15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	ПЛАН

	действий по подготовке земельных участков, не имеющих документации и инженерных

	 коммуникаций, под жилищное строительство

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год исполне-ния
	Объём финансирования (млн. руб.),                                                     в том числе
	Вид работ
	Начало работ
	Окончание работ
	Орган администра-ции муниципаль-ного  образования город Краснодар, ответственный за выполнение работ

	
	
	
	всего
	краевой бюджет
	местный бюджет (бюджет  муници-пального образо-вания город Краснодар)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение инженерными сетями земель-
	2014
	1,523
	1,218
	0,305
	Проектирова-ние сетей газо-снабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ных участков для индиви-дуального жи-лищного стро- ительства или ведения лич-ного подсоб-ного хозяй-ства, предо-ставленных гражданам,  имеющим трёх   и более детей,             в ст. Старокор-сунской
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по газоснабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	муниципального образования город    Краснодар

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по   газоснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	8,314
	4,192
	4,122
	Проектирова-        ние сетей элек-троснабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	2,477
	1,982
	0,495
	Проектирова-       ние сетей водо-снабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водо-снабжения
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водо-снабжения
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	5,899
	2,131
	3,768
	Проектирование       автомобильных дорог
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	 

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	9,416
	3,570
	5,846
	Проектирова-ние фекальной канализации
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	17,537
	14,030
	3,507
	Проектирова-ние ливневой канализации
	01.07.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	2.
	Обеспечение    инженерными сетями земель-
	2014
	1,701
	0,849
	0,852
	Проектирова-        ние сетей газо-снабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации
 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ных участков для индиви-дуального жи-лищного стро-ительства или ведения лич-ного подсоб-ного хозяйства, предоставлен-ных гражданам,  имеющим трёх   и более детей,             в х. Новом
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по газо-снабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	муниципального образования  город    Краснодар

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по   газо-снабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	0,078
	0,062
	0,016
	Проектирова-        ние сетей элек-троснабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	1,411
	1,129
	0,282
	Проектирование сетей водоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	0,875
	0,700
	0,175
	Проектирование автомобильных дорог
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	 

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	1,489
	1,190
	0,299
	Проектирование фекальной канализации
	01.01.2014
	31.08.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	4,017
	3,214
	0,803
	Проектирование ливневой канализации
	01.07.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	3.
	Обеспечение    инженерными сетями земель-
	2014
	2,063
	0,979
	1,084
	Проектирование сетей газоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ных участков для индиви-дуального жи-лищного стро-ительства или ведения лич-ного подсобно-го хозяйства, предоставлен-ных гражданам,  имеющим трёх   и более детей,             в х. Копанском
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по   газо-снабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	муниципального образования  город    Краснодар

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по   газо-снабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	0,144
	0,115
	0,029
	Проектирование сетей электро-снабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	1,344
	1,075
	0,269
	Проектирование сетей водоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	0,986
	0,789
	0,197
	Проектирование    автомобильных дорог
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	 

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	7,312
	5,850
	1,462
	Проектирование фекальной кана-лизации
	01.01.2014
	31.08.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	17,209
	13,767
	3,442
	Проектирование ливневой кана-лизации
	01.07.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	4.
	Обеспечение    инженерными сетями земель-
	2014
	14,400
	11,520
	2,880
	Проектирование сетей газоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ных участков для индиви-дуального жи-лищного стро-ительства или ведения лично-го подсобного хозяйства, пре-доставленных гражданам, имеющим трёх   и более детей,             в п. Октябрь-ском
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по газо-снабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	муниципального образования  город    Краснодар

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по газо-снабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	3,614
	2,891
	0,723
	Проектирование сетей электро-снабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	1,850
	1,480
	0,370
	Проектирование сетей водоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	6,569
	1,820
	4,749
	Проектирование     автомобильных дорог
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	 

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	4,614
	3,691
	0,923
	Проектирование фекальной канализации
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	17,521
	14,017
	3,504
	Проектирование ливневой кана-лизации
	01.07.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	5.
	Обеспечение    инженерными сетями земель-
	2014
	4,332
	3,466
	0,866
	Проектирование сетей газоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ных участков для индиви-дуального жи-лищного стро-ительства или ведения лично-го подсобного      хозяйства, пре-доставленных гражданам,  имеющим трёх   и более детей,             западнее существующей застройки                п. Лазурный
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по   газо-снабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	муниципального образования город Краснодар 

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы          по   газоснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	11,721
	7,064
	4,657
	Проектирование сетей электро-снабжения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительные работы по элек-троснабжению
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	3,160
	2,528
	0,632
	Проектирование сетей водоснаб-жения
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство сетей водоснаб-жения
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	8,006
	6,405
	1,601
	Проектирование       автомобильных дорог
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2015
	31.12.2015
	 

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство  автомобильных дорог
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	5,351
	4,281
	1,070
	Проектирование фекальной канализации
	01.01.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство фекальной кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	
	
	2014
	21,609
	17,287
	4,322
	Проектирование ливневой кана-лизации
	01.07.2014
	31.12.2014
	

	
	
	2015
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2015
	31.12.2015
	

	
	
	2016
	44,375
	35,500
	8,875
	Строительство ливневой кана-лизации
	01.01.2016
	31.12.2016
	

	6.
	Обеспечение инженерной инфраструкту-рой земельно-го участка к 
	2014
	55,500
	49,950
	5,550
	Проектирование, строительно-мо-нтажные рабо-ты, техническое присоединение
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации муниципального образования город 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ЖК «Изумруд-ный», литеры Б, В, Г, Д, рас-положенного по адресу:        г. Краснодар,     ул им. Мачуги В.Н., 2
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	Краснодар 

	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	7.
	Обеспечение инженерной инфраструкту-рой земельного участка к жило-му 12 – этажно-му 1-секцион-ному дому, рас-положенному     по адресу: г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, 10
	2014
	55,500
	49,950
	5,550
	Проектирование, строительно-мо-нтажные работы, техническое присоединение
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар 

	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	8.
	Обеспечение инженерной инфраструкту-рой     земель-ного   участка    к 16-этажному            
	2014
	55,500
	49,950
	5,550
	Проектирование, строительно-мо-нтажные работы, техническое присоединение
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	10-секционно-му жилому до-му, располо-женному по адресу: г. Крас-нодар, ул. им.     Карякина
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	 

	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	9.
	Обеспечение инженерной инфраструкту-рой земельного участка к ЖК «Наутилус»,  расположен-ного по адресу:                     г. Краснодар, ул. Пашковская / ул. Красная, квартал 193
	2014
	55,500
	49,950
	5,550
	Проектирование, строительно-мо-нтажные работы,   техническое   присоединение
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар 

	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	10.
	Обеспечение инженерной инфраструкту-рой земельно-го участка к         12-14-16-этаж-
	2014
	55,500
	49,950
	5,550
	Проектирование,  строительно-мо-нтажные работы,   техническое   присоединение
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	ному много-квартирному  жилому дому,  расположенно-му по адресу:               г. Краснодар,       ул. им.  Бабуш-кина / ул. Раш-пилевская
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	 

	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	11.
	Обеспечение инженерной инфраструкту-рой земельно-го участка к  жилому много-квартирному дому (1-я оче-редь), располо-женному по ад-ресу: г. Крас-нодар, ул. им. Вавилова Н.И., 18
	2014
	55,500
	49,950
	5,550
	Проектирование, строительно-мо-нтажные работы,  техническое присоединение
	01.01.2014
	31.12.2014
	Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар 

	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12.
	Общий объём финансирова-ния по Прог-рамме
	2014
	519,542
	432,992
	86,550
	 

	
	
	2015
	1331,250
	1065,000
	266,250
	

	
	
	2016
	1331,250
	1065,000
	266,250
	

	
	
	всего
	3182,042
	2562,992
	619,050
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Исполняющий обязанности
	 
	 
	 
	 
	 

	директора департамента строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	администрации муниципального
	 
	 
	 
	 
	 

	образования город Краснодар               
	 
	 
	 
	А.А.Мадовский


ПРИЛОЖЕНИЕ 


к постановлению администрации муниципального образования             город Краснодар 


от __10.06.2014__ № ___3811_____








