## Лист3
Приложение №1 к Приказу № 26 от«27»__марта____2014 года
Календарный план установки оборудования на парковках (парковочных местах), эксплуатируемых на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар
Годы
| 2014 | [7 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие
Количество паркомест | 375 | 375 | 400 | 800 | 500 | 400 | 100 | 50 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Итого: | 2014 май: 3000 | 2000 |  | 1400 |  | 1000 |  | 200 |  | 200 |  | 200
Всего за период: | 2014 май: 8000
Заместиель начальника управления по организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар | [19 empty] | В.О.Архипов