## форма №2
Информация о реализации инвестиционных проектов, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2013-2017 годы
№ п/п | Отрасль, в которой реализуется проект | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1. | Строительство 61.20.2 | Строительство жилого комплекса «Адмирал» ОАО «Кубанское речное пароходство» | 2007 – 2013 | г. Краснодар | Литеры 1,2,3 сданы. 4 литер - строительство (90%) | Проект продлён на 2014 год
2. | Транспорт 70.2 | Строительство складского комплекса «Логоцентр-Кубань» ООО «Холдинг-Кубань» | 2009 – 2013 | Вдоль автодороги М4 «Дон» северо- восточнее пос. Индустриального | Введена в эксплуатацию 1-я очередь | Проект продлён на 2014 год (2 очередь)
3. | Промышленность 29.24 | Реконструкция, модернизация производства ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» | 2012 – 2013 | г. Краснодар | Произведено обновление станочного парка | Проект на 2013 год завершён
4. | Промышленность 29.56.9 | Реконструкция и модернизация объектов производства ОАО «КБ «Селена» | 2013-2013 | г. Краснодар | Произведена реконструкция корпуса № 42, закупка и установка нового оборудования и программного обеспечения | Проект на 2013 год завершён
5. | Промышленность 29.56.2 | Реконструкция и техническое перевооружение ОАО КПЗ «Каскад» | 2012-2013 | г. Краснодар | Произведена реконструкция и техническое перевооружение действующего производства | Проект продлён на 2014 год
6. | Промышленность 18.22 | Реконструкция и техническое перевооружение ЗАО «Александрия» | 2013-2013 | г. Краснодар | Произведено обновление оборудования, реконструкция и ремонт магазинов | Проект на 2013 год завершён
7. | Промышленность 28.1 | Модернизация производства ООО «Метком» | 2012-2013 | г. Краснодар | Приобретены: сварочная машина ВМ600/3-5, станок плазменной резки металла, линия покраски | Проект на 2013 год завершён
8. | Промышленность 24.52 | Реконструкция и модернизация действующего производства ОАО «Аванта» | 2013-2013 | г. Краснодар | Завершено строительство склада, приобретена и установлена линия автоматического розлива ополаскивателей с системой подачи флаконов с участка выдува,произведена замена бойлеров и грузового лифта. установлена система вентиляции | Проект на 2013 год завершён
9. | Промышленность 24.11 | Расширение действующего производства ООО «Акварос» | 2012-2013 | г. Краснодар | Запущена линия по производству сухого льда | Проект продлён на 2014 год
10. | Промышленность 73.10 | Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Сатурн» | 2012-2013 | г. Краснодар | Произведена реконструкция и техническое перевооружение предприятия, подключение к инженерным сетям | Проект на 2013 год завершён
11. | Промышленность 25.23 | Расширение действующего производства ООО «Данко-Диалог» | 2013-2013 | г. Краснодар | Построенны складские помещения | Проект на 2013 год завершён
12. | Торговля 70.1 | Строительство многофункционального центра «Краснодар-2» (вторая очередь ТРЦ «Сити-Парк») ОАО «Регионинвест» | 2007 – 2013 | г. Краснодар | Вторая очередь центра введена в техническую эксплуатацию в декабре 2013 г. | Проект на 2013 год завершён
13. | Торговля 70.20.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра ООО «МК» | 2012-2013 | г. Краснодар | Физкультурно-оздоровительный центр (на ул.Покрышкина) введён в эксплуатацию | Проект на 2013 год завершён
14. | Торговля 74.13.1 | Строительство сети автозаправочных станций ООО «Кубанская Нефтегазовая Компания» | 2009-2013 | г. Краснодар | За период с 2009 по 2013 годы ведены в эксплуатацию 7 АЗС | Проект на 2013 год завершён
15. | Торговля 51.6 | Строительство крытого рынка по ул. Степной, ООО «Самсон» | 2012-2013 | г. Краснодар | В 2013 году заключён договор аренды земельного участка, подготовлен градостроительный план, получены технические условия на коммуникации | Начало строительства перенесено на 3-й квартал 2014 года с окончанием во 2 квартале 2015 года.
16. | Связь 64.20 | Группа инвестиционных проектов по развитию сети связи и сервисов в городе Краснодаре (коммерческие объекты) Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» | 2013-2013 | г. Краснодар | Построенная сеть ETTH позволит предоставить высокие скорости доступа в Интернет около 160 тыс. потребителей, обеспечить прирост абонентской базы Интерактивного телевидения более чем на 1,2 тыс. ед. | Проект на 2013 год завершён
17. | Связь 64.20 | Группа проектов по модернизации инфраструктуры объектов Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» на территории города Краснодара | 2013-2013 | г. Краснодар | Выполнены работы по модернизации инфраструктуры объектов, обеспечено оптоволоконным широкополосным доступом более 1400 домов | Проект на 2013 год завершён
18. | Связь 64.20.11 | Развитие опорно-транспортной сети Группа компаний «ВымпелКом» | 2013-2013 | г. Краснодар | Проложено 20,745 км. кабельной канализации и 47,11 км. волоконно – оптических линий связи | Проект на 2013 год завершён
19. | Связь 64.20.11 | Развитие сети радиодоступа Краснодарский филиал ОАО «МегаФон» | 2013-2013 | г. Краснодар | Выполнены работы по улучшению покрытия и качества мобильной связи, построено 250 базовых станций | Проект продлён на 2014 год
20. | Связь 64.20.11 | Развитие транспортной сети Краснодарский филиал ОАО «МегаФон» | 2013-2013 | г. Краснодар | Выполнены работы по развитию пропускной способности сети передачи данных | Проект продлён на 2014-2015 годы
21. | Коммунальное хо-зяйство 41.00.1 | Инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар» на 2007 – 2013 годы» | 2007 – 2013 | г. Краснодар | Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. Протяженность вновь построенных и реконструированных сетей в рамках инвестиционной программы по состоянию на 01.01.2014 составила 9563 м, в том числе: водоснабжение – 4919 м, водоотведение – 4644 м. | Работы продолжаются
22. | Коммунальное хо-зяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 – 2013 годы на территории муниципального образования город Краснодар | 2010 – 2013 | г. Краснодар | Произведена установка водогрейных котлов, узла сетевых насосов, узла учета тепловой энергии (на выходе), экспертиза проектов, авторский надзор и т.д. | Проект на 2013 год завершён
23. | Коммунальное хо-зяйство 40.10.2 | Инвестиционная программа ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» | 2013-2013 | г. Краснодар | Проводились работы на 64 объектах, выполнено 7 объектов | Работы продолжаются
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1. | Строительство 85.11.1 | Реализация проекта реконструкции территории в границах улиц Офицерской – Шоссе Нефтяников – Дальней – им. Дзержинского, общей площадью 12,8 га. ООО «Медико-фармацевтическое объединение «Клиника «На здоровье» и Компания IBS InterBau-System GmBH | 2009 – 2024 | г. Краснодар | Разработка проектной документации, инженерно-геологические изыскания, получение ТУ | В стадии реализации
2. | Строительство 74.14 | Строительство общественно-делового центра ООО «Доминион-Юг» | 2008 – 2016 | г. Краснодар | Разработка проекта | В стадии реализации
3. | Строительство 45.2 | Комплексное освоение 62 га в целях жилищного строительства (район ул. Восточно-Кругликовской) ЗАО «Патриот» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Утвержден проект планировки, разрабатывается проект застройки | В стадии реализации
4. | Строительство 26.61 | Застройка микрорайона «Московский» ООО «ОБД-Инвест» | 2009 – 2017 | г. Краснодар | Сданы литеры: 1,2,3,4,5,6,7,8, 17,36,37. Выполнение СМР литеров: 35,38,39 | В стадии реализации
5. | Строительство 45.21.1 | Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства ЗАО «Кубанская Марка» | 2011 – 2020 | г. Краснодар | Произведено межевание земельного участка на 31 участок, заказаны проекты планировок каждого участка | В стадии реализации
6. | Строительство 45.21.1 | Строительство жилого микрорайона (район ул. Восточно-Кругликовской) ЗАО «Кубанская Марка» | 2011 – 2025 | г. Краснодар | Произведено межевание земельного участка на 25 участков, заказаны проекты планировок каждого участка | В стадии реализации
7. | Строительство 45.21.1 | Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской ЗАО «Кубанская Марка» | 2008 – 2017 | г. Краснодар | Сданы - 1,2,3 очереди. Получено разрешение на строительство 15 -18, 23,24/1,24/2,25 литеров. 4, 5 очереди находятся в стадии проектирования | В стадии реализации
8. | Строительство 45.2 | Освоение земельного массива в районе ул. Восточно-Кругликовской в целях жилищного строительства ООО «Инвестстрой» | 2008 – 2025 | г. Краснодар | Сведения не предоставлены
9. | Строительство 45.2 | Жилой комплекс ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» | 2011 – 2014 | г. Краснодар | Ведется строительство (99 %) | В стадии реализации
10. | Строительство 45.2 | Строительство жилого комплекса из двенадцати 16-этажных домов ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» | 2010 – 2016 | г. Краснодар | Ведется строительство (64 %) | В стадии реализации
11. | Строительство 70.20.2 | Реконструкция центральной части муниципального образования город Краснодар в границах квартала 110 ООО ПКФ «Самсон» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Завершение работ по монтажу вентилируемого фассада здания, монтаж технологического оборудования, стяжка полов 80%, окончание работ по монтажу отопления, вентиляции и кондиционирования | В стадии реализации
12. | Строительство 45.21 | Строительство жилого микрорайона в Прикубанском внутригородском округе ООО «Бизнес инвест» | 2011 – 2020 | г. Краснодар | Разработка проектно- сметной документации | В стадии реализации
13. | Строительство 45.21.1 | Строительство многоквартирных жилых домов ООО «КраснодарИнвест-Строй» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Сведения не предоставлены
14. | Строительство 45.1 | Жилищный комплекс «Возрождение» ООО «РенКапСтрой» | 2012 – 2014 | г. Краснодар | Ведется строительство (80%) | В стадии реализации
15. | Строительство 45.21 | Строительство жилого комплекса в квартале, ограниченном ул. им. Максима Горького – ул. Бородинской – ул. 1-ой Заречной – ул. Симферопольской ООО «ЮРСК» | 2011 – 2015 | г. Краснодар | Введены в эксплуатацию литер - 1а,1б,1в. Ведется строительство 1г литера | В стадии реализации
16. | Строительство 45.21 | Строительство жилого комплекса «Сормовский» ООО «ЮРСК» | 2011 – 2015 | г. Краснодар | Введен в эксплуатацию
17. | Строительство 51.42.1 | Строительство коттеджного посёлка «Зелёный берег» ООО "Зелёный берег" | 2009 – 2014 | ст. Старокорсунская, АОЗТ «Нива-1» | Ввод в эксплуатацию инженерных сетей: ГНД, ЛЭП 10, водозаборного узла | В стадии реализации
18. | Строительство 45.2 | Строительство жилого мик-рорайона ЗАО «Сувар Эстейт» | 2011 – 2018 | г. Краснодар | Сведения не предоставлены
19. | Торговля 65.21 | «Строительство автомо-бильного центра BMW» ООО «Модус А» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | Ведется строительство | В стадии реализации
20. | Торговля 55.30 | Строительство сети предприятий общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс» ЗАО «Москва-Макдоналдс» | 2012 – 2014 | г. Краснодар | В 2013 году введено 3 объекта сети предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» | Проект реализован
21. | Торговля 70.2 | Расширение торгово-сервисного центра по продаже и обслуживанию автомобилей Audi в городе Краснодаре ООО «Семь-ю-семь» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | Оформление проектной документации | В стадии реализации
22. | Торговля 51.34 | «Строительство здания кафе» ООО «Фирма САГ» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | Формирование земельного участка, кадастровые работы | В стадии реализации
23. | Промышленность 24.51.3 | Модернизация действующего производства, разработка и выпуск новой продукции ООО НПП «Флореаль» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | Расширено производство дезинфицирующих средств и производство натурального подсластителя, обеспечено отопление производства сжиженным газом | В стадии реализации
24. | Промышленность 29.24.9 | Расширение действующего производства ООО «КЛААС» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Ведется строительство цеха лакопокраски и закупка оборудования | В стадии реализации
25. | Промышленность 23.20 | Техническое перевооружение и модернизация существующих объектов производства ЗАО «КНПЗ-Краснодарэконефть» | 2013 – 2017 | г. Краснодар | Ведется реконструкция и техническое перевооружение: производственных объектов и подсобно-вспомогательных объектов | В стадии реализации
26. | Промышленность 15.61.2 | Реконструкция, модернизация существующих объектов производства ОАО «Краснодарзернопродукт» | 2013 – 2017 | г. Краснодар | Монтаж точки приема зерна автопоездами с автоматической разгрузкой, увеличение склада хранения рисовой крупы в таре на 1000 тонн, монтаж соединительной галереи от выбойного цеха до склада напольного хранения № 7 | Проект в стадии завершения
27. | Связь 64.20 | Группа инвестиционных проектов по развитию сети связи и сервисов в городе Краснодаре (коммерческие объекты) Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» | 2014 – 2017 | г. Краснодар |  | Реализация проекта начнется с 2014 года
28. | Связь 64.20 | Группа проектов по модернизации инфраструктуры объектов Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» на территории города Краснодара | 2014 – 2017 | г. Краснодар |  | Реализация проекта начнется с 2014 года
29. | Связь 64.20.11 | Развитие сети 2G и 3G для обеспечения скоростного Интернета и качественной мобильной связи Краснодарский филиал ОАО «МТС» «Макрорегион «Юг» | 7 лет (в зави-симости от даты начала реализации проекта) | г. Краснодар |  | Реализация проекта не начата
30. | Связь 64.20.11 | Строительство сети широкополосного доступа, кабельного телевидения. Краснодарский филиал ОАО «МТС» «Макрорегион «Юг» | 7 лет (в зави-симости от даты начала реализации проекта) | г. Краснодар |  | Реализация проекта не начата
31. | Транспорт 65.1 | Внедрение системы безналичной оплаты проезда «Электронный проездной» ЗАО «Золотая Корона» | 2010 – 2016 | г. Краснодар | Денежные средства направлены на разработку безкондукторной системы оплаты проезда и системы видеонаблюдения в общественном транспорте (100 тыс. абонентов) | В стадии реализации
32. | Транспорт 63.21.21 | Строительство двух автовокзалов ОАО «Кубаньтрансавто» | 2014 – 2017 | г. Краснодар |  | Реализация проекта начнётся с 2014 года
33. | Городское хозяйство 90.0 | Строительство полигона депонирования твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования город Краснодар ООО «Мусороуборочная компания» | 2010 – 2018 | г. Краснодар п. Копанской | Ведутся строительно-монтажные работы. Запроектированы наблюдательные скважины в зоне полигона для проведения контроля за состоянием грунтовых вод. Внедрена автоматизированная система учета поступающих отходов на полигон. Введена первая очередь мусоросортировочного завода на полигоне твердых бытовых отходов | В стадии реализации
34. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Краснодартеплосеть» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2011 – 2015 годы на территории муниципального образования город Краснодар | 2011 – 2015 | г. Краснодар | Произведена замена котельного оборудования на котельной (РОК -1) | В стадии реализации
35. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» | 2013 – 2017 | г. Краснодар | Финансирование программы не производилось