Выполнение плана мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования

город Краснодар в 2015 году и на период 2016-2017 годов

за 9 месяцев 2015 года

| №  п/п | Наименование | Вид  документа | Сроки | Объем  финансирования  млн. руб. | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
|  | Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар:  - разработка правовых актов муниципального образования город Краснодар, необходимых для функционирования системы стратегического планирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  - подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9.12.14 № 451-р «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | До 01.01.2016 | - | Подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования город Краснодар | Администрацией муниципального образования город Краснодар разработаны нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования. |
| 2. | Контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2015 год | Решение городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.5 | В течение 2015 года | - | Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город Краснодар | Мониторинг выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2015 год проводится ежеквартально.  По итогам 9 месяцев текущего года мониторинг показателей экономического развития по кругу крупных и средних предприятий показал:  - объём отгруженных промышленных товаров превысил 173 миллиарда рублей, что составило 58 процентов от годового планового значения. Темп роста по итогам января-сентября 2015 года – 106,6 процента, при плане – 107,4 процента;  - объём сельскохозяйственной продукции крупных и средних предприятий составил 2,7 миллиарда рублей (50 процентов от планируемого объёма по полному кругу сельскохозяйственных предприятий), фактический темп роста 120,8 процента;  - объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» - 17,8 миллиарда рублей (72 процента от планового значения). Снижение темпов роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года на 21,9 процента по данному показателю наблюдается по причине завершения строительства и активного ввода в эксплуатацию жилых домов;  - по состоянию на 01.10.2015 на территории города введено в эксплуатацию 1629,8 тысячи кв. м. жилья при плане 1250 тысячи кв. м., плановое задание по вводу жилья выполнено на 130,4 процента;  - объём услуг предприятий транспорта – 33,8 миллиарда рублей (90,6 процента к плановому значению на год), темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года 128,7 процента.  Потребительский рынок города характеризуется ростом в действующих ценах оборота розничной торговли на 5,3 процента (оборот составил 110,3 миллиарда рублей), однако, в сопоставимых ценах, рост инфляции не позволил данному показателю достигнуть уровня прошлого года. Оборот общественного питания достиг 2,8 миллиарда рублей и возрос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 206,7 миллиона рублей, или на 0,7 процента в сопоставимых ценах.  Объём платных услуг населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7 миллиарда рублей, или на 6,4 процента в сопоставимых ценах и превысил 51,1 миллиарда рублей.  В январе-августе 2015 года номинальная среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 37,4 тысячи рублей (89,9 процента к годовому плановому значению) и по сравнению с январем-августом 2014 года в номинальном исчислении увеличилась на 3,6 процента (плановый темп роста на год – 107,9 процента).  Количество субъектов малого предпринимательства согласно оценке департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар по итогам января-сентября 2015 года при плане на год 75,7 тысячи субъектов, фактически составляет 76,4 тысячи субъектов, численность работников в малом предпринимательстве при планируемых 171,4 тысячи человек, фактически составляет 161,3 тысячи человек. |
| 3. | Проведение мониторинга работы кредитных организаций в части предоставления финансовых услуг: условий кредитования физических и юридических лиц в разрезе банковских продуктов, работы банкоматов и платёжных терминалов | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы  (ежемесячно) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики и физических лиц | По состоянию на 01.10.2015 на территории муниципального образования функционирует 364 структурных подразделения кредитных организаций, в том числе:  - 12 самостоятельных банков Краснодара;  - 39 филиалов инорегиональных банков;  - 155 дополнительных офисов;  - 123 кредитно-кассовых и операционных офиса;  - 28 операционных касс вне кассового узла;  - 7 представительств инорегиональных банков.  По показателю обеспеченности населения банковскими структурами город Краснодар занимает первое место в ЮФО. На 100 тысяч населения приходится 44,9 банковских учреждений (в среднем по Краснодарскому краю – 33,1 банковских учреждений).  На территории муниципального образования город Краснодар установлено 1604 банкомата кредитных организаций (рост с начала текущего года на 119 единиц); количество терминалов в торговых организациях составляет 7855 единиц.  Банки, осуществляющие деятельность на территории города Краснодара, постоянно расширяют инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфраструктура расширилась в 1,1 раза, в том числе количество банкоматов – на 16 процентов, количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и сферы услуг, увеличилось на 24 процента.  Информация о действующих на территории муниципального образования город Краснодар кредитных организациях и инфраструктура банкоматов и терминалов размещается и ежеквартально обновляется на официальном Интернет - портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.  Общий объем кредитных ресурсов, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар за 9 месяцев 2015 года составил – 386,5 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 32 процента).  Юридическим лицам предоставлено кредитных ресурсов на общую сумму 346,1 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 10 процентов).  Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в 2015 году составляет от 15 до 22 процентов годовых, в том числе по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса - от 14 процентов годовых. Условия и процентная ставка индивидуальны и зависят от финансового состояния организации-заёмщика.  Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 26,4 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 57 процентов), в том числе:  потребительское кредитование – 10,6 миллиарда рублей (снижение на 68 процентов);  автокредитование – 1,7 миллиарда рублей (снижение на 78 процентов).  Средняя ставка по потребительским кредитам составляет от 16,5 до 24,5 процента годовых, срок предоставления до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 17,75 процента годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20 процентов. |
| 4. | Обеспечить выполнение Плана мероприятий администрации муниципального образования город Краснодар по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2015 году | План мероприятий по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2015 году | Ежегодно | - | Вовлечение доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | За 9 месяцев текущего года в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило доходов в сумме 15,1 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета муниципального образования город Краснодар (с учетом прочих безвозмездных поступлений) за январь-сентябрь 2015 года составили 9,1 миллиарда рублей, исполнение годового бюджетного назначения по состоянию на 01.10.2015 – 61,5 процента.  Положительная динамика поступлений в бюджет муниципального образования город Краснодар отмечается по следующим налоговым доходам: налог на доходы физических лиц (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 9,3 процента), по налогам на совокупный доход (на 6 процентов), налог на имущество физлиц (почти в 2 раза), земельный налог (на 2,7 процента).  Рабочими группами, созданными в отраслевых и функциональных органах администрации муниципального образования город Краснодар, продолжал осуществляться контроль за поступлением доходов в местный бюджет от хозяйствующих субъектов курируемых видов экономической деятельности. За 9 месяцев 2015 года ими проведен анализ уплаты налогов и сборов 3080 хозяйствующих субъектов, по результатам которого выявлены резервы платежей в местный бюджет в сумме 178,3 миллиона рублей, из которых 82,4 миллиона рублей поступили в городскую казну.  В отчетном периоде в администрациях внутригородских округов состоялось 260 заседаний комиссии по финансовому оздоровлению предприятий, совершенствованию системы расчетов и сокращению задолженности по налогам перед местным бюджетом, на которых заслушаны 5989 налогоплательщиков. По результатам работы комиссий в местный бюджет перечислено 297,9 миллиона рублей. |
| 5. | Пересмотр направления бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2015 году. | Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р | В течение 2015 года | - | Направление бюджетных инвестиций на реализацию вводных объектов | Проведена работа по подготовке аналитической информации по всем реализуемым мероприятиям с учётом необходимости обеспечения финансирования кредиторской задолженности, заключенных переходящих контрактов и обеспечения размещения заказов в 2015 году по первоочередным мероприятиям. Данная информация находится на рассмотрении в департаменте финансов. |
| 6. | Содействие привлечению потенциально заинтересованных компаний-организаторов конгрессно-выставочных мероприятий международного и всероссийского уровня | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 54,2 | Рост инвестиционной привлекательности | В целях привлечения экспонентов на территории муниципального образования город Краснодар в сентябре 2015 года в городе открылся крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг», включающий в себя:  – 4 крытых павильона общей площадью 35,6 тыс. кв. м.;  – 2 открытые выставочные площадки площадью 20,8 тыс. кв. м.;  – 5 конференц-залов почти на 800 мест (большой - на 382 места, два средних – на 132 места, малые – на 75 и 55 мест).  Предусмотрена зона питания на 260 посадочных мест, ресторан и кафе по 60 мест, паркинг на 2400 машино-мест.  Помещения оснащены современным выставочным, звуковым, мультимедийным, проекционным, осветительным, сценическим и видео- оборудованием.  С ноября 2015 года компания «КраснодарЭКСПО» переведет в «Экспоград Юг» свои главные выставки и форумы. |
| 7. | Принятие участия в Международном инвестиционном форуме Сочи-2015 | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | Ежегодно |  | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений | К презентации на Международном инвестиционном форуме Сочи-2015 подготовлены 21 крупный проект и 16 проектов для малого бизнеса на земельных участках общей площадью 662,7 га на общую сумму инвестиций – 83 миллиарда рублей, планируется заключить 27 соглашений на сумму 70 миллиардов рублей.  Проведение форума – 1-4 октября 2015 года. |
| 8. | Разработка и реализация мер по развитию кооперации с целью обеспечения полного использования производственных мощностей предприятий, в том числе предприятий, находящихся в процедурах банкротства |  | 2015-2017 годы |  | Позволит полностью использовать существующие производственные мощности. | Составляется реестр неиспользуемых производственных мощностей. Информация доводится до предприятий и организаций, нуждающихся в расширении существующего производства или в организации новых производственных участков. |
| 9. | Формирование перечня социально значимых предприятий, нуждающихся в кредитных ресурсах, для возможного их кредитования банковскими организациями в целях стабилизации социально-экономической обстановки | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | Первое  полугодие  2015 года |  | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов | На постоянной основе ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. По результатам мониторинга формируется список организаций, в том числе социально значимых предприятий различных сегментов экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах. За истекший период сформирован список из 51 организации. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 10. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных контрактов | Законодательная инициатива | В соответствии с отдельными решениями правительства Российской Федерации |  | Увеличение объемов строительства | Внесения изменений в Федеральный закон не требуется, так как заключение долгосрочных контрактов регламентируется существующей редакцией закона. |
| 11. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в эксплуатацию выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» | Соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов от 27.09.2013 №№ 45, 46. | 2015-2016 годы |  | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | В сентябре 2015 года в городе открылся крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг».  Продолжается строительство современного гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar». Строительство осуществляет компания «РАМО-М». Отель будет расположен на территории выставочного центра «Экспоград Юг». С начала текущего года освоено 157 миллионов рублей.  Гостиничный комплекс включает 202 номера, ресторан полного цикла, кафе, фудкорт на 830 человек, фитнес-центр, бизнес-центр, а также помещения для встреч и проведения выставок, пресс-конференций, тренингов, семинаров и др.. Общая площадь застройки составит 79 837 кв. м. |
| 12. | Принятие участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развития краевого центра | В городе Краснодаре прошла Международная конференция «Формирование комфортной среды как фактор развития города. Ландшафтная архитектура и городской дизайн». Конференция прошла в рамках 25-ой Международной архитектурно-строительной выставки YugBuild в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» с целью знакомства участников с современными проектами и идеями для формирования комфортной городской среды, внедрения стандартов и новых принципов планирования, создания конструктивного диалога между специалистами, органами власти и общественностью, обсуждения актуальных для города Краснодара и горожан вопросов, влияющих на комфортную жизнь в городе, обмена опытом в области городского дизайна и ландшафтной архитектуры, получения практических рекомендаций от ведущих экспертов по благоустройству городских территорий, знакомства с наиболее интересными и значимыми проектами, реализованными в других городах.  В конференции приняли участие ведущие ландшафтные дизайнеры, архитекторы, представители региональных и муниципальных администраций, девелоперы, строители, специалисты в области озеленения и благоустройства, преподаватели, научные сотрудники и студенты вузов, а также эксперты в области урбанистики и ландшафтного дизайна из Франции и Австрии.  Делегация краевого центра приняла участие во Всероссийском семинаре-конференции по развитию курортных туристических дестинаций (г. Кисловодск) с целью обмена опытом.  В рамках 8-ой Выставки товаров и услуг для охоты и рыболовства «Охота и рыбалка» проведена конференция «Активные виды туризма», в которой приняли участие руководители ведущих туристических фирм города и эксперты по вопросам развития курортов и туризма.  Прошла конференция «Опыт и перспективы привлечения и расширения иностранных инвестиций как фактор развития экономики Краснодара и Краснодарского края», посвященная 20-летию образования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. АЕБ, представленная Южным региональным комитетом способствует продвижению инвестиционного потенциала города Краснодара за рубежом, проводит деловые и презентационные мероприятия. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | | | |
| 13. | Организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе в отраслях:  промышленности – не менее 5 проектов;  агропромышленного комплекса – не менее 2 проектов. |  | В течение  2015 года | - | Создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий города | Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов, направленные на содействие импортозамещению и технологическому развитию:  ООО «Клаас» - введена в эксплуатацию вторая очередь завода сельскохозяйственных машин с техническими возможностями полного цикла производства продукции: лазерной резки листового металла, гибки, сварки и покраски, а также дальнейшего монтажа;  ОАО «Сатурн» - создание отечественного производства высокоэффективных элементов для космического применения;  ООО «Аванта» - установка нового и замена устаревшего технологического оборудования;  ООО Дары Кубани - строительство логистического центра для приемки, сортировки, реализации, упаковки и переработки плодоовощной продукции на площади 16 га в х. Ленина;  ЗАО ОПХ Центральное, ЗАО Плодовод, ЗАО Лорис -закладка новых многолетних насаждений (садов) на площади 55 га. |
| 14. | Строительство сельскохозяйственного логистического центра |  | В течение 2015 года | - | Формирование благоприятных условий для доступа к системе маркетинга, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции | В хуторе Ленина продолжается строительство логистического центра на площади 16 га. Срок окончания строительства – конец 2015 года. |
| 15. | Анализ структуры импорта организациями муниципального образования город Краснодар, формирование реестра импортируемой продукции |  | Первое  полугодие  2015 года |  | Формирование реестра позволит определить потребность в производстве импортозамещающей продукции и возможности предприятий города по её выпуску | Проводится анкетирование предприятий с целью выяснения импортёров сырья, материалов, запасных частей, деталей, узлов и механизмов для решения вопросов о возможности доставки сырья и материалов из РФ или стран, не участвующих в санкциях против РФ, организации производства деталей, узлов и механизмов на предприятиях города, края или РФ. |
| 16. | Привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции |  | 2015-2017 годы |  | Рост производства импортозамещающей продукции | На базе КубГУ и КубГТУ созданы инновационные микропредприятия, занимающиеся разработкой и изготовлением импортозамещающей продукции.  В настоящее время производством импортозамещающей продукции занимаются:  - ООО НТЦ «Компиус» - разработана, изготовлена и опробована на практике автоматизированная система управления электроприводом стрелки трамвайного пути, которая ранее закупалась в Германии и Чехии; разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий, автомобильных дорог; разработана локальная автоматизированная система управления наружным освещением с применением видеонаблюдения для освещения пешеходных переходов, аналогов которой нет за пределами РФ; разработаны и изготовлены опытные образцы светодиодных модулей для парковых светильников;  ООО «Тегас-Электрик» - разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий, налажено производство светодиодных светильников различного предназначения;  ООО «Автосельхозкомплект» - налажено производство рукавов высокого давления (РДВ), манжет, колец индивидуального сечения, направляющих колец для импортной техники;  ОАО «Сатурн» - производство солнечных и аккумуляторных батарей для космической техники;  ООО «НПП МашТЭК» Филиал «Компрессорный завод КОСМА» - производство компрессоров, вентиляционного и холодильного оборудования для атомных станций;  ООО «Кубань-рентген МТ» - разработано программное обеспечение, предназначенное для установки на медицинское оборудование импортного производства, осуществлена разработка и проведена подготовка к производству и регистрации детского транспортного инкубатора, который ранее закупался в США; налажено производство радиологического информационного оборудования;  ООО «Сеганэл» - разработано и налажено производство приборов для поддержания микроклимата инкубаторов, птичников, теплиц которое ранее закупалось только за границей и более низкого качества; разработано и налажено производство оборудования и программного обеспечения для инкубаторов и птичников, управление которым возможно с удаленного компьютера;  ЗАО «Александрия» - производство одежды по итальянским лекалам;  ООО «Клаас» - введена в эксплуатацию вторая очередь завода по производству сельскохозяйственных машин с организацией производства деталей и узлов для сельскохозяйственных машин, ранее поставляемых из Германии;  ООО ТД «МегаВент» - производство воздушных фильтров и разработка новых модификаций воздушных фильтров для вентиляционного оборудования промышленных и торговых помещений;  ОАО НПП «Нефтехим» - производство катализатора для производства бензина по стандартам Евро-5;  ООО «Энтех» - производство солнечного водонагревательного коллектора. Ранее аналогичное оборудование только импортировалось;  ООО НПП «Сфера-МК» - разработан контроллер для контроля и управления станцией катодной электрохимической защиты металлических трубопроводов и конструкций;  Филиал ООО «АНТ-информ» в городе Краснодаре – разработан взрывозащищенный автономный контроллер для контроля шкафных газорегуляторных пунктов;  ООО «Данко-диалог» - производство профиля и пластиковых окон по немецкой технологии.  Продолжается работа с научными учреждениями города Краснодара по вопросам совершенствования технологии выращивания сельхозкультур, повышения продуктивности и систем содержания животных, внедрения новых сортов и гибридов отечественного производства. |
| 17. | Создание индустриальных парков на территории муниципального образования город Краснодар | Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» | 2015-2017 годы |  | Облегчит привлечение предприятий к участию в производстве продукции, необходимой городу, позволит снизить налоговую нагрузку и увеличить сумму средств, направляемую на развитие предприятия. | Проводится работа по созданию индустриальных парков на базе промышленных площадок МОАО «Седин», ОАО «Краснодарский ЗИП», с предприятиями заключены соглашения о намерениях. |
| Снижение издержек бизнеса | | | | | | |
| 18. | Формирование предложений в адрес администрации Краснодарского края об утверждении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускаетсяпредоставление земельного участка юридическим лицам, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов |  | В течение 2015 года | - | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | Законодательным Собранием Краснодарского края принят закон Краснодарского края от 25.02.2015 № 3123-КЗ от 04.03.2015 года "О предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения" (далее – Закон), устанавливающий критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.  В настоящее время в Закон вносятся изменения. |
| 19. | Разработка мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар |  | В течение 2015 года | - | Расширение мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, снижение за-трат на реализацию инвестиционных проектов | Осуществляется подготовка экономического обоснования предоставления льготы по земельному налогу приоритетным для города проектам, направленным, в том числе, на импортозамещение, а также подготовка соответствующего проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 20. | Оказание содействия участию малых инновационных организаций в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий. | Составлен реестр инновационной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, в которую вошли организации поддержки инновационных предприятий.  По состоянию на 01.10.2015 в реестр включено 48 предприятий, в том числе 5 – крупных и средних, остальные - малые и микропредприятия. |
| 21. | Обеспечение согласованности поддержки субъектов инвестиционной деятельности с инвестиционными приоритетами, установленными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года |  | 2015-2017 годы | - | Соблюдение принципов приоритетности при оказании мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности. | Инвестиционные приоритеты на период до 2020 года:  - строительство и реконструкция объектов жилья и социальной инфраструктуры;  - жилищное строительство для обеспечения отдельных категорий граждан;  - модернизация и развитие стратегически важных инфраструктурных объектов и технически сложных систем жизнеобеспечения;  - поддержка развития фундаментальной науки и развития наукоемких технологий в строительстве и производстве строительных материалов.  В настоящее время прорабатываются вопросы реализации проектов социальной инфраструктуры с применением механизма ГЧП. Принято решение о реализации проекта «Строительство сети дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования город Краснодар» посредством механизма государственно-частного партнерства, утверждена «Дорожная карта», подготовлено экономическое обоснование.  Подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми». |
| 22. | Принятие мер по увеличению объёмов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» «Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 6,0 | Рост объёмов производства за счет увеличения приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства. | В 2015 году в рамках программы за счёт средств краевого и местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) планируется софинансирование:  - возмещения (субсидирования) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров, в размере 2,5 миллиона рублей;  - возмещения (субсидирования) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, в размере 56,5 миллиона рублей;  - возмещения (субсидирования) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в размере 6 миллионов рублей. |
| 23. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Повышение финансовой грамотности предпринимателей | В январе-сентябре 2015 года в администрации муниципального образования город Краснодар работал телефон «горячей» линии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.  Регулярно проводились: конференции, мероприятия в форме «круглого стола», совещания, семинары, выставки и ярмарки для представителей малого и среднего бизнеса города.  Состоялся 7-й форум малого и среднего предпринимательства «Краснодар – город для бизнеса», на котором организована работа 18 консультационных столов, проведено около 250 консультаций по вопросам субсидирования предпринимательской деятельности.  На официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещено постановление от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», предусматривающее предоставление информационной, консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24. | Рекомендовать муниципальным заказчикам увеличить минимальный объем закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом [ч. 1.1](consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29AC8EEA450DD8E78D92EF1831B03103CC334821FB4BADCCj11DK) ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | В течение 2015 года |  | Увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, а также налоговых поступлений от данной категории предпринимателей | Согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в январе-сентябре текущего года заключено 1319 муниципальных контрактов конкурентными способами определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 1,2 миллиарда рублей. Сумма установленных требований к поставщику, не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составила 70,3 миллиона рублей, что составляет 29,1 процента от совокупного годового объёма закупок. |
| 25 | Увеличение доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | 2015-2017 годы |  | Упрощение процедур оказания государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров | Устранению административных барьеров способствует деятельность многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна». При реализации принципа «одного окна» происходит электронный обмен документов и сведений.  В Краснодарском МФЦ представлены службы и организации федерального, краевого и муниципального уровня: Управление Росреестра Кубани, «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю, «Крайтехинвентаризация – краевое БТИ», «Центр занятости населения города Краснодара», «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка», Управление Роспотребнадзора, отдел УФМС России по Краснодарскому краю, Федеральная налоговая служба и другие. Представлен полный комплекс услуг, связанный с оформлением недвижимости, предоставление нотариальных, жилищно-коммунальных и банковских услуг, можно оформить пособия, субсидии или материнский капитал, сдать документы на получение электронной карты жителя Краснодарского края, получить услуги по подготовке проектной документации, оформить документы на регистрацию, на выписку, проконсультироваться по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сдать документы на получение паспорта, узнать о задолженности по налогам, порядке постановки на налоговый учет вновь зарегистрированных объектов собственности, оформить социальный и имущественный вычет.  Благодаря работе многофункциональных центров в разы упрощаются и сокращаются сроки сбора и оформления документов, повышается качество и доступность предоставления государственных, краевых и муниципальных услуг. За счет отсутствия «прямого контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных и муниципальных органов власти значительно снижается «коррупционный фактор». Таким образом, ликвидируется еще и рынок «посреднических услуг».  До конца текущего года в городе откроется еще один МФЦ. |
| II.Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| 26. | Проведение мониторинга потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) |  | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов через институты и программы Банка Развития (ВЭБ) | На постоянной основе ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах.  Данные мониторинга направляются в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 27. | Проведение кредитных советов с участием банков и представителей организаций реального сектора экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах, по вопросам кредитования, а также реструктуризации текущей задолженности | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) |  | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики | Ежеквартально в рамках финансовой секции, в которую входят представители ведущих кредитных, страховых и финансовых организаций города Краснодара, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с предоставлением кредитных ресурсов юридическим и физическим лицам, в том числе реструктуризации кредитной задолженности.  В январе-сентябре 2015 года состоялись два заседания финансовой секции. |
| 28. | Информирование организаций реального сектора экономики о действующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (НО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка») | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы |  | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики | В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к финансовым ресурсам посредством предоставления займов, а также предоставления при недостаточном залоговом обеспечении поручительств по выдаваемым банками-партнерами кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена информация о работе НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и НО «Фонд микро-финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления документах. |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 29. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 1,05 | Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2833 кв.м., увеличение объема реализации произведенного мяса на 30 тыс. кг увеличение объема искусственного осеменения на 100 ед. | За 9 месяцев 2015 года малыми формами хозяйствования произведено 1,7 тысячи тонн молока; 0,8 тысячи тонн мяса; 23,6 тысячи тонн овощей; 11,5 тысячи тонн плодов и ягод, 20,9 тысячи тонн картофеля.  В целях устойчивого развития субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в качестве мер поддержки на 2015 год предусмотрены субсидии на общую сумму 1371,7 тысячи рублей.  С целью оказания содействия МФХ в реализации произведенной ими сельхозпродукции на территории сельских округов муниципального образования город Краснодар организовано 3 пункта приёма сельскохозяйственной продукции. Для организации придорожной торговли дополнительно оборудовано пять торговых площадок со 138 местами.  Активно работает с фермерами ООО «Изумрудный город», ежегодно закупающий большой перечень плодоовощной продукции. |
| 30. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост инвестиций в АПК | В январе-сентябре 2015 года предприятиями АПК на развитие производств привлечено 100 миллионов собственных средств, из них освоено - 80,1 миллиона рублей. |
| 31. | Оказание содействия участию субъектов АПК в конгрессно-выставоч-ных мероприятиях | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции | В истекшем периоде 2015 года сельхозпредприятия и предприятия, занятые в перерабатывающих производствах, приняли участие в выставках «Пищевая индустрия», «Кубань продэкспо», «Золотая Нива-2015» «Кубанская ярмарка-2015 и др. |
| 32. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в приобретении высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства на условиях льготного лизинга |  | 2015-2017 годы | - | Стимулирование спроса на российскую сельскохозяйственную технику, снижение нагрузки на российских сельскохозяйственных товаропроизводителей | За 9 месяцев 2015 года сельскохозяйственными предприятиями приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 54 миллионов рублей. |
| 33. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,07 | Увеличение площади теплиц и объемов производства овощей в малых формах хозяйствования | В качестве мер поддержки субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в 2015 году предусмотрены субсидии на общую сумму 1371,7 тысячи рублей, их низ на развитие производства – 1214,9 тысячи рублей.  Ведётся работа по подготовке документов на получение субсидий шестью претендентами на общую сумму 1097,3 тысячи рублей. |
| 34. | Возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,0016 | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | В министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края направленно письмо о потребности в средствах краевого и федерального бюджетов на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым малыми формами хозяйствования в АПК на развитие сельскохозяйственного производства в 2015 году на сумму 156,8 тысячи рублей, в том числе:  - из средств федерального бюджета – 149 тысяч рублей;  - из средств краевого бюджета – 7,8 тысячи рублей. |
| 35. | Внедрение в производство передовых технологий возделывания овощей и плодов, систем земледелия, основанных на орошении, рациональном использовании севооборотов, применении органики, перспективных сортов и гибридов, устойчивых к вредителям и болезням. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы |  | Увеличение объемов производства овощей и плодов. | Продолжается работа по внедрению новых технологий выращивания сельхозкультур, повышения продуктивности и систем содержания животных, внедрению новых сортов и гибридов отечественного производства. |
| 36. | Внесение предложений по разработке эффективных технологий хранения плодоовощной продукции | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В течение  2015 года |  | Увеличение производства плодово-ягодной продукции | Рассматриваются предложения компаний, занимающихся хранением, фасовкой, первичной переработкой плодоовощной продукции: возможность строительства логистического центра по приемке, сортировке, хранению плодоовощной продукции. |
| 37. | Оказание поддержки предприятиям агропромышленного комплекса на:  -возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения;  - на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур;  - на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы |  | Оказание практической помощи в подготовке документов на получение субсидий | Оказывается помощь сельхозпроизводителям в подготовке и представлении документов на выплату субсидий на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей, несвязную поддержку на 1 га пашни по программе мелиорации. |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 38. | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Государственная  программа Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | 2015-2017 годы |  | Создание новых промышленных объектов | В целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов в настоящее время ведется работа с фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков для размещения подстанций и водозаборов: ПС 220 кВ «Восточная промышленная зона», ПС 110 кВ «Плодородная», ПС 220 кВ «Западный обход», ПС 110 кВ «Уральская», ПС 110кВ «Пригородная»; водозабора «Новознаменский», водозабора «Елизаветинский»; системы водоотведения по балке р. Осечки и очистных сооружений ОСК-2.  Кроме того, собран весь пакет документов по вовлечению в оборот земельных участков для продолжения дороги по ул. Зиповской от ул. Котлярова до ул. Байбакова. |
| 39. | Реализация проекта создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в городе Краснодаре в целях развития промышленности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса | Подпрограмма «Подготовка документации по планировке территории (1-й этап), архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания (2-й этап), в целях создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны г. Краснодар» государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 2015-2017 годы |  | Размещение технологически новых и современных производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов | Продолжается работа по формированию земельных участков общей площадью 330 га под размещение в Восточной промышленной зоне промышленного парка.  Передача полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности, происходит поэтапно. В июле 2013 года решением Правительственной комиссии органам государственной власти Краснодарского края переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком площадью 66,4 га для реализации первого этапа проекта строительства промышленного парка.  В настоящее время администрацией Краснодарского края данный земельный участок предоставлен в безвозмездное срочное пользование ГКУ Краснодарского края «Агентство по управлению объектами ТЭК».  В целях обеспечения энергоресурсами данной территории планируется строительство ПС 220 кВ «Восточная промзона», межпоселкового газопровода ГРС-4а – ГГРП-4, водозабора «Новознаменский», очистных сооружений.  Кроме того, запланирован капитальный ремонт дорог в Восточной промышленной зоне с устройством асфальтобетонного покрытия, строительством тротуаров, сетей наружного освещения и водоотвода. |
| 40. | Организация и проведение конкурса «Инновационный Краснодар-2015» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 0,2 | Выявление новых инновационных проектов и предприятий | Объявлен конкурс «Инновационный Краснодар-2015», проведение конкурса намечено на ноябрь 2015 года. |
| Транспорт | | | | | | |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | 142,3 | Улучшение работы пассажирского транспорта | В январе-сентябре 2015 года на реализацию мероприятий государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, направлено из средств местного бюджета – 116,1 миллиона рублей. |
| 42. | Совершенствование интеллектуальной системы управления пассажирским транспортом (транспортно-навигационный центр) | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы |  | Улучшение работы пассажирского транспорта,  повышение безопасности дорожного движения | Готовится к внедрению мультимодальная транспортная модель для определения объёма пассажиропотоков в области моделирования и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта.  Создаваемая транспортная 3D-модель позволит оценить пассажиронаполняемость маршрутов по каждому остановочному пункту, просчитать в каком количестве и с каким интервалом должен следовать подвижной состав в конкретном направлении. Это позволит разработать и внедрить маршруты, востребованные горожанами, скорректировать расписания движения общественного транспорта на существующих маршрутах, при необходимости добавить дополнительные единицы на самые востребованные маршруты на 3D-модели. |
| Курортно-туристическая сфера | | | | | | |
| 43. | Продвижение туристского продукта на туристских рынках РФ | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Увеличение  турпотока | В январе-сентябре 2015 года в целях продвижения городского турпродукта на внутреннем и внешнем рынках организовано участие предприятий туристского комплекса в совещаниях, семинарах, выставках и других мероприятиях по вопросам курортов и туризма.  Делегация Краснодара в очередной раз приняла участие в X Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) - 2015» в составе консолидированного стенда Курортов Краснодарского края и XXII Международной туристической выставке MITT / Путешествия и туризм 2015. На выставке MITT / Путешествия и туризм 2015. туристический потенциал Краснодара представляли ведущие туркомпании города ООО «Л-КИМ», ООО «Ла-Тур», гостиницы ОАО «Интурист-Краснодар», ООО «Отель «Аэроотель Краснодар». В рамках выставки делегация краевой столицы встречалась с коллегами из муниципалитетов Ростовской области, Ставропольского края, Республик Адыгея, Южная Осетия. Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, направленной на развитие туризма в муниципальных образованиях.  Заочное участие в выставках приняли ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница» и ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», инфоролики которых, наравне с фильмом о городе, непрерывно транслировались на плазменных экранах стенда Краснодара.  Также в Краснодаре проведены Межрегиональные информационные туры «Душа Кубани – Краснодар», в которых приняли участие представители туроператоров, турагентств и средств массовой информации городов Волгоград, Аксай, Ростов-на-Дону, Таганрог, Горячий Ключ, Кореновск, Сочи и др.В рамках Инфотуров проведены автобусные и пешеходные экскурсии по городу Краснодару. Работа в формате «круглый стол» позволила заключить договора о сотрудничестве между туристическими компаниями других городов и ведущими туркомпаниями кубанской столицы.  С целью продвижения событийного и экскурсионного туризма города Краснодара делегация краевой столицы приняла участие в третьем заседании рабочей группы по маркетингу и брендингу территорий, проводимом Союзом российских городов при организационной поддержке администрации города Новосибирска.  В рамках 18-ой Международной выставки мебели, материалов, комплектующих, фурнитуры и оборудования для мебельного производства и деревообработки UMIDS в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» состоялась конференция на тему: «Грамотный подход к выбору современной гостиничной мебели. Импорт-замещение на российском рынке мебели для гостиниц», в которой приняли участие руководители коллективных средств размещения города (гостиниц).  В целях развития агро- и экотуризма в Краснодарском крае туристические фирмы города приняли участие в выставке «АгроТУР-2015». Краевую столицу представляли «Л-КИМ», «СЕЛЕНА», «Каникулы», «Карнавал», «Виза-Сервис», «КубаньКурортРесурс», «Музенидис Краснодар», «Райский Край», «АвтоАльянс», «Альтаир», «ДинАл-Юг». Турфирмы познакомили гостей выставки с разработанными экскурсионными программами, возможностями региона и города Краснодара в сфере агротуризма и пополнили свои копилки коммерческих предложений новыми проектами.  В рамках VII форума малого и среднего предпринимательства «Краснодар – город для бизнеса» туристический потенциал краевой столицы представили 11 предприятий гостинично-туристского комплекса города Краснодара.  Краснодар впервые принял участие в престижной премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» и представил путеводитель «Краснодар. Город в деталях». В издании собраны уникальные материалы об истории и культуре города по разделам: «Архитектура», «Памятники, монументы, скульптуры», «Театры, музеи», «Храмы», «Фонтаны», «Парки», «Экскурсия в историю». Описание включенных в книгу объектов изложено на русском и английском языках. Администрация города Краснодара отмечена Благодарностью за участие и поддержку Национальной премии «Хрустальный компас».  В рамках 8-ой Выставки товаров и услуг для охоты и рыболовства «Охота и рыбалка» проведена конференция «Активные виды туризма».  Проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист города Краснодара в гостинично-туристской сфере».  С начала отчетного года установлены три инфомата со справочной информацией о городе Краснодаре, которые знакомят гостей с достопримечательностями города. |
| 44. | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.12. № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» | 2015-2017 годы |  | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг | С целью содействия в проведении классификации коллективных средств размещения ведется разъяснительная работа с руководителя коллективных средств размещения, создан и утвержден график проведения классификации коллективных средств размещения, проводятся обучающие семинары по разъяснению действующего законодательства о классификации.  В истекшем периоде 2015 года аккредитацию прошли две организации: ОАО «Курорт экспертиза», г. Краснодар; НП «Нацэкспертиза», г. Москва.  На официальном турпортале администраци «Туристический портал города Краснодара» размещены статьи о необходимости прохождения процедуры классификации.  В коллективные средства размещения города Краснодара направлены разъяснительные письма.  По состоянию на 01.10.2015 в городе Краснодаре действуют 224 коллективных средства размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 55 из которых имеют официальную классификацию:  – 3 гостиницы категории «пять звезд»;  – 9 категории «четыре звезды»;  – 20 категории «три звезды»;  – 11 категории «две звезды»;  – 1 категории «одна звезда»;  – 5 «мини-отель»;  – 6 без звёзд. |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| 45. | Осуществление мероприятий, предполагающих:  выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы "Жильё для российской семьи";  реализацию программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счёт ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов | Законодательная инициатива | 2015-2017 годы |  | Поддержка строительства жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» и заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | Осуществляется работа по консультации по телефону «горячей линии» отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программам государственной поддержки, предусматривающих предоставление из бюджета социальных выплат на приобретение или строительство жилья.  На постоянной основе осуществляется работа с обращениями граждан, в том числе по вопросам помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.  С целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования создано и работает ОАО «Кубанское ипотечное агентство», являющиеся единственным региональным оператором АИЖК на территории Краснодарского края. |
| 46. | Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в целях повышения доступности жилья экономического класса |  | 2015-2017 годы | - | Повышение доступности жилья экономического класса | В целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 (далее - Программы), принят Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3050-КЗ «Об установлении категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Краснодарскому краю реестра таких граждан при реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 утвержден Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи».  В январе-сентябре 2015 года принято 202 заявления на включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, издано 179 постановлений администрации муниципального образования город Краснодар о включении в Список.  В адрес министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы (по каждому строящемуся проекту отдельно), а именно:  - 130 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. Кирилла Россинского (литер 4,5);  - 41 гражданин (семья) на приобретение жилых помещений, строящихся в пос. Пригородном;  - 8 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. 3-ей Трудовой, 1/7.  В реализации государственной программы «Жилье для российской семьи» участвуют застройщики:  ООО «Дирекция СОТ»: проект комплексного освоения территорий Мини-полис «КУБ-А» в поселке Пригородном;  ООО «Главная инвестиционная компания»: жилой комплекс «Видный» - 16-этажный 4-секционный 720-квартирный жилой дом литер «5» со встроенно-пристроенными помещениями ул. имени Кирилла Россинского;  ООО «Европа-Девелопмент»: жилой комплекс «Моде Град» - 18-этажные многоквартирные жилые дома литера 1,2,3,4,6 на земельном участке, прилегающем к ближнему Западному обходу;  ООО «МОДО КАПИТАЛ»: микрорайон «Солнечный город» - 13-15-этажный 5-секционный с техническим чердаком 354-квартирный жилой дом литер 2 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 3-ей Трудовой, 1/7. |
| 47. | Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на землях фонда РЖС |  | В течение  2015 года | - | Повышение **э**ффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности. | На постоянной основе осуществляется мониторинг предприятий строительной отрасли, осуществляющих возведение жилых домой на землях Фонда «РЖС».  В настоящее время на землях Фонда реализуются проекты:  ЗАО «Сувару Эйстейт» введены в эксплуатацию 2 16-этажных многоквартирных дома ЖК «Казанский» литеры 7,8 по ул. Марины Цветаевой, 13,15. Всего планируется построить 8 многоквартирных жилых домов.  ООО «Таурас-96» осуществляет строительство комплекса 8-этажных жилых домов и комплекса индивидуальных жилых домов в районе улиц Понтийской и Семигорской.  ООО «Металлторг» («Модо-Капитал») осуществляет строительство комплекса 11,15,16-этажных жилых домов по ул. 3-ей Трудовой. Всего планируется построить 14 многоквартирных жилых домов.  ООО «ОБД-Инвест» осуществляет строительство 16-этажного 5-секционного 400-квартирного жилого лома литер 8 со встроенными офисными помещениями по ул. Зиповской, 46.  ООО «Южный региональный строительный комплекс» осуществляет строительство двух 19-этажных жилых домов по ул. Красных Партизан – ул. Азовской.  ООО «Нефтегазспецстрой-Юг» осуществляет строительство двух 17-этажных жилых домов ЖК «Ежи». |
| 48. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земель, предназначенных для выделения семьям, имеющим 3-х и более детей, молодым семьям. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 266,25 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | В настоящее время в рамках заключенных муниципальных контрактов по обеспечению инженерными сетями земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в х. Новом, х. Октябрьском, ст. Старокорсунской, пос. Лазурном (газо-, водо-, электроснабжение, автомобильные дороги, канализование) подрядными организациями в полном объёме разработана и передана в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» проектная документация.  По итогам получения положительного заключения государственной экспертизы будет подготовлена и направлена заявка в министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края для участия в конкурсном отборе по предоставлению краевых субсидий в рамках подпрограммы «Жилище» в целях строительства инженерной инфраструктуры. На 01.10.2015 получено 14 положительных заключений экспертизы и направлено 16 для проведения экспертизы. |
| III.Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 49. | Постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (в том числе муниципальными предприятиями) | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы |  | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан | По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю по состоянию по состоянию на 01.10.2015 просроченную задолженность по заработной плате имели: ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» (24828 тысяч рублей), ООО «Седин – Пресс» (751 тысяча рублей) и находящееся в процедуре банкротства «внешнее управление» ООО «Седин Энерго» (3325 тысяч рублей).  Кроме того имеет место латентная задолженность 28 предприятий на сумму 173,1 миллиона рублей (9 действующих предприятий – 48,2 миллиона рублей, 19 предприятий-банкротов – 124,9 миллиона рублей).  В результате принятых мер, направленных на погашение и предупреждение образования задолженности по заработной плате, с начала 2015 года задолженность по заработной плате действующих предприятий уменьшилась на сумму 77,3 миллиона рублей , по предприятиям-банкротам сумма задолженности возросла - на 63,5 миллиона рублей. |
| 50. | Систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты питания по цепи: производство - оптовое звено - розница |  | 2015-2017 годы |  | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты | В целях обеспечения социальной стабильности организовано систематическое проведение мониторинга цен на социально значимые продукты питания. В январе-сентябре 2015 года проведено 636 мониторингов, в ходе которых на 108 предприятиях выявлено и устранено превышение рекомендуемого (10%) уровня торговой наценки.  В течение отчётного периода проводилась систематическая работа с руководителями предприятий торговли по вопросам обеспечения населения социально значимыми продуктами, заключения договоров на поставку товаров непосредственно с перерабатывающими предприятиями, исключая оптовое звено, строгого соблюдения рекомендованной торговой наценки, насыщения ассортимента реализуемых товаров продукцией кубанских товаропроизводителей. |
| 51. | Осуществление мониторинга цен на социально значимые продукты питания в соответствии с действующими нормативными актами | Постановление правительства РФ от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность не допускается выплата вознаграждения | 2015-2017 годы |  | Мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости,  недопущение превышения установленной торговой наценки на продукты питания | Еженедельно проводится мониторинг оптово-отпускных и розничных цен по 24 наименованиям социально значимых продуктов питания и в разрезе максимальных и минимальных цен в 15 торговых сетях различных форматов по 40 наименованиям.  Еженедельно анализируются цены на социально значимые продукты питания, реализуемые на ярмарках «выходного дня».  В январе-сентябре 2015 года проведены мониторинги с выходом на место в 221 предприятии розничной торговли по вопросу соблюдения рекомендуемой 10%-ной торговой наценки.  В целях информирования хозяйствующих субъектов и жителей города, динамика розничных цен на социально значимые продукты питания еженедельно размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (wwwkrd.ru) в разделе «Цены и тарифы», в том числе на социально значимые продукты питания.  На постоянной основе проводится работа с обращениями граждан по разъяснению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания первой необходимости и о мерах, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания. Рассмотрено 373 обращения граждан, в том числе 91 письменное обращение, 282 - устных, в том числе по вопросу о повышении цен на продукты питания и лекарственные препараты - 275 обращений (55 - письменных, 220 - устных). |
| 52. | Проведение мониторинга условий кредитования банками физических лиц, в том числе программ ипотечного кредитования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежемесячно) |  | Поддержка граждан в приобретении жилья | В январе-сентябре 2015 года банками предоставлено физическим лицам кредитов на сумму 26,4 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 57 процентов), в том числе:  потребительское кредитование – 10,6 миллиарда рублей (снижение на 68 процентов);  автокредитование – 1,7 миллиарда рублей (снижение на 78 процентов).  По предварительным итогам по состоянию на 01.10.2015 на территории муниципального образования город Краснодар выдано 7585 жилищных кредитов на сумму 11,1 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 21 процент), из них 3563 ипотечных кредита на сумму 5,8 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года – 44 процента).  Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 12,5 процента годовых, срок кредитования от 1 года до 30 лет, максимальный возраст заёмщика до 65 лет, первоначальный взнос от 20 процентов. |
| 53. | Проведение информационно-разъяснительной работы по повышению финансовой грамотности населения муниципального образования город Краснодар | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы  (ежемесячно) |  | Повышение уровня финансовой грамотности населения в использовании финансовых услуг, поддержка семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | В январе-сентябре 2015 года проведены следующие мероприятия по повышению финансовой грамотности:  консультационные столы по финансовым услугам для граждан и бизнеса в рамках заседания Совета директоров города Краснодара;  консультационный центр и консультационный пункт по финансовым услугам для граждан;  форум малого и среднего предпринимательства «Краснодар – город для бизнеса» по актуальным вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, в том числе кредитования и страхования субъектов малого и среднего предпринимательства;  совещания в рамках реализации Программы добровольного страхования жилых помещений в Краснодарском крае с привлечением представителей организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, представителей Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края, страховых организаций и ТОС. |
| Содействие занятости | | | | | | |
| 54. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Краснодар | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 21,7 | Улучшение ситуации в сфере занятости населения, создание дополнительных форм временной занятости. | Анализ информации о потребности в кадрах на предприятиях города дает возможность планировать объемы и профили профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.  В отчетном периоде профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось в 15 образовательных учреждениях по 27 наименованиям профессий и специальностей. На обучение направлено 239 человек.  В истекшем периоде текущего года проведено 26 ярмарок вакансий и рабочих учебных мест. В ярмарках приняли участие 6929 человек.  В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, центр занятости населения организовал временную занятость. По состоянию на 01.10.2015 участниками программы стали 107 человек из числа безработных граждан.  В январе-сентябре текущего года с предприятиями и организациями города заключено 205 договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 6550 несовершеннолетних граждан.  По состоянию на 01.10.2015 отработали или работают на предприятиях в рамках установленных квот: 3786 инвалидов; 1144 человека - молодежь; 58 человек, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; 87 человек, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. |
| 55. | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников предприятий реального сектора экономики |  | 2015-2017 годы |  | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы. | В январе-сентябре 2015 года в городе режим неполного рабочего времени ввели 14 организаций; численность работников, находящихся в вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее время по инициативе администраций предприятий, составила 1327 человек.  Сведения о высвобождаемых работниках в количестве 2300 человек в «Центр занятости населения города Краснодара» подали 252 предприятия города.  Численность уволенных (сокращенных) работников составила 1034 человека, из них 288 человек трудоустроены. |
| 56. | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате, в муниципальном образовании город Краснодар, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»). |  | 2015-2017 годы | - | Оказание социальной поддержки работающему населению | В январе-сентябре 2015 года выявлена 61 организация, выплачивающая заработную плату ниже прожиточного минимума. По результатам принятых мер отмечены факты увеличения заработной платы до требуемого уровня.  В рамках информационной кампании размещаются печатные материалы, телевизионные и радиоматериалы, формирующие атмосферу нетерпимости к нарушениям при выплате заработной платы. Акцентируется внимание на негативном влиянии зарплат «в конвертах» при формировании накопительной части пенсии.  На информационных стендах и досках объявлений территориальных центров и многоквартирных жилых домов работниками округов регулярно размещаются тематические листовки «Зарплата в конверте» и «Если только начинаешь трудовой путь», публикуются в СМИ статьи на тему совместной борьбы с «серыми» зарплатами с указанием телефонов «горячей линии». |
| 57. | Организация работы телефонов («горячая линия») | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Уменьшение фактов нарушения трудового законодательства | Работа по телефонам «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства проводится на постоянной основе.  В январе-сентябре 2015 года по телефонам «горячей линии» обратился 81 человек по фактам невыплаты заработной платы, поступило 13 звонков с заявлениями о фактах нарушения законодательства при выплате заработной платы без соответствующего отражения в бухгалтерской и налоговой отчётности. |
| 58. | Разработка мероприятий по организации общественных работ | Подпрограмма «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения  муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы. | По состоянию на 01.10.2015 года заключено 124 договора о совместной работе по организации и проведению общественных работ с предприятиями и организациями города.  Всего в январе-сентябре текущего года в общественных работах приняли участие 496 человек из числа безработных граждан. |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | |
| 59. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015 – 2017 годы | 2015-2017 годы | 229,1 | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар | Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является гарантированная ежегодная денежная выплата, выплачиваемая ежеквартально равными долями. По состоянию на 01.10.2015 получателями данной выплаты стали 6400 многодетных семей, сумма выплаченных пособий составила 61,8 миллиона рублей.  В январе-сентябре 2015 года компенсировано расходов на оплату ЖКУ на сумму более 40 миллионов рублей, перечислено субсидий на сумму свыше 39 миллионов рублей.  Малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) выплачивается государственная социальная помощь в пределах разницы между среднемесячным доходом семьи и величиной прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. В отчётном периоде государственную социальную помощь в сумме 37,6 миллиона рублей получила 5132 малоимущих семьи. |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | | | | | |
| 60. | Предоставление меры социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 174,307 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части лекарственного обеспечения, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | Количество льготников территориального уровня ответственности в муниципальном образовании город Краснодар - 75673 человека.  В целях удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях в январе-сентябре 2015 года выписано 18384 рецепта на сумму 119,047 миллиона рублей. |
| Обеспечение продовольственной безопасности | | | | | | |
| 61. | Создание условий для притока на потребительский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции через:  - приоритетное предоставление торговых мест сельхозтоваропроизводителям;  - организацию (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;  - размещение в жилых микрорайонах бесплатных торговых рядов для реализации гражданами излишков собственно выращенной плодоовощной продукции. |  | 2015-2017 годы |  | Обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, недопущение образования дефицита отдельных групп товаров. Поддержка местных товаропроизводителей | С целью реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в городе организована работа 6 розничных рынков, 16 ярмарочных площадок на 208 торговых мест, еженедельных ярмарок «выходного дня», носящих социальную направленность. |
| Оптимизация бюджетных расходов | | | | | | |
| 62. | Внесение изменений в муниципальные программы в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Постановления администрации муниципального образования город Краснодар |  |  | Оптимизация бюджетных расходов | Департаментом финансов по предложениям отраслевых, функциональных и территориальных органов муниципального образования город Краснодар в истекшем периоде 2015 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись.  Средства на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015, предусмотрены в местном бюджете в счёт текущих лимитов бюджетных обязательств в сумме 1026,7 миллиона рублей по отраслям городского хозяйства, 163,8 миллиона рублей - социальной сферы, 53,6 миллиона рублей – по иным направлениям расходов местного бюджета. |
| 63. | Обеспечение выполнения неисполненных расходных обязательств 2014 года | Внесение изменений в решение городской Думы Краснодара от 12.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | В течение года |  | Финансирование неисполненных расходных обязательств 2014 года | На погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2015, по отраслям городского хозяйства в местном бюджете утверждено 2338 миллионов рублей, профинансировано 1689,4 миллиона рублей; по отраслям социальной сферы утверждено 442,1 миллиона рублей, профинансировано 301,3 миллиона рублей. |
| 64. | Стабилизация долговой нагрузки на местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар), формирование при составлении проекта решения о местном бюджете сбалансированной структуры муниципального долга муниципального образования город Краснодар по видам и срокам исполнения долговых обязательств для оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга и выравнивания по годам нагрузки на местный бюджет по погашению долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | Формирование основных характеристик проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и на плановый период | До 25.09.2015 |  | Создание предпосылок для стабилизации долговой нагрузки на местный бюджет | Проведён анализ муниципального долга муниципального образования город Краснодар.  В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.09.2015 № 886 «Об утверждении Порядка проведения в 2015 году реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края», администрацией муниципального образования город Краснодар направлено обращение в министерство финансов Краснодарского края о реструктуризации задолженности по краевому кредиту в сумме 250 миллионов рублей в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В среднесрочной перспективе планируется постепенное сокращение объёма муниципального долга. |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 65. | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 854 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) |  | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании город Краснодар и хода реализации настоящего плана | Мониторинг выполнения Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году и на период 2016-2017 годов проводится ежеквартально, социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар - ежемесячно. |