***Выполнение плана мероприятий***

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования

город Краснодар в 2015 году и на период 2016-2017 годов

***за 1 полугодие 2016 года***

| №п/п | Наименование | Виддокумента | Сроки | Объёмфинансированиямлн. руб. | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста
 |
| Стабилизационные меры |
|  | Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар:- разработка правовых актов муниципального образования город Краснодар, необходимых для функционирования системы стратегического планирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;- подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар  | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.12.14 № 451-р «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | До 01.01.2016До 01.01.2017 | - | Подготовка нормативных правовых документов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар. Подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар. |  Во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановлением администрации муниципального образования город Краснодар утверждены:- Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар и плана мероприятий по её реализации» (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7573);- Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар» (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7574);- Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Краснодар (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2015 № 7679). Приведен в соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования и реализации (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2015 № 4866). |
| 2. | Контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар  | Решение городской Думы Краснодара  | 2015-2017 годы | - | Устойчивое социально-экономи-ческое развитие муниципального образования город Краснодар |  Мониторинг выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар проводится ежеквартально.  Так, в 1 полугодии 2016 года:- объём отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним промышленным предприятиям составил 67,5 млрд. руб.(20,5% планового задания, 112,7% к уровню аналогичного периода 2015 года);- объём продукции сельского хозяйства крупных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 2,0 млн. руб. (29,5% планового задания на всех сельхозтоваропроизводителей, 107,9% к уровню аналогичного периода 2015 года);- объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям составил 13,0 млрд. руб. (48% планового задания, 98,1% к уровню аналогичного периода 2015 года);- объём услуг крупных и средних предприятий транспорта составил 24,4 млрд. руб. (49,5% планового задания, 123,1% к уровню аналогичного периода 2015 года).Потребительский рынок города характеризуется ростом в действующих ценах оборота розничной торговли на 9,6 процента (оборот составил 79,7 млрд. руб.), оборота общественного питания - на 8,0 процентов (сумма оборота 1,9 млрд. руб.), темп роста объёмов платных услуг населению - на 100,3 процента (33,8 млрд. руб.). Количество субъектов малого предпринимательства согласно оценке по итогам января-июня 2016 года при плане на год 74,5 тысячи субъектов, фактически составляет 78,2 тысячи субъектов, численность работников в малом предпринимательстве при планируемых 155,6 тысячи человек, фактически составляет 182,6 тысячи человек.  |
| 3. | Проведение мониторинга работы кредитных организаций в части предоставления финансовых услуг: условий кредитования физических и юридических лиц в разрезе банковских продуктов, работы банкоматов и платёжных терминалов | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы(ежемесячно) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики и физических лиц | По состоянию на 01.07.2016 на территории муниципального образования функционируют 343 структурных подразделения кредитных организаций, в том числе:- 12 самостоятельных банков города Краснодара;- 36 филиалов инорегиональных банков;- 143 дополнительных офиса;- 118 кредитно-кассовых и операционных офисов;- 28 операционных касс вне кассового узла;- 6 представительств инорегиональных банков.На территории муниципального образования город Краснодар установлен 1431 банкомат кредитных организаций; количество электронных терминалов в торговых организациях составляет 12300 единиц.Банки, осуществляющие деятельность на территории города Краснодара, постоянно расширяют инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и сферы услуг, увеличилось в 1,5 раза, количество банкоматов, напротив, снизилось на 11,3%.Информация о действующих на территории муниципального образования город Краснодар кредитных организациях и инфраструктура банкоматов и терминалов размещается и ежеквартально обновляется на официальном Интернет - портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.По оперативным данным, общий объём кредитных ресурсов, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар, в 1 полугодии 2016 года составил – 206,3 млрд. руб. (снижение к аналогичному периоду 2015 года на 11%).Юридическим лицам предоставлено кредитов на общую сумму 176,6 млрд. руб. (снижение к аналогичному периоду 2015 года на 14%). Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в январе-июне 2016 года составляла от 18,5% годовых, в том числе по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса - от 15% годовых. Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 18,6 млрд. руб. (темп роста к уровню января-июня 2015 года – 139%), в том числе:потребительское кредитование – 6,7 млрд. руб. (рост на 37%);автокредитование – 1,1 млрд. руб. (рост на8%).Средняя ставка по потребительским кредитам составляет в среднем 20,5% годовых сроком на 5 лет. Начальное значение ставки по кредитам снизилось до 14,5-16% годовых, максимальный срок предоставления кредита – до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 16,5% годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20%. |
| 4. | Обеспечить выполнение Плана мероприятий администрации муниципального образования город Краснодар по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)  | План мероприятий по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)  | 2015-2017 годы  | - | Вовлечение доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | В 1 полугодии 2016 года в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило доходов в сумме 5,9 млрд. руб. (исполнение годового бюджетного назначения составило 42,6%). Положительная динамика поступлений в бюджет муниципального образования город Краснодар отмечается по следующим налоговым доходам: НДФЛ (рост к уровню аналогичного периода прошлого года на 4,7 %), налогу на прибыль организаций (на 4,8%), налогам на совокупный доход (на 7 %), плате за негативное воздействие на окружающую среду (на 16%).Рабочими группами, созданными в отраслевых и функциональных органах администрации муниципального образования город Краснодар, продолжал осуществляться контроль за поступлением доходов в местный бюджет от хозяйствующих субъектов курируемых видов экономической деятельности. За 1 полугодие 2016 года ими проведен анализ уплаты налогов и сборов 2137 хозяйствующими субъектами, по результатам которого выявлены резервы платежей в местный бюджет в сумме 191,2 млн. руб., из которых 135,0 млн. руб. поступили в городскую казну. |
| 5. | Пересмотр направления бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных объектов | Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р | 2015-2017 годы | - | Направление бюджетных инвестиций на реализацию вводных объектов |  Проведена работа по подготовке аналитической информации по всем реализуемым мероприятиям с учётом необходимости обеспечения финансирования кредиторской задолженности, заключенных переходящих контрактов и обеспечения размещения заказов в 2016 году по первоочередным мероприятиям. |
| 6. | Содействие привлечению потенциально заинтересованных компаний – организаторов конгрессно-выставочных мероприятий международного и всероссийского уровня  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 54,2 | Рост инвестиционной привлекательности  |  В целях привлечения экспонентов на территории муниципального образования город Краснодар в сентябре 2015 года в городе открылся крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг». С ноября 2015 года компания «КраснодарЭКСПО» перевела в «Экспоград Юг» свои главные выставки и форумы. |
| 7. | Принятие участия в Международном инвестиционном форуме в г. Сочи | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы (ежегодно) | - | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений |  Администрация муниципального образования город Краснодар планирует принять участие в XIIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» (29.09.2016-02.10.2016). |
| 8. | Разработка и реализация мер по развитию кооперации с целью обеспечения полного использования производственных мощностей предприятий, в том числе предприятий, находящихся в процедурах банкротства  |  | 2015-2017 годы | - | Позволит полностью использовать существующие производственные мощности.  |  Постоянно обновляется информация в Реестре неиспользуемых производственных мощностей, которая доводится до предприятий и организаций, нуждающихся в расширении существующего производства или в организации новых производственных участков. Совместно с хозяйствующими субъектами разрабатываются меры по обеспечению полного использования производственных площадей. |
| 9. | Формирование перечня социально значимых предприятий, нуждающихся в кредитных ресурсах, для возможного их кредитования банковскими организациями в целях стабилизации социально-экономической обстановки  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы | - | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов |  Ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. По результатам мониторинга формируется список организаций, в том числе социально значимых предприятий различных сегментов экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах. В 1 полугодии 2016 года сформирован список из 43 организаций. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 10. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных контрактов | Законодательная инициатива | В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации | - | Увеличение объёмов строительства |  Внесения изменений в Федеральный закон не требуется, так как заключение долгосрочных контрактов регламентируется существующей редакцией закона. |
| 11. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в эксплуатацию выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» | Соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов от 27.09.2013 №№ 45, 46. | 2015-2016 годы | - | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар |  В сентябре 2015 года начал работу крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг». В 1 полугодии 2016 года продолжилось строительство современного гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar», завершение которого планируется к концу года.  |
| 12. | Принятие участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развития краевого центра |  В 1 полугодии 2016 года делегация муниципального образования город Краснодар представила туристический потенциал краевой столицы на международных туристических выставках «Интурмаркет» и «MITT». |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 13. | Организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе в отраслях:промышленности – не менее 5 проектов;агропромышленного комплекса – не менее 2 проектов |  | 2015- 2017 годы | - | Создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий города |  Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов, направленные на содействие импортозамещению и технологическому развитию, реализуемые в 2016 году: - ООО «КЛААС» - модернизация завода в целях повышения локализации и производства выпускаемой техники; - ОАО «Сатурн» - создание отечественного производства высокоэффективных элементов для космического применения, техническое перевооружение; - ЗАО «КНПЗ-КЭН» - реконструкция и техническое перевооружение производства и резервуарного парка; - ОАО «Аванта» - установка нового и замена устаревшего технологического оборудования; - ООО НПП «Флореаль» - строительство и оборудование цеха по производству сахарозаменителя «Стеверит»; - ООО «КСТК» - реконструкция и установка нового обрудования полимерных изделий; - ЗАО «Лорис» - поставка и установка сортировочной линии «Унитек» итальянского производства для обработки фруктов в соответствии с потребительскими требованиями, выполнение технологических процессов: сортировка по весу, калибру, мойка, сушка мощностью - до 25 тонн в смену; - ЗАО «Тандер» - создание индустриального парка, состоящего из пищевых, промышленных и сельхозпроизводств в Карасунском округе города Краснодара в районе поселка Дорожного на площади 517 га:  1-я очередь - освоение земельного участка площадью 146 га для размещения 14 производств: 12 пищевых (фабрика кондитерских изделий, производство мучных кондитерских изделий, сухих завтраков и снеков, макаронных изделий, мороженого, мелкоштучных хлебобулочных изделий, рыбы и рыбных товаров, консервированных овощей и фруктов, замороженных овощей и фруктов, фабрика по фасовке чая и кофе, производственный комбинат замороженных полуфабрикатов, производство сухих кормов для животных), 1 - промышленное и 1 - сельхозпредприятие по выращиванию шампиньонов и производству компоста (основы для выращивания грибов); 2-я и 3-я очереди - развитие созданных производственных мощностей на остальной территории в 371 га. |
| 14. | Строительство сельскохозяйственного логистического центра  |  | 2015-2016 годы | - | Формирование благоприятных условий для доступа к системе маркетинга, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции  |  ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции «Дары Кубани» осуществляет строительство второй очереди логистического центра по хранению и переработке фруктов и овощей. Общая площадь складских помещений 36 000 м. кв. Планируемая ёмкость единовременного хранения продукции – до 40 тыс. тонн. Логистический центр ориентирован на сотрудничество с российскими компаниями - производителями сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки, а также по фасовке, упаковке и поставке в торговые сети плодов и овощей на взаимовыгодных условиях. |
| 15. | Анализ структуры импорта организациями му-ниципального образования город Краснодар, формирование реестра импортируемой продукции |  | 2015-2017 годы | - | Формирование реестра позволит определить потребность в производстве импор-тозамещающей продукции и возможности предприятий города по её выпуску  |  Формируется и постоянно пополняется реестр импортируемой продукции, проводится опрос предприятий города. |
| 16. | Привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции  |  | 2015-2017 годы | - | Рост производства импортозамещающей продукции |  В настоящее время производством импортозамещающей продукции занимаются инновационные предприятия: - ООО НТЦ «Компиус» – разработана, изготовлена и опробована на практике автоматизированная система управления электроприводом стрелки трамвайного пути, которая ранее закупалась в Германии и Чехии; разработана локальная автоматизированная система управления наружным освещением с применением видеонаблюдения для освещения пешеходных переходов, аналогов которой нет за пределами РФ; разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий (установлены в ОАО КПЗ «Каскад»), автомобильных дорог, налажено производство светодиодных светильников различного предназначения; - ООО «Тегас электрик» - разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий (установлены в ООО «Краснодарский компрессорный завод»), налажено производство светодиодных светильников различного предназначения; - ООО «Сеганэл» - разработано и налажено производство приборов для поддержания микроклимата инкубаторов, птичников, теплиц которое ранее закупалось только за границей и более низкого качества, и производство оборудования и программного обеспечения для инкубаторов и птичников, управление которым возможно с удалённого компьютера; - ООО «Кубань-рентген МТ» - разработано программное обеспечение, предназначенное для установки на медицинское оборудование импортного производства; налажено производство радиологического информационного оборудования; проведена подготовка к производству и регистрации детского транспортного инкубатора, которые ранее закупались в США; - ООО «Автосельхозкомплект» - налажено производство рукавов высокого давления (РДВ), манжет, колец индивидуального сечения, направляющих колец для импортной техники; - ООО «НПП МашТЭК» Филиал «Компрессорный завод КОСМА» - производство компрессоров, вентиляционного и холодильного оборудования для атомных станций; - ЗАО «Александрия» - производство одежды по итальянским лекалам; - ПАО «Сатурн» - производство солнечных и аккумуляторных батарей для космической техники; - ООО «Клаас» - строительство второй очереди завода по производству сельскохозяйственных машин с организацией производства деталей и узлов, ранее поставляемых из Германии; - ООО ТД «МегаВент» - производство воздушных фильтров и разработка новых модификаций воздушных фильтров для вентиляционного оборудования промышленных и торговых помещений; - ОАО НПП «Нефтехим» - изготовление катализатора для производства бензина по стандартам Евро 5 (катализатор изомеризации легких бензиновых фракций); - ООО «Энтех» - производство солнечного водонагревательного коллектора, аналогичное оборудование ранее только импортировалось. |
| 17. | Создание индустриальных парков на территории муниципального образования город Краснодар | Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» | 2015-2017 годы | - | Облегчит привлечение предприятий к участию в производстве продукции, необходимой городу, позволит снизить налоговую нагру-зку и увеличить сумму средств, направляемую на развитие предприятия |  Продолжалась работа по созданию индустриальных парков:  - Восточная промышленная зона; - на базе промышленных площадок ОАО «Компрессорный завод «Борец», ОАО «Краснодарский ЗИП». |
| Снижение издержек бизнеса |
| 19. | Разработка мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар |  | 2015-2016 годы | - | Расширение мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, снижение затрат на реализацию инвестиционных проектов |  В 2015 году осуществлялась подготовка экономического обоснования предоставления льготы по земельному налогу приоритетным для города проектам, направленным, в том числе, на импортозамещение, а также подготовка соответствующего проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар, устанавливающего порядок предоставления такой льготы. В 1 полугодии 2016 года в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводились работы по реализации имущества муниципального образования город Краснодар в порядке преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 20. | Оказание содействия участию малых инновационных организаций в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий |  Предприятиям города доведены условия участия в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, оказывается поддержка существующим малым инновационным предприятиям. |
| 21. | Обеспечение согласованности поддержки субъектов инвестиционной деятельности с инвестиционными приоритетами, установленными в Стратегии социально-эконо-мического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года |  | 2015-2017 годы | - | Соблюдение принципов приоритетности при оказании мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Инвестиционные приоритеты на период до 2020 года:- строительство и реконструкция объектов жилья и социальной инфраструктуры;- жилищное строительство для обеспечения отдельных категорий граждан;- модернизация и развитие стратегически важных инфраструктурных объектов и технически сложных систем жизнеобеспечения;- поддержка развития фундаментальной науки и развития наукоемких технологий в строительстве и производстве строительных материалов.В настоящее время прорабатываются вопросы реализации проектов социальной инфраструктуры с применением механизма государственно-частного партнерства. Принято решение о реализации проекта «Строительство сети дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования город Краснодар» посредством механизма ГЧП, утверждена «Дорожная карта», подготовлено экономическое обоснование.Подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми».Осуществляется подготовка документации для участия в конкурсе с целью заключения концессионных соглашений по проектам «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Краснодаре по ул. Сормовской», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Старокорсунской и «Проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» (интерьеры)». |
| 22. | Принятие мер по увеличению объёмов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» «Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности»  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост объёмов производства за счет увеличения приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства | В истекшем периоде 2016 года администрацией муниципального образования город Краснодар направлена заявка о привлечении средств в сумме 61 млн. руб. из краевого бюджета для субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году в разрезе следующих мероприятий:- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающее возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в размере 4 млн. руб.;- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающее субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, в размере 55 млн. руб. - софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающее субсидирование из местного бюджета затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизация производства товаров (работ, услуг), в размере 2 млн. руб. |
| 23. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Повышение финансовой грамотности предпринимателей | В 1 полугодии 2016 года в администрации муниципального образования город Краснодар продолжил работу телефон «горячей» линии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Краснодар, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар». Информация о работе телефона «горячая линия» размещена на сайте www.krd.ru, а также направлена для размещения на сайте поддержки предпринимателей Краснодарского края (www.mbkuban.ru).Кроме того, на сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещено постановление от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», предусматривающее предоставление информационной, консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24. | Рекомендовать муниципальным заказчикам увеличить минимальный объём закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 2015-2017 года | - | Увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, а также налоговых поступлений от данной категории предпринимателей |  Согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 1 полугодии 2016 года заключено 772 муниципальных контракта конкурентными способами определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 447,4 млн. руб. Сумма установленных требований к поставщику, не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составила 249,7 млн. руб. Это составляет 10% от совокупного годового объёма закупок. |
| 25. | Увеличение доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | 2015-2017 годы | - | Упрощение процедур оказания государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров | Устранению административных барьеров способствует деятельность многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна». При реализации принципа «одного окна» происходит электронный обмен документов и сведений.В МФЦ представлены службы и организации федерального, краевого и муниципального уровня, а также полный комплекс услуг, связанных с оформлением недвижимости, пособий, субсидий, материнского капитал, предоставлением нотариальных, жилищно-коммунальных, банковских услуг, получением электронной карты жителя Краснодарского края и другие.Благодаря работе многофункциональных центров в разы упрощаются и сокращаются сроки сбора и оформления документов, повышается качество и доступность предоставления государственных, краевых и муниципальных услуг. За счет отсутствия «прямого контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных и муниципальных органов власти значительно снижается «коррупционный фактор». Таким образом, ликвидируется еще и рынок «посреднических услуг».МФЦ Краснодара предоставляют гражданам более 230 видов услуг.Кроме того, в истекшем полугодии 2016 года в Краснодаре начал работу шестой по счету многофункциональный центр. |
| II.Поддержка отраслей экономики |
| 26. | Проведение мониторинга потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы (ежеквартально) | - | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов через институты и программы Банка Развития (ВЭБ) |  Данные ежеквартального мониторинга потребности организаций реального сектора экономики в кредитных ресурсах, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, направляются в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 27. | Проведение кредитных советов с участием банков и представителей организаций реального сектора экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах, по вопросам кредитования, а также реструктуризации текущей задолженности | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы (ежеквартально) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики | Ежеквартально в рамках финансовой секции, в которую входят представители ведущих кредитных, страховых и финансовых организаций города Краснодара, рассматривались проблемные вопросы, связанные с предоставлением кредитных ресурсов юридическим и физическим лицам, в том числе реструктуризации кредитной задолженности. В 1 полугодии 2016 года состоялись 2 заседания финансовой секции. Кроме того, совместно с НП «Кубанская палата недвижимости» проведен «круглый стол» на тему: «Рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства Краснодара». В мероприятии приняли участие 16 организаций, в том числе: 4 риэлтерских организации, 4 строительных компании и 8 кредитных организаций. В ВКК «Экспоград Юг» проведён форум малого и среднего предпринимательства «Краснодар – город для бизнеса», в том числе по вопросам кредитования и страхования субъектов предпринимательства. В форуме приняли участие 25 субъектов финансового рынка города Краснодара. |
| 28. | Информирование организаций реального сектора экономики о действующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка») | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики |  На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещалась информация о работе НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления документах. |
| Сельское хозяйство |
| 29. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 1,05 | Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2833 кв. м., увеличение объёма реализации произведенного мяса на 30 тыс. кг., увеличение объёма искусственного осеменения на 100 ед. |  В целях устойчивого развития субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в качестве мер поддержки на 2016 год предусмотрены субсидии на общую сумму 3,0 млн. руб. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» в 2016 году планируется:  - увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе – на 4 666,7 кв. м; - увеличение объёма реализации произведённого мяса крупного рогатого скота, овец и коз в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе на 30 тыс. кг; - увеличение объёма искусственного осеменения крупного рогатого скота, овец и коз в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе на 117,6 ед. и др. |
| 30. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост инвестиций в АПК  |  На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» администрацией города Краснодара и ООО «Овощи Краснодарского края» подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в пригороде Краснодара современного овощехранилища на площади 1,8 га объёмом единовременного хранения 5-6 тыс. тонн овощей. Здесь будет осуществляться предпродажная подготовка овощей, выращенных в тепличном комплексе ООО «Овощи Краснодарского края» (Белореченский район) и закупленных в ЛПХ и КФХ города Краснодара и Краснодарского края. |
| 31. | Оказание содействия участию субъектов АПК в конгрессно-выставочных мероприятиях | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции  |  В отчётном периоде сельхозпредприятия и предприятия перерабатывающей промышленности города Краснодара приняли участие в выставках «Пищевая индустрия», «Кубаньпродэкспо», «Золотая Нива». |
| 32. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в приобретении высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства на условиях льготного лизинга  |  | 2015-2017 годы | - | Стимулирование спроса на российскую сельскохозяйственную технику, снижение нагрузки на российских сельскохозяйственных товаропроизводителей |  Сельскохозяйственными товаропроизводителями ежегодно приобретается новая высокопроизводительная сельхозтехника, в том числе отечественного производства. В 1 полугодии 2016 года приобретено сельхозтехники на сумму более 60 млн. руб. На полях пригорода работают трактора и сельхозмашины ведущих отечественных и зарубежных фирм: - тракторы Джон Дир - 25 единиц, Челенджер - 5 единиц, КЛААС - 2 ед.; - комбайны КЛААС – 4 ед., Джон Дир – 11 единиц, Кейс – 4 ед., ДОН-1500 – 48 шт, Акрос – 9 единиц; - сеялки точного высева и посевных комплексов – 12 единиц; - опрыскиватели – 10 единиц; - культиваторы «Лемкен» - 4 единицы. |
| 33. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,07 | Увеличение площади теплиц и объёмов производства овощей в малых формах хозяйствования | В качестве мер поддержки субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в 2016 году предусмотрены субсидии на общую сумму 584,4 тыс. руб. на: строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта (1948,0 кв. м.), приобретение молодняка кроликов (1461 голова), приобретение молодняка гусей, индейки (5844 головы). |
| 34. | Возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,0016 | Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования |  На предоставление малым формам хозяйствования в АПК субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 2016 год предусмотрены субвенции из краевого бюджета в сумме 7,8 тыс. руб. |
| 35. | Внедрение в производство передовых технологий возделывания овощей и плодов, систем земледелия, основанных на орошении, рациональном использовании севооборотов, применении органики, перспективных сор-тов и гибридов, устойчивых к вредителям и болезням | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Увеличение объёмов производства овощей и плодов. |  В 1 полугодии 2016 года продолжена работа по внедрению передовых технологий возделывания плодоовощной продукции, расширены объёмы применения капельного полива при выращивании овощей, фруктов и ягод. Технологии капельного полива эффективно используют ЗАО ОПХ «Центральное», ЗАО «Плодовод», учхоз «Кубань», КФХ «Емелевой» т.д. Активно развивается капельное орошение в личных подсобных хозяйствах граждан.  Общая площадь орошаемых земель с использованием технологии капельного орошения в 2016 году составит 168 га.  Опыт эксплуатации систем капельного полива, как в садоводстве, так и в овощеводстве, показывает, что капельный полив имеет значительные преимущества перед любой другой системой орошения в увеличении урожайности, экономии воды и в значительном повышении качества продукции: - в ЗАО ОПХ «Центральное» за 3 года использования капельного орошения на площади 88 гектаров урожайность плодовых культур составила 400-430 центнеров с гектара при урожайности садов без орошения не более 250 центнеров с гектара; - в ЗАО «Плодовод» в 2015 году применение капельного орошения позволило увеличить урожайность земляники в 4 раза по сравнению с другими видами полива ягодных культур. В сельскохозяйственных предприятиях в 1 полугодии 2016 года продолжена работа по внедрению систем точного земледелия. Трактора, сельскохозяйственная техника, комбайны оснащены GPS навигаторами. |
| 36. | Внесение предложений по разработке эффективных технологий хранения плодоовощной продукции | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Увеличение производства плодово-ягодной продукции |  В январе-июне 2016 года продолжена работа по внедрению новых технологий хранения и сортировки плодоовощной продукции. Так, ЗАО «Лорис» приобретена новая сортировочная и калибровочная линия, позволяющая закладывать на хранение более качественные яблоки. В КФХ «Чижик» построено овощехранилище общим объёмом 350 тонн. |
| 37. | Оказание поддержки предприятиям агропромышленного комплекса на:  -возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения;- на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур; - на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Оказание практической помощи в подготовке документов на получение субсидий |  Информация о выплате субсидий на возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения, на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур, на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей доведена до сведения сельхозпроизводителей. Оказывалось содействие и практическая помощь в подготовке документов на получение субсидий. |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 38. | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов  | Государственная программа Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  | 2015-2017 годы | - | Создание новых промышленных объектов | В целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов велась работа с фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков для размещения подстанций и водозаборов: ПС 220 кВ «Восточная промышленная зона», ПС 110 кВ «Плодородная», ПС 220 кВ «Западный обход», ПС 110 кВ «Уральская», ПС 110кВ «Пригородная»; водозабора «Новознаменский», водозабора «Елизаветинский»; системы водоотведения по балке р. Осечки и очистных сооружений ОСК-2. Кроме того, собран и передан в Фонд «РЖС» весь пакет документов по вовлечению в оборот земельных участков для продолжения дороги по ул. Зиповской от ул. Котлярова до ул. Байбакова. |
| 39. | Реализация проекта создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в городе Краснодаре в целях развития промышленности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса | Подпрограмма «Подготовка документации по планировке территории (1-й этап), архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания (2-й этап), в целях создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны г. Краснодар» государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2015-2017 годы | - | Размещение технологически новых и современных производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов |  Создание ВПЗ в городе Краснодаре является одним из важнейших этапов развития города, который позволит создать серьезные предпосылки к значительному росту промышленного производства продукции в городе и дать фундаментальную основу к привлечению отечественных и иностранных инвестиций в экономику и инфраструктуру города Краснодара.  В июле 2013 года решением Правительственной комиссии органам государственной власти Краснодарского края переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком площадью 66,4 га для реализации первого этапа проекта строительства промышленного парка. Осуществляется формирование перечня резидентов. В основном, это представители малого и среднего бизнеса МО город Краснодар. Проводится работа с 91 предприятием.От 12 предприятий представлены предложения на общую площадь 21,5 га с ориентировочной стоимостью 499,5 млн. рублей, планируемая численность рабочих мест – 619. По объекту «Капитальный ремонт дорог в Восточной промышленной зоне в городе Краснодаре», предусматривающему капитальный ремонт дорог с устройством асфальтобетонного покрытия, строительством тротуаров, сетей наружного освещения и устройство водоотвода по улицам Демуса, Дежнёва, Симферопольской, Тюляева, Межпутевой, пр. Промышленному и другим прилегающим улицам,закончена предпроектная проработка, завершен сбор технических условий от эксплуатирующих организаций на вынос либо сохранность сетей инженерных коммуникаций. |
| 40. | Организация и проведение конкурса «Инновационный Краснодар» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 0,6 | Выявление новых инновационных проектов и предприятий |  Продолжается работа с предприятиями, ВУЗами, НИИ для подготовки участия в конкурсе «Инновационный Краснодар». Предварительно проведение конкурса намечено на ноябрь 2016 года. |
| Транспорт |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | 397,7 | Улучшение работы пассажирского транспорта | В 1 полугодии 2016 года на реализацию мероприятий государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, из средств местного бюджета направлено 91,3 млн. руб.  |
| 42. | Совершенствование интеллектуальной системы управления пассажирским транспортом (транспортно-навигационный центр) | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | - | Улучшение работы пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения | В 1 полугодии 2016 года внедрена мультимодальная транспортная модель для определения объёма пассажиропотоков в области моделирования и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта.  |
| Курортно-туристическая сфера |
| 43. | Продвижение туристского продукта на туристских рынках РФ | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Увеличение турпотока |  С целью развития гостинично-туристского комплекса муниципального образования город Краснодар реализуется муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар», в рамках которой регулярно проходят различные мероприятия. В 1 полугодии 2016 года заключен контракт на организацию 60 экскурсий для официальных делегаций, граждан, проживающих и (или) находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, организованы и проведены 2 информационных тура для представителей туристических фирм и средств массовой информации для ознакомления с туристским потенциалом муниципального образования город Краснодар. Кроме того, делегация муниципального образования город Краснодар представила свой потенциал на международных туристских выставках «MITT» и «Интурмаркет». |
| 44. | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» | 2015-2017 годы | - | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг |  В 1 полугодии 2016 года продолжалась работа по информированию руководителей коллективных средств размещения города о необходимости прохождения классификации отелей, гостевых домов и других средств размещения, проводились обучающие семинары по разъяснению действующего законодательства о классификации, создан и утвержден график проведения классификации коллективных средств размещения. В городе Краснодаре действуют 239 коллективных средств размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 146 из которых имеют официальную классификацию: – 3 гостиницы категории «пять звезд»; – 11 категории «четыре звезды»; – 33 категории «три звезды»;– 11 категории «две звезды»; – 1 категории «одна звезда»;– 3 категории «мини-отель»;– 83 категории «без звезд». |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 45. | Осуществление мероприятий, предполагающих:выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы «Жильё для российской семьи»;реализацию программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счёт ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов | Законодательная инициатива | 2015-2017 годы | - | Поддержка строительства жилья в рамках программы «Жильё для российской семьи» и заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | Проводились консультации по телефону «горячей линии» отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программам государственной поддержки, предусматривающих предоставление из бюджета социальных выплат на приобретение или строительство жилья.  На постоянной основе осуществлялась работа с обращениями граждан, в том числе по вопросам помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. С целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования на Кубани ипотечное кредитование осуществляетОАО «Кубанское ипотечное агентство», являющееся единственным региональным оператором АИЖК на территории Краснодарского края. |
| 46. | Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в целях повышения доступности жилья экономического класса  |  | 2015-2017 годы | - | Повышение доступности жилья экономического класса |  В Краснодарском крае проводится активная реализация государственной программы «Жилье для российской семьи». Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 утвержден административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи». По состоянию на 01.07.2016 принято 247 заявлений на включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, издано 234 постановления администрации муниципального образования город Краснодар о включении в Список. В адрес министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (по каждому строящемуся проекту отдельно), а именно:- 137 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. Кирилла Россинского (литер 5);- 55 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся в пос. Пригородном;- 18 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. 3-ей Трудовой, 1/7;- 6 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по проспекту им. Писателя Знаменского, 31;- 5 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся в ЖК «МодеГрад» Прикубанского внутригородского округа города Краснодара. В Краснодаре в реализации государственной программы участвуют следующие застройщики:: ООО «Главная инвестиционная компания»: жилой комплекс «Видный» - 16-этажный 4-секционный 720-квартирный жилой дом литер «5» со встроенно-пристроенными помещениями ул. имени Кирилла Россинского;  ООО «Дирекция СОТ»: проект комплексного освоения территорий Мини-полис «КУБ-А» в поселке Пригородном на 17280 квартир; ООО «МОДО КАПИТАЛ»: микрорайон «Солнечный город» - 13-15-этажный 5-секционный с техническим чердаком 354-квартирный жилой дом литер 2 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 3-ей Трудовой, 1/7; ООО «Европа-Девелопмент»: жилой комплекс «Моде Град» - 18-этажные многоквартирные жилые дома литера 1,2,3,4,6 на земельном участке, прилегающем к ближнему Западному обходу; ООО «Деловой мир»: многоэтажный 461-квартирный жилой дом литер 9 со встроенно-пристроенными помещениями по проспекту им. Писателя Знаменского, 31; ООО «Альянс-Строй Краснодар»: жилая застройка юго-восточнее пос. Российского; ООО «ИнфраСтройИнжиниринг»: многоэтажная жилая застройка земельного участка литер 1,2,3,4 по ул. Красных партизан – ул. Азовской.  |
| 47. | Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на землях фонда РЖС |  | 2015-2017 годы | - | Повышение **э**ффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности.  |  На постоянной основе осуществлялся мониторинг предприятий строительной отрасли, осуществляющих возведение жилых домов на землях Фонда «РЖС». По состоянию на 01.07.2016 на землях Фонда реализовывались проекты: ЗАО «Сувару Эйстейт» введены в эксплуатацию два 16-этажных многоквартирных дома ЖК «Казанский» литеры 7,8 по ул. Марины Цветаевой, 13,15. Всего планируется построить 8 многоквартирных жилых домов. ООО «Таурас-96» осуществляет строительство комплекса 8-этажных жилых домов и комплекса индивидуальных жилых домов в районе улиц Понтийской и Семигорской. ООО «Металлторг» («Модо-Капитал») осуществляет строительство комплекса 11,15,16-этажных жилых домов по ул. 3-ей Трудовой. Всего планируется построить 14 многоквартирных жилых домов. ООО «ОБД-Инвест» осуществляет строительство 16-этажного 5-секционного 400-квартирного жилого дома литер 8 со встроенными офисными помещениями по ул. Зиповской, 46. ООО «Южный региональный строительный комплекс» осуществляет строительство двух 19-этажных жилых домов по ул. Красных Партизан – ул. Азовской. ООО «Нефтегазспецстрой-Юг» осуществляет строительство двух 17-этажных жилых домов ЖК «Ежи».  |
| 48. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земель, предназначенных для выделения семьям, имеющим 3-х и более детей, молодым семьям. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 272,48 | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан |  В настоящее время в рамках заключенных муници-пальных контрактов по обеспечению инженерными сетями земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в х. Новом, х. Октябрьском, ст. Старокорсунской, пос. Лазурном (газо-, водо-, электроснабжение, автомобильные дороги, канализование) подрядными организациями в полном объёме разработана проектная документация. В 1 полугодии 2016 года получено 50 положительных заключений ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». |
| III.Обеспечение социальной стабильности |
| 49. | Постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы предприятиями, осущест-вляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (в том числе муниципальными предприятиями) | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате»  | 2015-2017 годы | - | Недопущение роста социальной напряжённости и соблюдение трудовых прав граждан | По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю по состоянию на 01.07.2016 просроченную задолженность по заработной плате имело ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин», находящееся в процедуре банкротства «наблюдение», в сумме 13,9 млн. руб.Кроме того, имела место латентная задолженность 25 предприятий на сумму 163,3 млн. руб. (7 действующих предприятий – 27,1 млн. руб., 18 предприятий-банкротов – 136,2 млн. руб.). Администрацией муниципального образования город Краснодар принимается полный комплекс мер по выявлению и ликвидации латентной задолженности по заработной плате.  |
| 50. | Систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты питания по цепи: производство - оптовое звено - розница |  | 2015-2017 годы | - | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты |  В целях обеспечения социальной стабильности в обществе организовано систематическое проведение мониторинга цен по цепочке: производство – оптовое звено – розница.  В ходе мониторинга выявлен рост цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ряд продовольственных товаров. Рост цен на продукты питания и товары первой необходимости объясняется общим ростом цен на сырье, энергоносители, оборудование, увеличением ставок кредитования. Для сдерживания роста цен приняты следующие меры:  - дальнейшее развитие фирменной торговли. Сегодня в городе широко представлены сети таких товаропроизводителей как: ЗАО фирма «Агрокомплекс», «Пашковский хлеб», «Васюринский мясокомбинат», «Динские колбасы», реализующие свою продукцию без посредников; - расширение сети ярмарок «выходного дня» (до 14) и установление предельно допустимых цен на основные продукты питания, реализуемые на ярмарках. |
| 51. | Осуществление мониторинга цен на социально значимые продукты питания в соответствии с действующими нормативными актами | Постановление правительства РФ от 15 июля 2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту, осущест-вляющему торговую деятельность не допускается выплата вознаграждения  | 2015-2017 годы | **-** | Мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости,недопущение превышения установленной торговой наценки на продукты питания |  Еженедельно проводился мониторинг оптово-отпускных и розничных цен по 24 наименованиям социально значимых продуктов питания, анализировались цены на социально значимые продукты питания, реализуемые на ярмарках «выходного дня». Ежемесячно проводился мониторинг цен на продукты питания в 15 торговых сетях различных форматов по 40 наименованиям продовольственных товаров. В январе-июне 2016 года проведен мониторинг с выходом на место в 113 предприятиях розничной торговли по вопросу соблюдения рекомендуемой 10%-ной торговой наценки. В целях информирования хозяйствующих субъектов и жителей города, динамика розничных цен на социально значимые продукты питания еженедельно размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (wwwkrd.ru) в разделе «Цены и тарифы», в том числе на социально значимые продукты питания. На постоянной основе проводилась работа с обращениями граждан по разъяснению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания первой необходимости и о мерах, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания. Рассмотрено 129 обращений граждан, в том числе 82 письменных, 47 устных по вопросу о повышении цен на продукты питания и лекарственные препараты. |
| 52. | Проведение мониторинга условий кредитования банками физических лиц, в том числе программ ипотечного кредитования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы (ежемесячно) |  | - | Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 18,6 млрд. руб. (темп роста к уровню января-июня 2015 года – 139%), в том числе:потребительское кредитование – 6,7 млрд. руб. (рост на 37%);автокредитование – 1,1 млрд. руб. (рост на8%). Средняя ставка по потребительским кредитам составляет в среднем 20,5% годовых сроком на 5 лет. Начальное значение ставки по кредитам снизилось до 14,5-16% годовых, максимальный срок предоставления кредита – до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 16,5% годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20%. По предварительным итогам, по состоянию на 01.07.2016 на территории муниципального образования город Краснодар выдано 6672 жилищных кредита на сумму 9,9 млрд. руб. (темп роста к уровню января-июня 2015 года – 144,0%), из них 3877 ипотечных кредитов на сумму 5,8 млрд. руб. (темп роста – в 1,5 раза). Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 13,36% годовых, срок кредитования от 1 года до 30 лет, максимальный возраст заёмщика до 65 лет, первоначальный взнос от 15%. |
| 53. | Проведение информационно-разъяснительной работы по повышению финансовой грамотности населения муниципального образования город Краснодар | Подпрограмма «По-вышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государст-венной программы Краснодарского края «Создание ус-ловий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы (ежемесячно) | - | Повышение уровня финансовой грамотности населения в использовании финансовых услуг, поддержка семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации |  В 1 полугодии 2016 года проводились следующие мероприятия по повышению финансовой грамотности и страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов: размещение плакатов «Признаки финансовых пирамид», предупреждающих граждан об активизации финансовых мошенников, в помещениях администраций внутригородских округов муниципального образования город Краснодар, социально значимых заведений, многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, учебных заведений, торговых центров и общественных организаций; размещение публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в периодических изданиях. |
| Содействие занятости |
| 54. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Краснодар | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар»  | 2015-2017 годы | 80,8 | Улучшение ситуации в сфере занятости населения, создание дополнительных форм временной занятости | Анализ информации о потребности в кадрах на предприятиях города дает возможность планировать объёмы и профили профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.В январе-июне 2016 года профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось в 7 образовательных учреждениях по 28 наименованиям профессий и специальностей. На обучение направлен 121 человек.Проведено 36 ярмарок вакансий и рабочих учебных мест. В ярмарках приняли участие 9745 человек. Трудоустроены 2373 человека.Для обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, велась работа по трудоустройству этой категории граждан. По состоянию на 01.07.2016 участниками программы стали 93 человека из числа безработных граждан.По состоянию на 01.07.2016 заключено 97 договоров о совместной работе по организации и проведению общественных работ с предприятиями и организациями города. Всего в истекшем квартале в общественных работах приняли участие 300 человек из числа безработных граждан.По состоянию на 01.07.2016 отработали или работают на предприятиях в рамках установленных квот: 3448 инвалидов; 1272 человека - молодежь; 48 человек, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; 83 человека, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. |
| 55. | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников предприятий реального сектора экономики |  | 2015-2017 годы | - | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы | В 1 полугодии 2016 года в МО город Краснодар режим неполного рабочего времени ввели 12 организаций. Численность работников, находящихся в вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее время по инициативе администрации организаций, составила 307 человек.Сведения о высвобождаемых работниках в количестве 1566 человек в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» подали 211 предприятий города. Численность уволенных (сокращенных) работников составила 839 человек, из них 268 человек трудоустроены. |
| 56. | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате, в муниципальном образовании город Краснодар, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах») |  | 2015-2017 годы | - | Оказание социальной поддержки работающему населению | В 1 полугодии 2016 года выявлено 138 организаций, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума. В результате принятых мер отмечены факты увеличения заработной платы до требуемого уровня.В рамках информационной кампании размещались печатные материалы, телевизионные и радиоматериалы, формирующие атмосферу нетерпимости к нарушениям при выплате заработной платы. Акцентировалось внимание на негативном влиянии зарплат «в конвертах» при формировании накопительной части пенсии.  На информационных стендах и досках объявлений территориальных центров и многоквартирных жилых домов работниками округов регулярно размещались тематические листовки «Зарплата в конверте» и «Если только начинаешь трудовой путь», публиковались в СМИ статьи на тему совместной борьбы с «серыми» зарплатами с указанием телефонов «горячей линии». |
| 57. | Организация работы телефонов «горячая линия»  | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Уменьшение фактов нарушения трудового законодательства |  Работа по телефонам «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства проводилась на постоянной основе. В 1 полугодии 2016 года по телефонам «горячей линии» обратились 5 человек по фактам невыплаты заработной платы, поступило 2 звонка с заявлениями о фактах нарушения законодательства при выплате заработной платы без соответствующего отражения в бухгалтерской и налоговой отчётности. |
| Социальная поддержка граждан |
| 58. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | 439,1 | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар | Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является гарантированная ежегодная денежная выплата, выплачиваемая ежеквартально равными долями. По состоянию на 01.07.2016 получателями данной выплаты стали 7302 многодетных семьи, сумма выплаченных пособий составила 52,0 млн. руб.Малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) выплачивается государственная социальная помощь в пределах разницы между среднемесячным доходом семьи и величиной прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. В отчётном периоде государственную социальную помощь в сумме 31,3 млн. руб. получили 4902 малоимущих семьи.  |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 59. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 515,2 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части ле-карственного обеспечения, в необходимых ле-карственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | По состоянию на 01.07.2016 количество льготников территориального уровня ответственности в муниципальном образовании город Краснодар - 78181 человек.В целях удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях в 1 полугодии 2016 года выписано 23733 рецепта на сумму 240,1 млн. руб. |
| Обеспечение продовольственной безопасности |
| 60. | Создание условий для притока на потребительский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции через:- приоритетное предоставление торговых мест сельхозтоваропроизводителям;- организацию (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;- размещение в жилых микрорайонах бесплатных торговых рядов для реализации гражданами излишков собственно выращенной плодоовощной продукции. |  | 2015-2017 годы | - | Обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, недопущение образования дефицита отдельных групп товаров. Поддержка местных товаропроизводителей |  Для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в Краснодаре действуют 6 розничных рынков на 2800 торговых мест и 75 ярмарок на 7353 торговых места. Для обеспечения населения города социальными продовольственными товарами по ценам производителей (без посредников) еженедельно по субботам организована работа ярмарок «выходного дня» (14 единиц). В ярмарках принимают участие более 30 районов Краснодарского края, в том числе и предприятия агропромышленного комплекса города Краснодара: в краевой центр завозится более 300 тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки на сумму более 25,0 млн. руб. Также действуют 26 ярмарочных навесов на 328 торговых мест, предназначенных для реализации собственно выращенной продукции садоводами и огородниками. Плата за предоставление торговых мест не взимается.  |
| Оптимизация бюджетных расходов |
| 61. | Внесение изменений в муниципальные программы в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Постановления администрации муниципального образования город Краснодар | 2015-2017 годы | - | Оптимизация бюджетных расходов |  Распоряжением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2016 № 71-р создана рабочая группа по вопросам оценки целесообразности реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, на основании решений которой вносятся изменения в муниципальные программы муниципального образования город Краснодар в части оптимизации бюджетных расходов. Отраслевыми, функциональными, территориальными органами администрации муниципального образования город Краснодар внесены предложения по обеспечению задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, образовавшейся по состоянию на 01.01.2016, в рамках утвержденных муниципальных программ, в том числе в сумме 484,8 млн. руб. по отраслям городского хозяйства, 50,4 млн. руб. – социальной сферы, и 8,6 млн. руб. – по иным направлениям расходов местного бюджета. |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 64. | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана  | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 854 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году» | 2015-2017 годы (ежеквартально) | - | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании город Краснодар и хода реализации настоящего плана |  Мониторинг выполнения Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар проводится ежеквартально, социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар - ежемесячно. |