## форма №2
Форма № 2
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на период до 2017 года, по состоянию на 31 декабря 2016 года
№ п/п | Наименование отрасли (код ОКВЭД) | Наименование инвестиционного проекта ¹ | Место реализации (адрес) | Период реализации | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Освоение (на 31.12.2015) | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1. | Промышленность 29.24 | Реконструкция, модернизация производства ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» | г. Краснодар | 2012 – 2013 | 14000 | 16900 | Произведено обновление станочного парка | Проект реализован
2. | Промышленность 29.56.9 | Реконструкция и модернизация объектов производства ОАО «КБ «Селена» | г. Краснодар | 2013-2013 | 8600 | 53700 | Произведена реконструкция и ремонт корпусов № 42 и № 39, закупка и установка нового оборудования и программного обеспечения | Проект реализован
3. | Промышленность 18.22 | Реконструкция и техническое перевооружение ЗАО «Александрия» | г. Краснодар | 2013-2013 | 11000 | 7400 | Произведено обновление оборудования, реконструкция и ремонт магазинов | Проект реализован
4. | Промышленность 28.1 | Модернизация производства ООО «Метком» | г. Краснодар | 2012-2013 | 8900 | 8900 | Приобретены: сварочная машина ВМ600/3-5, станок плазменной резки металла, линия покраски | Проект реализован
5. | Промышленность 24.52 | Реконструкция и модернизация действующего производства ОАО «Аванта» | г. Краснодар | 2013-2013 | 4200 | 28500 | Завершено строительство склада, приобретена и установлена линия автоматического розлива ополаскивателей с системой подачи флаконов с участка выдува,произведена замена бойлеров и грузового лифта, установлена система вентиляции | Проект реализован
6. | Промышленность 73.10 | Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Сатурн» | г. Краснодар | 2012-2013 | 40000 | 79172 | Произведена реконструкция и техническое перевооружение предприятия, подключение к инженерным сетям | Проект реализован
7. | Промышленность 25.23 | Расширение действующего производства ООО «Данко-Диалог» | г. Краснодар | 2013-2013 | 3000 | 3000 | Построенны складские помещения | Проект реализован
8. | Торговля 70.1 | Строительство многофункционального центра «Краснодар-2» (вторая очередь ТРЦ «Сити-Парк») ОАО «Регионинвест» | г. Краснодар | 2007 – 2013 | 2958500 | 2958500 | Вторая очередь центра введена в техническую эксплуатацию в декабре 2013 г. | Проект реализован
9. | Торговля 70.20.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра ООО «МК» | г. Краснодар | 2012-2013 | 320000 | 320000 | Физкультурно-оздоровительный центр (на ул.Покрышкина) введён в эксплуатацию | Проект реализован
10. | Торговля 74.13.1 | Строительство сети автозаправочных станций ООО «Кубанская Нефтегазовая Компания» | г. Краснодар | 2009-2013 | 250000 | 155000 | За период с 2009 по 2013 годы ведены в эксплуатацию 7 АЗС | Проект реализован
11. | Связь 64.20 | Группа инвестиционных проектов по развитию сети связи и сервисов в городе Краснодаре (коммерческие объекты) Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» | г. Краснодар | 2013-2013 | 236000 | 236000 | Построенная сеть ETTH позволит предоставить высокие скорости доступа в Интернет около 160 тыс. потребителей, обеспечить прирост абонентской базы Интерактивного телевидения более чем на 1,2 тыс. ед. | Проект реализован
12. | Связь 64.20 | Группа проектов по модернизации инфраструктуры объектов Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» на территории города Краснодара | г. Краснодар | 2013-2013 | 26000 | 26000 | Выполнены работы по модернизации инфраструктуры объектов, обеспечено оптоволоконным широкополосным доступом более 1400 домов | Проект реализован
13. | Связь 64.20.11 | Развитие опорно-транспортной сети Группа компаний «ВымпелКом» | г. Краснодар | 2013-2013 | 85500 | 85500 | Проложено 20,745 км. кабельной канализации и 47,11 км. волоконно – оптических линий связи | Проект реализован
14. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 – 2013 годы на территории муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар | 2010 – 2013 | 128260 | н/д | Произведена установка водогрейных котлов, узла сетевых насосов, узла учета тепловой энергии (на выходе), экспертиза проектов, авторский надзор и т.д. | Проект реализован
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2014 году
1. | Строительство 61.20.2 | Строительство жилого комплекса «Адмирал» ОАО «Кубанское речное пароходство» | г. Краснодар | 2007 – 2013 проект продлён | 4100000 | 4100000 | Литеры 1,2,3,4 сданы | Проект реализован
2. | Транспорт 70.2 | Строительство складского комплекса «Логоцентр-Кубань» ООО «Холдинг-Кубань» | Вдоль автодороги М4 «Дон» северо- восточнее п. Индустриаль-ного | 2008 – 2013 проект продлён | 1500000 | н/д | В 2013 г. введена в эксплуатацию 1-я очередь; в 2014 г. - завершено строительство 2-й очереди (40 тыс. кв. м) | Проект реализован
3. | Связь 64.20.11 | Развитие сети радиодоступа Краснодарский филиал ОАО «МегаФон» | г. Краснодар | 2013-2013 проект продлён | 572000 | н/д | В 2013 г. - выполнены работы по улучшению покрытия и качества мобильной связи, построено 250 базовых станций. В 2014 году компанией для размещения оборудования базовых станций стандарта 2G/3G построено более 90 новых площадок | Проект реализован
4. | Связь 64.20.11 | Развитие транспортной сети Краснодарский филиал ОАО «МегаФон» | г. Краснодар | 2013-2013 проект продлён | 166700 | н/д | Выполнены работы по развитию пропускной способности сети передачи данных | Проект реализован
5. | Коммунальное хозяйство 41.00.1 | Инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар» на 2007 – 2013 годы» | г. Краснодар | 2007 – 2013 проект продлён | 543570 | 2743190.4 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. Протяженность вновь построенных и реконструированных сетей в рамках инвестиционной программы по состоянию на 01.01.2014 составила 9563 м, в том числе: водоснабжение – 4919 м, водоотведение – 4644 м. В рамках завершения реализации инвестиционной программы в 2014 году работы проводились по следующим объектам: завершена реконструкция водозабора «Восточный-2»; завершена реконструкция водозабора «Восточный-1»; завершено строительство канализационного коллектора в г. Краснодаре | Проект реализован
по ул. им. Яна Полуяна; строительство 1 очереди 20-го фекального коллектора. В рамках заключённых договоров на подключение новых абонентов проводилось проектирование сетей: к многоэтажному жилому дому(МЖД) по ул. Новаторов, 20, к 388-квартирному жилому дому по ул. Бородинской, 10 в п.Пашковский, к 17-этажному жилому дому по ул. Старокубанской, 58/1, к двум 22-этажным жилым домам по ул. Рождественской Набережной, 7/1; кроме того, осуществлялось строительство сетей: к жилому массиву, ограниченному ул. Дальней и ул. Дзержинского, к МЖД по ул. Новаторов, 20, к 16-этажным МЖД по ул. им. Архитектора Петина, 12, к МЖД по ул. им.Симиренко, 37. В сентябре открыта самая мощная станция обезжелезивания на водозаборе «Восточный-2». Около 150 тысяч краснодарцев – жителей восточной и центральной частей города будут получать воду улучшенного качества
6. | Коммунальное хо-зяйство 40.10.2 | Инвестиционная программа ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» | г. Краснодар | 2013-2013 | 311270 | н/д | В 2013 году проводились работы на 64 объектах, выполнено 7 объектов. Согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе в 2014 году выполнена реконструкция и новое строительство 7 ВЛ-0,4 кВ, 8 КЛ-10 кВ, около 48 трансформаторных подстанций; в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение выполнено реконструкция около 17 воздушных линий, кабельных линий и более 100 трансформаторных подстанций, выполняется электроснабжение жилых домов | Проект реализован
7. | Строительство 45.2 | Жилой комплекс ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» (ул. им. К.Образцова, 18) | г. Краснодар | 2011 – 2014 | 800000 | 800000 | Построено 7,5 тыс. кв.м жилья | Проект реализован
8. | Строительство 45.21.1 | Строительство многоквартирных жилых домов ООО «КраснодарИнвест-Строй» (ул. 1-го Мая, 91) | г. Краснодар | 2010 – 2015 | 345000 | 345000 | Построены 20-этажный и 8-этажный жилые дома | Проект реализован
9. | Строительство 45.1 | Жилищный комплекс «Возрождение» ООО «РенКапСтрой» (ул. Восточно-Кругликовская – продолжение ул. им. 40-летия Победы) | г. Краснодар | 2012 – 2014 | 2836500 | 2836500 | Введены в эксплуатацию пять 22-этажных жилых домов и подземная парковка на 300 машино-мест | Проект реализован
10. | Строительство 45.21 | Строительство жилого комплекса в квартале, ограниченном ул. им. Максима Горького – ул. Бородинской – ул. 1-ой Заречной – ул. Симферопольской ООО «ЮРСК» | г. Краснодар | 2011 – 2015 | 1600000 | 1600000 | Введены в эксплуатацию литеры - 1а,1б,1в. В 2014 году введен литер -1г | Проект реализован
11. | Строительство 45.21 | Строительство жилого комплекса «Сормовский» ООО «ЮРСК» (ул. Сормовская, 202/1) | г. Краснодар | 2011 – 2015 | 867000 | 867000 | Введен в эксплуатацию | Проект реализован
12. | Торговля 65.21 | «Строительство автомобильного центра BMW» ООО «Модус А» | г. Краснодар | 2013 – 2014 | 250000 | 250000 | Введено в эксплуатацию 2-этажное здание автосалона | Проект реализован
13. | Торговля 55.30 | Строительство сети предприятий общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс» ЗАО «Москва-Макдоналдс» | г. Краснодар | 2012 – 2014 | 250000 | 250000 | В 2013 году введено 3 объекта, в 2014 - 2 объекта общественного питания быстрого обслуживания сети «Макдоналдс» | Проект реализован
14. | Промышленность 24.51.3 | Модернизация действующего производства, разработка и выпуск новой продукции ООО НПП «Флореаль» | г. Краснодар | 2013 – 2014 | 28200 | 28200 | Расширено производство дезинфицирующих средств и производство натурального подсластителя, обеспечено отопление производства сжиженным газом. Начато производство нового дезинфектанта с широким спектром действия для использования во всех сферах жизнедеятельности человека (данный препарат также показан и для ветеринарии) | Проект реализован
15. | Промышленность 15.61.2 | Реконструкция, модернизация существующих объектов производства ОАО «Краснодарзерно-продукт» | г. Краснодар | 2013 – 2017 | 18300 | 18300 | Монтаж точки приема зерна автопоездами с автоматической разгрузкой, увеличение склада хранения рисовой крупы в таре на 1000 тонн, монтаж соединительной галереи от выбойного цеха до склада напольного хранения № 7 | Проект реализован
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2015 году
1. | Промышленность 29.56.2 | Реконструкция и техническое перевооружение ОАО КПЗ «Каскад» | г. Краснодар | 2012-2013 проект продлён | 58000 | 294700 | Техническое перевооружение действующего производства, открытие новых участков по обработке металлов и порошковой окраске изделий | Проект реализован
2. | Строительство 70.20.2 | Реконструкция центральной части муниципального образования город Краснодар в границах квартала 110 ООО ПКФ «Самсон» | г. Краснодар | 2010 – 2015 | 630000 | 372900 | Сдано в эксплуатацию 14-этажное офисное здание с гостевой охраняемой парковкой | Проект реализован
3. | Строительство 45.2 | Строительство жилого микрорайона ЗАО «Сувар Эстейт» (пересечение ул. Красных Партизан и ул. Азовской) | г. Краснодар | 2011 – 2018 | 21510700 | 13868400 | Построены два 16-этажных 3-х секционных жилых дома, оставшаяся часть земельного участка продана | Проект реализован
4. | Промышленность 29.24.9 | Расширение действующего производства ООО «КЛААС» | г. Краснодар | 2010 – 2015 | 2455600 | 5145000 | Завершены строительство цеха лакопокраски и закупка оборудования | Проект реализован
5. | Транспорт 65.1 | Внедрение системы безналичной оплаты проезда «Электронный проездной» ЗАО «Золотая Корона» | г. Краснодар | 2010 – 2016 | 150000 | 150000 | В 2013 году - денежные средства направлены на разработку безкондукторной системы оплаты проезда и системы видеонаблюдения в общественном транспорте (100 тыс. абонентов). В 2014 году - 940 единиц транспорта оборудовано системой безналичной оплаты проезда. В 2015 году система внедрена на мунциипальных пригородных маршрутах | Проект реализован
6. | Городское хозяйство 90.0 | Строительство полигона депонирования твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования город Краснодар ООО «Мусороуборочная компания» | г. Краснодар п. Копанской | 2010-2018 | 670300 | 670300 | В 2013 году - внедрена автоматизированная система учета поступающих отходов на полигон; введена первая очередь мусоросортировочного завода на полигоне твердых бытовых отходов. В 2014 и 2015 годах оборудован КПП, на котором установлено оборудование для измерения уровня радиации, завершены благоустроительные работы, оборудована автоматическая мойка машин, обустроены резервуары для сбора фильтрата, построена электрическая подстанция и установлены независимые источники электропитания | Проект реализован
7. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Краснодартеплосеть» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2011 – 2015 годы на территории муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар | 2011 – 2015 | 2121480 | 667159 | В 2013 году произведена замена котельного оборудования на котельной (РОК -1). В 2014 году выполнено: строительство котельной - Большая Восточно-Кругликовская; строительство тепловых сетей, инженерных сетей от котельной "БВК"; строительство участка магистральных тепловых сетей в мкр. «Солнечный»; строительство тепловых сетей от котельной № 9 (пос. Берёзовый) в микрорайон «Молодёжный»; строительство тепловых сетей от расширяемой очереди котельной КРЭС-2 в мкр. «Московский»; строительство тепловых сетей по Восточно-Кругликовскому району. В 2015 году согласно оперативному отчёту построено 1,73 км. (в двухтрубном исполнении) внеплощадочных и внутриплощадочных сетей теплоснабжения мкр. «БВК», построены внутриплощадочные сети теплоснабжения в мкр. «Московский» - 0,061 км., построено 0,156 км. сетей теплоснабжения мкр. «Восточно-Кругликовский», построено 0,352 км. внеплощадочных и внутриплощадочных сетей теплоснабжения мкр. «Молодежный» пос.Березовый | Проект на 2015 год завершён
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2016 году
1. | Строительство 45.2 | Освоение земельного массива в районе ул. Восточно-Кругликовской в целях жилищного строительства ООО «Инвестстрой» | г. Краснодар | 2008 – 2025 | 14200000 | 15160000 | Введён в эксплуатацию футбольный стадион вместимостью 33,5 тыс. мест, благоустроена прилегающая территория | Проект реализован
2. | Строительство 45.2 | Строительство жилого комплекса из двенадцати 16-этажных домов ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» (ул. им. 70-летия Октября) | г. Краснодар | 2010 – 2016 | 2500000 | 2500000 | Построено 14 домов и подземная парковка | Проект реализован
3. | Связь 64.20 | Группа инвестиционных проектов по развитию сети связи и сервисов в городе Краснодаре (коммерческие объекты) Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» | г. Краснодар | 2014 – 2017 | 1244000 | 1116087 | В 2014 году компания полностью перевела всю сеть телефонной связи на цифровые технологии нового поколения. Сто процентная цифровизация телефонной сети позволила повысить качество связи и расширить спектр дополнительных сервисов, предоставляемых абонентам: автоматический определитель номера, переадресация вызовов, уведомление о поступлении нового вызова, автодозвон, сокращенный набор номера. Завершено строительство мультисервисной сети на территории жилого района «Европея». В 2015 году выполнены работы по обеспечению 23 многоэтажных домов широкополосным доступом в сеть Интернет, более 1,6 тыс. абонентам установлены новые телефоны. В 2016 году подключено 10 тысяч новых абонентов, пользующихся услугами широкополосного доступа и 7 тысяч абонентов Интерактивного ТВ | Проект завершен
4. | Связь 64.20 | Группа проектов по модернизации инфраструктуры объектов Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» на территории города Краснодара | г. Краснодар | 2014 – 2017 | 138000 | 213860 | В 2014 году выполнены работы по каблированию многоквартирных жилых домов с целью предоставления услуг телефонии и широкополосного доступа для населения, по организации каналов связи VPN и доступа к сети интернет, ведется обновление парка мультимедийного оборудования, реконструкция и модернизация объектов гражданского назначения объектов связи, распределительных сетей, стационарных сооружений, сетей передачи данных. Выполнена замена аналоговых автоматических телефонных станций АТС-32 и АТС-36 в Комсомольском микрорайоне, которые ранее обслуживали 18,5 тыс. номеров, на цифровые АТС. После модернизации все абоненты, проживающие в зоне действия новых АТС, переведены на цифровое оборудование АХЕ-10. В 2015 году увеличена монтированная ёмкость для обеспечения широкополосного доступа в сеть Интернет на 6,3 тыс. портов. В 2016 году подключено более 2000 многоэтажек по оптической линии связи, велась постройка сети по технологии PON в районах ИЖС | Проект завершён
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1. | Промышленность 24.11 | Расширение действующего производства ООО «Акварос» | г. Краснодар | 2012-2013 проект продлён | 154200 | 73419 | Запущена линия по производству сухого льда, осуществлялась закупка транспорта и оборудования для строительства многофункционального центра по производству технических газов. В 2015 году производилось проектирование и прокладка газопровода. В 2016 году приобретены 3 автомобиля, приобретено и установлено оборудование для лаборатории по проверке сосудов работающих под давлением, проведена аттестация этой лаборатории, проведено обучение персонала и специальная оценка условий труда | Проект продлён
2. | Торговля 51.6 | Строительство крытого рынка по ул. Степной, ООО «Самсон» | г. Краснодар | 2012-2013 проект продлён | 130000 | 34973 | В 2013 году заключён договор аренды земельного участка, подготовлен градостроительный план, получены технические условия на коммуникации. В 2014 году получено разрешение на строительство крытого рынка. В 2015 году установлена трансформаторная подстанция, проложены 3,8 км. кабеля наружных сетей энергоснабжения, выполнены земельные работы по устройству котлована и бетонная подготовка под фундаментальную плиту S=1280 кв.м., ведутся работы по изготовлению конструкции под нее, начато выполнение строительно-монтажных работ, работ по водопроводу, пожарному водопроводу, фикально-напорной канализации. В 2016 году ведутся строительно- монтажные работы в полном объёме согласно графика производственных работ. Производится монтаж монолита нулевого цикла | В стадии реализации | 34973
3. | Строительство 85.11.1 | Реализация проекта реконструкции территории в границах улиц Офицерской – Шоссе Нефтяников – Дальней – им. Дзержинского, общей площадью 12,8 га. ООО «Медико-фармацевтическое объединение «Клиника «На здоровье» и Компания IBS InterBau-System GmBH | г. Краснодар | 2009 – 2024 | 1980000 | 19189 | Разработка проектной документации, инженерно-геологические изыскания, получение ТУ. Подписан договор о сотрудничестве с ООО «СИК «Дорога к дому», которая выступит соинвестором и генподрядчиком. Получено разрешение на строительство парковки и жилого дома. Проведена подготовка строительной площадки | В стадии реализации
4. | Строительство 74.14 | Строительство общественно-делового центра ООО «Доминион-Юг» | г. Краснодар | 2008 – 2016 | 15000000 | 267600 | Разработка проекта. Соглашение расторгнуто | Соглашение расторгнуто
5. | Строительство 45.2 | Комплексное освоение 62 га в целях жилищного строительства (район ул. Восточно-Кругликовской) ЗАО «Патриот» | г. Краснодар | 2010 – 2015 | 8400000 | 590000 | Утвержден проект планировки, разрабатывается проект застройки, получены ТУ на электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, ливневую канализацию, связь, газоснабжение | н/д
6. | Строительство 26.61 | Застройка микрорайона «Московский» ООО «ОБД-Инвест» | г. Краснодар | 2009 – 2017 | 20799050 | 5682000 | С начала реализации проекта сданы литеры: 1,2,3,4,5,6,7,8,17,35,36,37, 38,39. Продана часть участка под строительство | В стадии реализации
7. | Строительство 45.21.1 | Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства ЗАО «Кубанская Марка» (севернее ул. Тихорецкой, западнее ул. Восточно-Кругликовской) | г. Краснодар | 2011 – 2020 | 12416000 | 177100 | Проведено межевание земельного участка на 31 участок, заказаны проекты планировки каждого участка | В стадии реализации
8. | Строительство 45.21.1 | Строительство жилого микрорайона (район ул. Восточно-Кругликовской) ЗАО «Кубанская Марка» | г. Краснодар | 2011 – 2025 | 19900000 | 2254020 | Проведено межевание земельного участка на 25 участков согласно целевому назначению. Заказаны проекты планировки каждого участка. Ведется строительство Л 6, 7, 1, 2 | В стадии реализации
9. | Строительство 45.21.1 | Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской ЗАО «Кубанская Марка» | г. Краснодар | 2008 – 2017 | 15000000 | 12733440 | 1,2,3,4,5 очереди сданы в эксплуатацию. Ведётся строительство 6 очереди | В стадии реализации
10. | Строительство 45.21 | Строительство жилого микрорайона в Прикубанском внутригородском округе ООО «Бизнес инвест» | г. Краснодар | 2011 – 2020 | 50000000 | 7053500 | Введены в эксплуатацию пять 16-этажных жилых дома, ДДУ на 240 мест, введена первая очередь застройки коттеджного поселка "Вишневый сад" включающая 125 коттеджей. Ведется строительство двух 16-ти этажных домов | В стадии реализации
11. | Строительство 51.42.1 | Строительство коттеджного посёлка «Зелёный берег» ООО "Зелёный берег" | ст. Старокорсунская, АОЗТ «Нива-1» | 2009 – 2014 | 1500000 | 339100 (сумма скорректи-рована инвестором) | В 2013 г. - введены в эксплуатацию инженерные сети: ГНД, ЛЭП 10, водозаборного узла. В 2014 г. - велись переговоры с администрацией Краснодарского края о подписании дополнительного соглашения о продлении сроков реализации проекта. В 2016 г. - осуществлялся 1 этап строительства коттеджного поселка (СМР). Велась подготовка ко 2 этапу реализации проекта, продлевались технические условия на подключение к сетям энерго- и газоснабжения | Проект продлён
12. | Торговля 70.2 | Расширение торгово-сервисного центра по продаже и обслуживанию автомобилей Audi в городе Краснодаре ООО «Семь-ю-семь» | г. Краснодар | 2013 – 2014 проект продлён | 334310 | 10000 | Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием земельного участка | Проект приостановлен
13. | Торговля 51.34 | «Строительство здания кафе» ООО «Фирма САГ» | г. Краснодар | 2013 – 2014 | 50000 |  |  | Проект приостановлен
14. | Промышленность 23.20 | Техническое перевооружение и модернизация существующих объектов производства ЗАО «КНПЗ-Краснодарэконефть» | г. Краснодар | 2013 – 2017 | 2078800 | 980643 | Ведется техническое перевооружение технологических установок, объектов подсобно-вспомогательного назначения, реконструкция резервуарных парков. В 2016 г. проведено техническое перевооружение: установки АТ-2, установки АВТ , резервуарных парков и сливо-наливных эстакад, объектов энергообеспечения и общезаводского хозяйства | В стадии реализации
15. | Связь 64.20.11 | Развитие сети 2G и 3G для обеспечения скоростного Интернета и качественной мобильной связи Краснодарский филиал ОАО «МТС» «Макрорегион «Юг» | г. Краснодар | 7 лет (в зави-симости от даты начала реализации проекта) | 7270330 | 16642393 | В 2014 году компанией выполнена установка нового дополнительного контроллера 3G с целью увеличения ёмкости сети UMTS, проведена модернизация 250 площадок по стандарту LTE, построено 4 радиорелейных пролёта для обеспечения транспортной привязки новых объектов сети подвижной радиосвязи. В 2015 году выполнены строительно-монтажные работы линий ВОЛС, получено ТУ на прокладку кабеля в существующей канализации и подвес на действующих опорах, для размещения оборудования базовых станций стандарта 2G/3G построено 48 новых площадок, по стандарту LTE - модернизировано 96 площадок. В 2016 г. построена 41 площадка базовых станций, построены и введены в эксплуатацию 192 базовых станции , в том числе: 2G GSC/DCS - 43 шт.; 3G UMTS - 43 шт.; 3GLTE -1800 -106 шт. | В стадии реализации
16. | Связь 64.20.11 | Строительство сети широкополосного доступа, кабельного телевидения. Краснодарский филиал ОАО «МТС» «Макрорегион «Юг» | г. Краснодар | 7 лет (в зави-симости от даты начала реализации проекта) | 170390 | 446522 | В 2015 г. проводилась оценка коммерческой привлекательности, согласование допусков на производство СМР, ПНР в домах. В 2016 году к 7621 домохозяйству построено кабельное телевидение и широкополосный доступ | В стадии реализации
17. | Транспорт 63.21.21 | Строительство двух автовокзалов ОАО «Кубаньтрансавто» | г. Краснодар | 2014 – 2017 | 500000 |  |  | Реализация проекта не начата
18. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» | г. Краснодар | 2013 – 2017 | 235670 | 568968.7 | Согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе в 2014 году: введена трансформаторная мощность с уровнем напряжения 10 кВ в размере 5,63 МВА; построено воздушных линий с уровнем напряжения 35 кВ - 99,4 км, с уровнем напряжения 0,4 кВ-10,93 км. В 2015 году согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе введено: - подстанций 10 кВ общей мощностью 7,118 МВА, - кабельных линий 10 кВ – 5,75 км, - воздушных линий 10 кВ – 25,04 км, - воздушных линий 0,4 кВ – 14,25км. В 2016 г. согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе: реконструированно 14 подстанций; установлено: линейная ячейка в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II», | В стадии реализации
2 линейные ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Водозабор", линейная ячейка в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная"; завершены: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона», строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная", строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (кабельные линии), строительство ПС 110/10-10 кВ "Ангарская", строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной