***Выполнение плана мероприятий***

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования

город Краснодар в 2015 году и на период 2016-2017 годов

***за 2017 год***

| №  п/п | Наименование | Вид  документа | Сроки | Объём  финансирования  млн. руб. | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
|  | Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар:  - разработка правовых актов муниципального образования город Краснодар, необходимых для функционирования системы стратегического планирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  - подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.12.14 № 451-р «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | До 01.01.2016  До 01.01.2019 | - | Подготовка нормативных правовых документов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар.  Подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар. | Во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановлением администрации муниципального образования город Краснодар утверждены:  - Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар и плана мероприятий по её реализации» (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7573);  - Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар» (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7574);  - Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Краснодар (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2015 № 7679).  Приведен в соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования и реализации (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2015 № 4866).  Разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. |
| 2. | Контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар | Решение городской Думы Краснодара | 2015-2017 годы | - | Устойчивое социально-экономи-ческое развитие муниципального образования город Краснодар | Мониторинг выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар проводится ежеквартально.  По итогам 2017 года:  - объём продукции сельского хозяйства составил 8,6 млрд. руб. (111,6% планового задания);  - объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям – 32,9 млрд. руб. (114,4% планового задания);  - объём услуг крупных и средних предприятий, занятых транспортировкой и хранением, – 60,8 млрд. руб. (109,5% планового значения).  Потребительский рынок города характеризуется ростом в действующих ценах оборота розничной торговли на 10,7% (оборот составил 191,0 млрд. руб.), оборота общественного питания - на 4,7% (сумма оборота 4,6 млрд. руб.), объёмов платных услуг населению – на 15,4% (82,7 млрд. руб.).  Количество субъектов малого предпринимательства согласно оценке по итогам 2017 года составляет 95,1 тысячи субъектов, численность работников в малом предпринимательстве составляет 175,0 тысяч человек. |
| 3. | Проведение мониторинга работы кредитных организаций в части предоставления финансовых услуг: условий кредитования юридических лиц в разрезе банковских продуктов, работы банкоматов и платёжных терминалов | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы  (ежемесячно) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики и физических лиц | По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования функционируют 312 структурных подразделений кредитных организаций, в том числе:  - 9 самостоятельных банков города Краснодара;  - 28 филиалов инорегиональных банков;  - 127 дополнительных офисов;  - 115 кредитно-кассовых и операционных офисов;  - 29 операционных касс вне кассового узла;  - 4 представительства инорегиональных банков.  На территории города Краснодар установлено 1753 банкомата кредитных организаций; количество электронных терминалов в торговых организациях составляет 13770 единиц.  Информация о действующих на территории города кредитных организациях и инфраструктура банкоматов и терминалов размещается и ежеквартально обновляется на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.  По оперативным данным, общий объём кредитных ресурсов, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар, в 2017 году составил 691,9 млрд. руб. (рост к 2016 году на 10,3%).  Юридическим лицам предоставлено кредитов на общую сумму 586,4 млрд. руб. (рост к 2016 году на 6,2%). Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в 2017 году составляла от 13,93% годовых. |
| 4. | Обеспечить выполнение Плана мероприятий администрации муниципального образования город Краснодар по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | План мероприятий по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | 2015-2017 годы | - | Вовлечение доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | По состоянию на 01.01.2018 в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило собственных доходов в сумме 14,6 млрд. руб. (рост поступлений – на 8,4% к уровню прошлого года, исполнение годового бюджетного назначения составило 96,2%).  Положительная динамика поступлений в бюджет муниципального образования город Краснодар отмечается по следующим налоговым доходам: налогам на совокупный доход (на 12,4%), налогу на имущество физических лиц (в 1,3 раза), НДФЛ (на 19,4%), земельному налогу (на 14,9%). Доходы от сдачи муниципального имущества в аренду – на 5,8%.  Рабочими группами, созданными в отраслевых и функциональных органах администрации муниципального образования город Краснодар, продолжал осуществляться контроль за поступлением доходов в местный бюджет от хозяйствующих субъектов курируемых видов экономической деятельности. За 2017 год ими проведен анализ уплаты налогов и сборов 3553 хозяйствующими субъектами, по результатам которого выявлены резервы платежей в местный бюджет в сумме 291,0 млн. руб. (из них поступило - 278,1 млн. руб.). |
| 5. | Пересмотр направления бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных объектов | Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р | 2015-2017 годы | - | Направление  бюджетных инвестиций на реализацию вводных объектов | Приоритетными направлениями реализации бюджетных инвестиций в 2017 году являлись следующие:  – погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2017;  – окончание строительства пристроек к детским дошкольным организациям;  – строительство пристроек к образовательным организациям;  – обеспечение условий софинансирования мероприятий краевых программ. |
| 6. | Содействие привлечению потенциально заинтересованных компаний – организаторов конгрессно-выставочных мероприятий международного и всероссийского уровня | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 54,2 | Рост инвестиционной привлекательности | В целях привлечения экспонентов на территории муниципального образования город Краснодар в городе открылся крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг». |
| 7. | Принятие участия в Международном инвестиционном форуме в г. Сочи | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы  (ежегодно) | - | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений | Администрация муниципального образования город Краснодар приняла участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» , по итогам работы форума подписано 9 соглашений и протоколов о намерениях в инвестиционной сфере на общую сумму более 16,0 млрд. руб. |
| 8. | Разработка и реализация мер по развитию кооперации с целью обеспечения полного использования производственных мощностей предприятий, в том числе предприятий, находящихся в процедурах банкротства |  | 2015-2017 годы | - | Позволит полностью использовать существующие производственные мощности. | Постоянно обновляется Реестр неиспользуемых производственных мощностей, информация доводится предприятиям и организациям, нуждающихся в расширении существующего производства или в организации новых производственных участков. Совместно с хозяйствующими субъектами разрабатываются меры по обеспечению полного использования производственных площадей. |
| 9. | Формирование перечня социально значимых предприятий, нуждающихся в кредитных ресурсах, для возможного их кредитования банковскими организациями в целях стабилизации социально-экономической обстановки | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы | - | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов | Ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. По результатам мониторинга формируется список организаций, в том числе социально значимых предприятий различных сегментов экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах. По состоянию на 01.01.2018 сформирован список из 28 организаций. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 10. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных контрактов | Законодательная инициатива | В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации | - | Увеличение объёмов строительства | Внесения изменений в Федеральный закон не требуется, так как заключение долгосрочных контрактов регламентируется существующей редакцией закона. |
| 11. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в эксплуатацию выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» | Соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов от 27.09.2013 №№ 45, 46. | 2015-2016 годы | - | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | В сентябре 2015 года начал работу крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг».  В текущем году продолжается строительство современного гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar».  Общий объем инвестиций в основной капитал составляет 1,5 млрд. руб. |
| 12. | Принятие участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развития краевого центра | В 2017 году организованы деловые переговоры представителей различных компаний из Великобритании с предпринимателями города Краснодара в формате В2В в сфере туризма, сельского хозяйства, образования и науки, промышленности.  В выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» проведена XIV Конференция городов-партнёров России и Германии «Установление контактов – инициация проектов – укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей».  Конференция городов-партнеров России и Германии стала ключевым мероприятием в сфере российско-германских отношений в 2017 году, в ней приняли участие порядка 600 гостей из городов-побратимов России и Германии, в том числе представители Германо-Российского Форума, Федерального объединения германских сообществ «Запад – Восток», Международной ассоциации «Породнённые города», российской и германской молодёжи.  В 2017 году состоялись IX-ая Международная туристическая выставка «Интурмаркет (ITM)2017» и 24-ая Московская международная выставка Mitt-2017 «Путешествия и туризм». |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | | | |
| 13. | Организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе в отраслях:  промышленности – не менее 5 проектов;  агропромышленного комплекса – не менее 2 проектов |  | 2015- 2017 годы | - | Создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий города | Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов, направленные на содействие импортозамещению и технологическому развитию, реализуемые в 2017 году:  - ООО «Клаас» - модернизация завода в целях повышения локализации и производства выпускаемой техники;  - ОАО «Сатурн» - создание отечественного производства высокоэффективных элементов для космического применения, техническое перевооружение;  - ЗАО «КНПЗ-КЭН» - реконструкция и техническое перевооружение производства резервуарного парка;  - ОАО «Аванта» - установка нового и замена устаревшего технологического оборудования;  - ООО НПП «Флореаль» - строительство и оборудование цеха по производству сахарозаменителя «Стеверит» и цеха нейтральных средств;  - ООО «КСТК» - модернизация производства полимерных изделий;  - ЗАО «Тандер» - создание индустриального парка в Карасунском округе города Краснодара в районе поселка Дорожного на площади 517 га:  - ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия» - введен в эксплуатацию завод полного цикла по выращиванию шампиньонов. |
| 15. | Анализ структуры импорта организациями му-ниципального образования город Краснодар, формирование реестра импортируемой продукции |  | 2015-2017 годы | - | Формирование реестра позволит определить потребность в производстве импор-тозамещающей продукции и возможности предприятий города по её выпуску | сформирован и постоянно пополняется реестр импортируемой продукции. |
| 16. | Привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции |  | 2015-2017 годы | - | Рост производства импортозамещающей продукции | В настоящее время производством импортозамещающей продукции занимаются инновационные предприятия: ПАО «Сатурн», ООО «Клаас», ЗАО «Александрия», ООО НТЦ «Компиус, ООО «Тегас электрик», ООО «Сеганэл», ООО «Кубань-рентген МТ», ООО «Энтех», ООО «Автосельхозкомплект», ОАО НПП «Нефтехим», ООО «НПП МашТЭК» Филиал «Компрессорный завод КОСМА», ООО «Данко Диалог», ООО «Юг-Профиль-Системс», ООО ТД «МегаВент».  В 2017 году инновационными предприятиями выполнены следующие работы:  - ООО НТЦ «Компиус» - установка освещения: парковой зоны ст. Полтавской светодиодными светильниками «Шар» с двухуровневым управлением по таймеру и в ночное время, производственного здания и территории строящегося объекта ООО «ВЕРОНА» в пос. Дружелюбном;  - ИП Лебедь И.Л. – установка светодиодного освещения двух АЗС «Русойл»;  - ООО «КИТ Энергосервис» - установка светодиодного освещения с управлением в местах общего пользования многоквартирного 15- этажного жилого дома по адресу: ул. Передерия,64; установка светодиодного освещения и теплоизоляция помещений администрации Динского района;  - ООО «Сеганэл» - установка инкубационной системы собственной разработки «Мико-1» в поселке Нижнегорский (Крым);  - ООО «Тегас-электрик» - проведено оборудование светодиодного освещения открытых площадок складирования завода «Технониколь» (г. Минводы). |
| 17. | Создание индустриальных парков на территории муниципального образования город Краснодар | Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» | 2015-2017 годы | - | Облегчит привлечение предприятий к участию в производстве продукции, необходимой городу, позволит снизить налоговую нагру-зку и увеличить сумму средств, направляемую на развитие предприятия | Продолжалась работа по созданию индустриальных парков:  - Восточная промышленная зона;  - на базе промышленных площадок ОАО «Компрессорный завод «Борец». |
| Снижение издержек бизнеса | | | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 20. | Оказание содействия участию малых инновационных организаций в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий | Предприятиям города доведены условия участия в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, оказывается поддержка существующим малым инновационным предприятиям. |
| 21. | Обеспечение согласованности поддержки субъектов инвестиционной деятельности с инвестиционными приоритетами, установленными в Стратегии социально-эконо-мического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года |  | 2015-2017 годы | - | Соблюдение принципов приоритетности при оказании мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | В 2017 году прорабатывались вопросы реализации проектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры с применением механизма муниципально-частного партнёрства (МЧП) и государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП).  Подготовлена конкурсная документация для заключения концессионных соглашений по проектам:  - «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт» по ул. Сормовской, 179 в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара»;  - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Старокорсунской по ул. Спортивной, 22»;  - «Строительство бассейна в пос. Знаменском».  Ведётся подготовка к открытому конкурсу для заключения концессионного соглашения по проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Старокорсунской по ул. Спортивной, 22».  Регулярно проводился мониторинг лучших практик реализации проектов с применением механизма ГЧП на территории РФ в отношении дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов дорожной инфраструктуры, культуры, спорта и инженерной инфраструктуры. |
| 22. | Принятие мер по увеличению объёмов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» «Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост объёмов производства за счет увеличения приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства | В 2017 году возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой % по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров; возмещение (субсидирование) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства; возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности не предусмотрено. |
| 23. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Повышение финансовой грамотности предпринимателей | В 2017 году в администрации муниципального образования город Краснодар продолжил работу телефон «горячей» линии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Краснодар в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар». Информация о работе телефона «горячая линия» размещена на сайте www.krd.ru, а также направлена для размещения на сайте поддержки предпринимателей Краснодарского края (www.mbkuban.ru).  Кроме того, на сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена информация о предоставлении информационной, консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24. | Рекомендовать муниципальным заказчикам увеличить минимальный объём закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 25% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учётом [части 1.1](consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29AC8EEA450DD8E78D92EF1831B03103CC334821FB4BADCCj11DK) ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 2015-2017 годы | - | Увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, а также налоговых поступлений от данной категории предпринимателей | Согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2017 году заключено 1293 муниципальных контракта конкурентными способами определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 950,7 млн. руб. Сумма установленных требований к поставщику, не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составила 358,0 млн. руб., это - 42% от совокупного годового объёма закупок. |
| 25. | Увеличение доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | 2015-2017 годы | - | Упрощение процедур оказания государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров | Устранению административных барьеров способствует деятельность многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна». При реализации принципа «одного окна» происходит электронный обмен документов и сведений.  По состоянию на 01.01.2018 МФЦ Краснодара предоставляли гражданам 304 вида услуг, общее количество услуг, оказанных центрами, составило 2,8 миллиона. |
| II.Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| 26. | Проведение мониторинга потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) | - | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов через институты и программы Банка Развития (ВЭБ) | Данные ежеквартального мониторинга потребности организаций реального сектора экономики в кредитных ресурсах, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, направляются в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 27. | Проведение кредитных советов с участием банков и представителей организаций реального сектора экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах, по вопросам кредитования, а также реструктуризации текущей задолженности | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики | Совместно с НП «Кубанская палата недвижимости» проведен «круглый стол» на тему: «Рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства Краснодара». В мероприятии приняли участие 20 организаций, в том числе: 6 - риэлтерских, 14- кредитных. |
| 28. | Информирование организаций реального сектора экономики о действующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка») | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики | На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещалась информация о работе НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления документах. |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 29. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 1,05 | Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2833 кв. м., увеличение объёма реализации произведенного мяса на 30 тыс. кг., увеличение объёма искусственного осеменения на 100 ед. | В 2017 году вынесено 10 решений на выплату субсидий на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Площадь теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта, построенных субъектами малых форм хозяйствования в результате реализации мер господдержки, составила 9114,0 кв.м.  Производство скота и птицы на убой (в живом весе в 2017 году) составило 15,2 тысячи тонн (100,6% к уровню 2016 года). |
| 30. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост инвестиций в АПК | По состоянию на 01.01.2018 в аграрном секторе завершена реализация 4 инвестиционных проектов:  1. ЗАО «Лорис» введена в эксплуатацию сортировочной линии «Унитек» итальянского производства для обработки фруктов в соответствии с потребительскими требованиями.  2. ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции «Дары Кубани» завершено строительство второй очереди логистического центра по хранению и переработке фруктов и овощей. Общая площадь складских помещений 36 000 м. кв. Ёмкость единовременного хранения продукции – до 40 тыс. тонн.  3. ООО «Тепличный комплекс «Зелёная линия» запущен завод полного цикла по выращиванию шампиньонов.. Полезная площадь выращивания грибов составляет 23 000 м. кв.  4. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева реализует проект модернизации предприятия «Краснодарская птицефабрика»: введены в эксплуатацию 23 корпуса цеха содержания промышленной несушки на 804 тысячи птице-мест; 9 корпусов цеха выращивания промышленной несушки на 301 тысячу птице-мест; 3 корпуса цеха племенного стада на 81 тысячу птице-мест, цех инкубации мощностью 12 миллионов штук яйца в годи др.. Восстановлен завод глубокой переработки яйца мощностью 10 тонн готовой продукции в смену (жидких пастеризованных яйцепродуктов). |
| 31. | Оказание содействия участию субъектов АПК в конгрессно-выставочных мероприятиях | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции | В 2017 году сельхозпредприятия и предприятия перерабатывающей промышленности города Краснодара приняли участие в выставках «Пищевая индустрия», «Кубаньпродэкспо», «Золотая Нива». |
| 32. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в приобретении высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства на условиях льготного лизинга |  | 2015-2017 годы | - | Стимулирование спроса на российскую сельскохозяйственную технику, снижение нагрузки на российских сельскохозяйственных товаропроизводителей | Сельскохозяйственными товаропроизводителями ежегодно приобретается новая высокопроизводительная сельхозтехника, в том числе отечественного производства. В 2017 году приобретено сельхозтехники на сумму около 265,0 млн. руб.  На полях пригорода работают трактора и сельхозмашины ведущих отечественных и зарубежных фирм: тракторы Джон Дир, Челенджер, Клаас; комбайны Клаас, Джон Дир, Кейс, ДОН-1500, Акрос. |
| 33. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,07 | Увеличение площади теплиц и объёмов производства овощей в малых формах хозяйствования | 17 субъектов малых форм хозяйствования получили субсидии на общую сумму около 4,0 миллионов рублей, в том числе на:  - возмещение части затрат на строительство теплиц - 2 КФХ, 8 ЛПХ;  - возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения - 3 КФХ;  - возмещение части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных - 3 КФХ, 3 ЛПХ;  - возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур - 1 КФХ. |
| 34. | Возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,0016 | Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования, в 2017 году не предусмотрены. |
| 35. | Внедрение в производство передовых технологий возделывания овощей и плодов, систем земледелия, основанных на орошении, рациональном использовании севооборотов, применении органики, перспективных сор-тов и гибридов, устойчивых к вредителям и болезням | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Увеличение объёмов производства овощей и плодов. | В 2017 году продолжена работа по внедрению передовых технологий возделывания плодоовощной продукции, расширены объёмы применения капельного полива при выращивании овощей, фруктов и ягод.  Технологии капельного полива эффективно использовали ЗАО ОПХ «Центральное», ЗАО «Плодовод», учхоз «Кубань», КФХ «Емелевой» т.д. Активно развивалось капельное орошение в личных подсобных хозяйствах граждан. Общая площадь орошаемых земель с использованием технологии капельного орошения в 2017 году составляла 168 га.  На сельскохозяйственных предприятиях продолжалась работа по внедрению систем точного земледелия. |
| 36. | Внесение предложений по разработке эффективных технологий хранения плодоовощной продукции | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Увеличение производства плодово-ягодной продукции | В 2017 году продолжена работа по внедрению новых технологий хранения и сортировки плодоовощной продукции.  По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Краснодар действовали логистические центры:  1. Логистический центр по хранению и переработке фруктов и овощей ООО «Комплекс по переработке сельхозпродукции «Дары Кубани».  2. Овощехранилище в КФХ «Чижик».  3. Заготовительный пункт по хранению яблок ЗАО «Лорис». |
| 37. | Оказание поддержки предприятиям агропромышленного комплекса на:  -возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения;  - на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур;  - на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Оказание практической помощи в подготовке документов на получение субсидий | 17 субъектам малых форм хозяйствования оказано содействие в подготовке документов на получение субсидий на:  - возмещение части затрат на строительство теплиц;  - возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения;  - возмещение части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных;  - возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур. |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 38. | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Государственная программа Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | 2015-2017 годы | - | Создание новых промышленных объектов | В целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов велась работа с фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков для размещения подстанций и водозаборов: ПС 220 кВ «Восточная промышленная зона», ПС 110 кВ «Плодородная», ПС 220 кВ «Западный обход», ПС 110 кВ «Уральская», ПС 110кВ «Пригородная»; водозабора «Новознаменский», водозабора «Елизаветинский»; системы водоотведения по балке р. Осечки и очистных сооружений ОСК-2; строительства автомобильной дороги местного значения по ул. им. Думенко от ул. 70-летия Октября до ул. им. Калинина.  Кроме того, собран и передан в Фонд «РЖС» весь пакет документов по вовлечению в оборот земельных участков для продолжения дороги по ул. Зиповской от ул. Котлярова до ул. Байбакова. |
| 39. | Реализация проекта создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в городе Краснодаре в целях развития промышленности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса | Подпрограмма «Подготовка документации по планировке территории (1-й этап), архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания (2-й этап), в целях создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны г. Краснодар» государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2015-2017 годы | - | Размещение технологически новых и современных производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов | На территории создаваемого промышленного парка ВПЗ установлены два автотрансформатора общей мощностью 400 МВА. Построены маслосборники, противопожарные резервуары с повышенной сейсмоустойчивостью. Монтируются фундаменты и металлоконструкции открытых распределительных устройств 220 кВ и 110 кВ, строится пункт управления подстанцией.  Определена техническая возможность подключения промышленного парка к объектам водоснабжения и водоотведения:  - ООО «Краснодар Водоканал» выданы технические условия о возможности подключения к сетям водоотведения заявленной мощностью 1500 м3/сут;  - получены альтернативные технические условия от на водоотведение от ООО «Коммунальная энергосервисная компания»;  - получены технические условия от ОАО «Краснодаргораз», подготовлено обращение администрации Краснодарского края в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» о строительстве газопровода-отвода от газопровода межпоселкового ГРС-4А – ГГРП-4 к территории индустриального парка и включении данного объекта в план-график газификации Краснодарского края, а также в инвестиционную программу ПАО «Газпром». |
| 40. | Организация и проведение конкурса «Инновационный Краснодар» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 0,6 | Выявление новых инновационных проектов и предприятий | В декабре 2017 года проведен конкурс «Инновационный Краснодар», победителя которого стали:  1 место - ООО "Аэрогеоматика" с проектом «Системы мобильного лазерного сканирования»;  2 место - ИП Щедрина В.Л. с проектом «Разработка со-става и технологии стеновых панелей и перегородок из свето-прозрачного бетона»;  3 место - ООО «РисШел» с проектом «Инжиниринговые решения в области повышения эффективности производства растительных масел». |
| Транспорт | | | | | | |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | 579,5 | Улучшение работы пассажирского транспорта | В 2017 году на реализацию мероприятий государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, из средств местного бюджета направлено 67,8 млн. руб. |
| 42. | Совершенствование интеллектуальной системы управления пассажирским транспортом (транспортно-навигационный центр) | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | - | Улучшение работы пассажирского транспорта,  повышение безопасности дорожного движения | В 2016 году внедрена мультимодальная транспортная модель для определения объёма пассажиропотоков в области моделирования и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта.  С учётом данных, сформированных на её основе, в 2017 году вносились изменения в схемы движения муниципальных маршрутов, в количество графиков движения по маршрутам регулярных перевозок. |
| Курортно-туристическая сфера | | | | | | |
| 43. | Продвижение туристского продукта на туристских рынках РФ | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Увеличение турпотока | С целью развития гостинично-туристского комплекса муниципального образования город Краснодар реализуется муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар», в рамках которой регулярно проходят различные мероприятия.  В 2017 году проведены 2 инфотура «Екатерины Дар» для представителей туристических фирм и средств массовой информации с целью ознакомления с туристским потенциалом муниципального образования город Краснодар.  Кроме того, делегация муниципального образования город Краснодар представила свой потенциал на 24-й Московской международной туристской выставке «MITT-2017» и XII Международной туристской выставке «Интурмаркет 2017».  Состоялся финал IV Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», на котором презентация «Краснодар экскурсионный» заняла 3-е место в номинации «Туристические маршруты и экскурсии».  Представители гостинично-туристской отрасли приняли участие в межрегиональном форуме «Конкурентоспособный регион» по теме «Долгосрочное планирование стратегического развития региона», в краевом конкурсе «Курортный Олимп – 2017», Международной выставке «ОТДЫХ-LEISURE-2017».  Администрация муниципального образования город Краснодар приняла участие в Международном туристском форуме SIFT 2017 - единственное конгрессно-выставочное мероприятие подобного профиля в России. В рамках Форума проводились: 24-я Международная Туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2017-2018», 18-я Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес-2017» и Конгресс «Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме». |
| 44. | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» | 2015-2017 годы | - | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг | В отчётном году продолжалась работа по информированию руководителей коллективных средств размещения города о необходимости прохождения классификации отелей, гостевых домов и других средств размещения, проводились обучающие семинары по разъяснению действующего законодательства о классификации, создан и утвержден график проведения классификации коллективных средств размещения.  В городе Краснодаре действуют 259 коллективных средств размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 251 из которых имеет официальную классификацию:  – 3 гостиницы категории «пять звезд»;  – 22 категории «четыре звезды»;  – 44 категории «три звезды»;  – 17 категории «две звезды»;  – 1 категории «одна звезда»;  – 172 категории «без звезд». |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| 45. | Осуществление мероприятий, предполагающих:  выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы «Жильё для российской семьи»;  реализацию программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счёт ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов | Законодательная инициатива | 2015-2017 годы | - | Поддержка строительства жилья в рамках программы «Жильё для российской семьи» и заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | Проводились консультации по телефону «горячей линии» отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программам государственной поддержки, предусматривающих предоставление из бюджета социальных выплат на приобретение или строительство жилья.  На постоянной основе осуществлялась работа с обращениями граждан, в том числе по вопросам помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.  С целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования на Кубани ипотечное кредитование осуществляет  ОАО «Кубанское ипотечное агентство», являющееся единственным региональным оператором АИЖК на территории Краснодарского края. |
| 46. | Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в целях повышения доступности жилья экономического класса |  | 2015-2017 годы | - | Повышение доступности жилья экономического класса | Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 утвержден административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи».  В адрес министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (по каждому строящемуся проекту отдельно):  - 280 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. Кирилла Россинского (литер 5);  - 62 гражданина (семьи) - в пос. Пригородном;  - 23 гражданина (семьи) - по ул. 3-ей Трудовой, 1/7;  - 9 граждан (семей) - по проспекту им. Писателя Знаменского, 31;  - 9 граждан (семей) - в ЖК «МодеГрад» Прикубанского внутригородского округа города Краснодара;  - 1 гражданин (семья) - по ул. Красных Партизан-ул. Азовская. |
| 47. | Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на землях фонда РЖС |  | 2015-2017 годы | - | Повышение **э**ффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности. | На постоянной основе осуществлялся мониторинг предприятий строительной отрасли, осуществляющих возведение жилых домов на землях Фонда «РЖС».  По состоянию на 01.01.2018 на землях Фонда реализовывались проекты:  введены в эксплуатацию два 16-этажных многоквартирных дома ЖК «Казанский» литеры 5,6 по ул. Марины Цветаевой (ЗАО «Сувару Эйстейт)»;  два 19-этажных дома по ул. Красных Партизан – ул. Азовская (ООО «Южный региональный строительный комплекс»).  Планируется возобновление строительства ЖК «Семигорская-Понтийская» ООО «Фирма «Таурас». |
| 48. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земель, предназначенных для выделения семьям, имеющим 3-х и более детей, молодым семьям. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 272,48 | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | На 2017 год предусматривалось финансирование обеспечения сетями водоснабжения земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, в поселке Лазурном в сумме 26,7 миллиона рублей. |
| III.Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 49. | Постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы предприятиями, осущест-вляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (в том числе муниципальными предприятиями) | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Недопущение роста социальной напряжённости и соблюдение трудовых прав граждан | По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея официальную задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2018 в сумме 8,6 млн. руб. имело ООО «СК «Кубань», находящееся в процедуре банкротства «наблюдение».  Администрацией муниципального образования город Краснодар принимается полный комплекс мер по выявлению и ликвидации латентной задолженности по заработной плате. |
| 50. | Систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты питания по цепи: производство - оптовое звено - розница |  | 2015-2017 годы | - | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты | В целях обеспечения социальной стабильности в обществе организовано систематическое проведение мониторинга цен по цепочке: производство – оптовое звено – розница.  В ходе мониторинга выявлен рост цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ряд продовольственных товаров. Рост цен на продукты питания и товары первой необходимости объясняется общим ростом цен на сырье, энергоносители, оборудование, увеличением ставок кредитования.  Для сдерживания роста цен приняты следующие меры:  - дальнейшее развитие фирменной торговли. Сегодня в городе широко представлены сети таких товаропроизводителей как: ЗАО фирма «Агрокомплекс», «Пашковский хлеб», «Васюринский мясокомбинат», «Динские колбасы», реализующие свою продукцию без посредников;  - расширение сети ярмарок «выходного дня» и установление предельно допустимых цен на основные продукты питания, реализуемые на ярмарках. |
| 51. | Осуществление мониторинга цен на социально значимые продукты питания в соответствии с действующими нормативными актами | Постановление правительства РФ от 15 июля 2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту, осущест-вляющему торговую деятельность не допускается выплата вознаграждения | 2015-2017 годы | **-** | Мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости,  недопущение превышения установленной торговой наценки на продукты питания | Еженедельно проводился мониторинг оптово-отпускных и розничных цен по 38 наименованиям социально значимых продуктов питания, анализировались цены на социально значимые продукты питания, реализуемые на ярмарках «выходного дня».  Ежемесячно проводился мониторинг средних цен предприятий оптовой и розничной торговли по 167 наименованиям продуктов питания.  В 2017 году проведен мониторинг (с выходом на место) 210 предприятий розничной торговли по вопросу соблюдения рекомендуемой 10%-ной торговой наценки.  В целях информирования хозяйствующих субъектов и жителей города, динамика розничных цен на социально значимые продукты питания еженедельно размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (wwwkrd.ru) в разделе «Цены и тарифы».  На постоянной основе проводилась работа с обращениями граждан по разъяснению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания первой необходимости и о мерах, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания. Рассмотрено 107 обращений граждан, в том числе: 23 письменных, 84 устных.. |
| 52. | Проведение мониторинга условий кредитования банками физических лиц, в том числе программ ипотечного кредитования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежемесячно) |  | - | Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 56,5 млрд. руб. (темп роста к уровню 2016 года – 137,9%), в том числе:  потребительское кредитование – 26,7 млрд. руб. (рост на 69,2%);  автокредитование – 2,4 млрд. руб. (рост на 12,4%).  Средняя ставка по потребительским кредитам составляет в среднем 13,95% годовых сроком до 7 лет. Для некоторых категорий клиентов (пенсионеры, военнослужащие, работники бюджетной сферы) появились специальные предложения по сниженным ставкам – от 10,0%.  По предварительным итогам, по состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Краснодар выдано 17615 жилищных кредитов на сумму 29,0 млрд. руб. (темп роста к уровню 2016 года – 136,9%), из них 10785 ипотечных кредитов на сумму 18,0 млрд. руб. (темп роста – 147,2%).  Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 11,1% годовых, срок кредитования от 1 года до 30 лет, возраст заёмщика от 18 до 75 лет, первоначальный взнос от 10%. |
| 53. | Проведение информационно-разъяснительной работы по повышению финансовой грамотности населения муниципального образования город Краснодар | Подпрограмма «По-вышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государст-венной программы Краснодарского края «Создание ус-ловий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы  (ежемесячно) | - | Повышение уровня финансовой грамотности населения в использовании финансовых услуг, поддержка семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | В 2017 году с целью повышения финансовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов размещалась информация о деятельности финансовых пирамид, проведено 8 мероприятий по вопросам защиты потребителей финансовых услуг, 8 совещаний с привлечением представителей организаций, обслуживающих многоквартирные дома, представителей Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края и страховых организаций. |
| Содействие занятости | | | | | | |
| 54. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Краснодар | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 80,4 | Улучшение ситуации в сфере занятости населения, создание дополнительных форм временной занятости | Анализ информации о потребности в кадрах на предприятиях города дает возможность планировать объёмы и профили профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.  В 2017 году профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось в 11 образовательных учреждениях по 27 наименованиям профессий и специальностей. На обучение направлен 421 человек.  Проведено 44 ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняли участие более 21,3 тысячи человек, трудоустроены 6,1 тысячи человек.  Для обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, велась работа по трудоустройству этой категории граждан. По состоянию на 01.01.2018 участниками программы стали 106 человек из числа безработных граждан.  По состоянию на 01.01.2018 заключено 323 договора о совместной работе по организации и проведению общественных работ с предприятиями и организациями города. Всего в истекшем периоде в общественных работах приняли участие 953 человека из числа безработных граждан. |
| 55. | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников предприятий реального сектора экономики |  | 2015-2017 годы | - | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы | По состоянию на 01.01.2018 численность работников, находящихся в вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее время по инициативе администрации организаций, составила 199 человек (29,7% к уровню 2016 года).  В ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» от 343 предприятий города поступили сведения о 3331 высвобождаемом работнике.  Численность уволенных (сокращенных) работников составила 1344 человека, из них 455 человек трудоустроены. |
| 56. | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате, в муниципальном образовании город Краснодар, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах») |  | 2015-2017 годы | - | Оказание социальной поддержки работающему населению | В рамках информационной кампании в 2017 году размещались печатные материалы, телевизионные и радиоматериалы, формирующие атмосферу нетерпимости к нарушениям при выплате заработной платы. Акцентировалось внимание на негативном влиянии зарплат «в конвертах» при формировании накопительной части пенсии.  На информационных стендах и досках объявлений территориальных центров и многоквартирных жилых домов работниками округов регулярно размещались тематические листовки «Зарплата в конверте» и «Если только начинаешь трудовой путь», публиковались в СМИ статьи на тему совместной борьбы с «серыми» зарплатами с указанием телефонов «горячей линии». |
| 57. | Организация работы телефонов «горячая линия» | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Уменьшение фактов нарушения трудового законодательства | Работа по телефонам «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства проводилась на постоянной основе.  В 2017 году по телефонам «горячей линии» обратился 31 человек по фактам невыплаты заработной платы, поступил один звонок с заявлением о фактах нарушения законодательства при выплате заработной платы. |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | |
| 58. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | 421,6 | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар | По состоянию на 01.01.2018 перечислена компенсация расходов на оплату ЖКУ в сумме 6,6 миллиона рублей, в том числе: 417 малоимущим многодетным семьям – 3,5 миллиона рублей, 40 Почётным гражданам города – 3,1 миллиона рублей. |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | | | | | |
| 59. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 515,2 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части ле-карственного обеспечения, в необходимых ле-карственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | По состоянию на 01.01.2018 количество льготников территориального уровня ответственности в муниципальном образовании город Краснодар - 81523 человека.  В целях удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях в 2017 году выписано 32680 рецептов на сумму 351,9 млн. руб. |
| Обеспечение продовольственной безопасности | | | | | | |
| 60. | Создание условий для притока на потребительский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции через:  - приоритетное предоставление торговых мест сельхозтоваропроизводителям;  - организацию (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;  - размещение в жилых микрорайонах бесплатных торговых рядов для реализации гражданами излишков собственно выращенной плодоовощной продукции. |  | 2015-2017 годы | - | Обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, недопущение образования дефицита отдельных групп товаров. Поддержка местных товаропроизводителей | В муниципальном образовании город Краснодар по состоянию на 01.01.2018 действуют 4 розничных сельскохозяйственных рынка и ярмарки различной специализации:  - 19 непродовольственных ярмарок на 4598 торговых мест;  - 71 продовольственная ярмарка на 6374 торговых мест, в том числе:  - 32 универсальных на 5137 торговых мест,  - 11 ярмарок выходного дня на 855 торговых мест,  - 2 ярмарки придорожного сервиса на 50 торговых мест,  - 26 социальных ярмарок для дачников на 332 торговых места. |
| Оптимизация бюджетных расходов | | | | | | |
| 61. | Внесение изменений в муниципальные программы в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Постановления администрации муниципального образования город Краснодар | 2015-2017 годы | - | Оптимизация бюджетных расходов | Главными распорядителями средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) вносились предложения по обеспечению неисполненных расходных обязательств в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования город Краснодар («дорожная карта»), утверждённым 20.03.2017 заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края И.П.Галась, и Планом мероприятий по обеспечению сбалансированности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), повышения качества и эффективности управления финансовыми ресурсами в 2017 году, утверждённым 01.03.2017 главой муниципального образования город Краснодар Е.А.Первышовым. |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 64. | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 854 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) | - | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании город Краснодар и хода реализации настоящего плана | Мониторинг выполнения Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар проводится ежеквартально, социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар - ежемесячно. |