## Лист1 (исправленный)
|  |  |  | Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
|  |  |  | Заместитель главы муниципального |  |  |  |  | Директор филиала
|  |  |  | образования г. Краснодар |  |  |  |  | АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
|  |  |  | ___________________ Дорошев А. А. |  |  |  |  | ___________________ Пучков А. А.
|  |  |  | "______" ___________ 20 __ г. |  |  |  |  | "____" ________________ 20 __ г.
График
остановки котельных и ЦТП филиала АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
для выполнения мероприятий по подготовке оборудования к работе в ОЗП 2019-2020 г.г.
№ п/п | Объекты | Район | № котельной в Т.1 | Наименование источника ТЭ | № п/п ЦТП | Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС | Останов на ремонт (прекращение теплоснабжения) | Дошкольные образовательные организации питающиеся от данных тепловых сетей/ ГВС | Дата гидравлических испытаний | Пуск оборудования (возобновление теплоснабжения) | Дата предъявления комиссии
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
Эксплуатационный район №1
| ТС | ЭР № 1 |  | ЭР № 1 Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
1 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 1 | ЦТП-117 по ул. им. Тюляева, 7/4 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
2 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 2 | ЦТП-118 по ул. Сормовская, 114/3 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
3 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 3 | ЦТП-119 по ул. Приозёрная, 9/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
4 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 4 | ЦТП-119/1 по ул. Приозёрная, 4/1 ( 1 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
5 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 5 | ЦТП-120 по ул. Сормовская, 177/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
6 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 6 | ЦТП-121 по ул. Сормовская, 173/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
7 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 7 | ЦТП-122 по ул. им. Тюляева, 31/1 | 2019-06-17 | ДС 196 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
8 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 8 | ЦТП-123 по ул. Уральская, 164/3 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
9 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 9 | ЦТП-124 по ул. Уральская, 156 ( 2 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
10 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 10 | ЦТП-125 по ул. Сормовская, 169/1 ( 2 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
11 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 11 | ЦТП-126 по ул.Симферопольская, 42/2 (2 КМР) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
12 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 12 | ЦТП-127 по ул. Уральская, 115/3 ( 2 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
13 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 13 | ЦТП-128 по ул. им. Тюляева, 8/2 ( 3 КМР ) | 2019-06-17 | ДС 217 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
14 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 14 | ЦТП-129 по ул. им. Тюляева, 22/1 ( 3 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
15 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 15 | ЦТП-130 по ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 13/3 ( 3 КМР ) | 2019-06-17 | ДС 131, 211, 215 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
16 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 16 | ЦТП-131 по ул. Уральская, 184/3 ( 4 КМР ) | 2019-06-17 | ДС 212 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
17 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 17 | ЦТП-132 по ул. Уральская, 202/1 ( 4 КМР ) | 2019-06-17 | ДС 214, 222. | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
18 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 18 | ЦТП-133 по ул. Сормовская, 189/3 ( 4 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
19 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 19 | ЦТП-134 по ул. Сормовская, 203/1 ( 4 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
20 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 20 | ЦТП-135 по ул. Сормовская, 183/2 ( 3 КМР ) | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
21 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 21 | ЦТП-136 ул. Уральская, 158/а | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
22 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 22 | ЦТП-137 по ул. 2-я Заречная, 104/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
23 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 23 | ЦТП-138 по ул. Сормовская, 9/3 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
24 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 24 | ЦТП-139 по ул. Сормовская, 12/13 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
25 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» | 25 | ЦТП- ул. Новая, 9 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
26 | ИТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» |  | ИТП по ул. Онежская, 7 | 2019-06-17 | ДС 77, 138 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
27 | ИТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» |  | ИТП по ул. им. Тюляева, 15 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
28 | ПНС | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» |  | ПНС на ул. им. Лавочкина | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
29 | ПНС | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КМР/КСК» |  | ТК-28 ул. Сормовская, 171/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
| ТС | ЭР № 1 |  | ЭР № 1 Паропровод «ТЭЦ-Теплотехник» |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-27
30 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Паропровод «ТЭЦ-Теплотехник» | 26 | ЦТП по ул. Уральская, 81Б. | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01
| ТС | ЭР № 1 |  | ЭР № 1 Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый микрорайон» |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-29
31 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый микрорайон» | 27 | ЦТП-101 по ул. им. Игнатова, 27/2 ( 1 ПМР ) | 2019-06-17 | ДС 166, 179, 183, 191. | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-29
32 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый микрорайон» | 28 | ЦТП-102 по ул. им. Дмитрия Благоева, 11/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-29
33 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый микрорайон» | 29 | ЦТП-102/1 по ул. им. Игнатова, 4/5 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-08-29
| ТС | ЭР № 1 |  | ЭР № 1 Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
34 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 30 | ЦТП-106 по ул. им. Айвазовского, 97 ( кв. 1055) | 2019-06-17 | ДС 116 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
35 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 31 | ЦТП-107 по ул. им. Айвазовского, 110/3 ( кв. 1056) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
36 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 32 | ЦТП-108 по ул. им. Стасова, 153/1 ( кв. 1057) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
37 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 33 | ЦТП-109 по ул. Старокубанская, 115/1 ( кв. 1058) | 2019-06-17 | ДС 31,124,121,112 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
38 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 34 | ЦТП-110 по ул. им. Стасова, 142/2 ( кв. 1058а) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
39 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 35 | ЦТП-111 по ул. Ставропольская, 155/2 (кв.1061) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
40 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 36 | ЦТП-112 по ул. Ставропольская, 185/3 (кв. 1061а) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-29
41 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 37 | ЦТП-113 по ул. им. Димитрова, 131/3 ( кв. 1062) | 2019-06-17 | ДС 98; 101 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
42 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 38 | ЦТП-114 по ул. им. Селезнева, 86/3 (кв. 1069/1) | 2019-06-17 | ДС 170; 181 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
43 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 39 | ЦТП-115 по ул. им. Стасова, 167/1 ( кв. 1069/2) | 2019-06-17 | ДС 197 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
44 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 40 | ЦТП-116 по ул. Ставропольская, 201/2 (кв. 1070) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
45 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 41 | ЦТП-116/1 по ул. Старокубанская, 127/3 ( кв. 1070) | 2019-06-17 | ДС 167 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
46 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 42 | ЦТП-134/1 по ул. Ставропольская, 213/2 (кв. 1070) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
47 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» | 43 | ЦТП-135/1 по ул. им. Селезнева, 216/2 ( кв. 1070) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
48 | ИТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-Черемушки» |  | ИТП по ул. Старокубанская, 125 (кв. 1070) | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2019-08-30
| ТС | ЭР № 1 |  | ЭР № 1 Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
49 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 44 | ЦТП по ул. Октябрьская, 67 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
50 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 45 | ЦТП по ул. им. Гудимы, 21/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
51 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 46 | ЦТП по ул. им. Гудимы, 64/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
52 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 47 | ЦТП по ул. Гимназическая, 60/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
53 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 48 | ЦТП по ул. Красноармейская, 39/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
54 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 49 | ЦТП по ул. Красноармейская, 17/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
55 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 50 | ЦТП-301 по ул. им. Гудимы, 54/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
56 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 51 | ЦТП по ул. Гимназическая, 40/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
57 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 52 | ЦТП по ул. Мира, 34/3 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
58 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 53 | ЦТП-303 по ул. Рашпилевкая, 34/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
59 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 54 | ЦТП по ул. Кубанская Набережная, 52/3 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
60 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 55 | ЦТП по ул. им. Красина, 3/6 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
61 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 56 | ЦТП по ул. им. Красина, 2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
62 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 57 | ЦТП по ул. Короткая, 6 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
63 | ИТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» |  | ИТП по ул. Гимназическая, 24 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
64 | ИТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» |  | ИТП по ул. им. Гоголя, 65 | 2019-06-17 | ДС 13 | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
65 | ИТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» |  | ИТП по ул. Красная, 1 (Крайпсихбольница) | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
66 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 58 | ЦТП по ул. Мира, 53 | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
67 | ЦТП | ЭР № 1 |  | Теплосеть «ТЭЦ-КРЭС-1-Центр города» | 59 | ЦТП по ул. им. Кирова, 50/1 | 2019-06-17 | МБДОУ № 94,209,35,36,2,41,70,125,208 | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
Карасунский ЭР
КЭР Район № 2
68 | Котельная | КЭР | 1 | Котельная по ул. Трудовой Славы, 32 |  |  | 17.06.2019 (по графику остановки ТЭЦ) |  | 18.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
69 | Котельная | КЭР | 2 | Котельная по ул. им. Невкипелого, 25/1 |  |  | 17.06.2019 (по графику остановки ТЭЦ) |  | 18.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
70 | ЦТП | КЭР | 2 | Котельная по ул. им. Невкипелого, 25/1 | 60 | ЦТП-103 (№1) по ул. им. Невкипелого, 27/2 | 17.06.2019 (по графику остановки ТЭЦ) | ДС 190 | 18.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
71 | ЦТП | КЭР | 2 | Котельная по ул. им. Невкипелого, 25/1 | 61 | ЦТП-104 (№2) по ул. им. Невкипелого, 15/1 | 17.06.2019 (по графику остановки ТЭЦ) | ДС 184 | 18.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
72 | ЦТП | КЭР | 2 | Котельная по ул. им. Невкипелого, 25/1 | 62 | ЦТП-105 (№3) по ул. Гидростроителей,13/1 | 17.06.2019 (по графику остановки ТЭЦ) |  | 18.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
73 | Котельная | КЭР | 3 | Котельная по пр. им. Крупской, 2/2 (пос.Пашковский) |  |  | 2019-07-29 | ДС 66 | 31.07.2019г. - 07.08.2019г. | 2019-08-12 | 14.08.2019г.
74 | Котельная | КЭР | 4 | Котельная по ул. им. Гагарина, 9/1 п. Знаменский |  |  | 2019-06-03 | ДС 161 | 05.06.2019г. - 13.06.2019г. | 2019-06-17 | 19.06.2019г.
75 | Котельная | КЭР | 5 | Котельная по ул. Садовая - ул. Новая, 2/49 п. Зональный |  |  | 2019-05-13 | ДС 162 | 15.05.2019г. - 22.05.2019г. | 2019-05-27 | 29.05.2019г.
76 | Котельная | КЭР | 6 | Котельная по ул. Сормовская, 167/1 |  |  | 2019-05-13 | ДС 76, 185, 195, 201, 231 | 15.05.2019г. - 22.05.2019г. | 2019-05-27 | 29.05.2019г.
77 | Котельная | КЭР | 7 | Котельная по ул. им. Евдокии Бершанской, 404/3 в пос. Пашковском. |  |  | 2019-06-13 | ДС 3, 234 | 17.06.2019г. - 24.06.2019г. | 2019-06-27 | 29.05.2019г.
78 | Котельная | КЭР | 8 | Котельная по ул. им. Гоголя,60/2 в пос. Пашковском |  |  | 2019-08-12 | ДС 25. | 14.08.2019г. - 21.08.2019г. | 2019-08-26 | 28.08.2019г.
79 | Котельная | КЭР | 9 | Котельная по ул. Шипкинская, 5 п. Производственного подсобного хозяйства биофабрики |  |  | 2019-06-03 |  | 05.06.2019г. - 13.06.2019г. | 2019-06-17 | 19.06.2019г.
80 | Котельная | КЭР | 10 | Котельная пос. Индустриальный по ул. Дорожная, 20 |  |  | 2019-06-13 |  | 17.06.2019г. - 24.06.2019г. | 2019-06-27 | 29.05.2019г.
81 | Котельная | КЭР | 144 | Котельная по ул. им. Шевченко, 222/1 (СШ № 86) ст-ца Старокорсунская |  |  | 2019-04-22 |  | 24.04.2019г. - 30.05.2019г. | 2019-05-06 | 08.05.2019г.
82 | Котельная | КЭР | 145 | Котельная по ул. Уральская, 149 (станц. ж/д Пашковская) |  |  | 2019-04-22 |  | 24.04.2019г. - 30.05.2019г. | 2019-05-06 | 08.05.2019г.
83 | ЦТП | КЭР |  | ТС ПАО Агрокомбинат "Тепличный" | 63 | ЦТП по ул. Буковая,10 в х. им. Ленина | 2019-07-01 |  | 03.07.2019г. - 10.07.2019г. | 2019-07-15 | 17.07.2019г.
84 | Котельная | КЭР | 156 | Котельная по ул. Заводская, 36 |  |  | 2019-05-20 |  | 22.05.2019г. - 29.05.2019г. | 2019-06-03 | 05.06.2019г.
КЭР Район № 3
85 | Котельная | КЭР | 11 | Котельная по ул. им. Айвазовского, 97 (консервация) |  |  | консервация |  | консервация | консервация | консервация
86 | Котельная | КЭР | 12 | Котельная по ул. Воронежская, 40/3 |  |  | 2019-07-01 |  | 03.07.2019г. - 10.07.2019г. | 2019-07-15 | 17.07.2019г.
87 | Котельная | КЭР | 13 | Котельная по пр. 5-й Артельный, 23/1 |  |  | 2019-05-13 |  | 15.05.2019г. - 22.05.2019г. | 2019-05-27 | 29.05.2019г.
88 | Котельная | КЭР | 14 | Котельная по ул. Пионерская, 38, стр. 1 |  |  | 2019-08-12 |  | 14.08.2019г. - 21.08.2019г. | 2019-08-26 | 28.08.2019г.
89 | Котельная | КЭР | 15 | Котельная по ул. Свободная, 53 |  |  | 2019-07-22 |  | 24.07.2019г. - 31.07.2019г. | 2019-08-05 | 07.08.2019г.
90 | Котельная | КЭР | 16 | Котельная по ул. Свободная, 76/2 |  |  | 2019-07-29 |  | 31.07.2019г. - 07.08.2019г. | 2019-08-12 | 14.08.2019г.
91 | Котельная | КЭР | 17 | Котельная по ул. Ставропольская, 214 |  |  | 2019-04-15 |  | 17.04.2019г. - 24.04.2019г. | 2019-04-29 | 30.04.2019г.
92 | Котельная | КЭР | 18 | Котельная по проезду 1-й им. Стасова, 4 |  |  | 2019-07-29 |  | 31.07.2019г. - 07.08.2019г. | 2019-08-12 | 14.08.2019г.
93 | Котельная | КЭР | 19 | Котельная по ул. Майкопская, 7/2 |  |  | 2019-04-15 |  | 17.04.2019г. - 24.04.2019г. | 2019-04-29 | 30.04.2019г.
94 | Котельная | КЭР | 20 | Котельная по ул. им. Захарова, 35/2 |  |  | 2019-08-12 | ДС № 87 | 14.08.2019г. - 21.08.2019г. | 2019-08-26 | 28.08.2019г.
95 | Котельная | КЭР | 21 | Котельная по ул. Песчаная, 9/3 |  |  | 2019-07-01 |  | 03.07.2019г. - 10.07.2019г. | 2019-07-15 | 17.07.2019г.
96 | Котельная | КЭР | 22 | Котельная по ул. им. Красина, 2 (ТЭЦ КРЭС ЦГ) (в режиме ЦТП) |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | 2019-07-01 | 2019-08-26
97 | Котельная | КЭР | 23 | Котельная по ул. им. Пушкина, 51 |  |  | 17.06.2019 (по графику остановки ТЭЦ) |  | 17.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
98 | Котельная | КЭР | 24 | Котельная по ул. Речная, 1 |  |  | 2019-06-03 |  | 05.06.2019г. - 13.06.2019г. | 2019-06-17 | 19.06.2019г.
99 | Котельная | КЭР | 25 | Котельная по ул. Речная, 11/2 |  |  | 2019-07-15 |  | 17.07.2019г. - 24.07.2019г. | 2019-07-29 | 31.07.2019г.
100 | Котельная | КЭР | 26 | Котельная по ул. Химзаводская, 48/2 |  |  | 2019-07-29 |  | 31.07.2019г. - 07.08.2019г. | 2019-08-12 | 14.08.2019г.
101 | Котельная | КЭР | 27 | Котельная по ул. Южная, 11/1 |  |  | 2019-04-15 |  | 17.04.2019г. - 24.04.2019г. | 2019-04-29 | 30.04.2019г.
102 | Котельная | КЭР | 28 | Котельная по ул. им. Бородина, 22/1 |  |  | 2019-06-24 |  | 26.06.2019г. - 03.07.2019г. | 2019-07-08 | 10,07.2019г.
103 | Котельная | КЭР | 29 | Котельная по ул. Новгородская, 15 |  |  | 2019-07-29 | ДС 18, 135, 137 | 31.07.2019г. - 07.08.2019г. | 2019-08-12 | 14.08.2019г.
104 | Котельная | КЭР | 30 | Котельная по ул. Новороссийская, 202/2 |  |  | 2019-04-22 | ДС 96 | 24.04.2019г. - 30.05.2019г. | 2019-05-06 | 08.05.2019г.
105 | Котельная | КЭР | 31 | Котельная по ул. Таманская, 174 |  |  | 2019-07-29 | ДС 82, 92. | 31.07.2019г. - 07.08.2019г. | 2019-08-12 | 14.08.2019г.
106 | Котельная | КЭР | 32 | Котельная по ул. Уральская, 96/1 |  |  | 2019-05-27 |  | 29.05.2019г. - 05.06.2019г. | 2019-06-10 | 11.06.2019г.
107 | Котельная | КЭР | 33 | Котельная по ул. Ставропольская, 127/1 |  |  | 2019-06-17 |  | 19.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
108 | Котельная | КЭР | 34 | Котельная по ул. Алтайская, 2/3 |  |  | 2019-06-17 |  | 19.06.2019г. - 22.06.2019г. | 2019-07-01 | 29.05.2019г.
109 | Котельная | КЭР | 35 | Котельная по ул. Ставропольская, 47/1 |  |  | 2019-06-24 | ДС 139 | 26.06.2019г. - 03.07.2019г. | 2019-07-08 | 10.07.2019г.
110 | Котельная | КЭР | 36 | Котельная по ул. Новороссийская, 11 |  |  | 2019-06-17 |  | 19.06.2019г. - 26.06.2019г. | 2019-07-01 | 03.07.2019г.
111 | Котельная | КЭР | 152 | Котельная по ул. им. Захарова, 1 |  |  | 2019-06-17 |  | 19.06.2019г. - 26.06.2019г. | 2019-07-01 | 03.07.2019г.
112 | ТС | КЭР |  | Тепловая сеть «Эконефть» (Нефтеперегонного завода) |  |  | 2019-04-15 |  | 17.04.2019г. - 24.04.2019г. | 2019-04-29 | 30.04.2019г.
Центральный ЭР
ЦЭР район № 4
113 | Котельная | ЦЭР | 37 | Котельная по ул. Красная, 174/4 |  |  | 2019-07-24 |  | 29.07.2019г. - 31.07.2019г. | 2019-08-07 | 12.08.2019г.
114 | Котельная | ЦЭР | 38 | Котельная по ул. Красная, 198/3 |  |  | 2019-05-08 |  | 16.05.2019г. - 17.05.2019г. | 2019-05-22 | 03.06.2019г.
115 | Котельная | ЦЭР | 39 | Котельная по ул. Одесская, 40/1 |  |  | 2019-07-03 | ДС 132 | 08.07.2019г. - 10.07.2019г. | 2019-07-17 | 22.07.2019г.
116 | Котельная | ЦЭР | 40 | Котельная по ул. Коммунаров, 266/2 |  |  | 2019-05-22 |  | 27.05.2019г. - 29.05.2019г. | 2019-06-05 | 10.06.2019г.
117 | Котельная | ЦЭР | 41 | Котельная по ул. им. Митрофана Седина, 204 |  |  | 2019-06-13 |  | 17.06.2019г. - 19.06.2019г. | 2019-06-27 | 08.07.2019г.
118 | Котельная | ЦЭР | 42 | Котельная по ул. Бакинская, 5 |  |  | 2019-08-07 |  | 12.08.2019г. - 14.08.2019г. | 2019-08-21 | 26.08.2019г.
119 | Котельная | ЦЭР | 43 | Котельная по ул. им. Бабушкина, 283/1 |  |  | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
120 | Котельная | ЦЭР | 44 | Котельная по пр-ду 1-й Ведомственный, 9 |  |  | 2019-05-13 |  | 27.05.2019г. | 2019-05-27 | 12.06.2019г.
121 | Котельная | ЦЭР | 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 |  |  | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
122 | ЦТП | ЦЭР | 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 | 64 | ЦТП по ул. Шоссе Нефтяников, 9/1; | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
123 | ЦТП | ЦЭР | 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 | 65 | ЦТП по ул. Рашпилевская, 178/3; | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
124 | ПНС | ЦЭР | 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 |  | ПНС по ул. Гаврилова, 91 | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
125 | ЦТП | ЦЭР | 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 | 66 | ЦТП по пер. Ключевской, 35 | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
126 | ЦТП | ЦЭР | 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 | 67 | ЦТП по ул. им. Ватутина, 4 | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
127 | Котельная | ЦЭР | 46 | Котельная по ул. им. Дзержинского, 1/4 |  |  | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
128 | Котельная | ЦЭР | 47 | Котельная по ул. Рашпилевская, 142/2 |  |  | 2019-07-16 |  | 29.07.2019г. | 2019-07-30 | 14.08.2019г.
129 | Котельная | ЦЭР | 48 | Котельная по ул. Красная, 137/1 |  |  | 2019-07-16 |  | 29.07.2019г. | 2019-07-30 | 14.08.2019г.
130 | Котельная | ЦЭР | 49 | Котельная по ул. Рашпилевская, 154 |  |  | 2019-07-16 |  | 29.07.2019г. | 2019-07-30 | 14.08.2019г.
131 | Котельная | ЦЭР | 50 | Котельная по ул. Красная, 165 |  |  | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
132 | Котельная | ЦЭР | 51 | Котельная по ул. Северная, 265/1 |  |  | 2019-07-02 |  | 15.07.2019г. | 2019-07-16 | 31.07.2019г.
133 | Котельная | ЦЭР | 52 | Котельная по ул. Северная, 269 |  |  | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
134 | Котельная | ЦЭР | 53 | Котельная по ул. Ведомственная, 9 |  |  | 2019-08-06 |  | 19.08.2019г. | 2019-08-20 | 04.09.2019г.
135 | Котельная | ЦЭР | 54 | Котельная по ул. Гражданская, 4/3 |  |  | 2019-07-03 |  | 08.07.2019г. - 10.07.2019г. | 2019-07-17 | 22.07.2019г.
136 | Котельная | ЦЭР | 55 | Котельная по ул. им. 40-летия Победы, 14 |  |  | 2019-08-07 |  | 12.08.2019г. - 14.08.2019г. | 2019-08-21 | 26.08.2019г.
137 | Котельная | ЦЭР | 56 | Котельная по ул. Колхозная, 20/1 |  |  | 2019-05-15 |  | 20.05.2019г. - 22.05.2019г. | 2019-05-29 | 03.06.2019г.
138 | Котельная | ЦЭР | 57 | Котельная по ул. им. 40-летия Победы, 10/1 |  |  | 2019-08-05 |  | 12.08.2019г. - 14.08.2019г. | 2019-08-19 | 26.08.2019г.
139 | Котельная | ЦЭР | 58 | Котельная по ул. им. Рылеева, 362 |  |  | 2019-07-02 | ДС 11 (рылеева закрыт) | 15.07.2019г. | 2019-07-16 | 31.07.2019г.
140 | Котельная | ЦЭР | 59 | Котельная по ул. Гаражная, 77 |  |  | 2019-05-13 |  | 13.05.2019г. | 2019-05-27 | 12.06.2019г.
141 | Котельная | ЦЭР | 60 | Котельная по ул. Коммунаров, 235 |  |  | 2019-05-08 |  | 16.05.2019г. - 17.05.2019г. | 2019-05-22 | 03.06.2019г.
142 | Котельная | ЦЭР | 154 | Котельная по ул. Гаражная, 69/1, строение № 3 |  |  | 2019-05-14 |  | 27.05.2019г. | 2019-05-28 | 12.06.2019г.
143 | Котельная | ЦЭР | 157 | Котельная по ул. им. Кирова, 79/2 |  |  | 2019-07-16 |  | 30.09.2019г. | 2019-07-30 | 22.10.2019г.
144 | Котельная | ЦЭР | 158 | Котельная по ул. Коммунаров, 150 |  |  | 2019-06-17 |  | 18.06.2019г. | 2019-07-01 | 02.07.2019г.
145 | Котельная | ЦЭР | 161 | Котельная по ул. Октябрьская, 26/1 |  |  | 2019-06-17 |  | 18.06.2019г. | 2019-07-01 | 12.06.2019г.
ЦЭР район № 6
146 | Котельная | ЦЭР | 74 | Котельная по ул. Промышленная, 21 |  |  | 2019-06-13 |  | 15.06.2019г. | 2019-06-27 | 04.07.2019г.
147 | ЦТП | ЦЭР | 74 | Котельная по ул. Промышленная, 21 | 68 | ЦТП по ул. Промышленная, 21/15 | 2019-06-13 |  | 15.06.2019г. | 2019-06-27 | 04.07.2019г.
148 | ЦТП | ЦЭР | 74 | Котельная по ул. Промышленная, 21 | 69 | ЦТП по ул. Новокузнечная, 95, стр. 1 | 2019-06-13 |  | 15.06.2019г. | 2019-06-27 | 04.07.2019г.
149 | Котельная | ЦЭР | 75 | Котельная по ул. им. Янковского/ул. Длинная, 108/181 |  |  | 2019-05-21 | ДС 54,88 | 22.05.2019г. | 2019-06-04 | 15.07.2019г.
150 | ЦТП | ЦЭР | 75 | Котельная по ул. им. Янковского/ул. Длинная, 108/181 | 70 | ЦТП по ул. Красная, 156/1 (ЦТП 156/1) | 2019-05-21 |  | 22.05.2019г. | 2019-06-04 | 15.07.2019г.
151 | ЦТП | ЦЭР | 75 | Котельная по ул. им. Янковского/ул. Длинная, 108/181 | 71 | ЦТП по ул. Янковского, 151/1 | 2019-05-21 |  | 22.05.2019г. | 2019-06-04 | 15.07.2019г.
152 | ЦТП | ЦЭР | 75 | Котельная по ул. им. Янковского/ул. Длинная, 108/181 | 72 | ЦТП по ул. Красноармейская, 140 | 2019-05-21 |  | 22.05.2019г. | 2019-06-04 | 15.07.2019г.
153 | Котельная | ЦЭР | 76 | Котельная по ул. Промышленная, 38/1 |  |  | 2019-06-13 | ДС 133 | 15.06.2019г. | 2019-06-27 | 04.07.2019г.
154 | Котельная | ЦЭР | 77 | Котельная по ул. им. Будённого, 213/1 |  |  | 2019-05-13 |  | 14.05.2019г. | 2019-05-27 | 31.05.2019г.
155 | Котельная | ЦЭР | 78 | Котельная по ул. им. Володи Головатого, 398 |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 2019-07-08 | 16.07.2019г.
156 | Котельная | ЦЭР | 79 | Котельная по ул. Северная, 309 |  |  | 2019-08-05 |  | 06.08.2019г. | 2019-08-19 | 30.08.2019г.
157 | Котельная | ЦЭР | 80 | Котельная по ул. им. Калинина, 339/3 |  |  | 2019-05-21 |  | 22.05.2019г. | 2019-06-04 | 22.06.2019г.
158 | Котельная | ЦЭР | 81 | Котельная по ул. Рашпилевская, 70/1 |  |  | 2019-04-15 |  | 22.04.2019г. | 2019-04-29 | 20.05.2019г.
159 | Котельная | ЦЭР | 82 | Котельная по ул. им. Чкалова, 75 |  |  | 2019-04-01 |  | 08.04.2019г. | 2019-04-15 | 13.05.2019г.
160 | Котельная | ЦЭР | 83 | Котельная по ул. им. Чкалова, 91 |  |  | 2019-07-01 | МАДОУ №134 | 08.07.2019г. | 2019-07-15 | 13.08.2019г.
161 | Котельная | ЦЭР | 84 | Котельная по ул. Рашпилевская, 64 (в режиме ЦТП) |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 2019-08-26
162 | Котельная | ЦЭР | 85 | Котельная по ул. Базовская, 34 |  |  | 2019-06-03 |  | 05.06.2019г. | 2019-06-17 | 7.06.2019г.
163 | Котельная | ЦЭР | 86 | Котельная по ул. им. Леваневского, 48/2 |  |  | 2019-07-15 | ДС 5,6 | 24.07.2019г. | 2019-07-29 | 30.07.2019г.
164 | Котельная | ЦЭР | 87 | Котельная по ул. Казачья, 18/1 |  |  | 2019-07-01 |  | 10.07.2019г. | 2019-07-15 | 17.07.2019г.
165 | Котельная | ЦЭР | 88 | Котельная по ул. Коммунаров, 92 |  |  | 2019-06-24 |  | 27.06.2019г. | 2019-07-08 | 28.06.2019г.
166 | Котельная | ЦЭР | 89 | Котельная по ул. им. Кутузова, 16/2 |  |  | 2019-07-01 |  | 10.07.2019г. | 2019-07-15 | 17.07.2019г.
167 | Котельная | ЦЭР | 90 | Котельная по ул. им. Ленина, 90 |  |  | 2019-05-14 |  | 23.05.2019г. | 2019-05-28 | 28.05.2019г.
168 | Котельная | ЦЭР | 91 | Котельная по ул. Мира, 65 |  |  | 2019-06-10 |  | 19.06.2019г. | 2019-06-22 | 24.06.2019г.
169 | Котельная | ЦЭР | 92 | Котельная по ул. Карасунская, 108/1 |  |  | 2019-05-14 |  | 23.05.2019г. | 2019-05-28 | 28.05.2019г.
170 | Котельная | ЦЭР | 93 | Котельная по ул. им. Суворова, 151/1. |  |  | 2019-05-14 |  | 23.05.2019г. | 2019-05-28 | 28.05.2019г.
171 | Котельная | ЦЭР | 94 | Котельная по ул. Северная, 564 |  |  | 2019-05-16 |  | 29.05.2019г. | 2019-05-30 | 31.05.2019г.
172 | Котельная | ЦЭР | 95 | Котельная по ул. им. Леваневского, 82 |  |  | 2019-08-05 |  | 07.08.2019г. | 2019-08-19 | 30.08.2019г.
173 | ЦТП | ЦЭР | 95 | Котельная по ул. им. Леваневского, 82 | 73 | ЦТП по ул. Садовая, 17 | 2019-08-05 |  | 07.08.2019г. | 2019-08-19 | 30.08.2019г.
174 | ЦТП | ЦЭР | 95 | Котельная по ул. им. Леваневского, 82 | 74 | ЦТП по ул. им. Янковского, 108 | 2019-08-05 |  | 07.08.2019г. | 2019-08-19 | 30.08.2019г.
175 | Котельная | ЦЭР | 96 | Котельная по ул. им. Братьев Дроздовых, 22 |  |  | 2019-05-16 | ДС 40 | 29.05.2019г. | 2019-05-30 | 31.05.2019г.
176 | ТС | ЦЭР |  | ТС КРЭС-2 - Молодая роща, (ЗИП-2) |  |  | 2019-04-15 | ДС 61,62,105,128 | 17.06.2019г. - 16.09.2019г. | 2019-09-16 | 23.09.2019г.
177 | ЦТП | ЦЭР |  | ТС КРЭС-2 - Молодая роща | 75 | ЦТП Аврора | 2019-08-07 |  | 12.08.2019г. - 13.08.2019г. | 2019-08-21 | 26.08.2019г.
178 | ПНС | ЦЭР |  | ТС КРЭС-2 - Молодая роща |  | ПНС по ул. Клубная, 1 | 2019-08-07 |  | 12.08.2019г. - 13.08.2019г. | 2019-08-21 | 26.08.2019г.
179 | ТС | ЦЭР |  | ТС КРЭС-2 - ЗИП-2 |  |  | 2019-04-15 |  | 17.06.2019г. - 16.09.2019г. | 2019-09-16 | 23.09.2019г.
180 | ЦТП | ЦЭР |  | ТС КРЭС-2 - ЗИП-2 | 76 | ЦТП по ул. Механическая, 14/1 | 2019-08-07 |  | 12.08.2019г. - 13.08.2019г. | 2019-08-21 | 26.08.2019г.
181 | ЦТП | ЦЭР |  | ТЭЦ МЖК "Краснодарский" | 77 | ЦТП «Кубань» по ул. Железнодорожная, 49 | 2019-08-05 |  | 14.08.2019г. | 2019-08-19 | 19.08.2019г.
182 | ЦТП | ЦЭР |  | ТЭЦ МЖК "Краснодарский" | 78 | ЦТП «Авангард» по ул. Железнодорожная, 23/3 | 2019-08-05 |  | 14.08.2019г. | 2019-08-19 | 19.08.2019г.
183 | ЦТП | ЦЭР |  | ТЭЦ МЖК "Краснодарский" | 79 | ЦТП по ул. им. Володарского, 10 | 2019-08-05 |  | 14.08.2019г. | 2019-08-19 | 19.08.2019г.
184 | ЦТП | ЦЭР |  | ТЭЦ МЖК "Краснодарский" | 80 | ЦТП по ул. 9-го Мая, 48а | 2019-08-05 |  | 14.08.2019г. | 2019-08-19 | 19.08.2019г.
185 | ЦТП | ЦЭР |  | Котельная по ул. Путевая, 68а - (ООО "КТИ") ("КубаньТеплоИнжиниринг") | 81 | ЦТП по ул. Березанская, 88 ООО "Славяне" | 2019-07-15 |  | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 05.08.2019г.
Эксплуатационный район № 5
186 | Котельная | ЭР № 5 | 61 | Котельная пос. Белозерный, 5/5 |  |  | 2019-07-01 | ДС 188,77 | 02.07.2019г. | 2019-07-15 | 30.08.2019г.
187 | Котельная | ЭР № 5 | 62 | Котельная по ул. Красных Партизан, 6/14 |  |  | 2019-06-03 |  | 04.06.2019г. | 2019-06-17 | 31.07.2019г.
188 | Котельная | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) |  |  | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
189 | ПНС | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) |  | ПНС: КСМ-1 (ул. им. Калинина, 1,…..) | 2019-07-03 | МАДОУ№114 | 05.07.2019г. | 2019-07-21 | 19.08.2019г.
190 | ПНС | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) |  | ПНС: КСМ-2 (ул. Бойлерная, …..) | 2019-07-03 |  | 06.07.2019г. | 2019-07-21 | 19.08.2019г.
191 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 82 | ЦТП по ул.Красная, 15, 1-е отделение учхоза «Кубань» | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
192 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 83 | ЦТП КСХИ по ул. им. Калинина, 13/52 | 2019-05-28 | ДС 20,106,173 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
193 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 84 | ЦТП по ул. им. Калинина, 13/63 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
194 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 85 | ЦТП по ул. Азовская, 19 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
195 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 86 | ЦТП по ул. Темрюкская, 69/2 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
196 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 87 | ЦТП -71 по ул. Бульварное кольцо, 23 | 2019-05-28 | МБДОУ №223 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
197 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 88 | ЦТП-72 по ул. им. Думенко, 18 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
198 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 89 | ЦТП-73 по ул. Бульвар Платановый, 11. | 2019-05-28 | МБДОУ №46,233 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
199 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 90 | ЦТП-74 по ул. Бульварное кольцо, 6 | 2019-05-28 | МБДОУ №230,232 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
200 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 91 | ЦТП-75 по ул. 70 лет Октября, 10 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
201 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 92 | ЦТП-76 по ул. Бульварное кольцо, 10/2 | 2019-05-28 | МБДОУ №115 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
202 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 93 | ЦТП-77 по ул. 70 лет Октября, 30/1 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
203 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 94 | ЦТП-16 по ул. Рождественская набережная, 5 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
204 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 95 | ЦТП-45 по ул. Рождественская набекрежная, 27 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
205 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 96 | ЦТП-1 по проспекту Чекистов, 1 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
206 | ЦТП | ЭР № 5 | 63 | Проезд Мирный, 6 (РОК-1) | 97 | ЦТП-52 по проспекту Чекистов, 31/6 | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
207 | Котельная | ЭР № 5 | 64 | Мехлесхоз: котельная по ул. Курганная, 132/2, ст-ца Елизаветинская |  |  | 2019-06-18 |  | 19.06.2019г. | 2019-07-02 | 19.08.2019г.
208 | Котельная | ЭР № 5 | 65 | Котельная по ул. Славянская, 50/1 |  |  | 2019-05-28 | ДС 93 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
209 | Котельная | ЭР № 5 | 66 | Котельная пос. Колосистый. |  |  | 2019-07-01 | ДС 163 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 19.08.2019г.
210 | Котельная | ЭР № 5 | 67 | Котельная по ул. им. Мичурина, 16 |  |  | 2019-04-23 |  | 2019-04-25 | 2019-05-07 | 07.06.2019г.
211 | Котельная | ЭР № 5 | 68 | Котельная "Очистные сооружения № 2" по адресу: п/о № 82, ст. Елизаветинская |  |  | 2019-06-05 |  | 06.06.2019г. | 2019-06-19 | 01.08.2019г.
212 | Котельная | ЭР № 5 | 69 | Котельная по ул. Славянская, 65/1 |  |  | 2019-05-28 | ДС 63 | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
213 | Котельная | ЭР № 5 | 70 | Котельная по ул. им. Толбухина, 85/3 |  |  | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
214 | Котельная | ЭР № 5 | 71 | Котельгая по ул. Славянская, 89 |  |  | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
215 | Котельная | ЭР № 5 | 72 | Котельная по ул. Темрюкская, 60/1 |  |  | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
216 | Котельная | ЭР № 5 | 73 | Котельная по ул. Темрюкская, 68/3 |  |  | 2019-05-28 |  | 29.05.2019г. | 2019-06-11 | 19.08.2019г.
217 | Котельная | ЭР № 5 | 147 | Котельная п. Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1 |  |  | 2019-06-01 |  | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 19.07.2019г.
Эксплуатационный район № 7
218 | Котельная | ЭР № 7 | 97 | Котельная по ул. им. Воровского, 180/3 |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
219 | ЦТП | ЭР № 7 | 97 | Котельная по ул. им. Воровского, 180/3 | 98 | ЦТП-507 по ул. им. Тургенева, 177/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
220 | ЦТП | ЭР № 7 | 97 | Котельная по ул. им. Воровского, 180/3 | 99 | ЦТП по пр. Красных Партизан, 18 | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
221 | Котельная | ЭР № 7 | 98 | Котельная по ул. им. Воровского, 235 |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
222 | Котельная | ЭР № 7 | 99 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 15 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-14 | 2019-05-24 | 05.06.2019г.
223 | Котельная | ЭР № 7 | 100 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 63/1 |  |  | 2019-06-17 | ДС 63 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
224 | Котельная | ЭР № 7 | 101 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 83/1 |  |  | 2019-06-17 | ДС 160,169 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
225 | Котельная | ЭР № 7 | 102 | Котельная по ул. им. Гастелло, 69/1 |  |  | 2019-06-17 | ДС 113 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
226 | Котельная | ЭР № 7 | 103 | Котельная по ул. им. Ковалева, 16/2 |  |  | 2019-07-15 | ДС 177,202 | 2019-07-14 | 2019-07-29 | 15.08.2019г.
227 | Котельная | ЭР № 7 | 104 | Котельная по пр. Полевой, 15/1 |  |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-14 | 2019-04-26 | 15.05.2019г.
228 | Котельная | ЭР № 7 | 105 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 206/1 |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
229 | Котельная | ЭР № 7 | 106 | Котельная по ул. им. Будённого, 2 |  |  | 2019-05-27 | МБДОУ №60 | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 30.06.2019г.
230 | Котельная | ЭР № 7 | 107 | Котельная по ул. им. Дзержинского, 97 |  |  | 2019-05-20 |  | 21.05.20198 | 2019-06-03 | 15.06.2019г.
231 | Котельная | ЭР № 7 | 108 | Котельная по ул. Кожевенная, 22 |  |  | 2019-07-01 | МБДОУ №16,30 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 30.07.2019г.
232 | Котельная | ЭР № 7 | 109 | Котельная по ул. им. Володи Головатого, 148/1 |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 2019-07-08 | 30.07.2019г.
233 | Котельная | ЭР № 7 | 110 | Котельная по ул. Минская, 118/9 (в режиме ЦТП) |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 30.07.2019г.
234 | Котельная | ЭР № 7 | 111 | Котельная по ул. им. Тургенева, 23/1 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-04 | 2019-05-27 | 15.06.2019г.
235 | Котельная | ЭР № 7 | 112 | Котельная по ул. Фестивальная, 33/1 |  |  | 2019-06-17 | МБДОУ №91,97,175 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
236 | Котельная | ЭР № 7 | 113 | Котельнаяя по ул. Рашпилевская, 329/1 |  |  | 2019-06-17 | МБДОУ №228,187,213 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
237 | ЦТП | ЭР № 7 | 113 | Котельнаяя по ул. Рашпилевская, 329/1 | 100 | ЦТП-202 по ул. им. Тургенева, 211/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
238 | ЦТП | ЭР № 7 | 113 | Котельнаяя по ул. Рашпилевская, 329/1 | 101 | ЦТП-203 по ул. им. Тургенева, 148/3 | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
239 | ЦТП | ЭР № 7 | 113 | Котельнаяя по ул. Рашпилевская, 329/1 | 102 | ЦТП-204 по ул. им. Тургенева, 199/4 | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
240 | ЦТП | ЭР № 7 | 113 | Котельнаяя по ул. Рашпилевская, 329/1 | 103 | ЦТП-205 по ул. им. Дзержинского, 115/2 | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
241 | Котельная | ЭР № 7 | 114 | Котельная по ул. Рашпилевская, 325/1 |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 15.07.2019г.
242 | Котельная | ЭР № 7 | 115 | Котельная по ул. 2-я Линия Нефтяников, 12 |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 30.07.2019г.
243 | Котельная | ЭР № 7 | 116 | Котельная по ул. Свободы, 20/1 |  |  | 2019-07-01 |  | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 30.07.2019г.
244 | Котельная | ЭР № 7 | 117 | Котельная по ул. Шоссе Нефтяников, 38/3 |  |  | 2019-07-01 | МБДОУ №164 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 30.07.2019г.
245 | ЦТП | ЭР № 7 | 117 | Котельная по ул. Шоссе Нефтяников, 38/3 | 104 | ЦТП по ул. им. Федора Лузана, 8/1 | 2019-07-01 |  | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 30.07.2019г.
246 | Котельная | ЭР № 7 | 118 | Котельная по проспекту им. К. Образцова, 27 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-14 | 2019-05-27 | 31.05.2019г.
247 | Котельная | ЭР № 7 | 119 | Котельная по ул. Кожевенная, 44/1 |  |  | 2019-05-27 |  | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 30.06.2019г.
248 | Котельная | ЭР № 7 | 120 | Котельная по ул. им. Кияшко, 6 |  |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-16 | 2019-04-27 | 15.05.2019г.
249 | Котельная | ЭР № 7 | 153 | Котельная по ул. им. Каляева, 263 |  |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-16 | 2019-04-27 | 15.05.2019г.
Эксплуатационный район № 8
250 | Котельная | ЭР № 8 | 121 | Котельная по ул. Российская, 96/1 |  |  | 2019-07-01 | ДС 1 | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
251 | ЦТП | ЭР № 8 | 121 | Котельная по ул. Российская, 96/1 | 105 | ЦТП № 2 по ул. им. 40-летия Победы, 69/3 | 2019-07-01 |  | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
252 | ЦТП | ЭР № 8 | 121 | Котельная по ул. Российская, 96/1 | 106 | ЦТП № 3 по ул. 40-летия Победы, 146/15 | 2019-07-01 |  | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
253 | ЦТП | ЭР № 8 | 121 | Котельная по ул. Российская, 96/1 | 107 | ЦТП № 4 по ул. Российская, 134/3 | 2019-07-01 |  | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
254 | Котельная | ЭР № 8 | 122 | Котельная по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4 |  |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-06 | 2019-06-17 | 2019-06-24
255 | ЦТП | ЭР № 8 | 122 | Котельная по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4 | 108 | ЦТП № 5 по ул. 1-го Мая, 230 | 2019-06-03 |  | 2019-06-06 | 2019-06-17 | 2019-06-24
256 | ЦТП | ЭР № 8 | 122 | Котельная по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4 | 109 | ЦТП № 6 ул. 40 лет Победы, 85/1 | 2019-06-03 |  | 2019-06-06 | 2019-06-17 | 2019-06-24
257 | Котельная | ЭР № 8 | 123 | Котельная по ул. Армавирская, 29 |  |  | 2019-07-15 | ДС 78 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
258 | ЦТП | ЭР № 8 | 123 | Котельная по ул. Армавирская, 29 | 110 | ЦТП по ул. Армавирская, 29 | 2019-07-15 |  | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
259 | Котельная | ЭР № 8 | 124 | Котельная ДДГ «Сказка» по ул. Зиповская, 6/3 |  |  | 2019-07-15 | ДС Сказка | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
260 | Котельная | ЭР № 8 | 125 | Котельная по ул. Зиповская, 29 |  |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
261 | Котельная | ЭР № 8 | 126 | Котельная по ул. Ипподромная, 53/4 |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-08
262 | ЦТП | ЭР № 8 | 126 | Котельная по ул. Ипподромная, 53/4 | 111 | ЦТП по ул. Ипподромная, 53/4 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-08
263 | ЦТП | ЭР № 8 | 126 | Котельная по ул. Ипподромная, 53/4 | 112 | ЦТП по ул. им. Жлобы, 1/1 | 2019-06-17 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-08
264 | Котельная | ЭР № 8 | 127 | Котельная по ул. Московская, 42 |  |  | 2019-07-01 | ДС 221 | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
265 | ЦТП | ЭР № 8 | 127 | Котельная по ул. Московская, 42 | 113 | ЦТП по ул. Зиповская, 20/4 | 2019-07-01 |  | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
266 | ЦТП | ЭР № 8 | 127 | Котельная по ул. Московская, 42 | 114 | ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/8 | 2019-07-01 | ДС 90 | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
267 | ЦТП | ЭР № 8 | 127 | Котельная по ул. Московская, 42 | 115 | ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/7 | 2019-07-01 | ДС 65,69,84 | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 2019-07-22
268 | Котельная | ЭР № 8 | 128 | Котельная по ул. Московская, 74 |  |  | 2019-07-15 |  | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
269 | ЦТП | ЭР № 8 | 128 | Котельная по ул. Московская, 74 | 116 | ЦТП по ул. Московская, 74 | 2019-07-15 | ДС 136,216 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
270 | Котельная | ЭР № 8 | 129 | Котельная по ул. Северная, 491/2 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-14 | 2019-05-27 | 2019-06-03
271 | Котельная | ЭР № 8 | 130 | Котельная по ул. Новосельская, 13, п. Берёзовый |  |  | 2019-05-27 | ДС 57 | 2019-05-29 | 2019-06-10 | 2019-06-17
272 | Котельная | ЭР № 8 | 131 | Котельная в п. Берёзовый, 37/10 |  |  | 2019-05-13 | ДС 29 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-06-03
273 | Котельная | ЭР № 8 | 132 | Котельная по ул. Люберская, 13, пос. Отделение № 3 СКЗНИИСиВ (Северный) |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-26 | 2019-07-08 | 2019-07-17
274 | Котельная | ЭР № 8 | 133 | Котельная по ул. Российская, 10 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-14 | 2019-05-27 | 2019-06-03
275 | Котельная | ЭР № 8 | 134 | Котельная по ул. 16-й Полевой Участок в п. Российский (горпсихбольница) |  |  | 2019-05-27 |  | 2019-05-29 | 2019-06-10 | 2019-06-17
276 | Котельная | ЭР № 8 | 135 | Котельная по ул. 2-я Планерная, 8 в п. Плодородный |  |  | 2019-06-03 | ДС 186 | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019-06-24
277 | Котельная | ЭР № 8 | 136 | Котельная по ул. Уссурийская, 2 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-06-03
278 | Котельная | ЭР № 8 | 137 | Котельная по ул. Тепличная, 19 п. Российский (2-е отд. СПК "Краснодарское") |  |  | 2019-05-13 | ДС 85 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-06-03
279 | Котельная | ЭР № 8 | 138 | Котельная пос. Лазурный |  |  | 2019-06-24 | ДС 17 | 2019-06-25 | 2019-07-08 | 2019-07-15
280 | Котельная | ЭР № 8 | 139 | Котельная по ул. им. Красюка, 68 |  |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-10
281 | Котельная | ЭР № 8 | 140 | Котельная по ул. им. Филатова, 17 |  |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-31 | 2019-08-12 | 2019-08-19
282 | Котельная | ЭР № 8 | 141 | Котельная Немецкая деревня № 1 |  |  | 2019-07-15 |  | 2019-06-17 | 2019-07-29 | 2019-08-05
283 | Котельная | ЭР № 8 | 142 | Котельная Немецкая деревня № 2 |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-26 | 2019-07-08 | 2019-07-15
284 | Котельная | ЭР № 8 | 143 | Котельная по ул. им. Крупской, 103 |  |  | консервация |  | консервация | консервация | консервация
285 | Котельная | ЭР № 8 | 146 | Котельная по ул. Центральная, 63 (консерв.) |  |  | консервация |  | консервация | консервация | консервация
286 | Котельная | ЭР № 8 | 148 | Котельная по ул. им. А. Ахматовой, 1, ЖК "Казанский" |  |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-31 | 2019-08-12 | 2019-08-19
287 | Котельная | ЭР № 8 | 149 | Котельная по пер. Ленинский, 20/1, ЖК «Народный» |  |  | 2019-06-10 |  | 2019-06-11 | 2019-06-24 | 2019-07-01
288 | Котельная | ЭР № 8 | 150 | Котельная по ул. Агрономическая, 1 |  |  | 2019-06-10 |  | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 2019-07-01
289 | Котельная | ЭР № 8 | 151 | Котельная по ул. Тополиная, 46/1 |  |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019-06-24
290 | Котельная | ЭР № 8 | 155 | Котельная ЖК "Лиговский" |  |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019-06-24
291 | Котельная | ЭР № 8 | 159 | Котельная п. отд. 2 СКЗНИИСИВ, ул. Короткая, 1 |  |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-26 | 2019-07-08 | 2019-07-29
292 | Котельная | ЭР № 8 | 160 | Котельная 4-го отд. СПК "Краснодарский" |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-06-03
|  |  | Главный инженер | [6 empty] | Палатов А. А.
|  |  | Зам начальника ПТС | [6 empty] | Сологуб А. П.
| Котельная | ИТОГО: | 161 | Котельных
| ЦТП | ИТОГО: | 116 | ЦТП
| ИТП | ИТОГО: | 6 | ИТП
| ПНС | ИТОГО: | 6 | ПНС
Note on E11: Автор: - отсутствует котельная/ЦТП Рашпилевская, 64 - Центр города. В помещении отсутствует оборудование
Note on E101: Автор: угольная
Note on E102: Автор: угольная
Note on E185: Автор: у иванова в ППРе нет - разобраться
Note on E242: Автор: ПБТ
Note on E272: Автор: крышная
Note on E274: Сологуб Александр Петрович: 1. 29.09.2017 г. котельная по ул. им. Кияшко, 6 и оборудование переданы по акту гр-ну Щербинину Александру Эдуардовичу на основании договора купли-продажи между ООО "Кубаньжилсервис" и гр. Щербининым 2. По договору аренды № 22/17/405 от 10.10 2017 г. котельная передана в аренду от гр. Щербинина А. Э. АО "АТЭК" - срок договора - до 30.04.2018 г.
Note on E277: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 3 АТЭКа, 2 потребителя: 1. ЦТП № 2 по ул. им. 40-летия Победы, 69/3 - наше; 2. ЦТП № 3 по ул. 40-летия Победы, 146/15 - наше; 3. ЦТП № 4 по ул. Российская, 134/3 - наше; 4. ЦТП по ул. 40 лет Победы, 144 - потребителя; 5. ЦТП-1 (краевая больница) - потребителя
Note on E281: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 2 АТЭКа, 3 потребителя: 1. ЦТП № 5 по ул. 1-го Мая, 230 -наше; 2. ЦТП № 6 ул. 40 лет Победы, 85/1 - наше; 3. ЦТП 1 Мая 288 - потребителя; 4. ЦТП литер 8/2 - потребителя; 5. ЦТП В. Кругликовская, 74 или литер 4 - потребителя
Note on E288: Сологуб Александр Петрович: 2 ЦТП: 1. ЦТП по ул. Ипподромная, 53/4; 2. ЦТП по ул. Жлобы, 1/1
Note on E291: Сологуб Александр Петрович: 4 ЦИП: 3 АТЭКа, 1 потребителя: 1. ЦТП по ул. Зиповская, 20/4 наше; 2. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/8 - наше; 3. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/7 - наше; 4. ЦТП ВНИИТТИ - потребителя
Note on E308: Сологуб Александр Петрович: 1 ЦТР потребителя: 1. ЦТП ДК ВНИИМК - ул. Школьная, 13/3
Note on E311: Сологуб Александр Петрович: - в резерве
Note on E278: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 3 АТЭКа, 2 потребителя: 1. ЦТП № 2 по ул. им. 40-летия Победы, 69/3 - наше; 2. ЦТП № 3 по ул. 40-летия Победы, 146/15 - наше; 3. ЦТП № 4 по ул. Российская, 134/3 - наше; 4. ЦТП по ул. 40 лет Победы, 144 - потребителя; 5. ЦТП-1 (краевая больница) - потребителя
Note on E279: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 3 АТЭКа, 2 потребителя: 1. ЦТП № 2 по ул. им. 40-летия Победы, 69/3 - наше; 2. ЦТП № 3 по ул. 40-летия Победы, 146/15 - наше; 3. ЦТП № 4 по ул. Российская, 134/3 - наше; 4. ЦТП по ул. 40 лет Победы, 144 - потребителя; 5. ЦТП-1 (краевая больница) - потребителя
Note on E280: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 3 АТЭКа, 2 потребителя: 1. ЦТП № 2 по ул. им. 40-летия Победы, 69/3 - наше; 2. ЦТП № 3 по ул. 40-летия Победы, 146/15 - наше; 3. ЦТП № 4 по ул. Российская, 134/3 - наше; 4. ЦТП по ул. 40 лет Победы, 144 - потребителя; 5. ЦТП-1 (краевая больница) - потребителя
Note on E282: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 2 АТЭКа, 3 потребителя: 1. ЦТП № 5 по ул. 1-го Мая, 230 -наше; 2. ЦТП № 6 ул. 40 лет Победы, 85/1 - наше; 3. ЦТП 1 Мая 288 - потребителя; 4. ЦТП литер 8/2 - потребителя; 5. ЦТП В. Кругликовская, 74 или литер 4 - потребителя
Note on E283: Сологуб Александр Петрович: 5 ЦТП: 2 АТЭКа, 3 потребителя: 1. ЦТП № 5 по ул. 1-го Мая, 230 -наше; 2. ЦТП № 6 ул. 40 лет Победы, 85/1 - наше; 3. ЦТП 1 Мая 288 - потребителя; 4. ЦТП литер 8/2 - потребителя; 5. ЦТП В. Кругликовская, 74 или литер 4 - потребителя
Note on E289: Сологуб Александр Петрович: 2 ЦТП: 1. ЦТП по ул. Ипподромная, 53/4; 2. ЦТП по ул. Жлобы, 1/1
Note on E290: Сологуб Александр Петрович: 2 ЦТП: 1. ЦТП по ул. Ипподромная, 53/4; 2. ЦТП по ул. Жлобы, 1/1
Note on E292: Сологуб Александр Петрович: 4 ЦИП: 3 АТЭКа, 1 потребителя: 1. ЦТП по ул. Зиповская, 20/4 наше; 2. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/8 - наше; 3. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/7 - наше; 4. ЦТП ВНИИТТИ - потребителя
Note on E293: Сологуб Александр Петрович: 4 ЦИП: 3 АТЭКа, 1 потребителя: 1. ЦТП по ул. Зиповская, 20/4 наше; 2. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/8 - наше; 3. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/7 - наше; 4. ЦТП ВНИИТТИ - потребителя
Note on E294: Сологуб Александр Петрович: 4 ЦИП: 3 АТЭКа, 1 потребителя: 1. ЦТП по ул. Зиповская, 20/4 наше; 2. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/8 - наше; 3. ЦТП по ул. им. 40-летия Победы, 37/7 - наше; 4. ЦТП ВНИИТТИ - потребителя