## Титульный
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 20.12.2016 № 6323
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Краснодар Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения, очистки сточных вод
на 2015 - 2019 годы
г. Краснодар
2016 г.

## Паспорт
Паспорт производственной программы
ООО «Краснодар Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения, очистки сточных вод
ООО «Краснодар Водоканал»
(наименование регулируемой организации)
город Краснодар, ул. Каляева, 198
(местонахождение)
Администрация муниципального образования город Краснодар
(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)
ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000
(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.
(период реализации производственной программы)

## 1.Баланс ВС
Раздел 1 Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы.
Баланс водоснабжения.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2015 |  | 2016 |  | План 2017 | План 2018 | План 2019
|  |  | план | факт | план | ожид | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Водоподготовка
1.1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 75111 | 80258.56 | 78484 | 78484 | 79694 | 79680 | 79666
1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м
1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 75111 | 80258.56 | 78484 | 78484 | 79694 | 79680 | 79666
1.1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м
1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 85199 | 88938 | 86972 | 86972 | 87417 | 87403 | 87389
1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м
1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 85516 | 89136.28 | 87289 | 87289 | 87734 | 87720 | 87706
2 | Приготовление горячей воды | тыс. куб. м
2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м
2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м
2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м
3 | Транспортировка питьевой воды | тыс. куб. м | 85516 | 89136.28 | 87289 | 87289 | 87734 | 87720 | 87706
3.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 85516 | 89136.28 | 87289 | 87289 | 87734 | 87720 | 87706
3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 74976 | 80127.56 | 78484 | 78484 | 77194 | 77180 | 77166
3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | 10540 | 9008.737 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540 | 10540
3.1.3. | получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м
3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 11057 | 11525 | 11278 | 11278 | 11326 | 11316 | 11305
3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 20584 | 18918.8 | 21010 | 21010 | 21118 | 21114 | 21111
3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 52140 | 57104 | 55001 | 55001 | 55290 | 55290 | 55290
3.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м
4 | Транспортировка технической воды | тыс. куб. м
4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м
4.2 | Потери воды | тыс. куб. м
4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м
4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м
5 | Транспортировка горячей воды | тыс. куб. м
5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м
5.2 | Потери воды | тыс. куб. м
5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м
5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м
6 | Отпуск питьевой воды | тыс. куб. м | 52140 | 57104.275 | 55001.0079 | 55001.0079 | 55289.9985 | 55289.9985 | 55289.9985
6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м
6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м
6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м
6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м
6.3. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м
6.3.1. | в пределах i-го объема | тыс. куб. м
6.4. | По абонентам | тыс. куб. м
6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м
6.4.1.1 | организация 1 | тыс. куб. м
6.4.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м
6.4.1.n | организация n | тыс. куб. м
6.4.2. | собственным абонентам | тыс. куб. м | 52140 | 57104.275 | 55001.0079 | 55001.0079 | 55289.9985 | 55289.9985 | 55289.9985
6.4.2.1. | коммерческие | тыс. куб. м | 13135 | 14097.779 | 12466.1816 | 12466.1816 | 12993.15 | 12993.15 | 12993.15
6.4.2.2. | бюджет | тыс. куб. м | 3939 | 3783.095 | 3754.5398 | 3754.5398 | 3317.4 | 3317.4 | 3317.4
6.4.2.3. | население | тыс. куб. м | 35066 | 39223.401 | 38780.2864 | 38780.2864 | 38979.45 | 38979.45 | 38979.45
7 | Отпуск технической воды | тыс. куб. м
7.1. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м
7.2. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м
7.2.1. | в пределах i-го объема | тыс. куб. м
7.3. | По абонентам | тыс. куб. м
7.3.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м
7.3.1.1 | организация 1 | тыс. куб. м
7.3.1.2. | организация 2 | тыс. куб. м
7.3.1.n. | организация n | тыс. куб. м
7.3.2. | собственным абонентам | тыс. куб. м
8 | Отпуск горячей воды | тыс. куб. м
8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м
8.2.1 | по приборам учета | тыс. куб. м
8.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м
8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м
8.3.2 | с нарушениями санитарных норм | тыс. куб. м
8.3.2.1 | по температуре | тыс. куб. м
8.3.2.2 | по качеству воды | тыс. куб. м
8.4 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м
8.4.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м
8.5. | По абонентам | тыс. куб. м
8.5.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м
8.5.1.1 | организация 1 | тыс. куб. м
8.5.1.2 | организация 2 | тыс. куб. м
8.5.1.n | организация n | тыс. куб. м
8.5.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м
9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. куб. м | 0 | 1033.3247 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 0
9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м | 0 | 1033.3247 | 0 | 0 | 1213.6
9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | -1037.8
10 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Темп изменения потребления воды | % |  |  |  |  | -1.24% | 0% | 0%

## КР ВС итоги (hidden)
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной |  |  |  |  | Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества |  |  |  |  | системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды. |  |  |  |  | питьевой воды.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий |  | № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий
|  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |  |  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6
2015 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 88382.9
[5 empty] | 1.1 | Сети водоснабжения D 100-500 мм L 3,53 км | 39240 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров | 8400 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт трубопроводов (обвязка оборудования) | 7130.1 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт артезианских скважин | 4712.8 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт кровли | 2655 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий | 7400 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.7 | Ремонт ограждений санитарной зоны | 2360 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.8 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 14360 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.9 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин | 2125 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха | 7140 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | 3 | Инжиниринговые мероприятия | 26100 | 2015-01-01 | 2015-12-31
[5 empty] | Итого за 2015 год |  | 121622.9
2016 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | #REF!
[5 empty] | 1.1 | Сети водоснабжения D 100-500 мм L 2,5 км | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт трубопроводов (обвязка оборудования) | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт артезианских скважин | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт кровли | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.7 | Ремонт ограждений санитарной зоны | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.8 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 1.9 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | 3 | Инжиниринговые мероприятия | #REF! | 2016-01-01 | 2016-12-31
[5 empty] | Итого за 2016 год |  | #REF!
2017 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 98793.24
[5 empty] | 1.1 | Сети водоснабжения D 100-500 мм L 8,7 км | 60580.21 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров | 6444.03 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт технологического оборудования | 1748 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт артезианских скважин | 874 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт кровли | 1748 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий | 6991 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.7 | Ремонт ограждений санитарной зоны | 2622 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.8 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 16117 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.9 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин | 1669 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха | 4369 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 3 | Инжиниринговые мероприятия | 28175.45 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | Итого за 2017 год |  | 131337.69
2018 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | #REF!
[5 empty] | 1.1 | Сети водоснабжения D 100-500 мм L 7,1 км | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт технологического оборудования | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт артезианских скважин | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт кровли | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.7 | Ремонт ограждений санитарной зоны | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.8 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.9 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха | #REF! | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 3 | Инжиниринговые мероприятия | 29093.1242 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | Итого за 2018 год |  | #REF!
2019 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 105574.45
[5 empty] | 1.1 | Сети водоснабжения D 100-500 мм L 5,7 км | 62102.9 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров | 8944 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт технологического оборудования | 1748 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт артезианских скважин | 1274 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт кровли | 2606.55 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий | 6991 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.7 | Ремонт ограждений санитарной зоны | 2622 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.8 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 17617 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.9 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин | 1669 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха | 4369 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 3 | Инжиниринговые мероприятия | 30040.6878 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Итого за 2019 год |  | 139984.1378

## 2.КР_ВС
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной |  |  |  |  | Раздел 2 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий |  | № п/п | Наименование мероприятий | [5 empty] | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | График реализации мероприятий
|  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий | [8 empty] | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | [5 empty] | 4 | 5 | 6
2015 год
[5 empty] | 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [6 empty] | 69356.97
[5 empty] | 1.1 Ремонт сетей водоснабжения | [6 empty] | 25067.53
[5 empty] | 1.1.1 | Думенко, 2 | [5 empty] | 2500 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 500 | мм L- | 192 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 250 | мм L- | 70 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.2 | Чапаева,129 | [5 empty] | 119.41 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 63 | мм L- | 80 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.3 | Чапаева,125 | [5 empty] | 168.61 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 63 | мм L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.4 | Песчаная, 5 | [5 empty] | 82.04 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 55 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.5 | Карла Маркса, 14 | [5 empty] | 79.57 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 60 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.6 | Игнатова,12 | [5 empty] | 110.51 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 55 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.7 | Гагарина,81-87 | [5 empty] | 1001.6 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 300 | мм L- | 220 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.8 | 70 лет Октября, 10 | [5 empty] | 33.64 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 25 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.9 | пр. Чекистов, 25 | [5 empty] | 157.88 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 140 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.10 | Куб. Набережная м/д Комсомольской и Мира | [5 empty] | 152.54 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 300 | мм L- | 160 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.11 | Тургенева, 144 | [5 empty] | 15.89 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 12 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.12 | Тургенева, 162 | [5 empty] | 199.02 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 150 | мм L- | 90 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.13 | Московская, 60 | [5 empty] | 183.45 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 75 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.14 | Московская, 54 | [5 empty] | 58.21 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 25 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.15 | Карякина, 10-14 | [5 empty] | 146.69 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 100 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.16 | Пр. Чекистов, 35 | [5 empty] | 600.09 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 500 | мм L- | 250 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.17 | Тепличная, 56 | [5 empty] | 316.62 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 150 | мм L- | 190 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 17 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.18 | 40 лет Победы, 50 | [5 empty] | 142.53 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 95 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.19 | Коллективная, 45 | [5 empty] | 153.19 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 80 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.20 | Пушкина, 9-11 | [5 empty] | 55.48 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 20 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.21 | Новороссийская, 184-186 | [5 empty] | 168.23 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 57 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.22 | Симферопольская, 26 | [5 empty] | 81.65 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 45 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.23 | Ленина, 71 | [5 empty] | 460.48 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 170 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.24 | Гудимы, 24 | [5 empty] | 89.38 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.25 | Гимназическая, 79 | [5 empty] | 217.79 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.26 | Пашковская, 64 | [5 empty] | 50 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 40 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.27 | Рашпилевская, 58 | [5 empty] | 232.53 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 70 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.28 | Октябрьская, 73 | [5 empty] | 179.25 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 70 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.29 | Чапаева, 67 | [5 empty] | 110.32 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 45 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.30 | Карасунская, 37 | [5 empty] | 104.32 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 40 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.31 | Рашпилевская, 17 | [5 empty] | 140.25 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 70 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.32 | Кирова, 35 | [5 empty] | 132.94 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 90 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.33 | Чапаева, 104 | [5 empty] | 348.81 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 63 | мм L- | 55 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 25 | мм L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.34 | Минская,118 | [5 empty] | 138.31 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 110 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.35 | Бургасская, 23А-27 | [5 empty] | 48.99 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 230 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.36 | Кубанская Набережная, 4-6 | [5 empty] | 711.86 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 300 | мм L- | 109,5 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.37 | 3-й пр. Онежский, 17 | [5 empty] | 204.05 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 75 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 32 | мм L- | 10 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.38 | Седина, 127 | [5 empty] | 325.09 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 25 | мм L- | 75 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 63 | мм L- | 75 | Пог. м
[5 empty] | 1.139 | Октябрьская, 41 | [5 empty] | 187.36 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 80 | Пог. м
[5 empty] | 1.140 | Ставропольская, 123/5 | [5 empty] | 84.75 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.141 | п. Северный ул. 3 я Трудовая от 1-й Дорожной до Дорожной | [5 empty] | 304.59 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.142 | Виноградная, 54-56 | [5 empty] | 147.12 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.143 | п. Северный 8-я Урожайная м/д ул. 3-й Трудовой и ул. 1-й Большевистской | [5 empty] | 4406.78 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 630 | мм L- | 500 | Пог. м
[5 empty] | 1.144 | в/з Восточный 1 | [5 empty] | 4053.2 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 600 | мм L- | 640 | Пог. м
[5 empty] | 1.145 | Азовская, 3 | [5 empty] | 1885.26 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 200 | мм L- | 400 | Пог. м
[5 empty] | 1.146 | в/з Ново-Северный | [5 empty] | 3042.54 | 01.2015 | 12.2015
[6 empty] | Д- | 500 | мм L- | 156 | Пог. м
[5 empty] | 1.147 | 2-я Площадка | [5 empty] | 469.02 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.148 | Рашпилевская, 134 | [5 empty] | 103.98 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.149 | Дзержинского, 100 | [5 empty] | 361.71 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2 Ремонт кровель | [6 empty] | 3277.7
[5 empty] | 1.2.1 | ВНС Кр. Партизан, 6/1 павильон | [5 empty] | 126.79 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.2 | ВНС Северная, 253 | [5 empty] | 106.77 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.3 | ВНС Станкостроительная, 19 | [5 empty] | 63.42 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.4 | ВНС Таманская, 174 | [5 empty] | 950.19 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.5 | ВНС Ставропольская, 201 | [5 empty] | 123.64 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.6 | ВНС Селезнева, 164 | [5 empty] | 419.78 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.7 | ВНС Полины Осипенко, 141 | [5 empty] | 1015.09 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.2.8 | в/з Северо-Западный, здание насосной | [5 empty] | 472.02 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3 Ремонт зданий | [6 empty] | 14109.08
[5 empty] | 1.3.1 | ВНС 40 лет Победы, 35/2 (с ремонтом кровли) | [5 empty] | 785.5 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.2 | ВНС 40 лет Победы, 37/1 | [5 empty] | 593.25 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.3 | ВНС Тургенева, 225 | [5 empty] | 799.12 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.4 | ВНС 40 лет Победы, 67 | [5 empty] | 815.25 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.5 | ВНС Госпиталь ИОВ | [5 empty] | 307.54 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.6 | ВНС Котовского, 102 | [5 empty] | 500.27 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.7 | ВНС Симферопольская, 50/а | [5 empty] | 576.74 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.8 | ВНС Ставропольская, 125 | [5 empty] | 198.95 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.9 | ВНС Стасова, 158 (с ремонтом кровли) | [5 empty] | 829.82 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.10 | в/з Восточный 2 здание насосной | [5 empty] | 1752.29 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.11 | в/з Роща здание насосной | [5 empty] | 1779.66 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.12 | ВНС Селезнева, 88 | [5 empty] | 464.65 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.13 | ВНС Вишняковой, 1 | [5 empty] | 97.46 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.14 | ВНС Седина 11 | [5 empty] | 252.76 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.15 | ВНС Седина, 138 | [5 empty] | 230.56 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.16 | ВНС Седина 177 | [5 empty] | 402.23 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.17 | ВНС Ставропольская, 80 | [5 empty] | 226.58 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.18 | ВНС Кузнечная 47 | [5 empty] | 270.65 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.19 | ВНС Ставропольская, 155/2 | [5 empty] | 169.49 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.20 | ВНС Стасова 175/1 (Алтайская 4/1) | [5 empty] | 265.58 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.21 | ВНС Уральская, 91/ Дежнева, 46 | [5 empty] | 448.6 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.22 | ВНС Колхозная, 20/1 | [5 empty] | 130.13 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.23 | ВНС Гудимы 28 | [5 empty] | 133.2 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.24 | ВНС Черкасская 43 | [5 empty] | 58.39 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.25 | ВНС Коммунаров 229 | [5 empty] | 562.84 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.26 | ВНС Коммунаров 298 | [5 empty] | 164.99 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.27 | ВНС Селезнева, 206 | [5 empty] | 186.87 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.28 | ВНС Бургасская, 56 | [5 empty] | 597.54 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.3.29 | ВНС Уссурийская, 2 | [5 empty] | 508.17 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4 Ремонт павильонов скважин | [6 empty] | 753.97
[5 empty] | 1.4.1 | в/з "Восточный-1". Павильон скважины № 359 инв. № 1971 | [5 empty] | 115.17 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.2 | в/з "Ново-Западный". Павильон скважины № 106 инв. № 7006 | [5 empty] | 167.2 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.3 | в/з "Ново-Западный". Павильон скважины № 385 инв. № 7006 | [5 empty] | 138 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.4 | в/з "Ново-Западный". Павильон скважины № 382 инв. № 7030 | [5 empty] | 138 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.5 | в/з "Роща". Павильон скважины № 328 | [5 empty] | 29.73 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.6 | в/з "Роща". Павильон скважины № 3 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.7 | в/з "Роща". Павильон скважины № 422 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.8 | в/з "Роща". Павильон скважины № 119 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.9 | в/з "Роща". Павильон скважины № 37 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.10 | в/з "Роща". Павильон скважины № 15 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.11 | в/з "Роща". Павильон скважины № 49 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.12 | в/з "Роща". Павильон скважины № 253 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.13 | в/з "Роща". Павильон скважины № 44 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.14 | в/з "Роща". Павильон скважины № 208 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.15 | в/з "Роща". Павильон скважины № 50 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.16 | в/з "Роща". Павильон скважины № 252 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.17 | в/з "Роща". Павильон скважины № 17 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.18 | в/з "Роща". Павильон скважины № 32 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.19 | в/з "Роща". Павильон скважины № 16 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.20 | в/з "Роща". Павильон скважины № 72 | [5 empty] | 8.57 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.21 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 2 | [5 empty] | 6.22 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.22 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 7 | [5 empty] | 6.22 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.23 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 11 | [5 empty] | 6.22 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.24 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 23 | [5 empty] | 6.22 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.25 | в/з «Центральный» Павильон скважины № 265 | [5 empty] | 6.22 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.4.26 | в/з «Центральный» Павильон скважины № 47 | [5 empty] | 6.22 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.5 Восстановление асфальтобетонного покрытия | [6 empty] | 10252.88
[5 empty] | 1.5.1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (после аварийных разрытий) | [5 empty] | 9916.97 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.5.2 | ВНС Зиповская, 17 | [5 empty] | 131.49 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.5.3 | ВНС Литер, 101 | [5 empty] | 204.42 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6 Ремонт трубопроводов (обвязка оборудования) | [6 empty] | 3414.75
[5 empty] | 1.6.1 | ВНС Станкостроительная, 19 | [5 empty] | 83.98 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.2 | ВНС Селезнева, 206 | [5 empty] | 180.85 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.3 | ВНС Ставропольская, 213 | [5 empty] | 196.36 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.4 | ВНС Ставропольская, 201 | [5 empty] | 197.97 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.5 | ВНС Молодежная, 23 | [5 empty] | 230 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.6 | ВНС Литер, 43 | [5 empty] | 155.59 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.7 | ВНС Литер, 50 | [5 empty] | 250.51 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.8 | ВНС Литер, 40 | [5 empty] | 170.17 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.9 | ВНС Ленина, 70 | [5 empty] | 185.42 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.10 | ВНС Рашпилевская, 128 | [5 empty] | 60.93 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.11 | ВНС Коммунаров, 229 | [5 empty] | 129.75 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.12 | ВНС Красная, 174 | [5 empty] | 263.81 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.13 | ВНС Северная, 493 | [5 empty] | 123.98 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.14 | ВНС Садовая, 17 | [5 empty] | 340.51 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.6.15 | в/з Роща Станция водоподготовки "Кристал-Б" | [5 empty] | 844.92 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.7 Капитальный ремонт артезианских скважин | [6 empty] | 2238.38
[5 empty] | 1.7.1 | в/з «Восточный-1» артезианские скважины № 167, 173 (тампонаж) | [5 empty] | 493.76 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.7.2 | Работы по восстановлению (увеличению) дебета артезианских скважин | [5 empty] | 1100.55 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.7.3 | ВНС Володарского, 5 № 469 | [5 empty] | 644.07 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.8 Ремонт ограждений санитарной зоны | [6 empty] | 1344.47
[5 empty] | 1.8.1 | ВНС п. Дружелюбный ж/б | [5 empty] | 421.3 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.8.2 | ВНС Красная, 153 | [5 empty] | 138.84 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.8.3 | ВНС Кирова, 60 | [5 empty] | 70.94 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.8.4 | Капитальный ремонт ограждения на водозаборе в/з Витаминкомбинат куст 2, куст 3 | [5 empty] | 521.67 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.8.5 | Капитальный ремонт ограждения на водозаборе Восточный 2 куст 10 | [5 empty] | 191.72 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.9 Ремонт ж/б резервуаров | [6 empty] | 8898.21
[5 empty] | 1.9.1 | ВНС 40 лет Победы, 39 | [5 empty] | 2118.64 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.9.2 | ВНС Кирова, 60 | [5 empty] | 884.25 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.9.3 | ВНС Алтайская, 4 | [5 empty] | 4330.37 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 1.9.4 | ВНС п. Лорис | [5 empty] | 1564.95 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2 Вспомогательные цеха (ремонт технологического оборудования, общестроительные работы) | [6 empty] | 11594.55
[5 empty] | 2.1 | Ремонт трансформатора 400 кВа, 10/0,4 кВ 2 шт. | [5 empty] | 254.24 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.2 | ВНС Зиповская,17, электрооборудование | [5 empty] | 610.59 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.3 | ВНС Гражданская, 4, электрооборудование | [5 empty] | 539.41 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.4 | в/з Елизаветинский, электрооборудование (ВЛ 6 кВ замена РЛНД-10 – 20 шт.) | [5 empty] | 949.15 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.5 | в/з «Ново-северный» Насосный агрегат Д 1250-63 с электродвигателем | [5 empty] | 381.36 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.6 | Здание энерго-механического цеха | [5 empty] | 498.89 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.7 | в/з Восточный 1 здание КТП-672п | [5 empty] | 18.11 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.8 | Ремонт коммунальной инфраструктуры оборудования системы водоснабжения, ремонт здания дирекции по сбыту, ул. Каляева, 259 | [5 empty] | 1949.15 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.9 | в/з Ново-Западный замена МВ на ВВ - 6шт. В РУ 6кВ ТП-563п | [5 empty] | 1101.69 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.10 | в/з Восточный 2 ремонт закрытых кабельных переходов в трех футлярах под ж/д полотном на станции "Сортировочная" | [5 empty] | 3110.17 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 2.11 | Ремонт кровли РМЦ | [5 empty] | 2181.79 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3 Инжиниринговые мероприятия | [6 empty] | 26100.001
[5 empty] | 3.1 | Мониторинг подземных вод Краснодарского месторождения. | [5 empty] | 2861.33 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.2 | Поддержание действующей гидродинамической модели Краснодарского месторождения подземных вод по участкам. Решение прогнозных задач по оценке запасов подземных вод на участках недр. | [5 empty] | 3433.8 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.3 | Изготовление проекта водозаборов (корректировка проекта технологической схемы) для артезианских скважин №№ 3,4 расположенные на водозаборе «ст. Подкачки» по адресу: х.Ленина, ул. Морская, 1.) | [5 empty] | 1200 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.4 | Изготовление проектов зон санитарной охраны для вновь принятых и перебуренных артезианских скважин ООО "Краснодар Водоканал" в количестве - 15 шт. (- № 275 в/з «Витаминкомбинат», №№ 178,179, 180 в/з «Восточный-1», № 413 в/з «Центральный», №№ 311, 428, 510 в/з «Станции Подкачки», 3 артезианские скважины, которые планируются к передаче на баланс ООО «Краснодар Водоканал» сторонними организациями в 2015 г, - 4 артезианские скважины, которые планируется пробурить/ перебурить в 2015 г. | [5 empty] | 3763.12 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.5 | Изготовление проекта ЗСО (зон санитарной охраны) для 25 артскважин. | [5 empty] | 800 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.6 | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) для пяти артезианских скважин: № 275 расположенной на водозаборе «Витаминкомбинат», №№ 178,179, 180 расположенных на водозаборе «Восточный-1», № 413 расположенной на водозаборе «Центральный». | [5 empty] | 400 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.7 | Техническое обследование водопроводных сетей и сооружений находящихся на сетях г. Краснодара (Карасунский округ). | [5 empty] | 6412.05 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.8 | Оптимизация работы ВНС и режима работы системы подачи и распределения воды с выводом ВНС из работы. | [5 empty] | 2200 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.9 | Гидравлическое моделирование режимов работы водопроводных сетей г. Краснодара в программно - расчетном комплексе "ZULU". | [5 empty] | 1800 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.10 | Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с учетом инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ. | [5 empty] | 800.04 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.11 | Исследование и телеинспекция артезианских скважин с целью восстановления их работоспособности и увеличения дебета в количестве 30 шт. | [5 empty] | 1200 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.12 | Корректировка технического проекта на добычу пресных подземных вод, в части внесения водозаборных скважин, не вошедших в существующий проект. | [5 empty] | 750 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | 3.13 | Оказание услуг по формированию и сопровождению пакета документации для постановки на кадастровый учет сведений о зонах санитарной охраны водных объектов, используемых длчя питьевого назначения в соответствии с ФЗ 221 от 24.07.2007г. | [5 empty] | 479.661 | 01.2015 | 12.2015
[5 empty] | Итого 2015 год | [6 empty] | 80951.53
2016 год
[5 empty] | 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [6 empty] | 53295.3093
[5 empty] | 1.1 Ремонт сетей водоснабжения | [6 empty] | 16940.0192
[5 empty] | 1.1.1 | п. Северный ул.2я Дорожная м_д ул. 6я Тихая и 3я Трудовая | [5 empty] | 1754.7458 | 05.2016 | 07.2016
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 900 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.2 | ул. Старокубанская, 40/2 | [5 empty] | 697.7653 | 05.2016 | 08.2016
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 110 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 300 | мм | L- | 130 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.3 | ул. Воровского, 195-197 | [5 empty] | 270.722 | 05.2016 | 08.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 120 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.4 | ул. Благоева, 21 | [5 empty] | 932.2568 | 05.2016 | 08.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 270 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.5 | ул. Дунайская, 54 | [5 empty] | 5627.2297 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 425 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 180 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.6 | ул. Ставропольская, 179 а | [5 empty] | 221.0729 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 142 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.7 | ул. 40 лет Победы. 146/5-6 | [5 empty] | 256.5441 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 190 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.8 | ул. 40 лет Победы, 146/7-9 | [5 empty] | 488.7671 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 210 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.9 | ул. Октябрьская, 109 | [5 empty] | 95.5254 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 63 | мм | L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.10 | ул. Промышленная от ж/д №21 до ж/д №21/6, 21/4, 21/8 | [5 empty] | 981.678 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 175 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.11 | Промышленная, 94 | [5 empty] | 793.0678 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 250 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.12 | п. Дивный ул. Кочетинская между ул. Ивовой и ул. Багряной | [5 empty] | 560.7797 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 400 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.13 | п. Дивный ул. Малиновая | [5 empty] | 469.2271 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 230 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.14 | п. Индустриальный ул. Юбилейная | [5 empty] | 570.489 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 560 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.15 | ул. Седина, 175 | [5 empty] | 271.0559 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 115 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.16 | ул. Дзержинского, 11 | [5 empty] | 236.2271 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 60 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.17 | п. Северный ул. 4-я Дорожная м-у ул.2-й Трудовой и ул.1й Трудовой | [5 empty] | 359.4524 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 120 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.18 | ул. Игнатова, 4 | [5 empty] | 935.6347 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 152 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.19 | ул. Мачуги от ул.Шевченко до жд №86 | [5 empty] | 1417.7785 | 05.2016 | 09.2016
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 30 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 340 | Пог. м
[5 empty] | 1.2 Ремонт резервуаров | [6 empty] | 5780.4958
[5 empty] | 1.2.1 | ВНС Селезнева, 88 РЧВ № 1 объемом 1000 м³ | [5 empty] | 2875.5102 | 10.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.2.2 | ВНС Селезнева, 164 РЧВ №1 объемом 1000 м³ | [5 empty] | 2904.9856 | 10.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.3 Ремонт трубопроводов (обвязка оборудования) | [6 empty] | 757.8479
[5 empty] | 1.3.1 | Установка ультразвуковых расходомеров на ВНС | [5 empty] | 757.8479 | 10.2016 | 12.2016
[5 empty] | 1.4 Ремонт артезианских скважин | [6 empty] | 1826.5466
[5 empty] | 1.4.1 | Работы по востановлению (увеличению) дебета артезианских скважин № 123, 3, 9, 14, 11 | [5 empty] | 1826.5466 | 04.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.5 Ремонт кровли | [6 empty] | 4862.6401
[5 empty] | 1.5.1 | в/з "Витаминкомбинат" здания хлораторной | [5 empty] | 296.8672 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 1.5.2 | в/з "Северо-Западный" павильон куст, № 10 | [5 empty] | 73.9678 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 1.5.3 | в/з "Северо-Западный" павильон куст, № 11 | [5 empty] | 70.2847 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 1.5.4 | в/з "Северо-Западный" павильон куст, № 14 | [5 empty] | 59.5636 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 1.5.5 | в/з "Ново-Западный" адм. здания НС 2-го подъёма | [5 empty] | 169.5212 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 1.5.6 | ВНС ул. Азовская, 13 | [5 empty] | 73.9644 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 1.5.7 | ВНС ул. 1 Мая, 165 | [5 empty] | 326.8159 | 07.2016 | 07.2016
[5 empty] | 1.5.8 | ВНС п.Дивный | [5 empty] | 206.4864 | 06.2016 | 06.2016
[5 empty] | 1.5.9 | ВНС ул. Воровского, 221 | [5 empty] | 969.7771 | 05.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.5.10 | ВНС ул. Ленина, 70 | [5 empty] | 115.2331 | 06.2016 | 06.2016
[5 empty] | 1.5.11 | ВНС ул. Лузана, 5 | [5 empty] | 711.5636 | 06.2016 | 06.2016
[5 empty] | 1.5.12 | ВНС ул. Молодёжная, 23 | [5 empty] | 330.3225 | 07.2016 | 07.2016
[5 empty] | 1.5.13 | ВНС ул. Российская, 93 | [5 empty] | 129.2197 | 06.2016 | 06.2016
[5 empty] | 1.5.14 | ВНС ул. Суворова, 50 | [5 empty] | 68.565 | 05.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.5.15 | ВНС ул. Суворова,153 | [5 empty] | 83.0737 | 05.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.5.16 | ВНС ул. Тургенева, 158 | [5 empty] | 488.7576 | 05.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.5.17 | ВНС ул.Промышленная,25/8 | [5 empty] | 470.5254 | 05.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.5.18 | ВНС ул.Ставропольская 213 | [5 empty] | 218.131 | 05.2016 | 05.2016
[5 empty] | 1.6 Ремонт зданий | [6 empty] | 3980.2737
[5 empty] | 1.6.1 | в/з "Ново-Северный" здание хлораторной, инв. № 6089 | [5 empty] | 153.6373 | 09.2016 | 09.2016
[5 empty] | 1.6.2 | в/з "Восточный-1" здание хлораторной инв. №2352 | [5 empty] | 1035.9508 | 09.2016 | 09.2016
[5 empty] | 1.6.3 | в/з "Центральный" н/с "Пашковская" здание насосной станции, инв. № 2251 | [5 empty] | 99.7119 | 09.2016 | 09.2016
[5 empty] | 1.6.4 | в/з "Центральный" н/с "Птицекомбинат" здание насосной станции , инв. №569, здание ТП-240п, инв № 579 | [5 empty] | 190.6593 | 09.2016 | 09.2016
[5 empty] | 1.6.5 | в/з "Центральный" н/с скв.26, здание склада хлора, инв. № 2252 | [5 empty] | 74.928 | 09.2016 | 09.2016
[5 empty] | 1.6.6 | ВНС ул. Коммунаров, 298, инв. № 4944 | [5 empty] | 97.2966 | 10.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.6.7 | ВНС Промышленная 25/8 | [5 empty] | 792.2763 | 10.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.6.8 | ВНС Воровского 221 | [5 empty] | 576.0568 | 10.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.6.9 | ВНС 1 Мая 165 (ККБ) | [5 empty] | 380.0814 | 10.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.6.10 | ВНС Тургенева 158 | [5 empty] | 499.5559 | 08.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.6.11 | ВНС Ставропольская, 213 | [5 empty] | 80.1195 | 08.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.7 Ремонт ограждений санитарной зоны | [6 empty] | 4130.2814
[5 empty] | 1.7.1 | в/з "Ново-Западный" ТП-1405, инв. №7071 | [5 empty] | 328.4983 | 07.2016 | 07.2016
[5 empty] | 1.7.2 | в/з/ "Ново-Северный"куст № 8, инв. №2937 | [5 empty] | 392.828 | 08.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.7.3 | ВНС ул. 1 Мая, 165 | [5 empty] | 813.9169 | 09.2016 | 09.2016
[5 empty] | 1.7. | ВНС п. Водники | [5 empty] | 711.7771 | 07.2016 | 07.2016
[5 empty] | 1.7.5 | ВНС ул. Российская, 93 | [5 empty] | 984.7551 | 09.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.7.6 | ВНС ул. Таманская, 174 | [5 empty] | 898.5059 | 09.2016 | 10.2016
[5 empty] | 1.8 Восстановление асфальтобетонного покрытия | [6 empty] | 12402.7608
[5 empty] | 1.8.1 | Востановление асфальтобетонного покрытия (после аварийных разрытий) 9810 м² | [5 empty] | 12402.7608 | 01.2016 | 12.2016
[5 empty] | 1.9 Ремонт зданий павильонов арт. скважин | [6 empty] | 2614.4439
[5 empty] | 1.9.1 | в/з "Ново-Западный" скв.№56 (106) инв. №1567 | [5 empty] | 168.81 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.2 | в/з "Центральный" скв. № 21, 154 инв. №601 | [5 empty] | 149.561 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.3 | в/з "Центральный" скв. №47 | [5 empty] | 91.6373 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.4 | в/з "Центральный"скв. №265 | [5 empty] | 66.8347 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.5 | в/з "Центральный", скв. №66а,52а,411 инв.№647 | [5 empty] | 138.6076 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.6 | в/з "Кировский" скв. №2 инв. №1314/1 | [5 empty] | 34.2746 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.7 | в/з "Роща", скв. № 3 инв.№876 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.8 | в/з "Роща", скв. 15 инв.№891 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.9 | в/з "Роща", скв. №16п.(павильон скв.16/1) инв.№901 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.10 | в/з "Роща", скв. № 17 инв.№935/1 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.11 | в/з "Роща", скв. № 32 инв.№947 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.12 | в/з "Роща", скв. №37 инв.№953 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.13 | в/з "Роща", скв. №44 инв.№970 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.14 | в/з "Роща", скв. №49 инв.№975 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.15 | в/з "Роща", скв. №49/1 инв.№980 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.16 | в/з "Роща", скв. №50 инв.№985 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.17 | в/з "Роща", скв. № 72 инв.№1004 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.18 | в/з "Роща", скв. №119 инв.№937 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.19 | в/з "Роща", скв. № 208 инв.№991 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.20 | в/з "Роща", скв. № 252 инв.№975 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.21 | в/з "Роща", скв. № 253 инв.№964 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.22 | в/з "Роща", скв. № 328 инв.№4376 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.23 | в/з "Роща", скв. № 422 инв.№4367 | [5 empty] | 96.9042 | 03.2016 | 08.2016
[5 empty] | 1.9.24 | в/з "Северо-Западный" скв. №12 инв. №8 | [5 empty] | 106.7373 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.25 | в/з "Северо-Западный" скв. №13 инв №11 | [5 empty] | 106.6797 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 1.9.26 | в/з "Северо-Западный"скв. № 15, инв. № 37 | [5 empty] | 103.9297 | 03.2016 | 03.2016
[5 empty] | 2 Вспомогательные цеха | [6 empty] | 6185.1714
[5 empty] | 2.1 | в/з «Елизаветинский» ремонт разъединителей | [5 empty] | 1742.4661 | 11.2016 | 12.2016
[5 empty] | 2.2 | в/з "Роща" ремонт масляных выключателей в РУ-6кВ ТП-52п | [5 empty] | 2175.1898 | 10.2016 | 11.2016
[5 empty] | 2.3 | в/з "Ново-Северный" ремонт выключателей | [5 empty] | 2147.8983 | 11.2016 | 12.2016
[5 empty] | 2.4 | ВНС 1 Мая 165 (ККБ) электрооборудование | [5 empty] | 119.6271 | 11.2016 | 12.2016
[5 empty] | Итого за 2016 год | [6 empty] | 59480.4807
[5 empty] | 3.1 | Техническое освидетельствование зданий и сооружений электросетевого хозяйства | [5 empty] | 3435.96 | 04.2016 | 04.2016
[5 empty] | 3.2 | Техническое обследование водопроводных сетей и сооружений, находящихся на сетях г.Краснодара | [5 empty] | 5020.97 | 04.2046 | 06.2016
[5 empty] | 3.3 | Изготовление проекта зон санитарной охраны (ЗСО) для перебуренных артезианских скважин ООО "Краснодар Водоканал" в количестве - 10 шт. | [5 empty] | 944 | 11.2016 | 11.2016
[5 empty] | 3.4 | Обеспечение и поддержание разработанной и введенной в действие постоянно действующей модели Краснодарского месторождения подземных вод. Перспективная оценка влияния эксплуатации водозаборов на окружающую среду. | [5 empty] | 3304 | 04.2016 | 12.2016
[5 empty] | 3.5 | Модернизации системы для моделирования водопроводных сетей г. Краснодара с внедрением модуля диспетчеризации и возможностью регистрации аварийных заявок | [5 empty] | 4330.08 | 06.2016 | 06.2016
[5 empty] | 3.6 | Мониторинг подземных вод Краснодарского месторождения. | [5 empty] | 3216.96 | 04.2016 | 12.2016
[5 empty] | 3.7 | Корректировка проекта (технологической схемы в части бурения и ликвидации водозаборных скважин №№ 144, 124, 319) | [5 empty] | 1298 | 11.2016 | 11.2016
[5 empty] | Итого за 2016 год | [6 empty] | 59480.4807
[5 empty] | 1.1 Ремонт сетей водоснабжения | [6 empty] | 18965.9395
[5 empty] | 1.1.1 | ул. Старокубанская, 40/2 | [5 empty] | 379.7742 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 110 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 300 | мм | L- | 130 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.2 | ул. Воровского, 195-197 | [5 empty] | 256.371 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 120 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.3 | ул. Благоева, 21 | [5 empty] | 845.5754 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 270 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.4 | ул. Ставропольская, 179 а | [5 empty] | 199.6077 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 142 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.5 | ул. Промышленная от ж/д №21 до ж/д №21/6, 21/4, 21/8 | [5 empty] | 834.3251 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 175 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.6 | Промышленная, 94 | [5 empty] | 542.8746 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 250 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.7 | ул. Мачуги от ул.Шевченко до жд №86 | [5 empty] | 1357.2832 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 30 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 340 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.8 | пр.Чекистов, 35 | [5 empty] | 5705.51 | 2016-10-03 | 2016-12-30
[6 empty] | Д- | 500 | мм L- | 74 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.9 | Гагарина,81-87 | [5 empty] | 549.4781 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 300 | мм L- | 220 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.10 | 70 лет Октября, 10 | [5 empty] | 24.6155 | 07.08.2015 | 2016-05-16
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 25 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.11 | Тепличная, 56 | [5 empty] | 127.14 | 07.08.2015 | 2016-05-16
[6 empty] | Д- | 150 | мм L- | 190 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 17 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.12 | Пушкина, 9-11 | [5 empty] | 83.6466 | 05.10.2016 | 2017-01-05
[6 empty] | Д- | 100 | мм L- | 20 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.13 | Симферопольская, 26 | [5 empty] | 136.718 | 17.07.2015 | 2016-01-20
[6 empty] | Д- | 110 | мм L- | 45 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.14 | Гудимы, 24 | [5 empty] | 77.3768 | 2015-11-29 | 2016-02-26
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.15 | Карасунская, 37 | [5 empty] | 68.3822 | 2015-11-29 | 2016-02-26
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 40 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.16 | 3-й пр. Онежский, 17 | [5 empty] | 63.7659 | 07.08.2015 | 2016-05-16
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 75 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 32 | мм L- | 10 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.17 | Седина, 127 | [5 empty] | 80.305 | 07.08.2015 | 2016-05-16
[6 empty] | Д- | 25 | мм L- | 75 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 63 | мм L- | 75 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.18 | Октябрьская, 41 | [5 empty] | 126.4786 | 29.11.2015 | 2016-02-26
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 80 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.19 | в/з Восточный 1 | [5 empty] | 2989.6483 | 28.12.2015 | 2016-05-31
[6 empty] | Д- | 600 | мм L- | 640 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.20 | Бородина, 21 | [5 empty] | 4320.47 | 2016-10-03 | 2016-11-16
[6 empty] | Д- | 150 | мм L- | 361 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.21 | ул. Виноградная №54-56 | [5 empty] | 196.5934 | 2016-06-14 | 2016-07-14
[6 empty] | Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
[5 empty] | 1.2 Ремонт резервуаров | [6 empty] | 603.4918
[5 empty] | 1.2.1 | ВНС 40 лет Победы, 39 | [5 empty] | 140.6285 | 2015-07-21 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.2.2 | ВНС п. Лорис | [5 empty] | 20.5593 | 2015-07-27 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.2.3 | ВНС Алтайская, 4 | [5 empty] | 442.304 | 2015-07-27 | 2015-12-31
[5 empty] | 1.3 Ремонт артезианских скважин | [6 empty] | 2038.0723
[5 empty] | 1.4.1 | Работы по востановлению (увеличению) дебета артезианских скважин № 123, 3, 9, 14, 11 | [5 empty] | 1661.7894 | 21.04.2016 | 2016-05-29
[5 empty] | 1.4.3 | Ремонт артезианской скважины ОСК-1 443 | [5 empty] | 376.2829 | 19.05.2016 | 2016-06-19
[5 empty] | 1.4 Ремонт кровли | [6 empty] | 2178.8016
[5 empty] | 1.4.1 | в/з "Витаминкомбинат" здания хлораторной | [5 empty] | 393.8958 | 2016-06-06 | 2016-08-06
[5 empty] | 1.4.2 | в/з "Ново-Западный" здание НС 2-го подъёма | [5 empty] | 440.0881 | 2016-06-06 | 2016-08-06
[5 empty] | 1.4.3 | ВНС ул. 1 Мая, 165 | [5 empty] | 217.3064 | 31.08.2016 | 2016-10-31
[5 empty] | 1.4.4 | ВНС ул. Воровского, 221 | [5 empty] | 338.3 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.4.5 | ВНС ул. Тургенева, 158 | [5 empty] | 263.6547 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.4.6 | ВНС ул.Промышленная,25/8 | [5 empty] | 413.16 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.4.7 | ВНС ул.Ставропольская 213 | [5 empty] | 112.3966 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.5 Ремонт зданий | [6 empty] | 13840.9988
[5 empty] | 1.5.1 | в/з "Центральный" н/с "Птицекомбинат" здание насосной станции , инв. №569, здание ТП-240п, инв № 579 | [5 empty] | 121.89 | 2016-06-06 | 2016-08-06
[5 empty] | 1.5.2 | ВНС Промышленная 25/8 | [5 empty] | 528.14 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.5.3 | ВНС Воровского 221 | [5 empty] | 248.8573 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.5.4 | ВНС 1 Мая 165 (ККБ) | [5 empty] | 395.665 | 31.08.2016 | 2016-10-31
[5 empty] | 1.5.5 | ВНС Тургенева 158 | [5 empty] | 353.103 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.5.6 | ВНС Ставропольская, 213 | [5 empty] | 126.72 | 14.06.2016 | 2016-08-14
[5 empty] | 1.5.7 | ВНС Госпиталь ИОВ | [5 empty] | 338.6271 | 2015-12-16 | 2016-03-30
[5 empty] | 1.5.8 | ВНС Седина 11 | [5 empty] | 32.848 | 2015-12-04 | 2016-02-29
[5 empty] | 1.5.9 | ВНС Седина, 138 | [5 empty] | 12.2661 | 2015-12-04 | 2016-02-29
[5 empty] | 1.5.10 | ВНС Гудимы 26 | [5 empty] | 467.611 | 21.12.2015 | 2016-05-15
[5 empty] | 1.5.11 | в/з Роща здание насосной | [5 empty] | 274.328 | 28.09.2015 | 2016-01-27
[5 empty] | 1.5.12 | ВНС Суворова, 80 | [5 empty] | 69.754 | 2015-12-17 | 2016-02-29
[5 empty] | 1.5.13 | ВНС Индустриальная, 7 | [5 empty] | 48.9515 | 2015-12-17 | 2016-02-29
[5 empty] | 1.5.14 | ВНС Октябрьская, 66 | [5 empty] | 691.9212 | 2015-12-21 | 2016-03-10
[5 empty] | 1.5.15 | ВНС Уральская, 162 | [5 empty] | 129.6004 | 2016-04-25 | 2016-04-25
[5 empty] | 1.5.16 | ВНС Тюляева, 20 | [5 empty] | 727.4188 | 2016-04-25 | 2016-04-25
[5 empty] | 1.5.17 | ВНС Тюляева, 8 | [5 empty] | 733.8891 | 2016-04-25 | 2016-04-25
[5 empty] | 1.5.18 | ВНС Сормовская 10 | [5 empty] | 368.73 | 2016-04-25 | 2016-04-25
[5 empty] | 1.5.19 | База Дзержинского 40 | [5 empty] | 832.6201 | 2016-05-13 | 2016-06-13
[5 empty] | 1.5.20 | ВНС Северная, 288 | [5 empty] | 301.8375 | 2016-05-13 | 2016-06-13
[5 empty] | 1.5.21 | ВНС Северная, 269 | [5 empty] | 464.5174 | 2016-05-13 | 2016-06-13
[5 empty] | 1.5.22 | ВНС Северная, 265 | [5 empty] | 131.9064 | 2016-05-13 | 2016-06-13
[5 empty] | 1.5.23 | ВНС Гагарина, 250А | [5 empty] | 375.27 | 2016-05-11 | 2016-06-11
[5 empty] | 1.5.24 | ВНС Рашпилевская, 178 | [5 empty] | 96 | 2016-05-11 | 2016-06-11
[5 empty] | 1.5.25 | ВНС Шоссе Нефтяников, 25 | [5 empty] | 193.63 | 2016-05-11 | 2016-06-11
[5 empty] | 1.5.26 | ВНС Лазурная, 68 | [5 empty] | 116.45 | 2016-05-11 | 2016-06-11
[5 empty] | 1.5.27 | ВНС Красная, 153 | [5 empty] | 135.28 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.28 | ВНС Красная, 165/1 | [5 empty] | 197.28 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.29 | ВНС Красная, 5 | [5 empty] | 242.064 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.30 | ВНС Красная, 1 | [5 empty] | 435.2254 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.31 | ВНС Красная, 29 | [5 empty] | 253.2653 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.32 | ВНС Захарова, 53 | [5 empty] | 371.6542 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.33 | ВНС Красная, 145/1 | [5 empty] | 393.3661 | 12.07.2016 | 2016-09-12
[5 empty] | 1.5.34 | ВНС Гимназичекая, 115 | [5 empty] | 449.2 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.35 | ВНС Красная, 202 | [5 empty] | 256 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.36 | ВНС Красная, 174/4 | [5 empty] | 312.4022 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.37 | ВНС Брюсова, 18 | [5 empty] | 296.89 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.38 | ВНС Советская, 40 | [5 empty] | 693.09 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.39 | ВНС Кирова 47 | [5 empty] | 263 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.40 | ВНС Гоголя 41 | [5 empty] | 73.7393 | 05.07.2016 | 2016-09-05
[5 empty] | 1.5.41 | Котельная ул.Апрельская, 2/2 | [5 empty] | 1243.4907 | 12.07.2016 | 2016-08-11
[5 empty] | 1.5.42 | ВНС ул.40-Летия Победы, 35/2 | [5 empty] | 42.4997 | 03.08.2016 | 2016-09-03
[5 empty] | 1.6 Восстановление асфальтобетонного покрытия | [6 empty] | 12991.911
[5 empty] | 1.6.1 | Востановление асфальтобетонного покрытия (после аварийных разрытий) 8050 м² | [5 empty] | 847.0475 | 08.02.2016 | 2016-03-25
[12 empty] | 5167.6542 | 22.04.2016 | 2016-12-31
[12 empty] | 5419.0793 | 2016-05-13 | 2016-12-31
[12 empty] | 1558.13 | 16.03.2015 | 2016-05-15
[5 empty] | 1.7 Ремонт зданий павильонов арт. скважин | [6 empty] | 636.4084
[5 empty] | 1.7.1 | в/з "Роща", скв. № 3 инв.№876 | [5 empty] | 71.8049 | 15.04.2016 | 2016-06-15
[5 empty] | 1.7.2 | в/з "Роща", скв. 15 инв.№891 | [5 empty] | 55.8835 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.3 | в/з "Роща", скв. №16п.(павильон скв.16/1) инв.№901 | [5 empty] | 76.873 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.4 | в/з "Роща", скв. № 17 инв.№935/1 | [5 empty] | 27.4159 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.5 | в/з "Роща", скв. № 32 инв.№947 | [5 empty] | 32.5133 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.6 | в/з "Роща", скв. №37 инв.№953 | [5 empty] | 29.7397 | 15.04.2016 | 2016-06-15
[5 empty] | 1.7.7 | в/з "Роща", скв. №44 инв.№970 | [5 empty] | 28.1597 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.8 | в/з "Роща", скв. №49 инв.№975 | [5 empty] | 37.4681 | 15.04.2016 | 2016-06-15
[5 empty] | 1.7.9 | в/з "Роща", скв. №49/1 инв.№980 | [5 empty] | 23.6415 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.10 | в/з "Роща", скв. №50 инв.№985 | [5 empty] | 42.2372 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.11 | в/з "Роща", скв. № 72 инв.№1004 | [5 empty] | 23.4885 | 15.04.2016 | 2016-06-15
[5 empty] | 1.7.12 | в/з "Роща", скв. №119 инв.№937 | [5 empty] | 24.9407 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.13 | в/з "Роща", скв. № 208 инв.№991 | [5 empty] | 27.0871 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.14 | в/з "Роща", скв. № 252 инв.№975 | [5 empty] | 27.7271 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.15 | в/з "Роща", скв. № 253 инв.№964 | [5 empty] | 28.095 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.16 | в/з "Роща", скв. № 328 инв.№4376 | [5 empty] | 41.3406 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 1.7.17 | в/з "Роща", скв. № 422 инв.№4367 | [5 empty] | 37.9926 | 15.04.2016 | 2016-05-17
[5 empty] | 2 Вспомогательные цеха | [6 empty] | 8224.691
[5 empty] | 2.1 | в/з "Роща" ремонт масляных выключателей в РУ-6кВ ТП-52п | [5 empty] | 2578.891 | 30.09.2016 | 2016-11-30
[5 empty] | 2.2 | в/з "Ново-Северный" ремонт выключателей | [5 empty] | 2601.23 | 30.09.2016 | 2016-11-30
[5 empty] | 2.3 | Центральный склад ул. Каляева 198, Ремонт кровли | [5 empty] | 882.57 | 20.05.2016 | 2016-06-20
[5 empty] | 2.4 | Административное здание, Пожарная сигнализация | [5 empty] | 2162 | 08.08.2016 | 2016-10-08
[5 empty] | Итого | [6 empty] | 59480.3143
2017 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
[5 empty] | 1.1 Ремонт сетей водоснабжения | [6 empty] | 27640.7848
[5 empty] | 1.1.1 | ул. Российская, 128 | [5 empty] | 1015.461 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 450 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.2 | ул. Гагарина, 61 - ул. Герцена, 190 | [5 empty] | 1375.6566 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 350 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.3 | ул. Рашпилевская, 77 | [5 empty] | 254.2291 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 50 | мм | L- | 15 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 50 | мм | L- | 65 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.4 | ул. Рашпилевская, 66 | [5 empty] | 295.0602 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 50 | мм | L- | 120 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.5 | ул. Симферопольская, 30 | [5 empty] | 1191.0713 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 280 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.6 | ул. Фрунзе, 138 | [5 empty] | 144.9015 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 50 | мм | L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.7 | ул. Красная, 162 | [5 empty] | 206.5468 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 65 | мм | L- | 120 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.8 | ул. Кавказская от ул. Павлова до ул. Ставропольской, 96 | [5 empty] | 895.9246 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 500 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.9 | ул. Рашпилевская, 62 | [5 empty] | 226.2606 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 65 | мм | L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.10 | ул. Рашпилевская, 127 | [5 empty] | 199.8691 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 65 | мм | L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.11 | ул. Шевченко - ул. Ставропольская | [5 empty] | 133.1876 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 70 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.12 | ул. Гимназическая, 22 | [5 empty] | 149.8209 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 65 | мм | L- | 35 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 50 | мм | L- | 15 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.13 | ул. Янковского, 68 | [5 empty] | 507.3708 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 65 | мм | L- | 80 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 25 | мм | L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.14 | ул. Благоева, 13-21 | [5 empty] | 2497.669 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 285 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 160 | мм | L- | 525 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.15 | ул. Уральская, 146-158/2 | [5 empty] | 3872.2492 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 75 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 160 | мм | L- | 125 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 225 | мм | L- | 508 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.16 | п. Северный ул.2я Дорожная м_д ул. 6я Тихая и 3я Трудовая | [5 empty] | 1754.295 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 900 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.17 | ул. Чекистов, 25 | [5 empty] | 5138.171 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 100 | Пог. м
[6 empty] | Д- | 500 | мм | L- | 100 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.18 | ул. 40 лет Победы. 146/5-6 | [5 empty] | 1036.57 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 190 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.19 | ул. 40 лет Победы, 146/7-9 | [5 empty] | 1044.9229 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 210 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.20 | ул. Октябрьская, 109 | [5 empty] | 97.843 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 63 | мм | L- | 50 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.21 | п. Дивный ул. Кочетинская между ул. Ивовой и ул. Багряной | [5 empty] | 1510.78 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 400 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.22 | п. Дивный ул. Малиновая | [5 empty] | 1058.157 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 230 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.23 | п. Индустриальный ул. Юбилейная | [5 empty] | 1377.011 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 560 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.24 | ул. Седина, 175 | [5 empty] | 298.205 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 200 | мм | L- | 115 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.25 | ул. Дзержинского, 11 | [5 empty] | 399.189 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 60 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.26 | п. Северный ул. 4-я Дорожная м-у ул.2-й Трудовой и ул.1й Трудовой | [5 empty] | 24.7276 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 100 | мм | L- | 120 | Пог. м
[5 empty] | 1.1.27 | ул. Игнатова, 4 | [5 empty] | 935.635 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[6 empty] | Д- | 150 | мм | L- | 152 | Пог. м
[5 empty] | 1.2 Ремонт резервуаров на водозаборных сооружениях | [6 empty] | 120.4332
[5 empty] | 1.2.1 | ВНС Селезнева, 88 РЧВ № 1 объемом 1000 м³ | [5 empty] | 120.4332 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.3 Ремонт артезианских скважин на водозаборных сооружениях | [6 empty] | 3618.4542
[5 empty] | 1.3.1 | В/З Восточный-1 - скважина №183 | [5 empty] | 963.5576 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.3.2 | В/З Восточный-1 - скважина №187 | [5 empty] | 975.2228 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.3.3 | В/З Восточный - 2 - скважина №99а | [5 empty] | 745.5755 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.3.4 | В/З Восточный - 2 - скважина №110 | [5 empty] | 934.0983 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4 Ремонт кровли насосных станций | [6 empty] | 2388.4172
[5 empty] | 1.4.1 | ВНС ул. Темрюкская, 62 | [5 empty] | 485.3386 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.2 | ВНС ул. Сормовская, 102 | [5 empty] | 151.3683 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.3 | ВНС ул. Гоголя, 30 | [5 empty] | 77.152 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.4 | ВНС ул. Гоголя, 41 | [5 empty] | 28.6746 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.5 | ВНС ул. Рашпилевская, 34 | [5 empty] | 337.4588 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.6 | ВНС ул. Дзержинского, 98а | [5 empty] | 100.307 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.7 | ВНС ул. Северная, 288 | [5 empty] | 100.8696 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.8 | ВНС ул. пр. Чекистов, 1 | [5 empty] | 168.0184 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.9 | ВНС ул. Тургенева, 106 | [5 empty] | 74.3141 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.10 | ВНС ул. Ленина, 50 | [5 empty] | 66.3392 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.11 | ВНС ул. Леваневского, 191 | [5 empty] | 280.0847 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.12 | ВНС ул. Промышленная, 94 | [5 empty] | 155.9966 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.13 | ВНС ул. Радио, 12 | [5 empty] | 119.2958 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.14 | ВНС ул. Коммунаров, 56 | [5 empty] | 25.3524 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.4.15 | ВНС ул. Воронежская, 31 | [5 empty] | 217.8473 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5 Ремонт зданий насосных станций | [6 empty] | 8415.102
[5 empty] | 1.5.1 | ВНС ул. Молодежная, 23 | [5 empty] | 246.0463 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5.2 | ВНС ул. Ставропольская, 238 | [5 empty] | 908.4336 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5.3 | в/з "Витаминкомбинат" здание НС 2 подъема | [5 empty] | 2315.9232 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5.4 | в/з "Северо-Западный" здание насосной | [5 empty] | 541.497 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5.5 | ВНС Думенко 2 | [5 empty] | 3239.4352 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.5.6 | ВНС Гражданская, 4 | [5 empty] | 1163.7667 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 1.6 Ремонт зданий павильонов арт. скважин на водозаборных сооружениях | [6 empty] | 73.3741
[5 empty] | 1.6.1 | в/з "им. Кирова" скв. 5 | [5 empty] | 73.3741 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха | [5 empty] | 15802.8866
[5 empty] | 2.1.1 | в/з "Елизаветинский" ТП 878п | [5 empty] | 4535.5246 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 2.1.2 | в/з "Восточный-1" ТП-663п | [5 empty] | 5734.1542 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 2.1.3 | в/з "Восточный-2" ТП-1420п | [5 empty] | 5533.2078 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | 3 | Благоустройство | [5 empty] | 16578.309 | 2017-01-01 | 2017-12-31
[5 empty] | Итого 2017 год | [6 empty] | 74637.7611
2018 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [5 empty] | 43946.8251
[5 empty] | 1.1 | Ремонт сети водоснабжения D 100-500 мм L 7,1 км | [5 empty] | 25756.2987 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров на водозаборных сооружениях | [5 empty] | 3115.7809 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт артезианских скважин на водозаборных сооружениях | [5 empty] | 3763.1924 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт кровли насосных станций | [5 empty] | 2483.9539 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт зданий насосных станций | [5 empty] | 8751.29 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин на водозаборных сооружениях | [5 empty] | 76.3091 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха. Ремонт электрооборудования. | [5 empty] | 16435.002 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | 3 | Благоустройство | [5 empty] | 17241.4414 | 2018-01-01 | 2018-12-31
[5 empty] | Итого за 2018 год | [6 empty] | 77623.2685
2019 год
[5 empty] | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [5 empty] | 45704.6981
[5 empty] | 1.1 | Ремонт сети водоснабжения D 100-500 мм L 5,7 км | [5 empty] | 26786.5507 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.2 | Ремонт резервуаров на водозаборных сооружениях | [5 empty] | 3240.4122 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.3 | Ремонт артезианских скважин на водозаборных сооружениях | [5 empty] | 3913.7201 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.4 | Ремонт кровли насосных станций | [5 empty] | 2583.3121 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.5 | Ремонт зданий насосных станций | [5 empty] | 9101.3417 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 1.6 | Ремонт зданий павильонов арт. скважин на водозаборных сооружениях | [5 empty] | 79.3614 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 2 | Вспомогательные цеха. Ремонт электрооборудования. | [5 empty] | 17092.4021 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | 3 | Благоустройство | [5 empty] | 17931.099 | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Итого за 2019 год | [6 empty] | 80728.1992
Note on Z533: Автор: по дог-ру- админ-ое здание Каляева 194

## 3.ЭРСБ
Раздел 3 Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб | График реализации мероприятий
|  |  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2015 г.
Технические мероприятия
1 | Объекты ООО "Краснодар Водоканал" | Замена приборов учета э. э. кл. точности 2 на кл. точности 1 (33шт) | 224.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2 | ВНС Селезнева, 88 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
3 | ВНС Селезнева, 132 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
4 | ВНС Ставропольская, 125 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
5 | ВНС х.Ленина | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
6 | ВНС Таманская, 174 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
7 | ВНС Школьная, 17 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
8 | ВНС п.Водники | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 13 кВт, с установкой прибора учета воды. | 276 | 2015-01-01 | 2015-12-31
9 | ВНС п.Дивный | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды. | 202 | 2015-01-01 | 2015-12-31
10 | ВНС Коммунаров, 57 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
11 | ВНС Кавказская, 68 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
12 | ВНС Кавказская, 154 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
13 | ВНС Щорса, 1 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 11 кВт, с установкой прибора учета воды. | 224 | 2015-01-01 | 2015-12-31
14 | ВНС Коммунаров, 298 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 17кВт, с установкой прибора учета воды. | 312.5 | 2015-01-01 | 2015-12-31
15 | ВНС Садовая, 17 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
16 | ВНС Янковского, 151 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
17 | ВНС Промышленная, 94 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
18 | ВНС Колхозная, 20 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 18,5 кВт, с установкой прибора учета воды. | 316 | 2015-01-01 | 2015-12-31
19 | ВНС Гудимы, 28 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
20 | ВНС Красная, 156 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30кВт, с установкой прибора учета воды. | 423.4 | 2015-01-01 | 2015-12-31
21 | ВНС Рашпилевская, 34 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15кВт, с установкой прибора учета воды. | 287 | 2015-01-01 | 2015-12-31
22 | ВНС Ново-Кузнечная, 200 | Установка насосных агрегатов WILO (с ПЧР) | 1120 | 2015-01-01 | 2015-12-31
23 | ВНС Чапаева, 81 | Установка насосных агрегатов WILO (с ПЧР) | 970 | 2015-01-01 | 2015-12-31
24 | ВНС Шоссе Нефтяников, 25 | Установка насосных агрегатов WILO (с ПЧР) | 1120 | 2015-01-01 | 2015-12-31
25 | ВНС Стасова, 21 | Установка насосных агрегатов WILO (с ПЧР) | 970 | 2015-01-01 | 2015-12-31
26 | ВНС Брянская, 2/а на ВНС Дзержинского, 1 | Переключение маломощных ВНС на более мощные | 1931 | 2015-01-01 | 2015-12-31
27 | ВНС Калининградская, 36 на ВНС Северная, 288 | Переключение маломощных ВНС на более мощные | 913.5 | 2015-01-01 | 2015-12-31
28 | ВНС Красноармейская, 112 на ВНС Красная, 156 | Переключение маломощных ВНС на более мощные | 1609.8 | 2015-01-01 | 2015-12-31
29 | ВНС Хабаровская, 77 на ВНС Алтайская, 4 | Переключение маломощных ВНС на более мощные | 462.5 | 2015-01-01 | 2015-12-31
30 | Объекты ООО "Краснодар Водоканал" (ВНС) | Установка энергосберегающих ламп | 12 | 2015-01-01 | 2015-12-31
Организационные мероприятия
31 | * | Выявление незаконно подключенных объектов, имеющих технические условия без проектной документации | - | 2015-01-01 | 2015-12-31
32 |  | Работа с потребителями, имеющими проекты, не сданы в эксплуатацию | - | 2015-01-01 | 2015-12-31
33 |  | Полные обследования по улицам с целью выявления самовольных подключений объектов | - | 2015-01-01 | 2015-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды
34 |  | Перекладка сетей водопровода | - | 2015-01-01 | 2015-12-31
35 |  | Выполнение работ по обследованию сетей водопровода с целью выявления скрытых утечек | - | 2015-01-01 | 2015-12-31
Итого 2015 год: |  |  | 15923.5
2016 год
Технические мероприятия
1 | Объекты ООО "Краснодар Водоканал" | Замена приборов учета э. э. кл. точности 2 на кл. точности 1 (16 шт) | 116.8 | 2016-01-01 | 2016-12-31
2 | ВНС Воровского, 221 | Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных марки Д125-480а, 1 н/а марки Д125-480б ночной) | 1965.23 | 2016-04-01 | 2016-12-31
3 | ВНС КЭЧ | Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных марки Д125-480а, 1 н/а марки Д125-480б ночной) | 1965.23 | 2016-04-01 | 2016-12-31
4 | ВНС ДИБ | Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных марки Д125-480а, 1 н/а марки Д125-480б ночной) | 1965.23 | 2016-04-01 | 2016-12-31
5 | ВНС «Болгария» | Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных марки Д125-480а, 1 н/а марки Д125-480б ночной) | 1965.23 | 2016-04-01 | 2016-12-31
6 | ВНС кВ.1070 | Установка энергоэффективного н/а (2 н/а дневных марки Д125-480а, 1 н/а марки Д125-480б ночной) | 1965.23 | 2016-04-01 | 2016-12-31
7 | ВНС кВ.1058 | Установка энергоэффективного насосного оборудования (2 н/а дневных марки Д125-480а, 1 н/а марки Д125-480б ночной) | 2551.2 | 2016-04-01 | 2016-12-31
8 | ВНС 40 лет Победы, 35/2 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 192.2 | 2016-04-01 | 2016-12-31
9 | ВНС 40 лет Победы, 37/1 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 254.5 | 2016-04-01 | 2016-12-31
10 | ВНС Селезнева, 206 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 254.5 | 2016-04-01 | 2016-12-31
11 | ВНС Фадеева, 29 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды. | 254.5 | 2016-04-01 | 2016-12-31
12 | ВНС Литер 51 (Тюляева, 7/2) | Установка энергоэффективного насосного оборудования (с ПЧР) | 662.6 | 2016-04-01 | 2016-12-31
13 | ВНС Леваневского, 57 | Установка энергоэффективного насосного оборудования (с ПЧР) | 661 | 2016-04-01 | 2016-12-31
Организационные мероприятия
14 | * | Выявление незаконно подключенных объектов, имеющих технические условия без проектной документации | - | 2016-01-01 | 2016-12-31
15 |  | Работа с потребителями, имеющими проекты, не сданы в эксплуатацию | - | 2016-01-01 | 2016-12-31
16 |  | Полные обследования по улицам с целью выявления самовольных подключений объектов | - | 2016-01-01 | 2016-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды
17 |  | Перекладка сетей водопровода | - | 2016-03-01 | 2016-11-30
18 |  | Выполнение работ по обследованию сетей водопровода с целью выявления скрытых утечек | - | 2016-01-01 | 2016-12-31
19 |  | Ликвидация колонок | 400 | 2016-03-01 | 2016-11-30
Итого: |  |  | 15173.45
2017 год
1 | ВНС 40 Лет Победы,67 | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480а,1н/а маркиД125-480б, ПЧР для ночного н/а) | 3179.8 | 01.01.2017 | 31.12.2017
2 | ВНС Речная,5 | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480а,1н/а маркиД125-480б,ПЧР для ночного н/а) | 3093.2 | 01.01.2017 | 31.12.2017
3 | ВНС Турист (Кубанская Набережная,5) | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480а,1н/а маркиД125-480б,ПЧР для ночного н/а) | 2921.9 | 01.01.2017 | 31.12.2017
4 | ВНС Темрюкская,62 | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480а,1н/а маркиД125-480б) | 3011.3 | 01.01.2017 | 31.12.2017
5 | ВНС Московская,2 | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480а,1н/а маркиД125-480б,ПЧР для ночного н/а) | 2855 | 01.01.2017 | 31.12.2017
6 | ВНС Азовская,13 | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480б,ПЧР для ночного н/а ПЧР ) | 2445.5 | 01.01.2017 | 31.12.2017
7 | ВНС Бородина,21 | Установка энергоэффективного насосного оборудования DELIUM (2 н/а дневных маркиД125-480б ,+ ПЧР ) | 2749.2 | 01.01.2017 | 31.12.2017
8 | ВНС Коммунаров,57 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 30 кВт, с установкой прибора учета воды | 180.4 | 01.01.2017 | 31.12.2017
9 | ВНС Димитрова,115 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 15 кВт, с установкой прибора учета воды | 105.4 | 01.01.2017 | 31.12.2017
10 | ВНС Брянская,2/а | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 117.6 | 01.01.2017 | 31.12.2017
11 | ВНС Гагарина,135 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 112 | 01.01.2017 | 31.12.2017
12 | ВНС Гагарина,250/а | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 116.9 | 01.01.2017 | 31.12.2017
13 | ВНС Красная,158 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 114.8 | 01.01.2017 | 31.12.2017
14 | ВНС Седина,177 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 114.3 | 01.01.2017 | 31.12.2017
15 | ВНС Янковского,151 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 115.4 | 01.01.2017 | 31.12.2017
16 | ВНС Колхозная,20 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 115.3 | 01.01.2017 | 31.12.2017
17 | ВНС Северная,493 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 5,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 114.6 | 01.01.2017 | 31.12.2017
18 | ВНС Красная,202 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 112.4 | 01.01.2017 | 31.12.2017
19 | ВНС Ставропольская,185 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 113 | 01.01.2017 | 31.12.2017
20 | ВНС Сормовская,10 | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 114.4 | 01.01.2017 | 31.12.2017
21 | ВНС п.Лорис | Установка частотного регулируемого привода на насосный агрегат мощностью 7,5 кВт, с установкой прибора учета воды | 114.8 | 01.01.2017 | 31.12.2017
22 | ВНС Литер,112 | Установка энергоэффективного насосного оборудования с ПЧР | 158.3 | 01.01.2017 | 31.12.2017
23 | ВНС Литер,68 | Установка диодных светильников уличного освещения мощностью не более 50 Вт в замен существующим мощностью 250-400 Вт в количестве 10 шт. | 82.8 | 01.01.2017 | 31.12.2017
24 | ВНС Литер,101 | Установка диодных светильников уличного освещения мощностью не более 50 Вт в замен существующим мощностью 250-400 Вт в количестве 10 шт. | 82.8 | 01.01.2017 | 31.12.2017
Технические мероприятия по установке энергоэффективного оборудования |  |  | 16206.8 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Организационные мероприятия по выявлению незаконных подключений |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 440 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Итого: |  |  | 16646.8
Итого: |  |  | 22241.1
2018 год
Технические мероприятия по установке энергоэффективного оборудования |  |  | 16855.072 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Организационные мероприятия по выявлению незаконных подключений |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 457.6 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Итого: |  |  | 17312.672
2019 год
Технические мероприятия по установке энергоэффективного оборудования |  |  | 17529.2749 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Организационные мероприятия по выявлению незаконных подключений |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 475.904 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Итого: |  |  | 18005.1789
Установка частотных регулируемых приводов позволит сэкономить от 5 до 7% электроэнергии, стабилизировать давление в трубопроводах, обеспечить сохранность сетей и улучшить качество подаваемой воды потребителю.
В сравнении с действующим оборудованием, установленным на ВНС, установка энергоэффективного оборудования позволит меньше потреблять электроэнергию и соответствовать современным требованиям эксплуатации.
Мероприятия по перекладке сетей водопровода позволят снизить потери воды, сократить затраты на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях, улучшить качество и бесперебойную подачу воды.

## ЭРСБ итоги (hidden)
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб | График реализации мероприятий
|  |  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2015 год
Технические мероприятия |  |  | 15923.5 | 2015-01-01 | 2015-12-31
Организационные мероприятия |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
Итого: |  |  | 15923.5
2016 год
Технические мероприятия |  |  | 14773.45 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Организационные мероприятия |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 400 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Итого: |  |  | 15173.45
2017 год
Технические мероприятия |  |  | 16206.8 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Организационные мероприятия |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 440 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Итого: |  |  | 16646.8
2018 год
Технические мероприятия |  |  | 17827.5 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Организационные мероприятия |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 484 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Итого: |  |  | 18311.5
2019 год
Технические мероприятия |  |  | 19610.3 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Организационные мероприятия |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Мероприятия по снижению потерь воды |  |  | 532.4 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Итого: |  |  | 20142.7
*- мероприятия с п.14 по п.19 – экономический эффект в натуральных показателях в тыс.м³.
Установка частотных регулируемых приводов позволит сэкономить от 5 до 7% электроэнергии, стабилизировать давление в трубопроводах, обеспечить сохранность сетей и улучшить качество подаваемой воды потребителю.
В сравнении с действующим оборудованием, установленным на ВНС, установка энергоэффективного оборудования позволит меньше потреблять электроэнергию и соответствовать современным требованиям эксплуатации.
Проверка соблюдения потребителями правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, соблюдения условий договоров и обеспечения государственного стандарта единства измерений, в части эксплуатации приборов коммерческого учета.
Мероприятия по перекладке сетей водопровода позволят снизить потери воды, сократить затраты на выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях, улучшить качество и бесперебойную подачу воды.
Заместитель главного инженера по эксплуатации
по эксплуатации |  |  |  | С.С.Гераськов
Начальник энерго-механической службы –
Главный энергетик |  |  |  | В.Л.Болотин
Начальник технического отдела |  |  |  | Ю.В.Хворов

## ПКНЭ и ФП ВС (hidden)
Раздел 5 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1.1159 | 2.18 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 77 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4.2 | 6.56 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 239 | 387 | 385 | 385 | 385 | 385
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 5748 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0.218 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 274 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 1258.61 | 1278 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 35.18 | 37 | 36.99 | 36.98 | 36.97 | 36.96
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м³ | 30773.818 | 31641 | 33308 | 33954 | 32600 | 34908
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³ | 87478.1 | 85516 | 90044 | 91817 | 88180 | 94448
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 1 | - | - | - | - | - | -
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | -
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м³ | 78368.69 | 85516 | 79639 | 81412 | 77775 | 84043
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | -
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м³ | 87478.1 | 85516 | 90044 | 91817 | 88180 | 94448
Примечание: п.5.1, п.6.1 - В тариф данные показатели не заявлены в связи с тем, что в настоящий момент технический учет расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъем, а на ВНС в целом: добычу (в случае ее наличия) и III подъем. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъем и выше) не представляется возможным, т.к. раздельного технического учета электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.
* Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления раздела 5 и раздела 6 производственной программы.
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы:
2015 год 1 305 858,62 тыс. руб. без НДС;
2016 год 1 490 628,02 тыс. руб. без НДС;
2017 год 1 495 183,15 тыс. руб. без НДС;
2018 год 1 722 132,87 тыс. руб. без НДС;
2019 год 1 836 797,46 тыс. руб. без НДС.

## 4.КОАбон ВС
Раздел 4 Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий
|  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | Развитие форм заочного обслуживания: 1.1 Внедрение личного кабинета по юридическим лицам с возможностью передачи показаний и оплаты, не выходя из офиса (интернет эквайринг). 1.2 Модернизация существующего личного кабинета по физическим лицам. Передача показаний приборов учета водоотведения и возможность оплаты через интернет. 1.3 Развитие услуг выставлениях счётов юр. лицам с электронной цифровой подписью. 1.4 Снижение времени ожидания оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону "горячей линии". | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
2 | Совершенствование очного обслуживания: 2.1 Электронная очередь ожидания в едином окне водоканала. 2.2 Увеличение кассовых окон в едином окне. 2.3 Организация приёма платежей в кассе водоканала посредством банковских карт (внедрение эквайринга). | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
3 | Автоматизация процесса контрольных съёмов посредством фото фиксации и через планшет передача данных напрямую в биллинг (правильность расчётов с абонентами и исключение спорных ситуаций в расчётах). | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
4 | Организация современного фронт офиса компании в центре города с функционалом консультаций по всем вопросам водоснабжения и возможностью передачи показаний и оплаты за услуги. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
5 | Развитие направлений внетарифной деятельности, улучшающих обслуживание абонента: установка счётчиков и организация выездной поверки, развитие услуг по промывке сетей и устранения протечек на сетях абонентов, развитие услуг приема ЖБО. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
6 | Соблюдение требований законодательства о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
7 | Размещение на официальном сайте и информационных стендах ООО "Краснодар Водоканал" информации о законодательных актах, на основании которых производятся начисления. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
8 | Проведение акции, направленной на выявление несанкционированных подключений. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019

## 5-6.ПКНЭ и ФП ВС (2017)
Раздел 5 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1.1159 | 2.18 | 2.1 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | В результатах отражены плановые значения на не соответствее установленным требованиям проб
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 77 | 150 | 145 | 144 | 143 | 142 | количество проб с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, соответствующее фактическому количеству нестандартных проб за предыдущие годы, ед.,
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | общее количество отобранных проб, установленное в рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснодар на 2014-2018 гг., ед
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4.2 | 6.56 | 6.5 | 6.49 | 6.48 | 6.47 | В результатах отражены плановые значения на не соответствее установленным требованиям проб
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 239 | 387 | 385 | 383 | 382 | 381 | количество проб из распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, соответствующее фактическому количеству нестандартных проб за предыдущие годы, ед.,
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 5748 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | общее количество отобранных проб, установленное в рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснодар на 2014-2018 гг., утвержденной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, ед.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0.218 | 0.215 | 0.215 | 0.214 | 0.213 | 0.212
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 274 | 275 | 275 | 280 | 283 | 286 | количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, равное среднему значению количества перерывов в подаче воды за последние 3 года, ед.,
3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 1258.61 | 1278 | 1280 | 1308 | 1328 | 1348 | протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия, км. Планируемое увеличение протяженности водопроводной сети связано со строительством новых сетей, с целью возможности подключения новых абонентов, а также приемом на баланс предприятия бесхозных сетей.
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 12.94 | 12.93 | 12.92 | 12.91 | 12.9 | 12.89
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м³ | 11320 | 11057 | 11278 | 11326 | 11316 | 11305 | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, соответствующий объему потерь воды, расчет выполнен в соответствии с приказом Минстроя России от 17 октября 2014 г №640/пр., тыс. м³,
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³ | 87478.1 | 85516 | 87289 | 87734 | 87720 | 87706 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³. Состоит из: добычи воды+покупной воды-расхода воды на водоподготовку
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 1* | - | - | - | - | - | -
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч* | - | - | - | - | - | -
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м³* | - | - | - | - | - | -
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | -
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м³ | - | - | - | - | - | -
7.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт*ч/куб.м | 0.88266 | 0.89 | 0.89 | 0.89003 | 0.89 | 0.89 | В плановых расчетах не учтена электроэнергия на вспомогательные подразделения АТЦ, ЭМЦ, Административные здания.
7.1 Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт*ч | 77213.59 | 76109.24 | 77687.21 | 78085.93 | 78070.8 | 78058.34 | общее количество электрической энергии, потребляемая в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. кВт*ч.
7.2 Общий объем питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной) тыс. м³ | 87478.1 | 85516 | 87289 | 87734 | 87720 | 87706 | общий объем питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. м³. Состоит из: добычи воды+покупной воды-расхода воды на водоподготовку. Все данные полученны в результате съема показаний с приборов учета, установленных на артезианских скважинах и коммерческих узлов на покупную воду.
Примечание: п.5, п.6 - в тариф данные показатели отдельно не заявлены в связи с тем, что в настоящий момент технический учет расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъем, а на ВНС в целом: добычу (в случае ее наличия) и III подъем. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъем и выше) не представляется возможным, т.к. раздельного технического учета электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы:
2015 год 1 305 858,62 тыс. руб. без НДС;
2016 год 1 485 734,12 тыс. руб. без НДС;
2017 год 1 635 765,45 тыс. руб. без НДС; | [6 empty] | 1635314.1326
2018 год 1 715 441,8 тыс. руб. без НДС; | [6 empty] | 1571899.3668
2019 год 1 782 017,41 тыс. руб. без НДС. | [6 empty] | 1754397.9318

## ОтчетВС 2014 (hidden)
Раздел 7 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.
Раздел 7.1 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№ п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий в 2014 г., тыс. руб. с НДС |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | График реализации мероприятий
|  | ПЛАН | ФАКТ | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | [24 empty] | 5 | 6
I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1 Сети водоснабжения |  | 38695.12 | 35302.5385 | 0 | 899.631 | 0 | 2082.064 | 0 | 635.471 | 0 | 1099.5 | 0 | 293.86 | 0 | 835.5619 | 0 | 920.85 | 0 | 197.404 | 0 | 4044.2713 | 0 | -32.657 | 0 | 1957.119 | 0 | 21988.9232
1.1.1 | ул.Рашпилевская.84 Д-40мм, L-25 м.п. | 366.47 | 181.8921 | [19 empty] | 50 |  |  |  | 131.8921 | 01.2014 | 12.2014
1.1.2 | Пр.Чекистов, 7 D-110, L-120 м.п. | 1202.99 | 1200.2458 | [17 empty] | 98 | [5 empty] | 1102.2458 | 01.2014 | 12.2014
1.1.3 | Ул. 40 лет Победы , 146/4,5 D-150, L-100 м.п. | 400 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.4 | 2 пр.Стасова,6 Д-50, Д-32мм мм, L-65 м.п. L-120м.п. | 400 | 130.9592 | [23 empty] | 130.9592 | 01.2014 | 12.2014
1.1.5 | ул.Севастопольская,1-5 Д-100мм, Д-200мм, L-100 м.п., L-100 м.п. | 1405 | 763.0907 | [23 empty] | 763.0907 | 01.2014 | 12.2014
1.1.6 | ул.Пашковская,105 | 435 | 250.35 | [17 empty] | 45 | [5 empty] | 205.35 | 01.2014 | 12.2014
1.1.7 | ул. Длинная (между ул.Рашпилевской и ул.Красной) Д-300мм, L- 120м.п. | 845.32 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.8 | ул. Коммунаров от ул. Горького до Пашковской, Д-25мм, Д-50мм, L-120 м.п., L-180 м.п. | 64 | 64 | [21 empty] | 64 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.9 | 1-й пр. Айвазовского, 21,21/1,23,23/1,25,25/1,26/1,26/2 D-25, D-63, L-150 м.п., L-500 м.п. | 325 | 325 | [23 empty] | 325 | 01.2014 | 12.2014
1.1.10 | Ул. Буденного, 2 D-100, L-60 м.п. | 294.24 | 231.9255 | [17 empty] | 44 | [5 empty] | 187.9255 | 01.2014 | 12.2014
1.1.11 | Ул.Красных Партизан - Ведомственной D-300, L-40 м.п. | 722.76 | 722.7597 | [17 empty] | 70 |  |  |  | 652.7597 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.12 | Ул.Доватора,73 D-100, L-70 м.п. | 961 | 859.9397 | [17 empty] | 91 | [5 empty] | 768.9397 | 01.2014 | 12.2014
|  | 99.1 | -0.25
1.1.13 | ул. Буденного, между ул. Кирова и ул.Фрунзе Д-100мм, L-120 м.п. | 696 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.14 | 2-й пр. Айвазовского, 13, 15, 15/1 D-25, D-63, L-60 м.п., L-120 м.п. | 100 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.15 | ул.Бургасская, 80, 82 D-63, L-50 м.п. | 326.2 | 326.2 | [17 empty] | 80 | [5 empty] | 246.2 | 01.2014 | 12.2014
1.1.16 | ул.Серова, 48 D-25, D-63, L-15 м.п., L-40 м.п. | 213 | 164.5465 | [23 empty] | 164.5465 | 01.2014 | 12.2014
1.1.17 | ул.Садовая, 15/1 D-63, L-40 м.п. | 73 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.18 | ул.Кузнечная, 87 D-25, D-63, L-35 м.п., L-80 м.п. | 120 | 120 | [19 empty] | 120 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.19 | ул.Захарова, 41 D-63, L-70 м.п. | 265 | 229.6962 | [17 empty] | 93 | [5 empty] | 136.6962 | 01.2014 | 12.2014
1.1.20 | ул. Кубанская-Набережная, между ул.Советская и Мира Д-300мм, L-150м.п. | 865 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.21 | Ул.Рашпилевская,42 D-63, L-70 м.п. | 696 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.22 | ул.Ставропольская, 123/5 D-63, L-80 м.п. | 810 | 773.6716 | [17 empty] | 100 | [5 empty] | 673.6716 | 01.2014 | 12.2014
1.1.23 | 4 пр. Пригородный, 38-56 D-110, L-150 м.п. | 111 | 104 | [23 empty] | 104 | 01.2014 | 12.2014
1.1.24 | ул. Красных Партизан,135 Д-200мм, L-700 м.п. | 650 | 644.0943 | [21 empty] | 644.0943 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.25 | п. Северный ул. 3я Трудовая от 1й Дорожной до Дорожной D-110, L-630 м.п. | 4900 | 4709.47 | [17 empty] | 350 | [5 empty] | 4359.47 | 01.2014 | 12.2014
1.1.26 | ул.Рашпилевская, 134 D-100, L-150 м.п. | 655 | 529.612 | [23 empty] | 529.612 | 01.2014 | 12.2014
1.1.27 | ул.Бургасская, 63 D-110, L-50 м.п. | 220 | 180.7697 | [17 empty] | 80 | [5 empty] | 100.7698 | 01.2014 | 12.2014
1.1.28 | ул.Янковского, 51 D-25, D-35, L-63 м.п., L-60 м.п. | 515 | 105 | [17 empty] | 105 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.29 | ул.Чапаева, 104 D-63 D-110, L-65 м.п., L-70 м.п. | 96 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.30 | ул.Кубанская Набережная,4-6 D-250, L-150 м.п. | 840 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.31 | ул.Гимназическая, 101 D-63, D-25, L-30 м.п., L-700 м.п. | 2600 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.32 | ул.Коммунаров, 87 D-63, D-25, L-30 м.п., L-80 м.п. | 91 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.33 | ул.Орджоникидзе, 93 D-25, D-63, L-40 м.п., L-70 м.п. | 91 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.34 | ул.Ново-Кузнечная, 200 D-110, L-50 м.п. | 70 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.35 | ул.Пашковская, 64 D-63, L-30 м.п. | 58 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.36 | х.Ленина, ул.Обрезная Д-63мм L-50м | 220 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.37 | Пр.3-й Достоевского,17 Д-63мм L-30м | 180 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.38 | ул.Седина,175 Д-63мм L-60м | 212 | 160.63 | [23 empty] | 160.63 | 01.2014 | 12.2014
1.1.39 | ул. Гоголя,30 Д-100мм L- 90м | 66 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.40 | ул. Базовская 45 Д-50мм L-14 , Д-15 мм L-36 | 80 | 80 | [19 empty] | 80 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.41 | ул. Гудимы,63 Д-63мм, L-40 м.п. | 74 | 74 | [19 empty] | 74 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.42 | 3-й пр.Онежский,7 Д-50мм, L-40 м.п. |  | 55 | [17 empty] | 55 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.43 | 2-й пр. Онежский, 2-6 Д-50 мм L-40 м.п. | 230.1 | 22.48 |  | 22.48 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.44 | ул.Янковского,42 Д-63мм, L-35 м.п. | 129.8 | 164.7 | [13 empty] | 164.7 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.45 | ул.Янковского,42 Д-20мм, L-25 м.п. | 94.4 | [25 empty] | 01.2014
1.1.46 | ул. Дзержинского,100 "Красная Площадь" | 10600 | 10173.1788 | [23 empty] | 10173.1788 | 01.2014 | 12.2014
1.1.47 | Кап ремонт водопровода по ул. Лазарева | 963.74 | 963.7428 | [17 empty] | 963.7428 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.48 | Переключение сетей водопровода ВНС Котовского 100 на ВНС Котовского 102 | 454 | 453.5599 | [11 empty] | 453.5599 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.49 | Переключение сетей водопровода ВНС Рашпилевская,178 на ВНС Дзержинского,11 | 170 | 0 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.50 | Замена участка водопровода Д-600мм L-75 м.п. на в/з Востнчый 1 | 2129 | 1775.4598 | [17 empty] | 1418.2915 |  | -486.16 |  |  |  | 843.3283 | 01.2014 | 12.2014
1.1.51 | ул. Гудимы,33 Д-25мм L-25 м.п. | 100 | 145.65 |  |  |  | 145.65 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.52 | ул. Гудимы,33 Д-63мм, L-50 м.п. | 110 | [25 empty] | 01.2014
1.1.53 | ул. Длинная,225 Д-25 мм, L-25 м.п. | 250 | 25.45 | [19 empty] | 25.45 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.54 | ул. Длинная,225 Д-63 мм, L-70 м.п. | 50 | [25 empty] | 01.2014
1.1.55 | ул.Рашпилевская 66 |  | 98 | [23 empty] | 98 | 01.2014 | 12.2014
1.1.56 | ул. Комсомольская, 55 Д-110 мм, L-24 м.п. |  | 52.23 |  | 52.23 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.57 | ул. Сормовская, 183 Д-110 мм, L-20 м.п. |  | 93.9 |  | 93.9 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.58 | Ботаническая, 7-9 п. Водники Д-63 мм, L-50 м.п. |  | 136.11 |  | 136.11 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.59 | 2 пр. Онежский, 2 Д-50 мм, L-17 м.п. |  | 60.26 |  | 60.26 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.60 | ул. Энгельса, 158/2 Д-25 мм, L-30 м.п. |  | 287.63 |  | 287.63 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.61 | ул. Красных Партизан, 130 Д-25 мм, L-20 м.п. |  | 239.47 |  | 239.47 | [22 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.62 | ул. Калинина, 1/9 Д-63 мм, L-60 м.п. |  | 155.53 |  |  |  | 155.53 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.63 | ул. Ставропольская, 28 Д-63 мм, L-10 м.п. |  | 55.22 |  |  |  | 55.22 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.64 | ул. Седина, 163 Д-32 мм, L-60 м.п. |  | 728 |  |  |  | 728 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.65 | ул Демченко, 108 Д-25 мм, L-17 м.п. |  | 94.94 |  |  |  | 94.94 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.66 | ул. Коммунаров, 71 Д-32 мм, L-20 м.п. |  | 52.93 |  |  |  | 52.93 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.67 | ул Бершанская, 271 Д-32 мм, L-40 м.п. |  | 795.27 |  |  |  | 795.27 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.68 | ул. Садовая, 15/1 Д-63 мм, L-120 м.п. |  | 372.7 | [5 empty] | 372.7 | [18 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.69 | в/з Витаминкомбинат куст 12 Д-160 мм, L-40 м.п. |  | 113.41 | [5 empty] | 113.41 | [18 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.70 | ул Гоголя, 95 Д-25 мм, L-9 м.п. |  | 20.39 | [5 empty] | 20.39 | [18 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.71 | ОСК-2 Д-225 мм, L-70 м.п. |  | 463.9 | [7 empty] | 463.9 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.72 | ул Гагарина, 132 Д-110 мм, L-20 м.п. |  | 77.23 | [7 empty] | 77.23 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.73 | ул Коммунаров, 50 (Храм) Д-110 мм, L-40 м.п. |  | 386.39 | [7 empty] | 386.39 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.74 | ул. Гоголя, 93 Д-20 мм, L-6 м.п. |  | 63.77 | [7 empty] | 63.77 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.75 | ул. Кирова, 204 (п.Пашковский) Д-110 мм, L-15 м.п. |  | 156.95 | [9 empty] | 156.95 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.76 | ул. Садовая, 3 (п. ТЭЦ) Д-32 мм, L-5 м.п. |  | 56.17 | [9 empty] | 56.17 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.77 | ул. Онежская, 18 Д-50 мм, L-2 м.п. |  | 8.81 | [9 empty] | 8.81 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.78 | ул. Гаражный 3, 5, 7 Д-160 мм, L-2 м.п. |  | 104.97 | [11 empty] | 104.97 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.79 | ул. Обрывная, 129/1 Д-63 мм, L-50 м.п. |  | 102.77 | [11 empty] | 102.77 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.80 | ул. Комсомольская, 54 Д-25 мм, L-15 м.п. |  | 23.9 | [11 empty] | 23.9 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.81 | ул. Глиняный, 4,6 Д-50 мм, L-15 м.п. |  | 76.485 | [13 empty] | 76.485 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.82 | ул. Базовская, 5-а, ул. Гимназическая, 115 Д-63 мм, L-60 м.п. |  | 475.84 | [13 empty] | 475.84 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.83 | в/з Дренажный, скв. 128 Д-160 мм, L-20 м.п. |  | 77.58 | [13 empty] | 77.58 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.84 | ул. Красноармейская, 4/1 Д-110 мм, L-30 м.п. |  | 114.78 | [15 empty] | 114.78 | [8 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.85 | ул. Красина, 2 Д-63 мм, L-25 м.п. |  | 278.53 | [17 empty] | 278.53 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.86 | ул. Тургенева угол ул. Калинина (пост ГАИ) Д-15 мм, L-10 м.п. |  | 113.15 | [17 empty] | 113.15 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.1.87 | ул. Сормовская, 15 Д-63 мм, L-40 м.п. |  | 70.29 | [19 empty] | 70.29 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.88 | ул. Симферопольская, 24 |  | 152.73 | [21 empty] | 152.73 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.89 | ул. Циалковского, 20 Д-110 мм, L-130 м.п. |  | 234.047 | [21 empty] | 234.047 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.90 | ул. Бургасская, 4 Д-63мм, L-15 м.п. |  | 28.3 | [21 empty] | 28.3 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.191 | ул. Пашковская, 79 Д-32 мм, L-8 м.п. |  | 12.59 | [21 empty] | 12.59 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.92 | ул. Уральская, 196 Д-110 мм, L-60 м.п. |  | 116.59 | [21 empty] | 116.59 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.1.93 | ул. Новокузнечная, 52 Д-63 мм, L-60 м.п. |  | 199.81 | [23 empty] | 199.81 | 01.2014 | 12.2014
1.1.94 | ул. Крупская, 113 Д-110 мм, L-140 м.п. |  | 239 | [23 empty] | 239 | 01.2014 | 12.2014
1.1.95 | Чистка резервуаров питьевой воды на водазоборах |  | 715.96 | [23 empty] | 335.17 | 01.2014 | 12.2014
1.1.96 | Чистка резервуаров питьевой воды на ВНС |  | 885.182 |  | 7.551 |  | 54.524 |  | 128.971 |  | 108.21 |  | 71.93 |  | 150.362 |  | 126.245 |  | 82.624 |  | 59.557 |  | 33.763 |  | 52.008 |  | 9.437 | 01.2014 | 12.2014
1.2 Ремонт кровли ВНС: |  | 2326.92 | 2326.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2202 | 0 | 952.3707 | 0 | 196.9493 | 0 | 152.1562 | 0 | 0 | 0 | 614.9993 | 0 | 128.2285 | 0 | 0
1.2.1 | ВНС Котовского, 102 | 65.75 | 65.7528 | [15 empty] | 65.7528 | [8 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.2 | ВНС Минская, 120 | 79.42 | 79.4183 | [21 empty] | 79.4183 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.2.3 | ВНС Фрунзе, 117 | 48.81 | 48.8102 | [21 empty] | 48.8102 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.2.4 | ВНС Димитрова, 115/3 | 85.64 | 85.6428 | [11 empty] | 85.6428 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.5 | ВНС Волжская, 77 | 265.02 | 265.0216 | [11 empty] | 265.0216 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.6 | ВНС Болгария | 259.05 | 259.0487 | [11 empty] | 259.0487 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.7 | ВНС Кавказская, 154 | 242.02 | 242.0206 | [11 empty] | 242.0206 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.8 | ВНС 5-й пр. Артельный, 20 | 100.64 | 100.637 | [11 empty] | 100.637 | [12 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.9 | ВНС ЛДК ЗИП | 282.22 | 282.2202 | [9 empty] | 282.2202 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.10 | Ремонт здания Карасунского округа | 615 | 614.9993 | [19 empty] | 614.9993 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.2.11 | ВНС Уссурийская, 2 | 83.72 | 83.7172 | [13 empty] | 83.7172 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.13 | ВНС Жлобы, 1а | 113.23 | 113.2321 | [13 empty] | 113.2321 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.2.14 | ВНС п. Водники | 86.4 | 86.4035 | [15 empty] | 86.4035 | [8 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.3 Ремонт зданий ВНС |  | 1590.9 | 1590.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.9507 | 0 | 696.451 | 0 | 0 | 0 | 451.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | ВНС Селезнева, 132 | 231.31 | 231.3098 | [13 empty] | 231.3098 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.3.7 | ВНС Школьная, 17 | 240.34 | 240.3387 | [7 empty] | 240.3387 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.3.11 | ВНС КЭЧ | 338.84 | 338.8447 | [9 empty] | 338.8447 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.3.12 | ВНС Волжская, 77 | 357.61 | 357.6063 | [9 empty] | 357.6063 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.3.13 | ВНС Селезнёва, 164 | 422.8 | 422.7978 | [7 empty] | 202.612 | [5 empty] | 220.1858 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.4 Ремонт ограждений санитарной зоны |  | 34.49 | 34.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Ремонт ограждения на базе участка ППР ул.Красина,2 | 34.49 | 34.4928 | [9 empty] | 34.4928 | [14 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.5 Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | 16705.6 | 16927.7068 | 0 | 469.235 | 0 | 423.4857 | 0 | 931.4126 | 0 | 1641.1431 | 0 | 914.7311 | 0 | 1054.7543 | 0 | 1128.3372 | 0 | 1672.9964 | 0 | 1274.0387 | 0 | 911.4941 | 0 | 1083.969 | 0 | 5422.1096
1.5.1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 16705.6 | 12663.2932 |  | 469.235 |  | 423.4857 |  | 931.4126 |  | 1641.1431 |  | 914.7311 |  | 565.8857 |  | 560.377 |  | 1258.4531 |  | 627.8805 |  | 408.9758 |  | 343.2351 |  | 4518.4785 | 01.2014 | 12.2014
|  |  | 4264.4136 | [11 empty] | 488.8687 |  | 567.9602 |  | 414.5433 |  | 646.1582 |  | 502.5183 |  | 740.7339 |  | 903.6311 | 01.2014 | 12.2014
1.6 Водозаборные сооружения |  | 3281.47 | 2659.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.9227 | 0 | 0 | 0 | 404.313 | 0 | 0 | 0 | 484.4545 | 0 | 862.3033
1.6.1 Капитальный ремонт зданий и сооружений общестроительные работы
1.6.1.2 | в/з"Роща". Павильон скв.№328 ,3,422,199,37,15,49,253,44,208,50 | 49.99 | 49.9895 | [7 empty] | 49.9895 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.3 | в/з"Кировский". Павильон скв.№2,7,11,23 | 43.54 | 43.5399 | [7 empty] | 43.5399 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.4 | в/з "Ново-Северный" хлораторная (административное здание) | 370 | 363.3495 | [23 empty] | 363.3495 | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.5 | в/з Ново-Западный, кровля здания машзала | 484.45 | 484.4545 | [21 empty] | 484.4545 |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.6 | в/з"Центральный" Здание насосной станции | 49.99 | 49.9948 | [17 empty] | 49.9948 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.7 | Капремонт контрольно-пропускного пунка на в/з "Восточный-1" | 235.78 | 235.7847 | [7 empty] | 235.7847 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.8 | Капитальный ремонт биореактора на в/з "Первомайский | 480 | 480 | [13 empty] | 480 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.7.2 | Ремонт ограждения на в/з"Ново-Северный" | 49.49 | 49.4895 | [7 empty] | 49.4895
1.6.1.9 | в/з «Ново-Западный» ремонт кровли диспетчерского пункта | 354.32 | 354.3182 | [17 empty] | 354.3182 | [6 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.10 | в/з Восточный-2 Вентиляция хлораторной | 49.92 | 49.9227 | [13 empty] | 49.9227 | [10 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.11 | в/з Роща павильон скв.3 | 211.86 | 197.5517 | [23 empty] | 197.5517 | 01.2014 | 12.2014
1.6.1.12 | в/з Роща павильон скв.35 | 211.86 | 232.332 | [23 empty] | 232.332 | 01.2014 | 12.2014
|  | 615 | 0
1.6.1.13 | в/з Витаминкомбинат, павильон скв. 12 | 75.27 | 69.07 | [23 empty] | 69.07 | 01.2014 | 12.2014
1.6.2 Капитальный ремонт арт. скважин |  | 3288.1 | 3179.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1 | 0 | 0 | 0 | 2391.63
1.6.2.1 | в/з "Восточный-2" арт. скв. № 148/115а | 788.1 | 788.1 | [19 empty] | 788.1 |  |  |  |  | 01.2014 | 12.2014
1.6.2.2 | Новознаменский ул.Богатырская, 9 | 2500 | 2391.63 | [23 empty] | 2391.63 | 01.2014 | 12.2014
1.7 Ремонт коммунальной инфраструктуры оборудования системы водоснабжения |  | 998 | 995.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5176 | 0 | 734.4479
1.7.1 | Капремонт актового зала управления | 998 | 995.9655 | [21 empty] | 261.5176 |  | 734.4479 | 01.2014 | 12.2014
1.8 Вспомогательные цеха |  | 2073.02 | 5177.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Капремонт электропомещений подстанций на водозаборах (ул.Зиповская,4; ул.Таллалихина,66; ул.Каляева,194) | 195 | 195 | [7 empty] | 195 | [16 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.2 | Капремонт электродвигателей | 1878.02 | 2471.65 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.3 | ВНС Алтайская 4, Электрооборудование |  | 90.131 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.4 | ВНС Бургасская 56, Электрооборудование |  | 156.333 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.5 | ВНС Димитрова 146, Электрооборудование |  | 145.612 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.6 | ВНС Железнодорожная 23, Электрооборудование |  | 126.293 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.7 | ВНС Кирова 60, Электрооборудование |  | 137.436 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.8 | ВНС Красная 145, Электрооборудование |  | 147.124 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.9 | ВНС Красная 174, Электрооборудование |  | 128.363 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.10 | ВНС Ленина 71, Электрооборудование |  | 73.844 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.11 | ВНС Молодежная 23, Электрооборудование |  | 67.605 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.12 | ВНС Московская 2, Электрооборудование |  | 128.567 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.13 | ВНС Московская 74, Электрооборудование |  | 145.319 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.14 | ВНС Полины Осипенко 141, Электрооборудование |  | 166.04 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.15 | ВНС Ростовское шоссе 12, Электрооборудование |  | 152.824 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.16 | ВНС Хакурате 12, Электрооборудование |  | 85.033 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.17 | ВНС Шоссе Нефтянников 9/1, Электрооборудование |  | 128.583 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.18 | ВНС 1 Мая, 230, электрооборудование |  | 120.932 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.19 | ВНС Азовская, 13 электрооборудование |  | 149.624 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.20 | ВНС Калинина (РОК 1) электрооборудование |  | 128.369 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.21 | ВНС Ставропольская, 155 электрооборудование |  | 133.215 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.8.22 | ВНС Ставропольская, 213 электрооборудование |  | 99.179 | [24 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.9 Инжиниринговые мероприятия |  | 7246 | 7246 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4350
1.9.1 | Мониторинг подземных вод Краснодарского месторождения. (Выполнение технологических и других работ в области гидрогеологии и мониторинга подземных вод на объектах ООО «Краснодар Водоканал» за 2014 год) | 2450 | 2450 | [23 empty] | 2450 | 01.2014 | 12.2014
1.9.2 | Обеспечение и поддержание разработанной и введенной в действие постоянно действующей модели Краснодарского месторождения подземных вод. Перспективная оценка влияния эксплуатации водозаборов на окружающую среду. (Поддержание действующей гидрогеодинамической модели Краснодарского месторождения подземных вод по участкам, эксплуатируемым ООО «Краснодар Водоканал» на основании данных за 2014 год) | 2800 | 2800 | [7 empty] | 700 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  | 700 | 01.2014 | 12.2014
1.9.3 | Работы по согласованию и утверждению ЗСО для скважин в количестве 20 шт. | 460 | 460 |  |  |  | 460 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.9.4 | Консультационные услуги по согласованию проекта организации ЗСО для скважин в количестве 20 шт. | 46 | 46 |  |  |  | 46 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
1.9.5 | Изготовление проектов ЗСО для вновь принятых и перебуренных артезианских скважин ООО "Краснодар Водоканал" в количестве - 15шт. (Изготовление и согласование ЗСО (зон санитарной охраны) для 25 арт. скважин) | 1200 | 1200 | [23 empty] | 1200 | 01.2014 | 12.2014
1.9.6 | Разработка и согласование проектов ЗСО для вновь принятых и перебуренных артезианских скважин (перспектива 2014г.) в количестве 5 шт. (Разработка, согласование и утверждение проектов организации ЗСО для перебуренных арт скважин) | 290 | 290 |  |  |  | 290 | [20 empty] | 01.2014 | 12.2014
ИТОГО:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 66920.6 | 63018.0522 | 0 | 1368.866 | 0 | 2505.5497 | 0 | 1566.8836 | 0 | 3562.3975 | 0 | 2221.755 | 0 | 2842.6869 | 0 | 3227.5548 | 0 | 2022.5566 | 0 | 5722.6229 | 0 | 2281.9364 | 0 | 3915.2886 | 0 | 31399.4141
Вспомогательные цеха |  | 2073.02 | 5177.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инжиниринговые мероприятия |  | 7246 | 7246 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4350
Главный инженер | [27 empty] | А.В. Потанин
Директор по капитальному строительству | [27 empty] | И.В. Периков
Заместитель главного инженера | [27 empty] | С.С. Гераськов

## 7.Очет ВС 2015
Раздел 7 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2015 год, истекший период регулирования.
Раздел 7.1 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.
№ п/п | Наименование мероприятий | [5 empty] | План на 2015 год тыс.руб. с НДС |  | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий в 2015 г., тыс.руб. без НДС |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Наименование показателей (выполненных по факту работ) | Способ выполнения работ (хозяйственный, подрядный-наименование подрядной организации) | Перечень подтверждающих документов | График реализации мероприятий
[9 empty] | ПЛАН | ФАКТ | [27 empty] | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | [7 empty] | 3 | 4 | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |  |  |  | 5 | 6
1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [6 empty] | 95522.873 |  | 80951.5873 | 91442.9031
1.1 Ремонт сетей водоснабжения | [6 empty] | 29579.71 |  | 25067.5508 | 29705.5093
1.1.1 | Думенко, 2 | [5 empty] | 2950 | 1.18 | 2500 | 2405.6205 | [13 empty] | 898.4654 |  | 442.5228 |  | 204.614 |  | 860.0183 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 500 | мм L- | 240 | Пог. м
1.1.2 | Чапаева,129 | [5 empty] | 140.91 | 1.18 | 119.4153 | 119.42 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 63 | мм L- | 80 | Пог. м | [6 empty] | 103.9763
1.1.3 | Чапаева,125 | [5 empty] | 198.97 | 1.18 | 168.6186 | 129.023 | [23 empty] | 129.023 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 63 | мм L- | 80 | Пог. м
1.1.4 | Песчаная,5 | [5 empty] | 96.81 | 1.18 | 82.0424 | 75.3366 | [23 empty] | 75.3366 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 55 | Пог. м
1.1.5 | Карла Маркса,14 | [5 empty] | 93.9 | 1.18 | 79.5763 | 79.53 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.6 | Игнатова,12 | [5 empty] | 130.4 | 1.18 | 110.5085 | 82.0274 | [23 empty] | 82.0274 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 85 | Пог. м
1.1.7 | Гагарина,81-87 | [5 empty] | 1181.89 | 1.18 | 1001.6017 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 300 | мм L- | 220 | Пог. м
1.1.8 | 70 лет Октября, 10 | [5 empty] | 39.69 | 1.18 | 33.6356 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 25 | Пог. м
1.1.9 | пр. Чекистов, 25 | [5 empty] | 186.3 | 1.18 | 157.8814 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 140 | Пог. м
1.1.10 | Куб. Набережная м/д Комсомольской и Мира | [5 empty] | 180 | 1.18 | 152.5424 | 76.3 | [19 empty] | 152.5975 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 300 | мм L- | 160 | Пог. м
1.1.11 | Тургенева, 144 | [5 empty] | 18.75 | 1.18 | 15.8898 | 24.9417 | [23 empty] | 24.9417 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.12 | Тургенева, 162 | [5 empty] | 234.84 | 1.18 | 199.0169 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 90 | Пог. м
1.1.13 | Московская, 60 | [5 empty] | 216.47 | 1.18 | 183.4492 | 139.3886 | [23 empty] | 139.3886 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.14 | Московская, 54 | [5 empty] | 68.69 | 1.18 | 58.2119 | 41.1961 | [23 empty] | 41.1961 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 40 | Пог. м
1.1.15 | Карякина, 10-14 | [5 empty] | 173.1 | 1.18 | 146.6949 | 82.149 | [23 empty] | 82.149 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 33 | Пог. м
1.1.16 | Пр. Чекистов, 35, 12 | [5 empty] | 708.11 | 1.18 | 600.0932 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 500 | мм L- | 250 | Пог. м
1.1.17 | Тепличная, 56 | [5 empty] | 373.61 | 1.18 | 316.6186 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 200 | Пог. м
1.1.18 | 40 лет Победы, 50 | [5 empty] | 168.18 | 1.18 | 142.5254 | 98.234 | [23 empty] | 98.234 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 80 | Пог. м
1.1.19 | Коллективная, 45 | [5 empty] | 180.76 | 1.18 | 153.1864 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.20 | Пушкина, 9-11 | [5 empty] | 65.47 | 1.18 | 55.4831 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.21 | Новороссийская, 184-186 | [5 empty] | 198.51 | 1.18 | 168.2288 | 129.897 | [23 empty] | 129.897 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 40 | Пог. м
1.1.22 | Симферопольская, 26 | [5 empty] | 96.35 | 1.18 | 81.6525 | 76.3 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 30 | Пог. м
1.1.23 | Ленина, 71 | [5 empty] | 543.37 | 1.18 | 460.4831 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 110 | мм L- | 200 | Пог. м
1.1.24 | Гудимы, 24 | [5 empty] | 105.47 | 1.18 | 89.3814 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.25 | Гимназическая, 79 | [5 empty] | 256.28 | 1.18 | 217.1864 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.26 | Пашковская, 64 | [5 empty] | 59 | 1.18 | 50 | 50.1476 | [9 empty] | 50.1476 | [17 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 40 | Пог. м
1.1.27 | Рашпилевская, 58 | [5 empty] | 274.39 | 1.18 | 232.5339 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 80 | Пог. м
1.1.28 | Октябрьская, 73 | [5 empty] | 211.52 | 1.18 | 179.2542 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 70 | Пог. м
1.1.29 | Чапаева, 67 | [5 empty] | 130.18 | 1.18 | 110.322 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.30 | Карасунская, 37 | [5 empty] | 123.1 | 1.18 | 104.322 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 80 | Пог. м
1.1.31 | Рашпилевская, 17 | [5 empty] | 165.49 | 1.18 | 140.2458 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 70 | Пог. м
1.1.32 | Кирова, 35 | [5 empty] | 156.87 | 1.18 | 132.9407 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 90 | Пог. м
1.1.33 | Чапаева, 104 | [5 empty] | 411.59 | 1.18 | 348.8051 | 38.562 | [23 empty] | 38.562 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 63 | мм L- | 50 | Пог. м | Д-25мм L-50
1.1.34 | Минская,118 | [5 empty] | 163.21 | 1.18 | 138.3136 | 172.674 | [23 empty] | 172.674 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 180 | Пог. м
1.1.35 | Бургасская, 23А-27 | [5 empty] | 57.81 | 1.18 | 48.9915 | 402.1816 | [23 empty] | 402.1816 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 210 | Пог. м
1.1.36 | Кубанская Набережная, 4-6 | [5 empty] | 840 | 1.18 | 711.8644 | 840 | [5 empty] | 840 | [21 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.1.37 | 3-й пр. Онежский,17 | [5 empty] | 240.78 | 1.18 | 204.0508 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
Д50мм L-73 п/м Д-32мм L-10 п/м
1.1.38 | Седина,127 | [5 empty] | 383.6 | 1.18 | 325.0847 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
Д-25мм L-75 п/м, Д-63мм L-75 п/м
1.1.39 | Ставропольская,123/5 | [5 empty] | 100 | 1.18 | 84.7458 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- |  | мм L- |  | Пог. м
1.1.40 | Октябрьская,41 | [5 empty] | 221.08 | 1.18 | 187.3559 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
Д-50мм L-80 п/м
1.1.41 | п.Северный ул.3-я Трудовая от 1-й Дорожной до Дорожной | [5 empty] | 359.42 | 1.18 | 304.5932 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- |  | мм L- |  | Пог. м
1.1.42 | Виноградная,54-56 | [5 empty] | 173.6 | 1.18 | 147.1186 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- |  | мм L- |  | Пог. м
1.1.43 | ул. 8-я Урожайная м/у ул. 3й трудовой и ул. 1й Большевистской п. Северный | [5 empty] | 5200 | 1.18 | 4406.7797 | 8227.7526 | [17 empty] | 367.9746 |  | 3657.58 |  | 3454.732 |  | 747.466 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д-630мм |  |  | L-330,6 пог.м
1.1.44 | Водопровод на в/з Восточный-1 | [5 empty] | 4783.47 | 1.18 | 4053.7881 | 9158.6 | [23 empty] | 8166.9976 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
Д-600мм L-640 п/м
1.1.45 | ул.Азовская,3 | [5 empty] | 2224.61 | 1.18 | 1885.2627 | 1968.52 | [23 empty] | 2005.6926 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д-200мм L-400 п/м | [13 empty] | ё
1.1.46 | Водопровод на Ново-Северном в/з | [5 empty] | 3590.2 | 1.18 | 3042.5424 | 2502.0846 | [23 empty] | 2502.0846 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
Д-500мм L-156 п/м
1.1.47 | 2-я Площадка - ул.Невского, ул.Лазарева (врезки) | [5 empty] | 553.44 | 1.18 | 469.0169 | 641.26 | [23 empty] | 543.4394 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.1.48 | ул. Рашпилевская, 134 (ПСД) | [5 empty] | 122.7 | 1.18 | 103.9831 | 103.9763 |  | 103.9763 | [25 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.1.49 | Водопровод ул.Дзержинского,100 (район Красной Площади) Д-600мм (колодцы) | [5 empty] | 426.82 | 1.18 | 361.7119 | 361.7128 | [23 empty] | 361.7128 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.1.50 | ул.Карасунская, 95 | [8 empty] | 29.725 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 32 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.51 | ул.Индустриальная, 48 | [8 empty] | 69.849 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 25 | Пог. м
1.1.52 | ул.Заречная-3-й Трудовой | [8 empty] | 343.74 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 150 | Пог. м
1.1.53 | ул.Дзержинского, 11 | [8 empty] | 69.82 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.54 | ул.Дзержинского, 1 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 5 | Пог. м
1.1.55 | ул.Буденного, 213 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 3 | Пог. м
1.1.56 | ул.Советская, 39 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 10 | Пог. м
1.1.57 | ул.Захарова, 17 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 17 | Пог. м
1.1.58 | ул. 1-й пр.Ведомственный, 11 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 35 | Пог. м
1.1.59 | ул. 3-й пр.Онежский, 15 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 25 | Пог. м
1.1.54 | ул. Воровского, 9 | [8 empty] | 136.285 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.55 | ул.Захарова, 13 | [8 empty] | 93.596 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 25 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.56 | ул.Красная, 87 | [8 empty] | 155.381 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 55 | Пог. м
1.1.57 | ул.Пашковской, 105 | [8 empty] | 58.854 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 15 | Пог. м
1.1.58 | ул.Рашпилевская, 9 | [8 empty] | 88.727 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 25 | Пог. м
1.1.59 | ул.Рашпилевская, 178 | [8 empty] | 69.29 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 8 | Пог. м
1.1.60 | ул.Станкостроительной, 19 | [8 empty] | 108.055 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 40 | Пог. м
1.1.61 | ул.Труда, 141 | [8 empty] | 59.197 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 25 | мм L- | 25 | Пог. м
1.1.68 | ул.Тургенева, 107 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 70 | Пог. м
| ул.Фадеева, 257 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 25 | Пог. м
1.1.62 | ул.Чкалова, 167 - ул.Северная, 308 | [8 empty] | 106.235 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 50 | мм L- | 45 | Пог. м
1.1.69 | ул.Сормовская, 30-32 | [36 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 6 | Пог. м
1.1.63 | ул.Красноармейская, 20 | [8 empty] | 127.685 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 50 | Пог. м
1.1.64 | п.Северный ул.Люберская, 13 | [8 empty] | 99.538 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 100 | мм L- | 35 | Пог. м
1.1.65 | в/з Дренажный | [8 empty] | 62.697 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 30 | Пог. м
| Д- |  | мм L- |  | Пог. м
1.2 Ремонт кровель ВНС | [6 empty] | 3867.69 |  | 3277.7034 | 2931.2167
1.2.1 | ВНС Кр. Партизан, 6/1 павильон | [5 empty] | 149.61 | 1.18 | 126.7881 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.2 | ВНС Северная, 253 | [5 empty] | 125.99 | 1.18 | 106.7712 | 50.9477 | [23 empty] | 50.9477 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.2.3 | ВНС Станкостроительная, 19 | [5 empty] | 74.84 | 1.18 | 63.4237 | 32.391 | [23 empty] | 32.391 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.2.4 | ВНС Таманская, 174 | [5 empty] | 1121.23 | 1.18 | 950.1949 | 950.1953 | [13 empty] | 264.5655 |  |  |  | 685.6298 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.5 | ВНС Ставропольская, 201 | [5 empty] | 145.9 | 1.18 | 123.6441 | 123.6441 | [13 empty] | 76.279 |  |  |  | 47.3651 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.6 | ВНС Селезнева, 164 | [5 empty] | 495.34 | 1.18 | 419.7797 | 136.7523 | [21 empty] | 136.7523 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.7 | ВНС Полины Осипенко, 141 | [5 empty] | 1197.79 | 1.18 | 1015.0763 | 1015.0774 | [9 empty] | 649.2289 |  |  |  | 365.8485 | [13 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.8 | в/з Северо-Западный здание насосной станции | [5 empty] | 556.99 | 1.18 | 472.0254 | 303.5988 | [23 empty] | 303.5988 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.2.9 | Ставропольская, 125 | [8 empty] | 318.61 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3 Ремонт зданий | [6 empty] | 16648.753 |  | 14109.1127 | 13851.3185
1.3.1 | ВНС 40 лет Победы, 35/2 (с ремонтом кровли) | [5 empty] | 926.89 | 1.18 | 785.5 | 285.5169 | [13 empty] | 285.5169 | [13 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.2 | ВНС 40 лет Победы, 37/1 | [5 empty] | 700.03 | 1.18 | 593.2458 | 307.7288 | [13 empty] | 307.7288 | [13 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.3 | ВНС Тургенева, 225 | [5 empty] | 942.96 | 1.18 | 799.1186 | 719 | [15 empty] | 311.0233 | [5 empty] | 405.2609 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.4 | ВНС 40 лет Победы, 67 | [5 empty] | 962 | 1.18 | 815.2542 | 804.9414 | [17 empty] | 462.1675 |  | 162.4849 |  |  |  | 180.2891 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.5 | ВНС Госпиталь ИОВ Кирова,9 | [5 empty] | 362.9 | 1.18 | 307.5424 | 315.9328 | [23 empty] | 315.9328 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.6 | ВНС Котовского, 102 | [5 empty] | 590.32 | 1.18 | 500.2712 | 500.2675 | [17 empty] | 500.2675 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.7 | ВНС Симферопольская, 50/а | [5 empty] | 680.55 | 1.18 | 576.7373 | 696.2387 | [15 empty] | 119.5007 |  | 576.738 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.8 | ВНС Ставропольская, 125 | [5 empty] | 234.76 | 1.18 | 198.9492 | 295.9 | [19 empty] | 198.9458 |  | 318.609 |  | 96.9507 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.9 | ВНС Стасова, 158 (с ремонтом кровли) | [5 empty] | 979.19 | 1.18 | 829.822 | 829.8178 | [21 empty] | 829.8178 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.10 | в/з Восточный 2 здание насосной | [5 empty] | 2067.7 | 1.18 | 1752.2881 | 1752.2921 | [7 empty] | 625.3456 |  | 1126.9465 | [17 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.11 | в/з Роща здание насосной | [5 empty] | 2100 | 1.18 | 1779.661 | 1219.6408 | [23 empty] | 1219.6408 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.12 | ВНС ул. Селезнева, 88 | [5 empty] | 548.29 | 1.18 | 464.6525 | 464.6518 | [5 empty] | 350.5828 | [5 empty] | 114.0689 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.13 | ВНС ул. Вишняковой, 1 | [5 empty] | 115 | 1.18 | 97.4576 | 97.4625 | [5 empty] | 97.4625 | [21 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.14 | ВНС Седина,11 | [5 empty] | 298.26 | 1.18 | 252.7627 | 430.833 | [23 empty] | 430.833 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.15 | ВНС Седина,138 | [5 empty] | 272.06 | 1.18 | 230.5593 | 305.279 | [23 empty] | 305.279 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.16 | ВНС Седина,177 | [5 empty] | 474.63 | 1.18 | 402.2288 | 402.2305 | [17 empty] | 402.2305 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.17 | ВНС Ставропольская,80 | [5 empty] | 267.37 | 1.18 | 226.5847 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.18 | ВНС Кузнечная, 47 | [5 empty] | 319.38 | 1.18 | 270.661 | 440.1529 | [17 empty] | 440.1529 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.19 | ВНС Ставропольская, 155/2 | [5 empty] | 200 | 1.18 | 169.4915 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.20 | ВНС Стасова, 175/1 (Алтайская,4/1) | [5 empty] | 313.383 | 1.18 | 265.5788 | 331.4286 | [19 empty] | 331.4286 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.21 | ВНС Уральская, 91/ Дежнева,46 | [5 empty] | 529.35 | 1.18 | 448.6017 | 448.5987 | [17 empty] | 448.5987 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.22 | ВНС Колхозная, 20/1 | [5 empty] | 153.55 | 1.18 | 130.1271 | 130.1293 | [17 empty] | 130.1293 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.23 | ВНС Гудимы, 28 | [5 empty] | 157.18 | 1.18 | 133.2034 | 133.2 | [17 empty] | 133.1989 | [5 empty] | 130.36 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.24 | ВНС Черкасская, 43 | [5 empty] | 68.9 | 1.18 | 58.3898 | 58.3864 | [19 empty] | 58.3864 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.25 | ВНС Коммунаров, 229 | [5 empty] | 664.15 | 1.18 | 562.839 | 562.8356 | [19 empty] | 562.8356 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.26 | ВНС Коммунаров, 298 | [5 empty] | 194.69 | 1.18 | 164.9915 | 164.9873 | [19 empty] | 164.9873 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.27 | ВНС Селезнева, 206 | [5 empty] | 220.51 | 1.18 | 186.8729 | 187.8822 | [21 empty] | 187.8822 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.28 | ВНС Бургасская, 56 | [5 empty] | 705.1 | 1.18 | 597.5424 | 507.1627 | [21 empty] | 507.1627 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.3.29 | ВНС Станкостроительная, 19 | [8 empty] | 100.914 | [23 empty] | 100.914 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.30 | ВНС Гудимы,25 | [8 empty] | 247.3769 | [23 empty] | 247.3769 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.31 | ВНС Гудимы,9 | [8 empty] | 57.5252 | [23 empty] | 57.5252 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.32 | ВНС Чапаева,81 | [8 empty] | 152.6739 | [23 empty] | 152.6739 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.33 | ВНС Индустриальная,7 | [8 empty] | 200.9826 | [23 empty] | 200.9826 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.34 | ВНС Суворова,80 | [8 empty] | 213.0597 | [23 empty] | 213.0597 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.35 | ВНС Октябрьская,67 | [8 empty] | 355.929 | [23 empty] | 355.929 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.3.36 | ВНС Уссурийская,2 | [5 empty] | 599.65 | 1.18 | 508.178 | [20 empty] | 265.5788 |  | 85.6149
1.3.37 | ВНС Гудимы, 26 | [8 empty] | 130.36 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4 Ремонт павильонов скважин | [6 empty] | 889.68 |  | 753.9661 | 810.3161
1.4.1 | в/з "Восточный-1". Павильон скважины № 359 инв. № 1971 | [5 empty] | 135.9 | 1.18 | 115.1695 | 192.7936 | [23 empty] | 192.7936 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.2 | в/з "Ново-Западный". Павильон скважины № 106 инв. № 7006 | [5 empty] | 197.3 | 1.18 | 167.2034 | 243.2176 | [23 empty] | 243.2176 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.3 | в/з "Ново-Западный". Павильон скважины № 385 инв. № 7006 | [5 empty] | 162.84 | 1.18 | 138 | 94.8554 | [23 empty] | 94.8554 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.4 | в/з "Ново-Западный". Павильон скважины № 382 инв. № 7030 | [5 empty] | 162.84 | 1.18 | 138 | 105.0851 | [23 empty] | 105.0851 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.5 | в/з "Роща". Павильон скважины № 328 | [5 empty] | 35.11 | 1.18 | 29.7542 | 174.3644 | [9 empty] | 136.8399 |  | 37.5245 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.6 | в/з "Роща". Павильон скважины № 3 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.7 | в/з "Роща". Павильон скважины № 422 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.8 | в/з "Роща". Павильон скважины № 199 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.9 | в/з "Роща". Павильон скважины № 37 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.10 | в/з "Роща". Павильон скважины № 15 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.11 | в/з "Роща". Павильон скважины № 49 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.12 | в/з "Роща". Павильон скважины № 253 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.13 | в/з "Роща". Павильон скважины № 44 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.14 | в/з "Роща". Павильон скважины № 208 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.15 | в/з "Роща". Павильон скважины № 50 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.16 | в/з "Роща". Павильон скважины № 252 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.17 | в/з "Роща". Павильон скважины № 17 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.18 | в/з "Роща". Павильон скважины № 32 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.19 | в/з "Роща". Павильон скважины № 16 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.20 | в/з "Роща". Павильон скважины № 72 | [5 empty] | 10.11 | 1.18 | 8.5678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.21 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 2 | [5 empty] | 7.34 | 1.18 | 6.2203 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.22 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 7 | [5 empty] | 7.34 | 1.18 | 6.2203 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.23 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 11 | [5 empty] | 7.34 | 1.18 | 6.2203 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.24 | в/з "им. Кирова". Павильон скважины № 23 | [5 empty] | 7.34 | 1.18 | 6.2203 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.25 | в/з «Центральный» Павильон скважины № 265 | [5 empty] | 7.34 | 1.18 | 6.2203 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.26 | в/з «Центральный» Павильон скважины № 47 | [5 empty] | 7.34 | 1.18 | 6.2203 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.5 Восстановление асфальтобетонного покрытия | [6 empty] | 12098.4 |  | 10252.8814 | 12056.0151
1.5.1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия (после аварийных разрытий) | [5 empty] | 11702.03 | 1.18 | 9916.9746 | 11695.38 |  |  |  | 515.7239 |  | 350.5795 |  | 951.3878 |  | 135.4963 |  | 1118.0652 |  | 634.5672 |  | 481.0668 |  | 1154.8238 |  | 1178.4138 |  | 950.2446 |  | 4302.0138 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.5.2 | ВНС Зиповская, 17 | [5 empty] | 155.16 | 1.18 | 131.4915 | 131.2941 | [17 empty] | 131.2941 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.5.3 | ВНС Литер,101 | [5 empty] | 241.21 | 1.18 | 204.4153 | 204.61 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.5.4 | проверка смет на кап. ремонт и благоустройство в/з Первомайский | [8 empty] | 24.731 |  | 24.731 | [25 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6 Ремонт трубопроводов (обвязка оборудования) | [6 empty] | 4029.4 |  | 3414.7458 | 2773.2849
1.6.1 | ВНС Станкостроительная, 19 | [5 empty] | 99.1 | 1.18 | 83.9831 | 101.818 | [23 empty] | 101.818 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.2 | ВНС Селезнева, 206 | [5 empty] | 213.4 | 1.18 | 180.8475 | 142.018 | [23 empty] | 142.018 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.3 | ВНС Ставропольская, 213 | [5 empty] | 231.7 | 1.18 | 196.3559 | 151.178 | [23 empty] | 151.178 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.4 | ВНС Ставропольская, 201 | [5 empty] | 233.6 | 1.18 | 197.9661 | 118.929 | [23 empty] | 118.929 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.5 | ВНС Молодежная, 23 | [5 empty] | 271.4 | 1.18 | 230 | 233.167 | [23 empty] | 233.167 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.6 | ВНС Литер, 43 | [5 empty] | 183.6 | 1.18 | 155.5932 | 129.242 | [23 empty] | 129.242 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.7 | ВНС Литер, 50 | [5 empty] | 295.6 | 1.18 | 250.5085 | 212.774 | [23 empty] | 212.774 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.8 | ВНС Литер, 40 | [5 empty] | 200.8 | 1.18 | 170.1695 | 187.8109 | [23 empty] | 187.8109 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.9 | ВНС Ленина, 70 | [5 empty] | 218.8 | 1.18 | 185.4237 | 116.648 | [23 empty] | 116.648 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.10 | ВНС Рашпилевская, 128 | [5 empty] | 71.9 | 1.18 | 60.9322 | 72.824 | [23 empty] | 72.824 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.11 | ВНС Коммунаров, 229 | [5 empty] | 153.1 | 1.18 | 129.7458 | 124.206 | [23 empty] | 124.206 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.12 | ВНС Красная, 174 | [5 empty] | 311.3 | 1.18 | 263.8136 | 213.946 | [23 empty] | 213.946 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.13 | ВНС Северная, 493 | [5 empty] | 146.3 | 1.18 | 123.9831 | 98.06 | [23 empty] | 98.06 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.14 | ВНС Садовая, 17 | [5 empty] | 401.8 | 1.18 | 340.5085 | 285.914 | [23 empty] | 285.914 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.15 | Станция водоподготовки "Кристал-Б" на в/з Роща | [5 empty] | 997 | 1.18 | 844.9153 | 584.75 | [23 empty] | 844.9153 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7 Капитальный ремонт артезианских скважин | [6 empty] | 2641.29 |  | 2238.3814 | 2444.319
1.7.1 | в/з «Восточный-1» артезианские скважины № 167, 173 (тампонаж) | [5 empty] | 582.64 | 1.18 | 493.7627 | 582.639 | [13 empty] | 582.639 | [13 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.2 | Работы по восстановлению (увеличению) дебета артезианских скважин | [5 empty] | 1298.65 | 1.18 | 1100.5508 | 1101.68 | [17 empty] | 943.8287 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3 | ВНС Володарского,5 №469 | [5 empty] | 760 | 1.18 | 644.0678 | 760 | [23 empty] | 760 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8 Ремонт ограждений санитарной зоны | [6 empty] | 1586.48 |  | 1344.4746 | 1813.565
1.8.1 | ВНС п. Дружелюбный ж/б | [5 empty] | 497.13 | 1.18 | 421.2966 | 721.5138 | [23 empty] | 721.5138 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.2 | ВНС Красная, 153 | [5 empty] | 163.84 | 1.18 | 138.8475 | 139.3092 | [11 empty] | 139.3092 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.3 | ВНС Кирова, 60 | [5 empty] | 83.71 | 1.18 | 70.9407 | 70.9421 | [11 empty] | 70.9421 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.4 | Капитальный ремонт ограждения на в/з Витаминкомбинат куст 2, куст 3 | [5 empty] | 615.57 | 1.18 | 521.6695 | 615.57 | [5 empty] | 881.7931 | [21 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5 | Капитальный ремонт ограждения на в/з Восточный №2 куст 10 | [5 empty] | 226.23 | 1.18 | 191.7203 | 266.23 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.9 Ремонт ж/б резервуаров | [6 empty] | 10499.9 |  | 8898.2203 | 9827.8826
1.9.1 | ВНС 40 лет Победы, 39 | [5 empty] | 2500 | 1.18 | 2118.6441 | 2023.3581 | [17 empty] | 676.1733 |  |  |  | 439.96 |  | 907.2247 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.9.2 | ВНС Кирова, 60 | [5 empty] | 1043.41 | 1.18 | 884.2458 | 711.905 | [21 empty] | 140.483 |  | 571.422 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.9.3 | ВНС Алтайская, 4 | [5 empty] | 5109.84 | 1.18 | 4330.3729 | 5045.9293 | [17 empty] | 1293.4973 |  |  |  | 1487.817 |  | 2264.615 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.9.4 | ВНС п. Лорис | [5 empty] | 1846.65 | 1.18 | 1564.9576 | 2046.6902 | [17 empty] | 587.97 |  |  |  | 648.2922 |  | 810.428 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2 Вспомогательные цеха (ремонт технологического оборудования, общестроительные работы) | [6 empty] | 13681.57 |  | 11594.5508 | 15229.4759
2.1 | Ремонт трансформатора 400 кВа, 10/0,4 кВ 2 шт. | [5 empty] | 300 | 1.18 | 254.2373 | 231.78 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2 | ВНС Зиповская,17, электрооборудование | [5 empty] | 720.5 | 1.18 | 610.5932 | 611.3249 | [23 empty] | 611.3249 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.3 | ВНС Гражданская, 4, электрооборудование | [5 empty] | 636.5 | 1.18 | 539.4068 | 540.2881 | [23 empty] | 540.2881 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.4 | в/з Елизаветинский, электрооборудование (ВЛ 6 кВ замена РЛНД-10 – 5 шт.) | [5 empty] | 1120 | 1.18 | 949.1525 | 1120 | [17 empty] | 1120 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.5 | в/з «Ново-северный» Насосный агрегат Д 1250-63 с электродвигателем | [5 empty] | 450 | 1.18 | 381.3559 | 219.8828 | [23 empty] | 219.8828 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.6 | Здание энерго-механического цеха | [5 empty] | 588.69 | 1.18 | 498.8898 | 498.8923 | [17 empty] | 498.8923 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.7 | в/з «Восточный 1» Здание КТП-672п | [5 empty] | 21.37 | 1.18 | 18.1102 | 17.85 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.8 | Ремонт коммунальной инфраструктуры оборудования системы водоснабжения, ремонт здания дирекции по сбыту, ул. Каляева, 259 | [5 empty] | 2300 | 1.18 | 1949.1525 | 2693.703 | [9 empty] | 129.6476 |  | 124.4468 |  | 198.6323 |  | 168.9569 |  | 159.56 |  | 103.3169 |  |  |  | 1809.1424 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.9 | Ремонт пожарной сигнализации здания дирекции по сбыту, ул. Каляева, 259 | [5 empty] | 0 | 1.18 | 0 | 278 | [23 empty] | 278 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.10 | в/з «Ново-Западный»замена МВ на ВВ -69шт., ВПУ 6кВ ТП-563П | [5 empty] | 1300 | 1.18 | 1101.6949 | 1963.885 | [23 empty] | 1963.885 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.11 | в/з Восточный 2 ремонт закрытых кабельных переходов в трех футлярах под ж/д полотном на станции "Сортировочная". | [5 empty] | 3670 | 1.18 | 3110.1695 | 213.447 | [23 empty] | 213.447 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.12 | в/з Восточный 2 ремонт закрытых кабельных переходов в трех футлярах под ж/д полотном на станции "Сортировочная". | [6 empty] | 1.18 | 0 | 4798.237 | [23 empty] | 4798.237 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.13 | Ремонт кровли РМЦ | [5 empty] | 2574.51 | 1.18 | 2181.7881 | 2042.1858 | [23 empty] | 2042.1858 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
Инжиниринговые мероприятия | [6 empty] | 26100.45 |  | 22119.0254 | 11674.42
3.1 | Мониторинг подземных вод Краснодарского месторождения. | [5 empty] | 2861.33 | 1.18 | 2424.8559 | 2050 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.2 | Поддержание действующей гидродинамической модели Краснодарского месторождения подземных вод по участкам. Решение прогнозных задач по оценке запасов подземных вод на участках недр | [5 empty] | 3433.8 | 1.18 | 2910 | 2350 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.3 | Изготовление проекта водозаборов "Водозаборы (корр-ектировка проекта технологической схемы) для артези-анских скважин № 3,4 расположенные на водозаборе «ст. Подкачек» по адресу: х.Ленина, ул. Морская, 1.) | [5 empty] | 1200 | 1.18 | 1016.9492 | 1200 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.4 | Изготовление проектов зон санитарной охраны для вновь принятых и перебуренных артезианских скважин ООО "Краснодар Водоканал" в количестве 15 шт. | [5 empty] | 3763.12 | 1.18 | 3189.0847 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.5 | Изготовление и согласование проекта ЗСО (зон санитарной охраны) для 25 артскважин. | [5 empty] | 800 | 1.18 | 677.9661 | 800 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.6 | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) для пяти артезианских скважин №275 расположенной на водозаборе "Витаминкомбинат", №№178,179,180, расположенных на водозаборе "Восточный-1", №413 расположенной на водозаборе "Центральный" | [5 empty] | 400 | 1.18 | 338.9831 | 400 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.7 | Техническое обследование водопроводных сетей и сооружений находящихся на сетях г. Краснодара (Карасунский округ) | [5 empty] | 6412.5 | 1.18 | 5434.322 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.8 | Оптимизация работы ВНС и режима работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) с выводом ВНС из работы. | [5 empty] | 2200 | 1.18 | 1864.4068 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.9 | Гидравлическое моделирование режимов работы сетей водоотведения г. Краснодара в программно - расчетном комплексе "ZULU". | [5 empty] | 1800 | 1.18 | 1525.4237 | 286 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.10 | Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с учетом инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ | [5 empty] | 800.04 | 1.18 | 678 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.11 | Исследование и телеинспекция артезианских скважин с целью восстановления их работоспособности и увеличения дебета в количестве 30 шт. | [5 empty] | 1200 | 1.18 | 1016.9492 | 475.42 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.12 | Корректировка технического проекта на добычу пресных подземных вод, в части внесения водозаборных скважин, не вошедших в существующий проект | [5 empty] | 750 | 1.18 | 635.5932 | 750 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.13 | Оказание услуг по формированию и сопровождению пакета документов для постановки на кадастровый учет сведений о зонах санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого назначения в соответствии с ФЗ221 от 24.07.2007г. | [5 empty] | 479.66 | 1.18 | 406.4915 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.14 | Техническое освидетельствование зданий и сооружений специализированными организациями. (Услуги по комплексному техническому освидетельство-ванию электрооборудования) | [8 empty] | 3300 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.15 | Информационно-консультационные услуги по курсу ПРК "ZuluDrain" | [8 empty] | 63 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ: | [6 empty] | 121623.323 |  | 103070.6127 | 103117.3231
Note on K117: Автор: 50,45
Note on K119: Автор: 29.46
Note on K121: Автор: 18,21
Note on K123: Автор: 65,06
Note on K125: Автор: 68
Note on K127: Автор: 80,06
Note on K147: Автор: 18.28
Note on K151: Автор: 20,84

## 8.БалансВО
Раздел 8 Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод, расчет эффективности производственной программы.
Баланс водоотведения.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2015 |  | 2016 |  | План 2017 | План 2018 | План 2019
|  |  | план | факт | план | ожид | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Прием сточных вод
1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.куб.м. | 50868.4 | 53894.06 | 50989.31 | 50989.31 | 52080.9991 | 52080.9991 | 52080.9991
1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс.куб.м.
1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс.куб.м.
1.2 | По категориям сточных вод: | тыс.куб.м.
1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс.куб.м.
1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс.куб.м.
1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс.куб.м.
1.2.2.2 | от других абонентов | тыс.куб.м.
1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс.куб.м.
1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс.куб.м.
1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс.куб.м.
1.2.5.1 | категория абонентов 1 | тыс.куб.м.
1.2.5.2 | категория абонентов 2 | тыс.куб.м.
1.2.5.n | категория абонентов n | тыс.куб.м.
1.3 | По абонентам | тыс.куб.м.
1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.куб.м.
1.3.1.1 | организация 1 | тыс.куб.м.
1.3.1.2 | организация 2 | тыс.куб.м.
1.3.1.n | организация n | тыс.куб.м.
1.3.2 | от собственных абонентов | тыс.куб.м. | 50868.4 | 53894.06 | 50989.31 | 50989.31 | 52080.9991 | 52080.9991 | 52080.9991
1.3.2.1. | коммерческие |  | 8797.2 | 8912.06 | 7233.92 | 7233.92 | 8853.7698 | 8853.7698 | 8853.7698
1.3.2.2. | бюджет |  | 5524.4 | 5283.4 | 5326.09 | 5326.09 | 4687.2899 | 4687.2899 | 4687.2899
1.3.2.3. | население |  | 36546.8 | 39698.6 | 38429.3 | 38429.3 | 38539.9393 | 38539.9393 | 38539.9393
1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс.куб.м.
1.4.1 | Организованный приток | тыс.куб.м.
1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс.куб.м. | 24779 | 28168 | 27613 | 27613 | 27798.0009 | 27554.0009 | 27310.0009
1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс.куб.м.
2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м. | 75647 | 82062 | 78602 | 78602 | 79879 | 79635 | 79391
2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс.куб.м. | 75647 | 82062 | 78602 | 78602 | 79879 | 79635 | 79391
2.2 | Другим организациям | тыс.куб.м.
3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м. | 75647 | 82062 | 78602 | 78602 | 79879 | 79635 | 79391
3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м. | 75647 | 82062 | 78602 | 78602 | 79879 | 79635 | 79391
3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.куб.м. | 75647 | 82062 | 78602 | 78602 | 79879 | 73070 | 78328
4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс.куб.м. | 45.84 | 46.2 | 45.88 | 45.88 | 45.95 | 45.5 | 45.86
5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  | -2.04% | 0% | 0%

## КР ВО итоги (hidden)
Раздел 9. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий
|  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | 4 | 5 | 6
2015 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 56248.59
1.1 | Сети водоотведения D 100-700 мм L 1,42 км | 20789.81 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем | 0 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС | 1870 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.4 | Ремонт кровли на КНС | 1755 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.5 | Ремонт ограждения санитарной зоны КНС | 1300 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.6 | Ремонт технологического оборудования | 5375 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.7 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 10909.09 | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.8 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 14249.69 | 2015-01-01 | 2015-12-31
2 | Вспомогательные цеха | 9589.29 | 2015-01-01 | 2015-12-31
3 | Инжиниринговые мероприятия | 8441.2 | 2015-01-01 | 2015-12-31
Итого за 2015 год: |  | 74279.08
2016 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 64907.301
1.1 | Сети водоотведения D 100-700 мм L 3,3 км | 21611.93 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем | 369.984 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС | 206.778 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.4 | Ремонт кровли на КНС | 4154.835 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.5 | Ремонт ограждения санитарной зоны КНС | 1454.25 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.6 | Ремонт технологического оборудования | 2835.642 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.7 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 9851.429 | 2016-01-01 | 2016-12-31
1.8 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 24422.453 | 2016-01-01 | 2016-12-31
2 | Вспомогательные цеха | 3009.256 | 2016-01-01 | 2016-12-31
3 | Инжиниринговые мероприятия | 9664.79 | 2016-01-01 | 2016-12-31
Итого за 2016 год: |  | 77581.347
2017 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 65955.08
1.1 | Сети водоотведения D 100-700 мм L 4,8 км | 39315.96 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем | 120 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС | 181 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.4 | Ремонт кровли на КНС | 903 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.5 | Ремонт ограждения санитарной зоны КНС | 1084 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6 | Ремонт технологического оборудования | 3313 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 10240 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.8 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 10798.12 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2 | Вспомогательные цеха | 5169 | 2017-01-01 | 2017-12-31
3 | Инжиниринговые мероприятия | 9112.86 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Итого за 2017 год: |  | 80236.94
2018 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 65728.6
1.1 | Сети водоотведения D 100-700 мм L 4,3 км | 44148.66 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем | 124 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС | 187 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.4 | Ремонт кровли на КНС | 933 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.5 | Ремонт ограждения санитарной зоны КНС | 1119 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.6 | Ремонт технологического оборудования | 3421 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.7 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 7286 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.8 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 8509.94 | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Вспомогательные цеха | 7712 | 2018-01-01 | 2018-12-31
3 | Инжиниринговые мероприятия | 9409.66 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Итого за 2018 год: |  | 82850.26
2019 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 67869.56
1.1 | Сети водоотведения D 100-700 мм L 3,5 км | 45585.41 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем | 128 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС | 193 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.4 | Ремонт кровли на КНС | 963 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.5 | Ремонт ограждения санитарной зоны КНС | 1156 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.6 | Ремонт технологического оборудования | 3532 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.7 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 7459 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.8 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | 8853.15 | 2019-01-01 | 2019-12-31
2 | Вспомогательные цеха | 7963 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3 | Инжиниринговые мероприятия | 9716.13 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Итого за 2019 год: |  | 85548.69

## 9.КР_ВО
Раздел 9 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  | финансовые потребности на 2015 г, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий
[7 empty] | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6
2015 год
1.Водоотведение | [5 empty] | 48100.01
1.1 Ремонт сетей водоотведения | [5 empty] | 20167.03
1.1.1 | Московская,84 |  |  |  |  | 216.24 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 50 | Пог. м
1.1.2 | Капитальный ремонт коллектора ул.С.Разина |  |  |  |  | 2127.12 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 1000 | мм L- | 62 | Пог. м
1.1.3 | Гагарина, 73Б |  |  |  |  | 188.55 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.4 | Лорис, 4 |  |  |  |  | 105.03 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 40 | Пог. м
1.1.5 | Лорис у КНС |  |  |  |  | 430.31 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 500 | мм L- | 50 | Пог. м
1.1.6 | Лорис, 49 |  |  |  |  | 220.87 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 90 | Пог. м
1.1.7 | Гидростроителей, 47 |  |  |  |  | 333.2 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 130 | Пог. м
1.1.8 | Волжская, 73 |  |  |  |  | 315.9 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 90 | Пог. м
1.1.9 | Капитальный ремонт коллектора по ул. Рашпилевской от ул.Советской до ул.Комсомольской |  |  |  |  | 338.98 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 100 | Пог. м
1.1.10 | ул.Ягодина-Российская |  |  |  |  | 895.38 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 300 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.11 | Капитальный ремонт коллектора по ул. Красноармейской от ул.Горького до ул.Карасунской |  |  |  |  | 508.47 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 350 | Пог. м
1.1.12 | Самотечный участок ГФК |  |  |  |  | 6562.08 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 2000 | мм L- | 350 | Пог. м
1.1.13 | Покрышкино, Западный обход |  |  |  |  | 917.47 | 01.2015 | 12.2015
1.1.14 | Ремонт напорного трубопровода по ул. Трамвайной до ул. Селезнева |  |  |  |  | 7007.42 | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 600 | мм L- | 230 | Пог. м
1.2 Ремонт зданий КНС | [5 empty] | 807.54
1.2.1 | КНС ХБК |  |  |  |  | 123.68 | 01.2015 | 12.2015
1.2.2 | КНС 2-я Пятилетка |  |  |  |  | 164.02 | 01.2015 | 12.2015
1.2.3 | КНС Краснодарский |  |  |  |  | 149.8 | 01.2015 | 12.2015
1.2.4 | КНС х.Ленина |  |  |  |  | 334.23 | 01.2015 | 12.2015
1.2.5 | КНС пер.Гаражный |  |  |  |  | 35.82 | 01.2015 | 12.2015
1.4 Капитальный ремонт кровель КНС | [5 empty] | 3352.14
1.4.1 | КНС 6 |  |  |  |  | 682.25 | 01.2015 | 12.2015
1.4.2 | КНС п.Жукова |  |  |  |  | 387.53 | 01.2015 | 12.2015
1.4.3 | КНС Краснодарский |  |  |  |  | 374.47 | 01.2015 | 12.2015
1.4.4 | КНС Кларисса |  |  |  |  | 161.53 | 01.2015 | 12.2015
1.4.5 | КНС пер.Гаражный |  |  |  |  | 374.47 | 01.2015 | 12.2015
1.4.6 | КНС 5А |  |  |  |  | 686.56 | 01.2015 | 12.2015
1.4.7 | КНС 2-я Пятилетка |  |  |  |  | 685.34 | 01.2015 | 12.2015
1.5 Капитальный ремонт ограждения санитарной зоны КНС | [5 empty] | 1279.06
1.5.1 | КНС 3 |  |  |  |  | 434.71 | 01.2015 | 12.2015
1.5.2 | КНС 2-я Пятилетка |  |  |  |  | 510.12 | 01.2015 | 12.2015
1.5.3 | КНСх. Ленина |  |  |  |  | 334.23 | 01.2015 | 12.2015
1.6 Капитальный ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 2055.32
1.6.1 | КНС 7, электродвигатель 110 кВт |  |  |  |  | 114.4 | 01.2015 | 12.2015
1.6.2 | КНС РИП, электродвигатель 160 кВт |  |  |  |  | 164.77 | 01.2015 | 12.2015
1.6.3 | КНС Олимпийская, электродвигатель 160 кВт, электродвигатель 132 кВт, насос СД 800/32 |  |  |  |  | 584.75 | 01.2015 | 12.2015
1.6.4 | КНС ХБК, насосный агрегат СД 450/22,5 |  |  |  |  | 189.58 | 01.2015 | 12.2015
1.6.5 | КНС 10, насосный агрегат СДВ 2700/26,5 |  |  |  |  | 381.36 | 01.2015 | 12.2015
1.6.6 | Сборный напорный трубопровод в машинном зале КНС 2-я Пятилетка d=500 мм L=15 м |  |  |  |  | 620.46 | 01.2015 | 12.2015
1.7 ОСК-1 | [5 empty] | 11502.71
1.7.1 Капитальный ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы | [5 empty] | 6821.52
1.7.1.1 | Аэротенок № 2 |  |  |  |  | 576.27 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.2 | Аэротенок № 1 |  |  |  |  | 3222.91 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.3 | Здание песколовки |  |  |  |  | 98.45 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.4 | Здание воздуходувной станции |  |  |  |  | 394.79 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.5 | Склад |  |  |  |  | 151.79 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.6 | Асфальтные дороги |  |  |  |  | 847.37 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.7 | Первичные отстойники № 3 |  |  |  |  | 177.81 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.8 | Первичные отстойники № 2 |  |  |  |  | 384.92 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.9 | Вторичные отстойники № 1 |  |  |  |  | 408.19 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.10 | Вторичные отстойники № 2 |  |  |  |  | 375.14 | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.11 | Здание ГКНС-1 |  |  |  |  | 183.89 | 01.2015 | 12.2015
1.7.2 Ремонт кровель | [5 empty] | 3567.96
1.7.2.1 | Лабораторный корпус |  |  |  |  | 483.9 | 01.2015 | 12.2015
1.7.2.2 | Хлораторная склад хлора |  |  |  |  | 1008.47 | 01.2015 | 12.2015
1.7.2.3 | ГКНС 1 |  |  |  |  | 2075.59 | 01.2015 | 12.2015
1.7.3 Капитальный ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 1113.23
1.7.3.1 | Электродвигатель турбонагнетателя 1000 кВт, 6кВ |  |  |  |  | 381.36 | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.2 | Электродвигатель насосного агрегата СДВ 7200/29 1000 кВт, 6 кВ 1 шт. |  |  |  |  | 731.88 | 01.2015 | 12.2015
1.8 ОСК-2 | [5 empty] | 8936.21
1.8.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы | [5 empty] | 2610.25
1.8.2.1 | Приемная камера с заменой герметичных затворов главной канализационной насосной станции № 2 |  |  |  |  | 2530.13 | 01.2015 | 12.2015
1.8.2.2 | Помещение дежурных машинистов воздуходувной станции |  |  |  |  | 80.12 | 01.2015 | 12.2015
1.8.3 Ремонт насосной станции сырого осадка (НССО) | [5 empty] | 1381.36
1.8.3.1 | Первичный отстойник с заменой металлоконструкций № 1 |  |  |  |  | 745.76 | 01.2015 | 12.2015
1.8.3.2 | Технологические трубопроводы машинного зала и запорной арматуры |  |  |  |  | 635.59 | 01.2015 | 12.2015
1.8.4 Ремонт воздуходувной станции (ВДС) | [5 empty] | 872.57
1.8.4.1 | Оконные блоки в здании воздуходувной станции |  |  |  |  | 872.57 | 01.2015 | 12.2015
1.8.5 Ремонт иловой насосной станции (ИНС) | [5 empty] | 390.34
1.8.5.1 | Кровля здания |  |  |  |  | 390.34 | 01.2015 | 12.2015
1.8.6 Ремонт иловых площадок (ИП) | [5 empty] | 1743.17
1.8.6.1 | Иловые площадки с заменой трубопроводов, запорной арматуры, дренажной системы, бетонирование бортов и днища |  |  |  |  | 1743.17 | 01.2015 | 12.2015
1.8.7 Ремонт сооружений | [5 empty] | 614.69
1.8.7.1 | Водослив-аэраторов 2 шт. |  |  |  |  | 430.53 | 01.2015 | 12.2015
1.8.7.2 | Скважина № 41 |  |  |  |  | 184.16 | 01.2015 | 12.2015
1.8.8 Капитальный ремонт оборудования ГКНС № 2 | [5 empty] | 1323.83
1.8.8.1 | Насосный агрегат СДВ7200/29 № 1 и № 3 2 шт. |  |  |  |  | 1323.83 | 01.2015 | 12.2015
2 Вспомогательные цеха | [5 empty] | 8126.51
2.1 Капитальный ремонт теплотрасс | [5 empty] | 211.86
2.1.1 | КНС 10 |  |  |  |  | 211.86 | 01.2015 | 12.2015
2.2 Капитальный ремонт электрооборудования | [5 empty] | 7914.65
2.2.1 | Сети освещения АБК и ГКНС-2 |  |  |  |  | 692.37 | 01.2015 | 12.2015
2.2.2 | КНС Олимпийская, трансформатор 400кВа 10/0,4 кВ (2шт.) |  |  |  |  | 430.25 | 01.2015 | 12.2015
2.2.3 | КНС Шнековая 2, питающие КЛ-10 кВ |  |  |  |  | 5792.43 | 01.2015 | 12.2015
2.2.4 | ОСК-1 ремонт проводки и освещения |  |  |  |  | 999.6 | 01.2015 | 12.2015
3 Инжиниринговые мероприятия | [5 empty] | 8441.2
3.1 | Комплексное техническое освидетельствование электрооборудования на объектах |  |  |  |  | 4000 | 01.2015 | 12.2015
3.2 | Разработка проекта мониторинга подземных вод в зоне влияния иловых карт на ОСК-1; ОСК-2. |  |  |  |  | 831.56
3.3 | Измерение и анализ промышленных выбросов (включая отбор проб) |  |  |  |  | 235 | 01.2015 | 12.2015
3.4 | Производственный контроль за качеством сточных вод на ОСК-1 и ОСК-2. |  |  |  |  | 197
3.5 | Организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха и других физических факторов на границе расчетной санитарно защитной зоны (СЗЗ) и жилой застройки по ОСК-1; ОСК-2. Написание отчета по результатам наблюдений (50 дней). |  |  |  |  | 510 | 01.2015 | 12.2015
3.6 | Получение разрешения на сбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в водный объект в пределах согласованных нормативов допустимых сбросов (НДС), а также в пределах лимитов в соответствии с согласованным планом снижения сбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в реку Кубань. |  |  |  |  | 187.5
3.7 | Гидрологическая характеристика р.Кубань в створах сбросов сточных вод с ОСК-1, ОСК-2 |  |  |  |  | 70.8 | 01.2015 | 12.2015
3.8 | Формирование отчета о неизменности технологического процесса, формирование отчетов 2 ТП-воздух, 2 ТП-отходы. |  |  |  |  | 30
3.9 | Работы по оценке риска населения от загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. |  |  |  |  | 890 | 01.2015 | 12.2015
3.10 | Гидравлическое моделирование режимов работы сетей водоотведения г. Краснодара в программно - расчетном комплексе "ZULU". |  |  |  |  | 360.34
3.12 | Подготовка документов обосновывающих класс опасности отходов |  |  |  |  | 15 | 01.2015 | 12.2015
3.13 | Разрабока нормативов допустимых сбросов веществ. Получение решения о предоставлении водного объекта |  |  |  |  | 1100
3.14 | Выполнение расчетов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ в окружающую среду, размещение отходов потребления и производства |  |  |  |  | 10 | 01.2015 | 12.2015
3.15 | Сбор данных о месячных и годовых суммах осадков |  |  |  |  | 4
Итого 2015 год | [5 empty] | 56226.52
2016 год
1.1 Ремонт сетей водоотведения | [5 empty] | 31647.7659
1.1.1 | ул.Степная |  |  |  |  | 1517.45 | 2016-09-07 | 2017-01-07
| Д- | 300 | мм L - | 350 | Пог.м
1.1.2 | Коллектор ул. С. Разина |  |  |  |  | 6458.82 | 2015-12-28 | 2016-05-31
| Д- | 1000 | мм L - | 50 | Пог.м
1.1.3 | Южная от ул. Речной до ул. Станкостроительной |  |  |  |  | 876.489 | 2015-10-05 | 2016-03-01
| Д- | 500 | мм L - | 70 | Пог.м |  | 2016-09-07 | 2016-12-07
1.1.4 | Рашпилевская от ул. Советской до ул. Комсомольской |  |  |  |  | 479.7468 | 2016-09-07 | 2016-12-07
| Д- | 200 | мм L - | 100 | Пог.м
1.1.5 | Красноармейская от ул. Горького до ул. Карасунской |  |  |  |  | 418.7425 | 2016-09-07 | 2016-12-07
| Д- | 200 | мм L - | 100 | Пог.м
1.1.6 | от КНС п.Колосистый до ул. Круговая |  |  |  |  | 2495.24 | 2016-09-07 | 2017-01-07
| Д- | 150 | мм L - | 2095 | Пог.м
1.1.7 | КНС Есенина-Кухаренко |  |  |  |  | 3289.9228 | 2016-09-07 | 2016-12-07
| Д- | 150 | мм L - | 626 | Пог.м
1.1.8 | ул. Московская,84 |  |  |  |  | 204.9473 | 2015-10-12 | 2015-12-12
| Д- | 200 | мм L- | 87 | Пог. м
1.1.9 | Лорис у КНС |  |  |  |  | 425.9593 | 2015-10-12 | 2015-12-12
| Д- | 500 | мм L- | 45 | Пог. м
1.1.10 | Ремонт напорного трубопровода по ул. Трамвайной до ул. Селезнева |  |  |  |  | 154.0605 | 2016-11-25 | 2016-12-30
| Д- | 630 | мм L- | 115 | Пог. м
1.1.11 | 4-й Проезд Тихорецкий |  |  |  |  | 1382.277 | 2016-01-11 | 2016-03-31
| Д- | 1800 | мм L- | 10 | Пог. м
1.1.12 | ул. Гастело |  |  |  |  | 3188.75 | 2016-04-15 | 2016-04-25
| Д- | 200 | мм L- | 137 | Пог. м |  | 2016-05-11 | 2016-05-18
1.1.13 | ул. Уральская, 91 |  |  |  |  | 2074.8771 | 2016-06-15 | 2016-07-15
| Д- | 500 | мм L- | 48 | Пог. м
1.1.14 | ул. Меланжевая |  |  |  |  | 1353.6958 | 2016-08-30 | 2016-10-15
| Д- | 300 | мм L- | 31 | Пог. м
1.1.15 | ул. Красных Партизан - ул. Азовская |  |  |  |  | 2642.526 | 2016-09-21 | 2016-10-21
| Д- | 500 | мм L- | 30 | Пог. м
1.1.16 | Дзержинского, 131 |  |  |  |  | 1300.851 | 08.09.2016 | 2016-09-25
| Д | 600 | мм L- | 29 | Пог. м
1.1.17 | КНС ТЭЦ Трамвайная, 17-23 |  |  |  |  | 1021.01 | 21.09.2016 | 2016-12-30
| Д | 250 | мм L- | 100 | Пог. м
1.1.18 | ул. Калинина, 13 корп.64 |  |  |  |  | 1296.641 | 27.07.2016 | 2016-08-16
| Д | 1500 | мм L- | 16 | Пог. м
1.1.19 | ул. Симферопольская - ул. Новоросийсская |  |  |  |  | 539.8408 | 21.09.2016 | 2016-12-30
| Д | 1500 | мм L- | 2 | Пог. м
1.1.20 | Дзержинского, 12 |  |  |  |  | 525.919 | 21.09.2016 | 2016-12-30
| Д | 225 | мм L- | 21 | Пог. м
1.2 Ремонт вентиляционных систем | [5 empty] | 188.5561
1.2.1 | КНС 2 Пятилетка инв. № 83 |  |  |  |  | 122.5903 | 2016-04-12 | 2016-06-12
1.2.2 | КНС Шнековая-2 инв. № 356 |  |  |  |  | 65.9658 | 2016-04-12 | 2016-06-12
1.3 Ремонт зданий КНС | [5 empty] | 844.6229
1.3.1 | КНС пер. Гаражный, 7 |  |  |  |  | 123.9424 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.3.2 | КНС Тепличная |  |  |  |  | 0 | 2015-10-14 | 2016-02-14
1.3.3 | КНС Клариса |  |  |  |  | 74.6924 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.3.4 | КНС 5 |  |  |  |  | 645.9881 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.4 Ремонт кровли на КНС | [5 empty] | 1497.1594
1.4.1 | КНС 10 инв.№377 |  |  |  |  | 466.91 | 2016-06-14 | 2016-08-14
1.4.2 | КНС Олимпийская инв.№62 |  |  |  |  | 359.575 | 2016-06-14 | 2016-08-15
1.4.3 | КНС Пластмаш инв.№188 |  |  |  |  | 428.9874 | 2016-06-14 | 2016-08-16
1.4.4 | КНС Школа, 17 инв.№ 116 |  |  |  |  | 130.137 | 2016-06-14 | 2016-08-17
1.4.5 | КНС 23/27 инв.№5968 |  |  |  |  | 111.55 | 2016-06-14 | 2016-08-17
1.5 Ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 1705.53
1.5.1 | КНС 10 н/а СДВ 2700/26,5, запорная арматура |  |  |  |  | 618.19 | 2016-05-06 | 2016-06-06
1.5.2 | КНС 2-я Пятилетка, сборный напорный трубопровод в машинном зале d=500 мм L=15 м Решение суда |  |  |  |  | 1087.34 | 2016-09-06 | 2016-11-06
1.6 ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | [5 empty] | 11274.1699
1.6.1 | Первичный отстойник №1 |  |  |  |  | 1417.4546 | 2016-05-12 | 2016-07-12
1.6.2 | Вторичный отстойник |  |  |  |  | 387.038 | 2016-05-12 | 2016-07-12
1.6.3 | Илопровод Д-315мм L-395 м/п |  |  |  |  | 3322.1385 | 2016-06-01 | 2016-07-10
1.6.4 | Здание воздуходувной станции |  |  |  |  | 448.9339 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.6.5 | Здание песколовки |  |  |  |  | 33.8524 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.6.6 | Склад |  |  |  |  | 221.9068 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.6.7 | Асфальтные дороги |  |  |  |  | 1016.6949 | 2015-10-30 | 2016-04-15
1.6.8 | Первичные отстойники № 3 |  |  |  |  | 233.1232 | 2015-12-28 | 2016-04-20
1.6.9 | Первичные отстойники № 2 |  |  |  |  | 2888.0532 | 2015-12-28 | 2016-04-20
1.6.10 | Вторичные отстойники № 2 |  |  |  |  | 1033.6244 | 2015-12-28 | 2016-04-20
1.6.11 | Лабораторный корпус (Кровля) |  |  |  |  | 271.35 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.7 ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | [5 empty] | 11883.1607
1.7.1 | Первичный отстойник №4 с заменой металлоконструкций |  |  |  |  | 1765.93
1.7.2 | Турбоагрегат Н-750-23-4 - 1 шт. |  |  |  |  | 682.6611 | 2016-08-08 | 2016-10-08
1.7.3 | ГКНС-2 насосный агрегат СДВ7200/29 № 3 |  |  |  |  | 978.697 | 2016-08-08 | 2016-10-08
1.7.4 | Здание управления задвижек песколовки (кровля) |  |  |  |  | 69.2881 | 09.2016 | 09.2016
1.7.5 | Иловая площадка |  |  |  |  | 366.47 | 2016-01-10 | 2016-12-30
1.7.6 | Иловая насосная станция (кровля) |  |  |  |  | 337.6102 | 2015-10-14 | 2016-04-20
1.7.7 | Технологические трубопроводы машинного зала и запорной арматуры насосной станции сырого осадка |  |  |  |  | 1989.6578 | 2015-12-28 | 2016-04-20
1.7.8 | Первичный отстойник № 1 |  |  |  |  | 195.1683 | 2015-12-28 | 2016-04-20
1.7.9 | Система аэрации аэротенк №4 |  |  |  |  | 5497.6782 | 2016-10-07 | 2017-01-07
2 Вспомогательные цеха | [5 empty] | 286.623
2.1 | КНС 3 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 49.898 | 2016-01-10 | 2016-12-30
2.2 | КНС 5 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 30.68 | 2016-01-10 | 2016-12-30
2.3 | КНС 6 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 30.856 | 2016-01-10 | 2016-12-30
2.4 | КНС 5 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 30.68 | 2016-01-10 | 2016-12-30
2.5 | КНС 6 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 30.856 | 2016-01-10 | 2016-12-30
2.6 | КНС Фитопатология ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 29.581 | 2016-01-10 | 2016-12-30
2.7 | КНС Шнековая 2, кабельная линия |  |  |  |  | 84.072 | 2015-11-03 | 2016-02-26
Итого за 2016 год: | [5 empty] | 59327.5879
1 ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 56897.4844
1.1 Ремонт сетей водоотведения | [5 empty] | 20723.036
1.1.1 | ул. Заводская, 18 |  |  |  |  | 142.4169 | 06.2016 | 07.2016
| Д- | 200 | мм L - | 70 | Пог.м
1.1.2 | ул.Зиповская, 1 |  |  |  |  | 162.0212 | 05.2016 | 10.2016
| Д- | 200 | мм L - | 80 | Пог.м
1.1.3 | ул.Степная |  |  |  |  | 2721.2441 | 05.2016 | 10.2016
| Д- | 300 | мм L - | 700 | Пог.м
1.1.4 | ул.Трамвайная |  |  |  |  | 2372.8825 | 06.2016 | 10.2016
| Д- | 250 | мм L - | 400 | Пог.м
1.1.5 | КНС п.Жукова |  |  |  |  | 1398.3059 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 400 | мм L - | 180 | Пог.м
1.1.6 | ул.Михаила Власова, 292 |  |  |  |  | 59.322 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 250 | L - | 8 | Пог.м
1.1.7 | Коллектор ул. С. Разина |  |  |  |  | 767.7966 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 1000 | мм L - | 50 | Пог.м
1.1.8 | Южная от ул. Речной до ул. Станкостроительной |  |  |  |  | 550 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 500 | мм L - | 70 | Пог.м
1.1.9 | Рашпилевская от ул. Советской до ул. Комсомольской |  |  |  |  | 757.8737 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 200 | мм L - | 100 | Пог.м
1.1.10 | Красноармейская от ул. Горького до ул. Карасунской |  |  |  |  | 609.0949 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 200 | мм L - | 100 | Пог.м
1.1.11 | ул. Рождественская Набережная, 23 |  |  |  |  | 44.3229 | 06.2016 | 11.2016
| Д- | 200 | мм L - | 3 | Пог.м
1.1.12 | от КНС п.Колосистый до ул. Круговая |  |  |  |  | 6677.9661 | 05.2016 | 09.2016
| Д- | 150 | мм L - | 4495 | Пог.м
1.1.13 | КНС Есенина-Кухаренко |  |  |  |  | 3397.4492 | 05.2016 | 10.2016
| Д- | 150 | мм L - | 626 | Пог.м
1.1.13 | ул. Калинина, 13 корп.64 |  |  |  |  | 1062.34 | 05.2016 | 10.2016
| Д- | 1500 | мм L - | 8 | Пог.м
1.2 Ремонт вентиляционных систем | [5 empty] | 313.55
1.2.1 | КНС 2 Пятилетка инв. № 83 |  |  |  |  | 220.7034 | 07.2016 | 07.2016
1.2.2 | КНС Шнековая-2 инв. № 356 |  |  |  |  | 92.8466 | 07.2016 | 07.2016
1.3 Ремонт зданий КНС | [5 empty] | 175.2356
1.3.1 | КНС 3 инв. №331 |  |  |  |  | 175.2356 | 03.2016 | 03.2016
1.4 Ремонт кровли на КНС | [5 empty] | 3299.2009
1.4.1 | КНС 10 инв.№377 |  |  |  |  | 1437.0847 | 05.2016 | 05.2016
1.4.2 | КНС Олимпийская инв.№62 |  |  |  |  | 728.6873 | 04.2016 | 04.2016
1.4.3 | КНС Пластмаш инв.№188 |  |  |  |  | 592.044 | 04.2016 | 04.2016
1.4.4 | КНС Школа, 17 инв.№ 116 |  |  |  |  | 178.85 | 03.2016 | 03.2016
1.4.5 | КНС 23/27 инв.№5968 |  |  |  |  | 362.5349 | 03.2016 | 03.2016
1.5 Ремонт ограждения санитарной зоны КНС | [5 empty] | 997.6678
1.5.1 | КНС Артельная инв.№ 121 |  |  |  |  | 586.8398 | 11.2016 | 11.2016
1.5.2 | КНС 5 по ул.Шевченко, 148 инв.№ 437 |  |  |  |  | 410.828 | 11.2016 | 11.2016
1.6 Ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 2044.978
1.6.1 | КНС 10 н/а СДВ 2700/26,5, запорная арматура |  |  |  |  | 625.822 | 10.2016 | 10.2016
1.6.2 | КНС 10 ремонт решетки |  |  |  |  | 86.5847 | 12.2016 | 12.2016
1.6.3 | КНС 7, электродвигатель 110кВт |  |  |  |  | 54.7237 | 11.2016 | 11.2016
1.6.4 | КНС Олимпийская, электродвигатель 160 кВт, электродвигатель 132 кВт, насос СД 800/32 |  |  |  |  | 108.3559 | 11.2016 | 11.2016
1.6.5 | КНС Шнековая, 1 насосный агрегат S3806M5511 |  |  |  |  | 762.7119 | 11.2016 | 11.2016
1.6.6 | КНС Есенина, насосный агрегат SE 150,80,40,2,5D |  |  |  |  | 406.7797 | 12.2016 | 12.2016
1.7 ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | [5 empty] | 8757.2763
1.7.1 | Здание лабороторного корпуса |  |  |  |  | 305.6814 | 07.2016 | 07.2016
1.7.2 | Первичный отстойник №2 |  |  |  |  | 483.3983 | 08.2016 | 08.2016
1.7.3 | Вторичный отстойник |  |  |  |  | 176.2483 | 08.2016 | 08.2016
1.7.4 | Секции аэротенков №4 |  |  |  |  | 693.289 | 09.2016 | 09.2016
1.7.5 | Секции аэротенков №3 |  |  |  |  | 4096.1653 | 09.2016 | 09.2016
1.7.6 | Кровля здания ремонтно механического цеха |  |  |  |  | 390.6042 | 08.2016 | 08.2016
1.7.7 | Илопровод |  |  |  |  | 2611.8898 | 08.2016 | 08.2016
1.8 ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | [5 empty] | 20586.5398
1.8.1 | Аэротенок №1 |  |  |  |  | 5500.5508 | 09.2016 | 10.2016
1.8.2 | Первичный отстойник №4 с заменой металлоконструкций |  |  |  |  | 1496.0542 | 10.2016 | 11.2016
1.8.3 | Здания административно-бытового корпуса. |  |  |  |  | 1422.4153 | 10.2016 | 11.2016
1.8.4 | Мягкая кровля здания песковых бункеров |  |  |  |  | 62.9822 | 06.2016 | 06.2016
1.8.5 | Оконные блоки иловой насосной, воздуходувной станции |  |  |  |  | 1034.1695 | 07.2016 | 07.2016
1.8.6 | Мягкая кровля воздуходувной станции (320м2) |  |  |  |  | 332.8771 | 07.2016 | 07.2016
1.8.7 | Ремонт контактных резервуаров с заменой системы аэрации |  |  |  |  | 3349.4754 | 10.2016 | 11.2016
1.8.8 | Турбоагрегат Н-750-23-4 - 1 шт. |  |  |  |  | 292.7958 | 11.2016 | 11.2016
1.8.9 | ГКНС-2 насосный агрегат СДВ7200/29 № 3 |  |  |  |  | 877.4263 | 06.2016 | 06.2016
1.8.10 | Аэротенок № 3 |  |  |  |  | 3322.0339 | 07.2016 | 07.2016
1.8.11 | Приемный резервуар ГКНС № 2 с заменой донного затвора |  |  |  |  | 423.7288 | 07.2016 | 08.2016
1.8.12 | Здание управления задвижек песколовки (кровля) |  |  |  |  | 127.1237 | 09.2016 | 09.2016
1.8.13 | Иловая площадка с заменой трубопроводов, запорной арматуры, дренажной системы |  |  |  |  | 2344.9068 | 06.2016 | 06.2016
2 Вспомогательные цеха | [5 empty] | 2430.0932
2.1 | КНС 3 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 72.422 | 05.2016 | 05.2016
2.2 | КНС 5 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 46.722 | 05.2016 | 05.2016
2.3 | КНС 6 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 46.6407 | 05.2016 | 05.2016
2.4 | КНС 3 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 62.7992 | 05.2016 | 05.2016
2.5 | КНС 5 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 66.8703 | 05.2016 | 05.2016
2.6 | КНС 6 ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 66.8703 | 05.2016 | 05.2016
2.7 | КНС Фитопатология ремонт электродвигателя |  |  |  |  | 46.722 | 05.2016 | 05.2016
2.8 | КНС КСК ремонт электротельфера (2 шт.) |  |  |  |  | 65.1483 | 06.2016 | 06.2016
2.9 | ОСК-2 ремонт сети освещения (РМЦ, станция сырого осадка, хлораторная, цех механического обезвоживания, иловая насосная станция, песколовка, воздуходувная станция) |  |  |  |  | 1955.8983 | 11.2016 | 12.2016
Итого за 2016 год: | [5 empty] | 59327.5777
3.3 | Производственный контроль за качеством сточных вод (за соблюдением нормативов НДС, лимитов) на ОСК-1 и ОСК-2 |  |  |  |  | 338.19 | 05.2016 | 12.2016
3.4 | Составление и согласование отчета о неизменности технологического процесса, отчетов 2 ТП- воздух, 2 ТП- отходы |  |  |  |  | 23.6 | 12.2016 | 12.2016
3.5 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проект ПДВ) по промбазе и КНС |  |  |  |  | 354 | 04.2016 | 04.2016
3.6 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проект ПДВ) по ОСК1 |  |  |  |  | 826 | 06.2016 | 06.2016
3.7 | Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проект ПДВ) по ОСК2 |  |  |  |  | 826 | 06.2016 | 06.2016
3.8 | Корректировка разработаннойсхемы мониторинга подземных вод в зоне влияния иловых карт на ОСК-1, ОСК-2, гидрологические замеры, написание отчетов. |  |  |  |  | 1180 | 05.2016 | 12.2016
3.9 | Контроль выбросов за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии. |  |  |  |  | 346 | 05.2016 | 12.2016
3.10 | Разработка, утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты; получение решения о предоставлении водного объекта (река Кубань) или его части в пользование, в целях сброса сточных вод |  |  |  |  | 649 | 07.2016 | 07.2016
3.11 | Работы по рекультивации нарушенных земель в зоне влияния иловых площадок, а также проведение мероприятий по предотвращению деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности в соответвии с проектами рекультивации нарушенных земель в санитарно-защитной зоне на ОСК-1 и на ОСК-2 |  |  |  |  | 1000 | 05.2016 | 12.2016
Итого за 2016 год: | [5 empty] | 59327.5777
2017 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 44170.2159
1.1 | Ремонт сетей водоотведения |  |  |  |  | 14830.7165
1.1.1 | Самотечная канализация ул. Седина угол ул. Головатого |  |  |  |  | 696.7101 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 315 | мм L - | 64 | Пог.м
1.1.2 | Самотечная канализация ул. Рашпилевская,77 |  |  |  |  | 165.4096 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 160 | мм L - | 15 | Пог.м
1.1.3 | Самотечная канализация 1-й Заречный пр.,6-8 |  |  |  |  | 654.3086 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 160 | мм L - | 82 | Пог.м
1.1.4 | Самотечная канализация, Сормовская,106-108 |  |  |  |  | 561.2005 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 225 | мм L - | 60 | Пог.м
1.1.5 | Самотечная канализация,Симферопольская,16 |  |  |  |  | 124.1087 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 160 | мм L - | 3.03 | Пог.м
1.1.6 | Самотечная канализация, Офицерская,43-45 |  |  |  |  | 538.676 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 225 | мм L - | 57 | Пог.м
1.1.7 | Напорная канализация,КНС-3 до камеры гашения |  |  |  |  | 3074.4742 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 800 | мм L - | 80 | Пог.м
1.1.8 | Самотечная канализация, ул. Садовая,10-12. п.ТЭЦ |  |  |  |  | 430.3966 | 2017-01-01 | 2017-01-31
| Д- | 100 | мм L - | 70 | Пог.м
| Д- | 225 | мм L - | 70.7 | Пог.м
1.1.9 | Напорная канализация от КНС-ТЭЦ до ул.Трамвайной |  |  |  |  | 400.6294 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 300 | мм L - | 75 | Пог.м
1.1.10 | Самотечная канализация, ул.Трудовой Славы,21-ул.Благоева,24 |  |  |  |  | 138.9753 | 2017-01-01 | 2017-01-31
| Д- | 200 | мм L - | 32 | Пог.м
| Д- | 225 | мм L - | 32.32 | Пог.м
1.1.11 | Самотечная канализация, ул.Димитрова,131 |  |  |  |  | 3835.183 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 315 | мм L - | 330 | Пог.м
1.1.12 | Самотечная канализация, КНС-Артельная и ул. 2-я Пятилетка |  |  |  |  | 4210.6446 | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Д- | 500 | мм L - | 300 | Пог.м
1.2 Ремонт вентиляционных систем | [5 empty] | 87.528
1.2.1 | КНС Фитопотология |  |  |  |  | 43.764 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.2.2 | КНС Пластмаш |  |  |  |  | 43.764 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.3 Ремонт зданий КНС | [5 empty] | 1994.1309
1.3.1 | КНС Фитопотология |  |  |  |  | 399.6811 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.3.2 | КНС Пластмаш |  |  |  |  | 623.1103 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.3.3 | КНС Песчаная |  |  |  |  | 431.1145 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.3.4 | КНС 3 инв. №331 |  |  |  |  | 540.225 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.4 Ремонт кровли КНС | [5 empty] | 1296.3002
1.4.1 | Кап.ремонт мягкой кровли КНС КСК |  |  |  |  | 149.44 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.4.2 | Кап.ремонт мягкой кровли КНС Артельная |  |  |  |  | 397.534 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.4.3 | Кап.ремонт мягкой кровли КНС Учхоз Кубань |  |  |  |  | 96.676 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.4.4 | Кап.ремонт мягкой кровли КНС ДИБ |  |  |  |  | 266.279 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.4.5 | КНС 23/27 инв.№5968 |  |  |  |  | 386.3712 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.5 Ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 1692.486
1.5.1 | Капитальный ремонт шибера КНС Фитопотология №146686 |  |  |  |  | 815.804 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.5.2 | Капитальный ремонт Насоса СДВ 2700/26,5 |  |  |  |  | 624.2 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.5.3 | Капитальный ремонт Насоса SV 80.80.210.2.54HS244 gnd 511 №21578 |  |  |  |  | 252.482 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6 ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | [5 empty] | 6001.4234
1.6.1 | Капитальный ремонт насосного агрегата СДВ 720029 №3 на ОСК-1 |  |  |  |  | 477.3523 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6.2 | Капитальный ремонт здания материального склада ОСК-1 |  |  |  |  | 291.5501 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6.3 | Капитальный ремонт вторичного отстойника №1 ОСК-1 |  |  |  |  | 2853.1431 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6.4 | Ремонт первичного отстойника №3 |  |  |  |  | 1357.984 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6.5 | Ремонт бака разрыва струи |  |  |  |  | 512.7845 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.6.6 | Ремонт грабельного отделения ГКНС-1 |  |  |  |  | 508.6095 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7 ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. | [5 empty] | 16238.2985
1.7.1 | Ремонт турбоагрегата Н-750-23 №4 на ОСК-2 |  |  |  |  | 237.713 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.2 | Ремонт турбокомпрессора ТВ 300-1,6 ОСК-2 |  |  |  |  | 242.3349 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.3 | Ремонт вторичного отстойника №5 ОСК-2 |  |  |  |  | 4682.2518 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.4 | Ремонт иловой площадки №290 на ОСК-2 |  |  |  |  | 2343.7155 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.5 | Замена щитовых затворов песколовок ОСК-2 |  |  |  |  | 746.5474 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.6 | Ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2 |  |  |  |  | 327.993 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.7 | Ремонт кровли здания воздуходувной станции ОСК-2 |  |  |  |  | 1141.5403 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.8 | Ремонт насосного агрегата СДВ-7200/29 на ГКНС-2 |  |  |  |  | 780.9555 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.9 | Ремонт контактных резервуаров ОСК-2 |  |  |  |  | 3084.783 | 2017-01-01 | 2017-12-31
1.7.10 | Ремонт вторичного отстойника №3 ОСК-2 |  |  |  |  | 2650.464 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2. Вспомогательные цеха | [5 empty] | 2029.3324
2.1 | Ремонт электрооборудования освещения КНС Песчаная инв.№185 |  |  |  |  | 132.434 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.2 | Ремонт электрооборудования освещения КНС Фитопотология инв.№74 |  |  |  |  | 96.55 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.3 | Ремонт электрооборудования освещения КНС Пластмаш инв.№188 |  |  |  |  | 125.619 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.4 | Ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п. |  |  |  |  | 281.7523 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.5 | Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п.. |  |  |  |  | 182.5734 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.6 | Ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС 2-я Пятилетка ТП-325п. |  |  |  |  | 281.7523 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.7 | Капитальный ремонт комплексного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС РИП ТП-325п. |  |  |  |  | 281.7523 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.8 | Ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС Песчаная ТП-637п. |  |  |  |  | 182.5734 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.9 | Ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС Фитопотология ТП-6691п. |  |  |  |  | 182.5734 | 2017-01-01 | 2017-12-31
2.10 | Кап.ремонт ремонт ячеек КСО-366 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-3 ТП-1033п |  |  |  |  | 281.7523 | 2017-01-01 | 2017-12-31
3 | Инжиниринговые мероприятия |  |  |  |  | 9112.86 | 2017-01-01 | 2017-12-31
Итого за 2017 год: | [5 empty] | #REF!
Итого за 2017 год: | [5 empty] | 44170.2159
2018 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 43826.5189
1.1 | Ремонт сетей водоотведения D 100-700 мм L 4,3 км |  |  |  |  | 15423.9452 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем КНС |  |  |  |  | 91.0291 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС |  |  |  |  | 2073.8961 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.4 | Ремонт кровли КНС |  |  |  |  | 1348.1522 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.5 | Ремонт технологического оборудования КНС |  |  |  |  | 1760.1854 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.6 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. |  |  |  |  | 6241.4804 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.7 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. |  |  |  |  | 16887.8305 | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Вспомогательные цеха. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  | 2110.5057 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Итого за 2018 год: | [5 empty] | 45937.0245
2019 год
1 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  | 45579.5796
1.1 | Ремонт сетей водоотведения D 100-700 мм L 3,5 км |  |  |  |  | 16040.903 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.2 | Ремонт вентиляционных систем КНС |  |  |  |  | 94.6703 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.3 | Ремонт зданий КНС |  |  |  |  | 2156.852 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.4 | Ремонт кровли КНС |  |  |  |  | 1402.0783 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.5 | Ремонт технологического оборудования КНС |  |  |  |  | 1830.5929 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.6 | ОСК-1. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. |  |  |  |  | 6491.1396 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.7 | ОСК-2. Ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы. Ремонт технологического оборудования. |  |  |  |  | 17563.3437 | 2019-01-01 | 2019-12-31
2 | Вспомогательные цеха. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  | 2194.9259 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Итого за 2019 год: | [5 empty] | 47774.5055
Note on B250: Автор: заменен на 26-ФВ-22 №2 КНС-2

## 10.КОАбон ВО
Раздел 10 Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. с НДС | График реализации мероприятий
|  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | Развитие форм заочного обслуживания: 1.1 Внедрение личного кабинета по юридическим лицам с возможностью передачи показаний и оплаты, не выходя из офиса (интернет эквайринг). 1.2 Модернизация существующего личного кабинета по физическим лицам. Передача показаний приборов учета водоотведения и возможность оплаты через интернет. 1.3 Развитие услуг выставлениях счётов юр. лицам с электронной цифровой подписью. 1.4 Снижение времени ожидания оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону "горячей линии". | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
2 | Совершенствование очного обслуживания: 2.1 Электронная очередь ожидания в едином окне водоканала. 2.2 Увеличение кассовых окон в едином окне. 2.3 Организация приёма платежей в кассе водоканала посредством банковских карт (внедрение эквайринга). | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
3 | Автоматизация процесса контрольных съёмов посредством фото фиксации и через планшет передача данных напрямую в биллинг (правильность расчётов с абонентами и исключение спорных ситуаций в расчётах). | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
4 | Организация современного фронт офиса компании в центре города с функционалом консультаций по всем вопросам водоснабжения и возможностью передачи показаний и оплаты за услуги. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
5 | Развитие направлений внетарифной деятельности, улучшающих обслуживание абонента: установка счётчиков и организация выездной поверки, развитие услуг по промывке сетей и устранения протечек на сетях абонентов, развитие услуг приема ЖБО. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
6 | Соблюдение требований законодательства о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
7 | Размещение на официальном сайте и информационных стендах ООО "Краснодар Водоканал" информации о законодательных актах, на основании которых производятся начисления. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019
8 | Проведение акции, направленной на выявление несанкционированных подключений. | - | 01.01.2015 | 31.12.2019

## Надежн.ВО (hidden)
Раздел 11 Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³ | 77257.379 | 75647 | 78602 | 79931 | 73070 | 78328
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - | -
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - | - | -
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - | -
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 18.53 | 20 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 215 | 248 | 243 | 243 | 243 | 243
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 1160 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - | -
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | - | -
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | - | -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | аварий-0 засоров-8,62 | аварий-0 засоров-8,03 | аварий-0 засоров-8,03 | аварий-0 засоров-8,03 | аварий-0 засоров-8,03 | аварий-0 засоров-8,03
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 7888 | 7538 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470
5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 915.47 | 938.7 | 930 | 930 | 930 | 930
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0.424 | 0.462 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 32783.675 | 34949 | 35685.308 | 36289 | 33174 | 35561
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³ | 77257.379 | 75647 | 78602 | 79931 | 73070 | 78328
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0.211 | 0.215 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 16319.564 | 16264 | 17764.052 | 18064 | 16514 | 17702
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м³ | 77257.379 | 75647 | 78602 | 79931 | 73070 | 78328
* Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления раздела 5 и раздела 6 производственной программы.

## 11-12.Надежн.ВО (2017)
Раздел 11 Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | -
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | - | - | - | - | - | -
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - | -
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - | -
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - | - | -
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - | -
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 18.53 | 20 | 19.48 | 19.47 | 19.46 | 19.45 | В результатах отражены плановые значения на не соответствее установленным требованиям проб
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 215 | 248 | 243 | 243 | 242 | 242 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, соответствующее фактическому количеству нестандартных проб за предыдущие годы, ед.,
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 1160 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | общее количество проб сточных вод, установленное в программе (план-графике) отбора проб и аналитического контроля эффективности сооружений по очистке сточных вод на ОСК-1 и ОСК-2 цеха очистных сооружений канализации ООО «Краснодар Водоканал», ед.
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - | -
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | - | -
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | - | -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | аварий и засоров-8,62 | аварий и засоров - 8,03 | аварий и засоров-8,03 | аварий и засоров-8,02 | аварий и засоров-8,01 | аварий и засоров-8,00 | Поэтапное снижение удельного показателя обусловлено выполнением плановых работ по промывке канализационных сетей
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 7888 | 7538 | 7470 | 7547 | 7618 | 7688 | среднее значение по количеству засоров на канализационных сетях за предыдущие периоды, ед.,
5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 915.47 | 938.7 | 930 | 941 | 951 | 961 | Планируемое увеличение протяженности сети канализации, связано со строительством новых сетей, с целью возможности подключения новых абонентов, а также приемом на баланс предприятия бесхозных сетей.
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0.424 | 0.462 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | В плановый расчет не были включены затраты по работе электролизной установки на очистных сооружениях №1 в кол-ве 1шт. и очистных сооружениях №2 в кол-ве 3шт. мощностью 200 квт*365дн.*24час. =1 752 тыс.квт.час/год. В плановых расчетах не учтена электроэнергия на вспомогательные подразделения АТЦ, ЭМЦ, Административные здания.
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 32783.675 | 34949 | 35685.308 | 36265 | 36154 | 36044 | общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе очистки сточных вод, тыс. кВт*ч. За общее количество энергии принято суммарное потребление электроэнергии на ОСК-1; ОСК-2.
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³ | 77257.379 | 75647 | 78602 | 79879 | 79635 | 79391 | общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³, принят как сумма полезного отпуска и дополнительного притока, рассчитанного как среднее значение за три предыдущих года. При фактических значениях информация снимается с узла учета РСУ-003п 2 канальный. Дата следующей поверки прибора 11.2017г.
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0.211 | 0.215 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | В плановых расчетах не учтена электроэнергия на вспомогательные подразделения АТЦ, ЭМЦ, Административные здания.
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 16319.564 | 16264 | 17764 | 18053 | 17998 | 17942 | общее количество электрической энергии, потребляемой КНС в процессе транспортировки сточных вод, тыс. кВт*ч
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м³ | 77257.379 | 75647 | 78602 | 79879 | 79635 | 79391 | общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м³, принят как сумма полезного отпуска и дополнительного притока, рассчитанного как среднее значение за три предыдущих года. При фактических значениях информация принимается на основании прибора учета на ОСК.
Раздел 12 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
2015 год 824 701,84 тыс. руб. без НДС;
2016 год 1 008 556,78 тыс. руб. без НДС;
2017 год 1 085 210,95 тыс. руб. без НДС; | [7 empty] | 1097175.8519
2018 год 1 139 535,53 тыс. руб. без НДС; | [7 empty] | 1070863.6125
2019 год 1 179 613,42 тыс. руб. без НДС. | [7 empty] | 1149402.1273

## ФП и Отчет ВО 2014 (hidden)
Раздел 12 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы:
2015 год 824 701,85 тыс. руб. без НДС;
2016 год 1 011 595,04 тыс. руб. без НДС;
2017 год 1 113 031,89 тыс. руб. без НДС;
2018 год 1 150 878,43 тыс. руб. без НДС;
2019 год 1 206 058,91 тыс. руб. без НДС.
| Начальник отдела тарифообразования | [5 empty] | А.В. Синицин | [22 empty] | А.В. Синицин
Раздел 13 Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2014 год, истекший период регулирования.
Раздел 13.1 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение
качества очистки сточных вод.
№ п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий в 2014 г., тыс. руб. с НДС |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | График реализации мероприятий |  | График реализации мероприятий
|  | ПЛАН | ФАКТ | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1 Сети водоотведения |  | 35564.1 | 37935.8162
2.1.1 | Капитальный ремонт внутриквартальной сети канализации Д=200мм, L-380 м.п. ул. Захарова,21;15 | 4285 | 4451.0202 | [19 empty] | 215 |  |  |  | 4236.0202 |  |  | 01.2014 | 12.2014
2.1.2 | Капитальный ремонт дворовой сети канализации Д=200мм, L-80 м.п. ул. Горького,137 через двор ул.Седина,115 | 760 | 724.5202 | [23 empty] | 724.5202 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.1.3 | Капремонт дворовой канализации ул.Советская | 995 | 0 | [26 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.1.4 | Капремонт самотечной канализации 300мм по ул.Красных партизан в районе дома №157 | 2077 | 2077.3775 | [7 empty] | 2077.3775 | [18 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.1.5 | Капитальный ремон главного коллектора ХБК ФК | 4243 | 4242.5978 | [13 empty] | 4242.5978 | [12 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.1.6 | Капитальный ремонт Буденновского коллектора по ул.Кожевенной | 3009 | 3009.3083 | [15 empty] | 3009.3083 | [10 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.11.7 | Капитальный ремонт участка ГФК, Ду-2500 мм | 17502.94 | 17637.1213 | [19 empty] | 4597.0133 |  | 6613.3029 |  | 6426.8051 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.1.8 | Капитальный ремонт по ул. Воронежская и ул. Маяковского | 1025.31 | 1025.3081 | [21 empty] | 1025.3081 |  |  |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.1.9 | Капремонт камеры гашения скорости на фекальном коллекторе от КНС "Артельная",ул. Селезнева- ул. Васнецова | 1666.85 | 1083.5974 | [21 empty] | 1083.5974 |  |  |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.1.10 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул.Кореновская, 9, 11 |  | 707.2377 | [23 empty] | 707.2377 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.1.11 | Капитальный ремонт сетей водоотведения ул.Кореновская, 13,15 |  | 726.2395 | [23 empty] | 726.2395 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.1.12 | Капремонт участка самотечной канализации перед КНС Московская |  | 2251.4882 | [23 empty] | 2251.4882 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.2 Капитальный ремонт вентиляционных систем |  | 820 | 657.4595
2.2.1 | КНС - Сормовская,1 | 180 | 104.6688 | [23 empty] | 104.6688 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.2.2 | КНС - ХБК | 180 | 107.0598 | [23 empty] | 107.0598 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.2.3 | КНС - Жукова | 180 | 88.0933 | [23 empty] | 88.0933 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.2.4 | ОСК-1 | 280 | 357.6376 | [23 empty] | 357.6376 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.3 Капитальный ремонт кровли на КНС |  | 48.58 | 48.5781
2.3.4 | Ремонт здания КНС ул.Уральская, 17 | 48.58 | 48.5781 | [9 empty] | 48.5781 | [16 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.4 Капремонт ограждения санитарной зоны КНС |  | 77.02 | 77.0159
2.4.1 | Ремонт ограждения на территории КНС ХБК | 37.94 | 37.9426 | [9 empty] | 37.9426 | [16 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.4.2 | Ремонт ограждения на территории КНС "Гидрострой" | 23 | 22.9952 | [9 empty] | 22.9952 | [16 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.4.3 | Ремонт ограждения КНС-10 | 16.08 | 16.078 | [11 empty] | 16.078 | [14 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.7 Благоустройство территории с восстановлением твёрдого покрытия |  | 770.53 | 770.534
2.7.1 | КНС- 3 (ул.Тюляева) | 485.78 | 485.7819 | [9 empty] | 485.7819 | [16 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.7.2 | КНС - РИП (ул.Колхозная) | 284.75 | 284.7521 | [9 empty] | 284.7521 | [16 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.9 ОСК-1 |  | 100 | 99.9545
2.9.1 | Ремонт ограждения ОСК-1 ул.Калинина,102 | 50 | 49.9558 | [9 empty] | 49.9558 | [16 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.9.2 | Капремонт здания РМЦ ОСК-1 | 50 | 49.9988 | [19 empty] | 49.9988 | [6 empty] | 01.2014 | 31.2014
2.10 ОСК-2 |  | 5785.74 | 12546.9387
2.10.1 | Замена автоматизированной системы дозирования "Галоген" | 311.1 | 442.12 | [23 empty] | 442.12 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.10.2 | Капремонт Аэротенка №3 на ОСК-2 |  | 7944.3 | [23 empty] | 7944.3 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.10.3 | Капитальный ремонт вторичного отстойника ОСК-2 | 5290 | 3975.8764 | [23 empty] | 3975.8764 |  |  | 01.2014 | 31.2014
2.10.2 | Капремонт контрольно-пропускного пункта на ОСК-2 | 184.64 | 184.6423 | [7 empty] | 184.6423 | [18 empty] | 01.2014 | 31.2014
3 Инжининиринговые мероприятия |  | 925.84 | 925.84
3.1 | Формирование отчетов 2 ТП-воздух, 2 ТП-отходы. | 3.38 | 3.38 | [26 empty] | 01.2014 | 31.2014
3.2 | Проект рекультивации нарушенных земель в санитарно-защитной зоне на ОСК-2 ООО "Краснодар Водоканал". | 345 | 345 | [11 empty] | 345 | [14 empty] | 01.2014 | 31.2014
3.3 | Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состяния водных ресурсов (расчёт индекса загрязнённости воды (ИЗВ) - 1. Сброс сточных вод в р. Кубань с ОСК-1 на 206 км от устья, 2. Сброс сточных вод в р. Кубань с ОСК-2 на 184 км от устья для ООО "Краснодар Водоканал"). | 44.76 | 44.76 | [26 empty] | 01.2014 | 31.2014
3.4 | Разработка и согласование ПНООЛР (Проекта нормати-вов образования отходов и лимитов на их размещение). | 280.2 | 280.2 | [17 empty] | 280.2 | [8 empty] | 01.2014 | 31.2014
3.5 | Разработка и согласование паспортов опасных отходов и порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами. | 214 | 214 | [17 empty] | 214 | [8 empty] | 01.2014 | 31.2014
3.6 | Разработка и согласование паспорта опасных отходов и корректировка порядка производственно-экологического контроля в области обращения с отходами. | 38.5 | 38.5 | [15 empty] | 38.5 | [10 empty] | 01.2014 | 31.2014
ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 43165.97 | 52136.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.0198 | #REF! | 930.0057 | #REF! | 16.078 | 0 | 4242.5978 | 0 | 3047.8083 | 0 | 494.2 | 0 | 4862.0121 | 0 | 8722.2084 | 0 | 28092.0668
Вспомогательные цеха |  | 0 | 0
Инжиниринговые мероприятия |  | 925.84 | 925.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнительный директор | [29 empty] | С.В. Прокофьев
Главный инженер | [28 empty] | А.В. Потанин | А.В. Потанин
Директор по капитальному строительству | [29 empty] | И.В. Периков
Главный технолог | [29 empty] | С.В. Слепченко
А.С. Вершинский

## 13.Отчет ВО 2015
Раздел 13 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за
2015 год, истекший период регулирования.
Раздел 13.1 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки
сточных вод.
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  | План на 2015 г, тыс. руб. с НДС |  | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий в 2015 г., тыс.руб. без НДС |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Наименование показателей (выполненных по факту работ) | Способ выполнения работ (хозяйственный, подрядный-наименование подрядной организации) | Перечень подтверждающих документов | График реализации мероприятий
[8 empty] | ПЛАН | ФАКТ | [27 empty] | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |  |  |  | 5 | 6
1 ВОДООТВЕДЕНИЕ | [5 empty] | 66347.28 |  | 56226.5085 | 61404.9919
1.1 Ремонт сетей водоотведения | [5 empty] | 23797.09 |  | 20167.0254 | 16675.3326
1.1.1 | Московская, 84 |  |  |  |  | 255.16 | 1.18 | 216.2373 | 42.8093 | [23 empty] | 42.8093 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 50 | Пог. м
1.1.2 | Коллектор ул.С.Разина |  |  |  |  | 2510 | 1.18 | 2127.1186 | 15 | [15 empty] | 15 | [11 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 1000 | мм L- | 400 | Пог. м
1.1.3 | Гагарина, 73Б |  |  |  |  | 222.49 | 1.18 | 188.5508 | 44.2678 | [23 empty] | 44.2678 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 60 | Пог. м
1.1.4 | Лорис, 4 |  |  |  |  | 123.94 | 1.18 | 105.0339 | 197.9366 | [23 empty] | 197.9366 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 40 | Пог. м
1.1.5 | Лорис у КНС |  |  |  |  | 507.76 | 1.18 | 430.3051 | 69.25 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 500 | мм L- | 50 | Пог. м
1.1.6 | Лорис, 49 |  |  |  |  | 260.62 | 1.18 | 220.8644 | 446.5945 | [23 empty] | 446.5945 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 150 | мм L- | 90 | Пог. м
1.1.7 | Гидростроителей, 47 |  |  |  |  | 393.18 | 1.18 | 333.2034 | 484.332 | [23 empty] | 484.332 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 130 | Пог. м
1.1.8 | Волжская, 73 |  |  |  |  | 372.76 | 1.18 | 315.8983 | 48.6441 | [23 empty] | 48.6441 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 90 | Пог. м | [27 empty] | 48.6441
1.1.9 | Рашпилевская от ул. Советской до ул. Комсомольской |  |  |  |  | 400 | 1.18 | 338.9831 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 100 | Пог. м
1.1.10 | ул.Ягодина – Российская |  |  |  |  | 1056.55 | 1.18 | 895.3814 | 895.3805 |  |  |  | 895.3805 | [23 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 300 | мм L- | 20 | Пог. м
1.1.11 | Красноармейская от ул. Горького до ул. Карасунской |  |  |  |  | 600 | 1.18 | 508.4746 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 200 | мм L- | 350 | Пог. м
1.1.12 | ГФК Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  | 7743.26 | 1.18 | 6562.0847 | 6562.0828 | [5 empty] | 3858.7817 | [7 empty] | 2063.3193 | [5 empty] | 639.9818 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 2500 | мм L- 32 |  | пог.м
1.1.13 | Западный обход. Ремонт трубопровода |  |  |  |  | 1082.62 | 1.18 | 917.4746 | 861.6199 | [5 empty] | 650.96 |  |  |  | 210.6599 | [17 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д_500мм |  |  | L-80 пог.м
1.1.14 | ул.Трамвайная-Селезнева |  |  |  |  | 8268.75 | 1.18 | 7007.4153 | 7007.4152 | [13 empty] | 3404.9952 | [5 empty] | 3602.4199 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
| Д- | 630 | мм L- |  | 115 м в две нитки
1.2 Ремонт зданий КНС | [5 empty] | 952.9 |  | 807.5424 | 1313.0246
1.2.1 | КНС ХБК |  |  |  |  | 145.94 | 1.18 | 123.678 | 311.4831 | [21 empty] | 93.5831 |  | 217.9 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.2.2 | КНС 2я Пятилетка |  |  |  |  | 193.54 | 1.18 | 164.0169 | 97.55 | [21 empty] | 100.1839 |  | 97.5492 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.2.3 | КНС Краснодарский |  |  |  |  | 176.76 | 1.18 | 149.7966 | 176.3 | [23 empty] | 122.3763 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.2.4 | КНС х.Ленина |  |  |  |  | 394.39 | 1.18 | 334.2288 | 334.2315 | [11 empty] | 334.2315 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.5 | Капремонт КНС пер.Гаражный |  |  |  |  | 42.27 | 1.18 | 35.822 | 42.27 | [9 empty] | 42.2672 | [17 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.2.6 | КНС Уссурийская, 2 | [7 empty] | 351.19 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4 Капитальный ремонт кровель КНС | [5 empty] | 3955.53 |  | 3352.1441 | 1212.4352
1.4.1 | КНС 6 |  |  |  |  | 805.05 | 1.18 | 682.2458 | 382.8932 | [23 empty] | 382.8932 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.2 | КНС п. Жукова |  |  |  |  | 457.28 | 1.18 | 387.5254 | 43.7551 | [23 empty] | 43.7551 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.3 | КНС Краснодарский |  |  |  |  | 441.88 | 1.18 | 374.4746 | 242.92 | [21 empty] | 120.5407 |  | 176.2992 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.4 | КНС Кларисса |  |  |  |  | 190.6 | 1.18 | 161.5254 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.5 | КНС пер. Гаражный |  |  |  |  | 441.88 | 1.18 | 374.4746 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.4.6 | КНС 5А |  |  |  |  | 810.14 | 1.18 | 686.5593 | 232.3059 | [23 empty] | 232.3059 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.4.7 | КНС 2я Пятилетка |  |  |  |  | 808.7 | 1.18 | 685.339 | 310.561 | [23 empty] | 310.561 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.5 Капитальный ремонт ограждения санитарной зоны КНС | [5 empty] | 1509.29 |  | 1279.0593 | 1229.9106
1.5.1 | КНС 3 |  |  |  |  | 512.96 | 1.18 | 434.7119 | 385.56 | [5 empty] | 350.012 |  | 49.5085 |  |  |  | 35.549 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.5.2 | КНС 2-я Пятилетка, 17 |  |  |  |  | 601.94 | 1.18 | 510.1186 | 510.119 | [13 empty] | 510.119 | [13 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.5.3 | КНС х.Ленина |  |  |  |  | 394.39 | 1.18 | 334.2288 | 334.2315 | [11 empty] | 334.2315 | [15 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6 Капитальный ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 2425.27 |  | 2055.3136 | 7248.014
1.6.1 | КНС 7, электродвигатель 110 кВт |  |  |  |  | 134.99 | 1.18 | 114.3983 | 114.4 | [19 empty] | 114.4 | [7 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.2 | КНС РИП, электродвигатель 160 кВт |  |  |  |  | 194.43 | 1.18 | 164.7712 | 125.2 | [21 empty] | 254.1 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.3 | КНС Олимпийская, электродвигатель 160 кВт, электродвигатель 132 кВт, насос СД 800/32 |  |  |  |  | 690 | 1.18 | 584.7458 | 255.7124 | [21 empty] | 255.7124 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.4 | КНС ХБК, насосный агрегат СД 450/22,5 |  |  |  |  | 223.71 | 1.18 | 189.5847 | 128.9 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.5 | КНС 10, насосный агрегат СДВ 2700/26,5 |  |  |  |  | 450 | 1.18 | 381.3559 | 393.046 | [23 empty] | 393.046 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.6 | КНС Пластмасс, насосный агрегат ФГ 450/22,5 | [7 empty] | 159.1033 | [23 empty] | 159.1033 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.7 | КНС 6, насосный агрегат СД450\22,5 | [7 empty] | 203.8269 | [23 empty] | 203.8269 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.8 | КНС 2ая Пятилетка, насосный агрегат ФГ 450/22,5 | [7 empty] | 159.1033 | [23 empty] | 159.1033 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.9 | КНС Песчаная, насосный агрегат ФГ450\22,5 | [7 empty] | 159.0165 | [23 empty] | 159.0165 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.9 | КНС Школа 17, насосный агрегат ФГ 144/10,5 | [7 empty] | 103.2478 | [23 empty] | 103.2478 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.10 | КНС ККБ, насосный агрегат СД160/45 | [7 empty] | 119.1811 | [23 empty] | 119.1811 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.11 | КНС Индустриальная, насосный агрегат СД 100/40 | [7 empty] | 102.4277 | [23 empty] | 102.4277 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.12 | КНС Шнековая 1, насосный агрегат S 3806М5511 | [7 empty] | 674.2613 | [23 empty] | 674.2613 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.13 | КНС Сормовская 1, насосный агрегат СД 450/22,5 | [7 empty] | 127.6669 | [23 empty] | 127.6669 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.14 | КНС МЖК, насосный агрегат 30 ПФ 23 – 2шт. | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 199.3251 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.15 | КНС Жукова, насосный агрегат СМ 150-125-315/4 | [7 empty] | 99.263 | [23 empty] | 99.263 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.16 | КНС Есенина, насосный агрегат SE 150,80,40,2,5 D | [7 empty] | 360.214 | [23 empty] | 360.214 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.17 | КНС Хутор Ленина, насосный агрегат СМ150-125-315/с | [7 empty] | 98.4473 | [23 empty] | 98.4473 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.6.18 | Сборный напорный трубопровод в машинном зале КНС 2-я Пятилетка d=500 мм L=15 м |  |  |  |  | 732.14 | 1.18 | 620.4576 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.19 | КНС №10 Насосный агрегат ФК№2 | [7 empty] | 449.5694 |  |  |  | 449.5694 | [23 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.20 | КНС РИП, запорная арматура Ду-300, 400мм | [7 empty] | 130.869 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.21 | КНС ТЭЦ, запорная арматура Ду-600мм | [7 empty] | 61.394 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.22 | КНС ТЭЦ, насосный агрегат СМ 150-125-315, SEV 80.80.40.4 | [7 empty] | 103.591 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.23 | КНС х.Ленина, насосный агрегат СМ 150-125-315 | [7 empty] | 21.487 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.24 | КНС Московская, запорная арматура Ду-100мм | [7 empty] | 12.551 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.25 | КНС 10, запорная арматура Ду-500мм | [7 empty] | 53.893 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.26 | КНС ХБК, запорная арматура Ду-200мм | [7 empty] | 49.826 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.27 | КНС ГАИ, насосный агрегат ФГ 450/22.5 | [7 empty] | 96.605 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.28 | КНС-6, запорная арматура Ду-300мм | [7 empty] | 35.115 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.29 | КНС - 5, запорная арматура Ду-300мм, Ду-200мм, насосный агрегат СД 450/22.5 | [7 empty] | 140.527 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.30 | КНС-3, насосный агрегат ФГ800/33, ФГ 450/22.5 - 2шт | [7 empty] | 194.834 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.31 | КНС-7, насосный агрегат СД 800/32 | [7 empty] | 98.207 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.32 | КНС Олимпийский, насосный агрегат ФГ 800/33 | [7 empty] | 83.463 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.33 | КНС Солнечная, насос WILO EMU 201 | [7 empty] | 163.222 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.34 | КНС Баршанская, ремонт насоса SEV65.80.40.2 | [7 empty] | 68.505 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.35 | КНС Тепличная, ремонт насоса SEV 80.80.92.2 | [7 empty] | 110.37 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.36 | КНС РИП, насосный агрегат ФГ450/22.5, ФГ216/24, ФГ 800/33 | [7 empty] | 290.061 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.37 | КНС РИП, запорная арматура Ду-300мм - 3шт | [7 empty] | 101.451 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.38 | КНС - 3, запорная арматура Ду-300мм, Ду-200мм, обратный клапан Ду-400мм | [7 empty] | 115.104 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.39 | КНС Фитопатология, насосный агрегат ФГ 800/33, ФГ 450/22.5 | [7 empty] | 137.123 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.40 | КНС Фитопатология, запорная арматура Ду-200мм, Ду-300мм, 400мм - 2шт, обратный клапан Ду-300мм | [7 empty] | 181.666 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.41 | КНС-10, насосный агрегат СДВ 2700 | [7 empty] | 764.42 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.42 | КНС Колосистый, насосный агрегат СМ 100-65-200 | [7 empty] | 20.819 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.43 | КНС Колосистый, насосный агрегат СМ 150-125-315 | [7 empty] | 30.3 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.44 | КНС Фитапотология, обратный клппан Ду-300мм, насосный агрегат ФГ216/24 | [7 empty] | 64.8 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.45 | КНС Пластмаш, насосный агрегат ФГ450/22.5 -2шт | [7 empty] | 125.579 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.46 | КНС 23, ремонт насоса GRUNDFOS | [7 empty] | 21.18 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.47 | КНС РИП, ремонт задвижки Ду-400мм | [7 empty] | 61.238 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.48 | КНС Пластмаш, ремонт задвижки Ду-300мм | [7 empty] | 46.123 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.6.49 | КНС Пластмаш, ремонт задвижки Ду-200мм | [7 empty] | 31.104 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7 ОСК-1 | [5 empty] | 13573.2 |  | 11502.7119 | 15480.2627
1.7.1 Капитальный ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы | [5 empty] | 8049.39 |  | 6821.5169 | 7666.7156
1.7.1.1 | Аэротенок №2 |  |  |  |  | 680 | 1.18 | 576.2712 | 1598.7565 | [23 empty] | 1598.7565 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.2 | Аэротенок №1 |  |  |  |  | 3803.03 | 1.18 | 3222.9068 | 4730.583 | [23 empty] | 4730.583 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.3 | Здание песколовки |  |  |  |  | 116.17 | 1.18 | 98.4492 | 109.8441 |  |  |  | 98.4517 | [19 empty] | 11.3924 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.4 | Здание воздуходувной станции |  |  |  |  | 465.85 | 1.18 | 394.7881 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.5 | Склад |  |  |  |  | 179.11 | 1.18 | 151.7881 | 9.6071 | [17 empty] | 9.6071 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.6 | Асфальтные дороги |  |  |  |  | 999.9 | 1.18 | 847.3729 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.7 | Первичные отстойники № 3 |  |  |  |  | 209.81 | 1.18 | 177.8051 | 176.1029 | [23 empty] | 176.1029 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.8 | Первичные отстойники № 2 |  |  |  |  | 454.21 | 1.18 | 384.9237 | 45.415 | [23 empty] | 45.415 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.9 | Вторичные отстойники № 1 |  |  |  |  | 481.66 | 1.18 | 408.1864 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.10 | Вторичные отстойники № 2 |  |  |  |  | 442.66 | 1.18 | 375.1356 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.11 | Ремонт здания ГКНС-1 ОСК-1 |  |  |  |  | 216.99 | 1.18 | 183.8898 | 351.0848 | [5 empty] | 183.8983 | [11 empty] | 167.1864 | [9 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.1.12 | Здание хлораторной | [7 empty] | 645.3221 | [23 empty] | 645.3221 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.2 Ремонт кровель | [5 empty] | 4210.19 |  | 3567.9576 | 1530.5594
1.7.2.1 | Лабораторный корпус |  |  |  |  | 571 | 1.18 | 483.8983 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.2.2 | Хлораторная склад хлора |  |  |  |  | 1190 | 1.18 | 1008.4746 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.2.3 | ГКНС-1 |  |  |  |  | 2449.19 | 1.18 | 2075.5847 | 1530.5594 | [23 empty] | 1530.5594 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.3 Капитальный ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 1313.62 |  | 1113.2373 | 6282.9877
1.7.3.1 | Электродвигатель турбонагнетателя 1000 кВт, 6 кВ |  |  |  |  | 450 | 1.18 | 381.3559 | 344.8034 | [23 empty] | 344.8034 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.2 | Электродвигатель насосного агрегата СДВ 7200/29 1000 кВт, 6 кВ 1 шт. |  |  |  |  | 863.62 | 1.18 | 731.8814 | 1672.4543 | [19 empty] | 808.8376 |  | 863.6167 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.3 | Запорная арматура Ду-600мм в хлораторной | [7 empty] | 75.961 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.4 | Насосный агрегат НП-50Б № 3 | [35 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.4 | Насос СДВ 7200-29 № 1 ГКНС-1 | [7 empty] | 815.007 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.5 | Насос СДВ 7200-29 № 3 ГКНС-1 | [7 empty] | 928.304 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.6 | Ремонт технологического оборудования (илосос № 2, илоскреб № 2, всасывающий трубопровод Ду-1400мм) | [7 empty] | 1089.659 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.7 | Ремонт насосного, технологического оборудования (первичный отстойник № 1, насос ФВ 7200/29, НП-50Б) | [7 empty] | 1002.549 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.8 | Ремонт технологического оборудования, запорной арматуры (песколовка, щитовой затвор № 2 ГКНС-1, задвижка Ду-1200мм, аэротенок) | [7 empty] | 354.25 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.7.3.10 | Ремонт технологического оборудования (песколовка № 2, илоскреб № 3) | [35 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8 ОСК-2 | [5 empty] | 10544.71 |  | 8936.1949 | 6779.9392
1.8.2 Капитальный ремонт зданий и сооружений. Общестроительные работы | [5 empty] | 3080.09 |  | 2610.2458 | 459.5042
1.8.2.1 | Приемная камера с заменой герметичных затворов главной канализационной насосной станции № 2 |  |  |  |  | 2985.55 | 1.18 | 2530.1271 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.2.2 | Здания управления задвижек песколовки (кровля, оконные блоки) | [5 empty] | 1.18 | 0 | 20.4771 | [23 empty] | 20.4771 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.2.3 | Помещение дежурных машинистов воздуходувной станции |  |  |  |  | 94.54 | 1.18 | 80.1186 | 439.0271 | [23 empty] | 439.0271 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.3 Ремонт насосной станции сырого осадка (НССО) | [5 empty] | 1630 |  | 1381.3559 | 53.7798
1.8.3.1 | Первичный отстойник с заменой металлоконструкций № 1 |  |  |  |  | 880 | 1.18 | 745.7627 | 53.7798 | [23 empty] | 53.7798 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.3.2 | Технологические трубопроводы машинного зала и запорной арматуры |  |  |  |  | 750 | 1.18 | 635.5932 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.4 Ремонт воздуходувной станции (ВДС) | [5 empty] | 1029.63 |  | 872.5678 | 858.5881
1.8.4.1 | Оконные блоки в здании воздуходувной станции |  |  |  |  | 1029.63 | 1.18 | 872.5678 | 858.5881 | [23 empty] | 858.5881 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.5 Ремонт иловой насосной станции (ИНС) | [5 empty] | 460.6 |  | 390.339 | 2837.7039
1.8.5.1 | Насосный агрегат Д-320/50 | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 136.1343 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.2 | Насосный агрегат ФГ 144/46 | [7 empty] | 0 | [23 empty] | 137.2751 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.3 | Кровля здания |  |  |  |  | 460.6 | 1.18 | 390.339 | 119.0119 | [23 empty] | 119.0119 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.4 | Насосный агрегат СДВ 7200-29 № 3 ГКНС-2 | [7 empty] | 1553.223 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.5 | Насосный агрегат ФВ 7200-29 № 2 ГКНС-2 | [7 empty] | 763.639 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.6 | Запорная арматура Ду-250мм - 8шт | [7 empty] | 231.19 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.7 | Насосный агрегат Д 320-50 № 9 | [7 empty] | 47.903 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.8 | Насосный агрегат ФГ 144/46 № 3 | [7 empty] | 35.63 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.9 | Щитовой затвор Д 2200 | [7 empty] | 40.624 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.5.10 | Насосный агрегат НЖН 200 | [7 empty] | 46.483 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.6 Ремонт иловых площадок (ИП) | [5 empty] | 2056.94 |  | 1743.1695 | 1008.2486
1.8.6.1 | Иловые площадки с заменой трубопроводов, запорной арматуры, дренажной системы, бетонирование бортов и днища |  |  |  |  | 2056.94 | 1.18 | 1743.1695 | 1008.2486 | [23 empty] | 1008.2486 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
1.8.7 Ремонт сооружений | [5 empty] | 725.34 |  | 614.6949 | 0
1.8.7.1 | Водослив-аэраторов 2 шт. |  |  |  |  | 508.03 | 1.18 | 430.5339 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.7.2 | Скважина № 41 |  |  |  |  | 217.31 | 1.18 | 184.161 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
1.8.8 Капитальный ремонт оборудования ГКНС № 2 | [5 empty] | 1562.11 |  | 1323.822 | 1562.1147
1.8.8.1 | Насосный агрегат СДВ7200/29 1 шт. |  |  |  |  | 1562.11 | 1.18 | 1323.822 | 1562.1147 | [17 empty] | 698.498 | [5 empty] | 863.6167 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2 Вспомогательные цеха | [5 empty] | 9589.29 |  | 8126.5169 | 11466.073
2.1 Капитальный ремонт теплотрасс | [5 empty] | 250 |  | 211.8644 | 0
2.1.1 | КНС 10 |  |  |  |  | 250 | 1.18 | 211.8644 | 0 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2 Капитальный ремонт электрооборудования | [5 empty] | 9339.29 |  | 7914.6525 | 11466.073
2.2.1 | ОСК-2 административно бытовой комплекс, сеть освещения |  |  |  |  | 817 | 1.18 | 692.3729 | 131.38 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.2 | КНС Олимпийская, трансформатор 400кВа 10/0,4 кВ (2шт.) |  |  |  |  | 507.69 | 1.18 | 430.2458 | 231.78 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.3 | КНС Шнековая 2, питающие КЛ-10 кВ |  |  |  |  | 6835.07 | 1.18 | 5792.4322 | 7378.931 | [23 empty] | 7378.931 |  |  |  | 01.2015 | 12.2015
2.2.4 | Капитальный ремонт проводки и освещения НАИ ОСК-1, склада ОСК-1, гаража ОСК-1, РММ ОСК-1, метентенки ОСК-1, ВДС ОСК-1, насосной хлораторной ОСК-1, песколовки ОСК-1, НПО ОСК-1, хлораторной ОСК-1 |  |  |  |  | 1179.53 | 1.18 | 999.6017 | 1179.53 | [7 empty] | 1179.53 | [10 empty] | 131.378 | [8 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.5 | КНС Лорис, ремонт силовой электропроводки | [7 empty] | 26.33 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.6 | КНС РИП, ремонт сети освещения | [7 empty] | 36.544 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.7 | КНС Кухаренко-Российская, ремонт силовой электропроводки к н/а № 1; 2 | [7 empty] | 10.929 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.8 | ОСК-1 ГКНС-1, ремонт силовой электропроводки ГФН | [7 empty] | 200.753 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.9 | КНС РИП, ремонт силовой электропроводки н/а № 1-4 | [7 empty] | 5.915 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.10 | КНС Шнековая, ремонт силовой электропроводки н/а № 1-3 | [7 empty] | 15.67 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.11 | КНС Пластмас, ремонт силовой электропроводки н/а 4; 5 | [7 empty] | 75.309 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.12 | КНС Учхоз-Кубань, ремонт силовой электропроводки н/а 1; 2 | [7 empty] | 10.929 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.13 | КНС Гидрострой, ремонт кабельной линии 6кВ, ТП-460 | [7 empty] | 38.73 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.14 | КНС Шнековая 2, ремонт силовой электропроводки н/а 1; 2 | [7 empty] | 37.938 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.15 | КНС пер. Гаражный, ремонт силовой электропроводки н/а 1-3 | [7 empty] | 39.927 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.16 | КНС Московская, ремонт силовой электропроводки | [7 empty] | 31.632 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.17 | КНС Шнековая, 2 ремонт кабельной линии 10кВ ТП-1224п | [7 empty] | 902.362 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.18 | КНС Школа 17, ремонт силовой электропроводки н/а 1-3 | [7 empty] | 9.367 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.19 | КНС 20, ремонт кабельной линии 0,4кВ | [7 empty] | 67.464 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.20 | КНС ХБК, кабельная линия 6кВ | [7 empty] | 58.156 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.21 | КНС Московская 2, ремонт кабельной линии 0,4кВ | [7 empty] | 33.59 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.22 | КНС Шнековая, 2 ремонт кабельной линии | [7 empty] | 196.956 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.23 | КНС Московская 2, ремонт силовой электропроводки | [7 empty] | 36.901 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.24 | КНС х.Ленина, ремонт станции управления эл.двигателя №1; 2 | [7 empty] | 10.002 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.25 | КНС Уральская 17, ремонт станции управления эл.двигателя №1; 2 | [7 empty] | 25.05 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.26 | КНС РИП, ремонт станции управления эл.двигателя № 5 | [7 empty] | 17.471 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.27 | КНС ХБК, ремонт станции управления эл.двигателя № 2 | [7 empty] | 3.08 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
2.2.28 | Сеть освещения ГКНС-2 ст.Елизаветинская | [7 empty] | 653.447 | [21 empty] | 653.447 | [5 empty] | 01.2015 | 12.2015
Инжиниринговые мероприятия | [5 empty] | 8441.2 |  | 7153.5593 | 1931.86
3.1 | Комплексное техническое обследование электрооборудования на объектах |  |  |  |  | 4000 | 1.18 | 3389.8305 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.2 | Разработка проекта мониторинга подземных вод в зоне влияния иловых карт на ОСК-1; ОСК-2 |  |  |  |  | 831.56 | 1.18 | 704.7119 | 479.52 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.3 | Измерение и анализ промышленных выбросов (включая отбор проб) |  |  |  |  | 235 | 1.18 | 199.1525 | 300 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.4 | Производственный контроль за качеством сточных вод на ОСК-1 и ОСК-2 |  |  |  |  | 197 | 1.18 | 166.9492 | 197 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.5 | Организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и уровнем шума на границе расчетной санитарно защитной зоны (СЗЗ) и жилой застройки по ОСК-1; ОСК-2. Написание отчета по результатам наблюдений (50 дней). |  |  |  |  | 510 | 1.18 | 432.2034 | 510 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.6 | Получение разрешения на сбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в водный объект в пределах согласованных нормативов допустимых сбросов (НДС), а также в пределах лимитов в соответствии с согласованным планом снижения сбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в реку Кубань. |  |  |  |  | 187.5 | 1.18 | 158.8983 | 74.5 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.7 | Гидрологическая характеристика р.Кубань в створках сбросов сточных вод с ОСК-1, ОСК-2 |  |  |  |  | 70.8 | 1.18 | 60 | 60 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.8 | Формирование отчета о неизменности технологического процесса, формирования отчетов 2 ТП-воздух, 2-ТП-отходы |  |  |  |  | 30 | 1.18 | 25.4237 | 15 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.9 | Работы по оценке риска населения от загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. |  |  |  |  | 890 | 1.18 | 754.2373 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.10 | Гидравлическое моделирование режимов работы водопроводных сетей г. Краснодара в программно - расчетном комплексе "ZULU". |  |  |  |  | 360.34 | 1.18 | 305.3729 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.11 | Подготовка документов обосновывающих класс опасности отходов |  |  |  |  | 15 | 1.18 | 12.7119 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.12 | Разработка нормативов допустимых сбросов веществ. Получение решения о предоставлении водного объекта |  |  |  |  | 1100 | 1.18 | 932.2034 | [28 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.13 | Выполнение расчетов платежей за выбросы, сбросы вредных веществ в окружающую среду, размещение отходов потребления и производства |  |  |  |  | 10 | 1.18 | 8.4746 | 10 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.14 | Сбор данных о месячных и годовых суммах осадков |  |  |  |  | 4 | 1.18 | 3.3898 | 2.95 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.15 | Исследование промышленных выбросов на источнике | [7 empty] | 235 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.16 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды (специализированная) ОСК-1 | [7 empty] | 11.96 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3.17 | Предоставление информации о состоянии окружающей среды (специализированная) ОСК-2 | [7 empty] | 11.96 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3,19 | Услуги по подготовке документов, обосновывающих класс опасности отхода: ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | [7 empty] | 15 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3,2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, сооружений используемых для обращения с отходами 1-4 классов опасности. | [7 empty] | 8.97 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
3,2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, сооружений используемых для обращения с отходами 1-4 классов опасности. | [7 empty] | 10.59 | [27 empty] | 01.2015 | 12.2015
ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ: | [5 empty] | 74788.48 |  | 63380.0678 | 63336.8519 |  | 0 |  | 1443.4016 |  | 5043.652 |  | 1229.0385 |  | 252.927 |  | 704.0121 |  | 5978.4336 |  | 15 |  | 875.2916 |  | 5165.6393 |  | 2341.1837 |  | 25953.0228
Генеральный директор | [36 empty] | А.А. Закавов
Главный инженер | [36 empty] | А.В. Потанин
Директор по капитальному строительству | [36 empty] | В.А. Белокуров
Финансовый директор | [36 empty] | Г.С. Степанова
Note on J135: Автор: 93,72
Note on J140: Автор: 354,495
Note on J141: Автор: 218,59
Note on J158: Автор: 231,19
Note on J160: Автор: 35,63
Note on J186: Автор: 38,73
Note on J194: Автор: 33,59
Note on J200: Автор: 3,08