## калькуляция
Стоимостная разбивка по персоналу
[15 empty] | Стоимость человека/дня | Стоимость человека/месяц | Добавка по налогу (единый+подоходный) | Процент хоз затрат (офис, расходники), 10% | Прочие административные расходы, 10% | Процент прибыли компании (с учетом налога на прибыль 20%), 5% | Непредвиденные расходы, 0%
[14 empty] | Специалист | 1239.8276 | 15000 | 5896.5517 | 1500 | 1500 | 900
[14 empty] | Ведущий специалист | 1859.7414 | 22500 | 8844.8276 | 2250 | 2250 | 1350
[14 empty] | Главный специалист | 3099.569 | 37500 | 14741.3793 | 3750 | 3750 | 2250
[14 empty] | Эксперт | 3719.4828 | 45000 | 17689.6552 | 4500 | 4500 | 2700
| Обоснование стоимости выполнения энергообследования | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ул.Котовского, д.96
№ п/п | Наименование работ | эксперт 1-ой категории | кол-во дней | Ведущий эксперт | кол-во дней | Главный эксперт | кол-во дней | Руководитель направления | кол-во дней | Количество чел·дней, дн | Стоимость чел-дня, руб | Стоимость работы, руб (без НДС) | Примечание
1 | Подготовительный этап | [10 empty] | 2076.7112
1.1 | сбор данных о техническом состоянии многоквартирного дома | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 1239.8276 | 371.9483
1.2 | изучение результатов предыдущих энергетических обследований, имеющихся энергетических паспортов, инструментальных обследований, отчетов и предписаний административных и контролирующих органов | 1 | 0.15 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.55 | 1690.674 | 929.8707
1.3 | разработка, согласование с Заказчиком технического задания, календарного плана и программы проведения энергетического обследования (энергоаудита) |  |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25 | 3099.569 | 774.8922
1.4 | передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергоаудита, отражающей общие характеристики многоквартирного дома | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Сбор исходных данных | [10 empty] | 12429.2716
2.1 | по годовому (за предшествующие и текущий периоды) потреблению и распределению энергоресурсов | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 1239.8276 | 123.9828
2.2 | по существующим договорам на снабжение энергоресурсами, ценам и тарифам, себестоимости используемых энергоресурсов | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 1239.8276 | 123.9828
2.3 | по использованному оборудованию, его технологическим характеристикам, продолжительности и режимам эксплуатации, техническому состоянию | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1549.7845 | 619.9138
2.4 | по общим схемам энергосбережения и расположения объектов производства энергий | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1549.7845 | 619.9138
2.5 | ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными показателями эффективности, существующей схемой учета энергоресурсов | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.6 | 2066.3793 | 1239.8276
2.6 | анализ режимов эксплуатации оборудования систем снабжения энергоресурсами жилого фонда | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.6 | 1653.1034 | 991.8621
2.7 | установление наличия и точности систем коммерческого и технического учета расхода энергоресурсов | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1549.7845 | 1239.8276
2.8 | составление предварительного баланса потребления ТЭР, определение дефицита мощностей | 2 | 0.3 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 1487.7931 | 1487.7931
2.9 | ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами, водоснабжения и водоотведения, освещения, состоянием многоквартирного дома | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.4 | 1505.5049 | 2107.7069
2.10 | предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и установок, имеющих потенциал для энергосбережения | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 |  |  | 2.25 | 1721.9828 | 3874.4612
2.11 | корректировка (при необходимости) содержания, сроков и стоимости договора на проведение энергоаудита | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ | [10 empty] | 6447.1034
3.1 | сбор необходимой дополнительной документальной информации по тарифам на закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов при наличии оборудования в МКД, вырабатывающем энергетические ресурсы, режимам эксплуатации оборудования и системам распределения за базовый (предыдущий) и текущий годы | 2 | 0.3 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 1487.7931 | 1487.7931
3.2 | ознакомление с техническим состоянием и режимами эксплуатации оборудования, энергопотребляющих и генерирующих систем МКД | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.2 | 1549.7845 | 1859.7414
3.3 | составление (при необходимости) дополнительных программ приборного обследования | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 | проведение в соответствии с согласованной программой энергоаудита (и при необходимости с дополнительной программой приборного обследования) необходимых приборных обследований объектов и режимов эксплуатации | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 1549.7845 | 3099.569
4 | Документирование результатов энергоаудита | [10 empty] | 25516.6355
4.1 | выполнение расчётов | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 1549.7845 | 3099.569
4.2 | оценка удельных энергозатрат действующего оборудования | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 1.6 | 1549.7845 | 2479.6552
4.3 | составление окончательного поэлементного и общего топливно-энергетический баланса | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |  | 0.5 | 1859.7414 | 929.8707
4.4 | оценка экономии ТЭР и экономических преимуществ от внедрения различных предлагаемых мероприятий | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 1549.7845 | 3719.4828
4.5 | составление отчёта об энергообследовании | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 4.5 | 1721.9828 | 7748.9224
4.6 | составление энергетического паспорта | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.4 |  |  | 4.4 | 1690.674 | 7438.9655
5 | Экспертиза и согласование отчетных материалов | [10 empty] | 2479.6552
0.1 | согласование с заказчиком |  |  |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 0.4 | 3099.569 | 1239.8276 | при необходимости
0.2 | согласование с СРО |  |  |  |  | 1 | 0.4 |  |  | 0.4 | 3099.569 | 1239.8276 | корректировка типового опросного листа
Итого по работе без НДС: | [11 empty] | 48949.3769
Итого по работе с НДС: | [11 empty] | 57760.2647
| Командировочные расходы | Кол-во человек |  |  | Кол-во дней |  |  | Кол-во чел/ дней |  |  | Ед. стоимость. | Стоимость, руб включая НДС
| Транспортные расходы | [10 empty] | 0
| Гостиница | [10 empty] | 0
| Командировочные | [10 empty] | 0
Итого командировочные расходы без НДС: | [11 empty] | 0
Итого командировочные расходы с НДС: | [11 empty] | 0
Итого по работе без НДС: | [11 empty] | 48949.3769
Итого по работе с НДС: | [11 empty] | 57760.2647
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________