## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ТСЖ "170"
__________________Т.Г. Тыртычная
"____" _______________ 2011 г.
Капитальный ремонт жилого дома по ул. им. Атарбекова, 35 в г. Краснодаре
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт инженерной внутридомовой системы водоснабжения
Основание: ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________505 927,11 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________68561,53 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________627,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1 | 279.31 | 8.07 | 40.06 |  | 279.31 | 231.18 | 8.07 | 40.06
|  | НР (1952,99 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (1240 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ |  |  | 231.18 | 0.89 |  |  |  |  | 0.89
2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.46 | 480.58 | 13.83 | 69.08 |  | 701.65 | 580.6 | 20.19 | 100.86
|  | НР (4904,58 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (3114,02 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ |  |  | 397.67 | 1.51 |  |  |  |  | 2.2
3 | ТЕР16-04-002-03 прим | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1791.1 | 601.38 | 74.76 |  | 1791.1 | 1114.96 | 601.38 | 74.76
|  | 1 525,39 = 2 135,28 - 9,38 x 65,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (15396,8 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (8798,17 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1114.96 | 61.19 |  |  |  |  | 61.19
4 | Прайс ООО "Металлпласт" | ППР труба PN 20 32/5,4 Цена: 98 руб. | м | 93.8 | 22.58 |  | 22.58 |  | 2118 |  |  | 2118
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
5 | ТСЦ-301-0040 | Хомуты для крепления: труб | шт. | 24 | 8.89 |  | 8.89 |  | 213.36 |  |  | 213.36
6 | Прайс ООО "Металлпласт" | Колено 90° 32 Цена:19 руб. | шт. | 20 | 4.38 |  | 4.38 |  | 87.6 |  |  | 87.6
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
7 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход наружный с металлической резьбой 32*1 Цена: 245 руб. | шт. | 24 | 56.45 |  | 56.45 |  | 1354.8 |  |  | 1354.8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
8 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход внутренний с металлической резьбой 32*1 Цена: 193 руб. | шт. | 24 | 44.47 |  | 44.47 |  | 1067.28 |  |  | 1067.28
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
9 | Прайс ООО "Металлпласт" | Тройник переходной 32/20/32 Цена: 31 руб. | шт. | 24 | 7.14 |  | 7.14 |  | 171.36 |  |  | 171.36
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
10 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход наружный с металлической резьбой 20*1/2 Цена:81руб. | шт. | 24 | 18.66 |  | 18.66 |  | 447.84 |  |  | 447.84
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
11 | Прайс ООО "Металлпласт" | Кран шаровой Valtec 1 НР*НР Цена: 355 руб. | шт. | 24 | 81.79 |  | 81.79 |  | 1962.96 |  |  | 1962.96
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
12 | Прайс ООО "Металлпласт" | Кран шаровой Valtec 1/2 НР*НР Цена: 139 руб. | шт. | 24 | 32.02 |  | 32.02 |  | 768.48 |  |  | 768.48
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
13 | Прайс ООО "Металлпласт" | Реезьбовое соединение в/р 32х1"Цена: 369 руб. | шт. | 24 | 85.02 |  | 85.02 |  | 2040.48 |  |  | 2040.48
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
14 | ТЕР16-04-002-06 прим | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 3086.73 | 1677.18 | 167.78 |  | 617.35 | 248.35 | 335.44 | 33.56
|  | 2 589,32 = 4 571,47 - 9,46 x 209,53 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3707,98 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (2118,84 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1241.77 | 174.48 |  |  |  |  | 34.9
15 | Прайс ООО "Металлпласт" | ППР труба PN 20 63/10,5 Цена: 341руб. | м | 18.92 | 78.56 |  | 78.56 |  | 1486.36 |  |  | 1486.36
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
16 | Прайс ООО "Металлпласт" | Колено 90° 63 Цена:148 руб. | шт. | 16 | 34.1 |  | 34.1 |  | 545.6 |  |  | 545.6
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
17 | Прайс ООО "Металлпласт" | Муфта 63 Цена: 111 руб. | шт. | 4 | 25.57 |  | 25.57 |  | 102.28 |  |  | 102.28
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
18 | ТЕР16-04-002-07 прим | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 1.26 | 3704.41 | 2110.04 | 169.39 |  | 4667.55 | 1795.47 | 2658.65 | 213.43
|  | 3 096,53 = 5 458,97 - 9,74 x 242,55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (27132,6 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (15504,34 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1424.98 | 219.98 |  |  |  |  | 277.17
19 | Прайс ООО "Металлпласт" | ППР труба PN 20 75/12,5 Цена: 532руб. | м | 122.7 | 122.57 |  | 122.57 |  | 15039.34 |  |  | 15039.34
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
20 | ТСЦ-301-0040 | Хомуты для крепления: труб | шт. | 100 | 8.89 |  | 8.89 |  | 889 |  |  | 889
21 | Прайс ООО "Металлпласт" | Муфта 75 Цена: 211 руб. | шт. | 30 | 48.61 |  | 48.61 |  | 1458.3 |  |  | 1458.3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
22 | Прайс ООО "Металлпласт" | Тройник 75 Цена:366 руб. | шт. | 28 | 84.32 |  | 84.32 |  | 2360.96 |  |  | 2360.96
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
23 | Прайс ООО "Металлпласт" | Колено 90° 75 Цена:295 руб. | шт. | 10 | 67.97 |  | 67.97 |  | 679.7 |  |  | 679.7
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
24 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход внутренний/наружный 75/63 Цена: 171 руб. | шт. | 28 | 39.4 |  | 39.4 |  | 1103.2 |  |  | 1103.2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
25 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход внутренний/наружный 63/32 Цена: 50 руб. | шт. | 24 | 11.52 |  | 11.52 |  | 276.48 |  |  | 276.48
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
26 | ТСЦ-101-1387 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 0.1585 | 10330.53 |  | 10330.53 |  | 1637.39 |  |  | 1637.39
27 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 | 40.21 | 4.76 | 23.14 |  | 160.84 | 49.24 | 19.04 | 92.56
|  | 37,65 = 98,19 - 2 x 30,27 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (644,6 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (368,34 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 12.31
28 | Прайс ООО "Металлпласт" | Задвижки поворотные 50 BF G чуг Цена: 1770 руб. | шт. | 4 | 407.8 |  | 407.8 |  | 1631.2 |  |  | 1631.2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
29 | Прайс ООО "Металлпласт" | Буртик фланцевый 63 Цена: 118 руб. | шт. | 4 | 27.19 |  | 27.19 |  | 108.76 |  |  | 108.76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
30 | Прайс ООО "Металлпласт" | Свободный фланец 63/D50 Цена: 915 руб. | шт. | 4 | 210.81 |  | 210.81 |  | 843.24 |  |  | 843.24
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
31 | ТЕР16-04-002-07 прим | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | 3704.41 | 2110.04 | 169.39 |  | 889.06 | 342 | 506.41 | 40.65
|  | 3 096,53 = 5 458,97 - 9,74 x 242,55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5168,27 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (2953,29 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 1424.98 | 219.98 |  |  |  |  | 52.8
32 | Прайс ООО "Металлпласт" | ППР труба PN 20 75/12,5 Цена: 532руб. | м | 23.38 | 122.57 |  | 122.57 |  | 2865.69 |  |  | 2865.69
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
33 | ТСЦ-301-0040 | Хомуты для крепления: труб | шт. | 36 | 8.89 |  | 8.89 |  | 320.04 |  |  | 320.04
34 | Прайс ООО "Металлпласт" | Колено 90° 75 Цена:295 руб. | шт. | 6 | 67.97 |  | 67.97 |  | 407.82 |  |  | 407.82
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
35 | Прайс ООО "Металлпласт" | Тройник 75 Цена:366 руб. | шт. | 8 | 84.32 |  | 84.32 |  | 674.56 |  |  | 674.56
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
36 | Прайс ООО "Металлпласт" | Муфта 75 Цена: 211 руб. | шт. | 22 | 48.61 |  | 48.61 |  | 1069.42 |  |  | 1069.42
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
37 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход внутренний/наружный 75/40 Цена: 206 руб. | шт. | 6 | 47.46 |  | 47.46 |  | 284.76 |  |  | 284.76
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
38 | Прайс ООО "Металлпласт" | Переход внутренний/наружный 40/20 Цена: 23 руб. | шт. | 6 | 5.3 |  | 5.3 |  | 31.8 |  |  | 31.8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
39 | Прайс ООО "Металлпласт" | Буртик фланцевый 75 Цена: 215 руб. | шт. | 22 | 49.53 |  | 49.53 |  | 1089.66 |  |  | 1089.66
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
40 | Прайс ООО "Металлпласт" | Свободный фланец 75/D65 Цена: 1007 руб. | шт. | 22 | 232.01 |  | 232.01 |  | 5104.22 |  |  | 5104.22
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ц.О. МАТ=МАТ/1,18/3,899*1,06-МАТ
41 | ТЕРр65-3-9 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02 | 652.6 | 59.57 |  |  | 13.05 | 11.86 | 1.19
|  | НР (100,91 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (64,07 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ |  |  | 593.03 | 6.68 |  |  |  |  | 0.13
42 | ТЕР16-06-005-03 прим | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 | 1672.89 | 6.11 | 1652.2 |  | 3345.78 | 29.16 | 12.22 | 3304.4
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 НР (381,73 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (218,13 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 14.58
43 | ТЕР18-07-001-02 прим | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 186.08 |  | 184.07 |  | 744.32 | 8.04 |  | 736.28
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (105,25 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (60,14 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 2.01
44 | ТЕР18-06-002-03 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2 | 1145.89 | 15.21 | 1097.26 |  | 2291.78 | 66.84 | 30.42 | 2194.52
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 гл.4.п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (881,8 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (503,89 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 33.42 | 0.26 |  |  |  |  | 0.52
45 | ТЕР24-01-033-01 прим | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 4 | 7.74 |  | 0.7 |  | 30.96 | 28.16 |  | 2.8
|  | 6,82 = 37,21 - 1 x 30,39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (368,64 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (210,65 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 7.04
46 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 21.27 |  | 21.27 |  | 85.08 |  |  | 85.08
47 | ТЕР16-05-001-03 прим | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 8 | 79.27 | 9.79 | 45.12 |  | 634.16 | 194.88 | 78.32 | 360.96
|  | 74,13 = 190,43 - 2 x 58,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 гл. 4 п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2578,37 руб.): 98%=128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1473,35 руб.): 56%=83%*0.85 * 0,8 от ФОТ |  |  | 24.36 | 0.26 |  |  |  |  | 2.08
48 | ТСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 16 | 38.88 |  | 38.88 |  | 622.08 |  |  | 622.08
49 | СЦП2-1-22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 0.8538 | 3.04 | 3.04 |  |  | 2.6 |  | 2.6
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
50 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 0.8538 | 27.33 | 27.33 |  |  | 23.33 |  | 23.33
НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 67141.94 | 4700.74 | 4297.26 | 58143.94
431.88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2011 г. (Прил №2 к письму ДС КК от 17.05.2011 г №67-2447/11-01-06) ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899) | [8 empty] | 314058.84 | 62792.48 | 24563.14 | 226703.22
5769.05
Накладные расходы | [8 empty] | 63324.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 36627.23
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-2, 41 | [8 empty] | 994.01 | 823.64 | 29.45 | 140.92
3.22
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2011 г. (Прил №2 к письму ДС КК от 17.05.2011 г №67-2447/11-01-06) ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899" | [8 empty] | 11719.97 | 11002.18 | 168.34 | 549.45
43.01
Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 11 045,19) | [8 empty] | 6958.47
Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11 045,19) | [8 empty] | 4418.08
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23096.52
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 3, 14, 18, 27, 31, 42-45, 47 | [8 empty] | 15172.9 | 3877.1 | 4241.88 | 7053.92
428.66
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2011 г. (Прил №2 к письму ДС КК от 17.05.2011 г №67-2447/11-01-06) ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899" | [8 empty] | 103540.12 | 51790.3 | 24246.59 | 27503.23
5726.04
Накладные расходы 98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 57 516,34) | [8 empty] | 56366.01
Сметная прибыль 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 57 516,34) | [8 empty] | 32209.15
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 192115.28
Материалы:
Итого Поз. 4-13, 15-17, 19-26, 28-30, 32-40, 46, 48 | [8 empty] | 50949.1 |  |  | 50949.1
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2011 г. (Прил №2 к письму ДС КК от 17.05.2011 г №67-2447/11-01-06) ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899" | [8 empty] | 198650.54 |  |  | 198650.54
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 49 | [8 empty] | 2.6 |  | 2.6
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2011 г. (Прил №2 к письму ДС КК от 17.05.2011 г №67-2447/11-01-06) ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899" | [8 empty] | 14.86 |  | 14.86
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 50 | [8 empty] | 23.33 |  | 23.33
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2011 г. (Прил №2 к письму ДС КК от 17.05.2011 г №67-2447/11-01-06) ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899" | [8 empty] | 133.35 |  | 133.35
Итого | [8 empty] | 414010.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 226703.22
Машины и механизмы | [8 empty] | 24563.14
ФОТ | [8 empty] | 68561.53
Накладные расходы | [8 empty] | 63324.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 36627.23
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8280.19
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 422290.74
Дефлятор 3 квартала 2001г. 1,53% | [8 empty] | 6461.05
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 428751.79
НДС 18% | [8 empty] | 77175.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 505927.11
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________