3

                                                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

                                                                                                                                                             к Порядку принятия решения о разработке

                                                                                                                                                             муниципальных программ муниципального
                                                                                                                                                                            образования город Краснодар,

                                                                                                                                                                 их формирования, реализации и оценки

                                                                                                                                                                             эффективности реализации
ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
за 2021 год
	№

п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица измерения
	Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год
	Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года
	Причины недостижения целевых показателей

	1.
	Своевременное составление реестра расходных обязательств муниципального образования город   Краснодар
	единиц
	1
	1
	

	2.
	Своевременное составление проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной год и плановый период
	единиц
	1
	1
	

	3.
	Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
	процент
	100
	100
	

	4.
	Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
	процент
	не менее 80
	план – 92,5%
      факт – 93,4%
	

	5.
	Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период
	единиц
	1
	1
	

	6.
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)


	процент
	100,5
	129,0
	

	7.
	Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по налоговым и неналоговым доходам


	процент
	100
	103,0
	

	8.
	Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за отчетный финансовый год


	единиц
	1
	1
	

	9.
	Уровень исполнения общего объема расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
	процент
	не менее 95
	93,7
	Недостижение целевого показателя на 1,3 %. За 2021 год расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) исполнены в сумме 42 957 999,4 тыс. рублей или 93,7% к утверждённому бюджету. Невыполнение годового плана по расходам в сумме         2 872 797,9 тыс. рублей сложилось в результате неосвоения бюджетных ассигнований, в том числе по следующим основным направлениям:

в рамках программы «Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар» невыполнение в сумме 1 289 437,5 тыс. рублей (в том числе из-за недопоставки  автобусов, неосвоения бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда в объёме 1 079 817,1 тыс. рублей по причине  нарушения сроков выполнения работ подрядными организациями, длительной процедуры оформления земельно-правовой документации, экономии по результатам выполнения работ в рамках заключённых муниципальных контрактов);

в рамках программы «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» невыполнение в сумме 369 645,3 тыс. рублей (по причине нарушения сроков выполнения проектно-изыскательских работ подрядными организациями, экономии при приобретении объекта недвижимости, несостоявшихся торгов);

в рамках программы «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» невыполнение в сумме           280 233,7 тыс. рублей (в связи с переносом срока расселения аварийных домов, отсутствием заключённых соглашений об изъятии недвижимого имущества с собственниками жилых помещений в аварийных домах);

в связи с невостребованными ассигнованиями, зарезервированными по подразделу 0111 «Резервные фонды» на сумму         54 288,0 тыс. рублей и по целевой статье «Расходы по решениям судебных органов» в сумме 474 117,7 тыс. рублей.

	10.
	Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
	процент
	0
	0
	

	11.
	Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по оплате коммунальных услуг
	процент
	0
	0
	

	12.
	Доля размещенной департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар информации на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара от общего объема информации, подлежащей обязательному опубликованию
	процент
	100
	100
	

	13.
	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

	процент
	не более 100
	план – 28,8%
факт – 27,9%
	

	14.
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

	процент
	не более 10
	план – 0,8%
факт – 0,7%
	

	15.
	Отношение дефицита местного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования город Краснодар, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	процент
	не более 10
	план - 0

факт - профицит
	 

	16.
	Отношение объема заимствований к общей сумме средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и объёмов погашения долговых обязательств муниципального образования город Краснодар
	процент
	не более 100
	план – 34,0%
факт – 34,0%
	

	17.
	Объем (размер) просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования город Краснодар
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	

	18.
	Объем выплат из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального образования город Краснодар
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	


Директор департамента 





                                                                                      А.С.Чулков
Исполнители:










Начальник отдела учета и отчетности








                                                         С.А.Пшишок 
Заместитель  начальника 

отдела сводного планирования                                                                                                                                                                         Г.И.Унагаева
тел.: 2551474










