ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

образования город Краснодар,

их формирования, реализации и оценки

эффективности реализации

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

на 01.10.2023

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Причины недостижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное составление реестра расходных обязательств муниципального образования город Краснодар | единиц | 1 | 1 |  |
| 2. | Своевременное составление проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной год и плановый период | единиц | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | не менее 80 | 95,9 |  |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 |  |
| 6. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | 100,5 | 115,8 |  |
| 7. | Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по налоговым и неналоговым доходам | процент | 100 | 110,3 |  |
| 8. | Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за отчетный финансовый год | единиц | 1 | 1 |  |
| 9. | Уровень исполнения общего объема расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | не менее 95 | 92,7 | Не поступили межбюджетные трансферты из бюджета Краснодарского края в сумме 4 074 218,4 тыс. руб. в т.ч. ввиду отсутствия положительного заключения по проектной документации по объекту «строительство 2-й очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов» в сумме 3 082 703,9 тыс. руб.. Также недовыполнение расходов связано с экономией возникшей по результатам конкурсных процедур, по причине нарушения проектными подрядными организациями сроков исполнения работ, услуг; необходимостью корректировки проектно-сметной документации и прохождения повторно государственной экспертизы, расторжением и не заключением муниципальных контрактов. |
| 10. | Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | процент | 0 | 0 |  |
| 11. | Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по оплате коммунальных услуг | процент | 0 | 0 |  |
| 12. | Доля размещенной департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар информации на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара от общего объема информации, подлежащей обязательному опубликованию | процент | 100 | 100 |  |
| 13. | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | процент | не более 100 | 14,8 |  |
| 14. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | не более 15 | 0,2 |  |
| 15. | Отношение дефицита местного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования город Краснодар, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | не более 10 | - | По состоянию на 01.01.2024 местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) исполнен с профицитом. |
| 16. | Отношение объема заимствований к общей сумме средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и объёмов погашения долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | процент | не более 100 | 100 |  |
| 17. | Объем (размер) просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования город Краснодар | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. | Объем выплат из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |

Директор департамента 						                                                                                      А.С.Чулков

Исполнители:

Начальник отдела учета и отчетности									                                                         С.А.Пшишок

Заместитель  начальника

отдела сводного планирования                                                                                                                                                                         Г.И.Унагаева

тел.: 2551474