ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15, с продлением срока реализации до 2021 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к инвестиционной программе ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2021 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2021 годы с указанием технических характеристик до и после реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, объектов | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | График реализации мероприятий |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя (протяжённость, диаметр, производительность) | единица измерения | значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  | после реализации мероприятия |  |  | год начала реализации мероприятия | год окончания реализации мероприятия | год ввода в эксплуатацию |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Рашпилевской, между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпи- левская (между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм, км | х | х | х | 66987 | 300 | 0,34 | 2015 | 2016 | 2016 | 2428,59 | 0,00 | 228,40 | 2200,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого (Строительство водопровода Ø 300 мм L=2300 м.п. по ул. Красной от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого г. Краснодар) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул Крас-ная, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм, км | х | х | х | 6698,7 | 300 | 2,4 | 2016 | 2021 | 2021 | 117321,15 | 0,00 | 0,00 | 864,84 | 0,00 | 2127,69 | 38704,37 | 29381,43 | 46242,82 |  |
| 1.1.3. | Строительство сетей к зданию по ул. Красной, 21 | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 21 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм, км | х | х | х | 3610 | 200 | 0,16 | 2015 | 2016 | 2016 | 340,29 | 0,00 | 289,32 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Строительство водопровода по ул. Наримановской, от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от ул. Наримановской до ул. Сенокосной | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | х. Ленина, ул. Наримановская, от ул. Бригадной до ул. Вольной, далее по ул. Вольной, от ул. Наримановской до ул. Сенокосной | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм, км | х | х | х | 3610 | 200 | 1,05 | 2018 | 2019 | 2019 | 14410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6963,27 | 7447,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Мероприятия по закольцовке водопровода Д-300 мм по ул. 4-я Линия Нефтяников с водопроводом по ул. им. Фёдора Лузана | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. 4-я Линия Нефтяников угол ул. им. Фёдора Лузана | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | х | х | х | 2019 | 2020 | 2020 | 485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 209,36 | 0,00 |  |
| 1.1.6. | Строительство сетей водоснабжения Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы и ул. Новороссийской | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2021 | 2021 | 3767,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3759,39 |  |
| 1.1.7. | Строительство сети водоснабжения по ул. Богатырской, от ул. Андреевской, далее через Восточный Обход по ул. Светлой, до ул. Природной в п. Новознаменском | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, п. Новоз- наменский, ул. Богатырская, от ул. Андреевской, далее через Восточный Обход по ул. Светлой, до ул. Природной | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2021 | 2021 | 2021 | 2265,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2265,52 |  |
| 1.1.8. | Строительство сетей водоснабжения Д-300 мм по ул. им. Красина, между ул. Индустриальной и ул. Кубанская Набережная | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г .Краснодар, ул.. им. Кра- сина, между ул. Индустриальной и ул. Кубанская Набережная | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 6307 | 300 | 0,15 | 2018 | 2020 | 2020 | 12893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 12872,02 | 0,00 |  |
| 1.1.9. | Строительство водопровода Д-400 мм протяжённостью 544 п. м по ул. Северной, между ул. им. Котовского и ул. Аэродромной | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, между ул. им. Котовского и ул. Аэродромной | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 11232 | 400 | 0,544 | 2020 | 2020 | 2020 | 5667,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5667,78 | 0,00 |  |
| 1.1.10. | Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000 м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | увеличение пропускной способности | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 19008 | 200 | 1 | 2015 | 2018 | 2019 | 14735,92 | 0,00 | 99,38 | 0,00 | 5908,43 | 8728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.11. | Строительство водопровода по ул. им. Евгении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д. (Д-225 мм L – 1200 м) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко, от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Ягодина М.Д. | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 3456 | 225 | 1,2 | 2017 | 2021 | 2021 | 7149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7142,22 |  |
| 1.1.12. | Строительство водопровода по ул. им. Григория Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Симонова (Д-160 мм L – 500 м) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г.Краснодар, ул. им. Григория Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Симонова | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1728 | 160 | 0,5 | 2017 | 2021 | 2021 | 7892,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7888,84 |  |
| 1.1.13. | Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | п. Пашковский, ул. им. Суворова, 141/1; п. Паш- ковский, ул. Почтовая, 243; п. Пашковский, ул. Комсомольская, 46; п. Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской, 118; п. Пашковский, ул. Про- летарская,74; г. Краснодар, ул. Новороссийская, 118; г. Краснодар, ул. Труда, 156; г. Краснодар, ул. Ремесленная, 111 / а; г. Краснодар, пер. Афипский, 25/2; г. Краснодар, ул. Длинная, 41 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0,23 | 2016 | 2020 | 2020 | 6700,99 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 720,97 | 2455,08 | 2725,46 | 745,48 | 0,00 |  |
| 1.1.14. | Реконструкция сетей водоснабжения для объекта капитального строительства: «Реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в г. Краснодаре» | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2019 | 2019 | 3526,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 2657,95 | 864,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.15. | Строительство водопровода -400 мм по ул. Московской, от ул. им. Петра Метальникова ул. Агрохимической – ул. им. Прокофьева С.С. | увеличение пропускной способности, повышение надежности водоотведения | г. Краснодар, ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова, ул. Агро-химическая – ул. им. Прокофьева С.С. | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 17287 | 500 | 0,8 | 2018 | 2019 | 2019 | 28203,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16318,29 | 11885,61 | 0.00 | 0,00 |  |
| 1.1.16. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Садовая, 161/1, 161/2, литеры 1, 2, 3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 169,3 | 150 | 0,005 | 2015 | 2015 | 2015 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.17. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 154-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | подключение новых абонентов | г.Краснодар, ул. им. Воровского/ ул. Фестивальная, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 87,82 | 100 | 0,02 | 2015 | 2019 | 2019 | 65,19 | 0,00 | 16,44 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.18. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | подключение новых абонентов | г. Краснодар ул. Ставропольская, 346 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 100 | 0,01 | 2015 | 2017 | 2017 | 408,98 | 0,00 | 2,76 | 15,49 | 390,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.19. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 61 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 63,64 | 150 | 0,01 | 2016 | 2017 | 2017 | 592,30 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.20. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Восточно-Кругликовской, литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 168,2 | 225 | 0,77 | 2015 | 2020 | 2020 | 4857,77 | 0,00 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 263,47 | 0,00 | 4531,82 | 0,00 |  |
| 1.1.21. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 16 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 25 | 0,01 | 2015 | 2020 | 2020 | 56,59 | 0,00 | 0,38 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 | 0,00 |  |
| 1.1.22. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.) | подключение новых абонентов | г.Краснодар, ул. им. Калинина, 328 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 100 | 0,017 | 2020 | 2020 | 2020 | 122,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,39 | 0,00 |  |
| 1.1.23. | Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Думенко, 9/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 32 | 0,023 | 2015 | 2017 | 2018 | 221,19 | 0,00 | 0,08 | 1,08 | 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.24. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Бульварная, 2/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 100 | 0,005 | 2021 | 2021 | 2021 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 |  |
| 1.1.25. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 504 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,504 | 100 | 0,026 | 2015 | 2018 | 2018 | 9,68 | 0,00 | 1,68 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.26. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 42/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 4,932 | 100 | 0,01 | 2015 | 2018 | 2018 | 81,11 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 71,43 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.27. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., литеры 2, 3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 136,3 | 250 | 0,02 | 2015 | 2021 | 2021 | 205,74 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,28 |  |
| 1.1.28. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 100 | 0,013 | 2021 | 2021 | 2021 | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,01 |  |
| 1.1.29. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 | 0,056 | 2015 | 2017 | 2017 | 2701,36 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 2682,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.30. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажным учебно-производственным мастерским (ОАО «Кубанское речное пароходство») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 100 | 0,008 | 2021 | 2021 | 2021 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,59 |  |
| 1.1.31. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному универсальному магазину по ул. 1-го Мая, 348 (Мартиросян А.Ю.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 348 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,814 | 100 | 0,008 | 2021 | 2021 | 2021 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,59 |  |
| 1.1.32. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49 | подключение новых абонентов | х. Ленина, ул. 1-я Сторожевая, 49 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 100 | 0,02 | 2015 | 2017 | 2017 | 162,09 | 0,00 | 1,62 | 4,85 | 155,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.33. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 161/8 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 100 | 0,045 | 2020 | 2020 | 2020 | 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,89 | 0,00 |  |
| 1.1.34. | Строительство сетей водоснабжения к жилому 21-этажному комплексу «Арсето» по ул. Уральской, 75, литер 1 (ООО «Кубань Строй Инвест») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 75, литер, 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 148,08 | 150 | 0,01 | 2015 | 2021 | 2021 | 134,61 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,01 |  |
| 1.1.35. | Строительство сетей водоснабжения к 22-этажному 132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22 (ООО «Атлант Инвест Групп») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 22 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 107 | 150 | 0,7 | 2020 | 2021 | 2021 | 7200,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,80 | 6674,18 |  |
| 1.1.36. | Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 38 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 9,04 | 100 | 0,027 | 2015 | 2020 | 2020 | 194,38 | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 0,00 |  |
| 1.1.37. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному медицинскому центру по ул. Российской, 103/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 103/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 100 | 0,003 | 2021 | 2021 | 2021 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |  |
| 1.1.38. | Строительство сетей водоснабжения к Новому городскому кладбищу в х. Новом | подключение новых абонентов | х. Новый | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 4,716 | 150 | 0,877 | 2015 | 2017 | 2017 | 8502,07 | 0,00 | 12,87 | 6422,88 | 2066,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.39. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному общежитию на 526 комнат по ул. 1-го Мая, 188 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 188 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 63,12 | 100 | 0,019 | 2021 | 2021 | 2021 | 143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,35 |  |
| 1.1.40. | Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 421 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,985 | 100 | 0,037 | 2016 | 2019 | 2020 | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,85 | 0,00 | 249,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.41. | Строительство сетей водоснабжения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Минская, 121 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0,005 | 2017 | 2021 | 2021 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,99 |  |
| 1.1.42. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воровского, 172 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 100 | 0,005 | 2017 | 2021 | 2021 | 37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,99 |  |
| 1.1.43. | Строительство сетей водоснабжения для двух 18-этажных жилых домов по ул. им. Дмитрия Благоева, 29 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 29 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 159,5 | 110 | 0,122 | 2016 | 2019 | 2019 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.44. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 125, литер 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 125, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 118,9 | 150 | 0,143 | 2016 | 2020 | 2021 | 1403,28 | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 53,54 | 0,00 | 0,00 | 1326,93 | 0,00 |  |
| 1.1.45. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе по ул. Дальней, 2/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 2/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 150 | 0,03 | 2021 | 2021 | 2021 | 308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,61 |  |
| 1.1.46. | Строительство сетей водоснабжения к 12-этажному 102-квартирному жилому дому по ул. Дунайской, 53 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дунайская, 53 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 28,1 | 100 | 0,008 | 2021 | 2021 | 2021 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,15 |  |
| 1.1.47. | Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 75,69 | 225 | 0,037 | 2016 | 2016 | 2016 | 609,26 | 0,00 | 0,00 | 609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.48. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 27,3 | 150 | 0,01 | 2017 | 2021 | 2021 | 102,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3 |  |
| 1.1.49. | Строительство сетей водоснабжения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 9,34 | 150 | 0,014 | 2015 | 2018 | 2018 | 126,43 | 0,00 | 124,58 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.50. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 219 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 100 | 0,007 | 2017 | 2020 | 2021 | 50,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 49,37 | 0,00 |  |
| 1.1.51. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Старокубанской, 139, литер 2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 139, литер 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 89,32 | 150 | 0,02 | 2017 | 2020 | 2021 | 196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 190,05 | 0,00 |  |
| 1.1.52. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный жилой дом) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 (1 очередь – 1 дом в 16 этажей) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 17,47 | 150 | 0,037 | 2016 | 2017 | 2017 | 742,29 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.53. | Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 5,173 | 100 | 0,215 | 2016 | 2017 | 2017 | 2777,49 | 0,00 | 0,00 | 2710,89 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.54. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 87/Б | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 100 | 0,008 | 2017 | 2021 | 2021 | 60,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 |  |
| 1.1.55. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 87/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 100 | 0,01 | 2017 | 2021 | 2021 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60 |  |
| 1.1.56. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину промышленных товаров по ул. Солнечной, 18/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 50 | 0,016 | 2021 | 2021 | 2021 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |  |
| 1.1.57. | Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64/ул. Карасунская, 83 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 63 | 0,005 | 2017 | 2017 | 2017 | 709,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.58. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию с подвальным помещением по ул. 1-й Тихой, 29 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-я Тихая, 29 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 63 | 0,006 | 2017 | 2021 | 2021 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 |  |
| 1.1.59. | Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 79 | 150 | 0,01 | 2017 | 2021 | 2021 | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72 |  |
| 1.1.60. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. им. Бабушкина,212/ проезд 1-й Севастопольский, 13 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 212/ проезд 1-й Севастопольский, 13 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 63 | 0,007 | 2021 | 2021 | 2021 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |  |
| 1.1.61. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 63 | 0,01 | 2017 | 2017 | 2017 | 795,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.62. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 58 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 58 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 63 | 0,02 | 2017 | 2017 | 2017 | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.63. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному административному зданию по ул. Красной, 158/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 158/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 12,13 | 100 | 0,056 | 2019 | 2019 | 2019 | 358,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.64. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию с подвалом «Дом быта» по ул. 1-го Мая, 454/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 454/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 100 | 0,007 | 2017 | 2020 | 2020 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 42,01 | 0,00 |  |
| 1.1.65. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 63 | 0,008 | 2017 | 2017 | 2017 | 347,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.66. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 73,08 | 150 | 0,14 | 2016 | 2019 | 2019 | 3889,69 | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 104,84 | 0,00 | 3740,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.67. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 73,08 | 150 | 0,084 | 2016 | 2017 | 2017 | 857,77 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 830,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.68. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подвалом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,312 | 100 | 0,014 | 2017 | 2017 | 2017 | 149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.69. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 100 | 0,024 | 2017 | 2021 | 2021 | 166,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,93 |  |
| 1.1.70. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Строителей, 21 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 55,94 | 100 | 0,202 | 2017 | 2018 | 2018 | 5201,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,38 | 4834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.71. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Взлётная, 1/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 100 | 0,028 | 2016 | 2017 | 2017 | 172,77 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 164,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.72. | Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному бизнес-центру «Екатерининский» по ул. Красной, 101 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 101 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 40,03 | 100 | 0,026 | 2020 | 2020 | 2020 | 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,43 | 0,00 |  |
| 1.1.73. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Меланжевая, 23 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 5,55 | 100 | 0,008 | 2017 | 2017 | 2017 | 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.74. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 101/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,266 | 100 | 0,035 | 2016 | 2019 | 2020 | 224,05 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 219,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.75. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 63 | 0,007 | 2017 | 2017 | 2018 | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,07 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.76. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Взлётная, 2/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 100 | 0,01 | 2017 | 2019 | 2019 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 56,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.77. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу 19-этажных жилых домов с пристроенными офисными помещениями, детским садом, трансформаторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской 1/5, литер 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Стахановская, 1/5, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 125,57 | 150 | 0,08 | 2017 | 2019 | 2019 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.78. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 2-секционному жилому дому по ул. Магистральной, 11 (1 очередь) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Магистральная, 11 (1 очередь) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 149,64 | 100 | 0,398 | 2019 | 2019 | 2019 | 2547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2547,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.79. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному торгово-административному зданию по ул. Новороссийской, 13/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 13/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 100 | 0,013 | 2018 | 2020 | 2020 | 67,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 0,00 | 57,64 | 0,00 |  |
| 1.1.80. | Строительство сетей к 2-этажному зданию офиса по ул. Уральской, 2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 100 | 0,008 | 2021 | 2021 | 2021 | 81,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,32 |  |
| 1.1.81. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 63 | 0,005 | 2017 | 2018 | 2018 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.82. | Строительство сетей водоснабжения к индивидуальному жилому дому по ул. 2-й Заречной, 35 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Заречная, 35 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 4,932 | 25 | 0,008 | 2017 | 2018 | 2018 | 38,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 36,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.83. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 220-квартирному жилому дому, литер 3 по ул. Декабристов, 59 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Декабристов, 59 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 159,15 | 150 | 0,031 | 2018 | 2018 | 2018 | 766,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.84. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной/ ул. им. Кутузова, 158/50 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кузнечная/ ул. им. Кутузова, 158/50 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 3,72 | 63 | 0,009 | 2017 | 2017 | 2017 | 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.85. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Фестивальной, 30 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Фестивальная, 30 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 30,16 | 100 | 0,05 | 2019 | 2019 | 2019 | 320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.86. | Строительство сетей водоснабжения к зданию открытой стоянки автомобилей с офисами по ул. Трамвайной, 2/3. Этажность здания после реконструкции – 8 этажей | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/3. | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 100 | 0,042 | 2018 | 2018 | 2018 | 1316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.87. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному 187-квартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 62/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 154,71 | 150 | 0,22 | 2016 | 2017 | 2017 | 2813,05 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 2788,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.88. | Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 285 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 100 | 0,026 | 2017 | 2021 | 2021 | 183,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |  |
| 1.1.89. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1 | подключение новых абонентов | х. Ленина, ул. Наримановская, 10 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 150 | 0,05 | 2016 | 2018 | 2018 | 667,70 | 0,00 | 0,00 | 188,44 | 2,47 | 476,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.90. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 17 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 20,04 | 100 | 0,013 | 2020 | 2020 | 2020 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34 | 0,00 |  |
| 1.1.91. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 63 | 0,005 | 2020 | 2020 | 2020 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 0,00 |  |
| 1.1.92. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному нежилому зданию по ул. им. Леваневского, 100 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 100 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 65 | 0,01 | 2020 | 2020 | 2020 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,38 | 0,00 |  |
| 1.1.93. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному односекционному 59-квар-тирному жилому дому со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 51 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 48,14 | 100 | 0,016 | 2017 | 2019 | 2019 | 96,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 94,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.94. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному торгово-административному зданию по пер. им. Костычева, 13 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, пер. им. Костычева, 13 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,168 | 63 | 0,005 | 2017 | 2019 | 2019 | 684,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 217,51 | 465,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.95. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной аптеке по ул. Главной, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Главная, 22/1 в посёлке отделения № 2 СКЗНИИСиВ | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,505 | 63 | 0,01 | 2017 | 2017 | 2017 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.96. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями 1-го этажа по ул. им. Володи Головатого, 596 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 596 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 8,64 | 100 | 0,008 | 2017 | 2019 | 2019 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 46,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.97. | Строительство сетей водоснабжения к 8-этажному 55-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями по ул. 1-го Мая, 394 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 394 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 43,13 | 100 | 0,007 | 2019 | 2019 | 2019 | 234,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.98. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному капитальному гаражу по ул. им. Гудимы, 64/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гудимы, 64/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 65 | 0,063 | 2017 | 2019 | 2019 | 1524,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 464,28 | 1057,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.99. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 10-секционному 669-квар-тирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Карякина, 5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 543,46 | 200 | 0,2 | 2015 | 2016 | 2016 | 7323,97 | 0,00 | 2478,15 | 4845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.100. | Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Береговая, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 404,96 | 225 | 0,01 | 2015 | 2018 | 2018 | 10207,92 | 0,00 | 8,64 | 343,22 | 9992,73 | -136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.101. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 16-этажному 354-квар-тирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ЗАО «СтройТЭК») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 270-274 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 214,01 | 300 | 0,025 | 2016 | 2017 | 2017 | 676,29 | 0,00 | 0,00 | 639,17 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.102. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 22/ ул. Мира, 38 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 100 | 0,005 | 2015 | 2016 | 2016 | 191,39 | 0,00 | 3,67 | 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.103. | Строительство сетей водоснабжения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 32 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 27,16 | 150 | 0,065 | 2015 | 2015 | 2015 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.104. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по ул. Уральской, 151 (ООО «Агросервис») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 151 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,144 | 100 | 0,5 | 2015 | 2016 | 2016 | 789,57 | 0,00 | 13,53 | 776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.105. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 7-секционному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Таманская, 153 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 156,75 | 150 | 0,013 | 2015 | 2016 | 2016 | 514,83 | 0,00 | 106,15 | 408,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.106. | Строительство сетей водоснабжения к 19-20-этажному 4-секционному жилому комплексу «Каскад» с паркингом по ул. им. Леваневского, 187 (ООО «УДП») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 187 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 150 | 0,088 | 2015 | 2016 | 2016 | 814,25 | 0,00 | 157,04 | 657,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.107. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному жилому дому жилого комплекса «Янтарный-4» по ул. им. Симиренко, 71, литер 1 (ООО «Мега Альянс») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Симиренко, 71, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 154,57 | 150 | 0,233 | 2015 | 2016 | 2016 | 2749,56 | 0,00 | 1077,56 | 1672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.108. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражной/ пер. Афипскому, 48/45 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Гаражная/ пер. Афипский, 48/ 45 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 100 | 0,03 | 2016 | 2017 | 2017 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 59,93 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.109. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 1/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 58,45 | 150 | 0,011 | 2015 | 2016 | 2016 | 471,30 | 0,00 | 7,60 | 463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.110. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному складскому комплексу по ул. Тополиной, 30/6 (Левченко Д.А.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Тополиная, 30/6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 1,07 | 100 | 0,01 | 2015 | 2015 | 2015 | 48,39 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.111. | Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 174 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 29,38 | 150 | 0,08 | 2014 | 2015 | 2015 | 683,96 | 611,69 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.112. | Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 100 | 0,67 | 2014 | 2014 | 2014 | 150,69 | 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.113. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашпилевской, 257 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 257 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 100 | 0,03 | 2014 | 2015 | 2015 | 195,00 | 182,13 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.114. | Строительство сетей водоснабжения к многофункциональному центру с помещениями «Высшей школы бизнеса» по ул. Северной – ул. Аэродромной, 26/3- 2/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная – ул. Аэродромная, 26/3- 2/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 0 | 0 | 0 | 260,24 | 150 | 3 | 2017 | 2021 | 2021 | 508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 |  |
| 1.1.115. | Строительство сетей к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 18 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 808,02 | 315 | 0,88 | 2017 | 2017 | 2017 | 8567,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8567,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.116. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному магазину церковной утвари по пер. Ильмовому, 2 в пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ | подключение новых абонентов | г. Краснодар, пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ, пер. Ильмовый, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,032 | 63 | 0,006 | 2017 | 2019 | 2019 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 28,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.117. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,205 | 63 | 0,008 | 2017 | 2019 | 2019 | 40,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 38,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.118. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с подвалом (магазин сантехники) по ул. им. Кирова, 145 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 145 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,12 | 63/100 | 0,01/0,01 | 2017 | 2018 | 2018 | 440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 438,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.119. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 15,1 | 100 | 0,134 | 2017 | 2017 | 2017 | 2064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.120. | Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному офисному зданию с подземной парковкой по ул. Новороссийской, 102/7 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 102/7 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 32 | 100 | 0,21 | 2017 | 2019 | 2019 | 1270,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 1265,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.121. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 177/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,064 | 63 | 0,009 | 2017 | 2019 | 2019 | 45,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 43,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.122. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному зданию надстройки над литером Д по ул. Московской, 81 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 81 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,72 | 100 | 0,028 | 2017 | 2019 | 2019 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.123. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 125/9 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,13 | 63 | 0,03 | 2017 | 2019 | 2019 | 152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,94 |  |
| 1.1.124. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Чапаева, 106/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 106/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1 | 63 | 0,006 | 2017 | 2019 | 2019 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 28,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.125. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Солнечной, 57 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 57 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,096 | 63 | 0,009 | 2017 | 2019 | 2019 | 437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 391,46 | 43,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.126. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 109/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,08 | 63 | 0,004 | 2017 | 2017 | 2017 | 138,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.127. | Строительство сетей водоснабжения к 16-25-этажному жилому комплексу со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 4119,3 | 355 | 2,4 | 2017 | 2021 | 2021 | 67717,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 0,00 | 0,00 | 526,80 | 67168,56 |  |
| 1.1.128. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному магазину из облегчённых конструкций по ул. Красноармейской, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красноармейская, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,75 | 63 | 0,008 | 2017 | 2018 | 2018 | 309,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,87 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.129. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Пашковской, 108 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пашковская, 108 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 25 | 100 | 0,178 | 2017 | 2018 | 2018 | 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 689,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.130. | Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому (19-этажный 112-квартирный жилой дом) по ул. Старокубанской, 88/Б | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанской, 88/Б | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,24 | 63 | 0,01 | 2017 | 2018 | 2018 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.131. | Строительство сетей водоснабжения к административному зданию (2 этажа) по ул. им. Тургенева, 110/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 110/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,24 | 63 | 0,01 | 2017 | 2017 | 2018 | 189,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,02 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.132. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному детскому саду на 200 мест по проспекту им. Константина Образцова, 6 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект им. Константина Образцова, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 17,6 | 100 | 0,02 | 2017 | 2019 | 2019 | 976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,48 | 166,72 | 452,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.133. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Суворова, 129 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,8 | 63 | 0,075 | 2017 | 2018 | 2018 | 545,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.134. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по проспекту Чекистов, 8/2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,258 | 63 | 0,015 | 2017 | 2018 | 2018 | 232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,15 | 168,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.135. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному гаражу боксового типа по ул. им. Володи Головатого, 2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,175 | 63 | 0,015 | 2017 | 2018 | 2018 | 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 449,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.136. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой (17-этажный 255-квартирный жилой дом) по ул. Школьной, 13/9 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Школьная, 13/9 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 225 | 200 | 0,277 | 2017 | 2019 | 2019 | 5504,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 5500,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.137. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному офисному зданию по ул. Коммунаров, 173 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,386 | 2х100 | 0,136 | 2017 | 2019 | 2019 | 2057,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2054,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.138. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. им. Салтыкова-Щедрина, 19 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 19 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,3 | 100 | 0,021 | 2019 | 2019 | 2019 | 87,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.139. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-административному зданию по ул. Старокубанской, 122/11 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 122/11 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,16 | 65 | 0,005 | 2017 | 2019 | 2019 | 69,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 67,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.140. | Строительство сетей водоснабжения к средней общеобразовательной школе по ул. Наримановской в х. Ленина (1000 мест), 1 этап | подключение новых абонентов | г. Краснодар, х. Ленина, ул. Наримановская | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 87,08 | 2х160 | 0,013 | 2017 | 2018 | 2018 | 664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 661,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.141. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Кореновской, 21/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кореновская, 21/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,32 | 65 | 0,004 | 2017 | 2019 | 2019 | 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 224,50 | 367,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.142. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной котельной по ул. Монтажников, 3/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 3/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 321,43 | 2х110 | 0,3 | 2020 | 2020 | 2020 | 3383,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3383,23 | 0,00 |  |
| 1.1.143. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию по ул. им. Дзержинского, 223/2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 223/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,64 | 63 | 0,006 | 2017 | 2019 | 2019 | 78,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 76,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.144. | Строительство сетей водоснабжения к бизнес-центру со спортивным комплексом | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 168,4 | 2х150 | 0,01 | 2019 | 2020 | 2020 | 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 | 164,55 | 0,00 |  |
| 1.1.145. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному 6-квартирному жилому дому по ул. Брестской, 152 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Брестская, 152 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 4 | 63 | 0,002 | 2019 | 2019 | 2019 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.146. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Новороссийской, 214 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 214 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 3,32 | 100 | 0,035 | 2019 | 2019 | 2019 | 529,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.147. | Строительство сетей водоснабжения к детскому дошкольному учреждению в п. Индустриальном по ул. Фанагорийской | подключение новых абонентов | г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Фана горийская | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 27,85 | 2х100 | 0,144 | 2018 | 2018 | 2018 | 1675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1675,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.148. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Российской, 131/Б | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 131/Б | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,256 | 63 | 0,004 | 2019 | 2019 | 2019 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.149. | Строительство сетей водоснабжения к складу первого этажа здания литеры Г3, Г13, Г14 по ул. Кожевенной, 91 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кожевенная, 91 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,125 | 63 | 0,028 | 2019 | 2019 | 2019 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.150. | Строительство сетей водоснабжения к модульному блоку для размещения офисов врачей общей практики по ул. Благовещенской, 6/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Благовещенская, 6/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,5 | 63 | 0,021 | 2018 | 2018 | 2018 | 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.151. | Строительство сетей водоснабжения к 10-этажному административному зданию по ул. Ставропольской, 336/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 336/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 62,3 | 2х150 | 0,05 | 2019 | 2019 | 2019 | 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.152. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу жилых домов со встроенно-пристроенными офисными помещениями, трансформаторными подстанциями, подземными и надземными парковками (литер 12) по ул. Стахановской, 1/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Стахановская, 1/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1247,4 | 2х100 | 0,08 | 2018 | 2018 | 2018 | 2175,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.153. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу 19-21-этажных жилых домов, литеры 1, 2, ДДУ на 200 мест и подземной автостоянкой по ул. Старокубанской, № 2/21 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/21 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | х | 400, 2*225 | 2,54 | 2018 | 2021 | 2021 | 1638,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 1611,04 |  |
| 1.1.154. | Строительство сетей водоснабжения к ПС 220 КВ восточная промзона с заходами ВЛ 220 КВ ГУП ОПХ Рассвет | подключение новых абонентов | Восточная промзона | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | х | 63 | 0,23 | 2018 | 2021 | 2021 | 2769,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,71 | 0,00 | 0,00 | 2313,71 |  |
| 1.1.155. | Закольцовка водопровода по ул. Московской с проектируемым водопроводом по ул. им. Петра Метальникова | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | х | 400 | х | 2021 | 2021 | 2021 | 19463,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19463,94 |  |
| 1.1.156. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному офисному зданию по ул. им. Селезнёва, 2/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 2/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,2 | 100 | 0,085 | 2020 | 2020 | 2020 | 1249,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249,49 | 0,00 |  |
| 1.1.157. | Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному офисному зданию по ул. Новороссийской, 102 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 102 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,952 | 100 | 0,093 | 2020 | 2020 | 2020 | 1367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1367,09 | 0,00 |  |
| 1.1.158. | Строительство сетей водоснабжения к 12-этажному 110-квартирному жилому дому по ул. Алма-Атинской, 2/11 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Алма-Атинской, 2/11 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 86,2 | 100 | 0,453 | 2020 | 2020 | 2020 | 12757,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12757,25 | 0,00 |  |
| 1.1.159. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Сормовской, 2/9 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Сормовской, 2/9 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,016 | 63 | 0,029 | 2020 | 2020 | 2020 | 383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,52 | 0,00 |  |
| 1.1.160. | Строительство сетей водоснабжения к объекту розничной торговли «Лента», по ул. им. Героев Афганистана, 4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Героев Афганистана, 4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 65,05 | 200 | 0,023 | 2020 | 2020 | 2020 | 888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,41 | 0,00 |  |
| 1.1.161. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу 18-этажных жилых домов, литеры 1.2.ДДУ на 60 мест по ул. Трудовой Славы, 62/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 62/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 499,09 | 2*315 | 0,25 | 2020 | 2020 | 2021 | 4731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731,30 | 0,00 |  |
| 1.1.162. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию детского развивающего центра по ул. Бирюзовой, 54 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Бирюзовая, 54 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,3 | 63 | 0,00756 | 2021 | 2021 | 2021 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 |  |  |
| 1.1.163. | Строительство сетей водоснабжения к индивиду-альному жилому дому по пр. Геленджикскому, 10 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, пр. Геленджикский, 10 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,5 | 25 | 0,003 | 2021 | 2021 | 2021 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 |  |  |
| 1.1.164. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному павильону сборно-разборных конструкций, предназначенному для размещения кафе по ул. им. Карякина/ ул. им. Байбакова Н.К. (вблизи строения 10/1) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Карякина/ ул. им. Байбакова Н.К. (вблизи строения 10/1) | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 3,6 | 100 | 0,04 | 2021 | 2021 | 2021 | 224,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,43 |  |  |
| 1.1.165. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину по проспекту Чекистов, 9/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 9/4 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,08 | 100 | 0,0125 | 2021 | 2021 | 2021 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99 |  |  |
| 1.1.166. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному магазину автозапчастей с автостоянкой по ул. Восточной, 2/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Восточная, 2/1 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,596 | 65 | 0,01 | 2021 | 2021 | 2021 | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,23 |  |  |
| 1.1.167. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному складу по ул. Красных Партизан, 2/Ж | подключение новых абонентов | Г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 2/Ж | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 10 | 100 | 0,033 | 2021 | 2021 | 2021 | 485,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,10 |  |  |
| 1.1.168. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. Шоссе Нефтянников, д. 67/3 | подключение новых абонентов | Г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, д. 67/3 | мощность, диаметр, протяженность | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,192 | 65 | 0,01 | 2021 | 2021 | 2021 | 134,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,57 |  |  |
| Всего по разделу 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462684,17 | 944,51 | 5766,33 | 23447,76 | 43141,72 | 56208,32 | 83127,79 | 81862,37 | 168185,37 |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство резервуара чистой воды ёмкостью 5000 м3 на водозаборе «Витаминкомбинат» | строительство объекта с целью увеличения мощности водозабора | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | объем РЧВ | м3 | х | х | х | 5000 | х | х | 2017 | 2020 | 2020 | 72601,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4580,93 | 5,62 | 14818,64 | 53196,15 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Бурение скважины № 522 глубиной 210 м – куст 16 на водозаборе «Елизаветинский» | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 16 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 36 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2016 | 2532,07 | 0,00 | 538,19 | 1993,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Бурение скважины № 523 глубиной 210 м – куст 19 на водозаборе «Елизаветинский» | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 19 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2016 | 2531,93 | 0,00 | 538,19 | 1993,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.4. | Бурение скважины № 524 глубиной 210 м – куст 20 на водозаборе «Елизаветинский» | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 20 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 33 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2016 | 2532,50 | 0,00 | 538,52 | 1993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5. | Бурение скважины № 525 глубиной 210 м – куст 23 на водозаборе «Елизаветинский» | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 23 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 33 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2016 | 2532,77 | 0,00 | 538,52 | 1994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.6. | Бурение скважины № 526 глубиной 210 м – куст 25 на водозаборе «Елизаветинский» | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 25 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 33 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2016 | 2532,41 | 0,00 | 538,52 | 1993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.7. | Бурение скважины № 527 глубиной 210 м – куст 27 на водозаборе «Елизаветинский» | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | Земли учхоза «Кубань», куст 27 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 210 | х | 2015 | 2016 | 2016 | 2533,01 | 0,00 | 538,52 | 1994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.8. | Бурение новой скважины № 276 глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30358/276 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 460 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 5851,53 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 4552,04 | 1295,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.9. | Бурение новой скважины № 289 глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30118/289 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 710 | х | 2017 | 2018 | 2018 | 7834,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1693,31 | 6140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.10. | Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21294/167 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 80 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 2267,31 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 1731,72 | 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.11. | Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № СКВС/173 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 80 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 2352,50 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 1820,63 | 525,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.12. | Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65755/165 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 100 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 3112,39 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 384,43 | 2721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.13. | Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58130/121 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 650 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 8165,96 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 3844,24 | 4319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.14. | Бурение новой скважины № 95а глубиной 95 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 72640/95 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 95 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 3150,71 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 393,55 | 2754,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.15. | Бурение новой скважины № 224а глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 30033/224 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 5 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 210 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 3642,18 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 2120,52 | 1514,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.16. | Бурение новой скважины № 196 глубиной 630 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 196 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дежнева, куст 4 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 640 | х | 2017 | 2019 | 2019 | 7328,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 414,96 | 6899,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.17. | Бурение новой скважины № 97 глубиной 75 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дежнева, куст 4 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 80 | х | 2016 | 2019 | 2019 | 3289,35 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 1,91 | 272,22 | 3011,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.18. | Бурение новой скважины № 182 глубиной 75 м на водозаборе станции подкачек взамен вышедшей из строя скважины № 7922/182 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Краснодарская, 32 (ТЭЦ) | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 40 | 75 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 2489,18 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 1974,73 | 510,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.19. | Бурение новой скважины б/н глубиной 200 м на станции подкачек | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Краснодарская, 32 (ТЭЦ) | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2017 | 2017 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.20. | Бурение новой скважины № 257 глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Запад-ный» взамен вышедшей из строя скважины № 257 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 13 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 210 | х | 2017 | 2018 | 2018 | 4094,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2693,36 | 1401,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.21. | Бурение новой скважины № 239 глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 6 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 730 | х | 2017 | 2018 | 2018 | 7137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2949,17 | 4187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.22. | Бурение скважины № 3 глубиной 90 м на водозаборе «Станции Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 72587/3. Перевод вышедшей из строя скважины № 72587/3 в наблюдательную | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, х. Ленина, ул. Приморская, 1 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 90 | х | 2018 | 2018 | 2018 | 2392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.23. | Бурение новой скважины № 407 глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2018 | 2018 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.24. | Бурение новой скважины № 409 глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2017 | 2018 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.25. | Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2018 | 2018 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.26. | Бурение новой скважины № 225 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № Д1-03/225 | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского – ул. им. Грибоедова | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2020 | 2020 | 5395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 335,66 | 0,00 | 5048,30 | 0,00 |  |
| 1.2.27. | Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 350 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 4575,36 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 695,98 | 3869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.28. | Бурение новой скважины № 16 глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 231 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 3086,57 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 619,32 | 2463,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.29. | Бурение новой скважины № 32а глубиной 213 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79015/32 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 213 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 3545,08 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 671,21 | 2870,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.30. | Бурение новой скважины № 422 глубиной 730 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 422 | увеличение подачи воды с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский» | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 716 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 6431,64 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 977,06 | 5450,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.31. | Бурение новой скважины № 238 глубиной 700 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 238 | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского (куст-5) | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2019 | 2019 | 7976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 443,26 | 7518,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.32. | Бурение новой скважины № 237а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26935/237 | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, куст 4 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2020 | 2020 | 6400,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 417,60 | 0,00 | 5968,72 | 0,00 |  |
| 1.2.33. | Бурение новой скважины № 96а глубиной 397 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16/СКВС/96 | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 397 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 4354,82 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3220,45 | 1130,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.34. | Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 45 | 100 | х | 2017 | 2021 | 2021 | 4178,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4176,21 |  |
| 1.2.35. | Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 210 | х | 2017 | 2021 | 2021 | 4148,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4146,42 |  |
| 1.2.36. | Строительство павильона для 2-х новых скважин на водозаборе «Восточный-1» | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | х | х | х | 2021 | 2021 | 2021 | 3617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3617,06 |  |
| 1.2.37. | Бурение новой скважины № 219 глубиной 400 м на водозаборе «Ново-Север-ный» взамен вышедшей из строя скважины № 46/219а | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Уральская, 90 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 400 | х | 2018 | 2019 | 2020 | 5986,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,52 | 5634,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.38. | Бурение новой скважины № 110 глубиной 216 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 15СКВС/110а | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Уральская, 92 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 216 | х | 2018 | 2020 | 2020 | 4333,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,62 | 480,00 | 3551,26 | 0,00 |  |
| 1.2.39. | Строительство водозабора в пос. Новознаменском | подготовка препроектного решения, мероприятия земельно-правового характера | п. Новознаменский | не требуется | шт. | х | х | х | х | х | х | 2021 | 2021 | 2021 | 6228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6228,31 |  |
| 1.2.40. | Строительство станции обез-железивания на водозаборе «Ново-Западный» | подготовка препроектного решения, мероприятия земельно-правового характера | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255 (с размещением на новой территории Ново-Западного водозабора) | не требуется | м3/час, м | x | x | x | x | x | x | 2021 | 2021 | 2021 | 907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,51 |  |
| 1.2.41 | Бурение новой скважины № 123 глубиной 90 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 65842/123 | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 90 | х | 2019 | 2019 | 2020 | 4453,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4453,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.42. | Бурение новой скважины № 287 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30016/287 | увеличение подачи воды потребителю | г. Краснодар, ул. Уральская, 93 | дебет скважи-ны/ глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 450 | х | 2019 | 2019 | 2020 | 5659,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5659,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232220,74 | 0,00 | 3230,46 | 12031,17 | 35021,92 | 46622,16 | 48475,09 | 67764,43 | 19075,51 |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 177 | увеличение пропускной способности, замена материала сталь на ПЭ, в эксплуатации более 20 лет | г. Краснодар, ул. Сормовская, 177 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 6480 | 300 | 0,04 | 6698,7 | 300 | 0,04 | 2015 | 2018 | 2018 | 1461,10 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 1108,38 | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2. | Реконструкция сетей в районе ул. Уральской, 188 | увеличение пропускной способности, замена материала сталь на ПЭ, в эксплуатации более 20 лет | г. Краснодар, ул. Уральская, 188 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 777,6 | 100 | 0,09 | 834 | 100 | 0,09 | 2015 | 2017 | 2017 | 1865,00 | 0,00 | 5,30 | 28,08 | 1831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию) | увеличение пропускной способности, замена материала сталь на ПЭ, в эксплуатации более 20 лет | г. Краснодар, ул. Фабричная, 5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 777,6 | 100 | 0,02 | 834 | 100 | 0,02 | 2015 | 2017 | 2017 | 192,70 | 0,00 | 1,28 | 6,76 | 184,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.4. | Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 35 | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Сормовская, 35 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 777,6 | 100 | 0,05 | 834 | 100 | 0,05 | 2014 | 2016 | 2016 | 618,69 | 51,56 | 33,96 | 533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5. | Реконструкция сетей в районе ул. Сормовской, 28 | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Сормовская, 28 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 777,6 | 100 | 0,06 | 834 | 100 | 0,06 | 2014 | 2016 | 2016 | 305,76 | 74,43 | 11,72 | 219,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.6. | Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 6480 | 300 | 0,4 | 6698,7 | 300 | 0,4 | 2014 | 2017 | 2017 | 6950,13 | 250,00 | 201,62 | 6481,30 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.7. | Реконструкция сетей по ул. Школьной (от ул. им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г.Краснодар, ул. Школьная (от ул. им. Филатова до ул. Восточно - Кругли-ковской) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 3456 | 200 | 0,8 | 3610 | 200 | 1,173 | 2015 | 2017 | 2018 | 12039,12 | 0,00 | 63,75 | 337,39 | 12077,01 | -439,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.8. | Реконструкция сетей по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Стахановская (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1814 | 150 | 0,3 | 1900 | 150 | 0,3 | 2016 | 2018 | 2018 | 2866,26 | 0,00 | 0,00 | 72,66 | 2045,31 | 748,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.9. | Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/3 до жилого дома № 25/8) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Промышленная (от жилого дома № 21/3 до жилого дома № 25/8) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 777,6 | 100 | 0,2 | 834 | 100 | 0,2 | 2016 | 2019 | 2019 | 1130,12 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 4,32 | 148,82 | 966,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.10. | Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Промышленная (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 3456 | 200 | 0,15 | 3610 | 200 | 0,15 | 2015 | 2017 | 2018 | 869,36 | 0,00 | 20,03 | 46,39 | 802,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.11. | Реконструкция сетей водоснабжения по адресам ул. 2-я Пятилетка, 4-8, ул. Ставропольская, 131-135/1, ул. им. Димитрова, 127-139 | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 4-8, ул. Ставропольская, 31-135/1, ул. им. Димитрова, 127-139. | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1642 | 160 | 0,96 | 1728 | 160 | 0,96 | 2017 | 2021 | 2021 | 19776,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 3662,16 | 0,00 | 16096,33 |  |
| 1.3.12. | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 20 лет, сталь) | пос. Красный Хуторок | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1728 | 160 | 2,2 | 1728 | 160 | 2,2 | 2018 | 2020 | 2020 | 82849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37056,53 | 25154,73 | 20638,34 | 0,00 |  |
| 1.3.13. | Реконструкция сетей водоснабжения Д-600 мм, по ул. Рабочей, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной | изготовление проектно-сметной документации | г.Краснодар, ул. Ра-бочая, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2020 | 2020 | 2628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 2300,63 | 312,19 | 0,00 |  |
| 1.3.14. | Реконструкция участка водопровода Д-315 мм по ул. Дальней, от ул. Рашпилевской до ул. Гаражной, по ул. Гаражной, от ул. Дальней до ул. Монтажников, по ул. Монтажников до пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, с заменой материала труб (в эксплуатации более 45 лет, чугун) | г. Краснодар, ул. Дальняя, от ул. Рашпилевской до ул. Гаражной, ул. Гаражная, от ул. Дальней до ул. Монтажников, ул. Монтажников до пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 6480 | 300 | 1,154 | 6912 | 315 | 1,154 | 2017 | 2019 | 2019 | 2879,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 2863,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.15. | Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Большевистская -ул. Нежная | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 24192 | 600 | 0,4 | 25920 | 630 | 0,4 | 2017 | 2017 | 2017 | 12531,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12531,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.16. | Реконструкция водовода Д-500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабжения | г. Краснодар, ул. Алма-Атинская, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 19872 | 100 | 1,3 | 20304 | 500 | 1,3 | 2015 | 2018 | 2018 | 25525,20 | 0,00 | 363,97 | 806,21 | 9343,85 | 15011,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.17. | Реконструкция участка водопровода, проходящего по территории бывшего завода ЖБИ | увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабжения | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, 18 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1382,4 | 200 | 0,012 | 2203,2 | 200 | 0,012 | 2019 | 2020 | 2020 | 414,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,69 | 0,00 |  |
| 1.3.18. | Реконструкция участка водопровода по ул. им. Кондратенко Н.И. (выход с Кировского водозабора) | увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабжения | г. Краснодар, проезд от ул. им. Кондратенко Н.И. (движение в сторону ул. Постовой) (инвентарный № 14573) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 2203,2 | 230 | 0,035 | 3456 | 230 | 0,035 | 2019 | 2020 | 2020 | 2810,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 2797,54 | 0,00 |  |
| 1.3.19. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. им. Тургенева, между ул. Монтажников и ул. Дальней | увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабжения | г. Краснодар, ул. им. Тур- генева, между ул. Монтажников и ул. Дальней (инвентарный № 6279) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 2203,2 | 200 | 0,22 | 6307 | 300 | 0,22 | 2021 | 2021 | 2021 | 8808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8808,88 |  |
| 1.3.20. | Санация двух водоводов водозабора «Витаминкомбинат» Д-600 мм по ул. им. Дзержинского, от № 231/2 до виадука в г. Краснодаре | увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабжения | г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, от № 231/2 до виадука (инвентарный № 210973) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 21600 | 600 | 1,995 | 27648 | 600 | 1,995 | 2021 | 2021 | 2021 | 5002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5002,63 |  |
| 1.3.21. | Реконструкция участка водопровода Д-200 мм на Д-300 мм по ул. Новой, от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова | увеличение пропускной способности, повышение надёжности работы системы водоснабжения | г. Краснодар, ул. Новая, от ул. Старокубанской до ул. им. Димитрова (инвентарный № 169) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 2293,2 | 200 | 0,8 | 6307 | 300 | 0,8 | 2019 | 2021 | 2021 | 14112,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 3804,17 | 10295,77 |  |
| 1.3.22. | Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов, водопровод стальной, в эксплуатации более 20 лет, необходима замена материала | г. Краснодар, ул. Промышленная (от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. | 1814 | 150 | 0,2 | 1900 | 200 | 0,2 | 2019 | 2019 | 2019 | 4262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4262,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по разделу 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209901,11 | 375,99 | 705,97 | 8541,97 | 39997,56 | 52899,43 | 39209,66 | 27966,93 | 40203,61 |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объёмом - 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 | увеличение мощности водонасосной станции путём замены стальных труб на ПЭ, герметизация плит перекрытия резервуара чистой воды. | г. Краснодар, ул. Тем-рюкская, 62 | мощность, диаметр, объем резерваура | м3/час, м, м3 | 6480 | 300 | 1000 | 6698,7 | 315 | 1000 | 2015 | 2017 | 2018 | 5584,37 | 0,00 | 7,13 | 22,09 | 5555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2. | Реконструкция водопроводной насосной станции, х. Ленина, ул. Приморская, 1 | изготовление проектно-сметной документации | х. Ленина, ул. Приморская, 1 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2017 | 2019 | 2019 | 22048,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,68 | 14861,36 | 7154,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Реконструкция водозабора «Восточный-1» | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2018 | 2018 | 2019 | 4826,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4826,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.4. | Реконструкция водозабора «Кировский» | увеличение мощности водозабора | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | мощность | м3 | 14300 | х | х | 15000 | х | х | 2015 | 2020 | 2020 | 31266,43 | 0,00 | 103,34 | 132,66 | 0,00 | 1452,76 | 29577,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.5. | Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 | увеличение мощности ВНС, увеличение мощности электролизной, снижение аварийности, экономия электроэнергии, автоматическое регулирование давления воды | г. Краснодар, ул. Московская, 74 | производительность ВНС | м3/час, кг/сут | 100 | очистка гипохлоритом нат-рия Производство активного хлора 3 кг/сут. | х | 200 | очистка гипохлоритом нат-рия. Производство активного хлора 6 кг/сут. | х | 2017 | 2020 | 2021 | 23003,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,96 | 2179,22 | 3681,77 | 16920,00 | 0,00 |  |
| 1.4.6. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12 | увеличение мощности ВНС, увеличение мощности электролизной | г. Краснодар, ул. Радио, 12 | производительность ВНС | м3/час | 25 | х | х | 50 | х | х | 2017 | 2021 | 2021 | 1376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 1347,28 |  |
| 1.4.7. | Реконструкция напорного выхода водопровода Д-300 мм в машинном зале водозабора «Восточный-1» | изготовление проектно-сметной документации | г.Краснодар, ул. Автолюбителей, 44 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2016 | 2016 | 2016 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88143,59 | 0,00 | 110,47 | 191,59 | 5826,20 | 23333,91 | 40414,14 | 16920,00 | 1347,28 |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992949,61 | 1320,50 | 9813,23 | 44212,49 | 123987,40 | 179063,82 | 211226,68 | 194513,73 | 228811,77 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ограждение куста 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты, выполнение СП 31.13330.2013 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | износ | % | 90 | х | х | увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 2016 | 1010,26 | 0,00 | 38,69 | 971,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2. | Ограждение куста 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат» | предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты, выполнение СП 31.13330.2013 | г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | износ | % | 90 | х | х | увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 2016 | 1002,47 | 0,00 | 38,99 | 963,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3. | Ограждение куста 3 скважины водозабора «Ново-Западный» | предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты, выполнение СП 31.13330.2014 | г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 44 | износ | % | 90 | х | х | увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 2016 | 886,00 | 0,00 | 750,41 | 135,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4. | Ограждение куста 4 скважины водозабора «Ново-Западный» | предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты,выполнение СП 31.13330.2015 | г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 46/1 | износ | % | 90 | х | х | увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 2016 | 977,95 | 0,00 | 790,73 | 187,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5. | Огражденние куста 5 скважины водозабора «Ново-Западный» | предупреждение рисков техногенных аварий и повышение уровня антитеррористической защиты, выполнение СП 31.13330.2016 | г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 48 | износ | % | 90 | х | х | увеличение срока эксплуатации | х | х | 2015 | 2016 | 2016 | 958,08 | 0,00 | 38,37 | 919,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4834,75 | 0,00 | 1657,19 | 3177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозабор «Роща» | снижение аварийности, экономия электроэнергии, автоматическое регулирование давления воды | г. Краснодар, ул. Зиповская, 4 | экономия до | тыс. кВт*час/мес | 2849 | х | х | 1995 | х | х | 2017 | 2020 | 2020 | 48105,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 3954,14 | 15424,61 | 28716,47 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе «Северо-Западный» | улучшение качества питьевой вводы, снижение доли проб, не соответствующих установленным требованиям | г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 14 | мощность | кг/сут. | очистка гипохлоритом кальция | х | х | очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 25 кг/сут. | х | х | 2015 | 2018 | 2018 | 6388,82 | 0,00 | 273,08 | 286,20 | 5956,98 | -127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3. | Реконструкция водопроводной насосной станции в пос. Пашковском | изготовление проектно-сметной документации | х. Ленина, ул. Приморская, 1 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2016 | 2021 | 2021 | 53618,85 | 0,00 | 0,00 | 372,16 | 4,08 | 1027,88 | 2039,96 | 17645,47 | 32529,31 |  |
| 4.1.4. | Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной) | улучшение качества питьевой вводы, снижение доли проб, не соответствующих установленным требованиям | г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | мощность | кг/сут. | очистка гипохлоритом кальция | х | х | очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 80 кг/сут. | х | х | 2015 | 2018 | 2018 | 20707,94 | 0,00 | 572,94 | 0,00 | 9587,46 | 10547,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.5. | Реконструкция сетей электроснабжения объектов водозабора «Восточный-2», г. Краснодар, ул. Уральская, 91 (КЛ-6кв фидер Л-1, ВЛ-6кв фидер Л-2, КЛ-6кв фидер КЗ-20) | эффективное использование ресурсов, обеспечение бесперебойной работы водозабора | г.Краснодар, ул. Уральская, 91 | высота подвеса в месте пересечения железной дороги | м | 6 | х | х | 8 | х | х | 2016 | 2019 | 2019 | 7347,39 | 0,00 | 0,00 | 114,42 | 0,00 | 5395,77 | 1837,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.6. | Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60 | экономия электроэнергии | г. Краснодар, ул. Октябрьская/ ул. им. Гоголя, 97/41, ул. им. Кирова, 60 | энергопотребление, диаметр, протяжённость | кВт/сут, мм, м | 132 | х | х | 0 | 100 | 0,15 | 2015 | 2018 | 2018 | 1837,49 | 0,00 | 1,87 | 24,53 | 124,84 | 1686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.7. | Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе «Кировский» | замена материала подводящих труб (сталь на ПЭ), герметизация плит перекрытия | г. Краснодар, ул. Площадь Победы | объём взлива | %, мм | 75 | 300 | х | 92 | 315 | х | 2017 | 2018 | 2018 | 1818,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 1814,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.8. | Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе «Кировский» | замена материала подводящих труб (сталь на ПЭ), герметизация плит перекрытия | г. Краснодар, ул. Площадь Победы | объём взлива | % | 75 | 300 | х | 92 | 315 | х | 2017 | 2019 | 2019 | 8654,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 970,79 | 7679,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.9. | Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе «Кировский» | замена материала подводящих труб (сталь на ПЭ), герметизация плит перекрытия | г. Краснодар, ул. Площадь Победы | объём взлива | % | 75 | 500 | х | 92 | 520 | х | 2017 | 2018 | 2018 | 1075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 1070,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.10. | Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном | повышение качества питьевой воды | пос. Индустриальный | дебет скважины | м3/час, м | х | х | х | 35 | 100 | х | 2015 | 2018 | 2018 | 3213,72 | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 2799,25 | 285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.11. | Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, пос. ТЭЦ | дебет скважины | м3/час, м | х | х | х | 35 | 80 | х | 2015 | 2018 | 2018 | 3490,46 | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 2450,92 | 910,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.12. | Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис | повышение качества питьевой воды | пос. Лорис | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 340 | х | 2016 | 2018 | 2018 | 4279,02 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 3565,93 | 700,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.13. | Бурение артезианской скважины № 1 в х. Ленина | повышение качества питьевой воды | х. Ленина | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 90 | х | 2017 | 2018 | 2018 | 3112,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2525,21 | 587,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.14. | Бурение новой скважины № 161а глубиной 720 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16578/161 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 720 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 6235,60 | 0,00 | 0,00 | 6235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.15. | Бурение новой скважины № 184а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21280/184 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 37 | 210 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 3029,40 | 0,00 | 0,00 | 3029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.16. | Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16870/166 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 270 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 3503,26 | 0,00 | 0,00 | 3503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.17. | Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65787/164 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 200 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 2601,75 | 0,00 | 0,00 | 2601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.18. | Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 106 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 194 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 51 | 100 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 2452,72 | 0,00 | 0,00 | 2452,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.19. | Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 391 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 11 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 720 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 7022,51 | 0,00 | 0,00 | 7022,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.20. | Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 392 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 11 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 330 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 3969,38 | 0,00 | 0,00 | 3969,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.21. | Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 394 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Круговая, куст 12 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 670 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 6783,37 | 0,00 | 0,00 | 6783,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.22. | Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16952/144 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 270 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 3530,78 | 0,00 | 0,00 | 3530,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.23. | Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58081/124 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Уральская, 91 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 215 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 3129,37 | 0,00 | 0,00 | 3129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.24. | Бурение новой скважины № 49пра глубиной 91 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 49пр | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Колхозная, парк «Первомайский» | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 50 | 100 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 2624,52 | 0,00 | 0,00 | 2624,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.25. | Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 50 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, парк «Юннатов» | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 320 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 4033,99 | 0,00 | 0,00 | 4033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.26. | Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 319 | повышение качества питьевой воды | пос.Пашковский, ул. 8-е Марта | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 35 | 220 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 3126,17 | 0,00 | 0,00 | 3126,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.27. | Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 67 | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6 | дебет скважины, глубина | м3/час, м | х | х | х | 30 | 720 | х | 2016 | 2016 | 2016 | 6964,63 | 0,00 | 0,00 | 6964,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.28. | Водопроводная насосная станция в пос. Новознаменском (строительство электролизной «Электрохлор») | повышение качества питьевой воды | пос. Новознаменский | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2018 | 2018 | 2352,77 | 0,00 | 36,04 | 172,29 | 1621,65 | 522,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.29. | Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции) | повышение качества питьевой воды | пос. Индустриальный | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2018 | 2018 | 1778,47 | 0,00 | 36,04 | 0,00 | 1323,24 | 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.30. | Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13, строительство электролизной станции | повышение качества питьевой воды | г. Краснодар, ул. Азовская, 13 | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2018 | 2018 | 2883,32 | 0,00 | 41,00 | 0,40 | 2313,14 | 528,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.31. | Водопроводная насосная станция в пос. Лорис, строительство электролизной станции | повышение качества питьевой воды | пос. Лорис | производитель- ность | кг/сут. | 0 | х | х | 3 | х | х | 2015 | 2018 | 2018 | 2767,98 | 0,00 | 124,48 | 594,92 | 1551,11 | 497,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232439,98 | 0,00 | 1343,39 | 60584,54 | 33847,85 | 30792,15 | 26980,80 | 46361,94 | 32529,31 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Тампонаж скважины № 426 глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек | вывод из эксплуатации | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2018 | 2018 | 249,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,73 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.2. | Тампонаж скважины № 444 глубиной 730 м на водозаборе станции подкачек | вывод из эксплуатации | г. Краснодар, ул. Речная, 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2017 | 2017 | 427,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.3. | Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водозаборе «Кировский» | вывод из эксплуатации | г. Краснодар, ул. им. Красина, 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2018 | 2018 | 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,42 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.4. | Тампонаж скважины № 40927/445 глубиной 50 м на водозаборе станции подкачек | вывод из эксплуатации | г. Краснодар, ул. Речная, 5 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2017 | 2018 | 2018 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,64 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1109,55 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7623,56 | 0,00 | 781,15 | 6842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -237,38 | 113,32 | -415,55 | 0,55 | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого объем расходов в сфере водоснабжение с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238768,45 | 1433,82 | 13179,41 | 114817,55 | 159009,10 | 209904,35 | 238207,48 | 240875,67 | 261341,08 |  |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева (от ул. Северной до ул. Красных Партизан) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 6912 | 300 | 2,4 | 2016 | 2018 | 2018 | 15378,82 | 0,00 | 0,00 | 450,93 | 6199,13 | 8728,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Строительство самотечной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Михаила Власова ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 103680 | 1200 | 1,014 | 2016 | 2017 | 2017 | 272167,55 | 0,00 | 0,00 | 135277,36 | 136890,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Переключение сетей фекальной канализации 5 и 6 Почтового микрорайона к подводящей сети фекальной канализации КНС по ул. им. Мачуги В.Н., 2 | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 2 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2019 | 2019 | 2782,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2782,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Строительство сетей водоотведения для группы, существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный Обход, ул. им. Петра Метальникова, ул. Тепличной и ул. Утренней в г. Краснодаре | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Петра Метальникова, ул. Тепличная и ул. Утренняя | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2020 | 2020 | 2020 | 1827,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1827,05 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Строительство напорной канализационной сети в две нитки от КНС «Кларисса» до самотечного коллектора Д-800 мм на угол ул. им. Фрунзе – ул. им. Ленина с устройством камеры гашения скорости. | изготовление проектно-сметной документации | г.Краснодар, от ул. Кубанская Набережная, 52 до ул. им. Фрунзе, угол ул. им. Ленина | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2019 | 2019 | 2279,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2279,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити») | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Садовая, 161/1, 161/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 169,3 | 200 | 0,011 | 2015 | 2015 | 2015 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торгово-административному зданию по ул. Ставропольской, 336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 336/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,8 | 100 | 0,007 | 2015 | 2020 | 2020 | 82,47 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,63 | 0,00 |  |
| 1.1.8. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажной гостинице по ул. Трудовой Славы, 6 (Сивак О.В.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 3,6 | 150 | 0,01 | 2015 | 2016 | 2016 | 73,93 | 0,00 | 3,17 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.9. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воровского/ ул. Фествальная, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 87,82 | 150 | 0,01 | 2015 | 2017 | 2017 | 129,56 | 0,00 | 31,26 | 0,00 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.10. | Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставрополь-ской, 346 (ООО «Сокол») | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 346 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,8 | 100 | 0,017 | 2015 | 2019 | 2019 | 167,21 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.11. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 61 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 63,64 | 200 | 0,02 | 2016 | 2017 | 2017 | 527,33 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 467,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.12. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г.Краснодар, ул. им. Тюляева, 16 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,025 | 2015 | 2020 | 2020 | 294,54 | 0,00 | 2,88 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,66 | 0,00 |  |
| 1.1.13. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 328 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,12 | 100 | 0,002 | 2019 | 2020 | 2020 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | 0,00 |  |
| 1.1.14. | Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Думенко, 9/1, гаражный бокс, 111 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,064 | 150 | 0,025 | 2015 | 2017 | 2017 | 412,93 | 0,00 | 0,19 | 2,51 | 410,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.15. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 201 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 2,22 | 150 | 0,006 | 2016 | 2017 | 2017 | 125,60 | 0,00 | 0,00 | 25,62 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.16. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.) | увеличение пропускной способности с целью подключения новых абонентов | г. Краснодар, ул. Бульварная, 2/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,92 | 150 | 0,005 | 2019 | 2021 | 2021 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,74 |  |
| 1.1.17. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красная, 42/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 4,836 | 150 | 0,007 | 2015 | 2019 | 2019 | 78,25 | 0,00 | 3,80 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.18. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по л. им. Мачуги В.Н., 4/2, литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 4/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 136,3 | 300 | 0,02 | 2015 | 2021 | 2021 | 271,35 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,05 |  |
| 1.1.19. | Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Кругликовской, литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 162,2 | 250 | 1 | 2015 | 2021 | 2021 | 12347,16 | 0,00 | 107,11 | 420,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11819,99 |  |
| 1.1.20. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 111 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 5,65 | 150 | 0,006 | 2015 | 2019 | 2019 | 67,07 | 0,00 | 3,80 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 52,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.21. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 44 | 150 | 0,06 | 2015 | 2017 | 2017 | 978,87 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 962,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.22. | Строительство сетей водоотведения к 21-этажному жилому комплексу «Арсето» со встроенными помещениями по ул. Уральской, 75, литер 1 (ООО «Кубань Строй Инвест») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 75, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 14,08 | 150 | 0,016 | 2015 | 2019 | 2019 | 196,52 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.23. | Строительство сетей водоотведения к 22-этажному 132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22/1 (ООО «Атлант Инвест Групп») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 22/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 105,92 | 150 | 0,538 | 2020 | 2021 | 2021 | 6642,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397,37 | 3245,40 |  |
| 1.1.24. | Строительство сетей водоотведения к 12-этажному 220-квартирному 4-секцион-ному жилому дому со встроенными и пристроенными помещениями по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Краснодар») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 26 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 169,6 | 200 | 0,21 | 2017 | 2019 | 2019 | 2347,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0.00 | 2344,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.25. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинской, 14 (Ковальченко И.В.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ялтинская, 14 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,48 | 63 | 0,029 | 2016 | 2020 | 2020 | 339,35 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 0,00 |  |
| 1.1.26. | Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 38 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 6,04 | 150 | 0,011 | 2015 | 2019 | 2019 | 117,37 | 0,00 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.27. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному медицинскому центру по ул. Российской, 103/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 103/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 3,2 | 150 | 0,06 | 2021 | 2021 | 2021 | 740,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,83 |  |
| 1.1.28. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Евдокии Бершанской, 127 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 127 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 127 | 150 | 0,27 | 2015 | 2017 | 2017 | 2908,35 | 0,00 | 2,42 | 361,20 | 2544,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.29. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной стоянкой, литеры 1, 3, 4, 6 по ул. Автолюбителей, 52 (литер 1 – 9 этажей, литер 3 – 20 этажей, литер 6 – 9 этажей) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 52 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 109 | 150 | 0,01 | 2021 | 2021 | 2021 | 123,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,47 |  |
| 1.1.30. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному общежитию на 526 комнат по ул. 1-го Мая, 188 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 188 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 63,12 | 150 | 0,01 | 2021 | 2021 | 2021 | 135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,67 |  |
| 1.1.31. | Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 421 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,985 | 160 | 0,024 | 2016 | 2020 | 2020 | 276,87 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 273,36 | 0,00 |  |
| 1.1.32. | Строительство сетей водоотведения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Минская, 121 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 2 | 150 | 0,018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.33. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Воровского, 172 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,97 | 150 | 0,003 | 2017 | 2021 | 2021 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,47 |  |
| 1.1.34. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному кафе по ул. Дальней, 2/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 2/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,8 | 150 | 0,002 | 2020 | 2020 | 2020 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | 0,00 |  |
| 1.1.35. | Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Репина, 1/2, литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 75,69 | 150 | 0,01 | 2016 | 2018 | 2018 | 100,92 | 0,00 | 0,00 | 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.36. | Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 27,3 | 150 | 0,004 | 2017 | 2019 | 2019 | 44,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 44,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.37. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 5,075 | 150 | 0,002 | 2016 | 2016 | 2016 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.38. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по ул. Уральской, 87/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Уральская, 87/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,021 | 2016 | 2020 | 2020 | 247,41 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,93 | 0,00 |  |
| 1.1.39. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину промышленных товаров по ул. Солнечной, 18/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,096 | 100 | 0,004 | 2020 | 2020 | 2020 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,13 | 0,00 |  |
| 1.1.40. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 267 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 5,28 | 150 | 0,07 | 2019 | 2019 | 2019 | 782,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.41. | Строительство сетей водоотведения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83 | подключение новых абонентов | Г.Краснодар, ул. Красноармейская, 64/ул. Карасунская, 83 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,032 | 150 | 0,011 | 2017 | 2017 | 2017 | 787,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.42. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 117/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 117/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,08 | 150 | 0,004 | 2017 | 2020 | 2020 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |  |
| 1.1.43. | Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 2/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 79 | 150 | 0,004 | 2017 | 2019 | 2019 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.44. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 6 | 150 | 0,04 | 2017 | 2017 | 2017 | 1072,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1072,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.45. | Строительство сетей водоотведения к 8-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 112 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 112 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 2,24 | 150 | 0,01 | 2017 | 2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.46. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,784 | 150 | 0,008 | 2017 | 2021 | 2021 | 92,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,32 |  |
| 1.1.47. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслуживания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леонида Лаврова, 18/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,312 | 150 | 0,012 | 2017 | 2021 | 2021 | 133,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,28 |  |
| 1.1.48. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,48 | 150 | 0,141 | 2016 | 2017 | 2017 | 1556,13 | 0,00 | 0,00 | 30,52 | 1525,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.49. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 73,08 | 150 | 0,234 | 2016 | 2018 | 2018 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 39,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.50. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 73,08 | 150 | 0,027 | 2017 | 2017 | 2017 | 749,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.51. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 8 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,96 | 150 | 0,055 | 2016 | 2019 | 2019 | 633,15 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 620,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.52. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Монтажников, 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,04 | 150 | 0,006 | 2017 | 2020 | 2020 | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 65,31 | 0,00 |  |
| 1.1.53. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 131 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 131 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,24 | 150 | 0,008 | 2020 | 2020 | 2020 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,81 | 0,00 |  |
| 1.1.54. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,045 | 150 | 0,015 | 2017 | 2018 | 2018 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.55. | Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов (19 этажей) со встроенно-пристроенными офисными помещениями, встроенным детским садом, трансформаторными подстанциями, подземными парковками по ул. Стахановской, 1/5, литер 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Стахановская, 1/5 литер 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 125,57 | 150 | 0,035 | 2017 | 2018 | 2018 | 1223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1221,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.56. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 38 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,64 | 150 | 0,007 | 2017 | 2018 | 2018 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.57. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по проспекту им. Константина Образцова, 6 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект им. Константина Образцова, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 98,06 | 150 | 0,008 | 2017 | 2018 | 2018 | 589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,35 | 180,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.58. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной автомойке легковых автомобилей по ул. им. Пушкина, 10 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 10 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,5 | 100 | 0,005 | 2020 | 2020 | 2021 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,21 | 0,00 |  |
| 1.1.59. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,003 | 2017 | 2021 | 2021 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,23 |  |
| 1.1.60. | Строительство сетей водоотведения по ул. 2-й Заречной, 35 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Заречная, 35 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,5 | 100 | 0,005 | 2017 | 2017 | 2017 | 39,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.61. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 219 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,38 | 150 | 0,038 | 2020 | 2020 | 2021 | 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,48 | 0,00 |  |
| 1.1.62. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 37/1, литер С | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,16 | 150 | 0,008 | 2019 | 2019 | 2019 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.63. | Строительство сетей водоотведения к 18-этажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Фестивальной, 30 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Фестивальная, 30 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 30,16 | 150 | 0,05 | 2020 | 2020 | 2020 | 552,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,09 | 0,00 |  |
| 1.1.64. | Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 62/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 154,71 | 150 | 0,2 | 2016 | 2017 | 2017 | 3034,87 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 2993,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.65. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному офисному зданию по ул. Про-мышленной, 76 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Промышленная, 76 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,6 | 150 | 0,011 | 2019 | 2019 | 2019 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.66. | Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов в х. Ленина по ул. На-римановской, 10 (3-этажное 4-секционное здание комплекса из 9-ти жилых домов, литер 1) | подключение новых абонентов | х. Ленина, ул. Наримановская, 10 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 100,8 | 150 | 0,036 | 2016 | 2019 | 2019 | 126,25 | 0,00 | 0,00 | 126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.67. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной мастерской по ремонту одежды и обуви по ул. им. Дмитрия Благоева, 10/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 10/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,024 | 150 | 0,006 | 2019 | 2019 | 2019 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.68. | Строительство сетей водоотведения к 9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 17 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 20,04 | 150 | 0,024 | 2020 | 2020 | 2020 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |  |
| 1.1.69. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 5,64 | 150 | 0,008 | 2021 | 2021 | 2021 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 |  |
| 1.1.70. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному 7-квартирному жилому дому со встроенными офисными помещениями по ул. им. Володи Головатого, 596 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 596 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 8,64 | 150 | 0,005 | 2019 | 2019 | 2019 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.71. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному нежилому зданию по ул. им. Леваневского, 100 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 100 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,064 | 150 | 0,014 | 2020 | 2020 | 2020 | 160,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,55 | 0,00 |  |
| 1.1.72. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 59-квартирному жилому дому со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. им. Митрофана Седина, 51 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 51 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 52,14 | 150 | 0,006 | 2019 | 2019 | 2019 | 59,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.73. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному магазину смешанных товаров по ул. Обрывной, 16 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 16 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,532 | 100 | 0,186 | 2019 | 2019 | 2019 | 1841,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1841,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.74. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному магазину непродовольственных товаров по ул. Путевой, 7/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Путевая, 7/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,368 | 150 | 0,008 | 2019 | 2019 | 2019 | 79,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 79,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.75. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному торгово-офисному центру «Ни-китинский» по ул. Пашковской, 45 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Пашковская, 45 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,46 | 150 | 0,065 | 2019 | 2019 | 2019 | 643,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.76. | Строительство сетей водоотведения к 20-этажному 144-квартирному жилому дому с подземным паркингом по ул. Фабричной, 4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Фабричная, 4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 122,15 | 150 | 0,191 | 2020 | 2020 | 2020 | 1993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,38 | 0,00 |  |
| 1.1.77. | Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской | подключение новых абонентов | Парковая зона на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругли-ковской в г. Краснодаре | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 392,98 | 630 | 0,17 | 2016 | 2017 | 2018 | 8130,98 | 0,00 | 0,00 | 7032,64 | 1556,94 | -458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.78. | Строительство сетей водоотведения к жилой застройке литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, 42 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 42 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1884,8 | 250 | 0,734 | 2016 | 2017 | 2018 | 8402,65 | 0,00 | 0,00 | 7564,42 | 363,00 | 475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.79. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу «Изумрудный» по ул. им. Мачуги В.Н., 2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1031 | 150 | 0,05 | 2015 | 2016 | 2016 | 3716,82 | 0,00 | 2768,92 | 947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.80. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Карякина, 5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 543,46 | 150 | 0,02 | 2015 | 2016 | 2016 | 857,34 | 0,00 | 487,17 | 370,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.81. | Строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарской высшей военной академии по ул. им. Дзержинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1014,9 | 200 | 3,17 | 2016 | 2018 | 2018 | 40548,78 | 0,00 | 0,00 | 1560,27 | 38900,37 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.82. | Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Береговая, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 384,76 | 300 | 0,83 | 2015 | 2018 | 2018 | 24697,61 | 0,00 | 13,00 | 323,50 | 20149,07 | 4212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.83. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому (16-этажный 354-квартирный) по ул. Ком-мунаров, 270-274 (ООО «Жилпромстрой») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 270-274 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 214,01 | 315 | 0,025 | 2016 | 2017 | 2017 | 496,74 | 0,00 | 0,00 | 453,29 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.84. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному офисному зданию по ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 22/ ул. Мира, 38 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,23 | 150 | 0,015 | 2015 | 2016 | 2016 | 100,67 | 0,00 | 3,30 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.85. | Строительство сетей водоотведения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 32 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 27,16 | 150 | 0,065 | 2015 | 2015 | 2015 | 1034,00 | 0,00 | 1034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.86. | Строительство сетей водоотведения к фитнес-центру по ул. им. Филатова, 13 (Анци-феров В.А., Анциферова Е.П.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Филатова, 13 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,073 | 100 | 0,015 | 2016 | 2016 | 2016 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.87. | Строительство сетей водоотведения к 12-этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-й Переходной (ТСЖ «Дмитриевская Дамба») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-я Переходная | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 61 | 150 | 0,063 | 2015 | 2016 | 2016 | 513,07 | 0,00 | 143,25 | 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.88. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северной, 241 (Нифонтова И.А.) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 241 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,32 | 150 | 0,07 | 2015 | 2016 | 2016 | 552,42 | 0,00 | 68,37 | 484,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.89. | Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 5,06 | 150 | 0,01 | 2015 | 2018 | 2018 | 1514,97 | 0,00 | 761,12 | 748,91 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.90. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 1/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 55,95 | 150 | 0,273 | 2015 | 2017 | 2017 | 1315,50 | 0,00 | 17,39 | 1131,12 | 166,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.91. | Строительство сетей водоотведения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 174 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 29,38 | 150 | 0,515 | 2014 | 2015 | 2015 | 4747,86 | 4363,16 | 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.92. | Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 3,2 | 150 | 0,07 | 2014 | 2014 | 2014 | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.93. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашпилевской, 257 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 257 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 6,44 | 150 | 0,013 | 2014 | 2015 | 2015 | 71,56 | 43,00 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.94. | Строительство сетей водоотведения к многофункциональному центру с помещениями «Высшей школы бизнеса» по ул. Северной – ул. Аэродромной, 269/3 - 2/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная – ул. Аэродромная, 269/3 - 2/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 260,24 | 150 | 0,005 | 2021 | 2021 | 2021 | 570,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,71 |  |
| 1.1.95. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу (литеры 1, 2, 4, 5, 6) по ул. Солнечной, 24 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Солнечная, 24 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1224,3 | 400 | 0,035 | 2020 | 2020 | 2020 | 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,16 | 0,00 |  |
| 1.1.96. | Строительство сетей водоотведения к общеобразовательной школе на 2500 мест со спортивным блоком. II этап строительства «Общеобразовательная школа на 1550 мест в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара» | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 210,57 | 225 | 0,05 | 2018 | 2018 | 2018 | 1171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1171,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.97. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 18 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 790,02 | 200/160 | 0,06/0,14 | 2017 | 2018 | 2018 | 1648,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297,04 | 351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.98. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию промтоварного магазина по ул. Северной, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Северная, 320/ ул. им. Фрунзе, 178 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,205 | 150 | 0,012 | 2017 | 2019 | 2019 | 125,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 123,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.99. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию гипермаркета «Магнит» по ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Симиренко, кадастровый номер земельного участка 23:43:0137001:16401 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 15,1 | 150 | 0,036 | 2017 | 2017 | 2017 | 917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.100. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному 100-квартирному жилому дому в п. Зональном по ул. Школьной, 1/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, пос. Зональный, ул. Школьная, 1/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 62,7 | 150 | 0,017 | 2018 | 2018 | 2018 | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.101. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной аптеке (нежилые помещения № 2, 3, 12/1, 13 здания литер Б) по ул. Октябрьской, 177/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 177/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,064 | 150 | 0,006 | 2017 | 2020 | 2020 | 62,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 60,77 | 0,00 |  |
| 1.1.102. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному зданию надстройки литер Д по ул. Московской, 81 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Московская, 81 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,7 | 150 | 0,022 | 2017 | 2020 | 2020 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 227,75 | 0,00 |  |
| 1.1.103. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажной церкви по ул. Волжской, 59 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Волжская, 59 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,2 | 150 | 0,004 | 2017 | 2018 | 2018 | 318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 316,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.104. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 125/9 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 125/9 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,54 | 150 | 0,02 | 2017 | 2020 | 2020 | 208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 206,88 | 0,00 |  |
| 1.1.105. | Строительство сетей водоотведения к специализированной психиатрической больнице № 7 в пос. Российском, по ул. 16-й Полевой Участок, 11 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, п. Российский, ул. 16-й Полевой Участок, 11 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 278 | 400/250 | 1/1,6 | 2017 | 2021 | 2021 | 34064,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 360,00 | 12000,00 | 21692,12 |  |
| 1.1.106. | Строительство сетей водоотведения к учебно-спортив-ному центру по ул. им. Володарского, между прудом Карасун, 3 этап строительства | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володарского | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 336,5 | 200 | 0,015 | 2017 | 2021 | 2021 | 514,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,37 |  |
| 1.1.107. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Ставропольской, 109/3 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 109/3 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,08 | 150 | 0,008 | 2017 | 2017 | 2017 | 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.108. | Строительство сетей водоотведения к мастерской, расположенной в 1-этажном здании литер «Г» № 4 по ул. им. Космонавта Гагарина, 79/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 79/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,025 | 150 | 0,025 | 2017 | 2018 | 2018 | 947,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 945,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.109. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу (16-25 этажей) со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 4105 | 500 | 0,452 | 2017 | 2021 | 2021 | 13043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13029,81 |  |
| 1.1.110. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному магазину из облегчённых конструкций по ул. Красноармейской, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красноармейская, между ул. им. Гоголя и ул. Карасунской (ул. Карасунская, 86) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,75 | 100 | 0,016 | 2017 | 2017 | 2017 | 285,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,89 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.111. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. Симферопольской, 54/А | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Симферопольская, 54/А | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 3,2 | 100 | 0,025 | 2017 | 2018 | 2018 | 365,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,99 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.112. | Строительство сетей водоотведения к многоквартирному жилому дому (19-этажный 112-квартирный жилой дом) по ул. Старокубанской, 88/Б | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 88/Б | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 91,008 | 150 | 0,15 | 2017 | 2021 | 2021 | 1945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 471,62 | 0,00 | 0,00 | 1470,62 |  |
| 1.1.113. | Строительство сетей водоотведения к административному зданию (2 этажа) по ул. им. Тургенева, 110/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 110/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,24 | 150 | 0,014 | 2017 | 2019 | 2019 | 248,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,41 | 12,07 | 110,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.114. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному детскому саду на 200 мест по проспекту им. Константина Образцова, 6 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект им. Константина Образцова, 6 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 17,6 | 150 | 0,013 | 2017 | 2017 | 2018 | 271,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,87 | -14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.115. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Суворова, 129 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Суворова, 129 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,8 | 150 | 0,019 | 2017 | 2019 | 2019 | 197,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0.00 | 195,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.116. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию детского оздоровительного центра сезонного назначения по проспекту Чекистов, 8/2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,108 | 150 | 0,011 | 2017 | 2017 | 2018 | 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,58 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.117 | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. Коммунаров, 173 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,386 | х | 0,136 | 2017 | 2020 | 2020 | 932,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 930,47 | 0,00 |  |
| 1.1.118. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию с подземной парковкой по ул. Яркой, 40 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Яркая, 40 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,13 | 63 | 0,03 | 2017 | 2019 | 2019 | 103,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 101,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.119. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Володарского, 61 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 61 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,12 | 150 | 0,008 | 2017 | 2018 | 2018 | 856,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.120. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному гаражу боксового типа по ул. им. Володи Головатого, 2 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 2 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,175 | 63 | 0,015 | 2017 | 2018 | 2018 | 306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 304,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.121. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному павильону по реализации продовольственных и непродовольственных товаров по ул. им. Айвазовского (вблизи строения № 110) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Айвазовского (вблизи строения № 110) | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,266 | 150 | 0,029 | 2017 | 2018 | 2018 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.122. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Мачуги В.Н., 39 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н.,39 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,4 | 150 | 0,08 | 2017 | 2018 | 2018 | 1089,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 1085,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.123. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному зданию торгово-административного назначения по ул. Черкасской, 17 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Черкасская, 17 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,64 | 150 | 0,004 | 2017 | 2019 | 2019 | 47,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 45,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.124 | Строительство сетей водоотведения к 7-этажному 14-квартирному жилому дому по ул. им. Митрофана Седина, 76 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 76 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 13,24 | 150 | 0,013 | 2017 | 2019 | 2019 | 170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 167,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.125. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Российской, 131/Б | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 131/Б | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,256 | 150 | 0,001 | 2019 | 2019 | 2019 | 177,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.126. | Строительство сетей водоотведения к складу первого этажа здания литеры Г3, Г13, Г14 по ул. Кожевенной, 91 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кожевенная, 91 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,125 | 150 | 0,009 | 2019 | 2019 | 2019 | 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.127. | Строительство сетей водоотведения к 10-этажному административному зданию по ул. Ставропольской, 336/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 336/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 62,3 | 200 | 0,161 | 2019 | 2019 | 2019 | 2583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2583,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.128. | Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов со встроенно-пристроенными офисными помещениями, трансформаторными подстанциями, подземными и надземными парковками (литер 12) по ул. Стахановской, 1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Стахановская, 1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1247,4 | 2х250 | 0,09 | 2018 | 2018 | 2018 | 1455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.129. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому с надземной парковкой, 1 этап строительства (14-16-этажный 286-квар-тирный жилой дом с подвалом и чердаком) по ул. 2-й Российской, 162 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. 2-я Российская, 162 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 212,23 | 200 | 0,29 | 2019 | 2019 | 2019 | 4654,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4654,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.130. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажной автомойке (6 боксов) по ул. Российской, 290 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Российская, 290 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 12,3 | 150 | 0,008 | 2019 | 2019 | 2019 | 108,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.131. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажным многоквартирным жилым домам, литеры 1, 2 со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Криничной, 128 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Криничная, 128 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 75,68 | 2х100 | 2,54 | 2021 | 2021 | 2021 | 35263,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35263,79 |  |
| 1.1.132. | Строительство сетей водоотведения к ДДУ в посёлке Плодородном-2, по ул. Александровской | подключение новых абонентов | г. Краснодар, посёлок Плодородный-2, ул. Александровская | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 19,425 | 100 | 2,25 | 2018 | 2019 | 2019 | 25640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1454,55 | 24185,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.133. | Строительство сетей водоотведения к многоквартирным жилым домам жилого комплекса «Лондон-Парк» (литеры 1, 2) по ул. Батуринской/ул. Семигорской | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Батуринская, угол ул. Семигорской | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 365,94 | 2х160 | 5,2 | 2018 | 2021 | 2021 | 52939,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 600,00 | 52310,69 |  |
| 1.1.134. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу 19-21-этажных жилых домов, литеры 1, 2, ДДУ на 200 мест и подземной автостоянкой по ул. Старокубанской, 2/21 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/21 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1134,3 | 300 | 2*0,35 | 2018 | 2021 | 2021 | 11818,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 600,00 | 11205,52 |  |
| 1.1.135. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному офисному зданию по ул. Новороссийской, 102 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 102 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,952 | х | 0,123 | 2019 | 2020 | 2020 | 1715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1715,65 | 0,00 |  |
| 1.1.136. | Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по ул. им. Тургенева, 88/1 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 88/1 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,5 | х | 0,002 | 2020 | 2020 | 2020 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 0,00 |  |
| 1.1.137. | Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по ул. им. Тургенева, 67 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 67 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,748 | х | 0,009 | 2020 | 2020 | 2020 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,37 | 0,00 |  |
| 1.1.138. | Строительство сетей водоотведения к индивидуальному жилому дому по ул. им. Тургенева, 94 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 94 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,748 | х | 0,004 | 2020 | 2020 | 2020 | 125,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,54 | 0,00 |  |
| 1.1.139. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век») | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 161/8 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км. | х | х | х | 0,08 | 100 | 0,055 | 2021 | 2021 | 2021 | 505,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,01 |  |
| 1.1.140. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом) | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км. | х | х | х | 17,47 | 150 | 0,0185 | 2021 | 2021 | 2021 | 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,87 |  |
| 1.1.141. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. Кожевенной, 141 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Кожевенная, 141 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км. | х | х | х | 2,176 | 150 | 0,0315 | 2021 | 2021 | 2021 | 289,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,23 |  |
| 1.1.142. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному торговому павильону по проспекту Чекистов, вблизи строения № 24 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, вблизи строения № 24 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,025 | 150 | 0,016 | 2021 | 2021 | 2021 | 127,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,71 |  |
| 1.1.143. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по проспекту Чекистов, 9/4 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, проспект Чекистов, 9/4 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 0,08 | 100 | 0,014 | 2021 | 2021 | 2021 | 111,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,75 |  |
| 1.1.144. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному складу по ул. Красных Партизан, 2/Ж | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 2/Ж | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 4,6 | 150 | 0,244 | 2021 | 2021 | 2021 | 3229,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3229,03 |  |
| 1.1.145. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному офисному зданию по ул. им. Селезнёва, 2/5 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 2/5 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км. | х | х | х | 1,2 | 150 | 0,1225 | 2021 | 2021 | 2021 | 1621,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1621,13 |  |
| 1.1.146. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному зданию торгово-офисного назначения по ул. Красных Партизан, 501 | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 501 | мощность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | 1,04 | 150 | 0,006 | 2021 | 2021 | 2021 | 79,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40 |  |
| 1.1.147. | Мероприятия по нормализации водоотведения в районе ул. Октябрьской | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Октябрьская от ул. им. Красина до ул. им. Ленина | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2020 | 2021 | 5637,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,09 | 5557,55 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650194,51 | 4510,71 | 5981,18 | 158399,93 | 220342,22 | 22366,50 | 46417,08 | 33250,18 | 158926,71 |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Модернизация ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул им. Калинина, 102. | увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 19483 | 1000 | 0,765 | 33163 | 1000 | 0,765 | 2015 | 2020 | 2020 | 95836,74 | 0,00 | 343,61 | 0,00 | 0,00 | 11034,13 | 54000,00 | 30459,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2. | Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 9093,6 | 1200 | 0,35 | 9905,4 | 1200 | 0,35 | 2016 | 2021 | 2021 | 50506,41 | 0,00 | 0,00 | 3026,49 | 1897,12 | 95,00 | 18385,24 | 8956,33 | 18146,23 |  |
| 1.3.3. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1500 мм L=350 м.п. по ул. им. Калинина, 13, от корпуса 64 до территории КубГАУ | увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. им. Калинина | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 16913 | 1500 | 0,35 | 17418 | 1500 | 0,35 | 2016 | 2021 | 2021 | 9030,26 | 0,00 | 0,00 | 2873,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6156,54 |  |
| 1.3.4. | Реконструкция сети канализации Д-300 мм по ул. Советской, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39) в г. Краснодаре | увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. Советская, от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советской, 39) | пропускная подобность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 3875 | 300 | 0,68 | 9984 | 400 | 0,68 | 2016 | 2017 | 2018 | 20300,87 | 0,00 | 0,00 | 1378,29 | 20527,32 | -1604,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5. | Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности | увеличение пропускной способности, обеспечение надёжности (замена материала труб) | г. Краснодар, ул. Тепличная (инвентарный № 3795) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 7440 | 2*300 | 4,84 | 19680 | 2*400 | 4,84 | 2017 | 2021 | 2021 | 188423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,29 | 2219,43 | 77624,67 | 36573,88 | 71218,08 |  |
| 1.3.6. | Реконструкция самотечной сети канализации КНС-6 по ул. им. Вишняковой, 6 | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 6 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1261,4 | 200 | 0,01 | 1299,1 | 200 | 0,01 | 2016 | 2017 | 2018 | 13533,01 | 0,00 | 0,00 | 8865,68 | 4836,30 | -168,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4200 | 300 | 0,016 | 4247,7 | 300 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32112 | 600 | 0,025 | 33072 | 600 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д=500 мм и Д=600 мм от КНС «Гидрострой» до Д=700 мм | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, от ул. им. Мачуги В.Н., 6/1 до ул. им. Селезнёва, 244 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3сут. мм км | 30960 | 600 | 2,5 | 79200 | 800 | 2,5 | 2015 | 2018 | 2019 | 84921,31 | 0,00 | 8320,68 | 508,50 | 1399,82 | 74692,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.8. | Реконструкция сетей водоотведения Д-200 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Черкасская, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1261,4 | 200 | 0,2 | 9987,8 | 315 | 0,3 | 2017 | 2018 | 2019 | 6402,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 6399,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.9. | Реконструкция сети водоотведения по ул. им. Дзержинского, 133 в г. Краснодаре | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 133 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 14083 | 630 | 0,16 | 17287 | 2*400 | 0,16 | 2017 | 2017 | 2018 | 5883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.10. | Реконструкция сети фекальной канализации от границы застройки в районе жилого дома по ул. им. Володарского, 10 | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 10 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1382 | 200 | 0,2 | 1728 | 300 | 0,2 | 2020 | 2021 | 2021 | 1711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,65 | 911,45 |  |
| 1.3.11. | Реконструкция сети водоотведения по ул. Симферопольской, в районе ул. Новороссийской | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. Симферопольская, в районе ул. Новороссийской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 25920 | 2*630 | 0,16 | 30240 | 2*630 | 0,75 | 2017 | 2018 | 2018 | 36154,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34599,31 | 1555,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.12. | Реконструкция участка сети фекальной канализации по ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 7516,8 | 300 | 0,86 | 10368 | 400 | 0,86 | 2020 | 2021 | 2021 | 24931,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9431,46 | 15500,13 |  |
| 1.3.13. | Реконструкция сетей фекальной канализации Д=1500 мм по ул. Новороссийской (угол ул. Симферопольской) | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. Новороссийская (угол ул. Симферопольской) | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 164160 | 2*630 | 0,75 | 172800 | 2*630 | 0,75 | 2017 | 2020 | 2020 | 22743,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 22693,57 | 0,00 |  |
| 1.3.14. | Реконструкция фекальной канализации с увеличением диаметра по ул. Московской от камеры гашения КНС по ул. Агрохимической, 107 до больницы РЖД (ул. Московская,96) | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 10 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1382 | 200 | 0,2 | 1728 | 300 | 0,2 | 2020 | 2021 | 2021 | 51178,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1265,15 | 49912,94 |  |
| 1.3.15. | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Тепличной, от КНС «Тепличная-2» до ул. Городской | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 10 | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 1382 | 200 | 0,2 | 1728 | 300 | 0,2 | 2020 | 2021 | 2021 | 6553,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5371,33 | 1182,28 |  |
| 1.3.16. | Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Айвазовского | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, по ул. Новая от ул. Старокубанской до ул. им. Айвазовского | пропускная способность, диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | 6307 | 300 | 0,5 | 17280 | 500 | 0,5 | 2018 | 2020 | 2020 | 13524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 13511,14 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631635,31 | 0,00 | 8664,29 | 16652,68 | 69984,24 | 94235,03 | 150009,91 | 129061,50 | 163027,65 |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап) | замена насосных агрегатов на современные с целью обеспечения безаварийной работы станции и снижение потребляемой электроэнергии до 400 кВт/час. Замена щитовых затворов и установка решёток тонкой очистки. Повышение надёжности работы системы водоотведения | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82 ОСК-2 | потребляемая электроэнергия | кВт/час | 700-800 | х | х | 355 | х | х | 2015 | 2021 | 2021 | 458246,93 | 0,00 | 40,35 | 41736,60 | 20492,74 | 181981,67 | 140336,13 | 38306,08 | 35353,36 |  |
| 1.4.2. | Реконструкция КНС с/з «Краснодарский» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Тепличная | мощность | м3/сут. | 18000 | х | х | 19800 | х | х | 2017 | 2020 | 2020 | 25213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,02 | 12,80 | 0,00 | 24913,29 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Реконструкция канализационной насосной станции «РИП» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Садовая, 169 | мощность | м3/сут. | 3650 | х | х | 4100 | х | х | 2020 | 2021 | 2021 | 39495,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 11372,40 | 28109,05 |  |
| 1.4.4. | Реконструкция канализационной насосной станции «Олимпийская» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 28 | мощность | м3/сут. | 3200 | х | х | 3500 | х | х | 2018 | 2021 | 2021 | 8851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 1587,88 | 7237,94 |  |
| 1.4.5. | Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 2 | мощность | м3/сут. | 25200 | х | х | 32400 | х | х | 2020 | 2021 | 2021 | 15175,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,16 | 14499,96 |  |
| 1.4.6. | Реконструкция канализационной насосной станции «2-я Пятилетка» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 17 | мощность | м3/сут. | 25000 | х | х | 67680 | х | х | 2017 | 2021 | 2021 | 29900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 7,51 | 0,00 | 733,62 | 29142,29 |  |
| 1.4.7. | Реконструкция канализационной насосной станции Тепличная-2 | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Тепличная, 2 | мощность | м3/сут. | 1920 | х | х | 1920 | х | х | 2018 | 2021 | 2021 | 2815,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 2803,35 |  |
| 1.4.8. | Реконструкция КНС Индустриальная -7 | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Индустриальная, 7 (инвентарный № 3796) | мощность | м3/сут. | 1920 | х | х | 1920 | х | х | 2018 | 2021 | 2021 | 18703,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 2152,06 | 16513,92 |  |
| 1.4.9. | Реконструкция КНС «Шнековая-II» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, угол улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой | мощность | м3/сут. | 1920 | х | х | 1920 | х | х | 2020 | 2021 | 2021 | 6287,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708,49 | 4579,02 |  |
| 1.4.10. | Реконструкция канализационной насосной станции № 7 | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Суворова,2 | мощность | м3/сут. | 1200 | х | х | 2400 | х | х | 2018 | 2018 | 2018 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.11. | Реконструкция КНС «Тепличная» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, угол улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой | мощность | м3/сут. | 900 | х | х | 6000 | х | х | 2020 | 2020 | 2021 | 4968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968,80 | 0,00 |  |
| 1.4.12. | Реконструкция КНС «Гассия» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Валерия .Гассия, 1/1 | мощность | м3/сут. | 14000 | х | х | 48000 | х | х | 2021 | 2021 | 2021 | 3305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3305,89 |  |
| 1.4.13. | Реконструкция КНС «Артельная» | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. им. Димитрова, 143 (инвентарный № 52233 (121) | мощность | м3/сут. | 1920 | х | х | 1920 | х | х | 2018 | 2020 | 2020 | 8529,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 8517,73 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621499,11 | 0,00 | 40,35 | 41736,60 | 20797,03 | 182108,71 | 140336,13 | 94935,51 | 141544,78 |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903328,92 | 4510,71 | 14685,82 | 216789,21 | 311123,49 | 298710,24 | 336763,13 | 257247,19 | 463499,14 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство станции приёма жидких бытовых отходов в районе ОСК- 2 | улучшение экологической обстановки | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | единовременный сброс | куб. м. | х | х | х | 40 | х | х | 2017 | 2020 | 2021 | 19266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 676,67 | 1893,62 | 16679,23 | 0,00 |  |
| 2.2.2. | Строительство станции жидких бытовых отходов в районе проезда 4-й Тихорецкий | улучшение экологической обстановки | г. Краснодар, проезд 4-й Тихорецкий, 11 | единовременный сброс | куб. м. | х | х | х | 40 | х | х | 2020 | 2020 | 2021 | 25237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25237,70 | 0,00 |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44504,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 676,67 | 1893,62 | 41916,93 | 0,00 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 в г. Краснодаре | увеличение мощности КНС | г. Краснодар, ул. Сормовская, 1 | мощность | м3/сут. | 4000 | х | х | 4500 | х | х | 2015 | 2019 | 2019 | 26991,92 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 1037,86 | 4841,37 | 21101,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26991,92 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 1037,86 | 4841,37 | 21101,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Автоматизация канализационных насосных станций, в т.ч. КНС «Гаражный» | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, пер. Гаражный, 4 | проектно-сметная документация | шт | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2020 | 2020 | 44,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | Автоматизация канализационных насосных станций, в т.ч. КНС литер под/И, И | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2 | проектно-сметная документация | шт | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2020 | 2020 | 44,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 0,00 |  |
| 4.1.3. | Автоматизация канализационных насосных станций, в т.ч. КНС литер А, а | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 | проектно-сметная документация | шт | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2020 | 2020 | 44,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 0,00 |  |
| 4.1.4. | Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов (с переходящими объектами строительных работ), г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | повышение качества очистки сточных вод (для централизованной системы водоотведения), надёжности водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | фосфор, нитраты | мг/л | Фосфор – 4,2 мг/л, Азот нитратов - 30 мг/л | х | х | Фосфор – 2,354 мг/л, Азот нитратов – 8 мг/л | х | х | 2015 | 2021 | 2021 | 94924,95 | 0,00 | 556,02 | 9,91 | 4353,77 | 871,36 | 5919,74 | 75771,11 | 7443,04 |  |
| 4.1.5. | Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры № 30 до камеры № 32 с изменением диаметра трубопроводов | обеспечение надёжного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения | г. Краснодар, район посёлка кирпичного завода | пропускная способность, диаметр, протяжённость | лет, мм км | Срок эксплуатации истек | 2500 | 0,5 | Срок эксплуатации 50 лет | 2500 | 0,5 | 2015 | 2016 | 2016 | 57716,38 | 0,00 | 52910,89 | 4805,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.6. | Реконструкция (санация участков) ГФК от камеры № 41 до камеры № 43 с изменением диаметра трубопроводов | обеспечение надёжного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения | г. Краснодар, район посёлка кирпичного завода | пропускная способность, диаметр, протяжённость | лет, мм км | Срок эксплуатации истек | 2500 | 0,612 | Срок эксплуатации 50 лет | 2500 | 0,612 | 2015 | 2016 | 2016 | 66725,90 | 0,00 | 741,00 | 65984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.7. | Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1 | замена насосных агрегатов на современные с целью обеспечения безаварийной работы станции и снижение потребляемой электроэнергии до 400 кВт/час. Замена щитовых затворов и установка решёток тонкой очистки. Повышение надёжности работы системы водоотведения | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | потребляемая электроэнергия | кВт в час | 700-800 | х | х | 355 | х | х | 2017 | 2021 | 2021 | 61507,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631,58 | 5885,99 | 31900,23 | 13000,00 | 9089,44 |  |
| 4.1.8. | Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1 | снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение надёжности и качества водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | производительность | м3/сут. | 125000 | х | х | 125000 | х | х | 2017 | 2018 | 2018 | 5059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 5051,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.9. | Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 1 | защита централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов. | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | производительность | кг/сут. | очистка гипохлоритом кальция | х | х | очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 30 кг/сут. | х | х | 2015 | 2017 | 2017 | 68327,23 | 0,00 | 28604,81 | 37685,08 | 2037,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.10. | Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2 | защита централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов. | ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | производительность | кг/сут. | очистка гипохлоритом кальция | х | х | очистка гипохлоритом натрия. Производство активного хлора 40 кг/сут. | х | х | 2015 | 2017 | 2017 | 68648,85 | 0,00 | 570,63 | 57704,31 | 10373,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.11. | Реконструкция коллектора водоотведения Ду-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по ул. им. Энгельса, 30, от пересечения ул. им. Володи Головатого в сторону ул. им. Калинина | увеличение пропускной способности, повышение надёжности водоотведения | г. Краснодар, напротив жилого дома по ул. им. Энгельса, 30 (инвентарный № 783) | пропускная пособность | м3/час | 5112 | х | х | 8568 | х | х | 2018 | 2018 | 2018 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.12. | Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации | подключение новых абонентов | г. Краснодар, ул. Рашпилевская,11; ул. Рашпилевская,28; ул. Карасунская, 120; ул. Карасунская, 130; ул. Карасунская, 132; ул. Карасунская, 145; ул. Карасунская, 73; ул. Мира, 50 | диаметр, протяжённость | м3/сут. мм км | х | х | х | х | 150/200 | 0,315 | 2017 | 2018 | 2018 | 5959,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3693,35 | 2265,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.13. | Переключение канализационной сети ДУ-150 мм от жилого дома по ул. Октябрьская, 21 к сети канализации ДУ-200 мм по ул. Кубанская Набережная, 2 или к сети канализации по ул. Речной (определить при проектировании) | изготовление проектно-сметной документации | г. Краснодар, ул. Октябрьская ,21 | проектно-сметная документация | шт. | х | х | х | 1 | х | х | 2019 | 2019 | 2019 | 1413,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430729,29 | 0,00 | 83383,35 | 166189,69 | 22097,96 | 14387,71 | 39233,00 | 88905,09 | 16532,48 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26349,54 | 793,95 | 5396,74 | 20094,82 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого объем расходов в сфере водоотведение с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2432110,87 | 5304,66 | 103477,21 | 403073,72 | 334483,28 | 318680,03 | 398991,14 | 388069,21 | 480031,62 |  |
| ИТОГО водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3670879,32 | 6738,48 | 116656,62 | 517891,27 | 493492,37 | 528584,38 | 637198,62 | 628944,88 | 741372,70 | » |