
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе комплексного 
развития социальной инфраструктуры
муниципального образования
город Краснодар на 2017 – 2027 годы
МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ

оценки эффективности программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования

город Краснодар на 2017 – 2027 годы

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы (далее – Программа) осуществляется в два этапа. 
На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле: 
[image: image3.png]A i

e

x100%,





где:
Ii – индивидуальный индекс достижения i-го целевого показателя, процент; 
Aф i – фактическое достигнутое значение i-го целевого показателя в отчётном году;
Aпл i – значение планируемого i-го целевого индикатора на отчётный год. 
На втором этапе осуществляется интегрированная оценка эффективности реализации Программы по следующей формуле:
[image: image4.png]




где:
Э – интегрированная оценка эффективности реализации Программы; 
[image: image2.png]


 –  сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей Программы; 

n – число целевых индикаторов Программы.

Оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом:
при значении от 80 до 100 процентов и выше реализация Программы признаётся эффективной;
при значении от 50 до 79 процентов (включительно), реализация Программы признаётся недостаточно эффективной; 
при значении до 49 процентов (включительно), реализация Программы признаётся неэффективной.
�





�








