Приложение № 1

к решению городской Думы Краснодара

от 29.09.2022 № 44 п. 19

Порядок и сроки ликвидации избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Норма, регулирующая порядок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю о принятом городской Думой Краснодара решении о ликвидации избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар (далее – ИКМО) и о формировании ликвидационной комиссии для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что ИКМО находится в процессе ликвидации как юридическое лицо Уведомление направляется в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю (по месту нахождения ИКМО) | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ИКМО как юридического лица и создания ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 1 ст. 62 ГК РФ п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ п. 1, п. 2 ст. 20 Закона № 129-ФЗ | Уведомление о принятии решения о ликвидации ИКМО и о формировании ликвидационной комиссии направляется в регистрирующий орган с приложением принятого решения в письменной форме Форма уведомления приведена в приложении № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (форма № Р15016) Требования к оформлению уведомления определены в разделе VII приложения № 13 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ Подлинность подписи заявителя на уведомлении по форме № Р15016 должна быть засвидетельствована нотариусом |
| 2 | Опубликование уведомления о ликвидации ИКМО как юридического лица в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (https://fedresurs.ru) | В течение 3 рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта (согласно информации ФНС России – в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения) | Ликвидационная комиссия (руководитель) | пп. «н. 5» п. 7 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ |  |
| 3 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации ИКМО как юридического лица, а также информации о порядке и сроке заявления требований кредиторами | После представления уведомления о принятии решения о ликвидации ИКМО в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю в порядке, предусмотренном пунктом 2, но не позднее 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации ИКМО | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 1 ст. 63 ГК РФ абз. 2 п. 2 ст. 20 Закона № 129-ФЗ Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ | Приказом ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ установлено, что изданием, в котором публикуется сообщение о ликвидации, является «Вестник государственной регистрации» Разместить сообщение можно через специальную форму на сайте издания, заполнив заявку и отправив ее на указанный адрес электронной почты |
| 4 | Уведомление председателя ИКМО, членов ИКМО, а также сотрудников аппарата ИКМО о ликвидации ИКМО как юридического лица | Незамедлительно после принятия решения о ликвидации ИКМО как юридического лица (не менее чем за два месяца до прекращения полномочий, расторжения трудового договора (контракта) | Ликвидационная комиссия (руководитель) | абз. 2, 3 ст. 180 ТК РФ п. 1 ст. 81 ТК РФ | Уведомление вручается персонально и под подпись В уведомлении рекомендуется указать: информацию о предстоящем прекращении полномочий (расторжении трудового договора (контракта) в связи с ликвидацией ИКМО; реквизиты документа, где содержится решение о ликвидации ИКМО; информацию о возможности досрочно расторгнуть трудовой договор (контракт) в связи с ликвидацией ИКМО |
| 5 | Уведомление в письменной форме органов службы занятости о принятом городской Думой Краснодара решении о ликвидации ИКМО и о предстоящем расторжении трудовых договоров (контрактов) | Не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | Ликвидационная комиссия (руководитель) | абз. 1 п. 2 ст. 25 Закона № 1032-1 | В уведомлении необходимо указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования, условия оплаты труда Форма уведомления приведена в приложении № 1 к приказу Минтруда России от 26.01.2022 № 24 |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества ИКМО | До даты составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 |  |
| 7 | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации ИКМО как юридического лица Уведомление должно содержать срок для предъявления требований – не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации | Не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 1 ст. 63 ГК РФ | Уведомление должно осуществляться надлежащим образом – почтовым отправлением с уведомлением о вручении письма Необходимо сохранить копии всех уведомлений, отправленных кредиторам |
| 8 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока предъявления требований кредиторами, предусмотренного пунктом 7 | Ликвидационная комиссия | п. 2 ст. 63 ГК РФ | Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне кредиторов и требований, предъявленных ими, результатах рассмотрения требований ликвидационной комиссией, требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда (при наличии) |
| 9 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Городская Дума Краснодара по представлению ликвидационной комиссии | п. 2 ст. 63 ГК РФ |  |
| 10 | Уведомление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю о составлении промежуточного ликвидационного баланса | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не ранее срока, установленного в п. 4 ст. 20 Закона № 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 3 и п. 4 ст. 20 Закона № 129-ФЗ | Заявление (уведомление) направляется по форме, приведенной в приложении № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, с указанием на то, что оно представлено в связи с составлением промежуточного баланса (форма № Р15016) Подлинность подписи заявителя на уведомлении по форме № Р15016 должна быть засвидетельствована нотариусом Сам промежуточный ликвидационный баланс в налоговый орган не представляется |
| 11 | Представление в территориальный орган ПФР сведений о работающих зарегистрированных лицах, предусмотренных п.п. 1 – 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица, указанных в пункте 16 | Ликвидационная комиссия (руководитель) | ст. 9, п. 1, п. 3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ |  |
| 12 | Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица (ИКМО) в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ (при наличии кредиторской задолженности) | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 5 ст. 63 ГК РФ ст. 64 ГК РФ |  |
| 13 | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | п. 6 ст. 63 ГК РФ |  |
| 14 | Утверждение ликвидационного баланса | После составления ликвидационного баланса | Городская Дума Краснодара по представлению ликвидационной комиссии | п. 6 ст. 63 ГК РФ |  |
| 15 | Передача администрации муниципального образования город Краснодар имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | После утверждения ликвидационного баланса и удовлетворения требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | п. 8 ст. 63 ГК РФ |  |
| 16 | Уведомление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю о завершении процесса ликвидации ИКМО, подготовка и представление в регистрирующий орган для государственной регистрации следующих документов: заявления о государственной регистрации в связи с завершением ликвидации ИКМО как юридического лица (форма № Р15016); ликвидационного баланса, утвержденного решением городской Думы Краснодара; документа, подтверждающего уплату государственной пошлины; документа, подтверждающего представление в территориальный орган ПФР сведений в соответствии с п.п. 1 – 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Закона № 27-ФЗ и в соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ | Не ранее чем через 2 месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации ИКМО как юридического лица | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 1 ст. 21 Закона № 129-ФЗ п. 2, п. 3, п. 4 ст. 22 Закона № 129-ФЗ | Заявление (уведомление) направляется по форме, приведенной в приложении № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, с указанием на то, что оно представляется в связи с завершением ликвидации юридического лица (форма № Р15016) Подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев, когда заявитель представляет документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной подписью заявителя |
| 17 | Осуществление государственной регистрации ликвидации ИКМО как юридического лица, внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ |  |  | п. 5 ст. 22 Закона № 129-ФЗ п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ | Ликвидация ИКМО считается завершенной после внесения сведений о ее ликвидации в ЕГРЮЛ |
| 18 | Направление в орган, обслуживающий лицевой счет ИКМО, заявления о закрытии данного счета | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия (руководитель) | п. 62, 68 приказа Казначейства России от 17.10.2016 № 21н |  |
| 19 | Передача документов ИКМО (в том числе связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица) в архив | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия | ст. 23 Закона № 125-ФЗ Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 | Документы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, передаются в ТИК |
| 20 | Уничтожение печати юридического лица (ИКМО) | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |  |  |