ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

образования город Краснодар,

их формирования, реализации и оценки

эффективности реализации

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

за 2019 год

| N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Причины недостижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Своевременное составление реестра расходных обязательств | единиц | 1 | 1 |  |
| 2. | Своевременное составление проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной год и плановый период | единиц | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). | процент | не менее 80 | план –90,8 факт – 92,9 |  |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 |  |
| 6. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | 130,2 | 131,3 |  |
| 7. | Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по налоговым и неналоговым доходам | процент | 100 | 104,1 |  |
| 8. | Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за отчетный финансовый год | единиц | 1 | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Уровень исполнения общего объема расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | процент | не менее 95 | 92,9 | Фактическое значение показателя «Уровень исполнения общего объёма расходов местного бюджета», сложившийся за 2019 год, ниже значения, запланированного к достижению (95 процентов) подпрограммой «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар», на 2,1 процента. В 2019 году расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составили 33 467 817,1 тыс. рублей, что составляет 92,9% к утверждённому бюджету на 2019 год, недовыполнение – 2 543 843,6 тыс. рублей (с ростом к исполнению бюджета по расходам за 2018 год на 4,6% или на 1 465 598,9 тыс. рублей).Основной причиной недостижения планируемого значения показателя послужило исполнение расходов местного бюджета по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – при плане 2 164 893,7 тыс. рублей расходы по подразделу исполнены в сумме 1 272 764,9 тыс. рублей или на 58,8% от годового плана (с ростом на 9,5% или на 110 651,4 тыс. рублей к исполнению за 2018 год). Низкое исполнение расходов по данному подразделу обусловлено превышением годовых бюджетных ассигнований над объёмом бюджетных обязательств муниципального образования город Краснодар, фактически сложившихся в 2019 году по статье «Расходы на исполнение решений судебных органов» в сумме 555 393,9 тыс. рублей (в сравнении с исполнением за 2018 год исполнение расходов на исполнение решений судебных органов в 2019 году сложилось с ростом на 20 809,9 тыс. рублей). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | процент | 0 | 0 |  |
| 11. | Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по оплате коммунальных услуг | процент | 0 | 0 |  |
| 12. | Доля размещенной департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар информации на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара от общего объема информации, подлежащей обязательному опубликованию | процент | 100 | 100 |  |
| 13. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | не более 100 | план –48,4 факт – 46,5 |  |
| 14. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | не более 15 | план – 1,4 факт – 1,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Отношение дефицита местного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования город Краснодар, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений. | процент | не более 10 | план – дефицитный факт –профицитный |  |
| 16. | Отношение объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | процент | не более 100 | план – 95,0 | только плановый показатель (рассчитывается на основании решения о местном бюджете в редакции, действующей на 31 декабря отчётного финансового года – приказ Минфина КК от 18.06.2014 № 175) |
| 17. | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования город Краснодар | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 18. | Объем выплат из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |