Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального                  образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном                      образовании город Краснодар» в 2025 году.

Программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404. Координатором Программы является департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент).

Целями Программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования город Краснодар и перспективными задачами развития общества и экономики, а также повышение доступности и качества образования.

По состоянию на 01.01.2026 объём финансирования, утвержденный                     в программе на 2025 год составил 37 826 507,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 443 391,9 тыс. рублей, средства бюджета Краснодарского края (далее – краевой бюджет) – 22 475 735,0 тыс. рублей, средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)                      (далее – местный бюджет) – 13 907 380,9 тыс. рублей.

Освоение составляет 37 655 589,6 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1 435 111,7 тыс. рублей, краевого бюджета –                                        22 414 477,5 тыс. рублей, местного бюджета – 13 806 000,4 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы в 2025 году выполнены следующие наиболее значимые мероприятия.

1. В области дошкольного образования.

В муниципальном образовании город Краснодар в 2025 году функционировали 188 муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), а также 46 негосударственных ДОО. В составе 3 негосударственных общеобразовательных организаций имеются дошкольные отделения.

Дошкольные образовательные организации муниципального образования город Краснодар посещают 64 130 воспитанников, в том числе:

муниципальные ДОО – 60 385 детей (от 1,5 до 3 лет – 7 519 человек, от                3 до 8 лет – 52 866 человек);

негосударственные ДОО – 3 745 человек (от 2-х месяцев до 3 лет –                      1 169 человек, от 3 до 8 лет – 2 576 человек).

По данным Федеральной информационной системы доступности дошкольного образования на учёте в качестве нуждающихся в определении в муниципальные дошкольные образовательные организации города Краснодара состоят 31 947 человек (в том числе в возрасте от 0 до 3 лет – 24 543 человека,                в возрасте от 3 до 7 лет – 7 404 человека).

В целях снижения дефицита мест в муниципальных дошкольных организациях администрацией муниципального образования город Краснодар ведётся планомерная работа по увеличению числа мест в детских садах города Краснодара.

С 2023 по 2026 годы введены 10 038 дополнительное место в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, из них:

в группах раннего возраста – 1 665 мест;

в дошкольных группах – 8 373 места.

В 2025 году открыты 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений проектной мощностью 2590 мест, в том числе 370 мест для детей раннего возраста.

Продолжается развитие негосударственного сектора, в 2025 году введены 218 мест (в том числе 55 мест для детей раннего возраста):

ИП Поздняков В.А.;

ИП Костюкова Е.В.;

ИП Муцениекс Р.Г.;

АНО ДО «Лоллипоп».

Всего в 2025 году введены 2 808 мест.

В дошкольных организациях города созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекция нарушений осуществляется в 956 группах компенсирующей направленности, которые посещают 7 963 воспитанника.

В 2025 году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24» открыта группа комбинированной направленности. Данную группу посещают 10 воспитанников, двое из которых обучаются в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии                  ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края (далее – ПМПК).

При открытии в новых дошкольных образовательных организациях групп компенсирующей направленности педагогическим персоналом проводится психолого – педагогическое обследование поступающих воспитанников с письменного согласия родителей (законных представителей). Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка родителям выдаётся направление на прохождение ПМПК.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в ДОО города Краснодара ведётся в отдельных группах по адаптированным образовательным программам с учётом заключений ПМПК. Такие дети получают квалифицированную коррекционную помощь педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и тьютора.

С детьми с ОВЗ работают квалифицированные специалисты:

535 учителей-логопедов;

94 учителя-дефектолога;

275 педагогов – психологов;

5 – тьюторов.

Тьюторское сопровождение осуществляется как в индивидуальной, так и групповой форме.

В 139 – ти ДОО открыты 974 группы компенсирующей направленности для реализации адаптированной основной программы, в которых обучаются                 7 838 воспитанников c ОВЗ, (в 13 ДОО группы компенсирующей направленности открыты по второму адресу оказания образовательной деятельности).

| Вид групп | Учебный год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.12.2025 |  |
|  | групп | дети |
| для детей с нарушением речи | 752 | 6357 |
| для детей с задержкой психического развития | 131 | 996 |
| для детей с умственной отсталостью | 5 | 23 |
| для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) | 19 | 82 |
| для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 23 | 165 |
| для слабослышащих детей | 5 | 21 |
| для слабовидящих детей | 14 | 83 |
| для детей с расстройствами аутистического спектра | 25 | 111 |

В ДОО продолжают функционировать группы для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) для детей с синдромом Дауна и расстройствам аутистического спектра, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, с нарушением слуха и интеллекта.

В течение 2025 года проведены 29 конкурсных мероприятий:

профессиональный конкурс «Воспитатель года города Краснодара», победитель – воспитатель ДОО № 172 Кравченко (Степкина) Алина Александровна;

муниципальный этап краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани», победитель в номинации «Педагог-психолог» – Мотузенко В.Ю., педагог-психолог ДОО № 216, в номинации «Молодой психолог» – Мецлер И.О, педагог-психолог ДОО № 197;

муниципальный конкурс «Педагог-дефектолог города Краснодара» в номинации «Учитель-логопед», победитель – ШавваЛ.В., в номинации «Учитель-дефектолог» – Пешеходько В.О., учитель-дефектолог ДОО «Сказка»;

муниципальный этап конкурса «Лучшие педагогические работники ДОО», победители 7 –  педагогов (ДОО № 9, 100, 108, 198, 201, 216, 231);

муниципальный конкурс «Лучший сайт – 2025», победитель – ДОО № 103, «Лучший блогер – 2025» – ДОО № 216 Вахрина А.А., лучший госпаблик –                     ДОО № 106;

профессиональный конкурс «Лучший руководитель ДОО города Краснодара», имя победителя будет объявлено на церемонии награждения (24.12.2025);

муниципальный конкурс «Педагогические вёсны» – 65 педагогов получили грант администрации муниципального образования город Краснодар в качестве дополнительной меры социальной поддержки молодых педагогов.

Краснодарские педагоги детских садов участвуют и побеждают в краевых и всероссийских конкурсах:

профессиональный конкурс «Воспитатель года Кубани», победитель – Юминова Н.В.,воспитатель ДОО № 198;

краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани», лауреат – Мотузенко В.Ю., педагог-психолог ДОО № 216, призёр Мецлер И.О., педагог-психолог              ДОО № 197;

профессиональный конкурс «Учитель-дефектолог Краснодарского              края», призёр – ШавваЛ.В., учитель-логопед ДОО № 127;

конкурс методических разработок педагогов-дефектологов Краснодарского края, призёр Афанасьева Ю.В., учитель-логопед ДОО № 180;

краевой этап  конкурса  «Читающая мама – читающая страна», победитель – педагог ДОО № 64, призёр – педагог ДОО № 100;

региональный  этап  конкурса  «Педагогический дебют»,  призёр –  Вахрина А.А., инструктор по физической культуре ДОО № 216;

краевой этап конкурс «Лучшие педагогические работники ДОО», победители – педагоги из 6 ДОО (№ 9, 108, 198, 201, 216, 231), лауреат – педагог из ДОО № 100;

краевой конкурс «Лучший консультационный центр Краснодарского края», победители – Цибуляк Н.В., ДОУ № 72 и консультационный Центр - ДОО «Сказка», лауреат – ДОО № 115;

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок», победители – 7 педагогов ДОО №№ 104, 119, 183 (2), 199, 200, 205,                    4 педагога награждены медалью «За службу образованию», 13 педагогов – призеры;

Российский открытый конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина – 2025», финалисты ДОО №№ 126 (2),                № 104;

X Международный Конкурс профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных  организаций  «Мастерство без границ»,  призёры – 14 педагогов (ДОО № 24 – 8 человек, 170 – 2 человека, 216 – 4 человека);

Всероссийский проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», 350 педагогов из ДОО Краснодара прошли в один из четырёх треков («Государство», «Культура», «Медиа» и «Наставничество»).

В треке «Наставничество» победитель Тюникова Е.А., старший воспитатель ДОО № 198.

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Кроме того, Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО) цитирует положение Указа Президента РФ.

В рамках реализации программы дошкольными организациями города Краснодара проводились традиционные праздники и мероприятия с привлечением социальных партнеров, такие как:

День Государственного флага РФ;

День народного единства;

День города Краснодара;

День освобождения Краснодара и День освобождения Кубани;

День снятия блокады Ленинграда;

участие в конкурсе «Наследники Победы».

В рамках Года защитника Отечества к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в дошкольных организациях прошли Уроки мужества.

В мероприятиях приняли участие ветераны и участники СВО.

День матери, День семьи, любви и верности – направлен на формирование семейных ценностей и укрепление института семьи.

Традиционные осенние ярмарки и утренники, главной целью которых является приобщение детей к народным традициям, развитие навыков общения и совместного творчества.

Праздничные мероприятия «Посвящения в казачата» для приобщения воспитанников к казачьему укладу жизни, патриотического и духовного воспитания человека и гражданина на основе историко-культурных традиций казачества, в детских садах, открывших группы казачьей направленности                         (ДОО №№ 1, 14, 51, 90, 94, 102, 104, 118, 182, 185, 189, 217, 225).

Акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Сад Памяти» и «Стена Памяти», «Зарница», которые способствовали формированию первоначальных основ патриотизма, гражданственности, воспитанию чувства гордости за свою Родину.

Акции в сотрудничестве с волонтерскими организациями «Добро и Дело», «СВОим помогаем», «За Русский Мир» отправили посылки солдатам на фронт.

Краевая акция «Эколята за чистоту Кубани», победителями и призёрами стали представители ДОО №№ 103, 201, 236. Во Всероссийском фестивале экологии и энергосбережения «ВместеЯрче» участвовали ДОО №№ 34, 139, 224,               а в конкурсе «Сортируй отходы – береги природу!» - ДОО № 102, «Сказка».

Разработаны инновационные проекты, способствующие гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества и укрепления общероссийского гражданского самосознания, дружбы и сотрудничества между народами, такие как: «Мы разные, но мы вместе», «Кубань – наш край родной», «Традиции народов Кубани».

Детские сады взаимодействуют со школами – участниками всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Краснодарского края (ДОО №№ 107, 108, 216), «Орлята дошколята» (ДОО № 214).

ДОО № 216 проводил совместные мероприятия с Клубом исторического фехтования «Святослав» с целью обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Для всестороннего выявления одаренных, творческих и талантливых детей дошкольного возраста, а также для целенаправленного развития их способностей в городе Краснодаре проведены муниципальные конкурсы:

фестиваль - конкурс «Лейся песня казачья»;

детский творческий фестиваль-конкурс «Сияние»;

шахматный турнир для воспитанников ДОО муниципального образования город Краснодар;

этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я исследователь»;

этап краевого конкурса «Читающая мама – читающая страна»;

этический кодекс краснодарца;

конкурс на лучшее оформление фасада образовательной организации к празднованию Нового года и Рождества Христова.

Дошкольники Краснодара принимают активное участие в региональных и всероссийских конкурсах, из 9 победителей ДОО (№№ 23, 49, 63, 171, 203, 160, 191, 200, 202) XVIII регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я исследователь» 5 воспитанников ДОО (№№ 23, 49, 63, 171, 203) – победители Всероссийского конкурса «Я исследователь».

В XVI Межрегиональном конкурсе детских исследовательских работ «Мой проект» призерами стали дошкольники 2-х ДОУ (№ 113, 182).

В 2025 году 7 детским садам (ДОО №№ 1,221,216,136,123, 90, «Сказка») присвоен статус краевой площадки передового опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края и 6 детским садам (ДОО №№ 138, 187, 112, 94, 179, 192) присвоен статус краевой инновационной площадки проекта «Стань Чемпионом».

С февраля 2020 года в городе Краснодаре реализуется проект «Бережливое Образование» в муниципальных образовательных организациях города Краснодара» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» при содействии госкорпорации «Росатом.

В Краснодаре 6 пилотных ДОО №№ 7, 8, 23, 40, 82, 217 и 5 пилотных образовательных организаций СОШ №№ 8, 19, 20, 51, гимназия № 25 активно распространяют успешные практики внедрения бережливых технологий для повышения качества предоставления услуг.

С 2020 года по настоящее время пилотными образовательными организациями реализованы 86 проектов. Реализация проектов по внедрению технологий бережливого производства показали свою эффективность.

С 2023 года в городе Краснодаре создана сеть образовательных учреждений, реализующих проект «Бережливое образование», в которую вовлечены            45 образовательных организации, 11 из которых пилотные.

В 2025 году в рамках партнерской проверки качества образца регионального уровня присвоен статус местного образца лучшей практики по бережливым технологиям ДОО № 217.

Использование бережливых технологий в ДОО позволяет выявлять и устранять потери в различных видах деятельности, что дает возможность повысить их эффективность.

Расширяется сетевое взаимодействие города Краснодара с муниципалитетами, субъектами, республиками.

В 2025 году проведены:

семинар-практикум в рамках инновационной деятельности «Педагогические технологии, применяемые в ДОО как сквозные механизмы развития ребёнка», в котором приняли участие спикеры из Республики Беларусь и Карачаево-Черкесской республики;

телемост, приуроченный к третьей годовщине присоединения к Российской Федерации новых субъектов, в котором участвовали представители Луганской Народной Республики.

На протяжении 7 лет 59 ДОО успешно реализуют программу «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», направленную на реализацию системы развития интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования.

В рамках данной программы в детских садах работают над возрождением традиций семейного чтения, развитием социального и эмоционального интеллекта дошкольника через мультипликацию, развитием предпосылок к финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, над ознакомлением с нейротехнологиями, учатся управлять роботами с помощью концентрации внимания, знакомятся с основами программирования.

Одним из приоритетных направлений развития системы дошкольного образования является повышение качества дошкольного образования в контексте образовательной политики Российской Федерации.

2. В области общего образования.

По состоянию на 01.01.2026 в системе общего образования муниципального образования город Краснодар функционировали 105 общеобразовательных организаций (в том числе 2 основных школы, 1 начальная школа, 102 средних школы), а также 11 негосударственных общеобразовательных организаций,  получающих субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар достигло 211,3 тыс. человек, в том числе в муниципальных общеобразовательных организациях – 207,5 тыс. человек, в негосударственных общеобразовательных организациях – 3,8 тыс. человек.

В 2025 году с 01 сентября открыты пять школ и два учебных блока                       (8 425 мест в одну смену).

В 2026 году планируется открыть 5 школ (7 750 мест в одну смену):

«Общеобразовательная школа на 1 550 мест по ул. им. Григория Пономаренко, 39, филиал МАОУ СОШ № 66;

«Общеобразовательная школа на 1 550 мест по ул. Обрывная, 48, филиал МАОУ лицей № 4;

«Общеобразовательная школа на 1 550 мест по ул. им. Профессора Малигонова, филиал МАОУ СОШ № 50;

«Общеобразовательная школа на 1 550 мест по ул. Новороссийская, 102Г, филиал МАОУ СОШ № 14;

«Общеобразовательная школа на 1 550 мест по ул. Летчика Позднякова, филиал МАОУ СОШ № 62.

Также завершено строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1 800 мест в ЖК «Теплые края».

3. В области дополнительного образования и воспитания.

Особое внимание в работе с обучающимися по сохранению исторической памяти занимает казачье воспитание. В муниципальном образовании город Краснодар совершенствуется работа по развитию казачьего образования на основе историко-культурных традиций кубанского казачества.

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организациях имеются 512 классов и 49 групп казачьей направленности, 7 школ                     (СОШ №№ 60, 61, 8, 79, 75, 77, 86) и ДОО № 205 уже имеют региональный статус «казачья образовательная организация». В 33 ДОО открыта 91 казачья группа, в которых воспитываются 1733 ребёнка.

В 2025 – 2026 учебном году охват казачьим образованием составляет                    16 303 обучающихся.

В школах муниципального образования город Краснодар сложилась система работы классов казачьей направленности, включающая сетевое взаимодействие с социальными партнерами – организациями дополнительного образования, культуры и спорта, Екатеринодарским районным казачьим обществом и Кубанской Епархии, а также сотрудничество с хуторским казачьим обществом поселка Белозерного им. Святого Георгия Екатеринодарского районного казачьего общества. Всеми образовательными организациями муниципального образования город Краснодар заключены соглашения о сотрудничестве с различными православными приходами.

В классах и группах казачьей направленности реализуются программы, направленные на патриотическое воспитание детей, привитие любви к малой Родине, на сохранение традиций кубанского казачества. Обучающиеся вовлечены в проектную деятельность по исследованию истории Кубани, кубанского казачества, жизни и творчества выдающихся кубанцев, вклада Кубани в отечественную историю. В школах разработаны программы по внеурочной деятельности «Традиция и культура кубанского казачества», «Казачьи забавы».

4. Развитие педагогических кадров.

Несмотря на постоянный рост числа педагогов в городе Краснодаре, в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город Краснодар потребность в квалифицированных кадрах остаётся насущной проблемой. Ежегодно в образовательные учреждения города прибывают сотни учащихся.

Чтобы привлечь и удержать педагогических работников в образовательных организациях решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» утверждены меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента.

В 2025 году молодым педагогическим работникам предоставлены гранты                       из средств местного бюджета в объёме 15,4 млн рублей, в том числе:

7,1 млн рублей на выплаты грантов в размере 25 000 рублей (однократно) 284 молодым педагогам, впервые приступившим к педагогической деятельности в муниципальном образовании город Краснодар и проработавшим в данной муниципальной образовательной организации не менее одного года, но не более двух лет;

8,3 млн рублей на выплаты грантов в размере 50 000 рублей (однократно) 165-ти молодым педагогическим работникам, являющимся участниками очных туров профессиональных конкурсов, авторами инновационных проектов, внёсшим высокий вклад в нравственное, духовное и эстетическое воспитание детей.

В целях обеспечение мероприятий, направленных на сокращение дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город Краснодар, заключены 94 договора о целевом обучении.

В 2025 году педагогическим работникам, проживающим в сельских населённых пунктах на территории муниципального образования город Краснодар, предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов по оплате за жилое помещение, отопление и освещение в объёме 10,8 млн рублей.

Кроме того, из средств федерального бюджета выделены                            569,8 млн рублей на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам составляет 5 000 рублей в месяц в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных (здания которых расположены) в населённых пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более, входящих в состав муниципального образования город Краснодар в соответствии с Законом Краснодарского края от 10.03.2004 № 670-КЗ                          «Об установлении границ муниципального образования городской округ город Краснодар и наделении его статусом городского округа» (далее – Закон              № 670-КЗ) и 10 000 рублей в месяц в организациях, расположенных (здания которых расположены) в населённых пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, входящих в состав муниципального образования город Краснодар в соответствии с Законом № 670-КЗ.

В рамках дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации (частичной компенсации) платы за жилое помещение по договору найма жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента, из средств местного бюджета выделено –                                    20,2 млн рублей. Размер компенсации – до 15 000 рублей ежемесячно.

В рамках дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации (частичной компенсации) ежемесячного платежа по обязательству, обеспечиваемому ипотекой, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента, из средств местного бюджета выделено –                               241,5 млн рублей. Размер компенсации – до 25 000 рублей.

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы педагогов.

По итогам работы отрасли «Образование» за январь – декабрь 2025 года согласно оперативным данным о средней заработной плате работников муниципальных образовательных организаций на основе статистической формы ФСН № ЗП-образование, среднемесячная заработная плата педагогических работников составила:

в общеобразовательных организациях 67 784,20 руб., выполнение планового показателя на 2025 год – 100,1 %;

в дошкольных образовательных организациях – 64 135,70 руб., выполнение планового показателя – 99,5 %;

в организациях дополнительного образования – 68 477,30 руб., выполнение планового показателя – 100,1 %.

5. Улучшение условий обучения и воспитания в образовательных

организациях.

В 2025 году отрасли «Образование» на проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций выделены средства бюджета Краснодарского края и местного бюджета в объёме 678,8 млн рублей.

Проведен капитальный ремонт помещений, строительных конструкций, инженерных сетей и систем 44 муниципальных образовательных организаций.

В рамках реализации мероприятий программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара на 2025 год выделены средства местного бюджета в сумме 79,3 млн рублей.

В 2025 году на реализацию мероприятия по осуществлению комплекса мер по развитию системы организации школьного питания выделены средства местного бюджета в объёме 164 млн рублей, в том числе:

94,6 млн рублей на обеспечение организации обслуживания и содержания обеденных залов в соответствии с санитарными нормами при обеспечении обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций питанием, обеспечение деятельности учетчиков, осуществляющих учет и контроль численности обучающихся при обеспечении питанием в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар;

13,4 млн рублей на выполнение капитального и текущего ремонта пищеблоков (4 общеобразовательные организации);

40,2 млн рублей на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар торгово-технологическим (в том числе пароконвекционными печами), холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосберегающего режима, мебелью (49 общеобразовательных организаций);

15,8 млн рублей на приобретение современной посуды для приготовления пищи и питания обучающихся (44 общеобразовательные организации).

В 2025 году выполнены следующие мероприятия по обеспечению комплексной безопасности:

обработка деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом в 101 образовательной организации;

устройство и ремонт ограждений в 4 Организациях;

валка и обрезка деревьев с корчёвкой пней в 96 организациях;

проектирование (300 объектов) и монтаж (107 объектов) голосового оповещения;

ремонт, модернизация и замена систем АПС в 7 организациях;

ремонт, модернизация и замена ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 1 организации.

Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации персонала и посетителей из помещений и стенды с материалами антитеррористического содержания, расположенные в доступных для изучения местах.

Во всех образовательных организациях разработаны паспорта антитеррористической защищённости, согласованные с МЧС, Росгвардией и ФСБ, разработаны и утверждены планы по обеспечению антитеррористической и пожарной охране объекта, перспективные планы оборудования объекта инженерными и техническими средствами охраны.

Во всех образовательных организациях установлена автоматическая пожарная сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые автоматические, сирены), охранная система «Стрелец-Мониторинг», система видеонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из стационарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны.

Кроме того, в 2025 году по отрасли «Образование» выполнены следующие мероприятия:

усилен контроль за обеспечением антитеррористической безопасности в подведомственных образовательных организациях;

образовательными организациями налажено взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями МЧС, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

в организациях отрасли обеспечены:

бесперебойная работа средств связи;

дополнительные мероприятия и повышение персональной ответственности руководителей организаций за сохранность жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), материальных ценностей;

проведение инструктирований и проверок выполнения служебных обязанностей работников организаций отрасли, осуществляющих дежурство и охрану зданий;

исполнение правил пожарной и антитеррористической безопасности в организациях;

проведены рабочие совещания с руководителями охранных организаций по вопросу усиления режима охраны объектов подведомственных образовательных организаций, обеспечения мониторинга ситуации на прилегающей территории;

до сведения всех работников доведён порядок взаимодействия с территориальными подразделениями МВД, МЧС, ФСБ и ЕДДС при поступлении сигналов (команд) о возникновении чрезвычайных ситуаций;

проведены внеплановые проверки работоспособности систем экстренного вызова (тревожных кнопок), видеонаблюдения и оповещения с документальным оформлением результатов проверок;

регулярно проводятся проверки исправности и доступности средств тревожной сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи (в том числе кнопок тревожной сигнализации) со службами экстренного реагирования;

совместно с сотрудниками Росгвардии, МВД и управления по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар организовано проведение с работниками охранных организаций инструктажей, направленных на усиление охраны и тщательной проверки входящих на предмет наличия всех видов оружия, любых самодельных предметов и инструментов для их создания (изолента, верёвка, гайки, гвозди и т.д.), а также инструктажей о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Проведены соответствующие тренировочные мероприятия;

в организациях отрасли усилены:

меры пропускного режима, в том числе по выявлению детей и взрослых, склонных к рискованному, противоправному поведению, к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью людей;

охрана зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, обеспечены регулярные осмотры зданий и прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения подозрительных предметов;

контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, систем водоснабжения, исключён свободный доступ к ним посторонних лиц;

на особом контроле находится сопровождение обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учёта, обучающихся «группы риска», а также обучающихся с отклоняющимся поведением;

обеспечено исполнение ГОСТ Р 58485-2024 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования»;

регулярно с обучающимися (воспитанниками) и работниками образовательных организаций проводятся тренировки по эвакуации.

Исполняющий обязанности

директора департамента                                                                        Е.С.Ильченко