ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Город детям» за 2025 год

Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управление) является координатором муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  «Город детям» (далее – Программа).  Исполнителями мероприятий Программы являются:

департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент образования);

управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар (далее – управление культуры);

управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Управление).

Муниципальная программа «Город детям» реализовывается в три этапа: 1 этап – 2015 – 2020 годы; 2 этап – 2021 – 2025 годы, 3 этап –2026 – 2028 годы. Срок реализации Программы – 2015 – 2028 годы.

Общий объём финансирования Программы  на  2025 год:

95 235,9 тыс.руб. (из них средства бюджета Краснодарского края 
(далее – краевого бюджета) – 18 772,9 тыс.руб., средства бюджета муниципального  образования  город  Краснодар (далее – местный бюджет) – 76 463,0 тыс.руб.), в том числе по исполнителям мероприятий:

Департамент образования – 94 813,7 тыс.руб. (из них средства краевого бюджета – 18 772,9 тыс.руб., средства местного бюджета – 76 040,8 тыс.руб.);

Управление культуры – 184,9 тыс.руб. (из них средства местного бюджета – 184,9 тыс.руб.);

Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования город Краснодар (далее Управление) – 237,3 тыс.руб (из них средства местного бюджета – 237,3 тыс.руб.); .

На исполнение мероприятий в 2025 году Управлению утверждены бюджетные ассигнования в сумме 237,3 тысяч рублей.

Ежегодно в городе проводятся социально значимые мероприятия, направленные на поддержку семей и детей (в том числе оставшихся без попечения родителей), укрепление института семьи и развитие института замещающей семьи.

Для  привлечения внимания общественности к проблемам детей и защиты их от опасностей современного мира, 1 июня 2025 года было проведено мероприятие для детей (в том числе из замещающих семей), приуроченное к празднованию Дня защиты детей.

В мероприятии, проводимом в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы и во дворце спорта «Олимп» приняли участие более 300 краснодарских детей.

На сумму 181,0 тыс руб. была приобретена атрибутика для обеспечения делегации города Краснодара единой формой.

С целью распространения положительного опыта семейных отношений в замещающей семье и укрепление традиций совместного творчества детей и родителей был проведен творческий конкурс замещающих семей «Время героев». В конкурсе приняли участие более 100 человек, 6 приёмных семей города стали победителями в шести номинациях: «Лучший семейный видеоблог», «Самая творческая семья», «Самая дружная семья», «Защитникам посвящается», «Связь поколений», «Семья — хранитель традиций».

Конкурс посвятили Году защитника Отечества.

Для награждения в конкурсе, приобретены призы для семей-участников на сумму 56,3 тыс руб.

Управлением опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  администрации муниципального образования город Краснодар все денежные средства и качественные показатели по муниципальной программе «Город детям» исполнены в полном объеме.

В 2025 году департаменту образования на реализацию мероприятий Программы утверждены средства в общем объёме 94 813,7 тыс. рублей.

В рамках направления «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» Программы на образовательные  организации, подведомственные  департаменту  образования  на  2025  год  предусмотрено  91 706,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 18 772,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 72 933,7 тыс. рублей), задействованы все образовательные организации, находящиеся в ведении департамента образования (105 общеобразовательных организаций и 27 организаций дополнительного образования), приняли участие 20 497 учащихся.

Одна из основных форм летней занятости – муниципальные профильные лагеря и лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций. Профильные лагеря были организованы по следующим направлениям: патриотическое, естественнонаучное (эколого-биологическое), спортивное, техническое и творческое.

В период летних каникул на базе общеобразовательных организаций была организована работа 97 профильных лагерей с дневным пребыванием с охватом 15 216 человек.

На профильные лагеря дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных организаций в этом году израсходовано 67 680,2 тыс. рублей.

Для подростков 14 - 17 лет была организована работа 42 лагерей труда и отдыха дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных организаций с охватом 1 720 человек, использованы средства местного бюджета в сумме 10 708,4 тыс. рублей.

Были организованы:

- походы (222 похода для 3 108 обучающихся, израсходовано 5 997,1 тыс. рублей). Учащиеся прошли по следующим маршрутам:

«Маршруты скифов» (ст. Убинская - г. Папай – урочище Мельничий ручей - п. Пшада);

«Дорогами войны» (с. Хребтовое - Каверзинские водопады - Аюк водопады - Фанагорийская пещера - с. Фанагорийское);

- палаточные лагеря (2 палаточных лагеря – в Северском районе, ст. Крепостная, база Планческие скалы для 45 обучающихся, использованы средства в объёме 482,4 тыс. рублей);

- экспедиции  (9 тематических экспедиций для 213 обучающихся, израсходовано 1 267,7 тыс. рублей). В рамках экспедиций дети побывали на полуострове Тамань, в Туапсинском и Апшеронском районе, а также в окрестностях города Краснодар;

- профильные смены (5 выездных профильных смен для 195 краснодарских школьников, израсходованы  5 570,6 тыс. рублей).

В летний период для краснодарских ребят  функционировали муниципальное бюджетное учреждение Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» (далее - МБУ КСОЦ «Ольгинка») и муниципальное бюджетное учреждение Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» (далее - МБУ ДОЦ «Краснодарская смена»).

В каждом центре были организованы по 4 смены. Общий охват составил 1050 человек.

На базе МБУ ДОЦ «Краснодарская смена» были организованы профильные смены для 830 детей из числа участников хоровых коллективов, активистов школьного самоуправления, победителей и активных участников творческих конкурсов, спартакиады школьников, воспитанников спортивных школ.

На базе МБУ КСОЦ «Ольгинка» работали профильные смены для 220 школьников из числа победителей и активных участников научно-практической конференции, предметных олимпиад, членов отрядов юных инспекторов движения, победителей и активных участников военно-спортивной игры «Зарница», активистов военно-патриотической работы, активных участников конкурсов технического творчества, юных исследователей.

На реализацию направления «Профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков» Программы на образовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар на 2025 год предусмотрены из средств местного бюджета 3 107,1 тыс. рублей. За 2025 год образовательными организациями исполнено – 3 107,0 тыс. руб.

Средства были  направлены на следующие спортивно-массовые и культурно-досуговые мероприятия:

1. Проведение городской выставки изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества учащихся образовательных организаций города Краснодара «Город мастеров».

2. Проведение городских соревнований по шашкам «Чудо-шашки».

3. Проведение городских открытых соревнований по робототехнике.

4. Проведение городских соревнований по спортивному ориентированию «Лабиринт», посвящённых 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

5. Организация участия в краевом зональном этапе Всекубанской спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций «Спортивные надежды Кубани».

6. Организация участия в финальном этапе Всекубанской спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций «Спортивные надежды Кубани».

7. Проведение городского конкурса юных инспекторов движения                   «Безопасное колесо».

8. Организация участия в краевых этапах спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

9. Организация участия в краевых этапах спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

10. Организация и проведение муниципального этапа краевых соревнований по шахматам «Белая ладья».

11. Организация и проведение соревнований по видам спорта, культивируемых в общеобразовательных организациях (соревнования муниципального образования город Краснодар по легкой атлетике среди обучающихся общеобразовательных организаций города Краснодара, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне).

12. Организация участия в краевых соревнованиях школьной  лиги самбо «Мир самбо».

13. Проведение городских соревнований по шахматам «Турнир надежд».

14. Проведение городских соревнований по шашкам «Турнир надежд».

15. Организация участия команд школьников в соревнованиях по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

16. Организация участия в краевых финальных соревнованиях по спортивному туризму.

17. Организация и проведение муниципального этапа Всекубанской спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций «Спортивные надежды Кубани.

18. Организация участия в зональном этапе Всекубанской спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций «Спортивные надежды Кубани».

19. Организация участия в итоговом (межрегиональном) этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 году».

20. Организация участия творческих коллективов учреждений дополнительного образования в церемонии открытия и закрытия Всероссийского конкурса «Воспитатель года России».

21. Организация участия в финале VI Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России».

В указанных мероприятиях участвовали 11 740 учащихся из 30 муниципальных образовательных организаций.

Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы департамента образования исполнены  в сумме 94 813,4 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий Программы в 2025 году управлению культуры утверждены бюджетные ассигнования в сумме 184,9 тыс. рублей.

Для организации и проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности» было выделено 85,0 тыс. рублей. Торжественное мероприятие было проведено 8 июля 2025 года в ККЗ «Болгария».

Перед началом мероприятия, для семей, в малом зале ККЗ «Болгария» прошёл показ кукольного спектакля для детей Нового театра кукол КМТО «Премьера».

Глава муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумов и председатель городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко вручили   общественные медали «За любовь и верность» (3 семьи), памятные медали «Родительская слава» (17 семей), всем семьям вручены подарочные издания «Город моей семьи», цветы. Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой творческих коллективов отрасли «Культура». По окончанию торжественного мероприятия для присутствующих был организован сеанс семейного кино «Артек. Сквозь столетия».

Для организации и проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню матери выделено 99,9 тыс рублей. Торжественное мероприятие проведено 28 ноября 2025 года.

Мероприятия и денежные средства, предусмотренные муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Город детям» в 2025 году исполнены в полном объёме.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что в 2025 году мероприятия Программы реализованы планомерно и эффективно.

Начальник управления							               Е.А.Шкута