## Приложение N 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Краснодар "Развитие

гражданского общества"

ПОДПРОГРАММА

"ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "РАЗВИТИЕ

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

### Паспорт

подпрограммы "Поддержка общественных инициатив и содействие

развитию гражданского общества"

| Координатор подпрограммы | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара Администрация Центрального внутригородского округа города Краснодара Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Общественно-информационный центр города Краснодара" Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Аппарат Общественной палаты муниципального образования город Краснодар" Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар" |
| Цель подпрограммы | развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями, на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества; создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования город Краснодар. |
| Задачи подпрограммы | осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и информированности населения о деятельности различных институтов гражданского общества, обеспечение условий для взаимодействия граждан, общественных объединений некоммерческих организаций и органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар; создание открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций; реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | проведение мероприятий с участием либо организованных социально ориентированными некоммерческими организациями; увеличение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам, из числа социально ориентированных некоммерческих организаций; организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов на общественных началах при главе муниципального образования город Краснодар: Консультативного совета общественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе муниципального образования город Краснодар и политического консультативного совета; размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о работе консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, развития институтов гражданского общества; организация и проведение "круглых столов", семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2028 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап: 2015 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы; III этап: 2026 – 2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение муниципальных проектов | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 894 563,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 47789,9 тыс. рублей; в 2016 году - 49496,8 тыс. рублей; в 2017 году - 48970,0 тыс. рублей, в том числе 244,3 тыс. рублей - денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году; в 2018 году - 44762,8 тыс. рублей; в 2019 году - 47377,2 тыс. рублей; в 2020 году - 52205,9 тыс. рублей; в 2021 году - 49547,7 тыс. рублей; в 2022 году - 57551,3 тыс. рублей; в 2023 году - 63837,4 тыс. рублей; в 2024 году – 61067,4 тыс. рублей; в 2025 году – 123 942,2 тыс. рублей; в 2026 году – 83 164,3тыс. рублей; в 2027 году – 82 425,3 тыс. рублей; в 2028 году – 82 425,3 тыс. рублей; |

### Раздел I

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Утратил силу.

### Раздел II

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

2. Цели подпрограммы:

развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями, на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества; создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования город Краснодар.

3. Задачи подпрограммы:

осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций;

обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и информированности населения о деятельности различных институтов гражданского общества;

создание открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций;

реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества.

4. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2028 годы.

5. Подпрограмма реализуется в три этапа:

I этап: 2015 - 2020 годы;

II этап: 2021 - 2025 годы;

III этап: 2026 - 2028 годы.

Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь целевых показателей, отображенных в таблицах:

Таблица N 1

I этап реализации (с 2015 г. по 2020 г.)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение мероприятий с участием либо организованных социально ориентированными некоммерческими организациями | шт. | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2. | Увеличение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам, из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | количество организаций | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | - |
| 3. | Организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов на общественных началах: | количество заседаний |  |  |  |  |  |  |
|  | консультативного совета общественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе муниципального образования город Краснодар; |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | политического консультативного совета |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 4. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; о работе консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, развития институтов гражданского общества | шт. | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Организация и проведение круглых столов, семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 27 |

Таблица 2

II этап реализации (с 2021 г. по 2025 г.)

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <*> | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение мероприятий с участием либо организованных социально ориентированными некоммерческими организациями | шт. | 2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2. | Увеличение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | количество организаций | 2 | 53 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов на общественных началах: | количество заседаний | 2 |  |  |  |  |  |
|  | консультативного совета общественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе муниципального образования город Краснодар; |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | политического консультативного совета |  |  | 2 | 4 | 4 | - | 1 |
| 4. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; о работе консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, развития институтов гражданского общества | шт. | 2 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Организация и проведение круглых столов, семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 2 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |

--------------------------------

<*> 2 Целевой показатель рассчитывается по методике в соответствии с приложением N 8, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 N 7471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества".

Таблица  3

III этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца измере- ния | Статус <*> | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение мероприятий с участием либо организованных социально ориен-тированными некоммерческими организа-циями | шт. | 2 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2. | Увеличение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций | количе- ство органи-заций | 2 | 120 | 120 | 120 |
| 3. | Организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов на общественных началах: консультативного совета об-щественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе муниципального образования город Краснодар; политического консультативного совета | количе- ство заседа- ний | 2 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| 4. | Размещение в средствах мас-совой информации, на офици-альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных неком-мерческих организаций; о работе консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, развития институтов гражданского общества | шт. | 2 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Организация и проведение круглых столов, семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально зна-чимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 2 | 10 | 10 | 10 |

______________________

<*>2 Целевой показатель рассчитывается по методике, утверждённой приложением № 8 к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества».

### Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

6. Основные мероприятия подпрограммы:

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и пропаганды здорового образа жизни;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтёрства);

организационно-техническое и методическое обеспечение работы консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений;

создание эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями, содействие развитию институтов гражданского общества.

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении к настоящей подпрограмме.

### Раздел IV

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

7. Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет  817 966,1 тыс. рублей, в том числе:

Таблица N 1

I этап реализации (с 2015 г. по 2020 г.)

| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма "Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества" |  |  |  |  |  |
| 2015 | 47789,9 | - | - | 47789,9 | - |
| 2016 | 49496,8 | - | - | 49496,8 | - |
| 2017 | 48970,0 | - | - | 48970,0 | - |
|  | 244,3 <*> |  |  | 244,3 <*> |  |
| 2018 | 44762,8 | - | - | 44762,8 | - |
| 2019 | 47377,2 | - | - | 47377,2 | - |
| 2020 | 52205,9 | - | - | 52205,9 | - |
| Всего по подпрограмме | 290602,6 | - | - | 290602,6 | - |
|  | 244,3 <*> |  |  | 244,3 <*> |  |

--------------------------------

<*> Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.

Таблица 2

II этап реализации (с 2021 г. по 2025 г.)

| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования: |  |  |  |  |
|  |  | федераль- ный бюджет | краевой бюджет <*> | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 2021 | 49 547,7 | - | - | 49 547,7 | - |  |
| 2022 | 57 551,3 | - | - | 57 551,3 | - |  |
| 2023 | 63 837,4 | - | - | 63 837,4 | - |  |
| 2024 | 61 067,4 | - | - | 61 067,4 | - |  |
| 2025 | 123 942,2 | - | - | 123 942,2 | - |  |
| Всего по подпрограмме | 355 946,0 | - | - | 355 946,0 | - |  |

______________________

<*>С 2023 года – бюджет Краснодарского края.».

Таблица 3

III этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодар-ского края | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 2026 | 83 164,3 | - | - | 83 164,3 | - |  |
| 2027 | 82 425,3 | - | - | 82 425,3 | - |  |
| 2028 | 82 425,3 |  |  | 82 425,3 |  |  |
| Всего по подпрограмме | 248 014,9 | - | - | 248 014,9 | - |  |

### Раздел V

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Механизм реализации подпрограммы предусматривает перечень мероприятий, сгруппированных с учетом их функциональной направленности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены, а также предполагает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9. На I этапе реализации подпрограммы (2015 г. – 2020 г.) финансирова-ние расходов, связанных с реализаций мероприятий подпрограммы, осуществляется в установленном законодательством порядке путём предоставления бюджетных ассигнований исполнителям мероприятий подпрограммы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), из них:

путём предоставления субсидий социально ориентированным неком-мерческим организациям на проведение общегородских мероприятий по ре-зультатам конкурсного отбора, проводимого в порядке, установленном поста-новлением администрации муниципального образования город Краснодар, в соответствии с подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 таблицы 1 прило-жения к подпрограмме;

на проведение мероприятий, осуществляемых на территориях избирательных округов муниципального образования город Краснодар в соответствии с решением городской Думы Краснодара об утверждении программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара, на соответствующий финансовый год, и в соответствии с приложениями № 1–16 к мероприятиям настоящей подпрограммы.

Во II этапе реализации подпрограммы (2021 г. – 2025 г.) финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, осуществляется в установленном законодательством порядке путём предоставления бюджетных ассигнований исполнителям мероприятий подпрограммы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), из них:

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение общегородских мероприятий по результатам конкурсного отбора, проводимого в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования город Краснодар, в соответствии с подпунктами 1.1.1–1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 таблицы 2 приложения к подпрограмме;

размер субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение общегородских мероприятий во II этапе реализации подпрограммы (2021 г. – 2025 г.), составляет:

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан:

в 2021 году (7 900,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 500,0 тыс. рублей (8 первых мест);

занявшим 2 место – 400,0 тыс. рублей (6 вторых мест);

занявшим 3 место – 150,0 тыс. рублей (10 третьих мест);

в 2022 году (7 900,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 500,0 тыс. рублей (8 первых мест);

занявшим 2 место – 400,0 тыс. рублей (6 вторых мест);

занявшим 3 место – 150,0 тыс. рублей (10 третьих мест);

в 2023 году (2 900,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 300,0 тыс. рублей (4 первых места);

занявшим 2 место – 225,0 тыс. рублей (4 вторых места);

занявшим 3 место – 200,0 тыс. рублей (4 третьих места);

в 2024 году (1 725,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 300,0 тыс. рублей (3 первых места);

занявшим 2 место – 225,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 200,0 тыс. рублей (3 третьих места);

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и пропаганды здорового образа жизни:

в 2021 году (850,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 250,0 тыс. рублей (2 первых места);

занявшим 2 место – 100,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 75,0 тыс. рублей (2 третьих места);

в 2022 году (850,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 250,0 тыс. рублей (2 первых места);

занявшим 2 место – 100,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 75,0 тыс. рублей (2 третьих места);

в 2023 году (3 600,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 400,0 тыс. рублей (4 первых места);

занявшим 2 место – 300,0 тыс. рублей (4 вторых места);

занявшим 3 место – 200,0 тыс. рублей (4 третьих места);

в 2024 году (1 900,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 400,0 тыс. рублей (2 первых места);

занявшим 2 место – 300,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 200,0 тыс. рублей (4 третьих места);

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания:

в 2021 году (750,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 125,0 тыс. рублей (4 первых места);

занявшим 2 место – 75,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 50,0 тыс. рублей (2 третьих места);

в 2022 году (750,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 125,0 тыс. рублей (4 первых места);

занявшим 2 место – 75,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 50,0 тыс. рублей (2 третьих места);

в 2023 году (3 000,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 300,0 тыс. рублей (4 первых места);

занявшим 2 место – 250,0 тыс. рублей (4 вторых места);

занявшим 3 место – 200,0 тыс. рублей (4 третьих места);

в 2024 году (1 750,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 300,0 тыс. рублей (3 первых места);

занявшим 2 место – 250,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 200,0 тыс. рублей (3 третьих места);

на проведение мероприятий, осуществляемых на территориях избирательных округов муниципального образования город Краснодар в соответствии с решением городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» на соответствующий финансовый год, и в соответствии с приложениями № 17–33 к мероприятиям настоящей подпрограммы.

В III этапе реализации подпрограммы (2026 г., 2027 г.) финансирование расходов, связанных с реализаций мероприятий подпрограммы, осуществляется в установленном законодательством порядке путём предоставления бюджетных ассигнований исполнителям мероприятий подпрограммы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), из них:

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение общегородских мероприятий по результатам конкурсного отбора, проводимого в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования город Краснодар, в соответствии с подпунктами 1.1.1–1.1.6 пункта 1.1 раздела 1 таблицы 3 приложения к подпрограмме;

размер субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение общегородских мероприятий в III этапе реализации подпрограммы (2026 г.- 2028 г.), составляет:

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан:

в 2026 году (1 500,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 600,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 500,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2027 году ( (1 500,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 600,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 500,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2028 году ( (1 500,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 600,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 500,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и пропаганды здорового образа жизни:

в 2026 году (3 060,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 600,0 тыс. рублей (2 первых места);

занявшим 2 место – 500,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 430,0 тыс. рублей (2 третьих места);

в 2027 году (3 060,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 600,0 тыс. рублей (2 первых места);

занявшим 2 место – 500,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 430,0 тыс. рублей (2 третьих места);

в 2028 году (3 060,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 600,0 тыс. рублей (2 первых места);

занявшим 2 место – 500,0 тыс. рублей (2 вторых места);

занявшим 3 место – 430,0 тыс. рублей (2 третьих места);

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;

в 2026 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2027 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2028 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства;

в 2026 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2027 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2028 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтёрства);

в 2026 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2027 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

в 2028 году (1 400,0 тыс. руб.):

занявшим 1 место – 550,0 тыс. рублей (1 первое место);

занявшим 2 место – 450,0 тыс. рублей (1 второе место);

занявшим 3 место – 400,0 тыс. рублей (1 третье место);

на проведение мероприятий, осуществляемых на территориях избирательных округов муниципального образования город Краснодар в соответствии с решением городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» на соответствующий финансовый год, и в соответствии с приложениями на соответствующий финансовый год к мероприятиям настоящей подпрограммы.

10. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациям, участвующими в реализации мероприятий, осуществляется на основе соглашений на предоставление субсидий, заключаемых между администрацией муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями.

Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар. Социально ориентированными некоммерческими организациями после проведения мероприятий представляется отчет об исполнении сметы расходов и проведении мероприятий.

11. Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе ее реализации:

выполняют программные мероприятия;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы;

осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по внесению изменений в программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы.

12. Координатор подпрограммы:

обеспечивает реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы.

13. Действие подпрограммы прекращается по выполнении в установленные сроки мероприятий подпрограммы, а также при досрочном их выполнении.

### Приложение

к подпрограмме "Поддержка

общественных инициатив и содействие

развитию гражданского общества"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

#### Таблица N 1

I этап реализации (с 2015 г. по 2020 г.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | всего | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель | Развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, из них: | всего | 235899,9 |  |  | 235899,9 |  | Проведение не менее 400 массовых мероприятий в год | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2015 год | 43616,93483 |  |  | 43616,93483 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 42302,9 |  |  | 42302,9 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 41072,0 |  |  | 41072,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 34937,0 |  |  | 34937,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 34892,6 |  |  | 34892,6 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 39078,5 |  |  | 39078,5 |  |  |  |
|  | общегородские мероприятия; | всего | 49508,0 |  |  | 49508,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 8499,48883 |  |  | 8499,48883 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 8499,3 |  |  | 8499,3 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 8500,0 |  |  | 8500,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 8500,0 |  |  | 8500,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 7900,0 |  |  | 7900,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 7609,2 |  |  | 7609,2 |  |  |  |
|  | мероприятия, реализуемые по избирательным округам, приложение N 1 приложение N 4 приложение N 7 приложение N 10 приложение N 13 приложение N 16 | всего | 186391,9 |  |  | 186391,9 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 35117,446 |  |  | 35117,446 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 33803,6 |  |  | 33803,6 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 32572,0 |  |  | 32572,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 26437,0 |  |  | 26437,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 26992,6 |  |  | 26992,6 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 31469,3 |  |  | 31469,3 |  |  |  |
| 1.1.2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни, из них: | всего | 29038,7 |  |  | 29038,7 |  | Проведение не менее 250 массовых мероприятий в год | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2015 год | 2167,6 |  |  | 2167,6 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 4992,0 |  |  | 4992,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 5203,7 |  |  | 5203,7 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 4695,0 |  |  | 4695,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 5831,0 |  |  | 5831,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 6149,4 |  |  | 6149,4 |  |  |  |
|  | общегородские мероприятия; | всего | 3267,4 |  |  | 3267,4 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 750,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 517,4 |  |  | 517,4 |  |  |  |
|  | мероприятия, реализуемые по избирательным округам приложение N 2 приложение N 5 приложение N 8 приложение N 11 приложение N 14 приложение N 17 | всего | 25771,3 |  |  | 25771,3 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 1667,6 |  |  | 1667,6 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 4492,0 |  |  | 4492,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 4703,7 |  |  | 4703,7 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 4195,0 |  |  | 4195,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 5081,0 |  |  | 5081,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 5632,0 |  |  | 5632,0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания, из них: общегородские мероприятия; мероприятия, реализуемые по избирательным округам: приложение N 3 приложение N 6 приложение N 9 приложение N 12 приложение N 15 приложение N 18 | всего | 9968,0 |  |  | 9968,0 |  | Проведение не менее 150 массовых мероприятий в год | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2015 год | 1481,0 |  |  | 1481,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 1655,5 |  |  | 1655,5 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2065,0 |  |  | 2065,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 1485,5 |  |  | 1485,5 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 1427,0 |  |  | 1427,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 1854,0 |  |  | 1854,0 |  |  |  |
|  |  | всего | 3450,0 |  |  | 3450,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 850,0 |  |  | 850,0 |  |  |  |
|  |  | всего | 6518,0 |  |  | 6518,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 981,0 |  |  | 981,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 1155,5 |  |  | 1155,5 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 1565,0 |  |  | 1565,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 985,5 |  |  | 985,5 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 827,0 |  |  | 827,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 1004,0 |  |  | 1004,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача | Обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и информированности населения о деятельности различных институтов гражданского общества, обеспечение условий для взаимодействия граждан, общественных объединений некоммерческих организаций и органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки общественным объединениям | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.2. | Организация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Увеличение количества социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.3. | Информирование общественных объединений и граждан о реализации социально значимых мероприятий на территории муниципального образования город Краснодар | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Проведение круглых столов, конференций, семинаров | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.4. | Ведение мониторинга гражданского участия общественных объединений в общественно-политической жизни муниципального образования город Краснодар | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Выявление организаций, активно участвующих в общественно-политической жизни муниципального образования город Краснодар | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.5. | Освещение общественно полезной деятельности общественных объединений, консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений в СМИ, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Размещение не менее 200 материалов в СМИ, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.6. | Ведение мониторинга результативности и эффективности оказываемой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Выявление организаций, нуждающихся в поддержке, и анализ их деятельности | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.7. | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Информирование населения об организациях - получателях поддержки | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.8. | Обеспечение деятельности Консультативного совета общественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе муниципального образования город Краснодар | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Проведение не менее 4 заседаний в год | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.9. | Обеспечение деятельности политического консультативного совета при главе муниципального образования город Краснодар | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Проведение не менее 4 заседаний в год | Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2.10. | Организационно-техническое и методическое обеспечение работы консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений | всего | 198,8 |  |  | 198,8 |  | Проведение не менее 8 заседаний консультативных и совещательных органов | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2015 год | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 24,8 |  |  | 24,8 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 1.2.11. | Обеспечение деятельности Общественной палаты муниципального образования город Краснодар | всего | 8369,8 |  |  | 8369,8 |  | Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты муниципального образования город Краснодар | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Общественно-информационный центр города Краснодара" |
|  |  | 2018 год | 3260,3 |  |  | 3260,3 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 3876,6 |  |  | 3876,6 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 1232,9 |  |  | 1232,9 |  |  |  |
| 1.2.12. | Ежегодный форум общественных объединений муниципального образования город Краснодар "Гражданская солидарность" | всего | 975,0 |  |  | 975,0 |  | Проведение массового мероприятия с участием общественных объединений | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Общественно-информационный центр города Краснодара" |
|  |  | 2019 год | 975,0 |  |  | 975,0 |  |  |  |
| 1.2.13. | Обеспечение деятельности Общественной палаты муниципального образования город Краснодар | всего | 3861,1 |  |  | 3861,1 |  | Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты муниципального образования город Краснодар | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Аппарат Общественной палаты муниципального образования город Краснодар" |
|  |  | 2020 год | 3861,1 |  |  | 3861,1 |  |  |  |
| 1.3. | Задача | Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Участие общественных объединений в городском фестивале общественных объединений "Краснодар - наш общий дом!" (с награждением победителей по номинациям ценными подарками) | всего | 1604,7 |  |  | 1604,7 |  | Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, расширение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок (не менее 80 общественных организаций в год) | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар Администрации внутригородских округов города Краснодара |
|  |  | 2015 год | 247,428 |  |  | 247,428 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 272,3 |  |  | 272,3 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация Новогоднего бала для общественности с участием общественных объединений | всего | 975,0 |  |  | 975,0 |  | Популяризация и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар Администрации внутригородских округов города Краснодара |
|  |  |  | 175,0 <*> |  |  | 175,0 <*> |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 325,0 |  |  | 325,0 |  |  |  |
|  |  |  | 175,0 <*> |  |  | 175,0 <*> |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 1.3.3. | Разработка, издание и распространение информационно-методических и справочных материалов по вопросам развития институтов гражданского общества | всего | 226,6 |  |  | 226,6 |  | Издание не менее 50 информационных брошюр в год | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | 69,3 <*> |  |  | 69,3 <*> |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 69,3 |  |  | 69,3 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 79,3 |  |  | 79,3 |  |  |  |
|  |  |  | 69,3 <*> |  |  | 69,3 <*> |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 1.3.4. | Проведение "круглых столов", конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам с участием общественных объединений | всего | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Проведение не менее 30 "круглых столов", конференций, семинаров, собраний в год | Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2015 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 290602,6 |  |  | 290602,6 |  |  |  |
|  |  |  | 244,3 <*> |  |  | 244,3 <*> |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 47789,9 |  |  | 47789,9 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 49496,8 |  |  | 49496,8 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 48970,0 |  |  | 48970,0 |  |  |  |
|  |  |  | 244,3 <*> |  |  | 244,3 <*> |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 44762,8 |  |  | 44762,8 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 47377,2 |  |  | 47377,2 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 52205,9 |  |  | 52205,9 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.

#### Таблица  2

II этап реализации (с 2021 г. по 2025 г.)

| № п/п |  | #### Наименование мероприятия |  | Годы реали-зации |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  |  | Исполнитель муниципальной подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | феде-раль-ный бюджет |  |  | краевой бюджет <*> | местный бюджет | внебюд-жетные исто-чники |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель |  | Развитие партнёрских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях, для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  | Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих дея-тельность по социаль-ной поддержке и защите граждан, из них: общегородские мероприятия; мероприятия, реализуе-мые по избирательным округам: приложение № 19 приложение № 22 приложение № 25 приложение № 28 приложение № 31 |  | Всего |  | 171 275,3 |  |  |  |  |  | 171 275,3 |  |  | Проведение не менее 250 меро-приятий в год | Управление де-лами админист-рации муници-пального обра-зования город Краснодар Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального образо-вания город Кра-снодар «Учре-ждение по обе-спечению деят-ельности орга-нов местного самоуправления муниципального образования го-род Краснодар» |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 35 118,8 |  |  |  |  |  | 35 118,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 41 114,9 |  |  |  |  |  | 41 114,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 38 711,7 |  |  |  |  |  | 38 711,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 27 390,1 |  |  |  |  |  | 27 390,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 28 939,8 |  |  |  |  |  | 28 939,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 20 425,0 |  |  |  |  |  | 20 425,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 7 900,0 |  |  |  |  |  | 7 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 7 900,0 |  |  |  |  |  | 7 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 2 900,0 |  |  |  |  |  | 2 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 725,0 |  |  |  |  |  | 1 725,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 150 850,3 |  |  |  |  |  | 150 850,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 27 218,8 |  |  |  |  |  | 27 218,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 33 214,9 |  |  |  |  |  | 33 214,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 35 811,7 |  |  |  |  |  | 35 811,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 25 665,1 |  |  |  |  |  | 25 665,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 28 939,8 |  |  |  |  |  | 28 939,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих дея-тельность в области па-триотического воспита-ния граждан Российской Федерации и пропаганды здорового образа жизни, из них: общегородские меропри-ятия; мероприятия, реализуе-мые по избирательным округам: приложение № 20 приложение № 23 приложение № 26 приложение № 29 приложение № 32 |  | Всего |  | 66 020,8 |  |  |  |  |  | 66 020,8 |  |  | Проведение не менее 420 меро-приятий в год | Управление де-лами админи-страции муни-ципального об-разования город Краснодар Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального образо-вания город Кра-снодар «Учре-ждение по обе-спечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования го-род Краснодар» |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 6 765,0 |  |  |  |  |  | 6 765,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 7 702,5 |  |  |  |  |  | 7 702,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 12 214,4 |  |  |  |  |  | 12 214,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 18 869,9 |  |  |  |  |  | 18 869,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 20 469,0 |  |  |  |  |  | 20 469,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 7 200,0 |  |  |  |  |  | 7 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 850,0 |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 850,0 |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 900,0 |  |  |  |  |  | 1 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 58 820,8 |  |  |  |  |  | 58 820,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 5 915,0 |  |  |  |  |  | 5 915,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 6 852,5 |  |  |  |  |  | 6 852,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 8 614,4 |  |  |  |  |  | 8 614,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 16 969,9 |  |  |  |  |  | 16 969,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 20 469,0 |  |  |  |  |  | 20 469,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих дея-тельность, направлен-ную на развитие духов-но-нравственного воспи-тания, из них: общегородские меропри-ятия; мероприятия, реализуе-мые по избирательным округам: приложение № 21 приложение № 24 приложение № 27 приложение № 30 приложение № 33 |  | Всего |  | 14 787,0 |  |  |  |  |  | 14 787,0 |  |  | Проведение не менее 100 меро-приятий в год | Управление де-лами админист-рации муниципа-льного образо-вания город Кра-снодар Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального обра-зования город Краснодар «Уч-реждение по обеспечению де-ятельности орга-нов местного са-моуправления муниципального образования го-род Краснодар» |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 1 894,0 |  |  |  |  |  | 1 894,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 1 606,0 |  |  |  |  |  | 1 606,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 4 486,0 |  |  |  |  |  | 4 486,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 4 863,0 |  |  |  |  |  | 4 863,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 938,0 |  |  |  |  |  | 1 938,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 6 250,0 |  |  |  |  |  | 6 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 750,0 |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 750,0 |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 750,0 |  |  |  |  |  | 1 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 8 537,0 |  |  |  |  |  | 8 537,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 1 144,0 |  |  |  |  |  | 1 144,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 856,0 |  |  |  |  |  | 856,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 1 486,0 |  |  |  |  |  | 1 486,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 3 113,0 |  |  |  |  |  | 3 113,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 938,0 |  |  |  |  |  | 1 938,0 |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2. | Задача |  | Обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и информированности населения о деятельности различных институтов гражданского общества, обеспечение условий для взаимодействия граждан, общественных объединений некоммерческих организаций и органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1. | Оказание информаци-онно-методической, кон-сультативной и орга-низационной поддержки общественным объеди-нениям |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирова-ние поло-жительного имиджа ор-ганов мес-тного само-управления | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2. | Организация взаимо-действия социально ори-ентированных неком-мерческих организаций с органами местного само-управления |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества социально значимых мероприя-тий, прово-димых со-циально ориентиро-ванными некоммер-ческими организаци-ями | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Информирование обще-ственных объединений и граждан о реализации социально значимых ме-роприятий на террито-рии муниципального образования город Кра-снодар |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение круглых столов, кон-ференций, семинаров | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Ведение мониторинга гражданского участия общественных объеди-нений в общественно-политической жизни муниципального обра-зования город Краснодар |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление организа-ций, актив-но участву-ющих в об-щественно-политичес-кой жизни муниципа-льного об-разования город Кра-снодар | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Освещение общественно полезной деятельности общественных объеди-нений, консультативных и совещательных орга-нов в сфере общест-венно-политических от-ношений в СМИ, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-вания город Краснодар и городской Думы Кра-снодара |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение не менее 200 мате-риалов в СМИ, на официаль-ном Интер-нет-порта-ле админи-страции му-ниципаль-ного обра-зования го-род Кра-снодар и го-родской Ду-мы Красно-дара | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Ведение мониторинга результативности и эф-фективности оказыва-емой поддержки соци-ально ориентированным некоммерческим органи-зациям |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление организа-ций, нужда-ющихся в поддержке, и анализ их деятельнос-ти | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Ведение реестра соци-ально ориентированных некоммерческих орга-низаций – получателей поддержки |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Информи-рование на-селения об организаци-ях – получа-телях под-держки | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Обеспечение деятельно-сти Консультативного совета общественных объединений по разви-тию институтов граж-данского общества при главе муниципального образования город Кра-снодар |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 4 заседаний в год | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Обеспечение деятельно-сти политического кон-сультативного совета при главе муници-пального образования город Краснодар |  | Всего |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 4 заседаний в год | Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Организационно-техни-ческое и методическое обеспечение работы консультативных и со-вещательных органов в сфере общественно-по-литических отношений |  | Всего |  | 267,8 |  |  |  |  |  | 267,8 |  |  | Проведение не менее 6 заседаний консульта-тивных и совещатель-ных органов | Управление делами админи-страции муни-ципального об-разования город Краснодар Департамент внутренней по-литики адми-нистрации муни-ципального об-разования город Краснодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 69,9 |  |  |  |  |  | 69,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 47,9 |  |  |  |  |  | 47,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Обеспечение деятельно-сти муниципального ка-зённого учреждения му-ниципального образо-вания город Краснодар «Аппарат Общественной палаты муниципального образования город Кра-снодар» |  | Всего |  | 97 797,7 |  |  |  |  |  | 97 797,7 |  |  | Обеспече-ние выпо-лнения ус-тановлен-ных фун-кций | Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального образ-ования город Краснодар «Ап-парат Общест-венной палаты муниципального образования го-род Краснодар» |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 5 388,3 |  |  |  |  |  | 5 388,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 5 742,9 |  |  |  |  |  | 5 742,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 6 816,0 |  |  |  |  |  | 6 816,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 8 577,3 |  |  |  |  |  | 8 577,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 71 273,2 |  |  |  |  |  | 71 273,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Ежегодный форум обще-ственных объединений муниципального образо-вания город Краснодар «Гражданская солидар-ность» |  | Всего |  | 3 998,2 |  |  |  |  |  | 3 998,2 |  |  | Проведение мероприя-тия с учас-тием обще-ственных объедине-ний | Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального обра-зования город Краснодар «Ап-парат Общест-венной палаты муниципального образования го-род Краснодар» |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 998,2 |  |  |  |  |  | 998,2 |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3. | Задача |  | Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Участие общественных объединений в город-ском фестивале общест-венных объединений «Краснодар – наш общий дом!» (с награждением победителей по номина-циям ценными подар-ками) |  | Всего |  | 1 212,8 |  |  |  |  |  | 1 212,8 |  |  | Популяриз-ация дея-тельности социально ориентиро-ванных не-коммерчес-ких орга-низаций, ра-сширение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок (не менее 60 обществен-ных органи-заций в год) | Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального образо-вания город Кра-снодар «Обще-ственно-инфор-мационный цен-тр города Кра-снодара» Управление де-лами админист-рации муници-пального обра-зования город Краснодар Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар Администрации внутригородских округов города Краснодара |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 196,7 |  |  |  |  |  | 196,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 280,0 |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 277,7 |  |  |  |  |  | 277,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 236,3 |  |  |  |  |  | 236,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 222,1 |  |  |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Разработка, издание и распространение инфор-мационно-методических и справочных матери-алов по вопросам раз-вития институтов граж-данского общества |  | Всего |  | 310,0 |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  | Издание не менее 100 информаци-онных бро-шюр в год | Управление де-лами админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар Департамент внутренней по-литики админис-трации муници-пального обра-зования город Краснодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 110,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Проведение круглых сто-лов, конференций, семи-наров и иных меро-приятий по актуальным вопросам с участием общественных объеди-нений |  | Всего |  | 49,8 |  |  |  |  |  | 49,8 |  |  | Проведение не менее 10 круглых столов, кон-ференций, семинаров, собраний в год | Управление де-лами админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального образо-вания город Кра-снодар |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 30,8 |  |  |  |  |  | 30,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Проведение меропри-ятий с социально ориен-тированными некоммер-ческими организациями в рамках реализации Программы по выпол-нению наказов избира-телей депутатам город-ской Думы Краснодара VII созыва |  | Всего |  | 226,6 |  |  |  |  |  | 226,6 |  |  | Проведение мероприя-тий с соци-ально ори-ентирован-ными не-коммерчес-кими орга-низациями, посвящён-ных юби-леям со дня создания социально ориентиро-ванных не-коммерчес-ких органи-заций, а так-же их ру-ководите-лей Проведение мероприя-тий, посвя-щённых юбилейным и памятным датам | Муниципальное казённое учре-ждение муници-пального образо-вания город Кра-снодар «Об-щественно-ин-формационный центр города Краснодара» Департамент внутренней по-литики админи-страции муници-пального обра-зования город Краснодар |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 226,6 |  |  |  |  |  | 226,6 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | Всего |  | 355 946,0 |  |  |  |  |  | 355 946,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |  | 49 547,7 |  |  |  |  |  | 49 547,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |  | 57 551,3 |  |  |  |  |  | 57 551,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 63 837,4 |  |  |  |  |  | 63 837,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 61 067,4 |  |  |  |  |  | 61 067,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 123 942,2 |  |  |  |  |  | 123 942,2 |  |  |  |  |  |

____________________

<*>С 2023 года – бюджет Краснодарского края.

Таблица 3

III этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| № п/п | #### Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Всего | В том числе по годам: |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль-ный бюд-жет | бюд-жет Красно-дарско-го края | местный бюджет | вне-бюд-жет-ные источ-ники |  |  |

| 1. | Цель | Развитие партнёрских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях, для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем населения муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Задача | Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих дея-тельность по социальной поддержке и защите граждан, из них: общегородские меропри-тия | Всего | 4 500,0 |  |  | 4 500,0 |  | Проведение не менее 250 ме-роприятий в год | Управление делами ад-министрации муниципаль-ного образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятель-ности органов местного самоуправления муници-пального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих дея-тельность в области патриотического воспи-тания граждан Российс-кой Федерации и про-паганды здорового обра-за жизни, из них: общегородские меропри-ятия | Всего | 9 180,0 |  |  | 9 180,0 |  | Проведение не менее 420 ме-роприятий в год | Управление делами ад-министрации муниципаль-ного образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятель-ности органов местного самоуправления муници-пального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 3 060,0 |  |  | 3 060,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 3 060,0 |  |  | 3 060,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 3 060,0 |  |  | 3 060,0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций, осуществляющих дея-тельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспита-ния, из них: общегородские меропри-ятия | Всего | - |  |  | - |  | Проведение не менее 100 ме-роприятий в год | Управление делами ад-министрации муниципаль-ного образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятель-ности органов местного самоуправления муници-пального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 2027 год | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 2028 год | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.4. | Поддержка социально ориентированных не-коммерческих организа-ций, осуществляющих деятельность в сфере поддержки семьи, мате-ринства, отцовства и детства | Всего | 4 200,0 |  |  | 4 200,0 |  | Проведение не менее 3 меро-приятий в год | Управление делами ад-министрации муниципаль-ного образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятель-ности органов местного самоуправления муници-пального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
| 1.1.5. | Поддержка социально ориентированных не-коммерческих организа-ций, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства | Всего | 4 200,0 |  |  | 4 200,0 |  | Проведение не менее 3 меро-приятий в год | Управление делами ад-министрации муници-пального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятель-ности органов местного самоуправления муници-пального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
| 1.1.6. | Поддержка социально ориентированных не-коммерческих организа-ций, осуществляющих деятельность в области организации и под-держки благотворитель-ности и доброволь-чества (волонтёрства) | Всего | 4 200,0 |  |  | 4 200,0 |  | Проведение не менее 3 меро-приятий в год | Управление делами ад-министрации муници-пального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятель-ности органов местного самоуправления муници-пального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |
| ##### 1.2. | Задача | Обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и информированности населения о деятельности различных институтов гражданского общества, обеспечение условий для взаимодействия граждан, общественных объединений некоммерческих организаций и органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1. | Оказание информацион-но-методической, кон-сультативной и органи-зационной поддержки общественным объе-динениям | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Формирование положительно-го имиджа ор-ганов местно-го самоуправ-ления | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2. | Организация взаимодей-ствия социально ориен-тированных некоммер-ческих организаций с органами местного само-управления | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Увеличение количества социально зна-чимых меро-приятий, про-водимых соци-ально ориенти-рованными не-коммерческими организациями | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Информирование обще-ственных объединений и граждан о реализации социально значимых ме-роприятий на террито-рии муниципального образования город Кра-снодар | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Проведение круглых сто-лов, конфере-нций, семина-ров | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Ведение мониторинга гражданского участия общественных объедине-ний в общественно-поли-тической жизни муни-ципального образования город Краснодар | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Выявление ор-ганизаций, ак-тивно участву-ющих в обще-ственно-поли-тической жи-зни муници-пального обра-зования город Краснодар | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Освещение общественно полезной деятельности общественных объеди-нений, консультативных и совещательных орга-нов в сфере обществен-но-политических отно-шений в СМИ, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-вания город Краснодар и городской Думы Красно-дара | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Размещение не менее 200 ма-териалов в СМИ, на офи-циальном Ин-тернет-портале администрации муниципально-го образования город Красно-дар и го-родской Думы Краснодара | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Ведение мониторинга результативности и эф-фективности оказыва-емой поддержки соци-ально ориентированным некоммерческим органи-зациям | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Выявление ор-ганизаций, ну-ждающихся в поддержке, и анализ их дея-тельности | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Ведение реестра соци-ально ориентированных некоммерческих органи-заций – получателей под-держки | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Информирова-ние населения об организа-циях – получа-телях поддер-жки | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Обеспечение деятель-ности Консультативного совета общественных объединений по разви-тию институтов граж-данского общества при главе муниципального образования город Кра-снодар | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Проведение не менее 4 заседа-ний в год | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Обеспечение деятель-ности политического консультативного совета при главе муниципаль-ного образования город Краснодар | Всего | Финансирование не требуется |  |  |  |  | Проведение не менее 4 заседа-ний в год | Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Организационно-техни-ческое и методическое обеспечение работы консультативных и со-вещательных органов в сфере общественно- политических отноше-ний | Всего | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Проведение не менее 6 за-седаний кон-сультативных и совещательных органов | Управление делами ад-министрации муници-пального образования город Краснодар Депар-тамент внутренней поли-тики администрации му-ниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.2.11. | Обеспечение деятель-ности муниципального казённого учреждения муниципального обра-зования город Краснодар «Аппарат Общественной палаты муниципального образования город Кра-снодар» | Всего | 217 579,9 |  |  | 217 579,9 |  | Обеспечение выполнения установленных функций | Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Аппарат Об-щественной палаты муни-ципального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 73 019,3 |  |  | 73 019,3 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 72 280,3 |  |  | 72 280,3 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 72 280,3 |  |  | 72 280,3 |  |  |  |
| 1.2.12. | Ежегодный форум об-щественных объедине-ний муниципального об-разования город Красно-дар «Гражданская соли-дарность» | Всего | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Проведение ме-роприятия с участием обще-ственных объ-единений | Муниципальное казён-ное учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Аппарат Об-щественной палаты муни-ципального образования город Краснодар» |
|  |  | 2026 год | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
| ##### 1.3. | Задача | Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Участие общественных объединений в город-ском фестивале общест-венных объединений «Краснодар – наш общий дом!» (с награждением победителей по номи-нациям ценными подар-ками) | Всего | 840,0 |  |  | 840,0 |  | Популяризация деятельности социально ори-ентированных некоммерчес-ких организа-ций, расши-рение количе-ства участни-ков городских конкурсов, смотров-конку-рсов, фестива-лей, выставок (не менее 60 общественных организаций в год) | Муниципальное казённое учреждение муниципаль-ного образования город Краснодар «Общественно-информационный центр города Краснодара» Управление делами ад-министрации муници-пального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар Администрации внут-ригородских округов го-рода Краснодара |
|  |  | 2026 год | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Разработка, издание и распространение инфор-мационно-методических и справочных матери-алов по вопросам разви-тия институтов граждан-ского общества | Всего | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Издание не менее 100 ин-формационных брошюр в год | Управление делами ад-министрации муниципаль-ного образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.3.3. | Проведение круглых столов, конференций, семинаров и иных мероприятий по акту-альным вопросам с участием общественных объединений | Всего | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Проведение не менее 10 кру-глых столов, конференций, семинаров, собраний в год | Управление делами администрации муници-пального образования город Краснодар Департамент внутренней политики администрации муниципального образо-вания город Краснодар |
|  |  | 2026 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Итого |  | Всего | 248 014,9 |  |  | 248 014,9 |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 83 164,3 |  |  | 83 164,3 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 82 425,3 |  |  | 82 425,3 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 82 425,3 |  |  | 82 425,3 |  |  |  |