## Приложение N 5

к муниципальной программе

муниципального образования

город Краснодар "Развитие

гражданского общества"

ПОДПРОГРАММА

"КАЗАКИ КРАСНОДАРА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

### Паспорт

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар "Развитие гражданского общества"

| Координатор подпрограммы | Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар |
| Цель подпрограммы | Реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар |
| Задачи подпрограммы | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры кубанского казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, православной морали и христианских традиций; Создание финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов для развития кубанского казачества и привлечения его к несению государственной и иной службы; Обеспечение участия кубанского казачества в возрождении принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе традиций кубанского казачества; Содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах; Содействие развитию внутреннего туризма, направленного на приобщение к культурным и духовным ценностям кубанского казачества; Возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества в воспитательном и образовательном процессе, осуществление мер поддержки классов и групп казачьей направленности |
| Перечень целевых показателей | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка; Продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчете на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю); Количество казачьих обществ, привлекаемых к реализации мероприятий подпрограммы; Количество членов казачьих обществ, ежегодно привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы; Количество учащихся классов казачьей направленности, привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы; Организация и проведение круглых столов, семинаров, собраний, конференций по рассмотрению вопросов реализации государственной политики в отношении казачества с участием представителей казачьих обществ; Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ количество мероприятий по участию казачьей дружины в охране общественного порядка в составе совместных патрулей с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Краснодару на территории муниципального образования город Краснодар – 1 460 мероприятий ежегодно |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2024 - 2028 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2024 - 2025 годы; II этап: 2026 – 2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение муниципальных проектов | Общий объём бюджетных ассигнований составляет 264 246,1тыс. рублей, в том числе: в 2024 году – 41 406,2 тыс. рублей; в 2025 году – 27 898,8 тыс. рублей; в 2026 году – 64 977,7 тыс. рублей; в 2027 году – 64 733,5 тыс. рублей; в 2028 году – 65 229,9 тыс. рублей. Источник финансирования – местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) |

### Раздел I

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Цель подпрограммы: реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар.

2. Задачи подпрограммы:

сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры кубанского казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, православной морали и христианских традиций;

создание финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов для развития кубанского казачества и привлечения его к несению государственной и иной службы;

обеспечение участия кубанского казачества в возрождении принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе традиций кубанского казачества;

содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах;

содействие развитию внутреннего туризма, направленного на приобщение к культурным и духовным ценностям кубанского казачества;

возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества в воспитательном и образовательном процессе, осуществление мер поддержки классов и групп казачьей направленности.

3. Срок реализации подпрограммы для достижения указанных целей и задач: 2024 - 2026 годы.

4. Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2024 - 2025 годы;

II этап: 2026 – 2028 годы.

5. Целевые показатели подпрограммы:

Таблица 1

I этап реализации (с 2024 г. по 2025 г.)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <*> | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |

| 1. | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка | количество организаций | 2 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчёте на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю) | часов в неделю | 2 | 40 | - |
| 3. | Количество казачьих обществ, привлекаемых к реализации мероприятий подпрограммы | количество организаций | 2 | 31 | 31 |
| 4. | Количество членов казачьих обществ, ежегодно привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 2500 | 1000 |
| 5. | Количество учащихся классов казачьей направленности, привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 3200 | 4700 |
| 6. | Организация и проведение круглых столов, семинаров собраний, конференций по рассмотрению вопросов реализации государственной политики в отношении казачества с участием представителей казачьих обществ | шт. | 2 | 30 | - |
| 7. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ | шт. | 2 | 150 | 150 |

--------------------------------

<*> 2 Целевой показатель рассчитывается по методике в соответствии с приложением N 8, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 N 7471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества".

Таблица 2

II этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца измере-ния | Ста-тус <*> | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Количество мероприятий по участию казачьей дружины в охране общественного порядка в составе совместных патрулей с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Краснодару на территории муниципального образования город Краснодар | шт. | 2 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 2. | Продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчёте на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю) | часов в неделю | 2 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Количество казачьих обществ, привлекаемых к реализации мероприятий подпрограммы | коли-чество органи-заций | 2 | 31 | 31 | 31 |
| 4. | Количество членов казачьих обществ, ежегодно привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5. | Количество учащихся классов казачьей направленности, привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественнополезной деятельности казачьих обществ | шт. | 2 | 150 | 150 | 150 |

--------------------------------

<*> 2 Целевой показатель рассчитывается по методике в соответствии с приложением N 8, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 N 7471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества".

### Раздел II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

6. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

### Раздел III

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

7. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на реализацию мероприятий подпрограммы составляет264 246,1 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 1

I этап реализации (с 2024 г. по 2025 г.)

| Годы реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодар-ского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 41 406,2 | - | - | 41 406,2 | - |
| 2025 | 27 898,8 | - | - | 27 898,8 | - |
| Всего по подпрограмме | 69 305,0 | - | - | 69 305,0 | - |

Таблица 2

II этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| Годы реализации | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодар-ского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 | 64 977,7 | - | - | 64 977,7 | - |
| 2027 | 64 733,5 | - | - | 64 733,5 | - |
| 2028 | 65 229,2 |  |  | 65 229,2 |  |
| Всего по подпрограмме | 194 940,4 | - | - | 194 940,4 | - |

### Раздел IV

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. Требования координатора подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий подпрограммы.

9. Координатор подпрограммы в процессе ее реализации:

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

10. Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе ее реализации:

выполняют подпрограммные мероприятия;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы;

осуществляют подготовку предложений разработчику по изменению подпрограммы;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы;

обеспечивают приведение подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Действие подпрограммы прекращается по выполнении в установленные сроки мероприятий подпрограммы, а также при досрочном их выполнении.

12. Текущий мониторинг подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.

### Приложение

к подпрограмме

"Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАЗАКИ КРАСНОДАРА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Таблица 1

I этап реализации (с 2024 г. по 2025 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципаль- ной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде-ральный бюджет | крае-вой бюд-жет <*> | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  |  |

| 1. | Цель | Реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Задача | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных традиций кубанского казачества, в том числе: Корниловские помино-вения; парад истори-ческих полков Кубан-ского казачьего войска, посвящённый реабили-тации кубанского каза-чества; городской фестиваль ка-зачьей культуры «Екате-ринодар казачий»; День кубанского каза-чества; другие мероприятия, проводимые с участием казачьих обществ Ку-банского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 213,6 |  |  | 213,6 |  | Количество уча-стников меро-приятий не ме-нее 1000 человек | Муниципа-льное казён-ное учрежде-ние муници-пального об-разования город Кра-снодар «Цен-тр развития традицион-ной казачьей культуры го-рода Кра-снодара» |
|  |  | 2024 год | 118,6 |  |  | 118,6 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Изучение традиционной культуры и истории кубанского казачества, эстетическое и духовно-нравственное воспитание и образование детей, в том числе: пошив (приобретение) казачьей формы для учащихся классов (групп) казачьей напра-вленности; организация церемонии посвящения в юные казачата учащихся классов (групп) казачьей направленности; другие мероприятия, проводимые с участием казачьей молодёжи го-рода Краснодара | Всего | 1 500,5 |  |  | 1 500,5 |  | Количество уча-стников меро-приятий не ме-нее 2000 человек | Муниципа-льное казён-ное учрежде-ние муници-пального об-разования город Крас-нодар «Цен-тр развития традицион-ной казачьей культуры го-рода Красно-дара» |
|  |  | 2024 год | 543,8 |  |  | 543,8 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 956,7 |  |  | 956,7 |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия, напра-вленные на разви- тие казачьих обще- ств, отмечающих в 2024 году юбилей со дня образования | Всего | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Приобретение ценных подар-ков казачьим об-ществам, отме-чающим юбилей со дня образо-вания | Муниципа-льное казён-ное учрежде-ние муници-пального об-разования город Крас-нодар «Цен-тр развития традицион-ной казачьей культуры го-рода Красно-дара» |
|  |  | 2024 год | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Поддержка социально ориентированных каза-чьих обществ, осущест-вляющих деятельность по развитию духовно-нравственного воспи-тания, реализуемая в соответствии с Прог-раммой по выполнению наказов избирателей де-путатам городской Ду-мы Краснодара VII созыва в 2024 году (приложение № 1) | Всего | 30,0 |  |  | 30,0 |  | ## Реализация со-циально значи-мых проектов социально орие-нтированных ка-зачьих обществ, осуществляю-щих деятельно-сть по развитию духовно-нравст-венного воспи-тания | Управление по делам ка-зачества и военнослужащих админи-страции му-ниципально-го образова-ния город Краснодар |
|  |  | 2024 год | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ## Предоставление субсидий социально ориен-тированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуще-ствление деятельности по участию в охране об-щественного порядка численностью не более 70 человек | Всего | 19 308,2 |  |  | 19 308,2 |  | ## Поддержка со-циально ориен-тированных ка-зачьих обществ Кубанского вой-скового казачь-его общества, осуществляю-щих деятель-ность по учас-тию в охране об-щественного по-рядка | Управление по делам ка-зачества и военнослу-жащих адми-нистрации муниципаль-ного обра-зования го-род Кра-снодар |
|  |  | 2024 год | 19 308,2 |  |  | 19 308,2 |  |  |  |
| 1.3. | Задача | Патриотическое воспитание молодёжи в казачьих обществах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение военно-патриотических, обо-ронно-массовых, спор-тивных и физкультурно-оздоровительных меро-приятий, военно полевых сборов с участием казачьей молодёжи, уче-ников классов (групп) казачьей направленности, казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 1 162,2 |  |  | 1 162,2 |  | Количество уча-стников меро-приятий не ме-нее 1000 человек | Муниципа-льное казён-ное учрежде-ние муници-пального об-разования го-род Красно-дар «Центр развития тра-диционной казачьей культуры го-рода Красно-дара» |
|  |  | 2024 год | 617,6 |  |  | 617,6 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 544,6 |  |  | 544,6 |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка социально ориентированных ка-зачьих обществ, осуще-ствляющих деятельно-сть в области патрио-тического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни, реализуемая в соответ-ствии с Программой по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Кра-снодара VII созыва в 2024 году (приложе- ние № 2), в 2025 году (приложение № 3) | Всего | 820,0 |  |  | 820,0 |  | Реализация со-циально значи-мых проектов социально ори-ентированных казачьих обще-ств, осуществля-ющих деятель-ность в области патриотического воспитания гра-ждан и пропа-ганды здорового образа жизни | Управление по делам ка-зачества и военнослу-жащих адми-нистрации муниципаль-ного обра-зования го-род Крас-нодар |
|  |  | 2024 год | 470,0 |  |  | 470,0 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 1.4. | Задача | Организационно-методическое сопровождение и обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Издание (приобретение) наглядных пособий, сте-ндов, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, баннеров, посвящённых казачьей тематике, для классов (групп) казачьей направленности | Всего | 199,6 |  |  | 199,6 |  | Издание (прио-бретение) не менее 20 нагля-дных пособий, стендов, плака-тов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, бан-неров), посвя-щённых казачь-ей тематике, для классов (групп) казачьей напра-вленности в год | Муниципа-льное казён-ное учрежде-ние муници-пального об-разования город Крас-нодар «Центр ра-звития тра-диционной казачьей культуры го-рода Красно-дара» |
|  |  | 2024 год | 99,8 |  |  | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 99,8 |  |  | 99,8 |  |  |  |
| 1.4.2. | Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр раз-вития традиционной ка-зачьей культуры города Краснодара» | Всего | 45 870,9 |  |  | 45 870,9 |  | Обеспечение ре-ализации соци-ально значимых проектов, напра-вленных на ра-звитие традици-онной казачьей культуры | Муниципа-льное казён-ное учрежде-ние муници-пального об-разования го-род Красно-дар «Центр развития тра-диционной казачьей культуры го-рода Красно-дара» |
|  |  | 2024 год | ## 20 018,2 |  |  | ## 20 018,2 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | ## 25 852,7 |  |  | 25 852,7 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | Всего | 69 305,0 |  |  | 69 305,0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 41 406,2 |  |  | 41 406,2 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 27 898,8 |  |  | 27 898,8 |  |  |  |

## ______________________

## <*>С 2023 года – бюджет Краснодарского края

Таблица  2

II этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реали-зации | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципаль-ной программы (подпрограм- мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде-ральный бюджет | бюд-жет Кра-снода-рского края | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |  |

| 1. | Цель | Реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Задача | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных традиций кубанского казачества, в том числе: Корниловские помино-вения; парад исторических полков Кубанского ка-зачьего войска, посвя-щённый реабилитации кубанского казачества; городской фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий»; День кубанского каза-чества; другие мероприятия, проводимые с участием казачьих обществ Ку-банского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 333,0 |  |  | 333,0 |  | Количество участников ме-роприятий не менее 1000 че-ловек | Муниципаль-ное казённое учреждение муниципально-го образования город Красно-дар «Центр ра-звития тради-ционной ка-зачьей куль-туры города Краснодара» |  |
|  |  | 2026 год | 111,0 |  |  | 111,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 111,0 |  |  | 111,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 111,0 |  |  | 111,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Изучение традиционной культуры и истории кубанского казачества, эстетическое и духовно-нравственное воспитание и образова-ние детей, в том числе: пошив (приобретение) казачьей формы для учащихся классов (групп) казачьей напра-вленности; организация церемонии посвящения в юные казачата учащихся классов (групп) казачьей направлен-ности; другие мероприятия, проводимые с участием казачьей молодёжи го-рода Краснодара | Всего | 4 350,0 |  |  | 4 350,0 |  | Количество участников ме-роприятий не менее 2000 че-ловек | Муниципаль-ное казённое учреждение муниципально-го образования город Красно-дар «Центр ра-звития тради-ционной ка-зачьей куль-туры города Краснодара» |  |
|  |  | 2026 год | 1 450,0 |  |  | 1 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1 450,0 |  |  | 1 450,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1 450,0 |  |  | 1 450,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ## Предоставление суб-сидий социально ориен-тированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осущест-вление деятельности по участию в охране обще-ственного порядка | Всего | 107 687,0 |  |  | 107 687,0 |  | Проведение 1460 мероприя-тий по участию казачьей дру-жины в охране общественного порядка в со-ставе совмест-ных патрулей с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Кра-снодару на тер-ритории муни-ципального об-разования го-род Краснодар | Управление по делам казачес-тва и военно-служащих ад-министрации муниципально-го образования город Красно-дар |  |
|  |  | 2026 год | 35 894,0 |  |  | 35 894,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 35 649,0 |  |  | 35 649,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 36 144,0 |  |  | 36 144,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача | Патриотическое воспитание молодёжи в казачьих обществах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение военно-па-триотических, оборон-но-массовых, спорти-вных и физкультурно-оздоровительных ме-роприятий, военно-полевых сборов с уча-стием казачьей молодё-жи, учеников классов (групп) казачьей напра-вленности, казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их се-мей, являющихся чле-нами казачьих обществ | Всего | 1 554,0 |  |  | 1 554,0 |  | Количество участников ме-роприятий не менее 1000 че-ловек | Муниципаль-ное казённое учреждение муниципально-го образования город Красно-дар «Центр ра-звития тради-ционной каза-чьей культуры города Красно-дара» |  |
|  |  | 2026 год | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Задача | Организационно-методическое сопровождение и обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Издание (приобретение) наглядных пособий, стендов, плакатов, бук-летов, брошюр, учебно-методических матери-алов, баннеров, посвя-щённых казачьей тема-тике, для классов (групп) казачьей направ-ленности | Всего | 63,0 |  |  | 63,0 |  | Издание (при-обретение) не менее 20 наг-лядных посо-бий, стендов, плакатов, бук-летов, брошюр, учебно-методи-ческих мате-риалов, (бан-неров), посвя-щённых каза-чьей тематике, для классов (групп) казачь-ей направлен-ности, в год | Муниципаль-ное казённое учреждение муниципально-го образования город Красно-дар «Центр ра-звития тради-ционной каза-чьей культуры города Красно-дара» |  |
|  |  | 2026 год | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Обеспечение выполнения функций муници-пального казённого уч-реждения муниципа-льного образования город Краснодар «Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара» | Всего | ## 80 954,1 |  |  | ## 80 954,1 |  | Обеспечение реализации со-циально зна-чимых проек-тов, направлен-ных на раз-витие традици-онной казачьей культуры | Муниципаль-ное казённое учреждение муниципально-го образования город Красно-дар «Центр ра-звития тради-ционной каза-чьей культуры города Красно-дара» Краснодара» Краснодара» |  |
|  |  | 2026 год | ## 26 983,7 |  |  | ## 26 983,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | ## 26 984,5 |  |  | ## 26 984,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | ## 26 985,2 |  |  | ## 26 985,2 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | Всего | 194 940,4 |  |  | 194 940,4 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 64 977,7 |  |  | 64 977,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 64 733,5 |  |  | 64 733,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 65 229,2 |  |  | 65 229,2 |  |  |  |  |

#### Приложение N 1

к перечню мероприятий

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА

VII СОЗЫВА В 2024 ГОДУ

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Наименование социально ориентированного казачьего общества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательный округ N 3 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственного воспитания | 30,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| ИТОГО |  | 30,0 |  |

#### Приложение N 2

к перечню мероприятий

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА

VII СОЗЫВА В 2024 ГОДУ

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Наименование социально ориентированного казачьего общества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательный округ N 2 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 150,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 2. Избирательный округ N 3 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 70,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 5. Избирательный округ N 25 |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 150,0 | Станичное казачье общество "Елизаветин курень" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 6. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара А.В. Анашкин |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 50,0 | Хуторское казачье общество "Старокорсунский казачий курень" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 8. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара Д.В. Орешкин |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 50,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
|  | ИТОГО | 470,0 |  |

#### Приложение N 3

к перечню мероприятий

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, направленных на поддержку социально

ориентированных казачьих обществ, осуществляющих 
деятельность в области патриотического воспитания граждан

и пропаганды здорового образа жизни, реализуемых

в соответствии с Программой по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара

VII созыва в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования (тыс. рублей) | Наименование социально ориентированного казачьего общества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Избирательный округ № 23 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение муниципального фестиваля «Орлята России. Орлёнок – казачонок» | 200,0 | Хуторское казачье общество «Кубанский казачий кордон» Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |  |
| 2. Избирательный округ № 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение спортивных соревнований | 150,0 | Станичное казачье общество «Елизаветин курень» Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |  |
|  | ИТОГО | 350,0 |  |  |