ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от_________________№________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования город Краснодар «Доступная среда».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Доступная среда»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Общий объём финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе: |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Обеспечение жителей услугами организаций культуры путём обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных организаций культуры, а также разработка проектной документации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Муниципального бюджетного образовательного учреж-дения дополнительного образования детей Детской художественной школы им. В.А.Филиппова муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красная, 168, ул. им. Чапаева, 85/1 | Всего |  | 969,8 | 969,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 678,8 | 678,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 178,6 | 178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 112,4 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.2. | Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 14 муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 213 | Всего |  | 2265,8 | 2265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1586,1 | 1586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 417,1 | 417,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 262,6 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3. | Муниципального бюджетного образовательного учреж-дения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 4 муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Садовая, 11/1 | Местный бюджет |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.4. | Муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Сельский | Местный бюджет |  | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и | Управление культуры администра- ции муни- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Дом культуры хутора Копанского», г. Краснодар, х. Копанской, ул. Центральная, 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | других маломобильных групп населения | ципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.5. | Нового театра кукол (НТК) муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера», г. Краснодар, ул. Ставропольская, 130 | Краевой бюджет |  | 224,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.6. | Дворца искусств муниципального автономного театрально-концертного учреж-дения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера», г. Краснодар, ул. им. Стасова, 175 | Краевой бюджет |  | 576,0 | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.7. | Муниципального учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Централизованная библиотечная система города Краснодара», г. Краснодар, ул. Красная, 87/89 | Местный бюджет |  | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление культуры администра-ции муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.1.8. | Муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- | Местный бюджет |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Создание доступной среды для | Управление культуры администра- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | кусств № 5 им. В.Д.По-номарева муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов и других маломобильных групп населения | ции муниципального образования город Краснодар |
| 1.1.2. | Обеспечение жителей услугами организаций культуры (приобретение и монтаж в муниципальных учреждениях культуры специальных устройств для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха) | Всего |  | 550,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Оснащение муниципаль-ных учреждений культуры реабилитационным оборудованием | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Краевой бюджет |  | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| ИТОГО |  | Всего |  | 5725,6 | 4485,6 | 400,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  | Управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 2264,9 | 2264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 1845,7 | 1845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 1615,0 | 375,0 | 400,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |  |
| 1.2. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путём формирования в муниципальном образовании город Краснодар сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной документации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 38 |  | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразова- | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.2. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8, г. Краснодар, ул. Красноармейская/ Советская, 7/41 |  | Всего | 1076,4 | 0,0 | 1000,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1076,4 | 0,0 | 1000,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.3. | Муниципального автономного общеобразовательного уч-реждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 134 |  | Всего | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.4. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38, г. Краснодар, п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 |  | Всего | 406,1 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 370,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 406,1 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 370,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.5. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 39, г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 75 |  | Всего | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 98,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.6. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 43, г. Краснодар, ул. Майкопская, 70 |  | Всего | 1308,6 | 1308,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 157,1 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.7. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 44, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |  | Всего | 1479,1 | 1479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.8. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно- |  | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в | Департамент образования администрации муни- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | дар средней общеобразовательной школы № 46, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20 |  | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | ципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.9. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47, г. Краснодар, ул. Садовая, 254 |  | Всего | 613,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразова- тельные ор- ганизации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 613,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.10. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50, г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. Целиноградская, 1 |  | Всего | 1456,3 | 1456,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюд-жетные об- щеобразова- | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас- нодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 174,8 | 174,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тельные ор- ганизации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.11. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 52, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28 |  | Всего | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администра- ции муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.12. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53, г. Краснодар, ул. Сормовская, 25 |  | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.13. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 54, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 24 |  | Всего | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас-нодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.14. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 67, г. Краснодар, пос. отделения № 2 СКЗНИИСиВ, ул. Лунная, 1 |  | Всего | 544,5 | 0,0 | 0,0 | 544,5 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас-нодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 544,5 | 0,0 | 0,0 | 544,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1.15. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68, г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звёздная, 5 |  | Всего | 1410,9 | 1410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас-нодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 169,4 | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.16. | Муниципального автоном-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно-дар средней общеобразовательной школы № 71, г. Краснодар, ул. им. Карякина, 8 |  | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 1.2.1.17. | Муниципального автоном-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Красно- |  | Всего | 702,1 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 630,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в | Департамент образования администрации муни- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | дар средней общеобразовательной школы № 75, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 280 |  | бюджет |  |  |  |  |  |  | муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвали- дов и других маломобиль-ных групп населения | ципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Местный бюджет | 702,1 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 630,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.18. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 85, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Базарная, 57 |  | Всего | 1388,2 | 1388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни-ципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.19. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимна-зии № 87, г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 9 |  | Всего | 1479,1 | 1479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразова- | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.20. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 89, г. Краснодар, ул. им. 70-ле-тия Октября, 30 |  | Всего | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.21. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 92, г. Краснодар, ул. Пионерская, 38 |  | Всего | 1251,8 | 1251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 150,3 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маломобиль-ных групп населения |  |
| 1.2.1.22. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101, г. Краснодар, проспект Чекистов, 18 |  | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразова-тельные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни-ципального образования город Крас- нодар |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 1.2.2. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путём оснащения муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 4, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29 | Всего |  | 311,3 | 311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудова-нием | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 217,8 | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.2.2. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 134 | Всего |  | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудованием | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас-нодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.3. | Муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38, г. Краснодар, п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 | Всего |  | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудова-нием | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.4. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101, г. Краснодар, проспект Чекистов, 18 | Всего |  | 300,0 | 150,0 | 150,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилита-ционным | Департамент образования администрации муниципального образования город Крас- нодар |
|  |  |  |  | 150,0 <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет |  | 300 | 150,0 | 150,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оборудова-нием |  |
|  |  |  |  | 150,0 <**> |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Всего |  | 20046,2 | 15105,6 | 1150,0 | 1790,6 | 1000,0 | 1000,0 |  | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  | 150,0 <**> |  | 150,0 <**> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 9241,2 | 9241,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 3923,5 | 3923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 6881,5 | 1940,9 | 1150,0 | 1790,6 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 150,0 <**> |  | 150,0 <**> |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений физической культуры и спорта и организация проведения совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта путём обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту, а также разработка проектной документации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар (спортив- ный комплекс «Екатеринодар», г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 66/1) | Всего |  | 2011,3 | 2011,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1407,9 | 1407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 370,3 | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 233,1 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2. | Проведение официальных спортивных мероприятий путём организации проведения совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвали- дов «Искра», г. Краснодар, ул. Береговая, 9 | Местный бюджет |  | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.3.3. | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту: приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Искра», г. Краснодар, ул. Береговая, 9 | Местный бюджет |  | 2000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар |
| ИТОГО |  | Всего |  | 4461,3 | 2011,3 | 950,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Крас- нодар |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1407,9 | 1407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 370,3 | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 2683,1 | 233,1 | 950,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. | Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | Всего |  | 20895,8 | 5498,2 | 7955,6 | 7442,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинфор-маторами транспортными для ориентирования инвалидов по зрению | Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны ок-ружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  | 4394,2 <**> |  | 4394,2 <**> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1339,4 | 772,8 | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 520,2 | 203,2 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 19036,2 | 4522,2 | 7072,0 | 7442,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 4394,2 <**> |  | 4394,2 <**> |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | Всего |  | 18964,5 | 2654,4 | 9946,1 | 6364,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными сис-темами для обеспечения инвалидов и других маломобиль- | Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны ок-ружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  | 981,5 <*> |  | 981,5 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 3476,1 | 1837,8 | 1638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 498,3 <*> |  | 498,3 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 2612,0 | 483,2 | 2128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 483,2 <*> |  | 483,2 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 12876,4 | 333,4 | 6179,0 | 6364,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  |
| ИТОГО |  | Всего |  | 39860,3 | 8152,6 | 17901,7 | 13806,0 | 0,0 | 0,0 |  | Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны ок-ружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  |  |  | 981,5 <*> |  | 981,5 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4394,2 <**> |  | 4394,2 <**> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 4815,5 | 2610,6 | 2204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 498,3 <*> |  | 498,3 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 3132,2 | 686,4 | 2445,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 483,2 <*> |  | 483,2 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 31912,6 | 4855,6 | 13251,0 | 13806,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 4394,2 <**> |  | 4394,2 <**> |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения путём приобретения и установки в общественных местах мобильных, в том числе ав- | Всего |  | 14223,6 | 5847,0 | 2076,6 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | Приобретение и установка в общественных местах мобильных, в том числе автономных, | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетичес-кого комп-лекса адми- нистрации |
|  |  |  |  | 847,7 <*> |  | 847,7 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 988,1 <***> |  | 988,1 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 4787,4 | 3333,9 | 1453,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 465,4 <*> |  | 465,4 <*> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | тономных, туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения |  |  | 988,1 <***> |  | 988,1 <***> |  |  |  | туалетных эко-моду-лей, адаптированных для маломобильных групп населения | муниципаль-ного образования город Краснодар |
|  |  | Краевой бюджет |  | 2217,9 | 1835,6 | 382,3 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 382,3 <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 7218,3 | 677,5 | 240,8 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |  |  |
| ИТОГО |  | Всего |  | 14223,6 | 5847,0 | 2076,6 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |  | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетичес-кого комп-лекса адми-нистрации муниципаль-ного образования город Краснодар |
|  |  |  |  | 847,7 <*> |  | 847,7 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 988,1 <***> |  | 988,1 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 4787,4 | 3333,9 | 1453,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 465,4 <*> |  | 465,4 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 988,1 <***> |  | 988,1 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 2217,9 | 1835,6 | 382,3 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 382,3 <*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 7218,3 | 677,5 | 240,8 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |  |  |
| 1.6. | Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных и подземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для | Всего |  | 30787,8 | 18523,2 | 10764,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Создание доступной среды на улично-до-рожной сети города | Департамент строительства администрации муниципального об-разования город Крас- |
|  |  |  |  | 3263,7 <*> |  | 3263,7 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1165,0 <***> |  | 1165,0 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 12578,3 | 11077,3 | 1501,0 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1501,0 <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения в муниципальном образовании город Краснодар | Краевой бюджет |  | 9873,6 | 6945,9 | 2927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | нодар |
|  |  |  |  | 1762,7 <*> |  | 1762,7 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1165,0 <***> |  | 1165,0 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 8335,9 | 500,0 | 6335,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.6.2. | Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения в муниципальном образовании город Краснодар | Всего |  | 6114,6 | 4488,4 | 576,2 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Обеспечение доступности для маломобиль-ных граждан остановочных пунктов обществен-ного пассажирского транспорта | Департамент строительства администрации муници-пального об-разования город Краснодар |
|  |  |  |  | 80,6 <*> |  | 80,6 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 3074,9 | 2943,5 | 131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 80,6 <*> |  | 80,6 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 1289,7 | 1194,9 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
| ИТОГО |  | Всего |  | 36902,4 | 23011,6 | 11340,8 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |  | Департамент строительства администрации муници-пального об-разования город Краснодар |
|  |  |  |  | 3344,3 <*> |  | 3344,3 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1165,0 <***> |  | 1165,0 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 15653,2 | 14020,8 | 1632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1581,6 <*> |  | 1581,6 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 11163,3 | 8140,8 | 3022,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 1762,7 <*> |  | 1762,7 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1165,0 <***> |  | 1165,0 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 10085,9 | 850,0 | 6685,9 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО |  | Всего |  | 121219,4 | 58613,7 | 33819,1 | 19326,6 | 4730,0 | 4730,0 |  |  |
|  |  |  |  | 5173,5 <*> |  | 5173,5 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4544,2 <**> |  | 4544,2 <**> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2153,1 <***> |  | 2153,1 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 38170,1 | 32879,3 | 5290,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2545,3 <*> |  | 2545,3 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 988,1 <***> |  | 988,1 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 22652,9 | 16802,3 | 5850,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2628,2 <*> |  | 2628,2 <*> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1165,0 <***> |  | 1165,0 <***> |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 60396,4 | 8932,1 | 22677,7 | 19326,6 | 4730,0 | 4730,0 |  |  |
|  |  |  |  | 4544,2 <**> |  | 4544,2 <**> |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________

<*> – Неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступившие из краевого или федерального бюджетов для направления на те же цели, потребность в которых подтверждена.

<**> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.

<***> – Субсидии из краевого бюджета для завершения исполнения расходных обязательств, финансируемых в 2015 году за счёт субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в том числе источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели в рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1176.».

Начальник управления по социальным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар 			  А.Д.Черепахин