ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Краснодар

**МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ**

**оценки эффективности программы комплексного развития социальной**

**инфраструктуры муниципального образования город Краснодар**

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар (далее – Программа) осуществляется в два этапа.

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:



Ii – индивидуальный индекс достижения i-го целевого показателя, процент;

Aфi – фактическое достигнутое значение i-го целевого показателя в отчётном году;

Aплi – значение планируемого i-го целевого индикатора на отчётный год.

На втором этапе осуществляется интегрированная оценка эффективности реализации Программы по следующей формуле:



Э – интегрированная оценка эффективности реализации Программы;

 – сумма индивидуальных индексов достижения n целевых показателей Программы;

n – число целевых индикаторов Программы.

Оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом:

при значении от 80 до 100 процентов и выше реализация Программы признаётся эффективной;

при значении от 50 до 79 процентов (включительно) реализация Программы признаётся недостаточно эффективной;

при значении до 49 процентов (включительно) реализация Программы признаётся неэффективной.