Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на период до 2020 года в 2011-2019 годах.

| № | Цели и задачи | Наименование мероприятий и программ | Результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 1. Рост благосостояния жителей города. |  |  |  |
|  | - рост доходов населения - формирование цивилизованного рынка труда, обеспечивающего высокую занятость и рост доходов населения | - наращивание экономического потенциала города - доведение заработной платы наемным работникам в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, до среднекраевого уровня по каждому виду экономической деятельности, до среднемесячной заработной платы по городу - выплата заработной платы не ниже установленного минимального размера - проведение ярмарок вакансий и рабочих учебных мест - обучение безработных граждан - работа по организации и проведению общественных работ проводилась в рамках: МВЦП «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2011 год» МВЦП «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2012 – 2014 годы», с 2015 года - подпрограммы «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» МП муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» - организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет проводилась в рамках: МВЦП «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 год МВЦП «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар на 2012 – 2014 годы» С 2015 года - подпрограмма «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар» МП муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» - организация временной занятости - охрана труда - обеспечение дополнительных гарантий гражданам, особо нуждающимся в социальной защите | Положительные тенденции в развитии реального сектора экономики находят свое отражение в росте доходов населения, среднемесячная заработная плата выросла с 22840 рублей в 2011 году до 41624,5 рублей - в 2019 году, или в 1,8 раза. В целях обеспечения достойного уровня жизни работающего населения муниципального образования город Краснодар проводилась работа по доведению оплаты труда наемных работников до среднеотраслевого уровня. Ежеквартально в адрес налоговых органов города направляется информация о сложившемся в отчетном периоде уровне заработной платы работников по видам деятельности. Проведена 371 ярмарка вакансий и рабочих учебных мест. Численность граждан, принявших участие в ярмарках, за период 2011-2019 гг. составила 183265 человек, в результате проведения ярмарок трудоустроено около 41257 человек. В отчетном периоде профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось в 42 образовательных учреждениях. На обучение направлено 3343 человека. В рамках программ заключено 1950 договоров о совместной работе с организациями и предприятиями города по организации и проведению общественных работ. Всего в общественных работах приняли участие 6783 человека. За 2011-2019 годы трудоустроено 52630 несовершеннолетних граждан, в том числе более 24 тысяч граждан за счёт средств местного бюджета. Организована временная занятость 1133 человек. Проводились комплексные проверки состояния и условий охраны труда в организациях и на предприятиях города, конкурсы на лучшую организацию работы в области охраны труда, на постоянной основе проводилась работа по заключению коллективных договоров. Ежегодно утверждается перечень крупных предприятий, учреждений и организаций города Краснодара, для которых устанавливаются квоты рабочих мест. В рамках установленных квот трудоустраивались: инвалиды, молодежь и т.д. |
|  | - реализация в полном объеме приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории муниципального образования город Краснодар; - развитие и совершенствование системы здравоохранения; - широкое внедрение в практику здравоохранения высоких технологий; - укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного возраста и рост рождаемости | КЦП «Краснодару – столичный облик» Приоритетный национальный проект «Здоровье» и губернаторская Стратегия «Будьте здоровы» КЦП «Дети Кубани» по подпрограмме «Здоровый ребенок» МП муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» КЦП «Краснодару – столичный облик» Внепрограммные мероприятия Приоритетный национальный проект «Здоровье» и губернаторская Стратегия «Будьте здоровы» МП муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях здравоохранения» подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» МЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар на 2011 год», МВЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2012 - 2014 годы. С 2015 года - МП муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» | Введена в эксплуатацию детская городская клиническая больница № 1 по новому адресу: ул. Академика Лукьяненко, 97, оснащенная самым современным оборудованием. В новых корпусах на 160 коек – 120 круглосуточного пребывания и 40 дневного пребывания – оборудованы педиатрическое, неврологическое, кардиологическое, реанимационное отделения, а также отделения восстановительного лечения и младшего возраста для детей до 3 лет. Открыты два филиала городской поликлиники № 13 - на ул. Восточно-Кругликовской и ул. Ростовское шоссе. В МБУЗ ГБ № 2 «КМЛДО» открыт межрайонный центр по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребёнка, в МБУЗ «Женская консультация» - кабинет пренатальной диагностики. Введено в эксплуатацию новое здание детской городской поликлиники № 4 по ул. Коммунаров, 59. Для ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» приобретен передвижной медицинский комплекс, позволяющий проводить осмотр работающего населения на предприятиях города, а также в отдаленных населенных пунктах. МБУЗ Городская больница № 4 реорганизовано в МБУЗ Хоспис. На базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи открыто новое отделение травматологии и ортопедии, рассчитанное на 40 коек и имеющее палату интенсивной терапии. Новое отделение является структурным подразделением травмоцентра второго уровня и предназначено для круглосуточного оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим. Начала работу МБУЗ «Городская поликлиника № 8» по ул. 3-й Целиноградской, 1 (м-н Молодёжный). Специалисты поликлиники оказывают медицинскую помощь как детскому, так и взрослому населению. В целях обеспечения медицинской помощью взрослого населения в микрорайоне «Панорама» (ул. Жлобы, 139) функционирует подразделение МБУЗ Медико-санитарная часть «МЖК Краснодарский». Проведён ремонт 107 учреждений здравоохранения. Приобретено оборудование для 44 МБУЗ. Детской краевой клинической больницей Краснодара получен комплект диагностического оборудования для открытия патологической лаборатории. С целью повышения уровня рождаемости на базе женских консультаций города организованы «Центры медико-социальной поддержки беременных», осуществляющие деятельность в тесном сотрудничестве с Краевым кризисным центром помощи женщинам «Перекрёсток». Кроме того, на базе МБУЗ «Женская консультация № 2» открыт городской кабинет медико-социальной помощи женщинам, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. Построены 8 офисов врача общей практики Все новорожденные в родильных домах обследованы на адреногенитальный синдром, муковисцедоз, фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию. В соответствии с национальным календарем прививок проведены вакцинация населения, профилактические осмотры на туберкулёз; дополнительная диспансеризация работающих граждан. Проведены 64 тематические профилактические мероприятия. В отчетном периоде организовано восстановительное лечение граждан в муниципальном казённом учреждении администрации муниципального образования город Краснодар «Центр «Источник». В целях осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения: - обеспечены льготными лекарственными препаратами граждане на сумму 1636,9 млн.руб.; - предоставлена дополнительная денежная компенсация на усиленное питание донорам в сумме 1,3 млн. руб.; - гражданам, имеющих право на бесплатное и льготное протезирование, выполнено зубопротезирование (МБУЗ СП № 1, МБУЗ СП № 2, МБУЗ СП № 3) на сумму 87,4 млн. руб.. Проведена профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждений здравоохранения (врачи, медсестры, фармацевты, прочие). Выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности (2015 год - 184 человека, 2016 год - 260 человек, 2017 год - 112 специалистам и 271 члену их семей, 2018 год - 127 специалистам и 184 членам их семей). Для привлечения внимания населения к своему здоровью в учреждениях здравоохранения на постоянной основе проводились профилактические акции: «Онкопатруль», «Кардиодесант», «Дни здоровья на Кубани» и др. В рамках мероприятий выполнялись диагностические исследования, консультации врачей-специалистов, проводились лекции, круглые столы. В рамках осуществления отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в 2015-2018 годах на повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов здравоохранения города направлено 3,9 млн.руб.. Проведены досуговые мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (флеш-мобы, молодежные слеты, тематические смены, фестивали и спортивные мероприятия). В целях профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде организована агитационная работа о негативном воздействии наркомании на социально-психологическое развитие подрастающего поколения, проведены профилактические антинаркотические акции «Патруль безопасности». Осуществлена подписка на журналы, освещающие работу по противодействию наркозависимости и пропаганде здорового образа жизни, приобретена литература антинаркотического содержания в фонды муниципальных библиотек; созданы кабинеты профилактики наркомании в МОО, изготовлены баннеры и флаеры и др.. |
|  | - реализация национального проекта «Образование»; - формирование единого и доступного каждому жителю образовательного пространства города, обеспеченного технологическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, создающего горожанам условия для получения современного образования в соответствии с их потребностями. | 2011-2013 год – КЦП «Краснодару – столичный облик» 2014 год – подпрограмма «Краснодару – столичный облик» ГП КК «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» ГП КК «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» подпрограмма «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» МП муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» МДЦП «Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы ДКЦП «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010 – 2015 годы; ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2012 – 2015 годы МДЦП «Развитие объектов социальной сферы на территории муниципального образования город Краснодар» на 2010 – 2013 годы МВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар на 2010-2012 годы» МВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар» на 2013 – 2015 годы МЦП «Школьное питание» на 2010-2012 годы МВЦП «Школьное питание на 2013 – 2015 годы» МЦП и МВЦП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 – 2013 годы МВЦП «Доступная среда» на 2011 год МЦП и МВЦП «Поддержка и развитие МОУДО детей «Межшкольный эстетический центр» города Краснодара на 2011 – 2013 годы МЦП и МВЦП «Город детям» на 2011 – 2013 годы МП муниципального образования город Краснодар «Город детям» МП муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»: подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар и иные мероприятия в области образования»; | В 2011 году завершилась реконструкция МБОУ СОШ № 65 на 500 мест в п. Северном города Краснодара. В 2012 году введена в эксплуатацию МБОУ СОШ № 98 на 550 мест по ул. Джержинского,100/3. В 2013 году введена в эксплуатацию МБОУ СОШ № 96 на 400 мест, расположенная в районе ЖК «Немецкая деревня». В 2015 году введён в эксплуатацию мобильный модуль на территории МБОУ СОШ № 71 на 400 мест по ул. Корякина,8, завершён капитальный ремонт МБОУ СОШ № 62 в п. Индустриальном. В 2016 - 2017 годах введены в эксплуатацию 5 блоков к МБОО на территории школ: № 93 (ул. 1-го Мая, 93), № 78 (ул. Ростовская,14), № 62 (ул. Степная, 10 в п. Индустриальном), НОШ № 94 (ул. Тепличная, 11), № 66 (ул. Уссурийская, 2). Введены в эксплуатацию 3 пристройки: к МБОУ СОШ № 50 (ул. Целеноградская,1 в п. Березовом), к МБОУ СОШ № 38 (ул. Октябрьская,1 в п. Лазурном) и МБОУ СОШ № 61 (ул. Молодежная, 36 в х. Ленина). В 2018 году введена в эксплуатацию школа на 1000 мест в х. Ленина (ул. Наримановская, 28), создано 100 мест в МБОУ СОШ № 42 за счёт проведения капитального ремонта в помещениях, ранее неиспользуемых для учебного процесса. Приобретены в муниципальную собственность 2 здания под размещение общеобразовательных школ на 1550 мест каждая по ул. Героя Яцкова И.В, 15/А и по ул. Байбакова, 17). Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство нового здания МБОУ СОШ № 47 по ул. Садовой, 245. В 2019 году приняли учеников 2 новые школы на 1550 мест каждая - по ул. Байбакова в мкр. Московский и на ул. Героя Аверкиева в мкр. Восточно-Кругликовский, а также 2 новых учебных корпуса начального образования на территории МБОУ гимназия № 23 (400 мест) и МБОУ ООШ № 81 (400 мест). Продолжается возведение 4 школ общей мощностью 4400 на 1100 мест в одну смену каждая по ул. Красных Партизан, ¼, ул. им. М. Цветаевой, 4, в п. Берёзовом (мкр. «Молодёжный») и по ул. Изобильной. Кроме того, в стадии строительства находится пристройка на 300 мест к МБОУ Гимназия № 92. Начинается строительство ещё двух школ по ул.Покрышкина в районе Ближнего Западного обхода на 1875 мест и школы в ЖК «Сосновый бор» в п.Новознаменском на 1100 мест. В 2011-2019 годы введено 25645 мест в дошкольных образовательных учреждениях за счёт: - приобретения 18 дошкольных образовательных учреждений на 3966 мест, в том числе д/с № 200 и 2 его филиала, филиал МАДОУ Детский сад № 216, филиал МАДОУ Детский сад № 221, филиал МАДОУ Детский сад № 130, филиал МАДОУ «Детский сад № 221», филиал МАДОУ «Детский сад № 182» и др.; - завершения строительства детских садов № 100 и № 180 (ЖК «Немецкая деревня») и еще трех садов по ул. Александровская, Западный обход, пос. Индустриальный, ул.Фанагорийская, введено 1080 мест; - введения пристроек и блоков ДОУ на территории детских садов (№ 109, 175, 70, 139, 60, 79, 11, 177, 19, 124, 173, 184, 166, 179, 99, 5, 138, 79, 46, 115, 230, 232, 233, 223, 73 и др.); - завершения строительно-монтажных работ блоков-пристроек на территориях детских садов № 231, 202; - проведения капитального ремонта в 8 дошкольных образовательных учреждениях, вывода начальных классов из школ-садов, восстановления зданий ДОУ (№ 169,96,170 и др.), переоборудования помещений (столовых) в 22 ДОУ, введено 3754 места; - открытия вариативных форм дошкольного образования (групп семейного воспитания и групп кратковременного пребывания) и эффективного использования площадей введено 11744 места (2013-2019 гг.); - за счёт развития негосударственного сектора введено 2446 мест: в 2013 году- 250 мест, в 2015 году - 546 мест, в 2016 году - 241 место, в 2017 году – 442 места, в 2018 году – 481 место, в 2019 году – 486 мест. В рамках программы выполнен капитальный ремонт 229 учреждений отрасли «Образование». В МУ Центр «Смена» - капитальный ремонт подсобных помещений. Образовательные учреждения оснащены пожарной автоматикой с подачей сигнала по радиокоммуникационной системе на центральный узел Государственной противопожарной службы, установлено видеонаблюдение, оплачена мобильная охрана, произведена ежеквартальная оплата за обслуживание АПС, оплачены услуги лицензируемых охранных предприятий. Проведена обработка деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом, модернизация и ремонт действующих систем пожарной автоматики, установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, изготовление ПСД и др. Реализация мероприятий программы осуществлена в 89 школах. В рамках программы МБОУ оснащены торгово-технологическим, холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков, посудой для приготовления пищи и питания детей; произведён ремонт пищеблоков и обеденных залов; 36 школьных столовых оборудованы линиями свободной раздачи, приобретён легковозводимый модуль для размещения столовой МБОУ СОШ № 17. В рамках программы организованы и проведены предметные олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы для учащихся, учебные сборы для учащихся старших классов, ЕГЭ, профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Лучшее дошкольное учреждение», выпущена отраслевая газета «Панорама образования», оплачена работа педагогов дополнительного образования в спортивных кружках. В 2013 году завершили обучение по программе «Менеджмент в образовании» 20 работников ДОУ, из которых 9 - назначены заведующими дошкольными организациями. Осуществлялась целевая поддержка инновационной деятельности МОУ, награждены победители конкурса инновационных проектов (5 победителей из 36 участников), организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций посредством сети Интернет, подготовлено внедрение программы «Сетевой город», объединяющей все образовательные организации. Возведены пандусы в 8 школах. Выделенные средства направлены на изготовление сценических костюмов, информационно-методическое обеспечение деятельности центра и переподготовку кадров, а также на участие в 3 -х Международных и 2-х Всероссийских конкурсах и др. Организована работа лагерей труда и отдыха на базе СОШ, лагеря «Ивушка», муниципальных профильных смен в КСОЦ «Ольгинка» и ДОЦ «Смена». На базе 77 учреждений дополнительного образования детей работали площадки дневного пребывания, кружки, секции, студии, творческие объединения. Организованы экскурсионные поездки, туристические походы, тематические экспедиции. Проведены спартакиады учащихся, военно-спортивная игра «Зарница», спортивные игры, смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов, интелектуальные викторины, конкурсы, соревнований по пулевой стрельбе и др. В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнут уровень средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования: в 2015 году - 24 792 рубля; в 2016 году - 25 718 рублей; в 2017 году - 27 934 рубля; в 2018 году - 29 701 рубль; в 2019 году – 31 758 рублей. В 2015 году в целях установления и развития творческих контактов между молодёжными оркестрами городов побратимов Краснодар-Карлсруэ реализован проект «Мы вместе», посвященном празднованию 300-летия побратимских связей. За 2015-2019 годы проведена обработка деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом в 393 учреждениях, выполнена модернизация системы оповещения и дымоудаления в 148 учреждениях, установка систем внутреннего и наружного видеонаблюдения в 293 учреждениях, действующих систем пожарной автоматики. Установлены домофоны в 107 образовательных организациях, проведено техническое обслуживание систем экстренного вызова полиции (кнопки тревожной сигнализации, КТС) в 871 организации и др. В МБОУ гимназии № 44 приобретены 4 автогородка в рамках мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В 2015-2019 годах 182 муниципальных организации переоснащены современным торгово-технологическим оборудованием (в том числе пароконвекционными печами), холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосберегающего режима, мебелью. В 331 оганизации приобретена современная посуда для приготовления пищи и питания обучающихся. Льготным питанием воспользовались в 2015 году - 4,2 тысячи педагогических работников и свыше 101 тысячи обучающихся детей, в 2016 году - свыше 107 тысяч обучающихся детей, в 2017 году – более 114 тысяч детей, в 2018 году – более 129 тысяч детей; в 2019 году – свыше 119 тысяч детей. Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение в 2015-2019 годах получили 4926 педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности. По состоянию на 01.01.2020 охват получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории города составил 61 720 получателей. Приобретено 109 школьных автобусов. Кроме того, средства израсходованы на: - приобретение средств видеонаблюдения и систем подавления сигналов подвижной связи и их установку в пункте проведения экзаменов (ППЭ); - командировочные расходы и оплату работ членов ГЭК и членов предметных комиссий для ГИА - 11, уполномоченных представителей ГЭК и предметных комиссий по русскому языку и математике для проведения ГИА-9; - оплату работ руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ ЕГЭ, руководителя и специалистов пункта первичной обработки информации (ППОИ); - организационно-технические расходы ППОИ, для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью (электронная цифровая подпись членов ГЭК, аудио гарнитура, флеш-носители, внешний CD-ROM). |
|  | - развитие сферы культуры | 2013 год - КЦП «Краснодару – столичный облик» С 2014 года - подпрограмма «Краснодару – столичный облик» ГП Краснодарского края «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» МЦП «Развитие народного творчества и организация досуга населения» на 2009-2011 годы МЦП и МВЦП «Развитие народного творчества и организация досуга населения» на 2012 – 2014 годы МЦП «Юные дарования - третьему тысячелетию на 2009-2011 годы» МЦП и МВЦП «Юные дарования - третьему тысячелетию» на 2012 – 2014 годы С 2015 года - МП муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» МЦП «Развитие муниципальных библиотек как центров общественного доступа к современным информационно – коммуникационным технологиям в муниципальном образовании город Краснодар» на 2009 – 2011 годы МВЦП «Читающий Краснодар» на 2012 – 2014 годы С 2015 года - МП муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» С 2015 года - МП муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» МП муниципального образования город Краснодар «Город детям» | В отчетном периоде: - выполнены проектно-изыскательские работы (ПИР) для строительства двухэтажной пристройки к зданию МУК «Сельский дом культуры и спорта» в ст. Елизаветинской (ул. им. Ленина, 270); - выполнены ПИР, документы готовятся к передаче на экспертизу для строительства здания детской школы искусств №1 (ул. им. Яна - Полуяна, 40); - выполнены ПИР для строительства пристройки МОУ ДОД ДШИ №12 (ул. Стасова, 167/1); - выполнены ПИР для строительства здания для занятий хореографией для детской школы искусств № 2, ст. Елизаветинская (ул. Советская, 26). С 2011 года по 2015 в Краснодаре введены: МБУК «Центр культуры и досуга п. Лорис», МБУК «Центр культуры города Краснодара», Библиотека № 38 (филиал № 38 МУК ЦБС города Краснодара), МБУК «Центр культуры «Прикубанский». В рамках программ: - организованы и проведены городские фестивали, конкурсы и выставки; концерты в выходные и праздничные дни; заключительный гала-концерт лауреатов и дипломантов городских, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок, фестивалей, конкурсов; - организовано участие детских творческих коллективов в фестивалях, конкурсах и выставках; - оказана финансовая поддержка коллективам народного творчества; - приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты, звуковая аппаратура, компьютерная техника, офисная техника, мебель, обновлены комплекты звуковоспроизводящей аппаратуры и т.д.; - произведена ежемесячная выплата адресной стипендии одаренным учащимся детских школ искусств и детских художественных школ; - проведена подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров; - выплачена премия лучшим преподавателям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей «За творческие достижения в педагогической деятельности»; - и др. За отчетный период улучшилось качество библиотечного информационного обслуживания жителей города, укрепилась материально-техническая база библиотек, пополнился книжный фонд, расширился спектр услуг и досуговой занятости краснодарцев. Открыты электронные читальные залы в 15 библиотеках города, 7 Центров деловой и социально-правовой информации, созданы 126 автоматизированных рабочих мест для пользователей. Все имеют выход в Интернет. Централизованная библиотечная система города активно участвовала в краевых, общегородских и окружных мероприятиях, смотрах-конкурсах, сотрудничая с организациями различных ведомств, провела более 34 тысяч различных информационно-познавательных и культурно-досуговых мероприятий, которые посетили более 802 тысяч человек. В рамках программ: - приобретены сувенирная книжная продукция, грамоты, дипломы, сувениры, для участников конкурсных мероприятий («Стихи Победы», «Литературное лето», «Лучший библиотекарь года», «Лучший читатель»); баннеры, растяжки, щиты и т.д.; более 30 тыс. экз. книжной продукции, аудиокниги, электронные издания на CD-дисках; библиотечная мебель, мягкая мебель, стеллажи, комплект мобильного гусеничного подъемника, детская мебель, лестницы-платформы и прочее оборудование для библиотек; - изготовлена книга «Золотой список для детского чтения»; - проведён цикл мероприятий «Лето с книгой»; - проведены работы по созданию локально-вычислительной сети, информационному обслуживанию ИСС, приобретению программных продуктов, приводов Biu-Rau, компьютерной и офисной техника, МФУ и др. - проведена подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров. В 2019 году в Комсомольском микрорайоне по адресу: ул. Уральская, 156 открылась детская библиотека нового формата - «Медиацентр» (филиал № 39 МУК ЦБС города Краснодара). Для библиотеки были приобретены комплекты новейшей литературы для детей справочного, образовательного, просветительского, познавательного профиля, базовые комплекты технических средств и оборудования (компьютеры, телевизоры, интерактивные учебные пособия дошкольного образования). В дальнейшем планируется развивать медиабазу библиотеки. Средства направлены на обеспечение деятельности КМТО «Премьера», на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, на выполнение работ по капитальному ремонту 24 учреждений культурно-досугового типа и 29 организаций дополнительного образования. Кроме этого, в 2018 году проведена реставрация Муниципального концертного зала, установлено ограждение территории библиотеки-клуба в посёлке «Колосистый», изготовлена проектная документация по капитальному ремонту санузлов МБУК «СДКиС ст.Елизаветинской». В 2019 году проведены ремонтные работы: 11 организаций дополнительного образования – замена окон, ремонт классов, коридоров, фойе, санузлов; зрительного зала, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада здания; 6 культурно-досуговых учреждений – ремонт кровли, фасада здания; зрительных залов, санузлов, внутренних помещений, системы вентиляции зрительного зала, замена окон; 4 библиотек МУК ЦБС города Краснодара – ремонт кровли, внутренних помещений; 3 здания КМТО «Премьера» (Дворец искусств, Театр юного зрителя; Нового театра кукол) – ремонт кровли, внутренних помещений зданий; полов в зрительном зале. В 2019 году создано новое учреждение – Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Краснодар «Информационно-методический центр города Краснодара». Решается проблема нехватки учебных площадей организаций дополнительного образования отрасли «Культура». В микрорайоне Молодёжном открыта новая учебная площадка ДШИ № 8 (264,7 кв.м), аренда за счёт средств местного бюджета. По улице Красных партизан – новая учебная площадка ДШИ № 1 (574,9 кв.м), аренда за счёт средств местного бюджета. На базе СОШ № 102 открыта новая учебная площадка ДШИ № 5 им. В.Д,Пономарева (по договору безвозмездного пользования). В процессе оформления учебные площадки ДШИ № 6 и 14. В 2015-2019 году: - проведены спортивные и игровые мероприятия среди детей на площадках по месту жительства; - 579 – детей-участников творческих коллективов направлены на оздоровление в культурно-оздоровительный центр «Премьера» в городе-курорте Анапа. |
|  | - обеспечение безопасности и борьба с преступностью | МВЦП «Безопасный Краснодар на 2009-2011 годы» МВЦП «Безопасный Краснодар на 2012 – 2014 годы» МЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2007-2012 годы» МДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2011-2013 годы» МВЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2015 годы» МВЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы» МВЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие муниципальной пожарной охраны и создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 2013 – 2015 годы» С 2015 года - МП муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» | В рамках запланированных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей города, в целях повышения антитеррористической защищенности мест массовой концентрации населения, создана комплексная система видеонаблюдения, проложены линии ВОЛС, установлено 278 камер видеонаблюдения, разработаны проекты технической документации на установку других камер, установлены 5 комплексов экстренного вызова «Гражданин-полиция», проведен ремонт участковых пунктов полиции, приобретена оргтехника, средства связи, технические средства защиты информации, прочее оборудование в сфере ИКТ, приобретены жилые помещения для предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции (3 однокомнатные и одна двухкомнатная квартиры). Кроме того, средства направлены на установку, монтаж и техническое обслуживание локально-вычислительных сетей, услуги в области информационных технологий, в т.ч. приобретение прав на программное обеспечение, приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных и др. Проводились работы по техническому обслуживанию 325 действующих светофоров, установлено 696,4 м/п пешеходных ограждений, препятствующих неожиданному выходу пешеходов на проезжую часть дорог. В рамках программы приобретено 78 аппаратно-программных комплексов (АПК) определения интенсивности и параметров движения транспортных средств (фотофиксация нарушений Правил дорожного движения) и 64 аппаратно-программных комплекса индентификации транспортных средств. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проведены работы по строительству 7 новых светофорных объектов, ремонту более 150 действующих светофоров, установлено 530 и восстановлено 709 секций направляющих пешеходных ограждений, препятствующих неожиданному выходу пешеходов на проезжую часть дорог. Проведены работы по обустройству 432 пандусов для безопасного передвижения маломобильных граждан. Выполнены работы по искусственному освещению автомобильных дорог местного значения в местах концентрации дорожно-транспорных происшествий. В рамках программы проводилась разработка и корректировка проектов организации дорожного движения, создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, обустройство автомобильных дорог местного значения ограждениями, строительство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, нанесение линий дорожной разметки. Проведена работа по пропаганде первичных мер пожарной безопасности и приведению пожарных депо в готовность. Проведён ремонт пожарного депо в ст. Старокорсунской; обозначены места забора воды для целей пожаротушения. Увеличена степень оснащённости материально-техни-ческой базы подразделений муниципальной пожарной охраны. Приобретены: пожарные автомобили, мотопомпы, аварийно-спасательная техника, гидравлические инструменты, и др. Оснащены пожарно-спасательной техникой и оперативно-служебными автомобилями: одно спасательно-пожарное подразделение и одно создаваемое подразделение муниципальной пожарной охраны. Приобретены 2 дизель-генератора для обеспечения бесперебойной работы системы 112 АПК «Безопасный город», 1 автопогрузчик для перевозки и установки передвижных бетонных вазонов с зелеными насаждениями для обеспечения функций МКУ МО город Краснодар ПАСС «Служба спасения», приобретены и установлены датчики системы глобальной спутниковой навигации для обеспечения контроля за местоположением транспортных средств, приобретён 1 дежурный автомобиль для экстренного реагирования при возникновении аварий в системах оповещения населения, оборудован пункт временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также вынужденных переселенцев (беженцев) (МКУ МО г. Краснодар ПАСС «Служба спасения»). Приобретены указатели обозначения мест забора воды для целей пожаротушения «Пожарный гидрант» и памятки по пожарной безопасности. Издана и распространена наглядная агитация по пожарной безопасности и вопросам гражданской обороны. В 2019 году разработан и утверждён план повышения защищённости критически важных объектов территории муниципального образования город Краснодар. |
|  | Формирование бюджета как основного инструмента проведения социальной, финансовой, инвестиционной и промышленной политики на территории города. | - увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета | Бюджет муниципального образования город Краснодар за период 2011-2019 годы характеризуется ежегодным стабильным ростом его доходной части. За последние восемь лет собственные доходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) увеличились c 10,6 млрд. руб. в 2011 году до 20,2 млрд. руб. в 2019 году, или в 1,9 раза. В целях увеличения темпов поступления налоговых платежей проводились: - адресная работа с руководителями организаций по вопросам недопущения сокращения рабочих мест, снижения уровня заработной платы, нарушения сроков выплаты заработной платы; - заседания межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий, совершенствованию системы расчетов и сокращению задолженности по платежам в бюджет и др. В 2011-2019 гг. проведено 3068 заседаний комиссии, по результатам работы которых в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) перечислено 3,03 млрд.руб.. Рост доходной части за последние 8 лет позволил увеличить расходы местного бюджета с 17,4 млрд. руб. в 2011 году до 33,5 млрд. руб. в 2019 году, при этом, расходы на социальную сферу возросли с 9,0 млрд. руб. в 2011 году до 20,3 млрд. руб. в 2019 году, или в 2,3 раза. Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объёме расходов местного бюджета 2011-2019 годов увеличился с 51,9 % до 60,7 %. |
| Стратегическое направление 2. Создание креативной и комфортной среды обитания. |  |  |  |
|  | - проведение реставрации, консервации, сохранения памятников истории и культуры; | КЦП «Краснодару – столичный облик» | В рамках реконструкции Театральной площади построен музыкальный фонтан и благоустроена прилегающая к нему территория. Произведена реконструкция фасада зданий по ул. Красной от ул. Гимназической до ул. им. Гоголя (нечётная сторона) и благоустройство прилегающей территории. В рамках программы выполнены ремонтно-восстано-вительные работы памятника «Карлу Марксу», расположенному по адресу: г. Краснодар, пос. Березовый, 1/6; стелы «Погибшим во время гражданской войны 1918-1924 гг.» ул. Ростовское Шоссе, 1, памятника героям битв за Кубань в ВОВ, пос. Пашковский. В преддверии празднования 70-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов выполнены мероприятия по текущему содержанию и ремонту памятников, относящихся к военной тематике. Проводилась работа по пополнению реестра памятных знаков, памятников, мемориалов, бюстов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар. |
|  | - капитальный ремонт и реконструкция объектов дорожно-мостового хозяйства, благоустройство и озеленение, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня и качества водо-, газо-, тепло- и электроснабжения на территории муниципального образования город Краснодар; | Инвестиционная программа ОАО «Краснодарское военно-энергетическое предприятие» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 – 2013 годы Инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар» на 2007 – 2013 годы» (программа была продлена на 2014 год) Инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы Инвестиционная программа ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» Инвестиционная программа ОАО «Краснодартеплосеть» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2011 – 2015 годы Инвестиционная программа ОАО «ЮГК ТГК-8» «Кубанская генерация» на 2007-2011 годы Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2017 годы Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» на 2018-2022 годы Федеральный Закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» МЦП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Краснодар» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ДЦП в области «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» МП муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» ВЦП «Развитие систем наружного освещения населённых пунктов Краснодарского края на 2011 год» КЦП «Газификация Краснодарского края» на 2007-2011 годы МВЦП «Дворы Краснодара» на 2011 год МДЦП «Комфортный город, уютный двор» на 2010-2013 годы МВЦП «Старшее поколение» на 2011-2013 годы МВЦП «Старшее поколение» на 2014 – 2016 годы. С 2015 года - подпрограмма «Старшее поколение» МП муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» КЦП «Краснодару – столичный облик» ДКЦП «Краснодару ‒ столичный облик» на 2013-2017 годы Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» МП муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» МП муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды» | Произведена установка водогрейных котлов, узла сетевых насосов, узла учета тепловой энергии (на выходе), экспертиза проектов, авторский надзор и др. За период 2011-2014 гг. выполнено строительство и реконструкция сетей системы водоснабжения и водоотведения. Протяженность вновь построенных и реконструированных сетей в рамках инвестиционной программы по состоянию на 01.01.2014 составила 56188 м. (водоснабжение – 40134 м., водоотведение – 16054 м.). Кроме того, в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия: - пробурены одна скважина (Центральный водозабор), три скважины (водозабор Восточный-1); - реконструированы две насосные системы водоснабжения х. Ленина; - проведена техническая укрепленность 2-х водозаборов (Елизаветинский, Дренажный); - реконструирована насосная станция на водозаборе Восточный-2; - реконструирована водопроводная насосная станция по ул. Симферопольской, 50; - построены сети водоснабжения в пос. Северном (ул. Убинская, ул. Моздокская, ул. Троицкая); - реконструированы КНС по ул. Сормовской, КНС по ул. Восточно-Кругликовская ‒ ул. Тихорецкая (Шнековая-2), самотечная канализация по ул. Головатого от ул. Октябрьской до ул. Кирова, илопровод на ОСК-1; - закончены работы по технической открепленности Кировского водозабора; - завершено проектирование напорных сетей канализации 200-1000 миллиметров в части строительства напорной канализации от х. им. Ленина; - завершено проектирование по объекту: «Реконструкция трубопровода Ø300 миллиметров по ул. Советской от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской»; - в рамках заключенных договоров на подключение новых абонентов строились и реконструировались с увеличением мощности сети водоснабжения и осуществлялось строительство сетей водоотведения к жилым комплексам. Инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар» на 2007 – 2013 годы» была продлена на 2014 год. В рамках завершения реализации инвестиционной программы в 2014 году работы проводились по следующим объектам: завершены реконструкция водозаборов «Восточный-1», «Восточный-2»; строительство канализационного коллектора по ул. им. Яна Полуяна; строительство 1 очереди 20-го фекального коллектора, открыта самая мощная станция обезжелезивания на водозаборе «Восточный-2» и др. В 2015 году в рамках реализации инвестиционной программы осуществлены следующие мероприятия: - строительство сетей водоотведения, водоснабжения: к 3-этажному гостиничному комплексу по ул. Рашпилевской, 257, к жилому комплексу «Янтарный-4» по ул. им. Симиренко, 71, к жилым комплексам по ул. Таманской, 153, по ул. Красной, 21, к административному зданию по ул. им. Каляева, 255, к жилому комплексу «Изумрудный» по ул. им. Василия Мачуги, 2, к офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22 / ул. Мира, 38, к административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по ул. Уральской, 151; - разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей водоотведения и водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. Дзержинского, 38; - реконструкция участка ГФК, напорного выхода водопровода на водозаборе «Восточный-1» (жилой комплекс «Изумрудный»); сетей в районе ул. Сормовской, 35 и ул. Сормовская, 28; участка 2 напорных сетей фекальной канализации от КНС «Гидрострой» до ул. им. Селезнёва, 244; - техническое перевооружение хлоротарной; - ограждение кустов скважин водозабора «Ново-Западный». В 2016 году реализация мероприятий программы продолжена, осуществлены следующие мероприятия: - бурение 20 скважин на водозаборах города; - ограждение 3 кустов скважин водозабора «Витаминкомбинат» и 2 кустов скважин водозабора «НовоЗападный»; - строительство около 3,3 километра сетей водоотведения и около 8,8 километра сетей водоснабжения; - реконструкция сетей (район ул. Сормовской, 35 и по ул. Калинина - между ул. Кирова и ул. Чкалова), участков ГФК, участков двух напорных сетей фекальной канализации (Карасунский внутригородской округ), сетей во-доснабжения (район ул. Фабричной,5), водозабора «Кировский»; - строительство электролизной на ОСК-1 (очистном сооружении канализации), на ОСК-2, самотечной канализации по ул. Власова/ул. Герцена; - и др.. В 2017 году построено и реконструировано сетей водоснабжения - 5,7 км., сетей водоотведения – 12,8 км. В рамках реализации инвестиционной программы в 2017 году осуществлены следующие мероприятия: - велось строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова по ул. им. Дзержинского; - завершены работы по техническому перевооружению хлоратной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низко концентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2; по техническому перевооружению хлоратной производительностью 30 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низко концентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 1; по строительству самотечной канализации диаметром 1200 мм по ул. Власова – Герцена; по реконструкции самотечной сети канализации КНС-6 по ул. Вишнякова, 6; - реконструированы сети водоснабжения по ул. Большевистской – Нежной; водоотведения по ул. Симферопольская (от ул. Продольная до ул. Новороссийская); фекальной канализации по ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советская,39) и др.. В 2018 году построено и реконструировано сетей водоснабжения – 11,03 км., сетей водоотведения – 5,853 км. В рамках реализации инвестиционной программы в 2018 году осуществлены следующие мероприятия: - бурение 20 новых скважин, взамен вышедших из строя; - строительство электролизных станций на ВНС в пос. Новознаменском, пос. Индустриальном, в пос. Лорис и по ул. Азовской, 13; - реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1; - в рамках реконструкции коллектора водоотведения выполнены работы по увеличению пропускной способности коллектора по ул. им. Энгельса, 30 (от пересечения ул. им. Володи Головатого в сторону ул. им. Калинина) с 5112 м3/час до 8568 м2/час, выполнено устройство колодца. В 2019 году осуществлена замена сетей водоснабжения –10375 п.м., сетей водоотведения – 13281 п.м. Кроме того, произведена замена оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения на сумму 22,2 млн.руб, автопарк предприятия обновлен на 9,8 %. В рамках реализации инвестиционной и производственных программ в 2019 году осуществлены следующие мероприятия: - реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 этап); - реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности; - реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок; - ремонт коллектора по ул.Калинина; - ремонт канализационной сети по ул.Леваневского от ул.Карасунской до ул. Буденного; - ремонт сети водоснабжения ул.Чапаева от ул. Чкалова до ул. Кубанской Набережной; - ремонт резервуаров чистой воды; - и др. Постоянно проводилась работа по повышению уровня надежного электроснабжения потребителей. В отчетном периоде отремонтированы 481 кабельная линия, 342 трансформаторных подстанции и 24 воздушных линии и др. В 2013 году проводились работы на 64 объектах. Согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе в 2014 году выполнена реконструкция и новое строительство 7 ВЛ-0,4 кВ, 8 КЛ-10 кВ, около 48 трансформаторных подстанций; в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение выполнена реконструкция около 17 воздушных линий, кабельных линий и более 100 трансформаторных подстанций. С целью повышения надежности тепло- и электроснабжения построены электрические сети и установлены блочно-комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) в микрорайонах: «Гидростроителей», «Московский», «Молодежный», «Восточно-Кругликовский». Для теплоснабжения нового строящегося микрорайона «Гидростроителей», построена современная автоматизированная котельная мощностью 69,9 МВт и тепловые сети к жилым домам. С целью улучшения качества теплоснабжения северной части города в котельной №2 (КРЭС-2) по ул. Ростовское шоссе, 12/7, построена насосная станция, обеспечивающая увеличение расхода теплоносителя на 1000 м3/ч, для увеличения пропускной способности тепловой сети выполнена перекладка 450 м теплотрассы, с увеличением диаметра трубопровода с 326 мм на 750 мм. Для повышения энергоэффективности теплоснабжения на всех котельных установлены узлы учета воды, тепла и электроэнергии, на сетевых насосах котельных установлены устройства частотного регулирования. В 2013 году произведена замена котельного оборудования на котельной (РОК -1). В 2014 году завершено строительство котельной - Большая Восточно-Кругликовская; тепловых и инженерных сетей от котельной «БВК»; участка магистральных тепловых сетей в мкр. «Солнечный»; тепловых сетей от котельной № 9 (пос. Берёзовый) в микрорайон «Молодёжный»; тепловых сетей от расширяемой очереди котельной КРЭС-2 в мкр. «Московский»; тепловых сетей по Восточно-Кругликовскому району. В 2015 году построено 1,73 км. (в двухтрубном исполнении) внеплощадочных и внутриплощадочных сетей теплоснабжения мкр. «БВК»; внутриплощадочные сети теплоснабжения в мкр. «Московский» - 0,061 км.; сетей теплоснабжения мкр. «Восточно-Кругликовский» - 0,156 км.; внеплощадочных и внутриплощадочных сетей теплоснабжения мкр. «Молодежный» пос. Березовый - 0,352 км.. В 2011 году завершилась установка ПГУ-410 на краснодарской ТЭЦ. В 2014 году введена трансформаторная мощность с уровнем напряжения 10 кВ в размере 5,63 МВА, построено 99,4 км воздушных линий с уровнем напряжения 35 кВ, 10,9 км - с уровнем напряжения 0,4 кВ. В 2015 году введено: - подстанций 10 кВ общей мощностью 7,118 МВА, - кабельных линий 10 кВ – 5,7 км, - воздушных линий 10 кВ – 25,0 км, - воздушных линий 0,4 кВ – 14,2 км. В 2016 году реконструировано 14 подстанций, установлены линейные ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-II», в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», в РУ-10 кВ ПС 110/6-10 кВ «Восточная», завершено строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 «Восточная Промзона», 2-х КЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Северная», 2-х КЛ-110 кВ «Восточная-Центральная» длиной по 6,1 км (кабельные линии), ПС 110/10-10 кВ «Ангарская», 2-х КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной. В 2017 году построена ПС 110/10/6 кВ «Дальняя» с установкой трансформаторов 2*16 МВА и произведён демонтаж существующей ПС с переводом нагрузки на новую ПС; построены заходы ЛЭП 110 кВ «КТЭЦ-ЗИП», «ОБД Северная», «Лорис-Пашковская» на ПС 220 «Восточная Промзона»(10,7 км); построены 2 КЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Северная» (17км); реконструировано 12 ПС разной мощности; установлены 2 линейные ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Северная» для подключения энергопринимающих устройств ОАО «НЭСК-электросети». В 2018 году в рамках инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» завершена реконструкция: – ПС 110/10 кВ Юго-Западная (установка Т-3 мощностью 40 МВА); – ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (установка Т-3 мощностью 40 МВА); – ПС 35/10 кВ «Калинино» (замена трансформаторов 2*10 МВА на 2*16 МВА); – ПС 110/10 кВ «Тургеневская» (установка Т-3 мощностью 40 МВА). В 2019 году в рамках инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» выполнены: - реконструкция ПС 110 кВ «Лорис» с заменой Т-2 25 МВА на Т-2 40 МВА и установкой Т-3 25 МВА. Произведена замена 1 СШ-10 Кв на новый КРУН; - первый этап реконструкции ПС 110 кВ «ОБД», заменен Т-1 10 МВА на Т-1 40 МВА. Введён в работу Т-1; - работы по прокладке новых кабельных заходов на ПС 220 кВ «Восточная промзона» в части ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ЗИП, ВЛ 110 кВ ОБД-Северная, выполнен перезавод КВЛ 110 кВ ОБД-Северная на ПС 220кВ «Восточная промзона»; - работы по установке дуговой защиты в КРУН 6-10 кВ на ПС 110 кВ «Почтовая», «Восточная», «Юго-Восточная», - работы по реконструкции системы Противоаварийной Автоматики Кубанской Энергосистемы. На ПС 110 кВ «ВИИРис» выполнены работы по установке шкафов АЛАР, САОН, замена СОПТ и телемеханики; - замена провода марки АС-70 на АСТ-95 по ВЛ 35 кВ Северная –Калинино 1 цепь по всей длине и по ВЛ 35 кВ Северная –Калинино 2 цепь. Проведен ремонт ВЛ 35 кВ Северная-Калинино 1 цепь и ВЛ 35 кВ Северная –Калинино 2 цепь. В 2011-2012 годах в соответствии с лимитами денежных средств, выделенных администрацией Краснодарского края на реализацию муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Краснодар», отремонтировано 123 многоквартирных дома. В 2011-2019 годах проводилась активная работа с населением, с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами по вопросу установки индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах. В результате проведенной работы во многих многоквартирных домах установлены общедомовые (коллективные) приборы учета: отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. В 2012 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой в области «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», проведены обязательные энергетические обследования и паспортизация 247 бюджетных учреждений, здания и строения которых находятся в собственности муниципального образования город Краснодар. В рамках реализации Программы в 2013-2014 годах выполнены мероприятия: - по замене светильников наружного освещения на энергосберегающие с внедрением систем автоматического регулирования и учета потребляемой электрической энергии; - по внедрению системы учёта фактического потребления энергетических ресурсов и воды. Кроме того, проводился мониторинг выполнения мероприятий энергосбережения ресурсосберегающими организациями. Ресурсоснабжающие организации в полной мере проинформированы об ответственности за не предоставление абонентам предложений об оснащении приборами учёта используемых энергетических ресурсов, а также за невыполнение требований действующего законодательства по обязательной установке приборов учёта. За счёт внебюджетных источников ресурсоснабжающими организациями реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на сумму 77,2 млн.руб.: по замене осветительных приборов на энергосберегающие, установке датчиков автоматического включения света, замене ламп уличного освещения, установке теплоотражающих экранов, замене старых деревянных оконных рам и дверей, установке новой запорной арматуры на водопроводных сетях, модернизации котельной и прочие. В 2015-2016 годах разъяснительная информация о необходимости установки общедомовых и индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов доводилась до населения путём размещения материалов в газете «Краснодарские известия» и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. За счёт внебюджетных источников ресурсоснабжающими организациями в 2015 году реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на сумму 312,8 млн.руб., проведены модернизация насосной станции КТЭЦ БНС-2, приобретена мини-ТЭЦ на газопоршневых двигателях и др. В 2016 году в рамках проведения мониторинга реализации мероприятий по энергосбережению, за счет внебюджетных источников ресурсоснабжающими организациями реализованы следующие мероприятия: - установлены 2 мини-ТЭЦ на газопоршневых двигателях на базе филиала «КВЭП» ОА «РАМО-М»; - с целью сокращения затрат на потребление электроэнергии сетями уличного освещения города произведена замена 3 приборов учёта электрической энергии на профильные (интервальные) с внедрением автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии; - установлено энергоэффективное оборудование по ул. Левоневского, 57; - выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. Корсунская, ул. Мира (МУП ЖКХ «Корсунское»); - заменены 60 погонных метров стальных водопроводных сетей на пластиковые (ООО «Пашковское-Сервис»); - выполнен капитальный ремонт системы управления электроприводами насосов скважин дренажной завесы Краснодарского водохранилища; - проведена модернизация насосной станции БНС2 с использованием ЧРП на объектах «Лукойл-Кубаньэнерго»; - выполнен ремонт трансформаторной подстанции ООО «Калининский Водоканал» и капитальный ремонт водопровода в станице Старокорсунской; - выполнены работы по монтажу и пуско-наладке приборов учета электроэнергии на объектах уличного освещения МО г. Краснодар; - и др. В 2017 году за счёт внебюджетных источников ресурсоснабжающими организациями выполнены мероприятия: - в филиале «КВЭП» АО «РАМО-М» - по установке 2-х мини-ТЭЦ на газопоршневых двигателях; - в КубГТУ - по капитальному ремонту котельной с заменой котла КСВа-0,63; - ООО «Краснодар Водоканал» - по установке энергоэффективного насосного оборудования DELIUM, частотного регулируемого привода на насосный агрегат, с установкой прибора учета воды; - АО «Международный аэропорт «Краснодар» - по устранению мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплётов (91,5 кв.м); - ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» – по установке осветительных устройств с использованием светодиодов (2 743 шт.); - АО «КНПЗ «Краснодарэконефть» - по установке частотно-регулируемых приводов на насосах оборотного водоснабжения (1 шт.); по замене осветительных приборов на приборы с использованием светодиодов (1168 шт.); - ФГБУ «Краснодарское водохранилище» - по замене узлов учёта воды на скважинах № 102, 138 правобережной дренажной завесы (2 шт.); - ФГБНУ «НЦЗ им. Лукьяненко» - по установке осветительных устройств с использованием светодиодов; - ООО «Пашковское – Сервис» – по замене стальных труб на пластиковые. Кроме этого, выполнены другие мероприятия, в основном, по замене светильников наружного и внутреннего освещения на светодиодные. В 2018 году в рамках реализации мероприятий по энергосбережению за счёт внебюджетных источников ресурсоснабжающими организациями: - проведены работы по установке 2-х мини-ТЭЦ на газопоршневых двигателях филиал - «КВЭП» АО «РАМО-М»; - произведена установка автоматических выключателей света в системе наружного освещения в местах общего пользования (10 шт.), установка счетчиков электроэнергии собственного потребления в местах, где они отсутствуют для формирования системы внутреннего аудита потребления и оперативного реагирования (20 шт.), установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления (184 шт.), очистка котельного оборудования и систем отопления от накипи и отложений (200 м.п.), устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов (183 м.п.) и др. АО «Международный аэропорт «Краснодара»; - выполнены работы по модернизации насосной станции КТЭЦ БНС-2 с реконструкцией схемы электроснабжения - ООО «Лукойл-Кубаньэнерго»; - увеличена пропускная способность линий электропередач; произведена замена перегруженных трансформаторов; введено в эксплуатацию устройство компенсации реактивной мощности - АО «НЭСК-электросети»; - выполнены работы по техническому перевооружению насосного оборудования - произведена замена парового насоса Н-29 на насосный агрегат с электроприводом - ЗАО «КНПЗ КЭН»; - установлено энергоэффективное оборудование с применением частотных преобразователей, произведена замена энергосберегающих ламп на светодиодные - ООО «Краснодар Водоканал». В 2018 году в рамках текущего ремонта и эксплуатации сетей наружного освещения на территории муниципального образования город Краснодар осуществлена замена 1150 светильников с лампами ДНаТ (натриевыми) на светодиодные светильники. В 2019 году в рамках реализации мероприятий по энергосбережению за счёт внебюджетных источников одно из значимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности проведено Филиалом «КВЭП» АО «Рамо-М» по установке 2-х мини ТЭЦ на газопоршневых двигателях. Кроме того, в рамках заключенного энергосервисного муниципального контракта были проведены работы по: - замене существующих светильников уличного освещения на светильники со светодиодным источником света в количестве 721 ед. в ст.Елизаветинская (по ул.Степная, ул.Центральная, ул.Титаревская, ул.Винника, ул.Красная и др.); - замене неизолированного провода на изолированный СИП в объеме 350 метров; - коммутации светильников, замене одного шкафа управления освещения на новый с установкой в составе шкафа устройства телемеханики, подключение и заземление шкафа. Выполнен ремонт уличного освещения на 4 объектах протяженностью 7,66 км.: в х. Копанском, в х. Новый, в х. Ленина, в ст. Старокорсунской. В рамках реализации программных мероприятий построено 2,5 км газопроводов высокого давления, 6,0 км низкого давления и ГРП. Кроме того, в целях газификации индивидуальной жилой застройки по ул. Кореновской построено 7,6 км газопровода. Проведены работы по ремонту 137 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Приобретено и установлено 47 детских площадок, произведен ремонт внутриквартальных, внутридворовых проездов - 47,5 тыс. кв.м., ремонт внутриквартального освещения - 27 объектов, ремонт водопроводно-канализационных сетей - 2 объекта, ПИР и СМР внутриквартального освещения - 39 объектов, строительство и ограждение территорий кладбищ - 1 объект. За отчетный период выполнены работы по ремонту жилых помещений 1214 ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним на общую сумму более 179,7млн.руб.. В рамках краевой целевой программы «Краснодару - столичный облик» приобретено и установлено 82 детских игровых площадки на придомовых территориях многоквартирных домов на сумму 13,3 млн.руб.. В рамках ДКЦП «Краснодару ‒ столичный облик» в полном объеме выполнены работы по замене ограждений кладбищ: ул. Пригородная, 28; х. Новый, х. Копанской, пос. Белозерный, пос. Лазурный, ст. Елизаветинская, ст. Старокорсунская. Кроме того, выполнены работы по строительству ограждения кладбища по ул. Народной, 110/1 (х. им. Ленина) и Славянского кладбища (со стороны Западного обхода); по ремонту подъездных и внутренних дорог кладбищ; нанесению линий дорожной разметки на проезжей части подъездных к кладбищам улиц. Выполнены работы по подготовке проекта строительства первой очереди Нового городского кладбища. Проект прошёл государственную экспертизу проектной документации и инженерных изысканий, а также санитарно-гигиеническую экспертизу. Выполнены СМР по строительству ливневой канализации муниципального образования город Краснодар в части реконструкции ул. Российской от ул.40-лет Победы до ул.Пригородной и ул.Пригородной от ул.Российской до ул.Ростовское шоссе (Третий этап. Корректировка). Большое внимание уделялось благоустройству города. В рамках программы выполнены мероприятия по: - строительству памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Юбилейном микрорайоне; - реконструкции сквера «Дружба»; - реконструкции участка бульвара по ул. Красной – от ул. Гаврилова до кинотеатра «Аврора»; - строительству трех фонтанов (в сквере «Дружбы народов», перед кинотеатром «Аврора», в центре аллеи бульвара по ул. Красной); - проектированию и реконструкции бульвара Платановый (2 очередь) (4,1 тыс. кв.м); - реконструкции территории, находящейся в муниципальной собственности и прилегающей к зданию ЗАГСа Западного округа города Краснодара; - благоустройству и озеленению Зиповского сквера, расположенного на пересечении ул. Офицерской и Ростовского шоссе (6,9 тыс. кв.м); - и др. В рамках подпрограммы в 2016 году выполнено: - строительство газопровода низкого давления пос. Плодородный в границах ул. Солнечная–Букетная–Федоровская (1,1 км); - строительство газопровода района жилой застройки по ул. Народной, ул. Средней и ул. Пригородной (0,03 км); - строительство сетей газоснабжения пос. Российского-1 (0,05 км); - строительство сетей газоснабжения мкр. Дивный пос. Индустриальный (0,24 км); - кадастровые работы для строительства инженерных сетей в пос. Березовый; - и др. В 2017 году в рамках подпрограммы произведено присоединение к газораспределительной сети по объекту «Газоснабжение пос. Российского»; заключён муниципальный контракт на выполнение гос. экспертизы по объекту «Подводящий газопровод к МДОУ № 34 по ул. Бородинской, 52 в пос. Пашковском», выполнена гос. экспертиза газификации жилой застройки в пос. Белозерный. В 2018 году введён в эксплуатацию объект «Инженерные сети п. Березовый (газоснабжение)». В целях улучшения качества жизни граждан в 2018 году: - газифицировано 3279 квартир: их них 739 квартир, расположенных в сельских населенных пунктах; - построено более 77 км внутриквартирных и внутриквартальных газопроводов и 55,7 км распределительных газопроводов, в том числе - 1,47 км в сельской местности. Для повышения стабильности газоснабжения произведена реконструкция 6,69 км распределительных газопроводов, в том числе - 4,2 км подземных. Для защиты подземных стальных газопроводов произведён текущий ремонт 386 станций катодной защиты. На 01.01.2019 уровень защищенности подземных стальных газопроводов составляет 99 %. В 2019 году в целях улучшения качества жизни граждан: - газифицировано 2938 квартир: их них 425 квартир, расположенных в населенных пунктах сельской местности; - построено 45,87 км внутриквартирных и внутриквартальных газопроводов и 31,28 км распределительных газопроводов, в том числе - 0,53 км в сельской местности; - ликвидировано 1,47 км. Для повышения стабильности газоснабжения произведена реконструкция 7,5 км распределительных газопроводов, в том числе – 3,8 км подземных. Для защиты подземных стальных газопроводов произведён текущий ремонт 357 станций катодной защиты. На 01.01.2020 уровень защищенности подземных стальных газопроводов составляет 99 %. В рамках программы в 2018 году выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий: - п. Лорис, д. 47, д. 48, д. 6, д. 23, д. 49, д. 50, д. 55, д. 1 (ул. Рязанская, 16), д. 2 (ул. Рязанская, 18), д. 3 (ул. Рязанская, 20), д. 4 (ул. Рязанская, 28), д. 5 (ул. Рязанская, 36), ул. Садовая, д. 30, ул. Садовая, д. 32; - ул. Новороссийская, д. 184, д. 186, ул. Енисейская, д. 54, д. 56, ул. Новгородская, д. 11, д. 13, ул. Таганрогская, д. 3, д. 4, д. 16, д. 18. Кроме этого, в рамках Программы выполнены работы по благоустройству аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне. В 2019 году в рамках реализации программы выполнены работы по благоустройству общественных территорий: сквер «Садовый», сквер «Фестивальный», сквер «Пограничников», сквер «Студенческий», бульвар «Гагаринский», бульвар «Офицерский». |
|  | - улучшение экологической обстановки, проведение берегоукрепительных работ | МВЦП «Охрана окружающей среды муниципального образования город Краснодар на 2011-2012 годы» 2013 год – КЦП «Краснодару – столичный облик» С 2014 года – подпрограмма «Краснодару – столичный облик» ГП КК «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» МП муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» ООО «Мусороуборочная компания» инвестиционный проект «Строительство полигона депонирования твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования город Краснодар» | Приобретена передвижная экологическая лаборатория, производились замеры воздуха. Выполнена реконструкция системы Карасунских озер в п.Пашковский, что позволило снизить подтопляемую территорию Пашковского района на 800 га, благоустроить 16 км береговой линии. Произведено берегоукрепление правого берега реки Кубань в южной части Юбилейного микрорайона протяжённостью 4,7 км. Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участке от ул.Тургенева до Рождественского парка в г.Краснодаре». Приобретены стационарные посты контроля загрязнения атмосферного воздуха, проведены эколого-просветительс-кие мероприятия, включающие организацию конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений города, издан ежегодный сборник «Состояние и охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Краснодар»; измерялся уровень содержания в атмосферном воздухе опасных загрязняющих веществ. По состоянию на 31.12.2019 на территории города Краснодара размещено 4 стационарных поста контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижная экологическая лаборатория. Велись СМР по реконструкции водоотводящей системы по балке реки Осечки, которые позволили уменьшить подтопляемые территории на 2500 га, благоустроить 14 км водоохраняемой зоны. В целях улучшения экологической обстановки выполнены работы по отводу избыточных вод в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, Пашковском сельском округе, с земель пригородных хозяйств Карасунского внутригородского округа города Краснодара со сбросом воды в систему Карасунских озёр и водоёма «Лотосы» в 2015 году - в объёме 834,3 тыс. м3, в 2016 году - 950,2 тыс. м.3, в 2017 году – 641,4 тыс. м3, в 2018 году – 400 тыс. м3, в 2019 году – 630,6 тыс. м3. Выполнены ПИР и первый этап СМР по строительству очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов. Ведутся работы по объекту: «Сеть фекальной канализации протяженностью 2600 м, п. Пашковский (Второй этап)». В рамках мероприятий по борьбе с гнусом обработано в 2015 г. - 74,8 га поверхности водных объектов, в 2016 г. – 149,6 га, в 2017 г. – 89,1 га, в 2018 г. – 74,8 га, в 2019 г. -89,1 га. Проведена обработка насаждений от некарантинных вредителей и болезней, проведено корчевание, обрезка и компенсационное озеленение. Проводились эколого-просветительские мероприятия, включающие организацию конференций, «круглых столов», конкурсов среди учащихся дошкольных и общеобразовательных организаций, библиотек, средних профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар. В городе произведена посадка и уход кустарников, деревьев, луковичных, двулетников, подсев газонов. На значимых улицах города Краснодара, транспортных развязках, бульварах выполнено цветочное оформление однолетними цветами (колиус, петунья, бегония, вербена, катарантус), производился полив деревьев первого, второго и третьего года посадки, покос газонных трав и др. В городе производился отлов, подбор трупов безнадзорных животных, мероприятия по их стерилизации. Оказывались услуги по сбору, вывозу (транспортировке) отходов с кладбищ, мусора из мест временного хранения отходов и размещению их на полигоне депонирования отходов. Реализация проекта начата в 2011 году. В 2013 году - внедрена автоматизированная система учета поступающих отходов на полигон; введена первая очередь мусоросортировочного завода на полигоне твердых бытовых отходов. В 2014 и 2015 годах оборудован КПП, на котором установлено оборудование для измерения уровня радиации, завершены благоустроительные работы, оборудована автоматическая мойка машин, обустроены резервуары для сбора фильтрата, построена электрическая подстанция и установлены независимые источники электропитания. В настоящее время полигон и первая очередь мусоросортировочного завода работают на полную мощность. |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого экономического развития города. |  |  |  |
|  | В промышленном производстве | Комплексная реструктуризация территориального расположения промышленного комплекса города, формирование и комплектование «промышленных зон», освоение «Восточной промышленной зоны» - повышение инвестиционной активности промышленных предприятий, конкурентоспособности, создание новых производственных мощностей - приоритетность в развитии наукоемких, высокопроизводительных и экологичных производств - реализация программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства; | Инвестиционный проект «Создание промышленного парка» на территории Восточной промышленной зоны -размещение промышленного парка на территории общей площадью 330 га. Администрацией муниципального образования город Краснодар совместно с департаментом промышленной политики Краснодарского края ведется работа с потенциальными резидентами Восточной промышленной зоны. В 2019 году проводились переговоры с потенциальным резидентом Восточной промышленной зоны (ВПЗ) ООО «Вайлдберриз» о строительстве индустриального (промышленного) парка на земельном участке площадью 66 га. В ноябре 2018 года ФСК ЕЭС введена в эксплуатацию новая ПС 220 кВт «Восточная промзона» (в районе ул. Тихорецкой), мощностью - 560 (МВА). Подстанция призвана обеспечить бесперебойную работу предприятий – резидентов ВПЗ. В 2019 году подготовлена сводная карта-схема планируемой инженерной и транспортной инфраструктуры промышленного парка ВПЗ. Получены предварительные технические условия на подключение промышленного (индустриального) парка к объектам водоснабжения, водоотведения, газа и на обустройство путепроводов, пересекающих железнодорожные пути. В целях повышения конкурентоспособности, расширения рынков сбыта и обновления ассортимента выпускаемой продукции многие предприятия разработали и приступили к выпуску новых видов продукции: Филиал № 1 АО МПБК «Очаково» в г. Краснодаре, АО «Краснодарский хлебозавод № 6» и его филиал (ОАО «Краснодарский хлебозавод № 3»), ООО КМПП «Анрик», ОАО «МЖК Краснодарский», ООО «Бахус», ОАО «Аванта», АО «НПК «Ритм», ООО «Клаас», ООО «Кубань-Папир», ООО «Юнитполимер», ЗАО Комбинат «Дары Кубани», ООО «Гранд Стар» и т.д. Проводилось техническое перевооружение и модернизация производства: АО «КНПЗ-Краснодарэконефть», Филиал № 1 АО МПБК «Очаково» в г. Краснодаре, Филиал АО «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Кубань», ОАО Краснодарский завод «Нефтемаш», АО «Краснодарский завод металлоконструкций», ПАО «Сатурн», ООО «Краснодарская ткацкая фабрика», ЗАО «Александрия», ОАО «Аванта», ООО «Метком», ООО НПП «Флореаль», ООО «Клаас», ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс» и др. Введены новые производственные мощности: ООО «Кондитер Кубани» (предприятие по производству кондитерских изделий), Завод хирургических шовных материалов, ООО «БАСФ строительные системы» (завод по производству добавок в бетон); ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (завод по производству металлорежущих станков, на территории «Завод имени Г.М.Седина»), ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» (предприятие по производству хлебобулочной продукции), АО «Краснодарский завод металлоконструкций» (построен завод металлоконструкций с цехом горячего оцинкования), ОАО «Сатурн» (создано отечественное производство высокоэффективных элементов для космического и наземного применения), ООО «Клаас» (введена 2-я очередь завода по производству сельхозмашин), ООО «Корпорация АК «Электросевкавмонтаж» (введён в эксплуатацию цех по производству металлоконструкций (теплообменных пунктов) для целей жилищного и промышленного строительства), ООО НПП «Флореаль» (введен в эксплуатацию цех по производству натурального заменителя сахара), ООО «Акварос» (запущена линия по производству сухого льда), ЗАО фирма «Авис» (запущена новая линия по производству мороженого), ООО «Юнитполимер» (установлено новое оборудование по производству полиэтиленовых плёнок), ОАО «Краснодарский хлебозавод № 6» (введена в эксплуатацию новая линия по производству подовых изделий (GOSTOL), ООО «Кубань – мороженое» (приобретена и введена в эксплуатацию новая линия по производству мороженого производительностью до 10 тонн продукции в сутки), ООО «Гранд Стар» (введена в эксплуатацию линия по производству консервированного зелёного горошка) и др. ООО «НТЦ «Компиус» разработаны 3 уличных и 2 промышленных светодиодных светильника повышенной эффективности с герметичной поли-линзой; светильники для автономной системы освещения с использованием солнечных батарей; система освещения пешеходных переходов автомобильных дорог; светильник для теплиц и светильник для автомобильных дорог с управлением; система управления группой светодиодных светильников (квартал, улица, фидер) по существующим проводам; светодиодные офисные светильники и датчики определения расстояния до сотрудника для отключения освещения; сигнализатор утечки тока троллейбусов с промышленным интерфейсом РС-485 и алгоритм программы микроконтроллера – ядра модернизированной АСКУТ (автоматическая система контроля утечки тока троллейбуса); алгоритм программы управления радиочастотного моста; алгоритм программы управления стрелочным переводами трамвайного пути; 1-я очередь проекта системы управления освещением города (поселка) на основе протокола Zig Bee; альтернативный проект наружного освещения тепличного комплекса «Марьянский» с применением светодиодных светильников; установлено освещение парковой зоны ст. Полтавской светодиодными светильниками «Шар» с 2-х уровневым управлением по таймеру в ночное время; установлено светодиодное освещение производственного здания и территории объекта ООО «ВЕРОНА» в пос. Дружелюбный, проведена модернизация 1-й АЗС «Русойл» с переводом на светодиодное освещение. ООО «Исток-К» произведено светодиодное освещение с автоматическим управлением МОП; произведена замена общедомовых приборов учета электроэнергии; установлено оборудование светодиодного освещения с автоматическим управлением помещений хранилища № 2 Госархива; произведена замена освещения в администрации Динского района; проведена реконструкция освещения с применением светодиодных источников света 4-го этажа здания администрации Усть-Лабинской районной администрации, на территории ТСЖ «Синяя птица» установлен: узел учета электроэнергии с возможностью передачи данных через модем, видеонаблюдение за территорией и монтаж системы контроля доступа на территорию, установлено светодиодное освещение с управлением в местах общего пользования Клиники «Евромед», произведен ремонт силового оборудования блоков контейнеров Федеральной службы охраны РФ по Краснодарскому краю и др.. ООО «Тегас электрик» разработан и запущен в производство светильник для оборудования теплиц; светильники с пониженным напряжением питания; модернизированы светильники уличного и внутреннего освещения для улучшения светотехнических характеристик; разработана система управления освещением с мобильного телефона, разработан источник питания со встроенным корректором мощности; разработан компенсатор реактивной мощности для подъездов жилых домов; освоено производство светодиодных светильников «Тегас СН100АТК5», «Тегас СН12П36К5», «Тегас СН75К5»; разработана и проведена модернизация светодиодных источников питания мощностью 50 Вт, 100 Вт., 120 Вт. с переходом на светодиоды нового поколения; разработан и запущен в серийное производство блок аварийного питания для резервного освещения и аварийный блок питания для внутреннего освещения (ООО «Тегас-электрик» получено 20 патентов на светодиодные лампы и оборудование для осветительных устройств); проведено оборудование освещения церкви ст. Динской; открытых площадок складирования и производственного комплекса завода «Технониколь» (г. Минводы). ООО «Сеганэл» разработано и установлено оборудование для автоматического мониторинга и управления микроклиматом и вентиляцией для инкубаторов и птичников; разработана, изготовлена и установлена взамен импортной новая инкубационная система; разработана и изготовлена новая инкубационная камера для тяжелых яиц со значительно большим выходом цыплят, чем у аналогов, и др.. В 2019 году произведён монтаж 6 инкубационных камер МИКО-3 на ООО «Брюховецкий кролик». ООО «АГМ Системы» разработана система мобильного сканирования местности для создания точных трехмерных моделей с привязкой местонахождения всех объектов к точной системе пространственных координат АГМ-МС7. ООО «Аэрогеоматика» разработана комплексная отраслевая геоинформационная система автомобильных дорог - «ДорГИС». Она реализована в виде геопортала. В муниципальном образовании город Краснодар в 2011-2017 годах реализовывались: МДЦП «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 – 2015 годы, МВЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар на 2014 год», МП муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар». За 2011-2019 годы профинансированы мероприятия на сумму 288,7 млн.руб.. Основные объемы финансирования приходились на: - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности (46,4 млн.руб.); - возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) (121,5 млн.руб.); - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам либо модернизацией производства товаров (8,8 млн.руб); - возмещение части затрат на реализацию бизнес-планов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субьектами малого и среднего предпринимательства и осуществляющими деятельность на территории сельских округов (2,0 млн.руб.); - организация деятельности муниципального центра развития предпринимательства (6,9 млн.руб.). |
|  | транспорте: - создание крупнейшего на Юге России Логистического Парка для обеспечения потребностей Южного Федерального Округа; - реализация возможности создания авиационного узла на базе аэропорта Краснодара; - вынос из центральной части города железной дороги и разгрузка центральных улиц; - строительство на въезде в город современного грузового автотерминала, включающего стоянку большегрузных автомобилей, станцию технического обслуживания, складские сооружения, что снизит нагрузку на улицы города, улучшит экологическую ситуацию, упорядочит нахождение грузового автотранспорта на территории Краснодара | - обеспечение бесперебойного функционирования грузо- и пассажиропотоков - развитие дорожной сети города Краснодара; | В 2014 году в Международном аэропорту «Краснодар» завершилась реконструкция аэровокзального комплекса. В результате реконструкции терминалов внутренних и международных авиалиний вдвое увеличилась пропускная способность аэропорта, улучшилось качество обслуживания пассажиров, увеличилась частота полетов на внутрироссийских и международных направлениях. В 2015 году завершена реконструкция привокзальной площади аэропорта. В 2016 году продолжилась реализация второго этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры. Произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП-2), создан комплекс инженерных сооружений, установлены технические средства, обеспечивающие надежное, бесперебойное и качественное обслуживание воздушных судов. В 2017 году в аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу, благодаря чему аэропорт может обслуживать до 20 взлетно-посадочных операций в час вместо прежних девяти, а также принимать воздушные суда различной вместимости, что позволило расширить географию полетов. В 2019 году разработан проект строительства нового терминала (этап мастер-планирования), а в начале 2020 года объявлен конкурс на его проектирование. Современное здание станет ключевым объектом мультимодального транспортного хаба, объединяющего авиа, железнодорожный, городской и автомобильный транспорт. В городе успешно функционируют современные логистические центры: Логистический центр ЗАО «ЕВРАЭС Краснодар» класса «А», расположенный на Западном обходе в районе 2-го отделения совхоза «Солнечный», общей складской площадью 30 тыс. кв. м. и офисными помещениями (2 тыс. кв. м.), который единовременно позволяет производить до 30 погрузочно-разгрузочных операций. Логистический центр ООО «Холдинг Кубань», расположенный на Восточном обходе в районе пос. Лорис, общей складской площадью 180 тыс. кв. м. (первая и вторая очереди). ООО «Адва Логистик» современный складской комплекс класса А, площадью 62 тыс. кв. м. Складской комплекс расположен на развязке крупнейших транспортных направлений региона — Ростов-Краснодар-Сочи. Общая площадь участка 12,7 га. Складской комплекс позволяет региону создать инфраструктуру для деятельности крупных логистических, торговых и промышленных компаний. На территории логистического центра ООО «Адва Логистик» в сентябре 2017 года начал работу четвёртый в России распределительный центр интернет-магазина «Оzon». Логистический центр «Дары Кубани», расположен в районе хутора Ленина. Комплекс складских и производственных площадей общей площадью около 36 тыс. кв. м., оснащён современным технологическим оборудованием, позволяющим оказывать полный спектр услуг по хранению и подготовке к поставкам в торговые сети плодоовощной продукции. Логистический центр включает в себя 32 камеры хранения с автономным охлаждением по 500 тонн каждая, два производственных цеха для мойки, калибровки, фасовки; чистки, резки, вакуумной упаковки. Все помещения оборудованы централизованной системой кондиционирования, позволяющей поддерживать оптимальный температурный режим. Планируемая ёмкость единовременного хранения – до 40 тысяч тонн продукции. В районе хутора Ленина функционирует логистический центр по реализации семян и удобрений «Логистик сервис». Компанией ЗАО «Торус» в 2017 году завершено строительство складского комплекса ООО «Азимут» в хуторе Октябрьском. На площади 14 гектаров расположены склады, офисы и открытые площадки, сухие складские помещения площадью от 300 до 2500 кв. м., произведен капитальный ремонт сухих складских помещений площадью 6500 кв. м. с возможностью установки холодильного оборудования. В целях развития городского транспорта и повышения его конкурентоспособности в рамках реализации муниципальных и краевых программ приобретено: 81 низкопольный автобус, оснащенный кондиционерами, 106 автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, 48 троллейбусов, 60 трамваев. Выполнены работы по капитальному ремонту 18 трамвайных вагонов. В 2019 году произведён капитально-восстановительный ремонт 5 троллейбусов за счет средств МУП «КТТУ». Кроме того, в 2014 году коммерческими предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки, при софинансировании из средств федерального и местного бюджета, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность», приобретено 170 единиц автобусов, работающих на газомоторном топливе. В 2019 году перевозчиками немуниципальной формы собственности приобретено 70 ед. автобусов среднего класса. В целях возмещения затрат, не обеспеченных установленным тарифом на перевозки пассажиров, утверждена муниципальная ведомственная целевая программа, которая предусматривает предоставление субсидий перевозчикам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим перевозку пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения. В 2011-2018 годы предприятиям пассажирского транспорта предоставлены субсидии в размере 554,5 млн. рублей. В 2015-2017 годах МУП «Краснодарское трамвайно - троллейбусное управление» предоставлены субсидии в сумме 648,1 млн. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги (в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Краснодар» МП муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности»). В 2018-2019 годах МУП «Краснодарское трамвайно - троллейбусное управление» предоставлены субсидии в сумме 187,7 млн. рублей на возмещение недополученных доходов за осуществление пассажирских перевозок граждан на территории муниципального образования город Краснодар, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в городском сообщении (в рамках МП муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар»). В муниципальном образовании город Краснодар внедрена система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте «Электронный проездной» ЗАО «Золотая Корона»: - разработана безкондукторная система оплаты проезда и система видеонаблюдения в общественном транспорте (100 тыс. абонентов); - транспорт оборудован системой безналичной оплаты проезда; - система внедрена на муниципальных пригородных маршрутах. Продолжалась работа по установке в городе современных остановочных комплексов нового поколения, оснащенных электронными табло, а также информационных стендов на остановках движения общественного транспорта, на которых отражается оперативная информация об изменениях маршрутов общественного транспорта и полезная для горожан информация. В целях упорядочения движения транспортных средств, снижения числа заторов и количества нарушений правил остановки (стоянки) транспортных средств, сокращения транспортного трафика в центральной части города, увеличения средней скорости движения транспортного потока продолжена работа по внедрению на территории города системы муниципальных платных парковок. Всего по состоянию на 01.01.2020 в городе функционируют 268 платных муниципальных парковок вместимостью более 8 тыс. мест. В 2011-2012 годы отремонтировано 636,2 тысячи квадратных метров автомобильных дорог. Изготовлены и установлены 45 остановочных комплексов, завершён ремонт подземного перехода по ул. Ростовское шоссе - ул. Зиповская. Наиболее значимые объекты реконструкции в дорожно-сети: реконструкцию ул. Российской, ул. Красных Партизан, территории микрорайона «Авиагородок», капитальный ремонт отдельных участков ул. 1 Мая, ул. Фрунзе и др. В целях улучшения состояния подъездных дорог к садоводческим товариществам проведены работы по текущему ремонту гравийных дорог к товариществам «Черники», «Берег Кубани», «Дубки», «КПИ», «Кубанская Нива». Выполнены работы по текущему ремонту дорог пригородных населенных пунктов (х. Ленина, п. Плодородный, ст. Елизаветинская, ст. Старокорсунская, п. Знаменский). В 2013-2016 годах продолжена работа по капитальному ремонту дорог и реконструкции улиц. За отчетный период отремонтировано 1141,4 тысячи квадратных метров дорог, в том числе: с асфальтобетонным покрытием – 889,7 тысячи квадратных метров, с щебёночным покрытием – 710,1 тысячи квадратных метров. Произведён ямочный ремонт всех магистральных улиц города в объёме 200,9 тысячи квадратных метров. Осуществлён ремонт 147,5 тысячи квадратных метров тротуарных покрытий. Установлено 79,3 тыс. кв. м бортовых дорожных камней. Выполнен ямочный ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси более чем на 50 улицах, таких как Тургенева, Рашпилевская, Чапаева, Гаражная, Брюсова, Рождественская Набережная, Чкалова, Будённого и других во всех микрорайонах города. Работы выполнялись и в пригороде – в поселках Колосистом, Водники, Индустриальном, Новознаменском, хуторах Октябрьском и Ленина, станице Старокорсунской. Выполнялся ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Отремонтированы улицы Октябрьская, Красная, Шоссе Нефтяников, Лузана, Кожевенная, Восточно-Кругликовская, 1 Мая, Дзержинского и т.д. Завершился капитальный ремонт магистральных улиц города: Красных Партизан, Ставропольской, Северной, Ялтинской, двух путепроводов над железнодорожным полотном по улице Северной. Выполнено строительство улицы им. Валерия Гассия от ул. Автолюбителей до ул. Снесарева (1,158 км.). Велись ремонтные работы по выведению колодезных люков на один уровень с основным дорожным полотном на улицах: Мира, Седина, Новороссийской, Володарского, Герцена, Октябрьской, Лукьяненко, Трамвайной, Уральской, Яна Полуяна, Монтажников, Кирова, Кубанской Набережной и др. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Краснодару – столичный облик» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» завершено «Проектирование реконструкции подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовскую», завершены СМР и подготовлена документация для получения акта ввода «Автомобильной дороги местного значения в части: строительство улиц Яркая, Анисовая от ул. Новицкого до ул. Совхозная», завершены СМР по реконструкции автомобильной дороги местного значения по ул. Бульвар Строителей от ул. Изобильной до ул. Беговой, выполнены работы по проектированию и капитальному ремонту ул. Тургенева на участке от ул. Калинина до ул. Северной, завершено «Проектирование и строительство автомобильной дороги местного значения по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругли-ковской до ул. им. Генерала Трошева Г.Н.» и «Проектирование и строительство автомобильной дороги местного значения по ул. Думенко от ул. 70 лет Октября до ул. Калинина» (проведение гос. экспертизы) и др. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в районе 50 школ. Оборудовано 7 пешеходных переходов. За 2017 год в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание улично – дорожной сети: - в рамках программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» заключено 40 муниципальных контрактов и выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 74,1 км. по 47 объектам; - произведена реконструкция трамвайного переезда через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнева; - выполнен капитальный ремонт ул. Длинной от ул. Садовой до ул. Володарского; - выполнен ремонт тротуаров (0,5 км) в рамках 7 муниципальных контрактов; - проведён ремонт деформационных швов на Тургеневском мосту через р.Кубань в створе с ул. Тургенева. - выполнены работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения (200 тыс. м.кв); - выполнен ремонт 16 пешеходных переходов. В 2018 году в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание улично – дорожной сети: - отремонтировано 299 дорог с гравийным покрытием протяженностью 115,6 км.; - выполнены работы по ямочному ремонту на 189 участках общей площадью 21 575 м.кв.; - в рамках программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» заключено и выполнено 12 муниципальных контрактов, включающих в себя ремонт 67 объектов улично-дорожной сети города, отремонтировано 83,6 км.; - в рамках соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодарского края выполнено 6 муниципальных контрактов по 10 объектам улично-дорожной сети города Краснодара, отремонтировано 9,7 км. В том числе завершены ранее начатые мероприятия: «Капитальный ремонт ул. Новороссийской от ул. Шевченко до ул. Северной в городе Краснодаре», «Капитальный ремонт ул. им. Тургенева от ул. Кубанская Набережная до ул. Монтажников в г. Краснодаре»; - продолжается выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию «Реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской»; - начата разработкам проектно-сметной документации по 4 объектам: «Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкая до ул. Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре», «Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовская и ул. Тихорецкая в г. Краснодаре», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до 4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре», «Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул. Володарского в г. Краснодаре»; - начата корректировка проектно-сметной документации по 3-м объектам: «Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Красных Партизан в районе комплекса МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО» в г. Краснодаре», «Капитальный ремонт ул. им. 40 – летия Победы от ул. Восточно-Кругликовская до ул. Героев-Разведчиков в г. Краснодаре», «Проектирование и реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовскую». В 2019 году в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание улично – дорожной сети: - отремонтировано 219 дорог с гравийным покрытием протяженностью 445,2 тыс. м.кв.; - выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог на 299 участках общей площадью 46,7 тыс. м.кв.; - произведён ремонт тротуаров на 42 участках общей площадью 8490 м.кв; - выполнены работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения (120,7 тыс. м.кв на 1134 объектах); - выполнен ремонт 18 пешеходных переходов; - и др. Кроме этого, выполнялась разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров по 51 объекту. В рамках реализации государственных и муниципальных программ в 2019 году: - завершены строительно-монтажные работы по объектам: «Ремонт подъездной дороги к пос. Индустриальному от М-4 «Дон» до ул. Евдокимовской в г. Краснодаре»; «Ремонт ул. Кожевенной от ул. Каляева до ул. Калинина в г. Краснодаре», «Ремонт ул. Тургенева от ул. Гагарина до ул. Атарбекова в г. Краснодаре», общей протяженностью – 5 107 км. (государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»); - выполнялись строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт ул. Карасунская Набережная от ул. Володарского до дома № 183 в г. Краснодаре. Корректировка», протяженностью – 0,536 км. (государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»); - выполнены работы по строительству 31 тротуара (государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»); - выполнены работы по обустройству тротуарных пандусов и тактильных наземных указателей для инвалидов по зрению на 99 наземных пешеходных переходах и 28 остановочных пунктах (МП муниципального образования город Краснодар «Доступная среда») - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы на 49 объектах улично-дорожной сети, общей протяженностью – 65,49 км; - завершены работы по реконструкции пересечения ул. Ставропольской – ул. Старокубанской с организацией прямого направления движения транспорта вдоль трамвайных путей и оптимизацией режимов работы светофорного объекта на данном участке (в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»); - завершены работы на пересечении ул. Сормовской и ул. им. Лизы Чайкиной, предусматривающие реконструкцию данного пересечения с переустройством кольцевого пересечения в Т-образный перекресток. Реализация данных мероприятий продиктована опытом организации кольцевых пересечений, эффективность работы которых доказана только при слиянии более четырех направлений движений на перекрестке. Также на данном пересечении построен светофорный объект, позволяющий обеспечивать безопасность и оптимизацию режимов пропуска транспортных и пешеходных потоков (в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»); - начаты работы по ремонту путепровода по ул. Суворова; - др. Для поддержания в рабочем состоянии ливневой канализации на протяжении всего отчетного периода проводились работы по очистке колодцев и коллекторов, восстановлению разрушенных колодцев, устранению провалов. В целях оптимизации дорожного движения выполнены работы по изменению режимов функционирования на 125 светофорных объектах. В соответствии с планом строительства новых светофорных объектов на 2013-2015 годы, построено 4 светофорных объекта: ул. Кубанская Набережная (ТЦ «Карнавал»), ул. Буденного на пересечениях с ул. Коммунаров, ул. Кутузова, ул. Березанская. В 2017 году выполнены работы по строительству 2 светофорных объектов по ул. Российской, 550 и ул. Ярославской-Гастелло. Кроме этого, установлено 120 ограждающих столбиков и 1055 м. направляющих пешеходных ограждений. В 2018 году построено 7 светофорных объектов. В 2019 году выполнены работы по строительству 22 светофорных объектов. Для повышения эффективности использования существующей улично-дорожной сети администрацией муниципального образования город Краснодар совместно с ГИБДД города и края реализуются мероприятия по внесению изменений в существующую организацию дорожного движения. За последние четыре года реализовано более 2180 корректировок, касающихся оборудования или ликвидации пешеходных переходов, переноса остановочных пунктов пассажирского транспорта, установки или демонтажа дорожных знаков, изменений в дорожной разметке с целью оптимизации дорожного движения и перераспределения транспортных потоков. По состоянию на 01.01.2020 протяженность участков автомобильных дорог с количеством оформленных паспортов автомобильных дорог местного значения составила 1751,5 км. |
|  | на потребительском рынке: | - формирование рациональной инфраструктуры потребительского рынка города - реконструкция, благоустройство и технологическое переоснащение розничных рынков, преобразование их в современные торговые комплексы - развитие сети общественного питания - открытие новых пунктов бытового обслуживания | Осуществлялось приоритетное развитие стационарной рыночной сети, оптимизация размещения мелкорозничной торговли. В 2011-2019 годы введено более 750 предприятий розничной торговли, в их числе: вторая очередь ТРЦ «Сити-Парк», торгово-развлекательный центр OZ Mall, ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Галерея Краснодар» (2 очередь), автомобильный центр BMW, ООО «РЕМ Групп» торговой площадью около 11 тыс. кв. м для проведения ярмарок, успешно расширялась торговая сеть магазинов «Магнит», «Магнит Косметик» и «Магнит аптека» компании ЗАО «Тандер», «Пятерочка», «Леруа Мерлен» и др. С целью оптимизации численности нестационарных торговых объектов на территории города, размещение данных объектов производится в соответствии постановлением от 12.02.2013 № 1122 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Схема НТО). Размещение НТО на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе исключения негативного влияния объектов на пешеходную и транспортную инфраструктуру. Большое внимание уделяется внешнему виду НТО, который должен соответствовать единому архитектурному стилю и современному облику города Краснодара. По состоянию на 31.12.2019 в Схему НТО включено 2167 объектов, в том числе: - сезонные объекты – 1082, - несезонные объекты – 1085. Для удобства ожидания пассажирами общественного транспорта в схему размещения нестационарных объектов включены 294 торгово-остановочных комплекса, включающих объекты по реализации бакалейно-кондитерской, выпечной и иной продукции, кроме этого хозяйствующими субъектами установлено дополнительно 193 остановочных павильона. Таким образом, на 487 остановках размещены современные остановочные павильоны. В новых жилых комплексах открываются объекты потребительской сферы «пешеходной доступности». В городе созданы и функционируют 3 розничных сельскохозяйственных рынка. По состоянию на 01.01.2020 функционируют 93 ярмарки по реализации продовольственных товаров, книгопечатной продукции, автозапчастей, одежды, обуви, саженцев, рассады, цветов, изделий народного промысла, картин, хозтоваров, зоологических товаров, стройматериалов, вещей, бывших в употреблении. В целях снижения рыночных цен на продукты питания по 14 адресам проводились традиционные ярмарки выходного дня. К участию в ярмарках привлекались сельхозпроизводители (более 550), в том числе из районов и городов Краснодарского края и Республики Адыгея. В 2011-2019 гг. проведено 2853 ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. В целях реализации гражданами излишков выращенной сельскохозяйственной продукции дополнительно обустроено 26 площадок сезонных ярмарок на 328 торговых мест. За 2011-2019 годы открыто 321 предприятие общественного питания, более чем на 12,2 тысячи посадочных мест, в их числе: кафе, рестораны, закусочные и столовые. Сеть общественного питания в краевом центре насчитывает более 40 крупных и средних субъектов. В отчетном периоде начали свою деятельность 714 предприятий бытового обслуживания населения, в том числе: парикмахерские, ремонтные мастерские, автомойки, сауны и другие. Создано 2796 новых рабочих мест. Выездным обслуживанием охвачено 29 сельских населенных пунктов муниципального образования город Краснодар. Развитию бытового обслуживания населения, улучшению качества и культуры обслуживания, а также популяризации отрасли способствовало проведение фестивалей и чемпионатов по парикмахерскому искусству, маникюру, декоративной косметике, нейл-дизайну, перманентному макияжу, СПА-массажу, швейному мастерству, кулинарных фестивалей и конкурсов профессионального мастерства. |
|  | в строительном комплексе: | - реализация федеральных и региональных программ в области градостроительства, направленных на удовлетворение спроса населения на жилье различной степени комфортности, повышение уровня обеспеченности современными объектами коммунальной инфраструктуры, социального и культурного назначения (образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, бытового обслуживания и т.д.). | Применение новых технологий, современного оборудования и материалов, повышение уровня благосостояния горожан позволило строительной индустрии стать одной из важных составляющих экономики города. Объём жилищного строительства за период 2011-2019 годы вырос в 1,7 раза, введено в эксплуатацию 16169 тысяч квадратных метров жилья. Стала актуальна комплексная застройка со своей инфраструктурой, объектами соцкультбыта, детскими и спортивными площадками, благоустроенной внутридомовой территорией, а также участковыми пунктами милиции и кабинетами врачей общей практики: микрорайон «Московский» по ул. Зиповской, 37 (застройщики ООО «ОБД-Инвест», ООО «Мастерстрой»), ЖК по ул. Восточно-Кругликовской (застройщик ЗАО «Кубанская марка»), ЖК «Молодежный» в п.Березовый (застройщик ООО «ИСК «Наш город»), ЖК «Возрождение» по ул. Восточно-Кругликовской (ООО «РенКапСтрой»), ЖК «Адмирал» ул. Кубанская Набережная (ОАО «Кубанское речное пароходство»), ЖК «Карасуны плюс» (ООО «ЮСКК»), коттеджный посёлок «Немецкая деревня «Екатерина Великая» (ООО «Немецкая деревня»), ЖК «Элегант» (ООО «ЮгСтройИмпериал»), ЖК «Старокубанский» (ООО «ГИК»), ЖК «ИНСИТИ - ПАРК» (ООО «Инсити»), коттеджный посёлок «Австрия» (ООО «Инсити»), ЖК «Цветы» (ООО «ЕкатеринодарИнвест-Строй»), ЖК «Спортивная деревня» и ЖК «Перспектива» (ООО СИК «Девелопмент-Юг»), Жилой квартал «Мечта» (ООО ГК «АВА») и др. |
|  | в аграрном комплексе: - внедрение принципиально новых агротехнологий и форм организации труда; -создание современной инженерно-технической базы сельскохозяйственного товаропроизводства; - повышение эффективности сельскохозяйственного производства; - модернизация и развитие мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. | ДКЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2010 - 2012 годы КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 - 2012 годы» ГП Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Подпрограмма «Развитие под-отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края» (2013-2014 годы ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013 – 2015 годы») | В 2011-2012 годы выплачены субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам на сумму 3,8 млн. рублей. Сельхозпредприятиям из средств федерального и краевого бюджетов в 2011 году предоставлены субсидии и субвенции на сумму 100 млн.руб.. В 2012 году в части мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе выплачены субсидии в сумме 1,9 млн. руб., в том числе на строительство теплиц, возмещение части затрат по производству молока, субсидирование процентной ставки по кредитам и займам. В рамках реализации подпрограммы выделены средства в сумме 1,4 млн. руб.: - на выращивание семенного фонда; - на приобретение элитных семян. В 2013-2019 годах выплачены субсидии в сумме 10,3 млн. руб. на покупку и содержание племенного скота ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельхозживотных, ООО «К/з «Олимп Кубани» (в 2017 и в 2019 годах), ФГУП «Рассвет» (кроме 2019 года), В рамках реализации подпрограммы предоставлены субсидии в сумме 19,1 млн. руб.: - в 2013 году - на производство сельскохозяйственной продукции и строительство теплиц (5 чел.); - в 2014 году - для ведения овощеводства защищённого грунта и на возмещение части затрат на приобретение молодняка индейки ЛПХ; - в 2015 году - на пополнение оборотных средств 3 ИП и 11 КФХ; - в 2016 году - на пополнение оборотных средств 3 ИП и 12 КФХ; - в 2017 году - на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта (3 ЛПХ, 1 ИП) и на приобретение системы капельного орошения для ведения овощеводства (2 ИП); - в 2018 году - на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта (1 ЛПХ, 1 ИП) и на приобретение системы капельного орошения для ведения овощеводства (1 КФХ); - в 2019 году – на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта (2 ЛПХ, 1 КФХ) и на возмещение части затрат на приобретение молодняка индейки и кроликов (2 КФХ). |
|  | в финансово-кредитном секторе - превращение финансового и фондового рынка города в один их главных механизмов реализации инвестиционных программ, национальных проектов и источников повышения благосостояния населения и одновременно с этим создание условий для эффективного инвестирования частных накоплений и средств обязательных накопительных систем в экономику города. | - активное участие кредитных организаций города в реализации общероссийских национальных проектов и инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для экономики Кубани и города Краснодара; - активизация кредитования малого бизнеса; - активизация потребительского кредитования; - обеспечение условий для улучшения жилищных условий граждан города за счет доступности кредитов на приобретение, строительство и реконструкцию жилья, с учетом национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». | В 2011-2019 годы объём привлеченных кредитных ресурсов в экономику муниципального образования город Краснодар составил 7036,8 млрд.руб. Сумма кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса в 2011-2019 годах, составила – 650,3 млрд.руб. Выдано 275,5 млрд.руб. потребительских кредитов. За период с 2011 по 2019 годы кредитными организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, выдано населению 155,3 тысячи жилищных кредитов на сумму 239,1 млрд.руб., из них ипотечных – 92 тысячи кредитов на сумму 157,5 млрд.руб. В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.07.2011 № 824 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат физическим лицам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий» с октября 2011 года осуществлялся прием документов на участие в программе «накопительная ипотека». Город Краснодар находился в числе лидеров по реализации региональной программы «накопительная ипотека». Всего в 2011-2015 гг. участниками программы стали более 1200 горожан. В рамках МДЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы: - выданы и профинансированы 303 свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям: в 2012 году - 122 свидетельства, в 2013 году - 57 свидетельств, в 2014 году - 124 свидетельства; - в 2013-2014 годы выполнялось работы по обеспечению инженерной инфраструктурой ЖК "Изумрудный"(литер 5,6), жилого 12-этажного 1-секционного дома по ул. Дмитриевская дамба,10, 16-этажного 10-секционноого жилого дома по ул. Карякина,5, 1-й очереди строительства многоквартирного жилого дома по ул. Вавилова,18. - в 2013 году возмещались затраты на обеспечение инженерными сетями коттеджного поселка «Зелёный берег» ст. Старокорсунская. В рамках подпрограммы «Жилище» МП «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»: - в 2015 году профинансировано 85 выданных свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья по списку претендентов 2014 года (27 шт.) и 2015 года (58 шт.); - в 2016 году с целью повышения доступности жилья профинансировано 80 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям по списку претендентов 2015 года (15 штук) и 2016 года (65 штук); - в 2017 году профинансировано 149 свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; - в 2018 году профинансировано 86 свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; - в 2019 году профинансировано 108 свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; - в 2015-2016 годах проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство сетей в ст. Старокорсунской (электроснабжения, ливнёвой канализации, автомобильных дорог, канализирования), в х. Новом (газоснабжения, ливнёвой канализации, автомобильных дорог, канализирования), в х. Копанском (газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, автомобильных дорог), в пос. Лазурном (электроснабжения, водоснабжения, ливневой канализации, автомобильных дорог), в п. Октябрьском (водоснабжения, газоснабжения, автомобильных дорог). Выполнены проектные работы по строительству ливневой канализации в пос. Октябрьском, в ст. Старокорсунской; - в 2017 году выполнены работы по обеспечению инженерными сетями земельных участков, предоставленных многодетным семьям в пос. Лазурном (водоснабжение); - в 2018 году начаты и в 2019 году завершены работы по строительству водозабора в ст. Старокорсунской и водопроводных очистных сооружений западнее пос. Лазурного (этап 2.2); В 2019 году велись работы по обеспечению инженерными сетями (водоснабжение) земельных участков, предоставленных многодетным семьям в х. Новом (этап 1.4.2 ) и в х. Копанском (этап 1.3). |
| Стратегическое направление 4. Содействие достижению Олимпийских побед. |  |  |  |
|  | - развитие физической культуры и спорта - проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных спортивных сооружений, в рамках подпрограмм: | МВЦП «Старшее поколение» на 2011-2013 годы КЦП «Развитие детско-юно-шеского спорта в Краснодарском крае» на 2011-2013 годы МП М.О. г. Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» МДЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011-2014 годы» КЦП «Краснодару – столичный облик» на 2008-2011 годы Подпрограмма «Краснодару – столичный облик» ГП КК «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар» МП М.О. г. Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» | В рамках реализации муниципальных и краевых целевых программ в 2011-2019 годах проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия по различным видам спорта. В целях привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом создана система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающая соревнования для всех категорий населения (спартакиады, спортивные праздники, массовые легкоатлетические забеги). В рамках программы приобретён спортивный инвентарь, оборудование и пр. За период 2011-2019 годы в муниципальном образовании город Краснодар введено в эксплуатацию 86 спортивных сооружений. Кроме строительства спортивных сооружений за счет бюджетных средств активно развивалось строительство спортивных сооружений частными застройщиками. В районе Дворца спорта «Олимп» построен скейт-парк. Введёны в эксплуатацию: 2 спортивных зала Баскет-Холл (ул. Пригородная), 4 спортивных зала гребной базы (ул. Парусная), 2 ледовых катка многофункционального спортивного комплекса (ул. Пригородная), спортивный зал СОШ интернат ФК «Кубань» и 12 футбольных манежей, физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрителей в пос. Знаменском (ул. Благовещенская), 2 плавательных бассейна по ул. Железнодорожной, 49, стадион ФК «Краснодар» вместимостью 33,5 тыс. мест (ул. Разведчика Леонова, 1), база для занятий парусным спортом «Оптимист» и др. Кроме того, в 2018 году при жилых комплексах, рекреационных зонах введены в эксплуатацию 100 спортивных площадок, в 2019 году - 155 спортивных площадок. В 2011-2015 годы за счет бюджетных средств выполнены работы по строительству 24 многофункциональных спортивно-игровых площадок, в том числе по ул. Котовского,100 (МБОУ СОШ № 5), ул. Карякина, 8 (МБОУ СОШ № 71), по ул. Ким, 17, ул. Центральной, 16/2 в х. Копанском, ул. Песчаной, 14, ул. Волжской, 39, пос. Лазурный и др. В 2015 году в качестве пилотного проекта построен гимнастический городок в станице Старокорсунской. В 2016 году завершено строительство площадки для занятий экстремальными видами спорта в посёлке Лорис, установлены 9 воркаут площадок «Спорт Мастер», фигурами и перилами для катания оборудованы 2 скейт парка по ул. Западный обход, 42 и ул. Восточно-Кругликовской, 26, установлены турниковые комплексы по ул. Западный обход, 42 и ул. Фестивальной, 6. Комплексы оборудованы турниками, шведской стенкой, скамьёй для пресса и брусьями. На прилегающей территории к МБОУ «Дворец спорта «Олимп» открылся городской пляж. Пляжная зона включает огороженную площадку с бассейнами, имеет оборудованные площадки для воркаута, пляжного футбола и волейбола. В 2017 году открыты две многофункциональные спортивно-игровые площадки, с площадками для воркаута (ул. Российская,10 (МБОУ СОШ № 11), ул. Ростовская, 14 (МБОУ СОШ № 78)). В 2018 году открыты две многофункциональные спортивно-игровые площадки на территории МБОУ СОШ № 78 им. Героя РФ Н.Н.Шевелёва и на территории МАОУ лицей № 64, завершена реконструкция спортивной площадки в сквере «Дружба» в комплексную спортивную площадку. Капитальный ремонт проведён: в 2015 году - в МБУ «ДСО», МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 4», в 2016 году - в МБУ «ФСТК» и МБУ «КСДЮСШОР по борьбе». В 2017 году выполнены работы по ремонту помещения по ул. Старокубанской,109; по ремонту ринга по ул. Восточно-Кругликовской 66/1 (СК «Екатеринодар»); по наружному ремонту СК «Екатеринодар» и т.д. В 2018 году завершён капитальный ремонт нежилого помещения по ул. Старокубанской,109; произведены кровельные работы на спортивных объектах по ул. Чкалова, 93 и МБУ СШ № 3. В 2019 году завершён капитальный ремонт 4 спортивных площадок: ул. 1-ый Артельный проезд, 20/2; ул. Красная, 198/4; по ул. Темрюкская, 76/1; ул. 1-ый Ведомственный проезд, 2. Произведен ремонт МБУ МОГК СШОР № 3 и МБУ «Дворец спорта «Олимп». Выполнены проектно-изыскательные и строительно-мон-тажные работы по строительству спортивного баскетбольного комплекса. Установлена пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, автоматическая установка пожаротушения, внутреннего пожарного водопровода, автоматизация, промывания вентиляции объекта «Спортивный комплекс» по адресу: ул. Восточно-Кругликовская, 66/1. Завершено строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. им. 70-летия Октября, 28. В целях развития массового спорта и повышения обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры в краевом центре осуществлялась работа по строительству новых и реконструкции действующих спортивных объектов: - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Вавилова; - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 70-летия Октября, 10/1. В отчетном периоде на 7 единиц увеличилось количество детско-юношеских спортивных школ: ГБУ КК «ЦСП № 5»; ГБУ КК «ЦСП № 6»; ГБУ КК «ЦСП по плаванию»; ГБУ КК «ЦСП по стрелковым видам спорта»; МАУ ФОК «Спорт»; ГБУ КК «ЦСП по тхэквондо», МУБ СШ № 9. По состоянию на 01.01.2020 на территории города Краснодара осуществляло спортивную деятельность 57 учреждений и организаций, в которых занимались 33,5 тыс. человек. |