## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ГУК-Краснодар"
_______________Л.А.Головченко
"____" _______________2011 г.
Капитальный ремонт жилого дома по ул.Коллективная,43 г.Краснодар
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2955118 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________721652 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6640,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Техподполье
1 | ТЕРр65-3-9 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02 | 652.6 | 59.57 |  | 13 | 12 | 1
[5 empty] | 593.03 | 6.68
2 | ТЕРр65-3-9 | Снятие водомеров диаметром: до 100 мм (фильтров) | 100 шт. арматуры | 0.02 | 652.6 | 59.57 |  | 13 | 12 | 1
[5 empty] | 593.03 | 6.68
3 | ТЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.06 | 662.12 | 10.27 |  | 40 | 39 | 1
[5 empty] | 651.85 | 2.23
4 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | 606.98 | 18.48 |  | 243 | 204 | 7
[5 empty] | 509.45 | 2.31 |  |  |  | 1
5 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 2.7 | 480.58 | 13.83 |  | 1298 | 1074 | 37
[5 empty] | 397.67 | 1.51 |  |  |  | 4
6 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.94 | 279.31 | 8.07 |  | 263 | 217 | 8
[5 empty] | 231.18 | 0.89 |  |  |  | 1
7 | ТЕР16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 | 39.94 | 4.76 |  | 80 | 21 | 10
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 10.59
8 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Водомер ВСКМ фланцевый Д 50 5544/1,18/3,899х1,125 | шт | 2 | 1355.62 |  |  | 2711
9 | ТЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 61.81 | 5.53 |  | 124 | 30 | 11
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 14.82 | 0.26 |  |  |  | 1
10 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром: до 100 мм | шт. | 1 | 515.92 |  |  | 516
11 | ТСЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром: до 80 мм | шт. | 1 | 476.99 |  |  | 477
12 | ТЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 6 | 61.81 | 5.53 |  | 371 | 89 | 33
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 14.82 | 0.26 |  |  |  | 2
13 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Кран шар 63 (проходной) 1834/1,18/3,899х1,125 | шт | 6 | 448.45 |  |  | 2691
14 | ТЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм (фильтров) | 1 шт. | 2 | 61.81 | 5.53 |  | 124 | 30 | 11
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 14.82 | 0.26 |  |  |  | 1
15 | ТСЦ-301-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм | шт. | 2 | 419.12 |  |  | 838
16 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Фланец 63 DN 50 1021/1,18/3,899х1,125 |  | 20 | 249.65 |  |  | 4993
17 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Буртик 63 135/1,18/3,899х1,125 |  | 20 | 33.01 |  |  | 660
18 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Фланец 110 DN 100 1644/1,18/3,899х1,125 |  | 1 | 401.99 |  |  | 402
19 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Буртик 110 413/1,18/3,899х1,125 |  | 1 | 100.98 |  |  | 101
20 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Фланец 90 DN 80 1458/1,18/3,899х1,125 |  | 1 | 356.51 |  |  | 357
21 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Буртик 90 326/1,18/3,899х1,125 |  | 1 | 79.71 |  |  | 80
22 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Переход 110х90 ВН/НР 426/1,18/3,899х1,125 |  | 1 | 104.16 |  |  | 104
23 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Переход 90х63 ВН/НР 205/1,18/3,899х1,125 |  | 2 | 50.12 |  |  | 100
24 | ТСЦ-507-1019 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 | 67.62 |  |  | 68
25 | ТСЦ-507-1020 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 1 | 105.28 |  |  | 105
26 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 186.08 |  |  | 744 | 8
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 2.01
27 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 3223.8 | 1822.34 |  | 645 | 226 | 364
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1129.81 | 187.44 |  |  |  | 37
28 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 2768 | 1450.58 |  | 554 | 221 | 290
[5 empty] | 1106.35 | 149.74 |  |  |  | 30
29 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 1.8 | 3086.73 | 1677.18 |  | 5556 | 2235 | 3019
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1241.77 | 174.48 |  |  |  | 314
30 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.9 | 2377.55 | 755.95 |  | 2140 | 1338 | 680
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1486.61 | 76.48 |  |  |  | 69
31 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.9 | 1791.09 | 601.38 |  | 1612 | 1003 | 541
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1114.96 | 61.19 |  |  |  | 55
32 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 3493.29 | 1656.58 |  | 140 | 70 | 66
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1741.46 | 173.96 |  |  |  | 7
33 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 63/10,5 427/1,18/3,899х1,125 | м | 170.3 | 104.41 |  |  | 17781
34 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 40/6,7 186/1,18/3,899х1,125 | м | 84.3 | 45.48 |  |  | 3834
35 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 32/5,4 121/1,18/3,899х1,125 | м | 84.3 | 29.58 |  |  | 2494
36 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 20/3,4 37/1,18/3,899х1,125 | м | 84.3 | 9.04 |  |  | 762
37 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Кран шаровой D 40 (проходной) 837/1,18/3,899х1,125 | шт | 48 | 204.66 |  |  | 9824
38 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Кран шаровой D 32 (проходной) 545/1,18/3,899х1,125 | шт | 48 | 133.26 |  |  | 6396
39 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Кран шаровой D 20 (проходной) 286/1,18/3,899х1,125 | шт | 100 | 69.93 |  |  | 6993
40 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник D 63 211/1,18/3,899х1,125 | шт | 4 | 51.59 |  |  | 206
41 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 63/40/63 277/1,18/3,899х1,125 | шт | 48 | 67.73 |  |  | 3251
42 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 63/32/63 274/1,18/3,899х1,125 | шт | 52 | 66.99 |  |  | 3483
43 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 40/20/40 83/1,18/3,899х1,125 | шт | 48 | 20.29 |  |  | 974
44 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 32/20/32 35/1,18/3,899х1,125 | шт | 48 | 8.55 |  |  | 410
45 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Переход внутренний с мет. резьбой D 20х1/2" 77/1,18/3,899х1,125 | шт | 4 | 18.82 |  |  | 75
46 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 63 180/1,18/3,899х1,125 | шт | 10 | 44.01 |  |  | 440
47 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 40 48/1,18/3,899х1,125 | шт | 96 | 11.73 |  |  | 1126
48 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 32 22/1,18/3,899х1,125 | шт | 96 | 5.37 |  |  | 516
49 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Муфта D 63 118/1,18/3,899х1,125 | шт | 40 | 28.92 |  |  | 1157
50 | ТСЦ-507-2838 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 1.8 | 621.96 |  |  | 1120
51 | ТСЦ-101-1387 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 0.01 | 10330.53 |  |  | 103
52 | ТСЦ-204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.015 | 9942.75 |  |  | 149
Раздел 2. Стояки
53 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 12.96 | 279.31 | 8.07 |  | 3620 | 2996 | 105
[5 empty] | 231.18 | 0.89 |  |  |  | 12
54 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 6.48 | 2377.55 | 755.95 |  | 15407 | 9633 | 4899
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1486.61 | 76.48 |  |  |  | 496
55 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 6.48 | 1791.09 | 601.38 |  | 11606 | 7225 | 3897
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1114.96 | 61.19 |  |  |  | 397
56 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 4.32 | 3493.29 | 1656.58 |  | 15091 | 7523 | 7156
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1741.46 | 173.96 |  |  |  | 752
57 | ТЕР16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 432 | 47.96 | 4.84 |  | 20719 | 17639 | 2091
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 40.83
58 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 40/6,7 186/1,18/3,899х1,125 | м | 607.2 | 45.48 |  |  | 27615
59 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 32/5,4 121/1,18/3,899х1,125 | м | 607.8 | 29.58 |  |  | 17979
60 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK ППР труба PN 20 D 20/3,4 37/1,18/3,899х1,125 | м | 388.4 | 9.04 |  |  | 3511
61 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 40/20/40 83/1,18/3,899х1,125 | шт | 216 | 20.29 |  |  | 4383
62 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Тройник переходной D 32/20/32 35/1,18/3,899х1,125 | шт | 216 | 8.55 |  |  | 1847
63 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Переход наружныйй с мет. резьбой D 20х1/2" 93/1,18/3,899х1,125 | шт | 432 | 22.74 |  |  | 9824
64 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Колено 90° D 20 ВР/НР 12/1,18/3,899х1,125 | шт | 432 | 2.93 |  |  | 1266
65 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Муфта D 40 40/1,18/3,899х1,125 | шт | 120 | 9.78 |  |  | 1174
66 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | WAVIN EKOPLASTIK Муфта D 32 17/1,18/3,899х1,125 | шт | 120 | 4.15 |  |  | 498
67 | Прайс ООО "Металлпласт" от 27.06.11 | Кран шар 1/2" в/в ручка BASE Valtec 158/1,18/3,899х1,125 | шт | 432 | 38.63 |  |  | 16688
68 | ТСЦ-507-2838 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 4.32 | 621.96 |  |  | 2687
69 | ТСЦ-101-1387 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 0.03 | 10330.53 |  |  | 310
Раздел 3. Общестроительные работы
71 | СЦП2-1-22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 4.6278 | 3.04 |  |  | 14
72 | СЦП3-3-20-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 4.6278 | 23.19 | 23.19 |  | 107 |  | 107
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 243603 | 51845 | 23335
2179
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 1482570 | 692545 | 133384
29107
В том числе, справочно:
Изменение стоимости на 2-й кв.2011г согласно письма №67-2447/11-01-06 от 17.05.2011г ОЗП=13,358; ЭМ=5,716; ЗПМ=13,358; МАТ=3,899 (Поз. 1-6, 53, 7, 9, 12, 14, 26-32, 54-57, 8, 13, 15-25, 33-52, 58-69, 10-11, 72) | [7 empty] | 1238967 | 640701 | 110048
26928
Накладные расходы | [7 empty] | 620570
Сметная прибыль | [7 empty] | 341336
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 127616
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 2312362
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [7 empty] | 4484
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [7 empty] | 14
Итого | [7 empty] | 2444476
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 656627
Машины и механизмы | [7 empty] | 133384
ФОТ | [7 empty] | 721652
Накладные расходы | [7 empty] | 620570
Сметная прибыль | [7 empty] | 341336
Производство работ в зимнее время 0,44% | [7 empty] | 10756
Итого | [7 empty] | 2455232
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 49105
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 2504337
НДС 18% | [7 empty] | 450781
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2955118