## Дефектная ведомость
Утверждаю
Председатель ТСЖ "Игнатова-7"
________________Н.С.Пономаренко
"_____"_________________2011г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
жилого дома по ул.Игнатова,7 в г.Краснодар
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт системы горячего водоснабжения подвал.
1 | Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,4 40/100
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,25 25/100
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,8 80/100
4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,01 1/100
5 | Трубы (PN 20) штаби, наружным диаметром 20 мм (105 руб) | м | 0,899 1*0,899/1
6 | Переход из полипропилена с наружной металлической резьбой для горячей (холодной) воды, диаметром 20х1/2" (93 руб) | шт. | 12
7 | Кран шаровой В-В размером 1/2 (220руб) | шт | 12
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,12 12/100
9 | Трубы (PN 20)штаби , наружным диаметром 32 мм (230руб) | м | 11,256 12*0,938
10 | Муфта из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 32 мм (16 руб) | шт. | 3
11 | Тройник переходной из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 32х20 мм (35 руб) | шт. | 6
12 | Переход из полипропилена с наружной металлической резьбой для горячей (холодной) воды, диаметром 32х1" (242 руб) | шт. | 6
13 | Хомут металлический с шурупом для крепления полипропиленовых туб, диаметром 31-38 мм (32 руб) | шт | 12
14 | Дюбель 6х40 мм анкерный DNA (18 руб) | шт | 12
15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,12 12/100
16 | Трубы (PN 20)штаби , наружным диаметром 40 мм (330 руб) | м | 11,244 12*0,937
17 | Муфта из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 40 мм (40 руб) | шт. | 4
18 | Тройник переходной из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 40х20 мм (83 руб) | шт. | 6
19 | Переход из полипропилена с наружной металлической резьбой для горячей (холодной) воды, диаметром 40х5/4" (599 руб) | шт. | 6
20 | Хомут металлический с шурупом для крепления полипропиленовых туб, диаметром 40-46 мм (28 руб) | шт | 12
21 | Дюбель 6х40 мм анкерный DNA (18 руб) | шт | 12
22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 40/100
23 | Трубы (PN 20) штаби , наружным диаметром 50 мм (499 руб) | м | 37,84 40*0,946
24 | Угольник из полипропилена 90 гр. для горячей (холодной) воды, диаметром 50 мм (102руб) | шт. | 12
25 | Муфта из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 50 мм (76 руб) | шт. | 8
26 | Тройник переходной из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 50х32 мм ( 111 руб) | шт. | 6
27 | Хомут металлический с шурупом для крепления полипропиленовых туб, диаметром 48-53 мм (42 руб) | шт | 40
28 | Дюбель 6х40 мм анкерный DNA (18 руб) | шт | 40
29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0,4 40/100
30 | Трубы (PN 20)штаби , наружным диаметром 63 мм (746 руб) | м | 37,84 40*0,946
31 | Угольник из полипропилена 90 гр. для горячей (холодной) воды, диаметром 63 мм (180 руб) | шт. | 12
32 | Муфта из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 63 мм (118 руб) | шт. | 10
33 | Тройник 63 мм (211 руб) | шт. | 2
34 | Тройник переходной из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 63х40 мм (277 руб) | шт. | 6
35 | Тройник переходной из полипропилена для горячей (холодной) воды, диаметром 63х32 мм (274 руб) | шт. | 6
36 | Хомут металлический с шурупом для крепления полипропиленовых туб, диаметром 60-64 мм (91 руб) | шт. | 40
37 | Дюбель 6х40 мм анкерный DNA (18 руб) | шт | 40
38 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 100 мм | т | 0.03
39 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 6
40 | Кран шаровый ППРдиаметром 32 мм (545 руб) | шт | 6
41 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 6
42 | Кран шаровый ППРдиаметром 40 мм (837 руб) | шт | 6
43 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2
44 | Буртик63 (135 руб) | шт | 2
45 | Фланцы диаметром 50 мм (1021руб) | шт. | 2
46 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 10,4 104/10
47 | Теплоизоляция для труб Термофлекс д.-35 мм, тол.-9мм (вспененный полиэтилен) (15 руб) | м | 13,2 12*1,1
48 | Теплоизоляция для труб Термофлекс д.-42 мм, тол.-9мм (вспененный полиэтилен) (19 руб) | м | 13,2 12*1,1
49 | Теплоизоляция для труб Термофлекс д.-54 мм, тол.-9мм (вспененный полиэтилен) (27 руб) | м | 44 40*1,1
50 | Теплоизоляция для труб Термофлекс д.-70 мм, тол.-9мм (вспененный полиэтилен) (43 руб) | м | 44 40*1,1
51 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.35
52 | Стеклопластик рулонный марки: ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10 м2 | 4,025 40,25/10
Раздел 2. Новый Раздел
53 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 0.327
54 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 25 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза | 0.327