ПОДПРОГРАММА

"КАЗАКИ КРАСНОДАРА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 29.12.2023 N 6957, от 13.02.2024 N 545, от 29.05.2024 N 2964, от 04.09.2024 N 5555, от 12.12.2024 N 8031, от 28.12.2024 N 8768, от 05.02.2025 N 517, от 26.03.2025 N 1713, от 30.04.2025 N 2548, от 06.06.2025 N 3324, от 01.12.2025 N 8088, от 30.12.2025 N 9013) |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Паспорт

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар "Развитие гражданского общества"

| Координатор подпрограммы | Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар Управление делами администрации муниципального образования город Краснодар |
| Цель подпрограммы | Реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар |
| Задачи подпрограммы | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры кубанского казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, православной морали и христианских традиций; Создание финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов для развития кубанского казачества и привлечения его к несению государственной и иной службы; Обеспечение участия кубанского казачества в возрождении принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе традиций кубанского казачества; Содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах; Содействие развитию внутреннего туризма, направленного на приобщение к культурным и духовным ценностям кубанского казачества; Возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества в воспитательном и образовательном процессе, осуществление мер поддержки классов и групп казачьей направленности |
| Перечень целевых показателей | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка; Продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчете на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю); Количество казачьих обществ, привлекаемых к реализации мероприятий подпрограммы; Количество членов казачьих обществ, ежегодно привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы; Количество учащихся классов казачьей направленности, привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы; Организация и проведение круглых столов, семинаров, собраний, конференций по рассмотрению вопросов реализации государственной политики в отношении казачества с участием представителей казачьих обществ; Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ; количество мероприятий по участию казачьей дружины в охране общественного порядка в составе совместных патрулей с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Краснодару на территории муниципального образования город Краснодар - 1460 мероприятий ежегодно |
| (в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 18.04.2025 N 2249) |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2024 - 2028 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2024 - 2020 годы; II этап: 2026 - 2028 годы. |
| (в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 30.12.2025 N 9013) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение муниципальных проектов | Общий объем бюджетных ассигнований составляет 264246,1 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 41406,2 тыс. рублей; в 2025 году - 27898,8 тыс. рублей; в 2026 году - 64977,7 тыс. рублей; в 2027 году - 64733,5 тыс. рублей; в 2028 году - 65229,9 тыс. рублей. Источник финансирования - местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар). |
| (в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 30.12.2025 N 9013) |  |

# Раздел I

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Цель подпрограммы: реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар.

2. Задачи подпрограммы:

сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры кубанского казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков, православной морали и христианских традиций;

создание финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов для развития кубанского казачества и привлечения его к несению государственной и иной службы;

обеспечение участия кубанского казачества в возрождении принципов общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе традиций кубанского казачества;

содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах;

содействие развитию внутреннего туризма, направленного на приобщение к культурным и духовным ценностям кубанского казачества;

возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества в воспитательном и образовательном процессе, осуществление мер поддержки классов и групп казачьей направленности.

3. Срок реализации подпрограммы для достижения указанных целей и задач: 2024 - 2026 годы.

4. Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2024 - 2025 годы;

II этап: 2026 - 2028 годы.

(п. 4 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 30.12.2025 N 9013)

5. Целевые показатели подпрограммы:

Таблица 1

I этап реализации (с 2024 г. по 2025 г.)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <*> | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка | количество организаций | 2 | 1 | - |
| (п. 1 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 26.03.2025 N 1713) |  |  |  |  |  |
| 2. | Продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчете на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю) | часов в неделю | 2 | 40 | - |
| (п. 2 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 06.06.2025 N 3324) |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество казачьих обществ, привлекаемых к реализации мероприятий подпрограммы | количество организаций | 2 | 31 | 31 |
| 4. | Количество членов казачьих обществ, ежегодно привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 2500 | 1000 |
| 5. | Количество учащихся классов казачьей направленности, привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 3200 | 4700 |
| 6. | Организация и проведение круглых столов, семинаров собраний, конференций по рассмотрению вопросов реализации государственной политики в отношении казачества с участием представителей казачьих обществ | шт. | 2 | 30 | - |
| 7. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ | шт. | 2 | 150 | 150 |

Таблица 2

II этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар

от 30.12.2025 N 9013)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус <*> | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество мероприятий по участию казачьей дружины в охране общественного порядка в составе совместных патрулей с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Краснодару на территории муниципального образования город Краснодар | шт. | 2 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 2. | Продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчете на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю) | часов в неделю | 2 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Количество казачьих обществ, привлекаемых к реализации мероприятий подпрограммы | количество организаций | 2 | 31 | 31 | 31 |
| 4. | Количество членов казачьих обществ, ежегодно привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5. | Количество учащихся классов казачьей направленности, привлекаемых к проведению мероприятий подпрограммы | чел. | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ | шт. | 2 | 150 | 150 | 150 |

--------------------------------

<*> 2 Целевой показатель рассчитывается по методике в соответствии с приложением N 8, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 N 7471 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества".

# Раздел II

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

6. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

# Раздел III

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

7. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 264246,1 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 1

I этап реализации (с 2024 г. по 2025 г.)

| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 41406,2 | - | - | 41406,2 | - |
| 2025 | 27898,8 | - | - | 27898,8 | - |
| Всего по подпрограмме | 69305,0 | - | - | 69305,0 | - |

Таблица 2

II этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2026 | 64977,7 | - | - | 64977,7 | - |
| 2027 | 64733,5 | - | - | 64733,5 | - |
| 2028 | 65229,2 | - | - | 65229,2 | - |
| Всего по подпрограмме | 194940,4 | - | - | 194940,4 | - |

(п. 7 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 30.12.2025 N 9013)

# Раздел IV

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. Требования координатора подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий подпрограммы.

9. Координатор подпрограммы в процессе ее реализации:

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

10. Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе ее реализации:

выполняют подпрограммные мероприятия;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы;

осуществляют подготовку предложений разработчику по изменению подпрограммы;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы;

обеспечивают приведение подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Действие подпрограммы прекращается по выполнении в установленные сроки мероприятий подпрограммы, а также при досрочном их выполнении.

12. Текущий мониторинг подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.

# Приложение

к подпрограмме

"Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАЗАКИ КРАСНОДАРА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 13.02.2024 N 545, от 29.05.2024 N 2964, от 04.09.2024 N 5555, от 12.12.2024 N 8031, от 28.12.2024 N 8768, от 05.02.2025 N 517, от 26.03.2025 N 1713, от 18.04.2025 N 2249, от 30.04.2025 N 2548, от 01.12.2025 N 8088, от 30.12.2025 N 9013) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Таблица 1

I этап реализации (с 2024 г. по 2025 г.)

(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар

от 30.12.2025 N 9013)

| N п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет <*> | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель | Реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных традиций кубанского казачества, в том числе: Корниловские поминовения; парад исторических полков Кубанского казачьего войска, посвященный реабилитации кубанского казачества; городской фестиваль казачьей культуры "Екатеринодар казачий"; День кубанского казачества; другие мероприятия, проводимые с участием казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 213,6 |  |  | 213,6 |  | Количество участников мероприятий не менее 1000 человек | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2024 год | 118,6 |  |  | 118,6 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Изучение традиционной культуры и истории кубанского казачества, эстетическое и духовно-нравственное воспитание и образование детей, в том числе: пошив (приобретение) казачьей формы для учащихся классов (групп) казачьей направленности; организация церемонии посвящения в юные казачата учащихся классов (групп) казачьей направленности; другие мероприятия, проводимые с участием казачьей молодежи города Краснодара | Всего | 1500,5 |  |  | 1500,5 |  | Количество участников мероприятий не менее 2000 человек | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2024 год | 543,8 |  |  | 543,8 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 956,7 |  |  | 956,7 |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия, направленные на развитие казачьих обществ, отмечающих в 2024 году юбилей со дня образования | Всего | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Приобретение ценных подарков казачьим обществам, отмечающим юбилей со дня образования | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2024 год | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 1.1.4. | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ, осуществляющих деятельность по развитию духовно-нравственного воспитания, реализуемая в соответствии с Программой по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2024 году (приложение N 1) | Всего | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Реализация социально значимых проектов социально ориентированных казачьих обществ, осуществляющих деятельность по развитию духовно-нравственного воспитания | Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2024 год | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка численностью не более 70 человек | Всего | 19308,2 |  |  | 19308,2 |  | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка | Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2024 год | 19308,2 |  |  | 19308,2 |  |  |  |
| 1.3. | Задача | Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение военно-патриотических, оборонно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, военно-полевых сборов с участием казачьей молодежи, учеников классов (групп) казачьей направленности, казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 1162,2 |  |  | 1162,2 |  | Количество участников мероприятий не менее 1000 человек | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Красно дара" |
|  |  | 2024 год | 617,6 |  |  | 617,6 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 544,6 |  |  | 544,6 |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ, осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни, реализуемая в соответствии с Программой по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2024 году (приложение N 2), в 2025 году (приложение N 3) | Всего | 820,0 |  |  | 820,0 |  | Реализация социально значимых проектов социально ориентированных казачьих обществ, осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни | Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2024 год | 470,0 |  |  | 470,0 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 1.4. | Задача | Организационно-методическое сопровождение и обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Издание (приобретение) наглядных пособий, стендов, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, баннеров, посвященных казачьей тематике, для классов (групп) казачьей направленности | Всего | 199,6 |  |  | 199,6 |  | Издание (приобретение) не менее 20 наглядных пособий, стендов, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, баннеров), посвященных казачьей тематике, для классов (групп) казачьей направленности в год | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2024 год | 99,8 |  |  | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 99,8 |  |  | 99,8 |  |  |  |
| 1.4.2. | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" | Всего | 45870,9 |  |  | 45870,9 |  | Обеспечение реализации социально значимых проектов, направленных на развитие традиционной казачьей культуры | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2024 год | 20018,2 |  |  | 20018,2 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 25852,7 |  |  | 25852,7 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | Всего | 69305,0 |  |  | 69305,0 |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 41406,2 |  |  | 41406,2 |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 27898,8 |  |  | 27898,8 |  |  |  |

--------------------------------

<*> С 2023 года - бюджет Краснодарского края

## Таблица 2

II этап реализации (с 2026 г. по 2028 г.)

(в ред. Постановления администрации МО город Краснодар

от 30.12.2025 N 9013)

| N п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель | Реализация государственной политики в отношении кубанского казачества на территории муниципального образования город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных традиций кубанского казачества, в том числе: Корниловские поминовения; парад исторических полков Кубанского казачьего войска, посвященный реабилитации кубанского казачества; городской фестиваль казачьей культуры "Екатеринодар казачий"; День кубанского казачества; другие мероприятия, проводимые с участием казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 333,0 |  |  | 333,0 |  | Количество участников мероприятий не менее 1000 человек | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2026 год | 111,0 |  |  | 111,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 111,0 |  |  | 111,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 111,0 |  |  | 111,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Изучение традиционной культуры и истории кубанского казачества, эстетическое и духовно-нравственное воспитание и образование детей, в том числе: пошив (приобретение) казачьей формы для учащихся классов (групп) казачьей направленности; организация церемонии посвящения в юные казачата учащихся классов (групп) казачьей направленности; другие мероприятия, проводимые с участием казачьей молодежи города Краснодара | Всего | 4350,0 |  |  | 4350,0 |  | Количество участников мероприятий не менее 2000 человек | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2026 год | 1450,0 |  |  | 1450,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 1450,0 |  |  | 1450,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 1450,0 |  |  | 1450,0 |  |  |  |
| 1.2. | Задача | Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка | Всего | 107687,0 |  |  | 107687,0 |  | Проведение 1460 мероприятий по участию казачьей дружины в охране общественного порядка в составе совместных патрулей с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел по городу Краснодару на территории муниципального образования город Краснодар | Управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар |
|  |  | 2026 год | 35894,0 |  |  | 35894,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 35649,0 |  |  | 35649,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 36144,0 |  |  | 36144,0 |  |  |  |
| 1.3. | Задача | Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение военно-патриотических, оборонно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, военно-полевых сборов с участием казачьей молодежи, учеников классов (групп) казачьей направленности, казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, в том числе казаков и членов их семей, являющихся членами казачьих обществ | Всего | 1554,0 |  |  | 1554,0 |  | Количество участников мероприятий не менее 1000 человек | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2026 год | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |
| 1.4. | Задача | Организационно-методическое сопровождение и обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Издание (приобретение) наглядных пособий, стендов, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, баннеров, посвященных казачьей тематике, для классов (групп) казачьей направленности | Всего | 63,0 |  |  | 63,0 |  | Издание (приобретение) не менее 20 наглядных пособий, стендов, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, (баннеров), посвященных казачьей тематике, для классов (групп) казачьей направленности, в год | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2026 год | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.4.2. | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" | Всего | 80954,1 |  |  | 80954,1 |  | Обеспечение реализации социально значимых проектов, направленных на развитие традиционной казачьей культуры | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара" |
|  |  | 2026 год | 26983,7 |  |  | 26983,7 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 26984,5 |  |  | 26984,5 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 26985,2 |  |  | 26985,2 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | Всего | 194940,4 |  |  | 194940,4 |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 64977,7 |  |  | 64977,7 |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 64733,5 |  |  | 64733,5 |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 65229,2 |  |  | 65229,2 |  |  |  |

## Приложение N 1

к перечню мероприятий

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА

VII СОЗЫВА В 2024 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 12.12.2024 N 8031) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Наименование социально ориентированного казачьего общества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательный округ N 3 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 70,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 3. Избирательный округ N 25 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 150,0 | Станичное казачье общество "Елизаветин курень" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 4. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара А.В. Анашкин |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 50,0 | Хуторское казачье общество "Старокорсунский казачий курень" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 5. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара Д.В. Орешкин |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 50,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
|  | ИТОГО | 470,0 |  |

## Приложение N 2

к перечню мероприятий

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар

"Развитие гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА

VII СОЗЫВА В 2024 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 12.12.2024 N 8031) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Наименование социально ориентированного казачьего общества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательный округ N 2 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на развитие военно-спортивной подготовки | 150,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 2. Избирательный округ N 3 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственного воспитания | 30,0 | Хуторское казачье общество "Георгиевское" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
|  | ИТОГО | 30,0 |  |

## Приложение N 3

к перечню мероприятий

подпрограммы "Казаки Краснодара"

муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар "Развитие

гражданского общества"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА

VII СОЗЫВА В 2025 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 30.04.2025 N 2548) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | Наименование социально ориентированного казачьего общества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Избирательный округ N 23 |  |  |  |
| 1.1. | Проведение муниципального фестиваля "Орлята России. Орленок-казачонок" | 200,0 | Хуторское казачье общество "Кубанский казачий кордон" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
| 2. Избирательный округ N 25 |  |  |  |
| 2.1. | Проведение спортивных соревнований | 150,0 | Станичное казачье общество "Елизаветин курень" Екатеринодарского районного казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества |
|  | ИТОГО | 350,0 |  |

Постановление администрации МО город Краснодар от 15.10.2014 N 7471 (ред. от 30.12.2025) "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества" {КонсультантПлюс}