## форма №1
Приложение к письму министерства экономики Краснодарского края от _____________ №______________
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар в 2013 году
№ п/п | Наименование мероприятия, объектов | Территория поселения (населен-ный пункт) | Объем финансирования, тысяч рублей
|  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Здравоохранение
| Всего по разделу: |  | 2378.8 | 2356.325 | 200 | 187.325 | 2178.8 | 2169 | 0 | 0
1.3. | Создание офисов врачей общей практики - 2 кабинета: в 2014 году - в пос. Знаменском, в 2017 году - в пос. Лорис | г.Краснодар | 200 | 187.325 | 200 | 187.325 |  |  |  |  | Завершено строительство офиса врачей общей практики в пос. Знакменском, закуплено оборудование
1.4. | Популяризация здорового образа жизни населения | г.Краснодар | 2178.8 | 2169 |  |  | 2178.8 | 2169 |  |  | Проводились досуговые мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения (флеш-мобы, молодежные слеты, тематические смены, фестивали и спортивные мероприятия). В целях профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде органазована агитационная работа среди молодёжи о негативном воздействии наркомании на социально-психологическое развитие подрастающего поколения, проведено 25 профилактических антинаркотических акций «Патруль безопасности», в которых приняли участие более 4 тысяч человек.
2. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
| Всего по разделу: |  | 1538142.9 | 805237.9 | 1057204.3 | 548643.63 | 480938.6 | 256594.27 | 0 | 0
2.1. | Строительство, реконструкция и приобретение учреждений дошкольного образования | г.Краснодар | 1076602.7 | 477906 | 838807.9 | 395291.83 | 237794.8 | 82614.17
2.1.2. | Проектирование и строительство МДОУ на 140 мест в пос. Берёзовом | г.Краснодар | 2300 | 230 | 2070 | 0 | 230 | 230 |  |  | Проектно-изыскательские работы, госэкспертиза проекта
2.1.3. | Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. им. Калинина,1 | г.Краснодар | 2800 | 280 | 2520 | 0 | 280 | 280 |  |  | Проектно-изыскательские работы, госэкспертиза проекта
2.1.4. | Проектирование и строительство ДДУ на 200 мест в ст. Старокор- сунской | г.Краснодар | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | Реализация проекта начнется в 2015 году
2.1.6. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 109 по ул. Краснодарской, 30 | г.Краснодар | 50200 | 18445.2 | 45180 | 11105.9 | 5020 | 7339.3 |  |  | Строительно-монтажные работы , закупка оборудования
2.1.7. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 175 по ул. им. Котовского, 125 | г.Краснодар | 50200 | 1517.5 | 45180 | 0 | 5020 | 1517.5 |  |  | Проектно-изыскательские работы, в декабре заключен контракт на строительно-монтажные работы
2.1.8. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 80 мест на территории детского сада № 73 по ул. им. Володарского, 3 | г.Краснодар | 3700 | 384.9 | 3330 | 0 | 370 | 384.9 |  |  | Проектно-изыскательские работы
2.1.10. | Проектирование и строительство блока на 70 мест на территории ДОУ № 11 по ул. Калининградской, 5 | г.Краснодар | 5000 | 4200 | 4500 | 3780 | 500 | 420 |  |  | Проектно-изыскательские работы
2.1.11. | Проектирование и строительство блока на 55 мест на территории ДОУ № 19 по ул. Гимназической, 33 | г.Краснодар | 25000 | 200 | 22500 | 0 | 2500 | 200 |  |  | Проектно-изыскательские работы
2.1.12. | Проектирование и строительство 2-х детских садов на 140 мест каждое по ул. им. С.Есенина / ул. им. Кухаренко Я.Г. | г.Краснодар | 80000 | 0 |  |  | 80000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.13. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в п. Индустриальном | г.Краснодар | 2000 | 0 |  |  | 2000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.14. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в индивидуальной жилищной застройке Калинино 1 | г.Краснодар | 6500 | 0 |  |  | 6500 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.16. | Строительство пристроек к ДОУ № 24 по ул. им. Кутузова, 24 | г.Краснодар | 2500 | 0 | 1750 | 0 | 750 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.17. | Строительство пристроек к ДОУ № 79 по ул. им. Орджоникидзе, 79 | г.Краснодар | 20000 | 389.4 | 14000 | 0 | 6000 | 389.4 |  |  | Проектно-изыскательские работы
2.1.18. | Строительство пристроек к ДОУ № 177 по ул. им. Ковалёва, 8 | г.Краснодар | 20000 | 505.11 | 14000 | 0 | 6000 | 505.11 |  |  | Проектно-изыскательские работы
2.1.19. | Строительство пристроек к ДОУ № 202 по ул. им. Яна - Полуяна, 48 | г.Краснодар | 40000 | 0 | 28000 | 0 | 12000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.20. | Строительство пристроек к ДОУ № 138 по ул. Молодёжная, 1 | г.Краснодар | 20000 | 0 | 14000 | 0 | 6000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.21. | Строительство пристроек к ДОУ № 116 по ул. Бургасская, 25 | г.Краснодар | 74567.4 | 40579.74 | 52197.2 | 28082.28 | 22370.2 | 12497.46 |  |  | Строительно-монтажные работы
2.1.22. | Строительство пристроек к ДОУ № 206 в ст. Елизаветинской по ул. Красной, 34 | г.Краснодар | 55355.3 | 38444.15 | 38748.7 | 25736.65 | 16606.6 | 12707.5 |  |  | Строительно-монтажные работы,приобретиние оборудования
2.1.23. | Строительство пристроек к ДОУ № 231 по ул. Симферопольской, 8 | г.Краснодар | 20000 | 0 | 14000 | 0 | 6000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
2.1.24. | Приобретение объекта недвижимости под размещение ДДУ на 150 мест - филиал МАДОУ Детский сад № 216, ул. им. Карякина, 23 | г.Краснодар | 120000 | 120000 | 108000 | 108330 | 12000 | 11670 |  |  | Приобретён объект недвижимости под размещение ДДУ
2.1.25. | Приобретение объекта недвижимос- ти под размещение ДДУ на 140 мест - филиал МАДОУ Детский сад № 221, ул. Зиповская, 37 | г.Краснодар | 112000 | 112000 | 100800 | 100995.7 | 11200 | 11004.3 |  |  | Приобретён объект недвижимости под размещение ДДУ
2.1.26. | Приобретение объекта недвижимости под размещение ДДУ на 150 мест - филиал МАДОУ Детский сад № 200, ул. им. 40 летия Победы, 121/1 | г.Краснодар | 120000 | 120000 | 108000 | 108255.3 | 12000 | 11744.7 |  |  | Приобретён объект недвижимости под размещение ДДУ
2.1.27. | Приобретение объекта недвижимости под размещение ДДУ на 300 мест - филиал МАДОУ Детский сад № 130, ул. 3-я Целиноградская, 3 | г.Краснодар | 234480 | 20730 | 211032 | 9006 | 23448 | 11724 |  |  | Приобретён объект недвижимости под размещение ДДУ
2.2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | г.Краснодар | 182830 | 119168.8 | 147280 | 95928.3 | 35550 | 23240.5
2.2.1. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1000 мест) (1, 2 этапы) | г.Краснодар | 25000 | 29636.4 | 22500 | 17698.9 | 2500 | 11937.5 |  |  | Инженерно-геологические изыскания, госэкспертиза, строительно - монтажные работы (1 этап) (завершение - апрель 2015)
2.2.4. | Строительство средней школы на 440 мест в жилом комплексе в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, западнее ул. Средней | г.Краснодар | 100200 | 88749.4 | 90180 | 78229.4 | 10020 | 10520 |  |  | Инженерно-геологические изыскания, кадастровые работы, изготовление техпланов, строительно - монтажные работы (пожарная сигнализация), оборудование. Работы выполнены в полном объёме
2.2.6. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2500 мест со спортивным блоком | г.Краснодар | 22000 | 0 | 22000 | 0 |  |  |  |  | Проектно-изыскательские работы
2.2.8. | Проектирование и строительство блока начальных классов МБОУ СОШ № 66 на 400 мест по ул. Уссурийской, 2 в городе Краснодаре | г.Краснодар | 7000 | 363 | 6300 |  | 700 | 363 |  |  | Проектно-изыскательские работы. Реализация проекта будет продлена на 2014 год
2.2.9. | Проектирование и строительство нового здания МБОУ СОШ № 47 на 400 мест по ул. Садовой, 245 в городе Краснодаре | г.Краснодар | 7000 | 420 | 6300 |  | 700 | 420 |  |  | Проектно-изыскательские работы.Реализация проекта будет продлена на 2014 год
2.3. | Развитие системы дополнительного образования | г.Краснодар | 10815 | 7454.6 |  |  | 10815 | 7454.6
| Проектирование и строительство здания муниципального учреждения дополнительного образования детей «Межшкольный эстетический центр» (блок учебных классов) по ул. им. Тюляева, 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Реализация проекта начнется в 2017-2018 гг.
2.3.2. | Укрепление материальной базы межшкольного эстетического центра, поддержка творческих коллективов, выявление молодых дарований | г.Краснодар | 10815 | 7454.6 |  |  | 10815 | 7454.6 |  |  | Выделенные средства направлены на изготовление сценических костюмов, информационно-методическое обеспечение деятельности центра и переподготовку кадров,а также для участия в 3 -х Международных и 2-х Всероссийских конкурсах и т.д.
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | г.Краснодар | 224068.2 | 164046.7 | 71116.4 | 57423.5 | 152951.8 | 106623.2
2.4.1. | Комплексный капитальный ремонт здания ДОУ № 186 в пос. Плодородном, 9, капитальный ремонт зданий, наружных и внутренних сетей МУ Центр «Смена» (г. Анапа) | г.Краснодар | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | В ДОУ № 186 проведены сантехнические работы; в МУ Центр «Смена» - капитальный ремонт подсобных помещений
2.4.2. | Проведение обработки деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом, модернизация и ремонт действующих систем пожарной автоматики, установка систем внутреннего и наружного видео- наблюдения, ограждение территории | г.Краснодар | 12054 | 12549.5 |  |  | 12054 | 12549.5 |  |  | Проведена обработка деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом (102 ОУ), модернизация и ремонт действующих систем пожарной автоматики (2 ОУ), установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, изготовление ПСД (101 ОУ) и тд.
2.4.3. | Оснащение общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар торгово-технологическим холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосбе регающего режима, мебелью, приобретение современной посуды для приготовления пищи и питания детей | г.Краснодар | 7200 | 7244 |  |  | 7200 | 7244 |  |  | 36 школьных столовых оборудованы линиями свободной раздачи, которые позволяют учащимся осуществить выбор блюд; произведена закупка посуды и мебели для пищеблоков школ; приобретён легковозводимый модуль для размещения столовой СОШ №17, произведён ремонт школьных пищеблоков и обеденных залов и т.д.
2.4.4. | Капитальный ремонт ДОУ № 77, пер. 1-й Заречный, 6 | г.Краснодар | 1458.2 | 1361.4 | 1020.7 | 950 | 437.5 | 411.4 |  |  | В результате переоборудования помещений (столовых) в 19 ДОУ введено 395 мест
2.4.5. | Капитальный ремонт ДОУ № 87 по ул. Гоголя, 127 | г.Краснодар | 2198.5 | 1635.1 | 1539 | 1144.6 | 659.5 | 490.5
2.4.6. | Капитальный ремонт ДОУ № 90 по ул. Выставочной, 16 | г.Краснодар | 1610.7 | 1258.6 | 1127.5 | 881 | 483.2 | 377.6
2.4.7. | Капитальный ремонт ДОУ № 101 по ул. 2-й Пятилетки, 6/2 | г.Краснодар | 2215 | 2113.6 | 1550.5 | 1479.5 | 664.5 | 634.1
2.4.8. | Капитальный ремонт ДОУ № 131 по ул. Уральской, 176 | г.Краснодар | 1725.9 | 1684.7 | 1208.1 | 1179.3 | 517.8 | 505.4
2.4.9. | Капитальный ремонт ДОУ № 136 по ул. Московской, 56 | г.Краснодар | 4627.9 | 1507.1 | 3239.5 | 917.9 | 1388.4 | 589.2
2.4.10. | Капитальный ремонт ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 | г.Краснодар | 788.9 | 656.6 | 552.2 | 459.6 | 236.7 | 197
2.4.11. | Капитальный ремонт ДОУ № 160 по ул. Атарбекова, 34 | г.Краснодар | 2500 | 1350 | 1750 | 945 | 750 | 405
2.4.12. | Капитальный ремонт ДОУ № 170 по ул. Селезнёва, 86 | г.Краснодар | 60928.8 | 53944.4 | 42650 | 37761.1 | 18278.8 | 16183.3
2.4.13. | Капитальный ремонт ДОУ № 173 по ул. Азовской, 9 | г.Краснодар | 2500 | 706.2 | 1750 | 194.3 | 750 | 511.9
2.4.14. | Капитальный ремонт ДОУ № 196 по ул. Тюляева, 31 | г.Краснодар | 2000.3 | 2000.3 | 1400.2 | 1400.2 | 600.1 | 600.1
2.4.15. | Капитальный ремонт ДОУ № 201 по ул. Сормовской, 110 | г.Краснодар | 2001 | 1953.6 | 1400.7 | 1367.5 | 600.3 | 586.1
2.4.16. | Капитальный ремонт ДОУ № 202 по ул. им. Яна - Полуяна, 48 | г.Краснодар | 2500 | 644 | 1750 | 128.8 | 750 | 515.2
2.4.17. | Капитальный ремонт ДОУ № 213 по ул. Тургенева, 185 | г.Краснодар | 2500 | 1316.3 | 1750 | 809.6 | 750 | 506.7
2.4.18. | Капитальный ремонт ДОУ № 214 по ул. Уральской, 192 | г.Краснодар | 2016.8 | 1983.7 | 1411.8 | 1388.6 | 605 | 595.1
2.4.19. | Капитальный ремонт ДОУ № 222 по ул. Уральской, 206 | г.Краснодар | 2098.1 | 2047.7 | 1468.7 | 1433.4 | 629.4 | 614.3
2.4.20. | Капитальный ремонт ДОУ № 228 по ул. Тургенева, 146 | г.Краснодар | 2309.8 | 1686 | 1616.9 | 1180.2 | 692.9 | 505.8
2.4.21. | Капитальный ремонт ДОУ № 231 по ул. Симферопольской, 8 | г.Краснодар | 2010.5 | 1922.4 | 1407.4 | 1345.7 | 603.1 | 576.7
2.4.22. | Капитальный ремонт ДОУ № 233 по ул. Бульварное Кольцо, 20 | г.Краснодар | 3604.6 | 3510.3 | 2523.2 | 2457.2 | 1081.4 | 1053.1
2.4.23. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря ДОУ № 185 по ул. Симферопольской, 28 | г.Краснодар | 19336 | 13836 |  |  | 19336 | 13836 |  |  | В рамках реализации мероприятий краевой и муниципальной программ за счёт вывода начальных классов из школ-садов (ДОУ № 181,63) введено 80 мест, за счет восстановления зданий ДОУ (№ 169,96,170) - 315 мест
2.4.24. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря ДОУ № 96 по ул. Новороссийской, 208 | г.Краснодар | 10115 | 6615 |  |  | 10115 | 6615
2.4.25. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря ДОУ № 169 по ул. им. Атарбекова, 36 | г.Краснодар | 14047 | 14031 |  |  | 14047 | 14031
2.4.26. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря ДОУ № 170 по ул. им. Селезнева, 86 | г.Краснодар | 31721.2 | 16741.8 |  |  | 31721.2 | 16741.8
2.4.28. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря прогим- назия № 63 по ул. им. Космонавта Гагарина, 69а | г.Краснодар | 7500 | 7485.7 |  |  | 7500 | 7485.7
2.4.29. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря прогим- назия № 181 по ул. им. Селезнёва, 98 | г.Краснодар | 5000 | 1761.7 |  |  | 5000 | 1761.7
2.4.30. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря ДОУ № 106 по ул. им. Вавилова Н.И., 3 | г.Краснодар | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 0
2.5. | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | г.Краснодар | 500 | 468 |  |  | 500 | 468 |  |  | В 2013 году закончили обучение по программе "Менеджмент в образовании" 20 работников ДОУ, из которых 9 -назначены заведующими дошкольными организациями
2.6. | Организация оздоровления, летнего отдыха, профилактика правонарушений безнадзорности | г.Краснодар | 30788 | 25564.5 |  |  | 30788 | 25564.5 |  |  | Организовано 34 летних трудовых отряда дневного пребывания на базе ОУ (1390 чел.), проведены 15 тематических экспедиций (700 школьников) и некатегорийные походы по 210 маршрутам для более 6000 учащихся и т.д.
2.7. | Расширение сети дошкольных образовательных учреждений, создание в муниципальных образовательных учреждениях современных условий обучения и воспитания, сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, привитие им навыков здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, повышение качества воспитательной работы с обучающимися и воспитанниками, сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических работников, привлечение специалистов учреждений дополнительного образования спортивной направленности для организации работы спортивных секций и спортивных клубов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | г.Краснодар | 12539 | 10629.3 |  |  | 12539 | 10629.3 |  |  | Осуществлялась целевая поддержка инновационной деятельности МОУ, награждены победители конкурса инновационных проектов (5 победителей из 36 участников), проведены муниципальные этапы предметных Олимпиад по 23 предметам, организовано участие 27 победителей краевых Олимпиад на Всероссийском этапе (15 стали победителями и призёрами Всероссийских предметных Олимпиад), организовано сетевое взаимодействие образовательных организаций посредством сети Интернет, подготовлено внедрение программы «Сетевой город», объединяющей все образовательные организации
3. Физическая культура и спорт
| Всего по разделу: |  | 91653.9 | 50314.8 | 58297 | 25927.3 | 33356.9 | 24387.5 | 0 | 0
3.1. | Строительство и реконструкция муни- ципальных спортивных учреждений | г.Краснодар | 43700 | 13654.2 | 39330 | 8671.1 | 4370 | 4983.1
3.1.1. | Проектирование и реконструкция стадиона в ст. Старокорсунской (22 чел/смена) | г.Краснодар | 2000 | 46.7 | 1800 | 0 | 200 | 46.7 |  |  | Проектно-изыскательские работы
3.1.2. | Проектирование и реконструкция стадиона по ул. им. Вавилова Н.И. (22 чел/смена) | г.Краснодар | 1700 | 66.6 | 1530 | 0 | 170 | 66.6 |  |  | Проектно-изыскательские работы
3.1.3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов - 2 комплекса на 200 зрителей (пос. Знаменский, ст. Старокорсунская) | г.Краснодар | 30000 | 13285.9 | 27000 | 8671.1 | 3000 | 4614.8 |  |  | пос.Знаменский: строительно -монтажные работы, покупка спортивного оборудования. ст. Старокорсунская - проектно-изыскательские работы
3.1.4. | Проектирование и строительство закрытого плавательного бассейна на территории м-р Комсомольский (СОШ №73) | г.Краснодар | 10000 | 255 | 9000 |  | 1000 | 255 |  |  | Проектно-изыскательские работы
3.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений | г.Краснодар | 12994.9 | 12994.9 |  |  | 12994.9 | 12994.9 |  |  | Приобретен автобус (для школы художественной гимнастики), партер, лодки, байдарки, велосипеды, 2 легковых автомобиля и т.д.
3.4. | Проектирование, строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок на территории административного центра Красно- дарского края: МБОУ СОШ № 10 по ул. Колхозная, 71, МБОУ Гимназия № 72 по ул. Тургенева, 217, на территории Георгиевского сквера в х. Ленина по ул. Пластунской, МБОУ Гимназия № 25, МБОУ СОШ № 8 по ул. Красноармейская, 7, МБОУ СОШ № 38 в пос. Лазурный по ул. Октябрьская, 1, МБОУ СОШ № 85 в ст. Старокорсунская по ул. Базарная, 57, МБОУ СОШ № 23 по ул. Бакинская, 5, МБОУ СОШ № 2 по ул. Седина, 38, МБОУ СОШ № 77 в пос. Белозёрный, МБОУ СОШ № 73 по ул. Сормовская, 114, МБОУ Лицей № 90 по ул. 70 лет Октября, 28, МБОУ СОШ № 34 по ул. Казачья, 18, МБОУ СОШ № 11 по ул. Российская, 10, МБОУ СОШ № 52 по ул. Трудовой Славы, 28, МБОУ Лицей № 64 по ул. Атарбекова, 26 | г.Краснодар | 16000 | 14099.1 | 14400 | 12689.2 | 1600 | 1409.9 |  |  | Выполнены работы по строительству многофункциональных спортивно-игровых площадок по ул. Ким, 17, ул.Центральной, 16/2 в х.Копанском, ул.Песчаной, 14, ул.Волжской, 39
3.5. | Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | г.Краснодар | 5709 | 5709 | 4567 | 4567 | 1142 | 1142 |  |  | В первенствах и чемпионатах Краснодарского края по 41 культивируемому виду спорта приняли участие 2431 спортсмен
3.6. | Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | г.Краснодар | 13250 | 3857.6 |  |  | 13250 | 3857.6 |  |  | Проведено 10 спортивно массовых мероприятий по месту жительства, спортакиада трудовых коллективов, физкультурные и спортивные мероприятия с инвалидами и т.д.
4. Культура
| Всего по разделу: |  | 27570 | 14430.1 | 13050 |  | 14520 | 14430.1
4.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | г.Краснодар | 5900 | 4641 | 1800 |  | 4100 | 4641
4.1.2. | Проектирование и строительство двухэтажной пристройки к зданию МУК «Сельский дом культуры и спорта» в ст. Елизаветинской по ул. им. Ленина, 270 | г.Краснодар | 2000 | 441 | 1800 |  | 200 | 441 |  |  | Проектно-изыскательские работы
4.1.4. | Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, выставок, участие в международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и городских фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах. | г.Краснодар | 400 | 900 |  |  | 400 | 900 |  |  | Участие в краевых фестивалях проводимых в этнокультурном комплексе "Атамань" ст. Тамань Темрюкского района, в зональном этапе краевого конкурса "Ты выбираешь сам", в V межрегиональном фестивале детских хореографических коллективов "В гостях у "Родничка"-2013", в IV Международном фестивале-конкурсе "Планета оф Старс", проведение фестиваля-конкурса "Адрес детства - Кубань"
4.1.5. | Обеспечение творческих коллективов и отдельных исполнителей сценическими костюмами, обувью, музыкальными инструментами, фонограммами | г.Краснодар | 350 | 550 |  |  | 350 | 550 |  |  | Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов четырех досуговых учреждений
4.1.6. | Изготовление рекламной, полиграфической продукции, теле- и видеоматериалов, освещающих вопросы развития народного творчества в муниципальных учреждениях культуры | г.Краснодар | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | Приобретение и изготовление визиток, плакатов, буклетов
4.1.7. | Организация досуга населения в парках культуры и отдыха | г.Краснодар | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | Проведение концертов в выходные и праздничные дни
4.1.8. | Приобретение выставочного и презентационного оборудования | г.Краснодар | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | Приобретение теле- и акустической системы
4.1.9. | Укрепление материально-технической базы, приобретение методического фонда и иллюстрационного материала | г.Краснодар | 2250 | 2250 |  |  | 2250 | 2250 |  |  | Приобретение компьютерной техники, музыкального оборудования, офисной техники, мебели
4.3. | Создание и развитие детских школ искусств | г.Краснодар | 14970 | 3339.1 | 11250 |  | 3720 | 3339.1
4.3.1. | Проектирование и строительство здания детской школы искусств №1 по ул. им. Яна - Полуяна, 40 | г.Краснодар | 7000 | 319.8 | 6300 |  | 700 | 319.8 |  |  | Выполняются проектно-изыскательские работы
4.3.2. | Проектирование и строительство пристройки МОУ ДОД ДШИ №12 по ул. Стасова, 167/1 | г.Краснодар | 3000 | 388.3 | 2700 |  | 300 | 388.3 |  |  | Проектно-изыскательские работы
4.3.3. | Проектирование и строительство здания для занятий хореографией для детской школы искусств № 2, ст. Елизаветинская, ул. Советская, 26 | г.Краснодар | 1500 | 261 | 1350 |  | 150 | 261 |  |  | Проектно-изыскательские работы, санитарно-эпидемиологическая экспертиза почвы
4.3.4. | Проектирование и строительство мансардного этажа над двухэтажным зданием МОУДО детей «Детская школа искусств № 5 им В.Д.Пономарева муниципального образования город Краснодар» | г.Краснодар | 1000 | 0 | 900 |  | 100 | 0 |  |  | Проектно-изыскательские работы перенесены на конец 2014 г.
4.3.5. | Проведение фестивалей, конкурсов и выставок, зональных этапов краевых конкурсов исполнительского мастерства и выставок детского художественного творчества | г.Краснодар | 920 | 920 |  |  | 920 | 920 |  |  | Участие в IV краевом фестивале-конкурсе детского художественного творчества "Адрес детства-Кубань", проведение II Международного фестиваля-конкурса "Звучи и пой", проведение городского фестиваля детского творчества "Планета детства и друзей", проведение VII городского фестиваля народной песни "Цвети и пой, кубанская столица", проведение зонального тура краевого конкурса исполнительного мастерства учащихся-солистов, проведение I Международного конкурса-выставки детского художественного творчества
4.3.6. | Поддержка творческого коллектива-победителя внутриотраслевого конкурса «Искусство-это мы! за звание «Лучший творческий коллектив»по итогам текущего года | г.Краснодар | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | Приобретение сценических костюмов
4.3.7. | Проведение заключительного гала-концерта лауреатов и дипломантов городских, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок, фестивалей, конкурсов | г.Краснодар | 200 | 100 |  |  | 200 | 100 |  |  | Проведение гала-концерта учащихся ДШИ и ДХШ МО город Краснодар
4.3.8. | Финансирование расходов для участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах, творческих школах | г.Краснодар | 1050 | 1050 |  |  | 1050 | 1050 |  |  | Направление учащихся и преподавателей на V Международный конкурс юношеского исполнительского искусства им. Г.В.Свиридова, XVIII Международный детский конкурс фортепианных дуэтов им. Л.А.Брук "Брат и сестра", IVМеждународный конкурс ансамблей народных инструментов, Международный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов
4.4. | Развитие библиотечной системы | г.Краснодар | 6100 | 6100 |  |  | 6100 | 6100
4.4.1. | Формирование общественного интереса к чтению (расходы, связанные с проведением ежегодных городских литературных фестивалей, акций, проектов и пр.) | г.Краснодар | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | Приобретение сувенирной книжной продукции, грамот, дипломов, сувениров
4.4.2. | Проведение ежегодных городских конкурсов среди жителей Краснодара | г.Краснодар | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | Приобретение сувенирной книжной продукции, грамот, дипломов, сувениров
4.4.3. | Проведение городских профессиональных конкурсов «Лучший библиотекарь года» и «Лучшая библиотека года» | г.Краснодар | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | Приобретение сувенирной книжной продукции, грамот, дипломов, сувениров, цветов
4.4.4. | Организация мероприятий по социальной рекламе чтения (транспортная реклама, баннеры, щиты, рекламные буклеты, афиши, радиореклама, телереклама, листовки, серия телепередач о книге и чтении) | г.Краснодар | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | Приобретение баннеров, растяжек
4.4.6. | Развитие детского, юношеского, семейного чтения (социологические исследования, циклы мероприятий, издание рекомендательных библиографических пособий) | г.Краснодар | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | Приобретение сувенирной книжной продукции, изготовление книги "Золотой список для детского чтения"
4.4.7. | Доукомплектование библиотечных фондов в интересах различных социо-культурных групп и слоёв населения | г.Краснодар | 1565 | 1565 |  |  | 1565 | 1565 |  |  | Приобретение книг (6985 экз.)
4.4.8. | Создание комфортных условий для читателей, организация современного интерьера в муниципальных библиотеках (оснащение сплит-системами, библиотечной мебелью) | г.Краснодар | 1275 | 1275 |  |  | 1275 | 1275 |  |  | Приобретение стеллажей
4.4.9. | Организация дополнительных автоматизированных мест для пользователей и сотрудников библиотек, оснащение электронно-вычислительной техникой | г.Краснодар | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Приобретение компьютерной и офисной техники, МФУ
4.4.10. | Совершенствование информационного обслуживания населения (расходы, связанные с подключением к сети Интернет, абонентская плата, оплата трафика, услуг связи, расходных материалов, внедрение лицензионного программного обеспечения, монтаж локальных сетей и др.) | г.Краснодар | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | Создание локально-вычислительной сети, информационное обслуживание ИСС, приобретение программных продуктов, электронных книг
4.4.11. | Комплектование библиотечного фонда электронными изданиями на нетрадиционных носителях инфор- мации: аудио, видео, CD-дисках, DVD-дисках | г.Краснодар | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | Приобретение аудиокниг
4.5. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | г.Краснодар | 600 | 350 |  | 0 | 600 | 350 |  |  | Проводилась подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров
5. Молодёжная политика
| Всего по разделу: |  | 21663.3 | 16609.74 | 993.3 | 993.3 | 20670 | 15616.44
5.1. | Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью в муниципальном образовании город Краснодар | г.Краснодар | 993.3 | 1419 | 993.3 | 993.3 |  | 425.7 |  |  | Обеспечивалась деятельность 7 координаторов
5.2. | Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, её творческое и интеллектуальное развитие, формирование здорового образа жизни среди молодёжи, содействие экономической самостоятельности и повышение социальной активности молодёжи, развитие молодёжного предпринимательства; поддержка и развитие школьного самоуправления, работа с молодёжью по месту жительства, международное молодёжное сотрудничество, организация летнего отдыха и оздоровления молодёжи, молодёжный туризм, информационное, организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики | г.Краснодар | 16686 | 13826.1 |  |  | 16686 | 13826.1 |  |  | Приобретение цветочной продукции,оплата звукового, концертного, сценического оборудования,цифровой техники, изготовление буклетов, услуг ведущих, творческих коллективов, услуг по организации и проведению КВН, по созданию телепередач, проведению походов, выплата ежегодных стипендий молодым талантам и т.д.
5.3. | Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан, организация и внедрение инновационных форм патриотического воспитания, развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих, воинских коллективах и общественных объединениях муниципального образования город Краснодар | г.Краснодар | 3934 | 1314.84 |  |  | 3934 | 1314.84 |  |  | Издано и передано в образовательные учреждения 2 методических пособия по патриотическому воспитанию молодежи, проведено 15 конкурсов, соревнований, турниров, фестивалей,оплачены услуги по авторской реконструкции исторических событий, изготовлению граммот и баннера, сублим. табличек, буклетов и т.д., авторским мастер-классам, услуги по предоставлению звукового и светового оборудования и др.
5.4. | Проведение акций и профилактических мероприятий | г.Краснодар | 50 | 49.8 |  |  | 50 | 49.8 |  |  | Проведены "Гагаринские чтения", выставка изобразительного искусства "Город мастеров", традиционные городские творческие фестивали, смотры-конкурсы, в которых приняли участие более 12500 школьников; приобретены спортивные костюмы, рубашки-поло, электронные книги, баннеры
6. Топливно-энергетический комплекс
6.1. | Газификация домов и насе-лённых пунктов: Газоснабжение района жилой застройки по ул. Народной, ул. Средней и ул. Пригородной. Газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос». Инженерные сети мкр. Дивного пос. Индустриального. Газификация пос. Победитель, пос. Дружелюбного, пос. Колосистого, х. Восточного, х. Нового, х. Копанского. Газоснабжение пос. Пло-дородного, пос. Северного, пос. Краснолит, пос. Зеленопольского, пос. Российского-1, поселения «Излучина Кубани», пос. Октябрьского, пос. Калинино-1 и других | г.Краснодар | 34013.6 | 74862.98 | 20000 | 41496.6 | 14013.6 | 33366.38 |  |  | Инженерно-геологические изыскания, подготовка техусловий на разработку проектной документации, техинвентаризация с постановкой на кадастровый учет, визуальное обследование и подготовка акта историко-культурной экспертизы, подготовка технических планов, разработка схем газоснабжения, инженерно-геодезические изыскания
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
| Всего по разделу: |  | 1423856.3 | 1069227.035 | 1049550 | 811370.166 | 374306.3 | 257856.869
в том числе жилищное хозяйство
7.1.1. | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда | г.Краснодар | 109400 | 98287.275 | 40500 | 37850.866 | 68900 | 60436.409 |  |  | Приобретены 63 благоустроенные квартиры, предназначенные для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов
7.1.2. | Проектирование и строительство быстровозводимых жилых домов с целью пополнения муниципального жилищного фонда: 26 тыс.кв.м – 420 квартир | г.Краснодар | 15000 | 0 | 12000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
7.1.3. | Заказ изготовления технических паспортов и заключений о техническом состоянии жилых строений, расположенных в границах застроенных территорий | г.Краснодар | 6000 | 0 |  |  | 6000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
7.2. Коммунальное хозяйство
7.2.1. | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения | г.Краснодар | 16500 | 6544.5 | 15000 | 5544.5 | 1500 | 1000
7.2.1.1. | Замена участка водопровода по ул. им. Красина 3/4 | г.Краснодар | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 500 | 0 |  |  | Объект был заменен на "Реконструкция водопровода по ул.Краснодарская ст.Елизаветинская"
7.2.1.3. | Выполнение СМР по переносу напорной линии сети канализации на 2 отд. АФ «Солнечная» | г.Краснодар | 11000 | 6544.5 | 10000 | 5544.5 | 1000 | 1000 |  |  | Перенесено 5 км сетей канализации
7.2.2. | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | г.Краснодар | 18199.9 | 6382.3 |  |  | 18199.9 | 6382.3 |  |  | Осуществлена замена автоматики безопасности - на 3 котельных, теплообменника - на 1 котельной
7.2.3. | Технические мероприятия по повышению энергоэффективности: создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектами бюджетной сферы, замена ламп на энергосберегающие, экспресс-утепление зданий (реконструкция дверных и оконных блоков), промывка инженерных систем с частичной модернизацией изношенного оборудования, оснащение муниципальных учреждений приборами учёта электрической энергии, учёта тепловой энергии, учёта воды и замена установленных в муниципальных учреждениях приборов учёта на имеющие возможность автоматизированного снятия показаний | г.Краснодар | 31780 | 0 | 23230 |  | 8550 | 0 |  |  | Средства выделены в конце 2013 года, в настоящее время проходит процедура заключения контракта
7.2.4. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации | г.Краснодар | 290000 | 215870 | 261000 | 180000 | 29000 | 35870
7.2.4.2. | Строительство ливневой канализации муниципального образования город Краснодар в части: реконструкция ул.Российской от ул.40-лет Победы до ул.Пригородной и ул.Пригородной от ул.Российской до ул.Ростовское шоссе. Третий этап. Корректировка | г.Краснодар | 290000 | 10000 | 261000 |  | 29000 | 10000 |  |  | Велись строительно-монтажные работы
7.2.5. | Строительство 2-й очереди головного канализационного коллектора в городе Краснодаре (6,1 километра) | г.Краснодар | 200000 | 204170 | 180000 | 180000 | 20000 | 24170 |  |  | Гидрометеороло-гическая информация, санитарно-эпидемиологическая экспертиза почвы, строительно-монтажные работы
7.2.6. | Проектирование и строительство 2-ой очереди головного канализационного коллектора № 20 (9,4 километра) | г.Краснодар | 24000 | 1700 | 19400 |  | 4600 | 1700 |  |  | Проектно-изыскательские работы, доработка проектно-сметной документации
7.3. Благоустройство и озеленение
7.3.1. | Обустройство детских игровых площадок, модернизация системы наружного освещения, ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий и другие | г.Краснодар | 99953.4 | 66487.64 |  |  | 99953.4 | 66487.64 |  |  | Монтаж праздничной иллюминации, новогодние елки, проектирование бульвара Платановый, приобретение и установка детского игрового оборудования (418 площадок), ограждение детских площадок (43 объекта) и т.д.
7.3.2. | Строительство новых, реконструкция, модернизация и ремонт существующих систем наружного освещения: 2013 год – 119 объектов, 2014 – 2017 годы – по 90 объектов ежегодно | г.Краснодар | 30000 | 0 | 25000 | 0 | 5000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
7.3.3. | Улучшение внешнего облика города | г.Краснодар | 256823 | 189585.42 | 221240 | 155794.9 | 35583 | 33790.52
7.3.3.1. | Проектирование и реконструкция сквера "Дружба" по ул. Мира | г.Краснодар | 11500 | 3762 | 10350 | 3382 | 1150 | 380 |  |  | Корректировка проектно-изыскательских работ, прохождение госэкспертизы
7.3.3.3. | Проектирование, капитальный ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности - 5 зданий | г.Краснодар | 70934 | 71110 | 63840 | 63840 | 7094 | 7270 |  |  | Проведен капитальный ремонт зданий по ул.Красноармейской 17, 19
7.3.3.4. | Проектирование и строительство ограждения территорий кладбищ (9,7 тыс. погонных метров) | г.Краснодар | 2000 | 2846 | 1800 | 1800 | 200 | 1046 |  |  | Заменены ограждения кладбищ: ул. Пригородная, 28; х. Новый, х. Копанской, пос. Белозерный, пос. Лазурный, пос. Северный, ст. Старокорсунская и др.
7.3.3.5. | Проектирование и реконструкция бульвара по ул.Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра "Аврора" (благоустройство 24 тыс.кв.м., 2 фонтана) | г.Краснодар | 110289 | 69378.7 | 99260 | 53503.3 | 11029 | 15875.4 |  |  | Реконструкция бульвара (первая очередь), техприсоединение, разработка проекта реставрации здания к/т Аврора и скульптуры "Аврора"
7.3.3.7. | Проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, расположенных на территории административного центра Краснодарского края (отнесенные к объектам культурного наследия), находящихся в муниципальной собственности (19 объектов) | г.Краснодар | 4750 | 4750 | 4275 | 4275 | 475 | 475 |  |  | Проектно-изыскательские работы
7.3.3.8. | Проектирование, ремонт и реконструкция памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений, расположенных на территории административного центра Краснодарского края, находящихся в муниципальной собственности (13 объектов) | г.Краснодар | 3250 | 3229.1 | 2925 | 2904.1 | 325 | 325 |  |  | Работы проводились на объектах: монумент "Создатель", стелла "Погибшим во время Гражданской войны", памятник К.Марксу, памятник "Героям битв за Кубань во время ВОВ"
7.3.3.9. | Приобретение и установка малых архитектурных форм (2000 комплектов) | г.Краснодар | 20000 | 23680.9 | 18000 | 18000 | 2000 | 5680.9 |  |  | Приобретено 3110 единиц (скамьи , диваны, урны , опорные цоколи)
7.3.3.11. | Проектирование, реконструкция и строительство знаков маршрутного ориентирования (въездные стеллы) на территории административного центра Краснодарского края (6 объектов) | г.Краснодар | 2000 | 145.2 | 1800 |  | 200 | 145.2 |  |  | Установленна стелла по Ростовскому шоссе
7.3.3.12. | Реконструкция территории, находящейся в муниципальной собственности и прилегающей к зданию ЗАГСа Западного округа города Краснодара | г.Краснодар | 6100 | 399.1 | 5490 |  | 610 | 399.1 |  |  | Закончены строительно-монтажные работы (устройство бетонных, мозаичных, цементных, металлоцементных покрытий)
7.3.3.13. | Проектирование и строительство общественного туалета по ул. Короткой. | г.Краснодар | 6000 | 460 | 5400 |  | 600 | 460 |  |  | Строительно-монтажные работы завершены
7.3.3.14. | Проектирование, устройство и замена ограждений вдоль дорог муниципального значения на территории административного центра Краснодарского края (16,9 тыс. погонных метров) | г.Краснодар | 9000 | 8990.5 | 8100 | 8090.5 | 900 | 900 |  |  | Установлены ограждения вдоль дорог муниципального значения (ограждения вдоль дорог и ограждение кладбищ - 6,7 тыс.пог. м)
7.3.3.15. | Проектирование, строительство и благоустройство кладбища. Ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз "Кубань" | г.Краснодар | 11000 | 833.92 |  |  | 11000 | 833.92 |  |  | Проектно-изыскательские работы выполнены, однако строительство не начато в связи с отсутствием финансирования
7.3.4. | Озеленение | г.Краснодар | 326200 | 280199.9 | 252180 | 252179.9 | 74020 | 28020
7.3.4.1. | Озеленение территории административного центра Краснодарского края и содержание зеленых насаждений (1200 тыс.кв.м.) | г.Краснодар | 280200 | 280199.9 | 252180 | 252179.9 | 28020 | 28020 |  |  | Высажено: -однолетники -760510 шт; -двулетники - 577984 шт; -деревья -1698 шт; -кустарники - 43592 шт и др.
7.3.4.2. | Строительство парков, скверов, рекреационных зон, корчевание пней, посадка деревьев, кустарников, газонов, цветников, проведение инвентаризации зелёных насаждений | г.Краснодар | 46000 | 0 |  |  | 46000 | 0 |  |  | Финансирование не осуществлялось
8. Обеспечение доступности жилья
| Всего по разделу: |  | 1541694 | 192420.174 | 1168670 | 33728.258 | 193888 | 28695.133 | 179136 | 129996.783
8.1. | Обеспечение жильём молодых семей: разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий, предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | г.Краснодар | 253776 | 183926.044 | 37320 | 26846.598 | 37320 | 27082.663 | 179136 | 129996.783 | Выданы 74 свидетельства
8.2. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства (330 тыс.кв.м. общей площади - 4550 квартир): к жилому 16-этаж-ному 5-секционному дому литер «34» по ул. Рождественская Набережная, к ЖК «Изумрудный», литеры Б, В, Г, Д по ул. им. -Мачуги, 2, к жилому 12-этажному 1-секционному дому по ул. Дмитриевская Дамба, 10, к 16-этажному 10-секционному жило-му дому по ул. им. Карякина, к ЖК «Наутилус» по ул. Пашковская/ Красная, квартал 193, к 12-14-16-этажному многоквартирному жило-му дому по ул. им. Бабушкина /Рашпилевская, к жилому много-квартирному дому литер «35» по ул. Рождественская Набережная, к жилому многоквартирному дому (1-ая очередь) по ул. им. Вавилова, 18 | г.Краснодар | 664240 | 7631.01 | 569400 | 6104.85 | 94840 | 1526.16 |  |  | Проектно-изыскательские работы
8.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домов, строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиками: 107 тыс.кв.м. - 2089 квартир | г.Краснодар | 615500 | 0 | 553950 | 0 | 61550 | 0 |  |  | Средства выделены в конце 2013 года, реализация проекта продолжится в 2014 году
8.4. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | г.Краснодар | 8178 | 863.12 | 8000 | 776.81 | 178 | 86.31 |  |  | Возмещались затраты на инженерные сети котеджного поселка "Зелёный берег" ст. Старокорсунская
9. Архитектура и градостроительство
| Всего по разделу: |  | 112435.001 | 26851.8 | 50250 | 6829.8 | 62185.001 | 20022
9.1. | Разработка проекта планировки территории, примыкающей к Карасунским и Покровским прудам | г.Краснодар | 25000 | 1090 | 22500 |  | 2500 | 1090 |  |  | Разрабатывается проект планировки территории
9.2. | Разработка научно-проектной документации и проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ на территории кладбища "Всесвятское" | г.Краснодар | 15000 | 346.6 | 13500 |  | 1500 | 346.6 |  |  | Проектно-изыскательские работы
9.4. | Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами, постановка на кадастровый учёт: 2013 год - 240 домов, 2014 год - 876 домов, 2015 год - 870 домов, 2016 год - 870 домов, 2017 год - 870 домов | г.Краснодар | 57435.001 | 18225.4 |  |  | 57435.001 | 18225.4 |  |  | Выполнены работы по формированию земельных участков, поставлены на кадастровый учет (318 жилых домов)
9.5. | Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории, расположенной в пос. Лазурный муниципального образования город Краснодар | г.Краснодар | 15000 | 7189.8 | 14250 | 6829.8 | 750 | 360 |  |  | Проект планировки выполнен
10. Развитие экономики
| Всего по разделу: |  | 234906 | 243230.2 |  | 7360.6 | 234906 | 235869.6
10.1. | Предоставление субсидий на возмещение затрат на ранней стадии деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов по кредитам, организация и проведение конкурсов в целях стимулирования их инновационной деятельности | г.Краснодар | 19600 | 25064.6 |  | 7360.6 | 19600 | 17704 |  |  | Ежемесячно проводились: информационно-консультационная работа по вопросам развития малого и среднего предприни-мательства; заседания Экспертного совета на общественных началах по отраслевым проблемам развития малого и среднего предпринимательства и т.д. Предоставлялись субсидии 27 субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам - 5 субъектам малого и среднего предпринимательства
10.2. | Проведение презентационно-выставочных и информационно-технических мероприятий | г.Краснодар | 52300 | 52463.7 |  |  | 52300 | 52463.7 |  |  | Проведены: презентационно-выставочные мероприятия; межотраслевые конференции, посвященные стратегическому планированию социально-экономического развития мо г. Краснодар; презентации инвестиционного потенциала мо г. Краснодар в российских и зарубежных СМИ и т.д.
10.3. | Формирование новых объектов экскурсионного показа, средств размещения, сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг, обеспечение роста турпотока, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, реконструкция функционирующих средств размещения и строительство новых | г.Краснодар | 2500 | 2728.3 |  |  | 2500 | 2728.3 |  |  | Установлено 6 указателей к 46 объектам туристического показа,оборудованных солнечными батареями для автономной работы в вечернее и ночное время; организованы и проведены 45 автобусно-пешеходных экскурсий «Знакомьтесь: современный Краснодар» для официальных делегаций, граждан, проживающих и (или) находящихся на территории мо г. Краснодар (посетили свыше 1500 человек); проведена работа по разработке и изготовлению книг о достопримечательностях г. Краснодара на русском и английском языках, тираж 1 000 экземпляров
10.4. | Создание и развитие сети МФЦ | г.Краснодар | 160506 | 162973.6 |  |  | 160506 | 162973.6 |  |  | Приобретены оргтехника, средства связи, технические средства защиты информации и прочее оборудование в сфере ИКТ
11. Развитие АПК
| Всего по разделу: |  | 2496 | 1287.4 | 2496 | 1287.4
11.1. | Развитие элитного семеноводства | г.Краснодар | 110 | 52.9 | 110 | 52.9 |  |  |  |  | Предоставлены субсидии одному хозяйству на выращивание семенного фонда
11.2. | Поддержка племенного животноводства | г.Краснодар | 2000 | 848.5 | 2000 | 848.5 |  |  |  |  | Предоставлены субсидии 2 хозяйствам на покупку и содержание племенного скота
11.3. | Поддержка малых форм хозяйствования | г.Краснодар | 386 | 386 | 386 | 386 |  |  |  |  | Предоставлены субсидии на производство сельскохозяйственной продукции и строительство теплиц (5 чел.)
12. Промышленность
12.2. | Строительство новых промышленных объектов (технопарков) | г.Краснодар | 50250 | 0 | 50250 | 0 |  |  |  |  | Формирование земельного участка
13. Дорожное хозяйство
| Всего по разделу: |  | 572448 | 162981.5 | 400000 | 121225.6 | 172448 | 41755.9
13.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в районе средних образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар | г.Краснодар | 40000 | 33064.6 | 36000 | 29121 | 4000 | 3943.6 |  |  | Выполнена разметка возле образовательных учреждений
13.2. | Дорожная разметка автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар | г.Краснодар | 90000 | 87354 | 81000 | 78404.6 | 9000 | 8949.4 |  |  | Выполнена разметка автомобильных дорог общего прользования местного значения
13.3. | Проектирование и строительство подземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения (2 перехода) | г.Краснодар | 20000 | 1182.3 | 18000 |  | 2000 | 1182.3 |  |  | Проектно-изыскательские работы 2-х переходов: ул. Вишняковой (Вещевой рынок) и ул. Красных Партизан (КМЛДО)
13.4. | Проектирование транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог местного значения на ул.Ставропольской и ул.Старокубанской | г.Краснодар | 77778 | 13700 | 70000 | 13700 | 7778 | 0 |  |  | Ведутся проектно-изыскательские работы
13.5. | Проектирование и реконструкция трамвайного переезда через ул.Ставропольскую в створе с ул.им.Селезнёва | г.Краснодар | 5000 | 207.8 | 4500 |  | 500 | 207.8 |  |  | Проектно-изыскательские работы
13.6. | Реконструкция автомобильных дорог местного значения в части: ул.Восточно-Кругликовской от ул.им. 40-летия Победы до ул.Домбайской; ул.Яснополянской от ул.Домбайской до ул.Уссурийской; ул.Уссурийской от ул.Яснополянской до ул.Российской | г.Краснодар | 181670 | 21170 | 163500 |  | 18170 | 21170 |  |  | Ведутся работы по реконструкции инженерных коммуникаций
13.7. | Строительство автомобильных дорог местного значения в части: строительство ул. Яркая, Анисовая от ул.Новицкого до ул.Совхозная в городе Краснодаре | г.Краснодар | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | Ведется оформление земли. Объект перенесен на 2014 год
13.8. | Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения, создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, обустройство автомобильных дорог местного значения ограждениями, строительство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, нанесение линий дорожной разметки | г.Краснодар | 78000 | 4650.7 |  |  | 78000 | 4650.7 |  |  | Строительство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта на автомобильных дорогах местного значения, установка дорожных ограждений 1-й группы, содержание аппаратно-программных комплексов определения интенсивности параметров движения транспортных средств и индефикации транспортных номеров
13.9. | Оформление проектов содержания автомобильных дорог местного значения, расчёт норматива денежных затрат на их ремонт и содержание, разработка паспортов автомобильных дорог | г.Краснодар | 50000 | 1652.1 |  |  | 50000 | 1652.1 |  |  | Оформление земельно-правовой документации под автомобильными дорогами местного значения, разработка паспортов и разработка технических паспортов на автомобильные дороги местного значения
14. Транспорт
| Всего по разделу: |  | 667600 | 210868.5 | 600840 | 144893.9 | 66760 | 65974.6
14.1. | Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта: 105 трамваев, 160 троллей-бусов, 40 автобусов | г.Краснодар | 552400 | 179908.5 | 497160 | 125453.9 | 55240 | 54454.6 |  |  | Приобретено: 20 трамваев, 10 автобусов, 16 троллейбусов
14.2. | Капитальный ремонт 110 трамвайных вагонов | г.Краснодар | 115200 | 30960 | 103680 | 19440 | 11520 | 11520 |  |  | Отремонтировано 16 вагонов
15. Развитие ГО и предупреждение ЧС
| Всего по разделу: |  | 17887 | 17175.9 |  |  | 17887 | 17175.9
15.1. | Выполнение работ по совершенствованию инфраструктуры, системы обеспечения вызова оперативных служб, повышение уровня информационного обеспечения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях | г.Краснодар | 9500 | 9136.8 |  |  | 9500 | 9136.8 |  |  | Увеличена оперативность совместных действий экстренных служб и снижено время реагирования с 1 часа до 40 минут; в результате модернизации системы связи МКУ МО г.Краснодар "ЕДДС" уменьшены безвозвратные потери населения в чрезвычайных ситуациях на 15%
15.2. | Реализация первичных мер пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности, развитие и укрепление материально-технической базы муниципальной пожарной охраны | г.Краснодар | 6786 | 6439.1 |  |  | 6786 | 6439.1 |  |  | Увеличена степень оснащённости материально-технической базы подразделений муниципальной пожарной охраны на 70%, колличество людей, спасенных на пожарах - 225 чел, количество людей, охваченных противопожарной пропагандой - 30000 чел.
15.3. | Развитие и совершенствование учебно-материальной базы учреждения "Курсы гражданской обороны", увеличение зон оповещения населения, приобретение и монтаж комплекта радиотелевизионного оборудования для ввода видео и звуковых сообщений ЕДДС в программы телеканалов и вещательных радиостанций для оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар | г.Краснодар | 1601 | 1600 |  |  | 1601 | 1600 |  |  | Мероприятия, запланированные в программе, выполнены в полном объеме
16. Улучшение экологической обстановки
| Всего по разделу: |  | 90600 | 13777.3 | 81000 | 4558.8 | 9600 | 9218.5
16.1. | Осуществление экологического мониторинга, проведение эколого-просветительских мероприятий, информирование о состоянии окружающей среды | г.Краснодар | 600 | 199.8 |  |  | 600 | 199.8 |  |  | Приобретены стационарные посты контроля загрязнения атмосферного воздуха, проведены эколого-просветительские мероприятия, включающие организацию конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений города, издан ежегодный сборник "Состояние и охрана окружающей среды на территории мо г. Краснодар"; измерялся уровень содержания в атмосферном воздухе опасных загрязняющих веществ
16.3. | Проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки: уменьшение подтопляемых территорий на 2500 га, благоустройство 14 километров водоохраняемой зоны | г.Краснодар | 50000 | 1242 | 45000 |  | 5000 | 1242 |  |  | Проектно-изыскательские работы, госэкспертиза
16.4. | Проектирование и строительство очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов, завод им. Седина | г.Краснодар | 40000 | 12335.5 | 36000 | 4558.8 | 4000 | 7776.7 |  |  | СМР (коллектор Почтовый), проектно-изыскательские работы на очистные сооружения
17. Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Всего по разделу: |  | 606 | 606 |  |  | 606 | 606
17.1. | Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда | г.Краснодар | 66 | 66 |  |  | 66 | 66 |  |  | Социальная поддержка оказана 16 гражданам
17.2. | Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни | г.Краснодар | 540 | 540 |  |  | 540 | 540 |  |  | Организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей, семейных ценностей и традиций, на пропаганду усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на повышение роли отца в воспитании детей. В рамках мероприятий приняло участие более 8000 детей.
18. Занятость населения
| Всего по разделу: |  | 21917.1 | 23762.1 |  |  | 21917.1 | 21667.1 | 0 | 2095
18.1. | Организация общественных работ в учреждениях культуры, здравоохранения, образования, на предприятиях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | г.Краснодар | 4043.6 | 3793.6 |  |  | 4043.6 | 3793.6 |  |  | Созданы 529 рабочих мест
18.2. | Создание временных рабочих мест в организациях жилищно-коммунального комплекса, торговли и бытового обслуживания населения, строительных, промышленных, сельскохозяйственных организациях, учреждениях культуры, образовательных учреждениях | г.Краснодар | 17873.5 | 19968.5 |  |  | 17873.5 | 17873.5 |  | 2095 | Трудоустроено 6996 несовершеннолетних граждан, в том числе за счёт средств местного бюджета - 6558 человек
19. Прочее
| Всего по разделу: |  | 400118.9 | 274687.3 | 11820 | 3411.1 | 388298.9 | 271276.2
19.1. | Мероприятия по предоставлению компенсации расходов многодетным семьям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | г.Краснодар | 60092 | 49408.9 |  |  | 60092 | 49408.9 |  |  | Компенсацию получили 3265 семей
19.2. | Мероприятия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почетным гражданам города Краснодара | г.Краснодар | 1900 | 2002.9 |  |  | 1900 | 2002.9 |  |  | Компенсацию получили 34 человека
19.3. | Мероприятия по финансированию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом муниципального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг | г.Краснодар | 69957 | 59266.9 |  |  | 69957 | 59266.9 |  |  | Субсидии предоставлены 13866 гражданам
19.4. | Дополнительные меры по активизация социального участия граждан старшего поколения в жизни муниципального образования город Краснодар, культурно-досуговые мероприятия | г.Краснодар | 43150 | 23628.4 |  |  | 43150 | 23628.4 |  |  | Проведены культурно-досуговые мероприятия, выполнен ремонт 214 жилых помещений ветеранов, в стадии завершения находятся 93 жилых помещения
19.5. | Создание безбарьерной для инвалидов среды жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры и месту работы (обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и пешеходных наземных и подземных переходов для маломобильных граждан); приобретение низкопольного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) | г.Краснодар | 15980 | 5819.7 | 11820 | 3411.1 | 4160 | 2408.6 |  |  | Выполнялись работы по созданию доступной среды в учреждениях образования и культуры; приобретены спортивные тренажёры и спортивный инвентарь, 5 мобильных автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения; разработана проектная документация по обустройству подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Ростовское шоссе – ул.Зиповская
19.6. | Закупка, разработка, создание, внедрение, развитие, модернизация, эксплуатация, обслуживание и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры, программно-аппаратных комплексов СЭД и электронных архивов, программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, перевод муниципальных услуг в электронный вид | г.Краснодар | 102290.5 | 23353.5 |  |  | 102290.5 | 23353.5 |  |  | Мероприятия, запланированные в программе на 2013 год - выполнены
19.7. | Профилактика проявлений экстремизма и гармонизация межнациональных отношений, в том числе в молодёжной среде, проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур | г.Краснодар | 4400 | 4400 |  |  | 4400 | 4400 |  |  | В СМИ опубликовано более 75 статей о профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений, подготовлено 12 выпусков газеты "Краснодарские Известия" - "Дом ста народов", проведено более 130 мероприятий и др.
19.8. | Организационно-техническое и методическое обеспечение работы консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, организация и проведение социологических опросов, организация и проведение конкурсов, круглых столов | г.Краснодар | 50429.4 | 69240.4 |  |  | 50429.4 | 69240.4 |  |  | Проведено более 700 мероприятий, в которых приняли участие свыше 80 тыс. человек, более 40 общественных организаций, проведено 10 социологических опросов и т.д.
19.9. | Схранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, привлечение членов казачьих обществ к выполнению обязанностей государственной и иной службы, патриотическое воспитание молодёжи в казачьих обществах, организационно-методическое обеспечение деятельности казачьих обществ | г.Краснодар | 21120 | 19753.7 |  |  | 21120 | 19753.7 |  |  | Проведились военно-патриотические, оборонно-массовые, спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия с участием казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества и др.
19.10. | Развитие комплексной системы видеонаблюдения, размещение и обновление в организациях и учреждениях массового пребывания населения информационных стендов и уголков безопасности для ознакомления граждан с памятками о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация работы аварийно-диспетчерских подразделений жилищно-коммунального хозяйства и приобретение видеопродукции по антитеррористической тематике | г.Краснодар | 30800 | 17812.9 |  |  | 30800 | 17812.9 |  |  | Приобретены 100 комплектов систем видеонаблюдения; произведено проектирование работ по установке 136 видеокамер; приобретено и установлено программное обеспечение на установку 100 видеокамер и тд.
| Всего |  | 6852236.801 | 3200687.054 | 4564620.6 | 1751913.779 | 2108480.201 | 1316681.492 | 179136 | 132091.783