## форма
Информация о реализации в 2014 году инвестиционных проектов, утверждённых Программой социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2013-2017 годы (решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.9)
№ п/п | Отрасль, в которой реализуется проект | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты, реализация которых продлена
1. | Строительство 61.20.2 | Строительство жилого комплекса «Адмирал» ОАО «Кубанское речное пароходство» | 2007 – 2013 проект продлён | г. Краснодар | Литеры 1,2,3,4 сданы. 5 литер - ведутся работы по строительству двух 24-этажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, формируется монолитный каркас; введена в эксплуатацию подземная автостоянка на 274 машино-места, проведено берегоукрепление набережной р.Кубань | Проект продлён до 2017 года
2. | Транспорт 70.2 | Строительство складского комплекса «Логоцентр-Кубань» ООО «Холдинг-Кубань» | 2009 – 2013 проект продлён | Вдоль автодороги М4 «Дон» северо- восточнее пос. Индустриаль-ного | Завершено строительство 2-й очереди (40 тыс. кв. м),началось строительство 3 и 4 очереди общей площадью 80 тыс. кв. м. | Проект продлён
3. | Промышленность 29.56.2 | Реконструкция и техническое перевооружение ОАО КПЗ «Каскад» | 2012-2015 проект продлён | г. Краснодар | Техническое перевооружение действующего производства, открытие новых участков по обработке металлов и порошковой окраске изделий | Проект продлён на 2015 год
4. | Промышленность 24.11 | Расширение действующего производства ООО «Акварос» | 2012-2013 проект продлён | г. Краснодар | Запущена линия по производству сухого льда, осуществлялась закупка транспорта и оборудования для строительства многофункционального центра по производству технических газов | Проект продлён
5. | Торговля 74.13.1 | Строительство сети автозаправочных станций ООО «Кубанская Нефтегазовая Компания» | 2009-2013 проект продлён | г. Краснодар | Введено в эксплуатацию 8 АЗС (в период 2009-2013 гг. построено 7 АЗС, в 2014 - 1 АЗС) | Проект реализован
6. | Торговля 51.6 | Строительство крытого рынка по ул. Степной, ООО «Самсон» | 2012-2013 проект продлён | г. Краснодар | Получено разрешение на строительство крытого рынка. В 2015 году начнутся строительные работы | В стадии реализации
7. | Связь 64.20.11 | Развитие сети радиодоступа Краснодарский филиал ОАО «МегаФон» | 2013-2013 проект продлён | г. Краснодар | В 2014 году компанией для размещения оборудования базовых станций стандарта 2G/3G построено более 90 новых площадок | Проект реализован
8. | Связь 64.20.11 | Развитие транспортной сети Краснодарский филиал ОАО «МегаФон» | 2013-2013 проект продлён | г. Краснодар | В 2014 году выполнены работы по развитию пропускной способности сети передачи данных | Проект реализован
9. | Коммунальное хо-зяйство 41.00.1 | Инвестиционная программа ООО «Краснодар Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар» на 2007 – 2013 годы» | 2007 – 2013 проект продлён | г. Краснодар | В рамках завершения реализации инвестиционной программы в 2014 году работы проводились по следующим объектам: завершена реконструкция водозабора «Восточный-2»; завершена реконструкция водозабора «Восточный-1»; завершено строительство канализационного коллектора в г. Краснодаре по ул. им. Яна Полуяна; строительство 1 очереди 20-го фекального коллектора. В рамках заключённых договоров на подключение новых абонентов проводилось проектирование сетей: к многоэтажному жилому дому(МЖД) по ул. Новаторов, 20, к 388-квартирному жилому дому по ул. Бородинской, 10 в п.Пашковский, к 17-этажному жилому дому по ул. Старокубанской, 58/1, к двум 22-этажным жилым домам по ул. Рождественской Набережной, 7/1; кроме того, осуществлялось строительство сетей: к жилому массиву, ограниченному ул. Дальней и ул. Дзержинского, к МЖД по ул. Новаторов, 20, к 16-этажным МЖД по ул. им. Архитектора Петина, 12, к МЖД по ул. им.Симиренко, 37. В сентябре открыта самая мощная станция обезжелезивания на водозаборе «Восточный-2». Около 150 тысяч краснодарцев – жителей восточной и центральной частей города будут получать воду улучшенного качества | Проект реализован
10. | Коммунальное хо-зяйство 40.10.2 | Инвестиционная программа ОАО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» | 2013-2013 проект продлён | г. Краснодар | Согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе выполняется реконструкция и новое строительство 7 ВЛ-0,4 кВ, 8 КЛ - 10 кВ, около 48 трансформаторных подстанций; в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение выполняется реконструкция около 17 воздушных линий, кабельных линий и более 100 трансформаторных подстанций, выполняется электроснабжение жилых домов | Проект реализован
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2014-2017 годах
1. | Строительство 85.11.1 | Реализация проекта реконструкции территории в границах улиц Офицерской – Шоссе Нефтяников – Дальней – им. Дзержинского, общей площадью 12,8 га. ООО «Медико-фармацевтическое объединение «Клиника «На здоровье» и Компания IBS InterBau-System GmBH | 2009 – 2024 | г. Краснодар | Разработка проектной документации, инженерно-геологические изыскания, получение ТУ. Поиск инвесторов | В стадии реализации
2. | Строительство 74.14 | Строительство общественно-делового центра ООО «Доминион-Юг» (ул. Рашпилевская – ул.им. Хакурате – ул.Красная – ул.Новокузнечная) | 2008 – 2016 | г. Краснодар | Разработка проекта | В стадии реализации
3. | Строительство 45.2 | Комплексное освоение 62 га в целях жилищного строительства (район ул. Восточно-Кругликовской) ЗАО «Патриот» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Утвержден проект планировки, разрабатывается проект застройки, получены ТУ на электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, ливневую канализацию, связь, газоснабжение | В стадии реализации
4. | Строительство 26.61 | Застройка микрорайона «Московский» ООО «ОБД-Инвест» | 2009 – 2017 | г. Краснодар | С начала реализации проекта сданы литеры: 1,2,3,4,5,6,7,8,17,36,37. В 2014 году сданы литеры 35,38, выполняются СМР, литер 39 | В стадии реализации
5. | Строительство 45.21.1 | Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства ЗАО «Кубанская Марка» (севернее ул. Тихорецкой, западнее ул. Восточно-Кругликовской) | 2011 – 2020 | г. Краснодар | Проведено межевание земельного участка на 31 участок, заказаны проекты планировки каждого участка | В стадии реализации
6. | Строительство 45.21.1 | Строительство жилого микрорайона (район ул. Восточно-Кругликовской) ЗАО «Кубанская Марка» | 2011 – 2025 | г. Краснодар | Проведено межевание земельного участка на 25 участков согласно целевому назначению. Заказаны проекты планировки каждого участка, получено разрешение на строительство Л6 | В стадии реализации
7. | Строительство 45.21.1 | Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской ЗАО «Кубанская Марка» | 2008 – 2017 | г. Краснодар | 1,2,3 очереди сданы в эксплуатацию. В 2014 году сданы в эксплуатацию 4 очередь и литеры 23, 24/1, 24/2, 25 - 5 очереди, ведется строительство литеров 21, 22 | В стадии реализации
8. | Строительство 45.2 | Освоение земельного массива в районе ул. Восточно-Кругликовской в целях жилищного строительства ООО «Инвестстрой» | 2008 – 2025 | г. Краснодар | Производятся бетонные работы на трибунах стадиона; ведётся проектирование инженерных сетей участка | В стадии реализации
9. | Строительство 45.2 | Жилой комплекс ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» (ул. им. К.Образцова, 18) | 2011 – 2014 | г. Краснодар | Построено 7,5 тыс. кв.м жилья | Проект реализован
10. | Строительство 45.2 | Строительство жилого комплекса из двенадцати 16-этажных домов ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» (ул. им. 70-летия Октября) | 2010 – 2016 | г. Краснодар | Ведется строительство (83 %) | В стадии реализации
11. | Строительство 70.20.2 | Реконструкция центральной части муниципального образования город Краснодар в границах квартала 110 ООО ПКФ «Самсон» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Ведутся отделочные работы, здание готовится к сдаче в эксплуатацию | В стадии реализации
12. | Строительство 45.21 | Строительство жилого микрорайона в Прикубанском внутригородском округе ООО «Бизнес инвест» | 2011 – 2020 | г. Краснодар | Введены в эксплуатацию два 16-этажных жилых дома, введена первая очередь застройки коттеджного поселка "Вишневый сад" включающая 125 коттеджей. Ведется строительство пяти 16-ти этажных домов и ДДУ | В стадии реализации
13. | Строительство 45.21.1 | Строительство многоквартирных жилых домов ООО «КраснодарИнвест-Строй» (ул. 1-го Мая, 91) | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Построены 20-этажный и 8-этажный жилые дома | Проект реализован
14. | Строительство 45.1 | Жилищный комплекс «Возрождение» ООО «РенКапСтрой» (ул. Восточно-Кругликовская – продолжение ул. им. 40-летия Победы) | 2012 – 2014 | г. Краснодар | Введены в эксплуатацию пять 22-этажных жилых домов и подземная парковка на 300 машино-мест | Проект реализован
15. | Строительство 45.21 | Строительство жилого комплекса в квартале, ограниченном ул. им. Максима Горького – ул. Бородинской – ул. 1-ой Заречной – ул. Симферопольской ООО «ЮРСК» | 2011 – 2015 | г. Краснодар | Введены в эксплуатацию литеры - 1а,1б,1в. В 2014 году введен литер -1г | Проект реализован
16. | Строительство 45.21 | Строительство жилого комплекса «Сормовский» ООО «ЮРСК» (ул. Сормовская, 202/1) | 2011 – 2015 | г. Краснодар | Введен в эксплуатацию | Проект реализован
17. | Строительство 51.42.1 | Строительство коттеджного посёлка «Зелёный берег» ООО "Зелёный берег" | 2009 – 2014 | ст. Старокорсунская, АОЗТ «Нива-1» | Ведутся переговоры с администрацией Краснодарского края о подписании дополнительного соглашения о продлении сроков реализации проекта | Проект приостановлен
18. | Строительство 45.2 | Строительство жилого микрорайона ЗАО «Сувар Эстейт» (пересечение ул. Красных Партизан и ул. Азовской) | 2011 – 2018 | г. Краснодар | Ведется строительство, сданы в эксплуатацию 2 жилых дома | В стадии реализации
19. | Торговля 65.21 | «Строительство автомо-бильного центра BMW» ООО «Модус А» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | Введено в эксплуатацию 2-этажное здание автосалона | Проект реализован
20. | Торговля 55.30 | Строительство сети предприятий общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс» ЗАО «Москва-Макдоналдс» | 2012 – 2014 | г. Краснодар | В 2013 году введено 3 объекта, в 2014 - 2 объекта общественного питания быстрого обслуживания сети «Макдоналдс» | Проект реализован
21. | Торговля 70.2 | Расширение торгово-сервисного центра по продаже и обслуживанию автомобилей Audi в городе Краснодаре ООО «Семь-ю-семь» | 2013 – 2014 проект продлён | г. Краснодар | Оформление проектной документации | В стадии реализации
22. | Торговля 51.34 | «Строительство здания кафе» ООО «Фирма САГ» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | В 2013 г. - формирование земельного участка, кадастровые работы. В 2014 г. проект приостановлен | Проект приостановлен
23. | Промышленность 24.51.3 | Модернизация действующего производства, разработка и выпуск новой продукции ООО НПП «Флореаль» | 2013 – 2014 | г. Краснодар | Закуплено оборудование по производству флаконов для упаковки собственной продукции. Ведется проектирование цеха по производству "Стевиозида". Начато производство нового дезинфектанта с широким спектром действия для использования во всех сферах жизнедеятельности человека (данный препарат также показан и для ветеринарии) | В стадии реализации
24. | Промышленность 29.24.9 | Расширение действующего производства ООО «КЛААС» | 2010 – 2015 | г. Краснодар | Ведется строительство цеха лакопокраски и закупка оборудования | В стадии реализации
25. | Промышленность 23.20 | Техническое перевооружение и модернизация существующих объектов производства ЗАО «КНПЗ-Краснодарэконефть» | 2013 – 2017 | г. Краснодар | Ведется техническое перевооружение технологических установок, объектов подсобно-вспомогательного назначения, реконструкция резервуарных парков | В стадии реализации
26. | Промышленность 15.61.2 | Реконструкция, модернизация существующих объектов производства ОАО «Краснодарзерно-продукт» | 2013 – 2017 | г. Краснодар | Завершение модернизации существующих объектов производства | Проект реализован
27. | Связь 64.20 | Группа инвестиционных проектов по развитию сети связи и сервисов в городе Краснодаре (коммерческие объекты) Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» | 2014 – 2017 | г. Краснодар | В 2014 году компания полностью перевела всю сеть телефонной связи на цифровые технологии нового поколения. Сто процентная цифровизация телефонной сети позволила повысить качество связи и расширить спектр дополнительных сервисов, предоставляемых абонентам: автоматический определитель номера, переадресация вызовов, уведомление о поступлении нового вызова, автодозвон, сокращенный набор номера. Завершено строительство мультисервисной сети на территории жилого района «Европея» | В стадии реализации
28. | Связь 64.20 | Группа проектов по модернизации инфраструктуры объектов Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» на территории города Краснодара | 2014 – 2017 | г. Краснодар | В 2014 году выполнены работы по каблированию многоквартирных жилых домов с целью предоставления услуг телефонии и широкополосного доступа для населения, по организации каналов связи VPN и доступа к сети интернет, ведется обновление парка мультимедийного оборудования, реконструкция и модернизация объектов гражданского назначения объектов связи, распределительных сетей, стационарных сооружений, сетей передачи данных. Выполнена замена аналоговых автоматических телефонных станций АТС-32 и АТС-36 в Комсомольском микрорайоне, которые ранее обслуживали 18,5 тыс. номеров, на цифровые АТС. После модернизации все абоненты, проживающие в зоне действия новых АТС, переведены на цифровое оборудование АХЕ-10 | В стадии реализации
29. | Связь 64.20.11 | Развитие сети 2G и 3G для обеспечения скоростного Интернета и качественной мобильной связи Краснодарский филиал ОАО «МТС» «Макрорегион «Юг» | 7 лет (в зави-симости от даты начала реализации проекта) | г. Краснодар | В 2014 году компанией выполнена установка нового дополнительного контроллера 3G с целью увеличения ёмкости сети UMTS, проведена модернизация 250 площадок по стандарту LTE, построено 4 радиорелейных пролёта для обеспечения транспортной привязки новых объектов сети подвижной радиосвязи | В стадии реализации
30. | Связь 64.20.11 | Строительство сети широкополосного доступа, кабельного телевидения. Краснодарский филиал ОАО «МТС» «Макрорегион «Юг» | 7 лет (в зави-симости от даты начала реализации проекта) | г. Краснодар |  | Реализация проекта не начата
31. | Транспорт 65.1 | Внедрение системы безналичной оплаты проезда «Электронный проездной» ЗАО «Золотая Корона» | 2010 – 2016 | г. Краснодар | 940 единиц транспорта оборудовано системой безналичной оплаты проезда | В стадии реализации
32. | Транспорт 63.21.21 | Строительство двух автовокзалов ОАО «Кубаньтрансавто» | 2014 – 2017 | г. Краснодар |  | Реализация проекта не начата
33. | Городское хозяйство 90.0 | Строительство полигона депонирования твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования город Краснодар ООО «Мусороуборочная компания» | 2010 – 2018 | г. Краснодар п. Копанской | Оборудован КПП, на котором установлено оборудование для измерения уровня радиации, завершены благоустроительные работы, оборудована автоматическая мойка машин, обустроены резервуары для сбора фильтрата, построена электрическая подстанция и установлены независимые источники электропитания | В стадии реализации
34. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Краснодартеплосеть» по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2011 – 2015 годы на территории муниципального образования город Краснодар | 2011 – 2015 | г. Краснодар | В 2014 году выполнено: строительство котельной - Большая Восточно-Кругликовская; строительство тепловых сетей, инженерных сетей от котельной "Большая Восточно-Кругликовская"; строительство участка магистральных тепловых сетей в мкр. «Солнечный»; строительство тепловых сетей от котельной № 9 (пос. Берёзовый) в микрорайон «Молодёжный»; строительство тепловых сетей от расширяемой очереди котельной КРЭС-2 в мкр. «Московский»; строительство тепловых сетей по Восточно-Кругликовскому району | В стадии реализации
35. | Коммунальное хозяйство 40.10.11 | Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» | 2013 – 2017 | г. Краснодар | Согласно оперативному отчёту по инвестиционной программе: введена трансформаторная мощность с уровнем напряжения 10 кВ в размере 5,63 МВА; построено воздушных линий с уровнем напряжения 35 кВ - 99,4 км, с уровнем напряжения 0,4 кВ-10,93 км. | В стадии реализации