## прил 1
Информация о реализации в 2014 г. системы программных мероприятий, утверждённых Программой социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2013-2017 годы (решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.9)
№ | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | [8 empty] | Примечание | Примечание
|  |  | ВСЕГО |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства
|  |  | План | Бюджетные средства | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. Здравоохранение
| Всего по разделу | 2014 | 507352.7 | #REF! | 518568.5 | 505100 | 516339 | 2252.7 | 2229.5
1.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | 2014 | 505100 | #REF! | 516339 | 505100 | 516339
1.2.1. | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | 2014 | 205100 | #REF! | 62382 | 205100 | 62382 |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта для перепрофилизации пищеблока в лабораторный центр | внепрограммные мероприятия
1.2.1.4. | Капитальный ремонт помещений, инженерных коммуникаций МБУЗ Краснодарская городская больница № 4 | 2014 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |  |  | Финансирование не осуществлялось | внепрограммные мероприятия
1.2.1.16. | Капитальный ремонт помещений, инженерных коммуникаций МБУЗ Городская поликлиника № 11 | 2014 | 3100 | #REF! | 0 | 3100 | 0 |  |  |  |  | Финансирование не осуществлялось | внепрограммные мероприятия
1.2.1.49. | Капитальный ремонт МБУЗ Детская городская клиническая больница № 1 | 2014 | 200000 | 200000 | 62382 | 200000 | 62382 |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта для перепрофилизации пищеблока в лабораторный центр | внепрограммные мероприятия
1.2.2. | Приобретение оборудования | 2014 | 300000 | 300000 | 453957 | 300000 | 453957 |  |  |  |  | Комплект бактериологического оборудования для лабораторного центра МБУЗ Детская городская клиническая больница № 1 | внепрограммные мероприятия
1.3. | Создание офисов врачей общей практики - 2 кабинета: в 2014 году - в пос. Знаменском, в 2017 году - в пос. Лорис. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | В 2013 году построен офис врача общей практики в пос. Знаменском, в 2014 году - введён в эксплуатацию | внепрограммные мероприятия
1.4. | Популяризация здорового образа жизни населения | 2014 | 2252.7 | 2252.7 | 2229.5 |  |  | 2252.7 | 2229.5 |  |  | Проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и уменьшение количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях | МВЦП "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар" на 2012-2014 годы
2. Образование (в т.ч. дошкольное образование и общее образование)
| Всего по разделу | 2014 | 2598095.7 | 2598095.7 | 929080.72 | 2051852 | 766813.52 | 546243.7 | 162267.2
2.1. | Строительство, реконструкция и приобретение учреждений дошкольного образования | 2014 | 2352178.6 | 2352178.6 | 530175.54 | 1956355.6 | 477363.94 | 395823 | 52811.6
2.1.1. | Проектирование и строительство детского сада на 190 мест в пос. Водники | 2014 | 374 | 374 | 2947 | 1 | 0 | 373 | 2947 |  |  | Выполнены ПИР (проектно-изыскательские работы), заключён муниципальный контракт на выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.2. | Проектирование и строительство МДОУ на 140 мест в пос. Березовом | 2014 | 5786 | 5786 | 2070 | 2071 | 2070 | 3715 | 0 |  |  | Выполнены ПИР, объект не передаётся на экспертизу в связи с оформлением земельно-правовой документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.3. | Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. им. Калинина,1 | 2014 | 2520 | 2520 | 2520 | 2519 | 2520 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР, объект не передаётся на экспертизу в связи с оформлением земельно-правовой документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.6. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 109 по ул. Краснодарской, 30 | 2014 | 54882 | 54882 | 54882.04 | 54881 | 54882.04 | 1 | 0 |  |  | Объект введён в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23306000-2687 от 17.04.2014 г. | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.7. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 175 по ул. им. Котовского, 125 | 2014 | 13657.5 | 13657.5 | 96137.2 | 13656.5 | 79613.6 | 1 | 16523.6 |  |  | Объект введён в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23306000-3000-в от 22.12.2014 г. | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.8. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 80 мест на территории детского сада № 73 по ул. им. Володарского,3 | 2014 | 6443.1 | 6443.1 | 9715.4 | 3465.1 | 8465.1 | 2978 | 1250.3 |  |  | Выполнены ПИР, заключён муниципальный контракт на СМР 25.12.2014 | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.10. | Проектирование и строительство блока на 40 мест на территории ДОУ № 11 по ул. Калининградской, 5 | 2014 | 3689 | 3689 | 23599.5 | 1 | 18879.6 | 3688 | 4719.9 |  |  | Объект введён в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU 23306000-3002-в от 22.12.2014 г. | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.11. | Проектирование и строительство блока на 55 мест на территории ДОУ № 19 по ул. Гимназической, 33 | 2014 | 3663 | 3663 | 8051.3 | 1801 | 6801 | 1862 | 1250.3 |  |  | Выполнены ПИР, заключён муниципальный контракт на выполнение СМР, ведутся работы | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.13. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в п. Индустриальном | 2014 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | МДЦП «Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы утратила силу | МДЦП "Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар" на 2011-2015 годы
2.1.14. | Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в индивидуальной жилищной застройке Калинино 1 | 2014 | 66000 | 66000 | 0 |  |  | 66000 | 0 |  |  | МДЦП «Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы утратила силу | МДЦП "Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар" на 2011-2015 годы
2.1.15. | Проектирование и строительство детского сада № 165 на 120 мест в 1-м отделении учхоза "Кубань" ул.Советская,1 | 2014 | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 |  |  | МДЦП «Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы утратила силу | МДЦП "Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар" на 2011-2015 годы
2.1.17. | Строительство пристроек к ДОУ № 79 по ул. Орджоникидзе, 1 в Пашковском жилом районе | 2014 | 3504.6 | 3504.6 | 9754.9 | 3503.6 | 8504.6 | 1 | 1250.3 |  |  | Выполнены ПИР, заключён муниципальный контракт на СМР 24.12.2014 | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.18. | Строительство пристроек к ДОУ № 177 по ул. Ковалева, 8 | 2014 | 4492.8 | 4492.8 | 10743.1 | 4491.8 | 9492.8 | 1 | 1250.3 |  |  | Выполнены ПИР, заключён муниципальный контракт на СМР 22.12.2015 | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.28. | Строительство детского сада на 180 мест по проекту "Жилой комплекс" в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара западнее ул. Средней | 2014 | 5496 |  | 5496 | 5495 | 5496 | 1 | 0 |  |  | Объект введён в эксплуатацию | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.29. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 в городе Краснодаре | 2014 | 2370.6 |  | 25971.1 | 2369.6 | 21251.2 | 1 | 4719.9 |  |  | Объект введён в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23306000-3001-в от 22.12.2014 г. | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.1.30. | Проектирование и строительство ДДУ на 300 мест в х. Октябрьском по ул. Губернаторской | 2014 | 427700 |  | 0 | 378000 | 0 | 49700 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.31. | Проектирование и строительство ДДУ на 70 мест в ст. Елизаветинской по ул. Комсомольской - ул. Южной | 2014 | 108300 |  | 0 | 94500 | 0 | 13800 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.32. | Проектирование и строительство ДДУ на 40 мест в ст. Елизаветинской по ул. Октябрьской - ул. Красной | 2014 | 62400 |  | 0 | 54000 | 0 | 8400 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.33. | Проектирование и строительство ДДУ на 180 мест в п. Индустриальном по ул. Фанагорийской | 2014 | 276700 |  | 0 | 243000 | 0 | 33700 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.34. | Проектирование и строительство ДДУ на 160 мест в п. Плодородном-2 по ул. Александровской | 2014 | 246800 |  | 0 | 216000 | 0 | 30800 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.35. | Проектирование и строительство ДДУ на 110 мест в пос. Российском по ул. им. В.Н.Комарова - ул. им. Ф.Щербины - ул. Ратной Славы - ул. Тверской | 2014 | 169200 |  | 0 | 148500 | 0 | 20700 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.36. | Проектирование и строительство ДДУ на 50 мест в п. Плодородном-1 по ул. Геодезической | 2014 | 78700 |  | 0 | 67500 | 0 | 11200 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.37. | Проектирование и строительство ДДУ на 110 мест в ст. Старокорсунской по ул. Вознесенской - ул. Бригадной | 2014 | 169200 |  | 0 | 148500 | 0 | 20700 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.38. | Проектирование и строительство ДДУ на 180 мест в х. Ленина по ул. Тупиковой | 2014 | 278300 |  | 0 | 243000 | 0 | 35300 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2016 годы не утверждён | МВЦП "Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории МО город Краснодар" на 2014 - 2016 годы (проект)
2.1.39. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольной образовательной организации на 180 мест и движимого имущества для обеспечения её функционирования в Прикубанском внутригородском округе | 2014 | 144000 |  | 139144 | 134550 | 129694 | 9450 | 9450 |  |  | Приобретён объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Артюшкова В.Д.,17; движимое имущество, необходимое для функционирования детского сада на 180 мест
2.1.40. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольной образовательной организации на 180 мест и движимого имущества для обеспечения её функционирования в Прикубанском внутригородском округе | 2014 | 144000 |  | 139144 | 134550 | 129694 | 9450 | 9450 |  |  | Приобретён объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Артюшкова В.Д.,13; движимое имущество, необходимое для функционирования детского сада на 180 мест
2.2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | 2014 | 114111.4 | 114111.4 | 306269.18 | 95496.4 | 289449.58 | 18615 | 16819.6
2.2.1. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1000 мест) (1,2 этап) | 2014 | 78613 | 78613 | 245722.5 | 60001 | 228903.9 | 18612 | 16818.6 |  |  | Ведутся СМР (1 этап), заключён муниципальный контракт на СМР (1 этап - дополнительные работы), ПИР (2 этап) - документы переданы на экспертизу | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.2.4. | Строительство средней школы на 440 мест в жилом комплексе в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара западнее ул. Средней | 2014 | 6450.6 | 6450.6 | 16450.58 | 6449.6 | 16450.58 | 1 | 0 |  |  | Объект введён в эксплуатацию | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.2.5. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2500 мест со спортивным блоком | 2014 | 22001 | 22001 | 37048.3 | 22001 | 37048.3 |  |  |  |  | Выполнены ПИР , получено положительное заключение экспертизы по проектным документам по 2 этапу (без сметы). Рабочая и сметная документация в ноябре направлены в ГАУКК "Краснодаркрайгосэкспертиза" | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.2.7. | Проектирование и строительство блока начальных классов МБОУ СОШ № 66 на 400 мест по ул. Уссурийская, 2 в городе Краснодаре | 2014 | 3267 | 3267 | 3268 | 3266 | 3267 | 1 | 1 |  |  | Выполнены ПИР (проектирование блока МБОУ, переходной галереи, наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, телефонизации и радиофикации). Заключён муниципальный контракт на проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.2.8. | Проектирование и строительство нового здания МБОУ СОШ № 47 на 400 мест по ул. Садовой, 245 в городе Краснодаре | 2014 | 3779.8 | 3779.8 | 3779.8 | 3778.8 | 3779.8 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР, проводится оформление земельно-правовой документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | 2014 | 131805.7 | 131805.7 | 92636 | 0 | 0 | 131805.7 | 92636
2.4.2. | Проведение обработки деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом, модернизация и ремонт действующих систем пожарной автоматики, установка систем внутреннего и наружного видеонаблюдения, ограждение территории | 2014 | 96025.7 | 96025.7 | 55547 |  |  | 96025.7 | 55547 |  |  | Проведена обработка деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом, модернизация и ремонт действующих систем пожарной автоматики, установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, изготовление ПСД и тд. | МВЦП "Обеспечение комплексной безо-пасности муниципальных учреждений отрасли "Образование" муниципального образования город Краснодар" на 2013 - 2015 годы
2.4.3. | Оснащение общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар торгово-технологическим холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосберегающего режима, мебелью, приобретение современной посуды для приготовления пищи и питания детей | 2014 | 15780 | 15780 | 20276.2 |  |  | 15780 | 20276.2 |  |  | Проведён ремонт производственных помещений, обеденных залов в 18 школах, заменено торгово-технологическое, холодильное оборудование, мебель в 24 школьных столовых, в 89 школах обновлена посуда для питания учащихся | МВЦП "Школьное питание на 2013-2015 годы"
2.4.29. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря прогимназия № 181 по ул. Селезнёва, 98 | 2014 | 5000 | 5000 | 1812.8 |  |  | 5000 | 1812.8 |  |  | Завершены: капитальный ремонт помещений, устройство теневых навесов, ограждение и благоустройство территории. Приобретены строительные материалы, оборудование, мягкий и хозяйственный инвентарь | МДЦП "Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар" на 2011-2015 годы
2.4.30. | Капитальный ремонт приобретение оборудования, хозинвентаря ДОУ № 106 по ул. Вавилова, 3 | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | Объект заменён на МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад N 109" по адресу: ул. Краснодарская, 30. По объекту выполнено: проектирование, капитальный ремонт, приобретение строительных материалов, оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, устройство теневых навесов и ограждение, благоустройство территории | МДЦП "Развитие сети МДОУ муниципального образования город Краснодар" на 2011-2015 годы
3. Физическая культура и спорт
| Всего по разделу | 2014 | 138599 | 138599 | 74553.38 | 67072.3 | 37076.3 | 71526.7 | 37477.08
3.1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений | 2014 | 76013.3 | 76013.3 | 37078.3 | 67072.3 | 37076.3 | 8941 | 2
3.1.1. | Проектирование и реконструкция стадиона в ст. Старокорсунская (22 чел/смена) | 2014 | 1937 | 1937 | 420.03 | 421 | 420.03 | 1516 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | КЦП "Краснодару столичный облик"
3.1.2. | Проектирование и реконструкция стадиона по ул. им. Вавилова (22 чел/смена) | 2014 | 599.6 | 599.6 | 599.6 | 598.6 | 599.6 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | КЦП "Краснодару столичный облик"
3.1.3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов - 2 комплекса на 200 зрителей (пос. Знаменский, ст. Старокорсунская) | 2014 | 32862.1 | 32862.1 | 32864.1 | 32860.1 | 32862.1 | 2 | 2 |  |  | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов: - пос. Знаменский, ул. Благовещенская (1 комплекс на 200 зрителей). Объект введён в эксплуатацию. - ст. Старокорсунская по ул. Спортивной - выполнены ПИР | КЦП "Краснодару столичный облик"
3.1.4. | Проектирование и строительство закрытого плавательного бассейна на территории м-р Комсомольский (СОШ №73) | 2014 | 2294.6 | 2294.6 | 2294.57 | 2293.6 | 2294.57 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР, объект не передаётся на экспертизу в связи с оформлением земельно-правовой документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
3.1.7. | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном (МБОУ лицей № 90) | 2014 | 37420 | 37420 | 0 | 30000 | 0 | 7420 | 0 |  |  | Финансирование мероприятия в рамках подпрограммы государственной программы КК «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» – «Краснодару – столичный облик» не осуществлялось | КЦП "Строительство плавательных бассейнов"
3.1.8. | Проектирование и строительство центра пляжного волейбола | 2014 | 900 |  | 900 | 899 | 900 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | КЦП "Краснодару столичный облик"
3.2. | Капитальный ремонт 4-х муниципальных спортивных учреждений: МБУ "ДСО", МБУ "Дворец спорта "Олимп", МБОУ ДОД "СДЮСШОР по борьбе", МБОУ ДОД "СДЮСШОР № 4" | 2014 | 39958.9 | 39958.9 | 2934 |  |  | 39958.9 | 2934 |  |  | Проведились ремонтные работы в МБУ "ДСО", МБОУ ДОД "СДЮСШОР № 4" | внепрограммные мероприятия
3.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений | 2014 | 17086.8 | 17086.8 | 30923.33 |  |  | 17086.8 | 30923.33 |  |  | МБОУ ДОД "КСДЮСШОР № 1" приобретена оргтехника, моноблоки, ноутбуки, хоккейные коньки; МБОУ ДОД "КСДЮСШОР № 4" приобретена оргтехника, тренажеры, лодочные моторы; МБУ ФКС "КСДЮСШОР № 3" приобретена система пожарной сигнализации, канализационная станция, тахограф, трехсекционный стенд, массажный стол; МБУ "ФСТК" приобретен маршрутизатор, щетки для искусственной травы и т.д. | внепрограммные мероприятия
3.6. | Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | 2014 | 5540 | 5540 | 3617.75 |  |  | 5540 | 3617.75 |  |  | Организованы и проведены физкультурные и спортивно-массовые мероприятия: по месту жительства-10, с инвалидами (лицами с отклонениями в состоянии здоровья) - 25; организованы и проведены спартекиады: среди учащихся СУЗ -12, учащихся НПО -18, трудовых коллективов-11 | МДЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар" на 2011-2014 годы
4. Культура
| Всего по разделу | 2014 | 138939.2 | 138939.2 | 32708.82 | 13483.2 | 12482.22 | 125456 | 20226.6
4.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2014 | 9626.4 | 9626.4 | 9674.3 | 3961.4 | 3960.4 | 5665 | 5713.9
4.1.2. | Проектирование и строительство двухэтажной пристройки к зданию МУК «Сельский дом культуры и спорта» в ст. Елизаветинской по ул. им. Ленина, 270 | 2014 | 4706.4 | 4706.4 | 3960.4 | 3961.4 | 3960.4 | 745 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | 2013г.- КЦП «Краснодару – сто-личный облик» С 2014 года подпрограмма государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» - «Краснодару – столичный облик»
4.1.3. | Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, выставок, участие в международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и городских фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах. | 2014 | 270 | 270 | 1559.9 |  |  | 270 | 1559.9 |  |  | Участие в мероприятиях Фестиваля ресторанов в Имеритинской низменности, г.Сочи, в период проведения Олимпийских зимних игр, финала культурной Олимпиады "Сочи 2014", участие в краевом смотре на подтверждение званий "Народный самодеятельный коллектив", "Образцовый художественный коллектив", участие в мероприятиях, проводимых в этнокультурном комплексе "Атамань", участие в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах | МВЦП "Развитие народного творчества и организация досуга населения" на 2012-2014 годы
4.1.4. | Обеспечение творческих коллективов и отдельных исполнителей сценическими костюмами, обувью, музыкальными инструментами, фонограммами | 2014 | 550 | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | Приобретены сценические костюмы | МВЦП "Развитие народного творчества и организация досуга населения" на 2012-2014 годы
4.1.5. | Изготовление рекламной, полиграфической продукции, теле- и видеоматериалов, освещающих вопросы развития народного творчества в муниципальных учреждениях культуры | 2014 | 280 | 280 | 180 |  |  | 280 | 180 |  |  | Изготовлена рекламно-полиграфическая продукция: благодарственные письма, дипломы, грамоты пакеты с логотипом, блокноты, папки фирменные, приглашения для проведения пяти мероприятий ("Зимние святки", "Широкая масленица", "Красная горка", "Осенины", "Фольклорная филармония") | МВЦП "Развитие народного творчества и организация досуга населения" на 2012-2014 годы
4.1.6. | Организация досуга населения в парках культуры и отдыха | 2014 | 360 | 360 | 360 |  |  | 360 | 360 |  |  | МТО «Премьера» в летний период 2014 года для жителей и гостей кубанской столицы в праздничные и выходные дни проводило концерты кубанского духового и симфонического оркестров, камерного «Премьер-оркестра» во всех городских парках | МВЦП "Развитие народного творчества и организация досуга населения" на 2012-2014 годы
4.1.7. | Приобретение выставочного и презентационного оборудования | 2014 | 750 | 750 | 0 |  |  | 750 | 0 |  |  | Финансирование мероприятия в рамках МВЦП «Развитие народного творчества и организация досуга населе-ния» на 2012 – 2014 годы не осуществлялось | МВЦП "Развитие народного творчества и организация досуга населения" на 2012-2014 годы
4.1.8. | Укрепление материально-технической базы, приобретение методического фонда и иллюстрационного материала | 2014 | 2710 | 2710 | 3064 |  |  | 2710 | 3064 |  |  | Обновлены комплекты звуковоспроизводящей аппаратуры, приобретена компьютерная и офисная техника, мебель, гончарные круги и т.д. | МВЦП "Развитие народного творчества и организация досуга населения" на 2012-2014 годы
4.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение автотранспортных средств (школьных автобусов), изготовление сценических костюмов и обуви, технических средств обучения и т.д. | 2014 | 103825 | 103825 | 0 |  |  | 103825 | 0 |  |  | Проект МВЦП «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования детей отрасли «Культура» на 2014 – 2018 годы не утверждён | проект МВЦП «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования детей отрасли «Культура» на 2014-2018 годы
4.3. | Создание и развитие детских школ искусств | 2014 | 14067.8 | 14067.8 | 11622.82 | 9521.8 | 8521.82 | 4546 | 3101
4.3.1. | Проектирование и строительство здания детской школы искусств №1 по ул. им. Яна Полуяна, 40 | 2014 | 2680.1 | 2680.1 | 2680.12 | 2679.1 | 2680.12 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР, документы готовятся к передаче на экспертизу | 2013г.- КЦП «Краснодару – сто-личный облик» С 2014 года подпрограмма государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» - «Краснодару – столичный облик»
4.3.2. | Проектирование и строительство пристройки МОУ ДОД ДШИ №12 по ул. Стасова, 167/1 | 2014 | 3494.7 | 3494.7 | 3494.7 | 3493.7 | 3494.7 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | 2013г.- КЦП «Краснодару – сто-личный облик» С 2014 года подпрограмма государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» - «Краснодару – столичный облик»
4.3.3. | Проектирование и строительство здания для занятий хореографией для детской школы искусств № 2, ст. Елизаветинская, ул. Советская, 26 | 2014 | 3240 | 3240 | 2347 | 2348 | 2347 | 892 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | 2013г.- КЦП «Краснодару – сто-личный облик» С 2014 года подпрограмма государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» - «Краснодару – столичный облик»
4.3.4. | Проектирование и строительство мансардного этажа над двухэтажным зданием МОУДО детей «Детская школа искусств № 5 им В.Д.Пономарева муниципального образования город Краснодар» | 2014 | 523 | 523 | 0 | 1 | 0 | 522 | 0 |  |  | Расторгнут муниципальный контракт на проведение ПИР | 2013г.- КЦП «Краснодару – сто-личный облик» С 2014 года подпрограмма государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое развитие муниципальных образований» - «Краснодару – столичный облик»
4.3.5. | Проведение фестивалей, конкурсов и выставок, зональных этапов краевых конкурсов исполнительского мастерства и выставок детского художественного творчества | 2014 | 920 | 920 | 910 |  |  | 920 | 910 |  |  | Проведено 9 краевых фестивалей, учащиеся детских школ искусств стали лауреатами свыше 30 конкурсов различного уровня. Среди проведенных мероприятий можно отметить: участие в Церемонии открытия XI Паралимпийских Зимних игр с 24.02.-08.03.2014, г.Сочи, проведение III Международного фестиваля-конкурса "Звучи и пой" (апрель), IX фестиваля детского творчества "Планета детства и друзей" (май), II Российской выставки-конкурса "Мы - наследники великой культуры" (апрель), VIII городского фестиваля народной песни "Цвети и пой, Кубанская столица" (май), II городского детско-юношеского фестиваля "Мы вместе" (сентябрь), отборочного тура регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля (ноябрь) и др. | МВЦП "Юные дарования -третьему тысячелетию" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.3.6. | Поддержка творческого коллектива-победителя внутриотраслевого конкурса "Искусство-это мы! за звание "Лучший творческий коллектив" по итогам текущего года | 2014 | 350 | 350 | 300 |  |  | 350 | 300 |  |  | Два коллектива стали победителями внутриотраслевого конкурса "Искусство-это мы!" на звание "Лучший творческий коллектив": хореографический ансамбль "Дружба" детской школы искусств № 7 и вокальный ансамбль "Кристалл" детской школы искусств № 13. Лауреатам выплачена премия в размере 150,0 тыс. руб. каждому на приобретение концертных костюмов | МВЦП "Юные дарования -третьему тысячелетию" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.3.7. | Проведение заключительного гала-концерта лауреатов и дипломантов городских, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок, фестивалей, конкурсов | 2014 | 200 | 200 | 100 |  |  | 200 | 100 |  |  | В преддверии Дня города Краснодара во Дворце искусств проведён заключетельный гала-концерт лауреатов и дипломантов городских, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок, фестивалей, конкурсов. Зрителями концерта стали более 1000 человек. Лауреаты награждены ценными и памятными призами: фоторамки, планшеты, электронные книги, мобильные телефоны | МВЦП "Юные дарования -третьему тысячелетию" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.3.8. | Финансирование расходов для участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах, творческих школах | 2014 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | Оплата расходов за проживание, проезд участников краевого конкурса исполнительского мастерства, конкурсов-фестивалей детского художественного творчества. Всего приняли участие 7633 учащихся в различных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, которые проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, городах и районах Краснодарского края | МВЦП "Юные дарования -третьему тысячелетию" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.3.9. | Поддержка одарённых учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (присуждение и выплата адресных стипендий) | 2014 | 360 | 360 | 391 |  |  | 360 | 391 |  |  | 35 учащимся детских школ искусств и детских художетсвенных школ выплачена стипендия за 2013/2014 учебный год (январь-май); 33 учащимся выплачена стипендия за 4 месяца 2014/2015 учебного года (сентябрь-декабрь) | МВЦП "Юные дарования -третьему тысячелетию" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.3.10. | Присуждение и выплата премий лучшим преподавателям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей "За творческие достижения в педагогической деятельности» | 2014 | 300 | 300 | 400 |  |  | 300 | 400 |  |  | 20 лучшим преподавателям муниципальых образовательных учреждений дополнительного образования детей выплачена премия по 20 тыс. руб. "За творческие достижения в педагогической деятельности" | МВЦП "Юные дарования -третьему тысячелетию" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4. | Развитие библиотечной системы | 2014 | 10620 | 10620 | 10620 |  |  | 10620 | 10620
4.4.1. | Формирование общественного интереса к чтению (расходы, связанные с проведением ежегодных городских литературных фестивалей, акций, проектов и пр.) | 2014 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | ЦБС г.Краснодара проведены следующие мероприятия: конкурс «Краснодар глазами молодых» - итоговое мероприятие ко Дню города (дипломы, сувениры); конкурс «Символы Отечества» - итоговое мероприятие в ноябре 2014 года (дипломы, сувениры); «Ночь искусств» - ноябрь 2014 года (сувениры, буклеты, букеты); конкурс юных поэтов клуба «Вдохновение» - сентябрь 2014 года (сувениры, грамоты, цветы); «Библионочь 2014» - апрель 2014 года (сувениры); «Неделя книги» (для детей и юношества) – март 2014 года (сувениры, грамоты) | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.2. | Проведение ежегодных городских конкурсов среди жителей Краснодара | 2014 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  | Приобретены сувенирная и книжная продукция, благодарственные письма, дипломы. МУК ЦБС г.Краснодара проведены следующие мероприятия: конкурсы «С книгой вся моя семья» - ноябрь 2014 года, «Как хорошо уметь читать» - март 2014 года, «Лучший читатель» (средний школьный возраст) – май 2014 года, «С книгой по жизни» (старшеклассники) – октябрь 2014 года | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.3. | Проведение городских профессиональных конкурсов «Лучший библиотекарь года» и «Лучшая библиотека года» | 2014 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | Приобретены благодарственные письма, букеты цветов, подарочная продукция. Победителями конкурсов стали:«Лучший библиотекарь года 2014» - Н.Г.Шахназарян, «Лучшая библиотека года - 2014» - филиал № 17, библиотека им. Н.А. Островского, «Лучшая сельская библиотека» - филиал № 29, библиотека им. И.Л. Дроздова, «Лучшая детская библиотека» - филиал № 15, Детская библиотека им. С.Я. Маршака, «Лучшая городская библиотека» - филиал № 17, библиотека им. Н.А. Островского, «Лучшая профилированная библиотека» - филиал № 12, библиотека им. Н.К. Крупской, «Лучшая библиотека-клуб» - филиал №21, библиотека-клуб им. Т.Г. Шевченко | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.4. | Организация мероприятий по социальной рекламе чтения (транспортная реклама, баннеры, щиты, рекламные буклеты, афиши, радиореклама, телереклама, листовки, серия телепередач о книге и чтении) | 2014 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | Всего за год изготовлено 12 шт. баннеров и рекламных растяжек, 2 тантамарески. Приобретено 27 щитов с выдержками из закона № 1539-КЗ. В декабре 2014 года на радио «Краснодар» прошли рекламные радиосюжеты о ЦГБ им. Н.А. Некрасова и увлекательных книжных новинках (10 дней/30 выходов). Изданы 4 книги – «Золотой список для детского чтения» в 4 частях общим тиражом 400 экз. Приобретались расходные материалы для оформления книжных выставок и рекламной среды библиотек к всероссийским акциям, читательским конкурсам, конференциям | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.6. | Развитие детского, юношеского, семейного чтения (социологические исследования, циклы мероприятий, издание рекомендательных библиографических пособий) | 2014 | 60 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | Приобретены расходные материалы, подарочная продукция, сувениры. Проведён цикл мероприятий «Лето с книгой» | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.7. | Доукомплектование библиотечных фондов в интересах различных социо-культурных групп и слоёв населения | 2014 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | Приобретено 11779 экземпляров книг | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.8. | Создание комфортных условий для читателей, организация современного интерьера в муниципальных библиотеках (оснащение сплит-системами, библиотечной мебелью) | 2014 | 4100 | 4100 | 4100 |  |  | 4100 | 4100 |  |  | Приоретена библиотечная мебель, мягкая мебель, стеллажи, детская мебель, лестницы-платформы, столы, кресла, тумбы, сплит-системы и прочее оборудование для библиотек | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.9. | Организация дополнительных автоматизированных мест для пользователей и сотрудников библиотек, оснащение электронно-вычислительной техникой | 2014 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | В 2014 году в МУК ЦБС персональными компьютерами обеспечено: 6 сотрудников библиотек и 11 автоматизированных мест для пользователей. В рамках программы закуплено: 19 компьютеров, 6 ноутбуков, 5 матричных принтеров, 2 цветных лазерных принтера, 4 МФУ, 27 источников бесперебойного питания | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.10. | Совершенствование информационного обслуживания населения (расходы, связанные с подключением к сети Интернет, абонентская плата, оплата трафика, услуг связи, расходных материалов, внедрение лицензионного программного обеспечения, монтаж локальных сетей и др.) | 2014 | 1750 | 1750 | 1750 |  |  | 1750 | 1750 |  |  | Информационное обслуживание справочных систем "АС Библиотека-3", оплата услуг связи, приобретение 20 электронных книг, наборов инструментов, сетевого кабеля, флеш-карт и пр. | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.4.11. | Комплектование библиотечного фонда электронными изданиями на нетрадиционных носителях информации: аудио, видео, CD-дисках, DVD-дисках | 2014 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | Приобретено 835 экземпляров электронных материалов | МВЦП "Читающий Краснодар" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы проект
4.5. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | 2014 | 800 | 800 | 791.7 |  |  | 800 | 791.7 |  |  | 174 человека участвовали в мастер-классах и проходили курсы повышения квалификации | МВЦП «Развитие народного творчества и организация досуга населения» МВЦП «Юные дарования» (разделы «Повышение квалификации)
5. Молодёжная политика
| Всего по разделу | 2014 | 14886 | 14886 | 14754.6 |  |  | 14886 | 14754.6
5.2. | Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, её творческое и интеллектуальное развитие, формирование здорового образа жизни среди молодёжи, содействие экономической самостоятельности и повышение социальной активности молодёжи, развитие молодёжного предпринимательства; поддержка и развитие школьного самоуправления, работа с молодёжью по месту жительства, международное молодёжное сотрудничество, организация летнего отдыха и оздоровления молодёжи, информационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики | 2014 | 10686 | 10686 | 13463.8 |  |  | 10686 | 13463.8 |  |  | Приобретение цветочной продукции, услуга по организации и проведению концертной программы, услуга по предоставлению зала, услуга за оформление большого зала, услуга по изготовлению баннера, оплата за наградной материал, транспортные услуги, услуги по предоставлению звукового оборудования, услуги по проведению похода и т.д. | МВЦП по работе с молодёжью в муниципальном образовании город Краснодар "Молодежь Краснодара" на 2012-2014 годы
5.3. | Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан, организация и внедрение инновационных форм патриотического воспитания, развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих, воинских коллективах и общественных объединениях муниципального образования город Краснодар | 2014 | 4200 | 4200 | 1290.8 |  |  | 4200 | 1290.8 |  |  | Приобретение цветочной продукции, услуга по организации общественного питания, изготовление альбома, приобретение фоторамок, сублим.табличек, услуги по предоставлению звукового и светового оборудования, цветы, шары, услуги по проведению концертной программы, услуги по организации полевой кухни | МВЦП "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар на 2013-2015 годы"
6. Топливно-энергетический комплекс
6.1. | Газификация домов и населенных пунктов: Газоснабжение района жилой застройки по ул. Народной, ул. Средней и ул. Пригородной. Газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос». Газоснабжение пос. Плодородный. Газоснабжение пос. Плодородный в границах улиц Солнечная-Букетная-Федоровская. Газоснабжение пос. Северный. Инженерные сети мкр. Дивный пос. Индустриальный (газоснабжение в границах улиц Кедровая, ул. Юношеская, ул. Ледяная). Инженерные сети мкр. Дивный в пос. Индустриальном. Газификация пос. Победитель. Газификация пос. Дружелюбного. Газоснабжение пос. Российского-1. Газификация пос. Колосистого. Газификация х. Нового. Газификация х. Восточного. Газификация х. Копанского. Газоснабжение пос. Октябрьского. Газификация индивидуальной жилой застройки по ул. Кореновской. Газоснабжение пос. Калинино-1. Газоснабжение пос. Краснолит. Газоснабжение микрорайона Бородинский в пос. Пашковский. Газоснабжение северо-восточной части пос. Знаменского. Газоснабжение северо-западной части пос. Знаменского. Газоснабжение пос. Зеленопольского. Газопроводы высокого и низкого давления и ГРП-7, ГРП-8, ГРП-9, ГРП-10 станицы Старокорсунской. Газоснабжение поселения «Излучина Кубани». Расширение газовых сетей города Краснодара. Подводящие газопроводы к ДОУ № 224, 225, 226, 227 в ст. Старокорсунской. Газификация МТФ-1 и МТФ-2 в хуторе Ленина. Газификация 2-го отделения пос. Лазурный. Газификация жилой застройки в пос. Белозёрный. Инженерные сети в посёлке Берёзовый. Газификация района жилой застройки, ограниченной улицами им. Петра Метальникова, им. Евгения Жигуленко, им. Ивана Рослого, им. Константина Симонова. Газификация индивидуальной жилой застройки в пос. Отделение № 3 СКНИИСиВ. Газификация хутора Черников. Газификация жилого массива в границах улиц Лесопосадочная-Средняя-Окраинная. Расширение газовых сетей ст. Старокорсунской. Перевод на газовое топливо котельной на территории МУЗ Участковой больницы «Старокорсунская». Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1. Подводящий газопровод к детской школе искусств № 2 в станице Елизаветинской. Подводящий газопровод к МДОУ № 34 по ул. Бородинской, 52 в пос. Пашковском. Подводящий газопровод к МДОУ № 53 по ул. Бородинской, 53 в пос. Пашковском. Подводящий газопровод к ДОУ № 55 по ул. Главной, 2. Подводящий газопровод к ДОУ № 219 по ул. Центральная, 39 в х. Копанском. Подводящий газопровод к сельскому дому культуры по ул. Центральной, 16/1 в х.Копанском. Подводящий газопровод к библиотеке им. А.И.Герцена по ул. 4-й Линии, 7. Подводящий газопровод к библиотеке им. М.Горького по ул. Садовой, 82. Подводящий газопровод к детской библиотеке, филиал № 24 по ул. Советской, 32-34 в ст. Елизаветинской. Подводящий газопровод к детской школе искусств № 10 по ул. им. Шевченко, 56. | 2014 | 294500 | 294500 | 8796.51 | 35000 | 8796.51 | 259500 | 0 |  |  | Погашение кредиторской задолженности | ДМЦП "Газификация муниципального образования город Краснодар " на 2012-2016 годы 2017 год -проект
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
| Всего по разделу | 2014 | 2324006.3 | 2324006.3 | 815884.6 | 487562.6 | 640502.09 | 1836443.7 | 175382.51 | 0
7.1. жилищное хозяйство
| Всего по подразделу | 2014 | 15000 | 15000 | 0 | 12000 | 0 | 3000 | 0
7.1.2. | Проектирование и строительство быстровозводимых жилых домов с целью пополнения муниципального жилищного фонда: 26 тыс.кв.м. - 420 квартир | 2014 | 15000 | 15000 | 0 | 12000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | В связи с принятой МВЦП "Жилище" (утв. Пост. АМО г. Краснодар от 10.06.2014 № 3807) данное мероприятие исключено | МДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы 2016-2017 годы - проект
7.2 коммунальное хозяйство
| Всего по подразделу | 2014 | 428551.7 | 428551.7 | 350815.59 | 276714.7 | 322069.99 | 151837 | 28745.6
7.2.1. | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения | 2014 | 145000 | 145000 | 5850 | 130000 | 3500 | 15000 | 2350
7.2.1.2. | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения | 2014 | 89000 | 89000 | 3850 | 80000 | 3500 | 9000 | 350 |  |  | Проведён капитальный ремонт водопровода в п.Белозёрном | внепрограммные мероприятия
7.2.1.4. | Реконструкция и строительство объектов водоотведения | 2014 | 56000 | 56000 | 2000 | 50000 | 0 | 6000 | 2000 |  |  | Проведена реконструкция водопровода в ст.Елизаветинской, капитальный ремонт канализации в п.Белозёрном | внепрограммные, проект
7.2.2. | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | 2014 | 108000 | 108000 | 3172.7 |  |  | 108000 | 3172.7 |  |  | Осуществлена замена автоматики безопасности на 3 котельных, замена теплообменника на 1 котельной
7.2.3. | Технические мероприятия по повышению энергоэффектив-ности: создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектами бюджетной сферы, замена ламп на энергосберегающие, экспресс- утепление зданий (реконструкция дверных и оконных блоков), промывка инженерных систем с частичной модернизацией изношенного оборудования, оснащение муниципальных учреждений приборами учёта электрической энергии, учёта тепловой энергии, учёта воды и замена установленных в муници-пальных учреждениях приборов учёта на имеющие возможность автоматизированного снятия показаний | 2014 | 21400 | 21400 | 104180 | 14980 | 95740 | 6420 | 8440 |  |  | Выполнен комплекс работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов в 2014 году: проведены работы по установке индивидуальных тепловых пунктов в 26 много-квартирных домах, установлены узлы погодного регулирования тепловой энергии в 25 многоквартирных домах. Произведена замена провода с внедрением систем автоматического регулирования и учета потребителей эл.энергии (замена счетчиков); установлены светильники ЖКУ с лампами ДНаТ и ЭПРА на уличном освещении с системами автоматического регулирования, произведена заменена электрического кабеля на самонесущие изолированные провода (СИП) «Торсада» и т.д. | МДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
7.2.4. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации | 2014 | 90403.7 | 90403.7 | 181499.99 | 78903.7 | 169999.99 | 11500 | 11500
7.2.4.2. | Строительство ливневой канализации муниципального образования город Краснодар в части: реконструкция ул.Российской от ул.40-лет Победы до ул.Пригородной и ул.Пригородной от ул.Российской до ул.Ростовское шоссе. Третий этап. Корректировка | 2014 | 90403.7 | 90403.7 | 181499.99 | 78903.7 | 169999.99 | 11500 | 11500 |  |  | Выполняются СМР, муниципальный контракт до 31.03.2015 | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.2.5. | Строительство 2-й очереди головного канализационного коллектора в городе Краснодаре (6,1 километра) | 2014 | 45023 | 45023 | 40812.9 | 37530 | 37530 | 7493 | 3282.9 |  |  | Выполнены СМР в рамках заключённого муниципального контракта | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.2.6. | Проектирование и строительство 2-ой очереди головного канализационного коллектора № 20 (9,4 километра) | 2014 | 18725 | 18725 | 15300 | 15301 | 15300 | 3424 | 0 |  |  | Выполнены ПИР, объект не передается на экспертизу в связи с оформлением земельно-правовой документации | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3. благоустройство и озеленение
| Всего по подразделу | 2014 | 1880454.6 | 1880454.6 | 465069.01 | 198847.9 | 318432.1 | 1681606.7 | 146636.91
7.3.1. | Обустройство детских игровых площадок, модернизация системы наружного освещения, ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий и другие | 2014 | 1030756 | 1030756 | 27947.21 |  |  | 1030756 | 27947.21 |  |  | Произвели монтаж и замену провода (48,651 км.), заменили 1246 светильников | МДЦП «Комфортный город, уютный двор" на 2010-2016 годы
7.3.2. | Строительство новых, реконструкция, модернизация и ремонт существующих систем наружного освещения: 2013 год - 119 объектов, 2014-2017 годы - по 90 объектов ежегодно | 2014 | 30000 | 30000 | 9231.2 | 27000 | 0 | 3000 | 9231.2 |  |  | Изготовление ПСД на реконструкцию уличного освещения, проектирование сетей наружного освещения | ДКЦП "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края" на 2012-2014 годы 2015-2017 годы - проект
7.3.3. | Улучшение внешнего облика города | 2014 | 213585.9 | 213585.9 | 366838.6 | 171846.9 | 318432.1 | 41739 | 48406.5
7.3.3.1. | Проектирование и реконструкция сквера "Дружба" по ул. Мира | 2014 | 29699 | 29699 | 47643.2 | 1 | 14665.7 | 29698 | 32977.5 |  |  | Ведутся работы (площадь реконструкции- 2,2 тыс. кв.м; 1 фонтан) | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.2. | Проектирование и реконструкция бульвара Платановый (2 очередь) | 2014 | 18010 |  | 13113.8 | 18009 | 13112.8 | 1 | 1 |  |  | Выполнено (4,1 тыс. кв.м) | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.3. | Проектирование, капитальный ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2014 | 1582.8 | 1582.8 | 1582.8 | 1581.8 | 1581.8 | 1 | 1 |  |  | Ведутся работы, одно здание отремонтировано | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.4. | Проектирование и строительство ограждения территорий кладбищ (9,7 тыс. погонных метров) | 2014 | 7609 | 7609 | 8485.7 | 7608 | 8385.7 | 1 | 100 |  |  | Выполнен строймонтаж устройств ограждения, ворот и калиток кладбищ, 7 тыс.п.м. | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.5. | Проектирование и реконструкция бульвара по ул.Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра "Аврора" (благоустройство 24 тыс.кв.м., 2 фонтана) | 2014 | 100889.3 | 100889.3 | 237360.5 | 89372.3 | 222560.5 | 11517 | 14800 |  |  | Проведены СМР. Выполнены работы: площадь реконструции - 6,03 тыс. кв.м., площадь озеленения - 26,5 тыс. кв.м., тратуарная плитка - 24,5 тыс. кв. м., наружное освещение, МАФ,построен 1 фонтан, реконструирован 1 фонтан | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.7. | Проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, расположенных на территории административного центра Краснодарского края (отнесенные к объектам культурного наследия), находящихся в муниципальной собственности (14 объектов) | 2014 | 517 | 517 | 5212 | 1 | 4690 | 516 | 522 |  |  | Проведены работы на 1 объекте - памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками (г.Краснодар, ул.Воронежская, 55/3) | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.10. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | 2014 | 33128.2 | 33128.2 | 33128.2 | 33127.2 | 33127.2 | 1 | 1 |  |  | Садовые диваны - 330 шт., подставка шестигранных урн -1736 шт., скамейки со спинкой - 200 шт., скамейки без спинки - 49 шт., урны четырехгранные - 150 шт. и т.д. | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.12. | Проектирование, реконструкция и строительство знаков маршрутного ориентирования (въездные стеллы) на территории административного центра Краснодарского края | 2014 | 1279.5 | 1279.5 | 1224.6 | 1278.5 | 1223.6 | 1 | 1 |  |  | Установлен 1 знак маршрутного ориентирования | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.13. | Реконструкция территории, находящейся в муниципальной собственности и прилегающей к зданию ЗАГСа Западного округа города Краснодара | 2014 | 3591.3 | 3591.3 | 3086.8 | 3590.3 | 3085.8 | 1 | 1 |  |  | Реконструкция завершена | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.14. | Проектирование и строительство общественного туалета по ул. Короткой. | 2014 | 4010.5 | 4010.5 | 4010.5 | 4009.5 | 4009.5 | 1 | 1 |  |  | Выполнено | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.3.17. | Реконструкция благоустройства и озеленения Зиповского сквера, расположенного на пересечении ул. Офицерской и Ростовского шоссе | 2014 | 13269.3 |  | 11990.5 | 13268.3 | 11989.5 | 1 | 1 |  |  | Выполнено (6,9 тыс. кв.м) | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.4. | Озеленение | 2014 | 606112.7 | 606112.7 | 61052 | 1 | 0 | 606111.7 | 61052
7.3.4.1. | Озеленение территории административного центра Краснодарского края и содержание зеленых насаждений (1200 тыс.кв.м.) | 2014 | 75612.7 | 75612.7 | 61052 | 1 | 0 | 75611.7 | 61052 |  |  | Площадь озеленения - 94,41 тыс. кв. м. На объектах города высажено: однолетников -196636 шт., двухлетников -533110 шт., газон рулонный -18500 кв.м., кустарников-10 шт., хвойников - 3 шт. | КЦП "Краснодару столичный облик"
7.3.4.2. | Строительство парков, скверов, рекреационных зон, корчевание пней, посадка деревьев, кустарников, газонов, цветников, проведение инвентаризации зелёных насаждений | 2014 | 530500 | 530500 | 0 |  |  | 530500 | 0 |  |  | Финансирование мероприятий МДЦП «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2011 – 2014 годы не осуществлялось | МДЦП "Зеленый пояс и цветочный наряд Краснодара" на 2011-2014 годы
8. Обеспечение доступности жилья
| Всего по разделу | 2014 | 2276976 | 2078640 | 422130.574 | 1629120 | 212350.598 | 449520 | 52686.776 | 198336 | 157093.2
8.1. | Обеспечение жильём молодых семей: разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий, предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | 2014 | 280976 | 82640 | 222550.974 | 41320 | 32728.948 | 41320 | 32728.826 | 198336 | 157093.2 | Выдано 118 свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям | МДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 2016-2017 годы - проект
8.2. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства (330 тыс.кв.м. общей площади - 4550 квартир): к жилому 16-этажному 5-секционному дому литер «34» по ул. Рождественская Набережная, к ЖК «Изумрудный», литеры Б, В, Г, Д по ул. им. Мачуги, 2, к жилому 12-этажному 1-секционному дому по ул. Дмитриевская Дамба, 10, к 16-этажному 10-секционному жилому дому по ул. им. Карякина, к ЖК «Наутилус» по ул. Пашковская/ Красная, квартал 193, к 12-14-16-этажному много-квартирному жилому дому по ул. им. Бабушкина /Рашпилевская, к жилому многоквартирному дому литер «35» по ул. Рождественская Набережная, к жилому многоквартирному дому (1-ая очередь) по ул. им. Вавилова, 18 | 2014 | 1986000 | 1986000 | 199579.6 | 1579800 | 179621.65 | 406200 | 19957.95 |  |  | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка: к ЖК "Изумрудный"(литер 5,6); к жилому 12-этажному 1-секционному дому по ул.Дмитриевская дамба,10; к 16-этажному 10-секционному жилому дому по ул. Карякина,5; к 1-й очереди строительства многоквартирного жилого дома по ул.Вавилова,18 | МДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 2016-2017 годы - проект
8.4. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 2014 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | В связи с принятой МВЦП "Жилище" (утв. Пост. АМО г. Краснодар от 10.06.2014 № 3807) данное мероприятие исключено | МДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 2016-2017 годы - проект
9. Архитектура и градостроительство
| Всего по разделу | 2014 | 40864.2 | 40864.2 | 18217.7 | 12927.3 | 12929.2 | 27936.9 | 5288.5
9.1. | Разработка проекта планировки территории, примыкающей к Карасунским и Покровским прудам | 2014 | 9809 | 9809 | 9808.9 | 9808 | 9808.9 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | КЦП "Краснодару столичный облик"
9.2. | Разработка научно-проектной документации и проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ на территории кладбища "Всесвятское" | 2014 | 3120.3 | 3120.3 | 3120.3 | 3119.3 | 3120.3 | 1 | 0 |  |  | Выполнены ПИР | КЦП "Краснодару столичный облик"
9.4. | Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами, постановка на кадастровый учёт: 2013 год - 240 домов, 2014 год - 876 домов, 2015 год - 870 домов, 2016 год - 870 домов, 2017 год - 870 домов | 2014 | 27934.9 | 27934.9 | 5288.5 |  |  | 27934.9 | 5288.5 |  |  | Оформлены земельные участки, находящиеся под жилыми многоквартирными домами - 243, выданы постановления об утверждении схем земельных участков - 214 | внепрограммные мероприятия
10. Развитие экономики
| Всего по разделу | 2014 | 264403.2 | 264403.2 | 245896.631 | 0 | 0 | 264403.2 | 245896.631
10.1. | Предоставление субсидий на возмещение затрат на ранней стадии деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов по кредитам, организация и проведение конкурсов в целях стимулирования их инновационной деятельности | 2014 | 10200 | 10200 | 11887.1 |  |  | 10200 | 11887.1 |  |  | Ежемесячно проводились: информационно-консультационная работа по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; заседания Экспертного совета на общественных началах по отраслевым проблемам развития малого и среднего предпринимательства и т.д. В 2014 году предоставлены субсидии 37 субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения части затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам - 2 организациям, в целях стимулирования инновационной деятельности проведен конкурс «Инновационный Краснодар -2014» - награждены 3 победителя и т.д. | МДЦП «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010-2015 годы» 2016-2017 годы - проект
10.2. | Проведение презентационно-выставочных и информационно-технических мероприятий | 2014 | 54800 | 54800 | 42535.5 |  |  | 54800 | 42535.5 |  |  | Проводились межотраслевые конференции, международные выставки, выставки-ярмарки, публикации в информационных печатных изданиях статей о социально-экономическом развитии м.о. город Краснодар, презентация инвестиционного потенциала м.о. город Краснодар в российских и зарубежных СМИ | МДЦП "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар" на 2013-2016 годы
10.3. | Формирование новых объектов экскурсионного показа, средств размещения, сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг, обеспечение роста турпотока, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, реконструкция функционирующих средств размещения и строительство новых | 2014 | 11000 | 11000 | 3022.7 |  |  | 11000 | 3022.7 |  |  | Подготовлены и выпушены информационно-рекламные материалы о гостиничных, туристских и экскурсионных возможностях города – издана книга-путеводитель по г.Краснодару (1000 экз.); созданы и размещены на территории ОАО «Международный аэропорт Краснодар» в залах прилета внутренних и международных авиалиний 2 городских инфомата; изготовлены и установлены указатели к объектам туристского показа (26 шт.); проведены работы по изготовлению видеороликов о туристском потенциале м.о. город Краснодар; в 60 экскурсиях по г. Краснодару приняли участие около 2000 человек и т.д. | МВЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар" на 2012-2014 годы
10.4. | Создание и развитие сети МФЦ | 2014 | 188403.2 | 188403.2 | 188451.331 |  |  | 188403.2 | 188451.331 |  |  | Настройка и обновление рабочих программ, обслуживание справочно-информационных баз данных учреждений, оплата труда сотрудников учреждений, содержание имущества и аренда помещений для учреждения, приобретение оборудования и предметов длительного пользования (в т.ч. оснащение 57 новых рабочих мест в "Окнах") и прочее | внепрограммное, 2014-2017 годы - проект
11. Развитие АПК
| Всего по разделу | 2014 | 2575.1 | #REF! | 2459.9 | 2575.1 | 2143.6 |  | 316.3
11.1. | Развитие элитного семеноводства | 2014 | 115 | #REF! | 190.8 | 115 | 190.8 |  |  |  |  | Средства направлены на закупку элитных семян для посева под урожай 2014 года | 2014-2017 годы - проект
11.2. | Поддержка племенного животноводства | 2014 | 2050 | #REF! | 1645.8 | 2050 | 1645.8 |  |  |  |  | Выплачены субсидии хозяйствам на покупку и содержание племенного скота | 2014-2017 годы - проект
11.3. | Поддержка малых форм хозяйствования | 2014 | 410.1 | #REF! | 623.3 | 410.1 | 307 |  | 316.3 |  |  | Для развития ЛПХ: предоставлены субсидии для ведения овощеводства защищённого грунта и на возмещение части затрат на приобретение молодняка индейки | КВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы» 2016 -2017 годы - проект
12. Промышленность
| Всего по разделу | 2014 | 550250 | 550250 | 0 | 550250 | 0
12.1. | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для последующего строительства промышленных объектов | 2014 | 550000 | #REF! | 0 | 550000 | 0 |  |  |  |  | Финансирование не осуществлялось | данные цифры являются расчётными (проект "Восточная промзона")
12.2. | Строительство новых промышленных объектов (технопарков) | 2014 | 250 | #REF! | 0 | 250 | 0 |  |  |  |  | Финансирование не осуществлялось | данные цифры являются расчётными (проект "Восточная промзона")
13. Дорожное хозяйство
| Всего по разделу | 2014 | 1415428 | 1415428 | 528236.305 | 1000000 | 495990.635 | 415428 | 32245.67
13.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в районе средних образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар | 2014 | 6371.1 | 6371.1 | 45254.26 | 6370.1 | 41364.36 | 1 | 3889.9 |  |  | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в районе 50 школ | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.2. | Дорожная разметка автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар | 2014 | 2140.7 | 2140.7 | 41030.33 | 2139.7 | 37140.43 | 1 | 3889.9 |  |  | Фактические работы выполнены в полном объёме (150 000 кв.м) | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.3. | Проектирование и строительство подземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения | 2014 | 125081.3 | 125081.3 | 48578.68 | 113639.8 | 42109.38 | 11441.5 | 6469.3 |  |  | Получена ПСД на четыре подземных пешеходных перехода по улицам: ул.Дзержинского, ул.Вишняковой, ул.Красных Партизан, ул. Гаврилова. Заключены МК на проведение экспертизы по 3 переходам, готовятся документы на экспертизу перехода по ул.Гаврилова | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.4. | Проектирование транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог местного значения на ул.Ставропольской и ул.Старокубанской | 2014 | 605500 | 605500 | 292149.3 | 605500 | 292149.3 |  |  |  |  | Ведется проектирование | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.5. | Проектирование и реконструкция трамвайного переезда через ул.Ставропольскую в створе с ул.им.Селезнёва | 2014 | 31870.6 | 31870.6 | 1870.585 | 28870.6 | 1870.585 | 3000 | 0 |  |  | Оплата кредиторской задолженоости за 2013 год. Разработана проектно-сметная документация, готовится документация на проведение экспертизы | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.6. | Реконструкция автомобильных дорог местного значения в части: ул.Восточно-Кругликовской от ул.им. 40-летия Победы до ул.Домбайской; ул.Яснополянской от ул.Домбайской до ул.Уссурийской; ул.Уссурийской от ул.Яснополянской до ул.Российской | 2014 | 231965.5 | 231965.5 | 83715.89 | 205575.5 | 72150.49 | 26390 | 11565.4 |  |  | Ведутся работы по реконструкции | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.7. | Строительство автомобильных дорог местного значения в части: строительство ул. Яркая, Анисовая от ул.Новицкого до ул.Совхозная в городе Краснодаре | 2014 | 30000 | 30000 | 2787.7 | 27000 | 0 | 3000 | 2787.7 |  |  | Ведутся СМР (готовность - 92,7%) | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.8. | Проектирование и реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовскую | 2014 | 10905.3 |  | 9207.09 | 10904.3 | 9206.09 | 1 | 1 |  |  | Получена проектно-сметная документация | КЦП "Краснодару столичный облик"
13.9. | Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения, создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, обустройство автомобильных дорог местного значения ограждениями, строительство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, нанесение линий дорожной разметки | 2014 | 160850 | 160850 | 1503.03 |  |  | 160850 | 1503.03 |  |  | Завершаются работы по обустройству наиболее опасных участков автомобильных дорог местного значения направляющими пешеходными ограждениями и ограждающими столбиками | МВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2015 годы"
13.10. | Оформление проектов содержания автомобильных дорог местного значения, расчёт норматива денежных затрат на их ремонт и содержание, разработка паспортов автомобильных дорог | 2014 | 210743.5 | 210743.5 | 2139.44 |  |  | 210743.5 | 2139.44 |  |  | Выполнены работы по мероприятиям: "Оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами муниципального образования город Краснодар", "Оформление межевых планов автомобильных дорог м.о. город Краснодар" | МВЦП "Формирование нормативно-технической документации в отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка документации для включения автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар на 2013-2015 годы"
14. Транспорт
| Всего по разделу | 2014 | 382752.6 | 382752.6 | 481874.1 | 378750.6 | 475272.1 | 4002 | 6602
14.1. | Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта | 2014 | 364635.1 | 364635.1 | 397634.1 | 364634.1 | 391033.1 | 1 | 6601 |  |  | Приобретено 98 автобусов в сублизинг | КЦП "Краснодару столичный облик"
14.2. | Капитальный ремонт 94 трамвайных вагонов | 2014 | 14117.5 | 14117.5 | 84240 | 14116.5 | 84239 | 1 | 1 |  |  | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | КЦП "Краснодару столичный облик"
14.9. | Разработка стратегии развития транспортно-логистической системы муниципального образования город Краснодар | 2014 | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 |  |  | МДЦП «Развитие городского и пассажирского транспорта муниципального образования город Краснодар» на 2014 год не была утверждена | МДЦП "Развитие городского и пассажирского транспорта муниципального образования город Краснодар" на 2012-2030 годы
15. Развитие ГО и предупреждение ЧС
| Всего по разделу | 2014 | 72801 | 72801 | 93476.05 | 36000 | 0 | 36801 | 93476.05
15.1. | Выполнение работ по совершенствованию инфраструктуры, системы обеспечения вызова оперативных служб, повышение уровня информационного обеспечения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях | 2014 | 12950 | 12950 | 42721.7 |  |  | 12950 | 42721.7 |  |  | Обеспечение развития МКУ МОГК и оснащение аварийно-спасательных отрядов МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС "Служба спасения" аварийно-спасательной техникой, специальным оснащением, аварийно-спасательным инструментом. Приобретено 3 автомобиля, 2 комплекта газорезательного оборудования, 1 станок для заточки цепей, 1 комплекс универсальный ртутеметрический, 2 катера, 1 лодочный прицеп для транспортировки лодки и т.д. Взамен морально устаревшей АТС Samsung приобретена и запущена в работу УПАТС Siemens | МВЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2015 годы"
15.2. | Реализация первичных мер пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности, развитие и укрепление материально-технической базы муниципальной пожарной охраны | 2014 | 13364 | 13364 | 48382.95 |  |  | 13364 | 48382.95 |  |  | Приобретены: 4 пожарных автомобиля, 1 оперативно-служебный автомобиль, грузовой и легковой автоприцепы, 3 мотопомпы, 1 комплект гидравлического инструмента и др. Проведен ремонт пожарного депо в ст.Старокорсунской | МВЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие муниципальной пожарной охраны и создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 2013-2015 годы"
15.3. | Развитие и совершенствование учебно-материальной базы учреждения "Курсы гражданской обороны", увеличение зон оповещения населения, приобретение и монтаж комплекта радиотелевизионного оборудования для ввода видео и звуковых сообщений ЕДДС в программы телеканалов и вещательных радиостанций для оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар | 2014 | 6487 | 6487 | 2371.4 |  |  | 6487 | 2371.4 |  |  | Приобретено 4 прибора РХБ разведки, 10000 шт. справочной и специальной литературы, издание листовок, буклетов, памяток в области ГО, проведены занятия по развертыванию и подготовке к работе 127 сборных эвакуационных пунктов, приобретено и установлено 9 блоков передачи речевой информации, приобретен дизель-генератор и т.д. | МВЦП "Развитие гражданской обороны в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2015 годы"
15.4. | ПИР, СМР здания аварийно-спасательной службы в ст. Елизаветинской по ул. Ленина/Титаровской, 98/29 | 2014 | 40000 | 40000 | 0 | 36000 | 0 | 4000 | 0 |  |  | Реализация мероприятия перенесена на 2015 год | в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры муниципального значения" ГП КК "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований"
16. Улучшение экологической обстановки
| Всего по разделу | 2014 | 80226 | 80226 | 165444.59 | 65432 | 150431.99 | 14794 | 15012.6
16.1. | Осуществление экологического мониторинга, проведение эколого-просветительских мероприятий, информирование о состоянии окружающей среды | 2014 | 11070 | 11070 | 0 |  |  | 11070 | 0 |  |  | МВЦП «Охрана окружающей среды муниципального образования город Краснодар» на 2014 год не была утверждена | МВЦП "Охрана окружающей среды муниципального образования город Краснодар на 2011-2013 годы" 2014 год - проект
16.2. | Проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки: уменьшение подтопляемых территорий на 2500 га, благоустройство 14 километров водоохраняемой зоны | 2014 | 3724 | 3724 | 94444.6 | 1 | 85000 | 3723 | 9444.6 |  |  | Ведутся СМР | КЦП "Краснодару столичный облик"
16.3. | Проектирование и строительство очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов, завод им. Седина | 2014 | 65432 | 65432 | 70999.99 | 65431 | 65431.99 | 1 | 5568 |  |  | Выполнены ПИР, выполнены СМР (1 этап) | КЦП "Краснодару столичный облик"
17. Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Всего по разделу | 2014 | 615 | 615 | 576.1 |  |  | 615 | 576.1
17.2. | Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни | 2014 | 615 | 615 | 576.1 |  |  | 615 | 576.1 |  |  | Проводятся различные мероприятия, направленные на физическое и духовно-нравственное воспитание детей, сохранение и укрепление семей и семейных ценностей. Организованы и проведены: муниципальный этап традиционного краевого конкурса замещающих семей. Все семьи награждены грамотами участников конкурса, ценными призами и подарками. Семья - победитель получила право представлять город Краснодар на зональном и краевом конкурсах. День защиты детей делегация МОГК (25 детей-сирот) встретила в олимпийском парке города-курорта Сочи и посмотрела ледовое шоу "По следам бременских музыкантов". В рамках проведенных мероприятий приняло участие 75 детей. Ежегодно в ноябре празднуется День матери. В рамках празднования проведён муниципальный этап краевого творческого конкурса "Ремесло Богородицы" и проведено городское торжественное мероприятие, в котором приняли участие более 1000 человек | МЦП "Город детям" на 2011-2013 годы
18. Занятость населения
| Всего по разделу | 2014 | 26382.8 | 23344 | 30730.1 | 0 | 0 | 23344 | 28016.1 | 3038.8 | 2714
18.1. | Организация общественных работ в учреждениях культуры, здравоохранения, образования, на предприятиях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | 2014 | 4251 | 4043.6 | 4043.6 |  |  | 4043.6 | 4043.6 | 207.4 | 0 | Созданы 380 рабочих мест, в которых трудоустроены 527 человек | МВЦП "Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы" 2015-2017 годы - проект
18.2. | Создание временных рабочих мест в организациях жилищно-коммунального комплекса, торговли и бытового обслуживания населения, строительных, промышленных, сельскохозяйственных организациях, учреждениях культуры, образовательных учреждениях | 2014 | 22131.8 | 19300.4 | 26686.5 |  |  | 19300.4 | 23972.5 | 2831.4 | 2714 | Трудоустроены 6204 несовершеннолетних, в том числе за счёт средств местного бюджета 5874 человека | МВЦП " Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы" 2015-2017 годы - проект
19. Прочее
| Всего по разделу | 2014 | 282176 | 282176 | 254891.15 | 15750 | 5998.98 | 266426 | 248892.17
19.1. | Мероприятия по предоставлению компенсации расходов многодетным семьям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2014 | 71081 | 71081 | 54753.88 |  |  | 71081 | 54753.88 |  |  | 5623 семей | внепрограммные мероприятия
19.2. | Мероприятия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почетным гражданам города Краснодара | 2014 | 1900 | 1900 | 2133.67 |  |  | 1900 | 2133.67 |  |  | Субсидии предоставлялись 32 почетным гражданам | внепрограммные мероприятия
19.3. | Мероприятия по финансированию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом муниципального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг | 2014 | 84920 | 84920 | 46724.52 |  |  | 84920 | 46724.52 |  |  | Субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлялись 12690 семьям | внепрограммные мероприятия
19.4. | Дополнительные меры по активизация социального участия граждан старшего поколения в жизни муниципального образования город Краснодар, культурно-досуговые мероприятия | 2014 | 43125 | 43125 | 42001 |  |  | 43125 | 42001 |  |  | Отремонтировано 239 квартир и домовладений ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним. Организован отдых 250 ветеранов - активистов общественных организаций на Черноморском побережье Краснодарского края, проведены городское мероприятие для 400 ветеранов в канун Международного дня пожилого человека, городской смотр-конкурс художественного творчества граждан пожилого возраста "Не стареют душой ветераны". Проведены спортивные мероприятия для ветеранов физической культуры и спорта и др. | МВЦП "Старшее поколение" на 2011-2013 годы 2014-2017 годы - проект
19.5. | Создание безбарьерной для инвалидов среды жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры и месту работы (обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и пешеходных наземных и подземных переходов для маломобильных граждан); приобретение низкопольного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) | 2014 | 21310 | 21310 | 26932.48 | 15750 | 5998.98 | 5560 | 20933.5 |  |  | Приобретён 1 низкопольный троллейбус, 40 транспортных радиоинформаторов, обустраивались беспрепятственным доступом учреждения образования, культуры и спорта, выполнялись работы по обустройству наземных пешеходных переходов и остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, приобреталось реабилитационное оборудование, проведены официальные соревнования среди спортсменов-инвалидов и спортсменов, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | МДЦП "Доступная среда" на 2012-2015 годы 2016-2017 годы - проект
19.6. | Закупка, разработка, создание, внедрение, развитие, модернизация, эксплуатация, обслуживание и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры, программно-аппаратных комплексов СЭД и электронных архивов, программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, перевод муниципальных услуг в электронный вид | 2014 | 18990 | 18990 | 62625.9 |  |  | 18990 | 62625.9 |  |  | Оказание услуг по обучению групп слушателей по курсу "Электронный гражданин", оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в парковых зонах г.Краснодара и на Театральной площади, предоставление канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Краснодар», оказание услуг по организации защищенного сегмента VipNet и др. | МВЦП "Электронный Краснодар" на 2013-2015 годы
19.7. | Профилактика проявлений экстремизма и гармонизация межнациональных отношений, в том числе в молодёжной среде, проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур | 2014 | 4600 | 4600 | 4599.6 |  |  | 4600 | 4599.6 |  |  | МКУ "Общественно-информационный центр Краснодара" при участии национально-культурных объединений проведено более 140 мероприятий. Кроме того, в рамках программы проходили еженедельно мероприятия Краснодарского городского клуба интернациональной дружбы и Союза славянской молодёжи "Оберег", проведено 4 социологических исследования по состоянию межнациональных отношений. В СМИ вышло более 70 материалов о профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | МВЦП профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы
19.10. | Развитие комплексной системы видеонаблюдения, размещение и обновление в организациях и учреждениях массового пребывания населения информационных стендов и уголков безопасности для ознакомления граждан с памятками о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация работы аварийно-диспетчерских подразделений жилищно-коммунального хозяйства и приобретение видеопродукции по антитеррористической тематике | 2014 | 36250 | 36250 | 15120.1 |  |  | 36250 | 15120.1 |  |  | Приобретены жилые помещения для предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции (3 однокомнатные и 1 двухкомнатная квартиры), приобретена оргтехника, средства связи, технические средства защиты информации, прочее оборудование в сфере ИКТ. Кроме того, средства направлены на установку, монтаж и техническое обслуживание локально-вычислительных сетей , услуги в области информационных технологий, в т.ч. приобретение прав на программное обеспечение, приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных и др. | МВЦП "Безопасный Краснодар на 2012-2014 годы"
| Всего по программе | 2014 | 11411828.8 | 11210454 | 4638280.33 | 6850875.1 | 3337126.743 | 4359578.9 | 1141346.387 | 201374.8 | 159807.2