Выполнение плана мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования

город Краснодар в 2015 году и на период 2016-2017 годов

за 1 полугодие 2015 года

| №п/п | Наименование | Виддокумента | Сроки | Объемфинансированиямлн. руб. | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста
 |
| Стабилизационные меры |
|  | Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар:- разработка правовых актов муниципального образования город Краснодар, необходимых для функционирования системы стратегического планирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;- подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар  | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9.12.14 № 451-р «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | До 01.01.2016 | - | Подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования город Краснодар | В настоящее время разрабатываются документы стратегического планирования Краснодарского края, муниципального образования город Краснодар. |
| 2. | Контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2015 год | Решение городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.5 | В течение 2015 года | - | Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город Краснодар | Мониторинг выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2015 год проводится ежеквартально. Так, в 1 полугодии 2015 года:- объём отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним промышленным предприятиям составил 120, 6 миллиардов рублей (40,4% планового задания, 113,3% к уровню аналогичного периода 2014 года);- объём продукции сельского хозяйства крупных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 1,8 миллиарда рублей (33,9% планового задания по всем сельхозтоваропроизводителям, 118,3% к уровню аналогичного периода 2014 года);- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям составил 5,1 миллиарда рублей (11,3% планового задания)\*;- объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям составил 11,2 миллиарда рублей (45,1% планового задания, 79,4% к уровню аналогичного периода 2014 года);- объём услуг крупных и средних предприятий транспорта составил 20, 2 миллиарда рублей (54,3% планового задания, 106,3% к уровню аналогичного периода 2014 года).Потребительский рынок города характеризуется ростом в действующих ценах оборота розничной торговли на 8,8 процента (оборот составил 58 миллиардов рублей), оборота общественного питания - на 10,5 процента (сумма оборота 1,5 миллиарда рублей). Объём платных услуг населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,9 миллиарда рублей, или на 9,2 процента в сопоставимых ценах и составил порядка 28,5 миллиардов рублей. Количество субъектов малого предпринимательства согласно оценке по итогам 1 полугодия 2015 года при плане на год 68,6 тысячи субъектов, фактически составляет 75,7 тысячи субъектов, численность работников в малом предпринимательстве при планируемых 171,4 тысячи человек, фактически составляет 215,5 тысячи человек. \* - 1 квартал 2015 года |
| 3. | Проведение мониторинга работы кредитных организаций в части предоставления финансовых услуг: условий кредитования физических и юридических лиц в разрезе банковских продуктов, работы банкоматов и платёжных терминалов | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы(ежемесячно) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики и физических лиц | По состоянию на 01.07.2015 на территории муниципального образования функционирует 371 структурное подразделение кредитных организаций, в том числе:12 самостоятельных банков Краснодара;40 филиалов инорегиональных банков;153 дополнительных офиса;129 кредитно-кассовых и операционных офисов;31 операционная касса вне кассового узла;6 представительств инорегиональных банков.По показателю обеспеченности населения банковскими структурами город Краснодар занимает первое место в ЮФО. На 100 тысяч населения города приходится 44,9 банковских учреждений (в среднем по Краснодарскому краю – 33,1 банковских учреждений).На территории муниципального образования город Краснодар установлено 1614 банкоматов кредитных организаций (рост с начала текущего года на 129 единиц); количество терминалов в торговых организациях составляет 7054 единицы.Банки, осуществляющие деятельность на территории города Краснодара, постоянно расширяют инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфраструктура расширилась в 1,1 раза, в том числе количество банкоматов – на 16 процентов, количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, увеличилось на 25 процентов.Информация о действующих на территории муниципального образования город Краснодар кредитных организациях и инфраструктура банкоматов и терминалов публикуется и ежеквартально обновляется на официальном Интернет - портале администрации муниципального образования город Краснодар.Общий объем кредитных ресурсов, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар, в I полугодии 2015 года составил – 232,2 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 40 процентов).Юридическим лицам было предоставлено кредитных ресурсов на общую сумму 204,9 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 25 процентов). Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в 2015 году составляет от 15 до 22 процента годовых, в том числе средняя процентная ставка по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса от 14 процентов годовых. Условия и процентная ставка индивидуальны и зависят от финансового состояния организации-заёмщика.Физическим лицам банками предоставлено кредитов на сумму 13,3 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 66 процентов), в том числе:потребительское кредитование – 4,9 миллиарда рублей (снижение на 77 процентов);автокредитование – 1,1 миллиарда рублей (снижение на 66 процентов).Средняя ставка по потребительским кредитам составляет от 18,75 до 25 процентов годовых, срок предоставления до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 17,75 процента годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20 процентов. |
| 4. | Обеспечить выполнение Плана мероприятий администрации муниципального образования город Краснодар по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2015 году | План мероприятий по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2015 году | Ежегодно  | - | Вовлечение доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | На 01.07.2015 исполнение годового бюджетного назначения составило 42,4% (доходы местного бюджета составили 5949 миллионов рублей). При сравнении доходов на отчётную дату с данными на 01.07.2014 отмечается рост поступлений в целом на 1,8%, в том числе рост налоговых поступлений составил 7%. По всем основным источникам дохода бюджета отмечается рост поступлений: по налогу на имущество физлиц – более чем в 2,4 раза (57,5 миллиона рублей против 23,9 миллиона рублей), по НДФЛ – на 11,1% (2,584,7 миллиона рублей против 2324,8 миллиона рублей), по налогам на совокупный доход – на 5,4% (538,9 миллиона рублей против 511,2 миллиона рублей), по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества – на 62,9% (153,9 миллиона рублей против 94,4 миллиона рублей).Снижение поступлений по налогу на прибыль организаций составило 5% (543,1 миллиона рублей против 543,9 миллиона рублей), по доходам от продажи активов – 42% (101,8 миллиона рублей против 175,5 миллиона рублей), по доходам по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 4,8% (34,6 миллиона рублей против 36,4 миллиона рублей). |
| 5. | Пересмотр направления бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2015 году. | Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р | В течение 2015 года | - | Направление бюджетных инвестиций на реализацию вводных объектов | Проведена работа по подготовке аналитической информации по всем реализуемым мероприятиям с учётом необходимости обеспечения финансирования кредиторской задолженности, заключенных переходящих контрактов и обеспечения размещения заказов в 2015 году по первоочередным мероприятиям. Данная информация находится на рассмотрении в департаменте финансов. |
| 6. | Содействие привлечению потенциально заинтересованных компаний-организаторов конгрессно-выставочных мероприятий международного и всероссийского уровня  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 54,2 | Рост инвестиционной привлекательности  | В целях привлечения экспонентов на территории муниципального образования город Краснодар реализуется проект строительства выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и современного гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar». Строительство осуществляет компания «РАМО-М». В выставочно-конгрессный комплекс войдут 4 крытых павильона с выставочной площадью 35 600 кв. м, офисное здание с 7 конференц-залами вместимостью более 1500 человек, открытая выставочная площадка площадью 17 800 кв. м и автомобильная стоянка на 1920 парковочных мест. Конференц-залы будут оборудованы современным проекционным оборудованием и предполагают доступ к высокоскоростному интернету. В гостиничном комплексе предусмотрены 202 номера, ресторан полного цикла, кафе, фудкорт на 830 человек, фитнес-центр, бизнес-центр, а также помещения для встреч и мероприятий, таких как выставки, пресс-конференции, тренинги, семинары, культурно-массовые и праздничные мероприятия. Общая площадь застройки составит 79 837 кв. м. |
| 7. | Принятие участия в Международном инвестиционном форуме Сочи-2015 | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | Ежегодно  |  | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений | Начата подготовка к форуму: готовятся проекты и площадки, ведутся переговоры с инвесторами. Проведение форума – 1-4 октября 2015 года. |
| 8. | Разработка и реализация мер по развитию кооперации с целью обеспечения полного использования производственных мощностей предприятий, в том числе предприятий, находящихся в процедурах банкротства  |  | 2015-2017 годы |  | Позволит полностью использовать существующие производственные мощности.  | Составляется реестр неиспользуемых производственных мощностей. Информация доводится до предприятий и организаций, нуждающихся в расширении существующего производства или в организации новых производственных участков. |
| 9. | Формирование перечня социально значимых предприятий, нуждающихся в кредитных ресурсах, для возможного их кредитования банковскими организациями в целях стабилизации социально-экономической обстановки  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | Первоеполугодие2015 года |  | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов | На постоянной основе ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. По результатам мониторинга формируется список организаций, в том числе социально значимых предприятий различных сегментов экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах. В I квартале 2015 года сформирован список из 23 организаций, во II квартале – из 20 предприятий. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 10. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных контрактов | Законодательная инициатива | В соответствии с отдельными решениями правительства Российской Федерации |  | Увеличение объемов строительства | Внесения изменений в Федеральный закон не требуется, так как заключение долгосрочных контрактов регламентируется существующей редакцией закона. |
| 11. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в эксплуатацию выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» | Соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов от 27.09.2013 №№ 45, 46. | 2015-2016 годы |  | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | Открытие гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» категории 5\* на 2016 год. В настоящее время идет строительство 1-го корпуса гостиничного комплекса на 202 номера с конгресс-холлом. Предварительный срок окончания данных работ – 2015 год. Общий объем инвестиций в основной капитал составляет 1478,8 миллиона рублей.Фактическое освоение инвестиций с начала реализации проекта по состоянию на 15.07.2015 составило – 489 миллиона рублей, в том числе с начала текущего года – миллиона рублей.В результате реализации инвестиционного проекта откроется 124 новых рабочих места, по состоянию на 15.07.2015 создано 7 новых рабочих мест.За весь период реализации проекта налоговые отчисления составили в федеральный бюджет – 928,6 тысячи рублей, в краевой бюджет – 2,6 миллиона рублей.Предварительный срок окончания работ по строительству первой очереди регионального выставочно-конгрессного комплекса – 3 квартал 2015 года.Фактическое освоение инвестиций с начала реализации проекта по состоянию на 15.07.2015 составило – 1,9 миллиарда рублей, в том числе с начала текущего года – 852,5 миллиона рублей.В результате реализации инвестиционного проекта откроется 250 новых рабочих места, по состоянию на 15.07.2015 создано 5 новых рабочих мест.За весь период реализации проекта налоговые отчисления составили в федеральный бюджет – 502,2 тысячи рублей, в краевой бюджет – 10,7 миллиона рублей. |
| 12. | Принятие участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развития краевого центра | В отчетном периоде в городе Краснодаре прошла Международная конференция «Формирование комфортной среды как фактор развития города. Ландшафтная архитектура и городской дизайн». Конференция прошла в рамках 25-ой Международной архитектурно-строительной выставки YugBuild в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» с целью знакомства участников с современными проектами и идеями для формирования комфортной городской среды, внедрения стандартов и новых принципов планирования, создания конструктивного диалога между специалистами, органами власти и общественностью, обсуждения актуальных для города Краснодара и горожан вопросов, влияющих на комфортную жизнь в городе, обмена опытом в области городского дизайна и ландшафтной архитектуры, получения практических рекомендаций от ведущих экспертов по благоустройству городских территорий, знакомства с наиболее интересными и значимыми проектами, реализованными в других городах.В конференции приняли участие ведущие ландшафтные дизайнеры, архитекторы, представители региональных и муниципальных администраций, девелоперы, строители, специалисты в области озеленения и благоустройства, преподаватели, научные сотрудники и студенты вузов, а также эксперты в области урбанистики и ландшафтного дизайна из Франции и Австрии. В рамках конференции были организованы практические семинары по благоустройству общественных пространств на примере участка на набережной реки Кубань и парка «Чистяковская роща» в городе Краснодаре.Также делегация краевого центра приняла участие во Всероссийском семинаре-конференции по развитию курортных туристических дестинаций в городе Кисловодске с целью обмена опытом по направлениям – кадровый менеджмент в отрасли туризма и гостеприимства и маркетинговая политика. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 13. | Организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе в отраслях:промышленности – не менее 5 проектов;агропромышленного комплекса – не менее 2 проектов. |  | В течение2015 года | - | Создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий города | Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов, направленные на содействие импортозамещению и технологическому развитию:ООО «КЛААС» - строительство второй очереди завода с техническими возможностями полного цикла производства продукции: лазерной резки листового металла, гибки, сварки и покраски, а также дальнейшего монтажа;ОАО «Сатурн» - техническое перевооружение, создание отечественного производства высокоэффективных элементов для космического применения;ЗАО «КНПЗ-КЭН» - техническое перевооружение и замена оборудования и резервуарного парка;ОАО КПЗ «Каскад» - реконструкция и техническое перевооружение производства изделий военного назначения;ООО «Аванта» - установка нового и замена устаревшего технологического оборудования;ООО Дары Кубани - строительство логистического центра для приемки, сортировки, реализации, упаковки и переработки плодоовощной продукции на площади 16 га в х. Ленина;ЗАО ОПХ Центральное, ЗАО Плодовод, ЗАО Лорис -закладка новых многолетних насаждений (садов) на площади 55 га. |
| 14. | Строительство сельскохозяйственного логистического центра  |  | В течение 2015 года | - | Формирование благоприятных условий для доступа к системе маркетинга, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции  | В хуторе Ленина продолжается строительство логистического центра на площади 16 га. Срок окончания строительства – конец 2015 года. |
| 15. | Анализ структуры импорта организациями муниципального образования город Краснодар, формирование реестра импортируемой продукции |  | Первоеполугодие2015 года |  | Формирование реестра позволит определить потребность в производстве импортозамещающей продукции и возможности предприятий города по её выпуску  | В настоящее время проводится анкетирование предприятий с целью выяснения импортёров сырья, материалов, запасных частей, деталей, узлов и механизмов для решения вопросов о возможности доставки сырья и материалов из РФ или стран, не участвующих в санкциях против РФ, организации производства деталей, узлов и механизмов на предприятиях города, края или РФ. |
| 16. | Привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции  |  | 2015-2017 годы |  | Рост производства импортозамещающей продукции | В настоящее время производством импортозамещающей продукции занимаются:- ООО НТЦ «Компиус» - разработана, изготовлена и опробована на практике автоматизированная система управления электроприводом стрелки трамвайного пути, которая ранее закупалась в Германии и Чехии; разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий, автомобильных дорог; разработана локальная автоматизированная система управления наружным освещением с применением видеонаблюдения для освещения пешеходных переходов, аналогов которой нет за пределами РФ;- ООО «Тегас-Электрик» - разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий, налажено производство светодиодных светильников различного предназначения;- ООО «Автосельхозкомплект» - налажено производство рукавов высокого давления (РДВ), манжет, колец индивидуального сечения, направляющих колец для импортной техники;- ОАО «Сатурн» - производство солнечных и аккумуляторных батарей для космической техники;- ООО «НПП МашТЭК» Филиал «Компрессорный завод КОСМА» - производство компрессоров, вентиляционного и холодильного оборудования для атомных станций;- ООО «Кубань-рентген МТ» - разработано программное обеспечение, предназначенное для установки на медицинское оборудование импортного производства, осуществлена разработка и проведена подготовка к производству и регистрации детского транспортного инкубатора, который ранее закупался в США; налажено производство радиологического информационного оборудования;- ООО «Сеганэл» - разработано и налажено производство приборов для поддержания микроклимата инкубаторов, птичников, теплиц которое ранее закупалось только за границей и более низкого качества; - ЗАО «Александрия» - производство одежды по итальянским лекалам;- ООО «Клаас» - организация производства деталей и узлов для сельскохозяйственных машин, ранее поставляемых из Германии;- ООО ТД «МегаВент» - производство воздушных фильтров и разработка новых модификаций воздушных фильтров для вентиляционного оборудования промышленных и торговых помещений;- ОАО НПП «Нефтехим» - производство катализатора для производства бензина по стандартам Евро-5;- ООО «Энтех» - производство солнечного водонагревательного коллектора. Ранее аналогичное оборудование только импортировалось.Продолжается работа с научными учреждениями города Краснодара по вопросам совершенствования технологии выращивания сельхозкультур, повышения продуктивности и систем содержания животных, внедрения новых сортов и гибридов отечественного производства. |
| 17. | Создание индустриальных парков на территории муниципального образования город Краснодар | Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» | 2015-2017 годы |  | Облегчит привлечение предприятий к участию в производстве продукции, необходимой городу, позволит снизить налоговую нагрузку и увеличить сумму средств, направляемую на развитие предприятия. | В настоящее время проводится работа по созданию индустриальных парков на базе промышленных площадок МОАО «Седин», ОАО «Краснодарский ЗИП», в Восточной промышленной зоне.  |
| Снижение издержек бизнеса |
| 18. | Формирование предложений в адрес администрации Краснодарского края об утверждении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускаетсяпредоставление земельного участка юридическим лицам, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов |  | В течение 2015 года | - | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | 25.02.2015 Законодательным Собранием Краснодарского края принят закон Краснодарского края № 3123-КЗ от 04.03.2015 года "О предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения" (далее – Закон), устанавливающий критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края. |
| 19. | Разработка мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар |  | В течение 2015 года | - | Расширение мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, снижение за-трат на реализацию инвестиционных проектов | В настоящее время осуществляется подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории муниципального образования город Краснодар (далее – Проект). Проектом устанавливаются формы, гарантии и порядок предоставления такой поддержки. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 20. | Оказание содействия участию малых инновационных организаций в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий.  | По состоянию на 01.07.2015 составлен реестр инновационной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, в которую вошли организации поддержки инновационных предприятий. В реестр включено 48 предприятий, в том числе 5 – крупных и средних, остальные - малые и микропредприятия. До всех инновационных предприятий доведены сведения об услугах и программах, реализуемых организациями инфраструктуры. |
| 21. | Обеспечение согласованности поддержки субъектов инвестиционной деятельности с инвестиционными приоритетами, установленными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года |  | 2015-2017 годы | - | Соблюдение принципов приоритетности при оказании мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности. | Инвестиционные приоритеты на период до 2020 года:- строительство и реконструкция объектов жилья и социальной инфраструктуры;- жилищное строительство для обеспечения отдельных категорий граждан;- модернизация и развитие стратегически важных инфраструктурных объектов и технически сложных систем жизнеобеспечения;- поддержка развития фундаментальной науки и развития наукоемких технологий в строительстве и производстве строительных материалов.В настоящее время прорабатываются вопросы реализации проектов социальной инфраструктуры с применением механизма ГЧП. Принято решение о реализации проекта «Строительство сети дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования город Краснодар» посредством механизма государственно-частного партнерства, утверждена «Дорожная карта» по его реализации, подготовлено экономическое обоснование.Ведется работа с фондом РЖС по предоставлению земельных участков инвесторам под комплексное освоение участков в целях жилищного строительства. По договорам, заключаемым инвестором с фондом РЖС, инвестором на участке будет построено определенное количество жилья экономкласса. |
| 22. | Принятие мер по увеличению объёмов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» «Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности»  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 6,0 | Рост объемов производства за счет увеличения приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства. | В 2015 году в рамках программы за счёт краевого и местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) планируется софинансирование для:- возмещения (субсидирования) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров, в размере 2,5 миллиона рублей;- возмещения (субсидирования) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, в размере 56,5 миллиона рублей;- возмещения (субсидирования) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в размере 6 миллионов рублей. |
| 23. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Повышение финансовой грамотности предпринимателей | В 1 полугодии 2015 года в администрации муниципального образования город Краснодар работал телефон «горячей» линии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Краснодар, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар». Кроме того, на сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещено постановление от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», предусматривающее предоставление информационной, консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24. | Рекомендовать муниципальным заказчикам увеличить минимальный объем закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | В течение 2015 года |  | Увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, а также налоговых поступлений от данной категории предпринимателей | В адрес руководителей отраслевых, территориальных и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар направлено письмо от 05.03.2015 № 40/128 об обязанности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).Муниципальным заказчикам рекомендовано увеличить минимальный объём закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 ст. 30 Федерального закона.В январе-июне текущего года заключено 798 муниципальных контрактов конкурентными способами определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 771,1 миллиона рублей. |
| 25 | Увеличение доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | 2015-2017 годы |  | Упрощение процедур оказания государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров | Устранению административных барьеров, упрощению взаимодействия между органами власти и населением способствует деятельность многофункциональных центров, в Краснодаре 5 подобных учреждений - в каждом районе города, а в Прикубанском - их два. В основу работы центра заложен принцип «одного окна». В едином центре специалисты разных профилей предоставляют 150 государственных и муниципальных услуг. При реализации принципа «одного окна» происходит электронный обмен документов и сведений.В Краснодарском МФЦ представлены службы и организации федерального, краевого и муниципального уровня: Управление Росреестра Кубани, «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю, «Крайтехинвентаризация – краевое БТИ», «Центр занятости населения города Краснодара», «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка», Управление Роспотребнадзора, отдел УФМС России по Краснодарскому краю, Федеральная налоговая служба и другие. Представлен полный комплекс услуг, связанный с оформлением недвижимости, предоставление нотариальных, жилищно-коммунальных и банковских услуг, можно оформить пособия, субсидии или материнский капитал, сдать документы на получение электронной карты жителя Краснодарского края, получить услуги по подготовке проектной документации, оформить документы на регистрацию, на выписку, проконсультироваться по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сдать документы на получение паспорта, узнать о задолженности по налогам, порядке постановки на налоговый учет вновь зарегистрированных объектов собственности, оформить социальный и имущественный вычет.Благодаря работе многофункциональных центров в разы упрощаются и сокращаются сроки сбора и оформления документов, повышается качество и доступность предоставления государственных, краевых и муниципальных услуг. Снижаются административные барьеры для представителей бизнеса. Услуги, предоставленные МФЦ, оптимизируются за счет организации единой точки приема, регистрации и выдачи необходимых документов. Это значительно сокращает документооборот и дает возможность получения одновременно нескольких взаимосвязанных услуг. За счет отсутствия «прямого контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных и муниципальных органов власти значительно снижается «коррупционный фактор». Таким образом, ликвидируется еще и рынок «посреднических услуг». |
| II.Поддержка отраслей экономики |
| 26. | Проведение мониторинга потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы (ежеквартально) |  | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов через институты и программы Банка Развития (ВЭБ) | На постоянной основе ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. Данные мониторинга направляются в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 27. | Проведение кредитных советов с участием банков и представителей организаций реального сектора экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах, по вопросам кредитования, а также реструктуризации текущей задолженности | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы (ежеквартально) |  | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики | Ежеквартально в рамках финансовой секции в составе Совета директоров города Краснодара, в которую входят представители ведущих кредитных, страховых и финансовых организаций города Краснодара, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с предоставлением кредитных ресурсов юридическим и физическим лицам, в том числе реструктуризации кредитной задолженности.В I квартале 2015 года состоялось два заседания финансовой секции. |
| 28. | Информирование организаций реального сектора экономики о действующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (НО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка») | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы |  | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики | В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к финансовым ресурсам посредством предоставления займов, а также предоставления при недостаточном залоговом обеспечении поручительств по выдаваемым банками-партнерами кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена информация о работе НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и НО «Фонд микро-финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления документах. |
| Сельское хозяйство |
| 29. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 1,05 | Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2833 кв.м., увеличение объема реализации произведенного мяса на 30 тыс. кг увеличение объема искусственного осеменения на 100 ед. | В 2015 году малыми формами хозяйствования планируется произвести 2,9 тысячи тонн молока, 1,5 тысячи тонн мяса, 19,2 тысячи тонн овощей, 13,1 тысячи тонн плодов и ягод, 19,5 тысячи тонн картофеля.В целях устойчивого развития субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в качестве мер поддержки на 2015 год предусмотрены субсидии на общую сумму 1129,5 тысяч рублей.Для оказания содействия МФХ в реализации произведенной ими сельхозпродукции на территории сельских округов муниципального образования город Краснодар организовано 3 пункта приёма сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования. Дополнительно оборудовано пять площадок для организации придорожной торговли со 138 торговыми местами.Активно работает с фермерами ООО «Изумрудный город», ежегодно закупающий большой перечень плодоовощной продукции. |
| 30. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост инвестиций в АПК  | В январе-июне 2015 года предприятиями АПК освоено инвестиционных средств в размере 37,6 миллиона рублей.Освоение основой суммы инвестиционных собственных средств планируется на второе полугодие 2015 года, после реализации растениеводческой продукции. |
| 31. | Оказание содействия участию субъектов АПК в конгрессно-выставочных мероприятиях | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции  | В текущем году сельхозпредприятия и предприятия переработки города Краснодара примут участие в выставке «Пищевая индустрия», выставке-ярмарке «Кубаньпродэкспо», в выставке «Золотая Нива-2015» животноводческих и племенных хозяйств города Краснодара. |
| 32. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в приобретении высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства на условиях льготного лизинга  |  | 2015-2017 годы | - | Стимулирование спроса на российскую сельскохозяйственную технику, снижение нагрузки на российских сельскохозяйственных товаропроизводителей | В 1 полугодии 2015 года сельскохозяйственными предприятиями приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 40 миллионов рублей. |
| 33. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,07 | Увеличение площади теплиц и объемов производства овощей в малых формах хозяйствования | В качестве мер поддержки субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в 2015 году предусмотрены субсидии на общую сумму 1 129,5 тысячи рублей. |
| 34. | Возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,0016 | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | В министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края направленно письмо о потребности в средствах краевого и федерального бюджетов на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым малыми формами хозяйствования в АПК на развитие сельскохозяйственного производства, в 2015 году на сумму 156911,4 рублей, в том числе:- из средств федерального бюджета – 149065,83 рубля;- из средств краевого бюджета – 7845,57 рубля. |
| 35. | Внедрение в производство передовых технологий возделывания овощей и плодов, систем земледелия, основанных на орошении, рациональном использовании севооборотов, применении органики, перспективных сортов и гибридов, устойчивых к вредителям и болезням. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы |  | Увеличение объемов производства овощей и плодов. | В отчётном периоде продолжалась работа по внедрению новых технологий выращивания сельхозкультур, повышения продуктивности и систем содержания животных, внедрению новых сортов и гибридов отечественного производства. |
| 36. | Внесение предложений по разработке эффективных технологий хранения плодоовощной продукции | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В течение2015 года |  | Увеличение производства плодово-ягодной продукции | Рассматриваются предложения компаний, занимающихся хранением, фасовкой, первичной переработкой плодоовощной продукции: возможность строительства в городе Краснодаре логистического центра по приемке, сортировке, хранению плодоовощной продукции. |
| 37. | Оказание поддержки предприятиям агропромышленного комплекса на:  -возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения;- на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур; - на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы |  | Оказание практической помощи в подготовке документов на получение субсидий | Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ведется прием документов на выплату субсидий на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей, несвязную поддержку на 1 га пашни по программе мелиорации. |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 38. | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов  | Государственнаяпрограмма Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  | 2015-2017 годы |  | Создание новых промышленных объектов | В целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов в настоящее время ведется работа с фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков для размещения подстанций и водозаборов: ПС 220 кВ «Восточная промышленная зона», ПС 110 кВ «Плодородная», ПС 220 кВ «Западный обход», ПС 110 кВ «Уральская», ПС 110кВ «Пригородная»; водозабора «Новознаменский», водозабора «Елизаветинский»; системы водоотведения по балке р. Осечки и очистных сооружений ОСК-2.Кроме того, собран весь пакет документов по вовлечению в оборот земельных участков для продолжения дороги по ул. Зиповской от ул. Котлярова до ул. Байбакова. |
| 39. | Реализация проекта создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в городе Краснодаре в целях развития промышленности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса | Подпрограмма «Подготовка документации по планировке территории (1-й этап), архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания (2-й этап), в целях создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны г. Краснодар» государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 2015-2017 годы |  | Размещение технологически новых и современных производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов | В целях развития промышленного сектора в Фонд «РЖС» направлены ходатайства губернатора Краснодарского края с целью предоставления земельных участков общей площадью 330 га под размещение в Восточной промышленной зоне промышленного парка. Передача полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности, происходит поэтапно. В июле 2013 года решением Правительственной комиссии органам государственной власти Краснодарского края переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком площадью 66,4 га для реализации первого этапа проекта строительства промышленного парка. В настоящее время администрацией Краснодарского края данный земельный участок предоставлен в безвозмездное срочное пользование ГКУ Краснодарского края «Агентство по управлению объектами ТЭК», подготовлены необходимые заключения, в краевом бюджете определено финансирование на 2015 год в размере 139 миллионов рублей для подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий.В целях обеспечения энергоресурсами данной территории планируется строительство ПС 220 кВ «Восточная промзона». В настоящее время завершается оформление земельных вопросов и начато проектирование объекта. Срок завершения работ по строительству – 2018 год.В целях обеспечения ВПЗ газоснабжением ведутся переговоры с ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар» о сроках строительства газопровода межпоселкового ГРС-4А-ГГРП-4 и о включении в их инвестиционную программу строительство подводящего газопровода от ГГРП-4 к территории промышленного парка.Кроме того, на рассмотрении в Фонде «РЖС» находится ходатайство губернатора Краснодарского края о выделении в районе поселка Новознаменского земельных участков площадью 84 га для размещения нового водозабора.Администрацией муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование перечня резидентов. Компания «Тандер» планирует выступить главным инвестором и открыть не менее 14 новых производств на территории ВПЗ, кроме того, здесь разместятся представители малого и среднего бизнеса. Ведется сбор паспортов и технических условий резидентов ВПЗ. |
| 40. | Организация и проведение конкурса «Инновационный Краснодар-2015» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 0,2 | Выявление новых инновационных проектов и предприятий | В настоящее время идет подготовка Постановления администрации муниципального образования город Краснодар о проведении конкурса «Инновационный Краснодар-2015», разрабатывается положение о проведении конкурса.Предварительно проведение конкурса намечено на ноябрь 2015 года. |
| Транспорт |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | 142,3 | Улучшение работы пассажирского транспорта | В январе-июне 2015 года на реализацию мероприятий государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, направлено 32,7 миллиона рублей.  |
| 42. | Совершенствование интеллектуальной системы управления пассажирским транспортом (транспортно-навигационный центр) | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы |  | Улучшение работы пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения | В отчётном периоде продолжалась работа по внедрению мультимодальной транспортной модели для определения объёма пассажиропотоков в области моделирования и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Создаваемая транспортная 3D-модель позволит оценить пассажиронаполняемость маршрутов по каждому остановочному пункту, просчитать в каком количестве и с каким интервалом должен следовать подвижной состав в конкретном направлении. Это позволит разработать и внедрить маршруты, востребованные горожанами, скорректировать расписания движения общественного транспорта на существующих маршрутах, при необходимости добавить дополнительные единицы на самые востребованные маршруты на 3D-модели. Завершение работ по разработке 3D-модели планируется в сентябре 2015 года.  |
| Курортно-туристическая сфера |
| 43. | Продвижение туристского продукта на туристских рынках РФ | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы |  | Увеличение турпотока | В 1 полугодии 2015 года в целях продвижения городского турпродукта на внутреннем и внешнем рынках организовывалось участие предприятий туристского комплекса в совещаниях, семинарах, выставках и других мероприятиях по вопросам курортов и туризма. Делегация Краснодара в очередной раз приняла участие в X Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) - 2015» в составе консолидированного стенда Курортов Краснодарского края и XXII Международной туристической выставке MITT / Путешествия и туризм 2015. На выставке MITT / Путешествия и туризм 2015 туристический потенциал Краснодара представляли ведущие туркомпании города ООО «Л-КИМ» и ООО «Ла-Тур» и коллективные средства размещения ОАО «Интурист-Краснодар» и ООО «Отель «Аэроотель Краснодар». Заочное участие в выставках приняли ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница» и ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», инфоролики которых, наравне с фильмом о городе, непрерывно транслировались на плазменных экранах стенда Краснодара. В рамках выставки делегация краевой столицы встречалась с коллегами из муниципалитетов Ростовской области, Ставропольского края, Республик Адыгея, Южная Осетия, Алания. Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе направленной на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальных образованиях. Также в Краснодаре проведены Межрегиональные информационные туры «Душа Кубани – Краснодар» (далее - Инфотуры), в которых приняли участие как региональные (города Волгоград, Аксай, Ростов-на-Дону, Волжский, Таганрог, Тольятти), так и краевые (города Горячий Ключ, Кореновск, ст. Тбилисская, Сочи, Анапа, Новороссийск, Армавир) представители туроператоров, турагентств и средств массовой информации. В рамках Инфотуров прошли серии автобусных и пешеходных экскурсий по городу Краснодару с посещением основных достопримечательностей, музеев, объектов культуры, торговли и развлечений. Участники посетили различные гостинично-ресторанные комплексы и отели города. Работа в формате «круглый стол» позволила заключить договора о сотрудничестве между туристическими компаниями городов Волгоград, Аксай, Ростов-на-Дону, Волжский, Таганрог, Тольятти, Горячий Ключ, Кореновск, Сочи, Анапа, Новороссийск, Армавир, ст. Тбилисская и ведущими туркомпаниями кубанской столицы.С целью продвижения событийного и экскурсионного туризма города Краснодара делегация краевой столицы приняла участие в третьем заседании рабочей группы по маркетингу и брендингу территорий, проводимом Союзом российских городов при организационной поддержке администрации города Новосибирска.В рамках 18-ой Международной выставки мебели, материалов, комплектующих, фурнитуры и оборудования для мебельного производства и деревообработки UMIDS в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» состоялась конференция на тему: «Грамотный подход к выбору современной гостиничной мебели. Импорт-замещение на российском рынке мебели для гостиниц», в которой приняли участие руководители коллективных средств размещения города. В целях развития агро- и экотуризма в Краснодарском крае туристические фирмы города Краснодара приняли участие в выставке «АгроТУР-2015». Краевую столицу представляли «Л-КИМ», «СЕЛЕНА», «Каникулы», «Карнавал», «Виза-Сервис», «КубаньКурортРесурс», «Музенидис Краснодар», «Райский Край», «АвтоАльянс», «Альтаир», «ДинАл-Юг». Турфирмы познакомили гостей выставки с разработанными экскурсионными программами, возможностями региона и города Краснодара в сфере агротуризма и пополнили свои копилки коммерческих предложений новыми проектами. В рамках VII форума малого и среднего предпринимательства «Краснодар – город для бизнеса» туристический потенциал краевой столицы представили 11 предприятий гостинично-туристского комплекса города Краснодара. Ведущие туристические фирмы – ООО «Л-КИМ», ООО «ЛА-ТУР», ООО «Селена», ООО «Педагогический центр «Каникулы», ООО «Альянс ТУРЫ.ru», ООО «Альтаир», ООО «Карнавал», ООО «Туристическая компания ДинАл-Юг», отели «Прага» и «Марсель», ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница» - презентовали экскурсионные возможности города.Краснодар впервые принял участие в престижной премии в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» и представил путеводитель «Краснодар. Город в деталях». В издании собраны уникальные материалы об истории и культуре города по разделам: «Архитектура», «Памятники, монументы, скульптуры», «Театры, музеи», «Храмы», «Фонтаны», «Парки», «Экскурсия в историю». Описание включенных в книгу объектов изложено на русском и английском языках.Администрация города была отмечена Благодарностью за участие и поддержку Национальной премии «Хрустальный компас».  |
| 44. | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.12. № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями" | 2015-2017 годы |  | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг | С целью содействия в проведении классификации коллективных средств размещения ведется разъяснительная работа с руководителя коллективных средств размещения, создан и утвержден график проведения классификации коллективных средств размещения, проводятся обучающие семинары по разъяснению действующего законодательства о классификации. В 1 полугодии 2015 года аккредитацию прошли две организации: ОАО «Курорт экспертиза», г. Краснодар; НП «Нацэкспертиза», г. Москва.На официальном турпортале администраци «Туристический портал города Краснодара» размещены статьи о необходимости прохождения процедуры классификации. В коллективные средства размещения города Краснодара направлены разъяснительные письма. По состоянию на 01.07.2015 в городе Краснодаре действуют 219 коллективных средств размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 51 из которых имеет официальную классификацию: – 3 гостиницы категории «пять звезд»; – 8 категории «четыре звезды»; – 20 категории «три звезды»;– 11 категории «две звезды»; – 5 «мини-отель»;– 4 без звёзд. |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 45. | Осуществление мероприятий, предполагающих:выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы "Жильё для российской семьи";реализацию программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счёт ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов | Законодательная инициатива | 2015-2017 годы |  | Поддержка строительства жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» и заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | Осуществляется работа по консультации отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программам государственной поддержки, предусматривающих предоставление из бюджета социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Консультации проводятся по телефону «горячей линии». На постоянной основе осуществляется работа с обращениями граждан, в том числе по вопросам помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.С целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования на Кубани создано и работает ОАО «Кубанское ипотечное агентство» является единственным региональным оператором АИЖК на территории Краснодарского края, осуществляющее предоставление ипотечного кредитования. |
| 46. | Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в целях повышения доступности жилья экономического класса  |  | 2015-2017 годы | - | Повышение доступности жилья экономического класса | В целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 (далее - Программа), до 1 июля 2017 года на территории Российской Федерации должно быть построено не менее 25 млн. кв. метров жилья, соответствующего установленным Минстроем России условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса. Цена жилья экономического класса в рамках Программы в рас-чёте на один квадратный метр общей площади не должна превышать минимальной из величин: 35 тысяч рублей или 80% от оценки рыночной стоимости такого жилья.В первом этапе реализации программы примут участие застройщики:ООО «Дирекция СОТ»: строительство 3-этажного с техподпольем 2-секционного 57-квартирного жилого дома литер «5» (V этап), 3-этажного с техподпольем 2-секционного 57-квартирного жилого дома литер «6» (VI этап), 3-этажного с техподпольем 2-секционного 33-квартирного жилого дома литер «7» (VII этап) в поселке Пригородном;ООО «Главная инвестиционная компания»: 16-этажный 4-секционный 720-квартирный жилой дом литер «5» со встроенно-пристроенными помещениями ул. имени Кирилла Россинского.Принят Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3050-КЗ «Об установлении категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Краснодарскому краю реестра таких граждан при реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Закон).Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 утвержден Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи».В январе-июне 2015 года принято 175 заявлений на включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, издано 158 постановлений администрации муниципального образования город Краснодар о включении в Список.В адрес министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы (по каждому строящемуся проекту отдельно), а именно:- 120 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. Кирилла Россинского (литер 4,5);- 36 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся в пос. Пригородном;- 2 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. 3-я Трудовая, 1/7. |
| 47. | Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на землях фонда РЖС |  | В течение2015 года | - | Повышение **э**ффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности.  | В отчетном периоде проведены мероприятия по документальному сопровождению проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в районе посёлка отделения № 3 СКЗНИИСиВ», корректировка генерального плана города Краснодара в части транспортной инфраструктуры на земельном участке общей площадью 43 га, предоставленном Фондом «РЖС» ЗАО «РСУ «Крайобщепитсоюза». Осуществлено документальное сопровождение постановлений администрации муниципального образования город Краснодар 09.02.2015 № 833 «О разрешении разработки проекта планировки территории по улице им. Демуса М.Н., 17 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, от 09.02.2015 № 832 «О разрешении разработки проекта планировки территории по проезду Майскому, 3 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара», от 09.02.2015 № 839 «О разрешении разработки проекта планировки территории по улице им. Демуса М.Н., 17/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» в структурных подразделениях администрации муниципального образования город Краснодар в отношении участков, предоставленных фондом «РЖС» компаниям ООО «Роспроект» и ООО «Аспект-А».В настоящее время на землях Фонда реализуются проекты:ЗАО «Сувару Эйстейт» введены в эксплуатацию 2 16-этажных многоквартирных дома ЖК «Казанский» литеры 7,8 по ул. Марины Цветаевой, 13,15. Всего планируется построить 8 многоквартирных жилых домов.ООО «Таурас-96» осуществляет строительство комплекса 8-этажных жилых домов и комплекса индивидуальных жилых домов в районе улиц Понтийской и Семигорской.ООО «Металлторг» («Модо-Капитал») осуществляет строительство комплекса 11,15,16-этажных жилых домов по ул. 3-я Трудовой. Всего планируется построить 14 многоквартирных жилых домов.ООО «ОБД-Инвест» осуществляет строительство 16-этажного 5-секционного 400-квартирного жилого лома литер 8 со встроенными офисными помещениями по ул. Зиповской, 46.ООО «Южный региональный строительный комплекс» осуществляет строительство двух 19-этажных жилых домов по ул. Красных Партизан – ул. Азовская.ООО «Нефтегазспецстрой-Юг» осуществляет строительство двух 17-этажных жилых домов ЖК «Ежи».  |
| 48. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земель, предназначенных для выделения семьям, имеющим 3-х и более детей, молодым семьям. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 266,25 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства выделен земельный участок площадью 150 га в поселке Лазурном.Постановлениями администрации муниципального образования город утверждены четыре списка, включающие 670 граждан, имеющих трёх и более детей, обладающих правом на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в посёлке Лазурном.В январе-июне 2015 года заключено 159 договоров аренды земельных участков.Заключенные муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по обеспечению сетями инженерно-технического обеспечения поселка Лазурного (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, автомобильные дороги, канализование) исполнены. Проектные работы выполнены на 100%. Проектная документация передана на государственную экспертизу.Сформирован земельный участок площадью 110,22 га для предоставления семьям, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства в поселке Пригородном. Выполнены заключения о соответствии предполагаемого к строительству объекта документам территориального планирования и правилам землепользования и застройки, а также расчетные показатели обеспечения территории объектами социального, коммунально-бытового назначения и объектами инженерной инфраструктуры. |
| III.Обеспечение социальной стабильности |
| 49. | Постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (в том числе муниципальными предприятиями) | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате»  | 2015-2017 годы |  | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан | По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю по состоянию на 01.07.2015 просроченная задолженность по заработной плате составила 2,9 миллиарда рублей (у предприятия, находящегося в процедуре банкротства – внешнее управление – ООО «Седин Энерго»).Также имеет место латентная задолженность – задолженность 26 предприятий составляет 106,1 миллиона рублей (7 действующих предприятий – 22,9 миллиона рублей, 19 предприятий-банкротов – 83,2 миллиона рублей). Это, в основном, предприятия, имеющие её с 2014 года.В результате принятых мер, направленных на погашение и предупреждение образования задолженности по заработной плате, с начала 2015 года задолженность по заработной плате действующих предприятий уменьшилась на сумму 106,2 миллиона рублей (***полностью погасило*** задолженность ОАО «Оргтехстрой» - 1,1 миллиона рублей, ***частично погасили*** ООО «Строй-Инвест»» - 23,0 миллиона рублей, ООО СКФ ДСК - 0,9 миллиона рублей, ***перешли в процедуру банкротства*** ООО «ДСМУ-Газстрой» - 78,2 миллиона рублей, ООО «Компьютер-Связь» - 23,0 миллиона рублей, ОАО «Формула Сочи» - 4,0 миллиона рублей, ***вновь образовалась задолженность*** у ООО «КДБ Асфальт» - 2,4 миллиона рублей, ООО «Алви-Дизайн» - 0,3 миллиона рублей).По предприятиям-банкротам сумма задолженности возросла на 21,8 миллиона рублей.По поручению правоохранительных органов по вопросу несвоевременных выплат заработной платы работникам организаций различных форм собственности управлением финансового контроля проводятся проверки. Материалы проверок направляются в правоохранительные органы. |
| 50. | Систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты питания по цепи: производство - оптовое звено - розница |  | 2015-2017 годы |  | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты | В целях обеспечения социальной стабильности в обществе организовано систематическое проведение мониторинга цен на социально значимые продукты питания. В январе-июне 2015 года проведено 452 мониторинга, в ходе которых на 13 предприятиях выявлено и устранено превышение рекомендуемого (10%) уровня торговой наценки.В течение отчётного периода проводилась систематическая работа с руководителями предприятий торговли по вопросам обеспечения населения социально значимыми продуктами, заключения договоров на поставку товаров непосредственно с перерабатывающими предприятиями, исключая оптовое звено, строгого соблюдения рекомендованной торговой наценки, насыщения ассортимента реализуемых товаров продукцией кубанских товаропроизводителей. |
| 51. | Осуществление мониторинга цен на социально значимые продукты питания в соответствии с действующими нормативными актами | Постановление правительства РФ от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность не допускается выплата вознаграждения  | 2015-2017 годы |  | Мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости,недопущение превышения установленной торговой наценки на продукты питания | Еженедельно проводится мониторинг оптово-отпускных и розничных цен по 24 наименованиям социально значимых продуктов питания и в разрезе максимальных и минимальных цен в 15 торговых сетях различных форматов по 40 наименованиям, информация предоставляется в РЭК.Еженедельно анализируются цены на социально значимые продукты питания, реализуемые на ярмарках «выходного дня».В январе-июне 2015 года проведены мониторинги с выходом на место в 185 предприятиях розничной торговли по вопросу соблюдения рекомендуемой 10% торговой наценки. В целях информирования хозяйствующих субъектов и жителей города, динамика розничных цен на социально значимые продукты питания еженедельно размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (wwwkrd.ru) в разделе «Цены и тарифы», в том числе на социально значимые продукты питания.Постоянно проводилась работа с обращениями граждан по разъяснению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания первой необходимости и о мерах, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания. Рассмотрено 272 обращения граждан, в том числе 57 письменных, 215 устных, в том числе по вопросу о повышении цен продукты питания и лекарственные препараты - 228 обращений (в том числе 47 письменных, 181 устное). |
| 52. | Проведение мониторинга условий кредитования банками физических лиц, в том числе программ ипотечного кредитования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы (ежемесячно) |  | Поддержка граждан в приобретении жилья | В 1 квартале 2015 года физическим лицам банками предоставлено кредитов на сумму 13,3 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 66 процентов), в том числе:потребительское кредитование – 4,9 миллиарда рублей (снижение на 77 процентов);автокредитование – 1,1 миллиарда рублей (снижение на 66 процентов).Средняя ставка по потребительским кредитам составляет от 18,75 до 25 процентов годовых, срок предоставления до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 17,75 процента годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20 процентов.По предварительным итогам по состоянию на 01.07.2015 на территории муниципального образования город Краснодар выдано 4622 жилищных кредита на сумму 6,9 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 20 процентов), из них 2283 ипотечных кредита на сумму 3,8 миллиарда рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года – 37 процентов).Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 13,7 процента годовых, срок кредитования от 1 года до 30 лет, максимальный возраст заёмщика до 65 лет, первоначальный взнос от 20 процентов. |
| 53. | Проведение информационно-разъяснительной работы по повышению финансовой грамотности населения муниципального образования город Краснодар | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы (ежемесячно) |  | Повышение уровня финансовой грамотности населения в использовании финансовых услуг, поддержка семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | В 1 квартале 2015 года проведены следующие мероприятия по повышению финансовой грамотности и страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов: консультационные столы по финансовым услугам для граждан и бизнеса в рамках заседания Совета директоров города Краснодара;форум малого и среднего предпринимательства «Краснодар – город для бизнеса» по актуальным вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, в том числе кредитования и страхования субъектов малого и среднего предпринимательства;23 совещания в рамках реализации Программы добровольного страхования жилых помещений в Краснодарском крае с привлечением представителей организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, представителей Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края, страховых организаций и ТОС. |
| Содействие занятости |
| 54. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Краснодар | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар»  | 2015-2017 годы | 21,7 | Улучшение ситуации в сфере занятости населения, создание дополнительных форм временной занятости.  | В 1 полугодии 2015 года в соответствии с под-программой «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар на 2015 – 2017 годы» трудоустроен 5350 подростков. Затраты местного бюджета составили 15,1 миллиона рублей.Для обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, велась работа по трудоустройству этой категории граждан. По состоянию на 01.07.2015 участниками программы стали 89 человек из числа безработных граждан.В соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 27.11.2014 № 8750 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Краснодар, для которых устанавливаются квоты рабочих мест, на 2015 год» 723 предприятиям введены квоты на создание 3484 рабочих мест для инвалидов, 3187 рабочих мест - для молодежи; граждан, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.По состоянию на 01.07.2015 отработали или работают на предприятиях в рамках установленных квот: 3778 инвалидов; 1069 человек - молодежь; 58 человек, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; 87 человек, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. |
| 55. | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников предприятий реального сектора экономики |  | 2015-2017 годы |  | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы.  | В 1 квартале 2015 года в МО город Краснодар режим неполного рабочего времени ввели 8 организаций; численность работников, находящихся в вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее время по инициативе администраций предприятий, составила 421 человек.Сведения о высвобождаемых работниках в количестве 1253 человека в «Центр занятости населения города Краснодара» подали 177 предприятий города. Численность уволенных (сокращенных) работников составила 751 человек, из них 188 человек трудоустроены. |
| 56. | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате, в муниципальном образовании город Краснодар, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»). |  | 2015-2017 годы | - | Оказание социальной поддержки работающему населению | В I квартале 2015 года выявлены 37 организаций, выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума. По результатам принятых мер отмечены факты увеличения заработной платы до требуемого уровня.В рамках информационной кампании размещаются печатные материалы, телевизионные и радиоматериалы, формирующие атмосферу нетерпимости к нарушениям при выплате заработной платы. Акцентируется внимание на негативном влиянии зарплат «в конвертах» при формировании накопительной части пенсии. На информационных стендах и досках объявлений территориальных центров и многоквартирных жилых домов работниками округов регулярно размещаются тематические листовки «Зарплата в конверте» и «Если только начинаешь трудовой путь», публикуются в СМИ статьи на тему совместной борьбы с «серыми» зарплатами с указанием телефонов «горячей линии». |
| 57. | Организация работы телефонов («горячая линия»)  | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Уменьшение фактов нарушения трудового законодательства | Работа по телефонам «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства проводится на постоянной основе.В 1 полугодии 2015 года по телефонам «горячей линии» обратились 73 человека по фактам невыплаты заработной платы, поступило 12 звонков с заявлениями о фактах нарушения законодательства при выплате заработной платы без соответствующего отражения в бухгалтерской и налоговой отчётности. |
| 58. | Разработка мероприятий по организации общественных работ | Подпрограмма «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения  муниципального образования город Краснодар»  | 2015-2017 годы |  | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы. | По состоянию на 01.07.2015 года заключено 115 договоров о совместной работе по организации и проведению общественных работ с предприятиями и организациями города, создано 499 рабочих мест.Всего в январе-июне текущего года в общественных работах приняли участие 377 человек из числа безработных граждан. |
| Социальная поддержка граждан |
| 59. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015 – 2017 годы | 2015-2017 годы | 229,1 | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар | Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является гарантированная ежегодная денежная выплата, выплачиваемая равными долями ежеквартально. В краевом центре по состоянию на 01.07.2015 получателями данной выплаты стали 6156 многодетных семей, сумма выплаченных пособий составила 30,5 миллиона рублей. Им, как и 33 Почётным гражданам города Краснодара, предоставлено право на льготы и субсидии при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В январе-июне 2015 года компенсировано расходов на оплату ЖКУ на сумму 31 миллион рублей, перечислено субсидий на сумму более 28,5 миллиона рублей.Малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) выплачивается государственная социальная помощь в пределах разницы между среднемесячным доходом семьи и величиной прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. В отчётном периоде государственную социальную помощь в сумме 23,6 миллиона рублей получила 3761 малоимущая семья. |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 60. | Предоставление меры социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 174,307 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части лекарственного обеспечения, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | Количество льготников территориального уровня ответственности в муниципальном образовании город Краснодар - 82987 человек.В целях удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях в январе-июне 2015 года выписано 11399 рецептов на сумму 77,19 миллиона рублей. |
| Обеспечение продовольственной безопасности |
| 61. | Создание условий для притока на потребительский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции через:- приоритетное предоставление торговых мест сельхозтоваропроизводителям;- организацию (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;- размещение в жилых микрорайонах бесплатных торговых рядов для реализации гражданами излишков собственно выращенной плодоовощной продукции. |  | 2015-2017 годы |  | Обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, недопущение образования дефицита отдельных групп товаров. Поддержка местных товаропроизводителей | Значительное внимание уделено насыщению продукцией потребительского рынка через создание торгующим соответствующих условий. Для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки сегодня в Краснодаре действуют 5 розничных рынков и 60 ярмарок. Для граждан с ограниченным достатком организована работа ярмарок «выходного дня», носящих социальную направленность. На них по договоренности с торгующими применяются максимально допустимые цены на основные группы товаров, в которые входят 26 наименований. Первоочередное право на участие в ярмарках выходного дня предоставляется сельскохозяйственным производителям всех форм собственности краснодарского края и города Краснодара, осуществляющим производство и переработку сельскохозяйственной продукции.По состоянию на 01.07.2015 проведено 180 ярмарок выходного дня. Также действуют 14 ярмарочных навесов на 168 торговых мест, предназначенные для реализации собственно выращенной продукции садоводами и огородниками. Плата за предоставление торговых мест не взимается, все они находятся на балансе муниципальных рынков. |
| Оптимизация бюджетных расходов |
| 62. | Внесение изменений в муниципальные программы в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Постановления администрации муниципального образования город Краснодар |  |  | Оптимизация бюджетных расходов | Департаментом финансов по предложениям отраслевых, функциональных и территориальных органов муниципального образования город Краснодар в I полугодии 2015 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись.Средства на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015, предусмотрены в местном бюджете в счёт текущих лимитов бюджетных обязательств в сумме 924,3 миллиона рублей. |
| 63. | Обеспечение выполнения неисполненных расходных обязательств 2014 года | Внесение изменений в решение городской Думы Краснодара от 12.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | В течение года |  | Финансирование неисполненных расходных обязательств 2014 года | На погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2015, по отраслям городского хозяйства в местном бюджете утверждено 2284,7 миллиона рублей, профинансировано 1498,4 миллиона рублей; по отраслям социальной сферы утверждено 441,7 миллиона рублей, профинансировано 237,1 миллиона рублей. |
| 64. | Стабилизация долговой нагрузки на местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар), формирование при составлении проекта решения о местном бюджете сбалансированной структуры муниципального долга муниципального образования город Краснодар по видам и срокам исполнения долговых обязательств для оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга и выравнивания по годам нагрузки на местный бюджет по погашению долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | Формирование основных характеристик проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и на плановый период | До 25.09.2015 |  | Создание предпосылок для стабилизации долговой нагрузки на местный бюджет |  |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 65. | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана  | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 854 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году» | 2015-2017 годы (ежеквартально) |  | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании город Краснодар и хода реализации настоящего плана | Мониторинг выполнения Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году и социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар проводится ежеквартально. |