Выполнение плана мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования

город Краснодар в 2015 году

за 1 квартал

| №п/п | Наименование | Виддокумента | Сроки | Объемфинансированиямлн. руб. | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста
 |
| Стабилизационные меры |
|  | Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар:- разработка правовых актов муниципального образования город Краснодар, необходимых для функционирования системы стратегического планирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;- подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар  | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9.12.14 № 451-р «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | По мере получения документов стратегического планирования Краснодарского края | - | Подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования город Краснодар | В настоящее время разрабатываются только документы стратегического планирования Краснодарского края. |
| 2. | Контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2015 год | Решение городской Думы Краснодара от 20.11.2014 № 70 п.5 | В течение 2015 года | - | Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город Краснодар | Мониторинг выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2015 год проводится ежеквартально. Так, в 1 квартале 2015 года:- объём отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним промышленным предприятиям составил 60662,6 млн. руб. (20,3% планового задания);- объём продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 753,6 млн. руб. (13,9% планового задания);- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям составил 5,1 млрд. руб. (11,3% планового задания);- объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям составил 4963,4 млн. руб. (20,1% планового задания);- объём услуг крупных и средних предприятий транспорта составил 7880 млн. руб. (6% планового задания). |
| 3. | Проведение мониторинга работы кредитных организаций в части предоставления финансовых услуг: условий кредитования физических и юридических лиц в разрезе банковских продуктов, работы банкоматов и платёжных терминалов | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | Ежемесячно | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики и физических лиц | По состоянию на 01.04.2015 на территории муниципального образования функционирует 390 структурных подразделений кредитных организаций, в том числе:13 самостоятельных банков Краснодара;40 филиалов инорегиональных банков;155 дополнительных офисов;142 кредитно-кассовых и операционных офисов;33 операционных касс вне кассового узла;7 представительств инорегиональных банков.По показателю обеспеченности населения банковскими структурами город Краснодар занимает первое место в ЮФО. На 100 тысяч населения города приходится 43,2 банковских учреждений (в среднем по Краснодарскому краю – 33,3 банковских учреждений).На территории муниципального образования город Краснодар установлено 1 603 банкомата кредитных организаций (рост с начала текущего года на 118 единиц); количество терминалов в торговых организациях составляет 6 780 единиц.Банки, осуществляющие деятельность на территории города Краснодара, постоянно расширяют инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфраструктура расширилась в 1,2 раза, в том числе количество банкоматов – на 23 процента, количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, увеличилось на 20 процентов.Информация о действующих на территории муниципального образования город Краснодар кредитных организаций и инфраструктура банкоматов и терминалов публикуется и ежеквартально обновляется на официальном Интернет - портале администрации муниципального образования город Краснодар.Общий объем кредитных ресурсов, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар, за I квартал 2015 года составил – 85,7 млрд. рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 27 процентов).Юридическим лицам было предоставлено кредитных ресурсов на общую сумму 81,3 млрд. рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 22 процента). Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в 2015 году составляет от 15 до 22 процента годовых, в том числе средняя процентная ставка по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса от 14 процентов годовых. Условия и процентная ставка индивидуальны и зависят от финансового состояния организации-заёмщика.Физическим лицам банками предоставлено кредитов на сумму 3,2 млрд. рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 69 процентов), в том числе:потребительское кредитование – 1,0 млрд. рублей (снижение на 84 процента);автокредитование – 0,15 млрд. рублей (снижение на 91 процент).Средняя ставка по потребительским кредитам составляет от 20 до 25 процентов годовых, срок предоставления до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 17,75 процента годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20 процентов. |
| 4. | Обеспечить выполнение Плана мероприятий администрации муниципального образования город Краснодар по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2015 году | План мероприятий по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2015 году | В течение 2015 года | - | Вовлечение доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | На 01.04.2015 исполнение годового бюджетного назначения составило 20,7 % (доходы местного бюджета составили 2873,0 млн. руб.). При сравнении доходов на отчётную дату с данными на 01.04.2014 отмечается рост поступлений в целом на 10,4 %, в т.ч. рост налоговых поступлений составил 11,6 %. По всем основным источникам дохода бюджета отмечается рост поступлений: по налогу на имущество физлиц – более чем в 2,3 раза (18,8 млн. руб. против 8,0 млн руб.), по НДФЛ – на 15,3 % (1206,0 млн руб. против 1045,6 млн руб.), по земельному налогу – на 13,2 % (561,7 млн руб. против 496,1 млн руб.), по налогам на совокупный доход – на 8,9 % (261,4 млн руб. против 240,0 млн. руб.); до-ходы от арендной платы за земли – на 2,6 % (256,4 млн руб. против 250,0 млн руб.), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – на 70,0 % (85,6 млн руб. против 50,3 млн руб.), доходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 0,4 % (15,0 млн руб. против 14,9 млн руб.).Снижение поступлений по налогу на прибыль организаций составило 1,83 % (260,7 млн. руб. против 265,6 млн. руб.), по доходам от продажи активов – 57,7 % (37,7 млн. руб. против 89,1 млн. руб.). |
| 5. | Пересмотр направления бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2015 году. | Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р | В течение 2015 года | - | Направление бюджетных инвестиций на реализацию вводных объектов | Проведена работа по подготовке аналитической информации по всем реализуемым мероприятиям с учетом необходимости обеспечения финансирования кредиторской задолженности, заключенных переходящих контрактов и обеспечения размещения заказов в 2015 году по первоочередным мероприятиям. Данная информация находится на рассмотрении в департаменте финансов. |
| 6. | Содействие привлечению потенциально заинтересованных компаний-организаторов конгрессно-выставочных мероприятий международного и всероссийского уровня  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | В течение 2015 года | 54,2 | Рост инвестиционной привлекательности  | В целях привлечения экспонентов на территории муниципального образования город Краснодар реализуется проект строительства выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и современного гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar». Строительство осуществляет компания «РАМО-М». В выставочно-конгрессный комплекс войдут 4 крытых павильона с выставочной площадью 35 600 кв. м, офисное здание с 7 конференц-залами вместимостью более 1500 человек, открытая выставочная площадка площадью 17 800 кв. м и автомобильная стоянка на 1920 парковочных мест. Конференц-залы будут оборудованы современным проекционным оборудованием и предполагают доступ к высокоскоростному интернету. В гостиничном комплексе предусмотрены 202 номера, ресторан полного цикла, кафе, фудкорт на 830 человек, фитнес-центр, бизнес-центр, а также помещения для встреч и мероприятий, таких как выставки, пресс-конференции, тренинги, семинары, культурно-массовые и праздничные мероприятия. Общая площадь застройки составит 79 837 кв. м. |
| 7. | Принятие участия в Международном инвестиционном форуме Сочи-2015 | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | сентябрь2015 года |  | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений | Проведение форума – 17-20 сентября 2015 года |
| 8. | Разработка и реализация мер по развитию кооперации с целью обеспечения полного использования производственных мощностей предприятий, в том числе предприятий, находящихся в процедурах банкротства  |  | В течение 2015 года |  | Позволит полностью использовать существующие производственные мощности.  | На промышленные предприятия города направлены запросы с целью выяснения географии поставщиков комплектующих деталей. В случае поставки деталей из-за рубежа страны, будет рассмотрена возможность организации аналогичных производств, исходя из имеющихся производственных площадок, что позволит загрузить городские предприятия, снизить себестоимость выпускаемой продукции и решить вопросы импортозамещения. |
| 9. | Формирование перечня социально значимых предприятий, нуждающихся в кредитных ресурсах, для возможного их кредитования банковскими организациями в целях стабилизации социально-экономической обстановки  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | Первоеполугодие2015 года |  | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов | На постоянной основе ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. По результатам мониторинга формируется список организаций, в том числе социально значимых предприятий различных сегментов экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах. В I квартале 2015 года сформирован список из 23 организаций. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсовПо результатам мониторинга получена информация о потребности в кредитных ресурсах от 23 организаций реального сектора экономики города Краснодара. Общий объём потребности составил 3088 миллионов рублей. |
| 10. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных контрактов | Законодательная инициатива | В соответствии с отдельными решениями правительства Российской Федерации |  | Увеличение объемов строительства | Внесения изменений в Федеральный закон не требуется, так как заключение долгосрочных контрактов регламентируется существующей редакцией закона. |
| 11. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в эксплуатацию выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» | Соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов от 27.09.2013 №№ 45, 46. | 2015 - 2016 гг. |  | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | Открытие гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» категории 5\* на 2016 год. В настоящее время идет строительство 1-го корпуса гостиничного комплекса на 202 номера с конгресс-холлом. Предварительный срок окончания данных работ – 2015 год. Общий объем инвестиций в основной капитал составляет 1400 млн. руб.Фактическое освоение инвестиций с начала реализации проекта по состоянию на 15.04.2015 составило – 433 млн. руб., в т.ч. с начала текущего года – 94 млн. руб.В результате реализации инвестиционного проекта откроется 350 новых рабочих мест, по состоянию на 15.04.2015 создано – 7 новых рабочих мест.За весь период реализации проекта налоговые отчисления составили в федеральный бюджет – 712,3 тыс. руб., в краевой бюджет – 2130,7 тыс. руб. |
| 12. | Принятие участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | В течение 2015 года |  | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развития краевого центра | В 1 квартале 2015 года в городе Краснодаре прошла Международная конференция «Формирование комфортной среды как фактор развития города. Ландшафтная архитектура и городской дизайн». Конференция прошла в рамках 25-ой Международной архитектурно-строительной выставки YugBuild в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» с целью знакомства участников с современными проектами и идеями для формирования комфортной городской среды, внедрения стандартов и новых принципов планирования, создания конструктивного диалога между специалистами, органами власти и общественностью, обсуждения актуальных для города Краснодара и горожан вопросов, влияющих на комфортную жизнь в городе, обмена опытом в области городского дизайна и ландшафтной архитектуры, получения практических рекомендаций от ведущих экспертов по благоустройству городских территорий, знакомства с наиболее интересными и значимыми проектами, реализованными в других городах.В конференции приняли участие ведущие ландшафтные дизайнеры, архитекторы, представители региональных и муниципальных администраций, девелоперы, строители, специалисты в области озеленения и благоустройства, преподаватели, научные сотрудники и студенты вузов, а также эксперты в области урбанистики и ландшафтного дизайна из Франции и Австрии. В рамках конференции были организованы практические семинары по благоустройству общественных пространств на примере участка на набережной реки Кубань и парка «Чистяковская роща» в городе Краснодаре. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 13. | Организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе в отраслях:промышленности – не менее 5 проектов;агропромышленного комплекса – не менее 2 проектов. |  | В течение2015 года | - | Создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий города | Согласно ежегодно составляемому плану развития, технического перевооружения и реконструкции промышленных предприятий в 2015 году предприятия города намерены инвестировать в собственное производство около 3,0 млрд. рублей (2 936,3902 млн. рублей).В 1 квартале 2015 года 6 предприятиями (ОАО «Хлебозавод № 3», ООО «Фирма «Явента», ООО «Печатный дом», ОАО «Аванта», ООО «Юнитполимер», ООО «КЛААС») инвестировано 647,35 млн. рублей.Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов, направленные на содействие импортозамещению и технологическому развитию:ООО «КЛААС» - строительство второй очереди завода с техническими возможностями полного цикла производства продукции: лазерной резки листового металла, гибки, сварки и покраски, а также дальнейшего монтажа;ОАО «Сатурн» - техническое перевооружение, создание отечественного производства высокоэффективных элементов для космического применения;ЗАО «КНПЗ-КЭН» - техническое перевооружение и замена оборудования и резервуарных парков;ОАО КПЗ «Каскад» - реконструкция и техническое перевооружение производства изделий;ООО «Акварос» - строительство многофункционального центра по производству технических газов;ООО Дары Кубани - строительство логистического центра для приемки, сортировки, реализации, упаковки и переработки плодоовощной продукции на площади 16 га в х. Ленина;ЗАО ОПХ Центральное, ЗАО Плодовод, ЗАО Лорис -закладка новых многолетних насаждений (садов) на площади 55 га. |
| 14. | Строительство сельскохозяйственного логистического центра  |  | В течение 2015 года | - | Формирование благоприятных условий для доступа к системе маркетинга, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции  | В хуторе Ленина начато строительство логистического центра на площади 16 га. Срок окончания строительства – конец 2015 года. |
| 15. | Анализ структуры импорта организациями муниципального образования город Краснодар, формирование реестра импортируемой продукции |  | Первоеполугодие2015 года |  | Формирование реестра позволит определить потребность в производстве импортозамещающей продукции и возможности предприятий города по её выпуску  | В настоящее время проводится анкетирование предприятий с целью выяснения импортёров сырья, материалов, запасных частей, деталей, узлов и механизмов для решения вопросов о возможности доставки сырья и материалов из РФ или стран, не участвующих в санкциях против РФ, организации производства деталей, узлов и механизмов на предприятиях города, края или РФ. |
| 16. | Привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции  |  | В течение 2015 года |  | Рост производства импортозамещающей продукции | В настоящее время производством импортозамещающей продукции занимаются:- ООО НТЦ «Компиус» - разработана, изготовлена и опробована на практике автоматизированная система управления электроприводом стрелки трамвайного пути, которая ранее закупалась в Германии и Чехии;- ООО «Тегас-Электрик» - разработаны и изготовлены светодиодные светильники для освещения цехов промышленных предприятий, налажено производство светодиодных светильников различного предназначения;- ООО «Автосельхозкомплект» - налажено производство рукавов высокого давления (РДВ), манжет, колец индивидуального сечения, направляющих колец для импортной техники;- ОАО «Сатурн» - производство солнечных и аккумуляторных батарей для космической техники;- ООО «НПП МашТЭК» Филиал «Компрессорный завод КОСМА» - производство компрессоров, вентиляционного и холодильного оборудования для атомных станций;- ООО «Кубань-рентген МТ» - разработано программное обеспечение предназначенное для установки на медицинское оборудование импортного производства, осуществлена разработка и проведена подготовка к производству и регистрации детского транспортного инкубатора, который ранее закупался в США;- ООО «Сеганэл» - разработано и налажено производство приборов для поддержания микроклимата инкубаторов, птичников, теплиц которое ранее закупалось только за границей и более низкого качества;- ЗАО «Александрия» - производство одежды по итальянским лекалам;- ООО «Клаас» - организация производства деталей и узлов для сельскохозяйственных машин, ранее поставляемых из Германии.Продолжается работа с научными учреждениями города Краснодара по вопросам совершенствования технологии выращивания сельхозкультур, повышения продуктивности и систем содержания животных, внедрения новых сортов и гибридов отечественного производства.При необходимости НИОКР по организации производства деталей, узлов и механизмов на предприятиях города, аналогичных зарубежным, будут привлекаться ВУЗы, НИИ и инновационные предприятия. |
| 17. | Создание индустриальных парков на территории муниципального образования город Краснодар | Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» | В течение 2015 года |  | Облегчит привлечение предприятий к участию в производстве продукции, необходимой городу, позволит снизить налоговую нагрузку и увеличить сумму средств, направляемую на развитие предприятия. | В настоящее время рассматривается возможность создания индустриальных парков на площадке МОАО «Седин», ОАО Компания «Импульс», ОАО «Краснодарский ЗИП». На предприятия направлены письма для сбора информации о резидентах парков и подготовки необходимых документов для придания им статуса – индустриальных парков. |
| Снижение издержек бизнеса |
| 18. | Формирование предложений в адрес администрации Краснодарского края об утверждении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускаетсяпредоставление земельного участка юридическим лицам, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов |  |  | - | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | 25.02.2015 Законодательным Собранием Краснодарского края принят закон Краснодарского края № 3123-КЗ от 04.03.2015 года "О предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения" (далее – Закон), устанавливающий критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края. В настоящее время министерством экономики Краснодарского края осуществляется подготовка проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о порядке рассмотрения заявлений юридических лиц о соответствии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов, для размещение которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, критериям, установленным Законом Краснодарского края от 04.03.2015 года № 3123-КЗ (далее – Порядок). Проект предусматривает подготовку органом местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края ответов на предмет возможности предоставления в аренду земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта, а также ответов органа самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на предмет включения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в муниципальные программы и возможности предоставления земельного участка в аренду. После утверждения вышеуказанного Проекта администрацией муниципального образования город Краснодар будут выполняться возложенные на нее функции по подготовке ответов. |
| 19. | Разработка мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар |  | В течение 2015 года | - | Расширение мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, снижение за-трат на реализацию инвестиционных проектов | В настоящее время осуществляется подготовка проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории муниципального образования город Краснодар (далее – Проект). Проектом устанавливаются формы, гарантии и порядок предоставления такой поддержки. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 20. | Оказание содействия участию малых инновационных организаций в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | - | Создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий.  | В настоящее время проводится мониторинг предприятий, входящих в инновационную инфраструктуру муниципального образования город Краснодар, инфраструктуру поддержки инновационных предприятий, предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, малых инновационных предприятий, в части оказания возможных услуг и реализации программ организаций инфраструктуры. Составляются соответствующие реестры. Возможности организаций, входящих в инфраструктуру, будут доведены до инновационных предприятий. |
| 21. | Обеспечение согласованности поддержки субъектов инвестиционной деятельности с инвестиционными приоритетами, установленными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года |  | В течение 2015 года | - | Соблюдение принципов приоритетности при оказании мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности. | Инвестиционные приоритеты на период до 2020 года:- строительство и реконструкция объектов жилья и социальной инфраструктуры;- жилищное строительство для обеспечения отдельных категорий граждан;- модернизация и развитие стратегически важных инфраструктурных объектов и технически сложных систем жизнеобеспечения;- поддержка развития фундаментальной науки и развития наукоемких технологий в строительстве и производстве строительных материалов.В настоящее время прорабатываются вопросы реализации проектов социальной инфраструктуры с применением механизма ГЧП. Принято решение о реализации проекта «Строительство сети дошкольных образовательных организаций на территории муниципального образования город Краснодар» посредством механизма государственно-частного партнерства, утверждена «Дорожная карта» по его реализации и готовится экономическое обоснование.Ведется работа с фондом РЖС по предоставлению земельных участков инвесторам под комплексное освоение участков в целях жилищного строительства. По договорам, заключаемым инвестором с фондом РЖС, инвестором на участке будет построено определенное количество жилья экономкласса. |
| 22. | Принятие мер по увеличению объёмов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» «Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности»  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 6,0 | Рост объемов производства за счет увеличения приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства. | В 1 квартале 2015 года администрацией муниципального образования город Краснодар направлена заявка о привлечении средств в сумме 56 млн. рублей из краевого бюджета для субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году в разрезе следующих мероприятий:- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающее возмещение (субсидирование) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в размере 5 млн. руб.;- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающее субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства в размере 49,5 млн. руб.- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающее субсидирование из местного бюджета затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизация производства товаров (работ, услуг) в размере 1,5 млн. руб. |
| 23. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года  | - | Повышение финансовой грамотности предпринимателей | В 1 квартале 2015 года в администрации муниципального образования город Краснодар начал работу телефон «горячей» линии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Краснодар, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар». Информация о работе телефона «горячая линия» размещена на сайте www.krd.ru, а также направлена для размещения на сайте поддержки предпринимателей Краснодарского края (www.mbkuban.ru).Кроме того, на сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещено постановление от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар», предусматривающее предоставление информационной, консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24. | Рекомендовать муниципальным заказчикам увеличить минимальный объем закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | В течение 2015 года |  | Увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, а также налоговых поступлений от данной категории предпринимателей | В адрес руководителей отраслевых, территориальных и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар направлено письмо от 05.03.2015 № 40/128 об обязанности осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).Муниципальным заказчикам рекомендовано увеличить минимальный объём закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 ст. 30 Федерального закона. |
| 25 | Увеличение доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | В течение 2015 года |  | Упрощение процедур оказания государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров | Устранению административных барьеров, упрощению взаимодействия между органами власти и населением способствует деятельность многофункциональных центров, в Краснодаре 5 подобных учреждений - в каждом районе города, а в Прикубанском - их два. В основу работы центра заложен принцип «одного окна». В едином центре специалисты разных профилей предоставляют 150 государственных и муниципальных услуг. При реализации принципа «одного окна» происходит электронный обмен документов и сведений.В Краснодарском МФЦ представлены службы и организации федерального, краевого и муниципального уровня: Управление Росреестра Кубани, «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю, «Крайтехинвентаризация – краевое БТИ», «Центр занятости населения города Краснодара», «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка», Управление Роспотребнадзора, отдел УФМС России по Краснодарскому краю, Федеральная налоговая служба и другие. Представлен полный комплекс услуг, связанный с оформлением недвижимости, предоставление нотариальных, жилищно-коммунальных и банковских услуг, можно оформить пособия, субсидии или материнский капитал, сдать документы на получение электронной карты жителя Краснодарского края, получить услуги по подготовке проектной документации, оформить документы на регистрацию, на выписку, проконсультироваться по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сдать документы на получение паспорта, узнать о задолженности по налогам, порядке постановки на налоговый учет вновь зарегистрированных объектов собственности, оформить социальный и имущественный вычет.Благодаря работе многофункциональных центров в разы упрощаются и сокращаются сроки сбора и оформления документов, повышается качество и доступность предоставления государственных, краевых и муниципальных услуг. Снижаются административные барьеры для представителей бизнеса. Услуги, предоставленные МФЦ, оптимизируются за счет организации единой точки приема, регистрации и выдачи необходимых документов. Это значительно сокращает документооборот и дает возможность получения одновременно нескольких взаимосвязанных услуг. За счет отсутствия «прямого контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных и муниципальных органов власти значительно снижается «коррупционный фактор». Таким образом, ликвидируется еще и рынок «посреднических услуг». |
| II.Поддержка отраслей экономики |
| 26. | Проведение мониторинга потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах  | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | Ежеквартально |  | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов через институты и программы Банка Развития (ВЭБ) | На постоянной основе ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 27. | Проведение кредитных советов с участием банков и представителей организаций реального сектора экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах, по вопросам кредитования, а также реструктуризации текущей задолженности | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | Ежеквартально |  | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики | Ежеквартально в рамках финансовой секции в составе Совета директоров города Краснодара, в которую входят представители ведущих кредитных, страховых и финансовых организаций города Краснодара, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с предоставлением кредитных ресурсов юридическим и физическим лицам, в том числе реструктуризации кредитной задолженности.В I квартале 2015 года состоялось одно заседание финансовой секции. |
| 28. | Информирование организаций реального сектора экономики о действующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (НО "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка») | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | В течение 2015 года |  | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики | В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края к финансовым ресурсам посредством предоставления займов, а также предоставления при недостаточном залоговом обеспечении поручительств по выдаваемым банками-партнерами кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена информация о работе НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и НО «Фонд микро-финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления документах.В 1 квартале 2015 года выдано одно поручительство на 7,8 миллиона рублей под обеспечение кредита в сумме 11,35 миллиона рублей; одобрено 2 поручительства на 3,0 и 1,125 миллиона рублей под обеспечение кредитов в сумме 10 и 3 миллиона рублей соответственно. |
| Сельское хозяйство |
| 29. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 1,05 | Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2833 кв.м., увеличение объема реализации произведенного мяса на 30 тыс. кг увеличение объема искусственного осеменения на 100 ед. | В 2015 году малыми формами хозяйствования планируется произвести 2,9 тыс. тонн молока, 1,5 тыс. тонн мяса, 19,2 тыс. тонн овощей, 13,1 тыс. тонн плодов и ягод, 19,5 тыс. тонн картофеля.В целях устойчивого развития субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в качестве мер поддержки на 2015 год предусмотрены субсидии на общую сумму 1129,5 тысяч рублей.Для оказания содействия МФХ в реализации произведенной ими сельхозпродукции на территории сельских округов муниципального образования город Краснодар организовано 3 пункта приёма сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования. Дополнительно оборудовано пять площадок для организации придорожной торговли со 138 торговыми местами.Активно работает с фермерами ООО «Изумрудный город», ежегодно закупающий большой перечень плодоовощной продукции. |
| 30. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций  | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение2015 года | - | Рост инвестиций в АПК  | В 1 квартале 2015 года предприятиями АПК освоено инвестиционных средств 5,0 миллионов рублей.Освоение основой суммы инвестиционных собственных средств планируется на второе полугодие 2015 года, после реализации растениеводческой продукции. |
| 31. | Оказание содействия участию субъектов АПК в конгрессно-выставочных мероприятиях | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | В течение 2015 года |  | Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции  | Во 2 квартале 2015 года сельхозпредприятия и предприятия переработки города Краснодара примут участие в выставке «Пищевая индустрия», выставке-ярмарке «Кубаньпродэкспо», в выставке «Золотая Нива-2015» животноводческих и племенных хозяйств города Краснодара. |
| 32. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в приобретении высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства на условиях льготного лизинга  |  | В течение2015 года | - | Стимулирование спроса на российскую сельскохозяйственную технику, снижение нагрузки на российских сельскохозяйственных товаропроизводителей | В 1 квартале 2015 года сельскохозяйственными предприятиями приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 20,6 миллиона рублей, в т.ч. учхозом Кубань – на 8,4 миллиона рублей, ЗАО Лорис – на 1,4 миллиона рублей, ВНИИМК – на 10 миллионов рублей. |
| 33. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | В течение2015 года | 0,07 | Увеличение площади теплиц и объемов производства овощей в малых формах хозяйствования | В качестве мер поддержки субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в 2015 году предусмотрены субсидии на общую сумму 1 129,5 тысячи рублей. |
| 34. | Возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | В течение2015 года | 0,0016 | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | Предусмотрено 1600 рублей за счёт субвенций из краевого бюджета.Дополнительно в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края направленно письмо о потребности в средствах краевого и федерального бюджетов на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым малыми формами хозяйствования в АПК на развитие сельскохозяйственного производства, в 2015 году на сумму 156911,4 рублей, в том числе:- из средств федерального бюджета – 149065,83 рубля;- из средств краевого бюджета – 7845,57 рубля. |
| 35. | Внедрение в производство передовых технологий возделывания овощей и плодов, систем земледелия, основанных на орошении, рациональном использовании севооборотов, применении органики, перспективных сортов и гибридов, устойчивых к вредителям и болезням. | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В течение2015 года |  | Увеличение объемов производства овощей и плодов. | В 1 квартале 2015 года продолжалась работа по внедрению новых технологий выращивания сельхозкультур, повышения продуктивности и систем содержания животных, внедрению новых сортов и гибридов отечественного производства. |
| 36. | Внесение предложений по разработке эффективных технологий хранения плодоовощной продукции | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В течение2015 года |  | Увеличение производства плодово-ягодной продукции | Рассматриваются предложения компаний, занимающихся хранением, фасовкой, первичной переработкой плодоовощной продукции: возможность строительства в городе Краснодаре логистического центра по приемке, сортировке, хранению плодоовощной продукции. |
| 37. | Оказание поддержки предприятиям агропромышленного комплекса на:  -возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения;- на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур; - на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В течение2015 года |  | Оказание практической помощи в подготовке документов на получение субсидий | Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ведется прием документов на выплату субсидий на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей, несвязную поддержку на 1 га пашни по программе мелиорации. |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 38. | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов  | Государственнаяпрограмма Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»  | В течение 2015 года |  | Создание новых промышленных объектов | В целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов в настоящее время ведется работа с фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков для размещения подстанций и водозаборов: ПС 220 кВ «Восточная промышленная зона», ПС 110 кВ «Плодородная», размещения водозабора «Новознаменский». |
| 39. | Реализация проекта создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в городе Краснодаре в целях развития промышленности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса | Подпрограмма «Подготовка документации по планировке территории (1-й этап), архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания (2-й этап), в целях создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны г. Краснодар» государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | В течение 2015 года |  | Размещение технологически новых и современных производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов | В целях развития промышленного сектора в Фонд «РЖС» направлены ходатайства губернатора Краснодарского края с целью предоставления земельных участков общей площадью 330 га под размещение в Восточной промышленной зоне промышленного парка. Передача полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности, происходит поэтапно. В июле 2013 года решением Правительственной комиссии органам государственной власти Краснодарского края переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком площадью 66,4 га для реализации первого этапа проекта строительства промышленного парка. В настоящее время администрацией Краснодарского края данный земельный участок предоставлен в безвозмездное срочное пользование ГКУ Краснодарского края «Агентство по управлению объектами ТЭК», подготовлены необходимые заключения, в краевом бюджете определено финансирование на 2015 год в размере 139 млн. рублей для подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий.В целях обеспечения энергоресурсами данной территории планируется строительство ПС 220 кВ «Восточная промзона». В настоящее время завершается оформление земельных вопросов и начато проектирование объекта. Срок завершения работ по строительству – 2018 год.В целях обеспечения ВПЗ газоснабжением ведутся переговоры с ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар» о сроках строительства газопровода межпоселкового ГРС-4А-ГГРП-4 и о включении в их инвестиционную программу строительство подводящего газопровода от ГГРП-4 к территории промышленного парка.Кроме того, на рассмотрении в Фонде «РЖС» находится ходатайство губернатора Краснодарского края о выделении в районе поселка Новознаменского земельных участков площадью 84 га для размещения нового водозабора.Администрацией муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование перечня резидентов. Компания «Тандер» планирует выступить главным инвестором и открыть не менее 14 новых производств на территории ВПЗ, кроме того, здесь разместятся представители малого и среднего бизнеса. Ведется сбор паспортов и технических условий резидентов ВПЗ. |
| 40. | Организация и проведение конкурса «Инновационный Краснодар-2015» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 0,2 | Выявление новых инновационных проектов и предприятий | В настоящее время идет подготовка Постановления администрации муниципального образования город Краснодар о проведении конкурса «Инновационный Краснодар-2015», разрабатывается положение о проведении конкурса. |
| Транспорт |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | В течение 2015 года | 142,3 | Улучшение работы пассажирского транспорта | В 1 квартале 2015 года на реализацию мероприятий государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, направлено 10,5 миллионов рублей (В 2014 году предприятия получили господдержку в размере 106 миллионов рублей, в 1 квартале 2015 года – 0 рублей). |
| 42. | Совершенствование интеллектуальной системы управления пассажирским транспортом (транспортно-навигационный центр) | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | В течение 2015 года |  | Улучшение работы пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения | Готовится к внедрению мультимодальная транспортная модель для определения объёма пассажиропотоков в области моделирования и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Создаваемая транспортная 3D-модель позволит оценить пассажиронаполняемость маршрутов по каждому остановочному пункту, просчитать в каком количестве и с каким интервалом должен следовать подвижной состав в конкретном направлении. Это позволит разработать и внедрить маршруты, востребованные горожанами, скорректировать расписания движения общественного транспорта на существующих маршрутах, при необходимости добавить дополнительные единицы на самые востребованные маршруты на 3D-модели. Завершение работ по разработке 3D-модели планируется в сентябре 2015 года.  |
| Курортно-туристическая сфера |
| 43. | Продвижение туристского продукта на туристских рынках РФ | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 год |  | Увеличение турпотока | В 1 квартале 2015 года в целях продвижения городского турпродукта на внутреннем и внешнем рынках организовывалось участие предприятий туристского комплекса в совещаниях, семинарах, выставках и других мероприятиях по вопросам курортов и туризма. В марте 2015 года делегация Краснодара в очередной раз приняла участие в X Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) - 2015» в составе консолидированного стенда Курортов Краснодарского края и XXII Международной туристической выставке MITT / Путешествия и туризм 2015. На выставке MITT / Путешествия и туризм 2015 туристический потенциал Краснодара представляли ведущие туркомпании города ООО «Л-КИМ» и ООО «Ла-Тур» и коллективные средства размещения ОАО «Интурист-Краснодар» и ООО «Отель «Аэроотель Краснодар». Заочное участие в выставках в 2015 году приняли ОАО «ЦВМР «Краснодарская баль-неолечебница» и ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына», инфоролики которых, наравне с фильмом о городе, непрерывно транслировались на плазменных экранах стенда Краснодара.В рамках выставки делегация краевой столицы встречалась с коллегами из муниципалитетов Ростовской области, Ставропольского края, Республик Адыгея, Южная Осетия, Алания. Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе направленной на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальных образованиях. В период с 4 по 6 марта 2015 года в городе Краснодаре проведены Межрегиональные информационные туры «Душа Кубани – Краснодар» (далее - Инфотуры), в которых приняли участие как региональные (города Волгоград, Аксай, Ростов-на-Дону, Волжский, Таганрог, Тольятти), так и краевые (города Горячий Ключ, Кореновск, ст. Тбилисская, Сочи, Анапа, Новороссийск, Армавир) представители туроператоров, турагентств и средств массовой информации.В рамках Инфотуров прошли серии автобусных и пешеходных экскурсий по городу Краснодару с посещением основных достопримечательностей, музеев, объектов культуры, торговли и развлечений. Участники посетили различные гостинично-ресторанные комплексы и отели города.Работа в формате «круглый стол» позволила заключить договора о сотрудничестве между туристическими компаниями городов Волгоград, Аксай, Ростов-на-Дону, Волжский, Таганрог, Тольятти, Горячий Ключ, Кореновск, Сочи, Анапа, Новороссийск, Армавир, ст. Тбилисская и ведущими туркомпаниями кубанской столицы.С 12 по 13 марта 2015 года с целью продвижения событийного и экскурсионного туризма города Краснодара делегация краевой столицы приняла участие в третьем заседании рабочей группы по маркетингу и брендингу территорий, проводимом Союзом российских городов при организационной поддержке администрации города Новосибирска. |
| 44. | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.12. № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями" | В течение 2015 года |  | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг | С целью содействия в проведении классификации коллективных средств размещения ведется разъяснительная работа с руководителя коллективных средств размещения, создан и утвержден график проведения классификации коллективных средств размещения, проводятся обучающие семинары по разъяснению действующего законодательства о классификации. В 1 квартале 2015 года аккредитацию прошли две организации: ОАО «Курорт экспертиза», г. Краснодар; НП «Нацэкспертиза», г. Москва.На официальном турпортале администраци «Туристический портал города Краснодара» размещены статьи о необходимости прохождения процедуры классификации. В коллективные средства размещения города Краснодара направлены разъяснительные письма. По состоянию на 15.04.2015 в городе Краснодаре действуют 196 коллективных средств размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 41 из которых имеет официальную классификацию: – 3 гостиницы категории «пять звезд»; – 6 категории «четыре звезды»; –17 категории «три звезды»;– 9 категории «две звезды»; – 6 «мини-отель». |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 45. | Осуществление мероприятий, предполагающих:выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы "Жильё для российской семьи";реализацию программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счёт ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов | Законодательная инициатива | В течение 2015 года |  | Поддержка строительства жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» и заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | Осуществляется работа по консультации отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программам государственной поддержки, предусматривающих предоставление из бюджета социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Консультации проводятся по телефону «горячей линии». На постоянной основе осуществляется работа с обращениями граждан, в том числе по вопросам помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.С целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования на Кубани создано и работает ОАО «Кубанское ипотечное агентство» является единственным региональным оператором АИЖК на территории Краснодарского края, осуществляющее предоставление ипотечного кредитования. |
| 46. | Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в целях повышения доступности жилья экономического класса  |  | В течение 2015 года | - | Повышение доступности жилья экономического класса | В целях реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 (далее - Программа), до 1 июля 2017 года на территории Российской Федерации должно быть построено не менее 25 млн. кв. метров жилья, соответствующего установленным Минстроем России условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса. Цена жилья экономического класса в рамках Программы в рас-чёте на один квадратный метр общей площади не должна превышать минимальной из величин: 35 тысяч рублей или 80% от оценки рыночной стоимости такого жилья.В первом этапе реализации программы примут участие застройщики:ООО «Дирекция СОТ»: строительство 3-этажного с техподпольем 2-секционного 57-квартирного жилого дома литер «5» (V этап), 3-этажного с техподпольем 2-секционного 57-квартирного жилого дома литер «6» (VI этап), 3-этажного с техподпольем 2-секционного 33-квартирного жилого дома литер «7» (VII этап) в поселке Пригородном;ООО «Главная инвестиционная компания»: 16-этажный 4-секционный 720-квартирный жилой дом литер «5» со встроенно-пристроенными помещениями ул. имени Кирилла Россинского.Принят Закон Краснодарского края от 05.11.2014 № 3050-КЗ «Об установлении категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Краснодарскому краю реестра таких граждан при реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Закон).Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 утвержден Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи».В 1 квартале 2015 года принято 101 заявление на включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, издано 86 постановлений администрации муниципального образования город Краснодар о включении в Список.В адрес министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы (по каждому строящемуся проекту отдельно), а именно:- 60 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. Кирилла Россинского (литер 4,5);- 26 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся в пос. Пригородном. |
| 47. | Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на землях фонда РЖС |  | В течение2015 года | - | Повышение **э**ффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности.  | В 1 квартале 2015 года проведены мероприятия по документальному сопровождению проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в районе посёлка отделения № 3 СКЗНИИСиВ», корректировка генерального плана города Краснодара в части транспортной инфраструктуры на земельном участке общей площадью 43 га, предоставленном Фондом «РЖС» ЗАО «РСУ «Крайобщепитсоюза». Осуществлено документальное сопровождение постановлений администрации муниципального образования город Краснодар 09.02.2015 № 833 «О разрешении разработки проекта планировки территории по улице им. Демуса М.Н., 17 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, от 09.02.2015 № 832 «О разрешении разработки проекта планировки территории по проезду Майскому, 3 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» от 09.02.2015 № 839 «О разрешении разработки проекта планировки территории по улице им. Демуса М.Н., 17/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» в структурных подразделениях администрации муниципального образования город Краснодар в отношении участков, предоставленных фондом «РЖС» компаниям ООО «Роспроект» и ООО «Аспект-А». |
| 48. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земель, предназначенных для выделения семьям, имеющим 3-х и более детей, молодым семьям. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 266,25 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства выделен земельный участок площадью 150 га в поселке Лазурном.Постановлениями администрации муниципального образования город утверждены четыре списка, включающие 670 граждан, имеющих трёх и более детей, обладающих правом на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в посёлке Лазурном.В 1 квартале 2015 года заключено 159 договоров аренды земельных участков.Заключенные муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по обеспечению сетями инженерно-технического обеспечения поселка Лазурного (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, автомобильные дороги, канализование) исполнены. Проектные работы выполнены на 100%. Проектная документация передана на государственную экспертизу.Сформирован земельный участок площадью 110,22 га для предоставления семьям, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства в поселке Пригородном. Выполнены заключения о соответствии предполагаемого к строительству объекта документам территориального планирования и правилам землепользования и застройки, а также расчетные показатели обеспечения территории объектами социального, коммунально-бытового назначения и объектами инженерной инфраструктуры. |
| III.Обеспечение социальной стабильности |
| 49. | Постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (в том числе муниципальными предприятиями) | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате»  | В течение 2015 года |  | Недопущение роста социальной напряженности и соблюдение трудовых прав граждан | По данным органов статистики просроченная задолженность по заработной плате предприятий города на 01.04.2015 отсутствовала. Однако, фактически задолженность имели 32 предприятия в сумме 206,3 млн. руб., в том числе: 23 предприятия-банкрота - 79,0 млн. руб. и 9 действующих предприятий - 127,3 млн. руб. Для принятия мер, направленных на погашение и предупреждение образования задолженности по заработной плате в 1 квартале текущего года проведены: заседание межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий, совершенствованию системы расчетов и сокращению задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджет города, заслушаны руководители предприятий-должников о причинах образовании задолженности и мерах, принимаемых по её погашению; заседание рабочей группы по вопросу погашения задолженности по заработной плате предприятиями-банкротами, заслушаны конкурсные управляющие В результате принятых мер, направленных на погашение и предупреждение образования задолженности по заработной плате, с начала 2015 года погашена задолженность по заработной плате действующими предприятиями на сумму 11,0 миллионов рублей (полностью погасило задолженность ОАО «Оргтехстрой» - 1,1 миллиона рублей, частично погасили ООО «Компьютер-Связь» - 8,8 миллиона рублей, ООО СКФ ДСК - 0,9 миллиона рублей, ООО «Строй-Инвест» - 0,2 миллиона рублей), предприятиями-банкротами – 87,1 миллиона рублей (полностью погасили задолженность ООО «Альбион» - 0,9 миллиона рублей, ООО «Кубанский сахар» - 0,23 миллиона рублей; частично погасили задолженность ОАО «КДБ» - 70 миллиона рублей, ООО «Энергомонтажавтоматика» - 11,2 миллиона рублей, ООО «ПСК «БИН-СИ» - 1,5 миллиона рублей, ООО «Агростройинжиниринг» - 0,085 миллиона рублей, ООО «Краснодарская птицефабрика» - 2,8 миллиона рублей, ЗАО «Седин-Энерго» - 0,4 миллиона рублей.).По поручению правоохранительных органов по вопросу несвоевременных выплат заработной платы работникам организаций различных форм собственности управлением финансового контроля проводятся проверки. Материалы проверок направляются в правоохранительные органы. |
| 50. | Систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты питания по цепи: производство - оптовое звено - розница |  | В течение 2015 года |  | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты | В целях обеспечения социальной стабильности в обществе организовано систематическое проведение мониторинга цен по цепочке: производство – оптовое звено – розница. В ходе мониторинга в 1 квартале 2015 года выявлен рост цен по сравнению с августом прошлого года: на хлебобулочные изделия (на 10%), сахар-песок (на 30-35%), крупу рисовую (на 15-20%), крупу гречневую – почти в 3 раза.С начала 2015 года цены на овощи (картофель, капуста, лук, морковь) выросли на 20-30%, сыры на 12-15%, масло растительное на 10%, сахар на 15%, крупы на 5-10%.Рост цен на продукты питания и товары первой необходимости объясняется общим ростом цен на сырье, энергоносители, оборудование, увеличением ставок кредитования. Для сдерживания роста цен приняты следующие меры: - дальнейшее развитие фирменной торговли. Сегодня в городе широко представлены сети таких товаропроизводителей как: ЗАО фирма «Агрокомплекс», «Пашковский хлеб», «Васюринский мясокомбинат», «Динские колбасы», реализующие свою продукцию без посредников; - проведение торговыми сетями различных скидок и акций. Крупные торговые сети: «Ашан», «Лента», «Магнит», «Окей», Метро кэш энд Керри» подписали соглашение о заморозке цен на 20 социально-значимых продуктов питания на 2 месяца, начиная со 2 марта. Каждая торговая сеть самостоятельно формировала перечень, исходя из списка социально-значимых продуктов питания; - установление предельно допустимых цен на основные продукты питания, реализуемые на ярмарках выходного дня. |
| 51. | Осуществление мониторинга цен на социально значимые продукты питания в соответствии с действующими нормативными актами | Постановление правительства РФ от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность не допускается выплата вознаграждения  | В течение 2015 года |  | Мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости,недопущение превышения установленной торговой наценки на продукты питания | Еженедельно проводится мониторинг оптово-отпускных и розничных цен по 24 наименованиям социально значимых продуктов питания и в разрезе максимальных и минимальных цен в 15 торговых сетях различных форматов по 40 наименованиям, информация предоставляется в РЭК.Еженедельно анализируются цены на социально значимые продукты питания, реализуемые на ярмарках «выходного дня»В 1 квартале 2015 года проведены мониторинги с выходом на место в 106 предприятиях розничной торговли по вопросу соблюдения рекомендуемой 10% торговой наценки. Дважды в газете «Краснодарские известия» опубликована информация о мониторинге цен на социально значимые продукты питания.В целях информирования хозяйствующих субъектов и жителей города, динамика розничных цен на социально значимые продукты питания еженедельно размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (wwwkrd.ru) в разделе «Цены и тарифы», в том числе на социально значимые продукты питания.Постоянно проводилась работа с обращениями граждан по разъяснению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания первой необходимости и о мерах, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания. Рассмотрено 191 обращение граждан, в том числе 37 письменных, 154 устных, в том числе по вопросу о повышении цен продукты питания и лекарственные препараты - 170 обращений (в том числе 33 письменных, 137 устных). |
| 52. | Проведение мониторинга условий кредитования банками физических лиц, в том числе программ ипотечного кредитования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | Ежемесячно |  | Поддержка граждан в приобретении жилья | В 1 квартале 2015 года физическим лицам банками предоставлено кредитов на сумму 3,2 млрд. рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 69 процентов), в том числе:потребительское кредитование – 1,0 млрд. рублей (снижение на 84 процента);автокредитование – 0,15 млрд. рублей (снижение на 91 процент).Средняя ставка по потребительским кредитам составляет от 20 до 25 процентов годовых, срок предоставления до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 11,5 до 17,75 процента годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20 процентов.По предварительным итогам по состоянию на 01.04.2015 на территории муниципального образования город Краснодар выдано 2 143 жилищных кредитов на сумму 2,93 млрд. рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года на 24 процента), из них 909 ипотечных кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей (снижение к аналогичному периоду 2014 года – 51 процент).Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 14,6 процента годовых, срок кредитования от 1 года до 30 лет, максимальный возраст заёмщика до 65 лет, первоначальный взнос от 20 процентов. |
| 53. | Проведение информационно-разъяснительной работы по повышению финансовой грамотности населения муниципального образования город Краснодар | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | Ежемесячно |  | Повышение уровня финансовой грамотности населения в использовании финансовых услуг, поддержка семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | В 1 квартале 2015 года проведены следующие мероприятия по повышению финансовой грамотности и страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов: консультационные столы по финансовым услугам для граждан и бизнеса в рамках заседания Совета директоров города Краснодара;11 совещаний в рамках реализации Программы добровольного страхования жилых помещений в Краснодарском крае с привлечением представителей организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов, представителей Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края, страховых организаций и ТОС. |
| Содействие занятости |
| 54. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Краснодар | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар»  | В течение 2015 года | 21,7 | Улучшение ситуации в сфере занятости населения, создание дополнительных форм временной занятости.  | В 1 квартале 2015 года в соответствии с под-программой «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар на 2015 – 2017 годы» трудоустроено 710 подростков. Затраты местного бюджета составили 2,1 миллиона рублей.Для обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, велась работа по трудоустройству этой категории граждан. По состоянию на 31.03.2015 участниками программы стали 39 человек из числа безработных граждан.В соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 27.11.2014 № 8750 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Краснодар, для которых устанавливаются квоты рабочих мест, на 2015 год» 723 предприятиям введены квоты на создание 3484 рабочих мест для инвалидов, 3187 рабочих мест - для молодежи; граждан, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.По состоянию на 01.04.2015 отработали или работают на предприятиях в рамках установленных квот: 3723 инвалида; 1069 человек - молодежь; 54 человека, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; 87 человек, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. |
| 55. | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников предприятий реального сектора экономики |  | В течение 2015 года |  | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы.  | В 1 квартале 2015 года в МО город Краснодар режим неполного рабочего времени ввели 6 организаций; численность работников, находящихся в вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее время по инициативе администраций предприятий, составила 348 человек.Сведения о высвобождаемых работниках в количестве 662 человек в «Центр занятости населения города Краснодара» подали 96 предприятий города. Численность уволенных (сокращенных) работников составила 363 человека, из них 92 человека трудоустроены. |
| 56. | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате, в муниципальном образовании город Краснодар, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»). |  | В течение 2015 года | - | Оказание социальной поддержки работающему населению | В I квартале 2015 года выявлены 23 организации, выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума. По результатам принятых мер отмечены факты увеличения заработной платы до требуемого уровня.В рамках информационной кампании размещаются печатные материалы, телевизионные и радиоматериалы, формирующие атмосферу нетерпимости к нарушениям при выплате заработной платы. Акцентируется внимание на негативном влиянии зарплат «в конвертах» при формировании накопительной части пенсии. На информационных стендах и досках объявлений территориальных центров и многоквартирных жилых домов работниками округов регулярно размещаются тематические листовки «Зарплата в конверте» и «Если только начинаешь трудовой путь», публикуются в СМИ статьи на тему совместной борьбы с «серыми» зарплатами с указанием телефонов «горячей линии». |
| 57. | Организация работы телефонов («горячая линия»)  | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | В течение 2015 года | - | Уменьшение фактов нарушения трудового законодательства | Работа по телефонам «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства проводится на постоянной основе.В 1 квартале 2015 года по телефонам «горячей линии» обратилось 62 человека по фактам невыплаты заработной платы, поступило 11 звонков с заявлениями о фактах нарушения законодательства при выплате заработной платы без соответствующего отражения в бухгалтерской и налоговой отчётности. |
| 58. | Разработка мероприятий по организации общественных работ | Подпрограмма «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения  муниципального образования город Краснодар»  | I полугодие 2015 года |  | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы. | По состоянию на 31.03.2015 года заключено 78 договоров о совместной работе по организации и проведению общественных работ с предприятиями и организациями города, создано 393 рабочих места.Всего в 1 квартале текущего года в общественных работах приняли участие 158 человек из числа безработных граждан. |
| Социальная поддержка граждан |
| 59. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015 – 2017 годы | В течение 2015 года | 229,1 | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар | Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является гарантированная ежегодная денежная выплата, выплачиваемая равными долями ежеквартально. В краевом центре по состоянию на 01.04.2015 получателями данной выплаты стали 5623 многодетных семьи, сумма выплаченных пособий составила около 65,3 миллиона рублей. Им, как и 32 Почётным гражданам города Краснодара, предоставлено право на льготы при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также на использование более льготного стандарта максимально допустимых расходов граждан при предоставлении субсидий на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. В январе-марте 2015 года компенсировано расходов на оплату ЖКУ на сумму 17,9 миллиона рублей, перечислено субсидий на сумму более 17,4 миллиона рублей. |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 60. | Предоставление меры социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» | В течение 2015 года | 174,307 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части лекарственного обеспечения, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | Количество льготников территориального уровня ответственности в муниципальном образовании город Краснодар - 73 615 человек.В целях удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях в 1 квартале 2015 года выписано 1985 рецептов на сумму 28,112 млн. руб. |
| Обеспечение продовольственной безопасности |
| 61. | Создание условий для притока на потребительский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции через:- приоритетное предоставление торговых мест сельхозтоваропроизводителям;- организацию (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;- размещение в жилых микрорайонах бесплатных торговых рядов для реализации гражданами излишков собственно выращенной плодоовощной продукции. |  | В течение 2015 года |  | Обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, недопущение образования дефицита отдельных групп товаров. Поддержка местных товаропроизводителей | Значительное внимание уделено насыщению продукцией потребительского рынка через создание торгующим соответствующих условий. Для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки сегодня в Краснодаре действуют 5 розничных рынков и 30 из 43 ярмарок с общим количеством 9,9 тысячи торговых мест. Для граждан с ограниченным достатком организована работа ярмарок «выходного дня», носящих социальную направленность. На них по договоренности с торгующими применяются максимально допустимые цены на основные группы товаров, в которые входят 26 наименований. Семь сельскохозяйственных ярмарок выходного дня (около 700 торговых мест) по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки проводятся еженедельно по субботам.Первоочередное право на участие в ярмарках выходного дня предоставляется сельскохозяйственным производителям всех форм собственности краснодарского края и города Краснодара, осуществляющим производство и переработку сельскохозяйственной продукции.Еженедельно в ярмарках принимают участие более 600 производителей города Краснодара и Краснодарского края.По состоянию на 01.04.2015 проведено 52 ярмарки выходного дня. Также действуют 4 ярмарочных навеса на 56 торговых мест, предназначенные для реализации собственно выращенной продукции садоводами и огородниками. Плата за предоставление торговых мест не взимается, все они находятся на балансе муниципальных рынков. |
| Оптимизация бюджетных расходов |
| 62. | Внесение изменений в муниципальные программы в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Постановления администрации муниципального образования город Краснодар |  |  | Оптимизация бюджетных расходов | Департаментом финансов по предложениям отраслевых, функциональных и территориальных органов муниципального образования город Краснодар в I квартале 2015 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись.Средства на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015 в местном бюджете предусмотрены вне муниципальных программ в сумме 151,9 млн. рублей. |
| 63. | Обеспечение выполнения неисполненных расходных обязательств 2014 года | Внесение изменений в решение городской Думы Краснодара от 12.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | В течение года |  | Финансирование неисполненных расходных обязательств 2014 года | На погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2015 по отраслям городского хозяйства, выделены ассигнования в сумме 808,0 млн. рублей, по отраслям социальной сферы – 328,3 млн. рублей. |
| 64. | Стабилизация долговой нагрузки на местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар), формирование при составлении проекта решения о местном бюджете сбалансированной структуры муниципального долга муниципального образования город Краснодар по видам и срокам исполнения долговых обязательств для оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга и выравнивания по годам нагрузки на местный бюджет по погашению долговых обязательств муниципального образования город Краснодар | Формирование основных характеристик проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и на плановый период | до 25.09.2015 |  | Создание предпосылок для стабилизации долговой нагрузки на местный бюджет |  |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 65. | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана  | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 854 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году» | В течение 2015 года |  | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании город Краснодар и хода реализации настоящего плана | Мониторинг выполнения Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году и социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар проводится ежеквартально. |