Департамент экономического развития,

инвестиций и внешних связей

администрации муниципального образования

город Краснодар

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования город Краснодар

за 2016 год

Краснодар

2017

Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования город Краснодар

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Краснодар подготовлен на основе докладов, предоставленных отраслевыми, функциональными органами администрации муниципального образования город Краснодар -     координаторами муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.11.2013 № 9044.

Доклады о ходе реализации муниципальной программ содержат:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включённых в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится координатором муниципальной программы согласно утверждённой методике.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, входящих в муниципальной программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

В 2016 году в соответствии с Решением городской Думы Краснодара от 17.12.2015 № 7 п.4  «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2016 год» (в редакции решения от 22.12.2016) с учётом уточнённой бюджетной росписи общий объём финансирования на 2016 год 24 - х муниципальных программ был предусмотрен в сумме 24 856 952,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 319 506 тыс. рублей (1,3% от общего объёма);

краевого бюджета – 9 566 679,1 тыс. рублей (38,5% от общего объёма);

бюджета муниципального образования город Краснодар – 14 970 766,9 тыс. рублей (60,2% от общего объёма).

Доля расходов, предусмотренных решением о местном бюджете, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета муниципального образования город Краснодар на 2016 год составила 91% (в 2015 году - 87%).

В Таблице 1 представлена информация о выполнении основных параметров муниципальных программ за 2016 год.

Из приведенных в Таблице 1 сведений следует, что общая сумма средств из всех уровней бюджетов фактически направленных на финансирование муниципальных программ в 2016 году составила 22 258 453,5 тыс. рублей, то есть 89,5% от предусмотренного бюджетом объёма (в 2015 году – 20 880 949 тыс. рублей). По уровням бюджетов:

-  319 059,4 тыс. рублей из федерального бюджета (99,9% от предусмотренного объёма из федерального бюджета и 1,4% от фактического общего объёма финансирования);

- 9 492 442,5 тыс. рублей из краевого бюджета (99,2% от предусмотренного объёма из краевого бюджета и 42,7% от фактического общего объёма финансирования);

- 12 446 951,6 тыс. рублей из бюджета муниципального образования город Краснодар (83,1% от предусмотренного объёма из местного бюджета и 55,9% от фактического общего объёма финансирования).

Наиболее значительный объём финансирования был направлен на реализацию мероприятий в рамках следующих муниципальным программ:

1. Развитие образования – 10 277 089,8 тыс. рублей (46,1 %).

2. Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения – 2 973 308,4 тыс. рублей (13,4 %).

3. Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства – 2 802 737,9 тыс. рублей (12,6 %).

4. Развитие культуры – 1 166 998,4 тыс. рублей (5,2 %)

5. Развитие здравоохранения – 892 887,4 тыс. рублей (4 %).

Таким образом, более 80% выделенного объёма финансирования расходовалось в рамках 5 – ти муниципальных программ.

Доля расходов на финансирование программных мероприятий в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения и семейной политики, культуры, физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфраструктуры в программном бюджете составила 67%.

Средства федерального и краевого бюджетов предоставлялись в рамках следующих 13 – ти государственных программ Краснодарского края:

1. Развитие здравоохранения.

2. Развитие образования.

3. Социальная поддержка граждан.

4. Доступная среда.

5. Дети Кубани.

6. Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры.

7. Развитие физической культуры и спорта.

8. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

9. Развитие культуры.

10. Обеспечение безопасности населения.

11. Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края.

12. Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края.

13. Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедерации в 2017 году и чемпионата Мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Муниципальными программами на 2016 год было запланировано выполнение 521 мероприятия, направленных на достижение 374 целевых показателей.

По результатам 2016 года координаторами муниципальных программ признаны полностью выполненными 501 мероприятие (96%).

Удалось достичь плановых значений по 325 целевым показателям (87%).

Признаётся высокой эффективность реализации 22-х муниципальных программ:

1. Развитие здравоохранения.

2. Развитие образования.

3. Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар».

4. Доступная среда.

5. Город детям.

6. Реализация молодёжной политики.

7. Развитие культуры.

8. Развитие физической культуры и спорта.

9. Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

10. Содействие занятости населения.

11. Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар.

12. Электронный Краснодар.

13. Комплексное развитие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения.

14. Развитие гражданского общества.

15. Формирование инвестиционной привлекательности.

16. Развитие туризма.

17. Информационный город.

18. Развитие транспортной системы и повышение экологической безопасности.

19. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.

20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар.

21. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар.

22. Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства.

На удовлетворительном уровне эффективности были выполнена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».

По муниципальной программе «Краснодару – столичный облик» оценка эффективности не производилась, так как в 2016 году мероприятия в рамках программы не выполнялись, а только оплачивалась кредиторская задолженность (неисполненные обязательства краевого бюджета) за выполненные работы в 2015 году.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ

муниципального образования город Краснодар в 2016 году

1. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – управление здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнитель - управление здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, а также подведомственные ему учерждения.

Запланированный объём финансирования составил 902 759,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 823 741,2 тыс. рублей и местного бюджета – 79 017,8 тыс. рублей. Общий объём финансирования Программы на 2016 год составил 892 887,4 тыс. рублей (98,9%), в том числе из краевого бюджета – 815 547,1 тыс. рублей и местного бюджета – 77 340,3 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Запланированный объём финансирования из краевого бюджета составил  311 935,6 тыс. рублей, профинансировано – 309 771,0 тыс. рублей (99,3%).

В систему муниципального здравоохранения входят 43 лечебно-профилактических медицинских организации, из них:

- 35 организаций амбулаторно-поликлинического профиля на 11 150 посещений в смену с 322 койками дневного стационара (взрослые поликлиники – 21, детские – 9, стоматологические – 4);

- 8 стационаров общей мощностью на 2 330 коек круглосуточного пребывания (в том числе организация особого типа (МБУЗ «Хоспис»), а также 171 койка дневного пребывания, 121 койка  дневного стационара, амбулаторные подразделения стационаров на 1 313 посещений в смену.

В 2016 году в амбулаторно-поликлиническом звене выполнено 8 305 954 посещений, в том числе 2 895 499 посещений детьми. Из них по поводу заболеваний 3 836 635 посещений взрослыми и 1 129 623 посещений детьми. На дому осмотрено 427 310 пациентов, в том числе 198 346 детей.

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» выполнен план по охвату профилактическими медицинскими осмотрами детей, проведена диспансеризация подростков, детей-сирот и детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, выполнен план по проведению профилактических осмотров населения на туберкулёз, по проведению иммунизации населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки.

В 2016 году была проведена профилактическая акция по ультразвуковому исследованию брахиоцефальных сосудов в рамках борьбы с болезнями системы кровообращения, которую посетило 257 143 человека. В ходе акции было выявлено 4 958 (2%) пациентов с патологией, которые направлены в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В.Очаповского».

В целях снижения младенческой заболеваемости и смертности от врожденных пороков развития в городе Краснодаре организованы три межмуниципальных кабинета пренатальной диагностики (на базе МБУЗ Родильный дом (Комсомольская,44), женская консультация № 2 и женская консультация № 6 Городская поликлиника № 17).

Организован городской Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе женская консультация №2 МБУЗ Роддом (открытие 20.12.2016).

В 2016 году выполнен капитальный ремонт МБУЗ Краснодарская городская клиническая больница скорой помощи.

В муниципальных учреждениях здравоохранения города Краснодара организовано 15 отделений и 9 кабинетов медицинской профилактики.

Выполнено 1 из 2 запланированных мероприятий.

Достигнуты 20 из 21 запланированного целевого показателя.

Не в полной мере достигнут целевой показатель «Охват пренатальной диагностикой пороков развития плода» (98,6% из 100% запланированных).

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,5.

2) Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи.

Запланированный объём финансирования составил – 10 459,7 тыс. рублей из краевого бюджета, профинансировано – 10 459,7 тыс. рублей, (100 %).

В МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» начали функционировать 10 реабилитационных коек для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, где в 2016 году реабилитационная помощь оказана 99 пациентам. В амбулаторных условиях 830 пациентов также получили восстановительное лечение.

Также 2016 году начата реконструкция здания литер «О» на территории больницы, завершение запланировано на первое полугодие 2017 года. Это отдельный реабилитационный корпус, рассчитанный на 20 коек.

В рамках подпрограммы было приобретено 15 автомобилей для служб скорой и неотложной медицинской помощи, а также выполнен план по количеству зубного протезирования отдельных категорий граждан.

Выполнены 2 запланированных мероприятия.

В полной мере достигнут 1 из 3 запланированных целевых показателя.

Целевой показатель «Количество лиц, получивших дополнительную денежную компенсацию на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты» не достигнут по причине того, что не было необходимости в привлечении доноров в связи с реорганизацией отделения переливания крови МБУЗ КГК БСМП в январе 2016 года.

Не в полной мере достигнут целевой показатель «Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи» (15 штук из 20 запланированных), которые приобретались за счёт выделенных средств федерального и краевого бюджетов.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

3) Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

Запланированный объём финансирования составил – 43 894,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 2 253,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 41 641 тыс. рублей, профинансировано – 43 747,2 тыс. рублей, (99,7 %) в том числе из краевого бюджета – 2 253,3 тыс. рублей и из местного бюджета –  41 493,9 тыс. рублей.

Выполнены 3 запланированных мероприятия.

В 2016 году выполнен план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений и медицинского персонала.

Из 5 запланированных целевых показателя в полной мере выполнены 2.

Не выполнены показатели «Обеспеченность врачами», «Обеспеченность средним медицинским персоналом», «Кадровая укомплектованность лечебно-профилактических учреждений, функционирующих на сельских территориях муниципального образования город Краснодар».

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

4) Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях.

Запланированный объём финансирования составил –  360 613,6 тыс. рублей из краевого бюджета, профинансировано –  355 017,3 тыс. рублей, (98,4 %).

Выполнено 1 запланированное мероприятие.

Достигнуты 3 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» достигнуто плановое значение целевого показателя по удовлетворённости потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях -99,9%. Правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались   19 676 жителей Краснодара. Общая стоимость полученных лекарственных препаратов составила 357 017,3 тыс. рублей. Отпущено 228 228 единиц (упаковок) лекарственных средств.

5) Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодара.

Запланированный объём финансирования составил – 156 074,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 137 493,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 18 580,8 тыс. рублей, профинансировано – 155 211 тыс. рублей   (99,4 %), в том числе из краевого бюджета – 137 060,6 тыс. рублей и из местного бюджета – 18 150,4 тыс. рублей.

Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный приём, к которым предоставляется возможность записи на приём с помощью терминала и через сеть «Интернет» составила 90%.

Выполнено 3 запланированных мероприятия.

В рамках подпрограммы предусмотрено достижение 3 целевых показателей.

Не в полной мере достигнут целевой показатель «Выполнение временных нормативов приема пациента в амбулаторных условиях по профилям» (98% из 100%).

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

6) Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар.

Запланировано и профинансировано из краевого бюджета – 985,2 тыс. рублей.

Выполнено 1 запланированное мероприятие.

Достигнуты 2 запланированных целевых показателя.

В рамках подпрограммы достигли планового значения целевые показатели: доля учреждений, обеспеченных отремонтированным ограждением территории, автоматическими воротами, КПП, установкой шлагбаумов (34%); доля обеспеченности учреждений системами видеонаблюдения (91%).

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

7) Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара.

Запланированный объём финансирования составил – 18 796 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано – 17 696 тыс. рублей (94,1%).

Выполнены 2 запланированных мероприятия.

Достигнуты 2 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

Проведён капитальный ремонт в 29-ти муниципальных учреждениях здравоохранения, приобретено оборудование для 17-ти муниципальных учреждений здравоохранения.

Эффективность реализации муниципальной Программы в целом составила в 2016 году 0,91 (высокая).

2. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнитель - департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар, подведомственные ему учреждения, частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар»

Запланированный объём финансирования составил 11 170 434,9 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 6 927 032,4 тыс. рублей и местного бюджета – 4 243 402,5 тыс. рублей. Объём финансирования составил 10 277 089,8 тыс. рублей (92 %), в том числе из краевого бюджета – 6 922 600,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 3 354 489,7 тыс. рублей.

На 01.01.2017 сумма кредиторской задолженности по Программе составляет 860 806,9 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственных программ Краснодарского края «Развитие образования» и «Дети Кубани».

1) На реализацию подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» были запланированы денежные средства в объёме 10 638 002,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 6 816 631,9 тыс. рублей и местного бюджета – 3 821 370,4 тыс. рублей, профинансированы денежные средства в сумме 9 760 951,5 тыс. рублей (91,8%), в том числе из краевого бюджета – 6 815 524,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 2 945 427,3 тыс. рублей.

В 2016 году было оснащено 2 260 мест в дошкольных образовательных организациях и 3 200 мест в муниципальных общеобразовательных организаций. 38 дошкольных образовательных организаций оснащены оборудованием для ввода новых мест.

Выполнен капитальный ремонт в 152-х организациях и улучшена материально-техническая база 145-ти учреждений.

Приобретены 4 мобильных автогородка в общеобразовательные организации.

Обеспечена перевозка обучающихся 19 муниципальных общеобразовательных организаций.

Организован отдых и оздоровление 1 879  работников муниципальных учреждений и ветеранов труда, ранее работавших в муниципальных учреждениях.

Организован отдых и оздоровление 1 680 детей, а дополнительной мерой социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости питания воспользовались 107 395 обучающихся.

Льготным питанием были обеспечены 6 203 учащихся из многодетных семей.

Выполнены все 27 запланированных мероприятий.

Из 26 запланированных целевых показателя достигнуты 24.

Целевые показатели «Численность обучающихся, приходящихся на 1 учителя» (23,4 человека из 20,5 человек запланированных) и «Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в муниципальных общеобразовательных организациях» (35,5% из 30% запланированных) не достигнуты по причине увеличения количества обучающихся на 10 тыс. человек.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,99.

2) На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» были запланированы денежные средства в объёме 532 432,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 110 400,5 тыс. рублей и местного бюджета – 422 032,1 тыс. рублей, направлены денежные средства в сумме 516 138,3 тыс. рублей (96,9%), в том числе из краевого бюджета – 107 075,9 тыс. рублей, из местного бюджета – 409 062,4 тыс. рублей.

Выполнены все 12 мероприятий.

Достигнуты 10 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

В рамках подпрограммы приобретено 4 автобуса для общеобразовательных организаций.

Проведена процедура государственной аттестации более 3500 выпускников.

Улучшена материальная база 2-х учреждений.

В 2016 году охвачено 56 691 получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Из 10 запланированных целевых показателей муниципальной программы были достигнуты 8.

Целевой показатель «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» (52% из 65% запланированных) не достигнут по причине увеличения очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Показатель «Введение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего, в том числе дошкольного,  образования» (5 460 мест из 6 615 мест запланированных) не достигнут в виду приостановления строительства блоков МБОУ СОШ № 46 (400 мест) и МОУ СОШ 101 (400 мест) и завершения строительства СОШ на 1000 мест в хуторе Ленина в 2017 году.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» составила 0,98 (высокая).

3. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар».

Координатор – управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнители программных мероприятий: департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, управление культуры, департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, управление физической культуры и массового спорта, управление по социальным вопросам, управление по связям с общественностью, управление по вопросам семьи и детства, департамент образования, департамент строительства, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования составил 630 637,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 306 830,2 тыс. рублей и местного бюджета – 323 807,3 тыс. рублей. Финансирование в 2016 году составило 591 149,9 тыс. рублей (93,7 %), в том числе из краевого бюджета 305 867,7 тыс. рублей и 285 282,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» и «Дети Кубани».

1) На реализацию подпрограммы «Старшее поколение» из местного бюджета были запланированы денежные средства в размере 22 274,6 тыс. рублей, выделены денежные средства в размере 20 313,3 тыс. рублей (91,2 %).

В рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Количество отремонтированных квартир и домовладений ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – 61.

Количество участников городского смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества граждан пожилого возраста «Не стареют душой ветераны» - 600 человек.

Чествование юбиляров - граждан старшего поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, действующих на территории муниципального образования город Краснодар – 423 человека.

Число граждан старшего поколения, участвующих в экскурсионных поездках на автобусах по памятным и историческим местам муниципального образования город Краснодар, прогулках на теплоходе по реке Кубани –                472 человека.

Количество граждан старшего поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, действующих на территории муниципального образования город Краснодар, направленных на отдых и оздоровление – 570 человек.

Выполнены все 22 запланированных мероприятия.

Достигнуты 8 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1.

2) На реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» из средств местного бюджета были запланированы денежные средства в размере 97 494,5 тыс. рублей, было профинансировано 94 784 ,8 тыс. рублей (97,2 %).

Выполнены все 7 запланированных мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты все 6 запланированных целевых показателя.

Мероприятиями подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» достигнуты следующие результаты в 2016 году.

Число малоимущих многодетных семей, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило 450.

Число получателей ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почетным гражданам города Краснодара составило 40 человек.

Количество новогодних подарочных наборов, приобретённых в пользу несовершеннолетних из социально незащищенных семей, при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику – 18 700.

Профинансированы обязательства, возникшие в 2015 году по выплате компенсации расходов 15 многодетным семьям по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1.

3) На реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» были запланированы денежные средства в сумме 327 318,3 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 306 830,2 тыс. рублей, местного бюджета  - 20 488,1 тыс. рублей, профинансировано 325 570,4 тыс. рублей (99,5 %), в том числе 305 867,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 19 702,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Все 11 запланированных мероприятий выполнены.

В полном объеме достигнуты 5 из 6 запланированных целевых показателей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приёмных семья» (201 человек из 510 запланированных) не выполнен по причине усыновления и достижения детьми, из числа предполагаемых, возраста совершеннолетия.

Число усыновлённых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей составило 48 человек.

Выплачено 13 224 ежемесячных пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью.

Произведены выплаты 3 809 ежемесячных вознаграждения, причитающегося приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию 5 594 приемных детей.

Выплачено 25 ежемесячных вознаграждений, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения.

Также финансировалось осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За счёт средств бюджета Краснодарского края приобретено 37 однокомнатных квартир для детей – сирот.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1.

4) На реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» из местного бюджета было запланировано 183 550,1тыс. рублей, профинансировано 150 481,4 тыс. рублей (82 %).

Все 3 запланированных мероприятия выполнены.

Из 4 запланированных целевых показателей не были достигнуты 2.

Показатель «Количество поездок, совершаемых гражданами, имеющими право на получение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения» (из 7 800 запланированных поездок выполнено 7 625,6) не был достигнут по причине закрытия ряда пригородных маршрутов, таких как 111, 133, 171.

Показатель «Количество студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда в муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения (55 979 человек из 57 000 запланированных)» не достигнут в виду того, что с 2016 года учет льгот по оплате проезда осуществляется автоматизированной системой оплаты проезда и показатель «55 979» является среднегодовым показателем. Так, например, в октябре своим правом на льготу воспользовалось 61 627 человек.

В рамках подпрограммы в 2016 году 3 612 граждан получили право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения.

Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашизма, детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, обеспеченных бесплатным проездом составило:

-  2 592 человека на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения;

- 1 360 человек на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения.

В среднем  за год 55 979 студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, получили право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда в муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 0,99.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2016 году равна 1,0 (высокая).

4. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Доступная среда».

Координатор – управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, исполнители программных мероприятий: департамент строительства, департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, департамент образования, управление культуры, департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования в 2016 году составил 34 870,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6 251,5 тыс. рублей, из краевого бюджета – 10 054,6 тыс. рублей, из местного бюджета – 18 564,6 тыс. рублей, профинансировано 26 273,2 тыс. рублей  (75,3 %) в том числе из федерального бюджета – 5 805,0 тыс. рублей, из краевого бюджета – 9 523,6 тыс. рублей, из местного бюджета – 10 944,6 тыс. рублей.

Низкий процент исполнения за счёт средств местного бюджета объясняется тем, что были использованы доведенные в конце года средства федерального и краевого бюджета, а средства местного бюджета по этой причине были не востребованы.

Денежные средства из федерального и краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда».

В рамках реализации программы были выполнены все 9 запланированных мероприятий.

Достигнуты все 9 плановых целевых показателей.

В результате реализации программных мероприятий были достигнуты следующие результаты: обеспечены доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 организация культуры; обеспечена доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 общеобразовательная организация, в которой созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Приобретено 16  спортивных тренажеров и спортивного инвентаря для инвалидов.

В 2016 году были приобретены 2 автономных туалетных экомодуля. Произведена поставка 168-ми радиоинформаторов, а также 209-ти комплектов светодиодных информационных табло для оснащения подвижного состава общественного транспорта.

Кроме того, 247 пешеходных переходов и 9 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, были обеспечены доступностью для маломобильных граждан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году равна 1 (высокая).

5. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Город детям».

Координатор – управление по вопросам семьи и детства. Исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление культуры, управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2016 году составил 38 539,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 15 016,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 23 523,0 тыс. рублей, профинансировано 32 096,4 тыс. рублей (83,3%) в том числе из краевого бюджета –  14 999,5 тыс. рублей, из местного бюджета – 17 096,9 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 6 424,1 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Все 10  мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Город детям» в 2016 году, выполнены в полном объёме.

Из 6 запланированных целевых показателей в полной мере достигнуты 5.

В виду увеличения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по состоянию здоровья (множественные пороки развития) и детей-подростков (15 - 17 лет), на которых нет кандидатов в замещающие родители, не достигнут целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве таких детей» (90% фактически, при плановом значении 94%).

Реализация программных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов.

Число оздоровленных детей-участников детских творческих коллективов составило 123 человека.

10 566 детей отдохнули в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций.

Снизилась доля детей, состоящих на профилактическом учете.

Выявлено более 200 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.

Проведено 18 фестивалей, конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых, одаренных детей в образовательных организациях.

Оценка эффективности реализации Программы составила 0,99 (высокая).

6. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар».

Координатор – управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление культуры, управление физической культуры и массового спорта, управление по делам молодёжи, администрации внутригородских округов.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2015 году составил 95 626,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 5 168,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 90 457,6 тыс. рублей, профинансировано 83 691,7 тыс. рублей (87,5 %) в том числе из краевого бюджета – 3 759,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 79 932,7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 6 818,1 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Данная муниципальная программа состоит из подпрограмм:

1) «Молодёжь Краснодара». В рамках данной подпрограммы был запланирован объём финансирования из местного бюджета в размере 14 735,8 тыс. рублей, профинансировано 10 952,2 тыс. рублей (74,3 %).

Выполнены 19 запланированных мероприятий.

Достигнуты 16 целевых показателей из 17 запланированных.

По причине того, что в летний период часть подростков находились в санаторно-курортных учреждениях, часть несовершеннолетних обучаются в вечерней школе, что не допускает их к трудоустройству, а из числа состоящих на учете, есть подростки, находящиеся под домашним арестом и социально-реабилитационных центрах, не был достигнут целевой показатель «Количество подростков «группы социального риска» временно трудоустроенных» (10 человек из 15 запланированных).

В рамках подпрограммы «Молодёжь Краснодара» обеспечена работа 2 молодёжных центров, а также перевыполнен план по количеству людей, вовлечённых в культурно-досуговые мероприятия (205 486 человек.), участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности (139 000), вовлеченных в добровольческую деятельность (6 002), вовлеченных в деятельность подростково-молодёжных клубов по месту жительства (5 277), участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (94 653), участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодёжи (9 783), количеству трудоустроенных молодых граждан (2 080), количеству студенческих трудовых отрядов (257).

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

2) «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». В рамках данной подпрограммы был запланирован объём финансирования из местного бюджета в размере 6 856,2 тыс. рублей, профинансировано 4 660,8 тыс. рублей (68,0 %).

Выполнены все 17 запланированных мероприятий.

Достигнуты 2 запланированных целевых показателя.

В рамках подпрограммы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар» количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодёжи, составило 201 310 человек, что на 36 310 человек больше, чем планировалось. В 2016 году 17 военно-патриотических клубов осуществляли работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её к военной службе.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

3) В рамках подпрограммы «Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, переданные муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар», было предусмотрено и профинансировано 370,0 тыс. рублей неисполненных обязательств местного бюджета за 2015 год.

4) Отдельные мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар». Запланированный объем финансирования составил 73 664,0 тыс. рублей, из них: в том числе из краевого бюджета – 5 168,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 68 495,6 тыс. рублей. Профинансировано в 2016 году 67 708,7 тыс. рублей (91,9%), в том числе из краевого бюджета – 3 759,0 тыс. рублей, из местного бюджета 63 949,7 тыс. рублей.

Выполнены 9 запланированных мероприятий.

Запланированный целевой показатель перевыполнен.

В рамках данных мероприятий количество молодых людей, вовлечённых в творческие и культурно-досуговые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни на территории базы отдыха «Дубрава» составило более 2 тыс. человек. Так же предоставлялись субсидии из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов и организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений.

Эффективность реализации отдельных мероприятий составила 1.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 0,99 (высокая).

7. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнитель программных мероприятий - управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар и подведомственные ему учреждения.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2016 году составил 1 208 069,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 151,0 тыс. рублей, из краевого бюджета – 171 963,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 035 955,1 тыс. рублей, профинансировано 1 166 998,4 тыс. рублей (96,6 %) в том числе из федерального бюджета – 151,0 тыс. рублей, из краевого бюджета – 158 239,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 008 607,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 22 634,5 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого и федерального бюджета направлялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры».

Выполнены 11 запланированных мероприятий.

Достигнуты 20 запланированных целевых показателей.

Выделенные средства направлялись на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в целях выполнения Указа Президента РФ, осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Краснодарского края.

В 2016 году были доведены и освоены лимиты средств федерального бюджета в сумме 151 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек.

Денежные средства были направлены на выполнение муниципального задания учреждениями культуры, участие творческих коллективов в различных мероприятиях, на проведение тематических семинаров и концертов, на приобретение сценической обуви и костюмов, музыкальных инструментов, а также на повышение квалификации работников и участие в мероприятиях, способствующих росту профессионализма, обмену опытом.

При этом, были достигнуты следующие результаты.

Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа составило 5 733 человек.

Количество коллективов народного творчества и других клубных формирований в учреждениях культурно-досугового профиля – 289 единиц.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями в 2016 году составило 4 688, их посетили более 751 тыс. человек.

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры по итогам 2016 года составил 79,9%.

Динамика роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 103,3%.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в 2016 году составил 10 280 человек, число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 10 251 человек, количество учащихся за отчётный период, поступивших в среднеспециальные и высшие учебные заведения культуры и искусства – 85 человек.

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек в 2016 году составило 234,1 тысяч единиц.

Показатель посещений составил 1 062,2 тысяч человек.

Количество общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет – 37 единиц.

Показатель документовыдачи – 2 948 700 экземпляров.

Число учащихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов составило 35 человек.

Динамика роста средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 102,6 %.

Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории составило 535 человек.

Было проведено 886 мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений, которые посетили более 284 тыс. человек.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 (высокая).

8. Муниципальная программа  муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор муниципальной программы: управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар

Исполнители программных мероприятий: управление по физической культуре и спорту, подведомственные ему учреждения, департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2016 году составил 430 264,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 16 939,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 413 325,2 тыс. рублей, профинансировано 360 544,1 тыс. рублей (83,8 %) в том числе из краевого бюджета – 16 938,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 343 606,0 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета направлялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 56 841 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар».

1) «Развитие физической культуры и массового спорта». Запланированный объём финансирования в 2015 году составил 410 989,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 6 387,3 тыс. рублей, из местного бюджета –  404 601,7 тыс. рублей, профинансировано 349 723,1 тыс. рублей (85,1 %) в том числе из краевого бюджета – 6 386,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 343 337,1 тыс. рублей.

Выполнены 9 запланированных мероприятий.

Достигнуты плановые значения по 17 целевым показателям из 20, 3  показателя достигнуты не в полном объеме:

Целевой показатель «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-18 лет, систематически занимающихся в спортивных школах» (26,4% при запланированных 28,9%) не достигнут по причине увеличения численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет.

Показатель «Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий» (4 406 из 7 790 запланированных) не достигнут в связи с проведением более крупных мероприятий и привлечением большего количества участников.

«Число подготовленных мастеров спорта» не достигнут по причине невыполнения кандидатами нормативов, требуемых Единой Всероссийской спортивной Квалификации.

В рамках подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

Удельный вес населения муниципального образования город Краснодар, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 46,1%.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом превысило 404 тыс. человек.

Число спортсменов, выполнивших I разряд за отчетный период составило 543 человека.

Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период превысило 7270 человек.

В ежегодном смотре-конкурсе среди учреждений Краснодарского края, осуществляющих спортивную подготовку участвовало 4 учреждения.

Подготовлено 522 кандидата в мастера спорта, 107 мастеров спорта, 21 мастер спорта международного класса, 1 заслуженный мастер спорта и 2 заслуженных тренера России.

Проведено более 4 400 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых участвовало 989 600 человек.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,96.

2) Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар». Запланированный объём финансирования в 2016 году составил 19 275,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 10 552,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 8 723,5 тыс. рублей, профинансировано 10 821,0 тыс. рублей (56,1 %) в том числе из краевого бюджета – 10 552,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 268,9тыс. рублей.

Результаты выполненных в 2016 году мероприятий по благоустройству территорий, приобретению и установке спортивного оборудования:

- площадки для занятий экстремальными видами спорта, расположенной по адресу: пос. Лорис, ул. Рязанская, 12;

- гимнастического городка на территории станицы Старокорсунской;

- 9 воркаут площадок «Спортмастер»;

- оборудованы фигурами и перилами для катания на скейте и роликах два скейт парка по адресам: ул. Западный обход, 42 и ул. Восточно-Кругликовс- кая, 26. Также установлены турниковые комплексы по адресам: ул. Фестивальная, 6 и ул. Западный обход, 42;

- на территории Дворца спорта «Олимп» установлены три бассейна, кабины для переодевания, лежаки и другие элементы для комфортного отдыха населения. Обустроены площадки для игровых видов спорта, установлен турниковый комплекс, оборудованный тройным турником, широким турником, турником «квадратом», рукоходом, шведской стенкой, упорами, тройными брусьями.

На территории муниципального образования город Краснодар в 2016 году завершены работы по строительству и вводу в эксплуатацию:

- нового стадиона футбольного клуба «Краснодар»;

- футбольного манежа футбольного клуба «Краснодар»;

- спортивной многофункциональной площадки, расположенной по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Базарная, 38а, сквер «Старокорсунский»;

- спортивной многофункциональной площадки в поселке, расположенном по адресу: пос. Калинино, ул. Бульварная, 83/6.

Подпрограмма состоит из 18 мероприятий, которые не выполнены в полном объеме (13 из 18). Одно мероприятие подпрограммы не выполнено из-за расторжения контракта (строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт»). Четыре мероприятия не выполнено в связи с отсутствием возможности их финансирования:

- технологическое присоединение к инженерным сетям обеспечения стадион в станице Старокорсунской;

- проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской;

- приобретение и установка комплексной спортивной игровой площадки;

- благоустройство и ремонт спортивных объектов и сооружений, приобретение спортивно-технологического оборудования для их оснащения, в том числе в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской думы Краснодара.

В подпрограмме 13 из 15 целевых показателей выполнены в полном объеме.

В связи с тем, что лимиты бюджетных ассигнований не были доведены, не достигнуты целевые показатели «Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием» и «Количество реконструированных футбольных полей».

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,64.

В целом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,94 (высокая).

9. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время».

Координатор и исполнитель программных мероприятий – управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар, а также подведомственные ему учреждения.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 453 735 тыс. рублей, профинансировано 422 728,8 тыс. рублей (93,2 %).

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 29 802,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из трёх подпрограмм:

1) Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании город Краснодар». Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 16 938,6 тыс. рублей, профинансировано 13 139,1 тыс. рублей (77,6 %).

Выполнены 6 запланированных мероприятий.

Достигнуты 3 запланированных целевых показателя.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Приобретено 100 информационно-запрещающих указательных знаков для предотвращения гибели людей на водных объектах.

Проведена доработка и поддержка веб-сайта раздела управления гражданской защиты с целью обеспечения открытости информации населению.

Приобретены:

- источник бесперебойного питания в целях работоспособности сервера;

- презентатор для системы информирования населения (демонстрация информации при угрозе и возникновении ЧС).

Своевременное реагирование на вызов (обращение) составило 100%.

Приобретена воздушная стационарная компрессорная установка МКУ ПАСС «Служба спасения».

Проведено обозначение 85 мест забора воды для целей пожаротушения.

Приобретена полевая кухня для лагеря временного размещения пострадавшего населения.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1,0.

2) Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и защиты населения  муниципального образования  город Краснодар». Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 11 482,0 тыс. рублей, профинансировано 7 292,1 тыс. рублей (63,5 %).

Выполнены 4 запланированных мероприятия.

Достигнуты  4 запланированных целевых показателя.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Количество обученных должностных лиц гражданской обороны, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и иных лиц составило 3 749 человек.

Приобретено 17 595 единиц справочной, специальной литературы, издание листовок, буклетов, памяток для населения.

Степень охвата населения средствами оповещения 100%.

Приобретены 3 водосчётчика  и  узел учета теплоэнергии  для  обеспечения жизнедеятельности объекта гражданской обороны.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1,0.

3) Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город Краснодар». Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 2 803,5 тыс. рублей, профинансировано 2 184,2 тыс. рублей (77,9 %).

Выполнены 3 запланированных мероприятия.

Достигнуты 4 запланированных целевых показателя.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Приобретены 85 указателей обозначения мест забора воды для целей пожаротушения «Пожарный гидрант».

Приобретены 9 625 памятки по пожарной безопасности.

Приведена в соответствие с нормативными требованиями система жизнеобеспечения пожарного депо в хуторе Копанском.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1,0.

На мероприятия по обеспечению управления реализацией муниципальной программы было запланировано 422 510,9 тыс. рублей, профинансировано 400 113,4 тыс. рублей (94,7 %).

Денежные средства предназначены на обеспечение деятельности управления гражданской защиты администрации  муниципального образования город Краснодар, МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС «Служба спасения», МКОУ муниципального образования город Краснодар «Курсы ГО», МКУ муниципального образования город Краснодар «ЕДДС» и расходы, связанные с исполнением судебных актов.

В целом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0 (высокая).

10. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар».

Координатор – управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление здравоохранения, управление культуры, управление по делам молодёжи, управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 27 185,6 тыс. рублей, профинансировано 27 185,5 тыс. рублей (100 %).

Выполнены 11 запланированных мероприятий.

Достигнуты 5 запланированных целевых показателей, в том числе 3 отдельно запланированных программных целевых показателя.

Данная муниципальная программа состоит из подпрограмм: «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних» с объёмом финансирования 22 399,9 тыс. рублей и «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» с объёмом финансирования              4 482,7 тыс. рублей. Подпрограммы профинансированы в полном объеме

В рамках каждой из подпрограмм достигнут запланированный 1 целевой показатель.

Эффективность реализации каждой подпрограммы составила 1,0.

На реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы профинансировано 303,0 тыс. рублей.

1) В рамках подпрограммы «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних» выполнено 8  запланированных мероприятий. В муниципальном образовании город Краснодар трудоустроено 5 691 человек.

2) В рамках подпрограммы «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» Краснодар выполнены 3 запланированных мероприятий и создано 508 временных рабочих мест.

Временные рабочие места организуются с учётом положения на рынке труда и социально-экономической потребности, основываясь на информации, представленной ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара». В случае выявления на рынке труда города Краснодар потребности в дополнительном создании временных рабочих мест для безработных граждан, принимаются меры оперативного характера по изысканию возможности создания временных рабочих мест за счёт средств работодателей. В связи с этим организации временных рабочих мест за счёт средств местного бюджета было достаточно для трудоустройства безработных граждан.

В целом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0 (высокая).

11. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – управление по взаимодействию с правоохранительными органами. Исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 1 651,1 тыс. рублей, профинансировано 1 573,3 тыс. рублей            (95,3 %).

Все 20 мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» выполнены полностью.

Оба запланированных целевых показателей достигнуты.

Достигнуты следующие результаты.

Количество лиц (взрослое население), состоящих на диспансерном учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар, сократилось на 2 538 человек.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар, сократилось на 10 человек.

Проведенный анализ состоящих на учете несовершеннолетних показывает, что больных (диспансерный учет) по проблеме наркомании среди несовершеннолетних нет, а проводимая профилактическая антинаркотическая работа в муниципальном образовании город Краснодар позволяет оперативно реагировать медицинским службам города Краснодара и ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края на выявленные факты эпизодического употребления психоактивных веществ несовершеннолетними (профилактический учет) не допуская постановки их на диспансерный учет.

Таким образом, эффективность реализации муниципальной составляет  1,0 (высокая).

12. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар».

Координатор – управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители программных мероприятий - управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар и муниципальное казённое учреждение «Электронный Краснодар».

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2016 году составил 209 991,6 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 45,6%), профинансировано 135 411,5 тыс. рублей (64,5 %), из которых 91 657,9 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 69 987,1 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнено 18 запланированных мероприятий.

Все 7 запланированных целевых показателя были достигнуты.

Доля внутреннего электронного документооборота в общем объёме документооборота – 92%.

Число посетителей официального интернет-портала муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» – 450 тыс. человек.

Количество слушателей, обученных в рамках программы «Электронный гражданин» – 856 человек.

Обеспечение безлимитного доступа к сети Интернет в точках общественного доступа – 100%.

Количество подключений к сети Интернет по технологии Wi-Fi –            12,5 тыс. шт.

Было приобретено 4 единицы аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения.

В рамках программы выполнялись мероприятия  по повышению уровня информационной безопасности, обеспечению функционирования системы комплексного видеонаблюдения, обеспечению работы каналов передачи данных, бесперебойной работы сети Интернет в точках общественного доступа, а также в точках доступа к сети Интернет в 6 парковых зонах при помощи технологии Wi-Fi.

Таким образом, согласно проведённым расчётам эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 (высокая).

13. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения».

Координатор – департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители программных мероприятий - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, подведомственные ему казённые учреждения, администрации внутригородских округов.

Предусмотрено финансирование в сумме 3 827 394,5 тыс. рублей, из них: 9 814,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 3 817 580,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 2 973 308,4 тыс. рублей (77,7%), в том числе из средств краевого бюджета 8 534,7 тыс. рублей и 2 964 773,7 тыс. рублей  из местного бюджета.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 838 069 тыс. рублей, в основном по направлению «Благоустройство и озеленение».

В рамках муниципальной программы было выполнено 41 мероприятие.

В рамках программы было запланировано выполнение 9 целевых показателей, 1 из которых не достигнут в полном объеме:

«Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории муниципального образования город Краснодар» (6 289 штук из 6 528 запланированных).

В результате реализации мероприятий были достигнуты следующие результаты:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, составила 36,95%;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования город Краснодар составила 90%;

- выполнен ремонт 19  муниципальных квартир;

- осуществлялись расходы на уличное освещение  и обслуживание сетей уличного освещения, санитарная уборка территории города;

- выполнялись работы по цветочному оформлении, озеленению, сносу и омолаживанию деревьев. Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар составила 477 тыс. кв. м;

- продолжены работы по строительству и благоустройству нового городского кладбища в районе хутора Копанского.

- отловлено 6 289 безнадзорных домашних животных.

- отремонтировано 2 880 кв. м. внутриквартальных дорог;

- проведена установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников (124 объекта);

- обустроено 594 биотуалета на территории города;

- проведен ремонт муниципальных сетей водоснабжения (3 объекта);

- выполнены мероприятия по обеспечению освещения улиц  и обслуживанию сетей уличного освещения (127 123 светоточек);

- проведена санитарная уборка на территории города площадью 7 155 260,2 тыс. кв.м..

Эффективность реализации Программы – 1,0 (высокая).

14. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества».

Координатор – управление по связям с общественностью администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы – управление по взаимодействию с правоохранительными органами, управление по связям с общественностью и управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 158 078,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 154 960,9 тыс. рублей (98,0%).

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского  общества» – предусмотрено финансирование в сумме 49 496,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 49 119,9 тыс. рублей (99,2%).

В рамках подпрограммы были выполнены все запланированные 15 мероприятий, в рамках которых были достигнуты следующие результаты:

- проведено 1 000 мероприятий с участием либо организованные социально ориентированными некоммерческими организациями;

- на 100 социально ориентированных некоммерческих организаций увеличилось количество участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам;

- проведено более 8 советов при главе муниципального образования город Краснодар;

- размещено в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар более 250 материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; о работе консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, развития институтов гражданского общества4

- организованно и проведено 35 «круглых столов», семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций;

Все 5 запланированных в рамках подпрограммы целевых показателя достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы – 1,0 (высокая).

2) «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 26 014,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 25 947,5 тыс. рублей (99,7%).

В рамках подпрограммы были выполнены все 14 запланированных мероприятий. Достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия с участием либо организованных органами территориального общественного самоуправления, на которых присутствовало 39 тыс. человек;

- на 1 300 человек увеличилось количество участников городских конкурсов «Лучший орган территориального общественного самоуправления в многоквартирном жилом доме», «Лучший орган территориального общественного самоуправления в квартале»;

- организованна и проведена конференция на тему: «Об итогах деятельности органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город Краснодар и задачах последующего периода»;

- ежемесячное компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город Краснодар, зарегистрированных в установленном законодательством порядке получило 1 400 человек;

Все 5 запланированных в рамках подпрограммы целевых показателя достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы – 1,0 (высокая).

3) «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» – предусмотрено финансирование в сумме 49 613,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 46 971,6 тыс. рублей (94,7%).

В рамках подпрограммы были выполнены все запланированные 20 мероприятий, в рамках которых были достигнуты следующие основные результаты:

- социально ориентированными некоммерческими организациями проведено 130 мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в муниципальном образовании город Краснодар;

- размещено 80 материалов о гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в муниципальном образовании город Краснодар в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

В рамках программы были достигнуты плановые значения всех 2 целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы – 1,0 (высокая).

4) «Ведомственная целевая программа «Казаки Краснодара» –предусмотрено финансирование в сумме 32 953,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 32 921,9 тыс. рублей (99,9%).

В рамках ведомственной целевой программы были выполнены все запланированные 7 мероприятий и достигнуты следующие результаты:

- численность казачьей дружины по охране общественного порядка на постоянной основе составила 50 человек;

- продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчете на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю) составила 40 часов в неделю;

- 31 казачье общество было привлечено к реализации мероприятий ведомственной программы;

- 2 500 членов казачьих обществ привлечено к проведению мероприятий ведомственной программы;

- 3 200 учащихся классов казачьей направленности, привлечено к проведению мероприятий ведомственной программы;

- организованно и проведено 40 «круглых столов», семинаров, собраний, конференций по рассмотрению вопросов реализации государственной политики в отношении казачества с участием представителей казачьих обществ;

- 150 материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ размещено в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

В рамках ведомственной целевой программы достигнуты все 7 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы – 1,0 (высокая).

Эффективность реализации Программы – 1,0 (высокая).

15. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар».

Координатор и исполнитель мероприятий – департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей.

Предусмотрено финансирование в сумме 21 180,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 21 173,9 тыс. рублей. (100%) за счет средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы были выполнены все запланированные 7 мероприятий: в результате участия муниципального образования город Краснодар в презентационно-выставочных мероприятиях было заключено 14 соглашений об инвестиционном сотрудничестве и соглашений о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Краснодар.

При этом сумма инвестиций, предусмотренных соглашениями об инвестиционном сотрудничестве и соглашениями о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Краснодар, заключенными в результате участия муниципального образования город Краснодар в презентационно-выставочных мероприятиях, составила более 32,2 млрд. руб.

В 2016 году в средствах массовой информации регулярно освещались вопросы развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Краснодар.

В рамках программы были достигнуты плановые значения всех 3 целевых показателей.

Эффективность реализации Программы – 1,0 (высокая).

16. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей.

Исполнители мероприятий программы – департамент экономического развития, инвестиций и внешних, департамент городского хозяйства и топливно-энергетического и управление информационно-коммуникационных технологий.

В 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 2 938,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 2 938,0 тыс. рублей (100%).

В рамках муниципальной программы были выполнены все запланированные 7 мероприятий.

В настоящее время в Краснодаре функционирует более 270 гостиниц, отелей, гостевых домов с общим номерным фондом в количестве 5 690, рассчитанных ориентировочно на 10 238 койко - мест.

В рамках программы в 2016 году организовано 40 бесплатных тематических экскурсий, посвящённых празднованию Дня образования Краснодарского края, которые посетили свыше 1 400 человек и 60 экскурсий для официальных делегаций, жителей и гостей Краснодара, которые посетили свыше 2 600 человек.

Создан муниципальный «Туристко-информационный центр», который будет осуществлять централизованную информационную поддержку гостей города по всем вопросам, связанных с их пребыванием с туристской целью, а именно:

- информационное и экскурсионное обслуживание;

- организация и проведение событийных мероприятий;

- подготовка и проведение информационных туров по Краснодару с целью продвижения туристских ресурсов города;

- реализация сувенирной продукции.

В рамках программы были достигнуты плановые значения 2 целевых показателей из 3 запланированных.

Целевой показатель «Сумма отчислений в консолидированный бюджет Краснодарского края организациями гостинично-туристского комплекса, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар» (258 411 тыс. рублей из 268 281 тыс. рублей запланированных) не достигнут по причине введения политико-экономических санкций, что повлекло за собой снижение объемов туристических потоков и, следовательно, туристских расходов, сокращение числа выехавших за рубеж российских туристов. Кроме того, в связи с закрытием ключевых направлений выездного туризма наблюдается сокращение (уменьшение) доходов туристических компаний и невыполнением плана отчислений в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Эффективность реализации Программы – 0,99 (высокая).

17. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальным имуществом».

Координатор и исполнитель мероприятий программы – департамент муниципальной собственности и городских земель.

Предусмотрено финансирование в сумме 369 883,9 тыс. рублей, из них: 6 666,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 363 217,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 346 851,1 тыс. руб. (93,8%), в том числе из средств краевого бюджета 6 666,7 тыс. руб. и 340 184,4 тыс. руб. из местного бюджета.

Средства краевого бюджета были выделены в рамках государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» для оплаты кредиторской задолженности за приобретенные квартиры для участковых уполномоченных.

В рамках программы было выполнено 16 мероприятий из 20.

2 мероприятия: «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и  имущества, планируемого к приобретению (признание права) в муниципальную собственность», «Определение размера возмещения за земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд» не были выполнены в связи с отсутствием необходимости.

Мероприятие «Проведение экспертиз о соответствии объектов имущества строительным и другим нормам по решениям судебных органов» не выполнено по причине того, что судом не было принято решений о назначении экспертиз о соответствии объектов имущества строительным и другим нормам.

Также не в полном объёме было выполнено мероприятие «Проведение экспертизы, рецензирование отчётов об оценке стоимости муниципального имущества и имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность.

В рамках программы была проведена техническая инвентаризация 395-ти объектов недвижимости, в том числе бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной (государственной) собственностью.

Подготовлено 110 комплектов исходно-разрешительной документации для предоставления земельных участков на конкурсной основе.

Проведены работы по формированию 26-ти земельных участков, предполагаемых для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Выполнены работы по межхозяйственному устройству и изготовлению документов на право пользования землей для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар по 17-ти земельным участкам.

Подготовлено 500 отчетов по оценке стоимости права заключения договоров на пользование муниципальным имуществом, стоимости муниципального имущества для расчета арендной платы и другие расходы по управлению муниципальной собственностью.

Проведено 5 экспертиз, рецензирований отчётов об оценке стоимости муниципального имущества и имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность.

Подготовлена оценка рыночной стоимости муниципального имущества и  имущества, планируемого к приобретению (признание права) в муниципальную собственность по 131 объекту.

В рамках программы из 12 целевых показателей по 8 были достигнуты плановые значения.

По причине отсутствия необходимости не были достигнуты следующие целевые показатели:

- «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и  имущества, планируемого к приобретению (признание права) в муниципальную собственность» (131 единицы из 163 запланированных), «Проведение экспертизы, рецензирование отчётов об оценке стоимости муниципального имущества и имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность» (5 единиц из 6 запланированных) и «Определение размера возмещения за земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд» (14 единиц из 66 запланированных).

Целевой показатель  «Проведение в соответствии с судебными постановлениями экспертиз о соответствии объектов имущества строительным и другим нормам» (1 единица из 8 запланированных)  не достигнут по причине того, что судом не было принято решений о назначении экспертиз о соответствии объектов имущества строительным и другим нормам.

Эффективность реализации Программы – 0,72 (удовлетворительная).

18. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Информационный город».

Координатор и исполнитель мероприятий программы – информационно-аналитическое управление.

Предусмотрено финансирование в сумме 95 709,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 89 440,4 тыс. руб. (93,4%) за счет средств местного бюджета.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 6 269,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы были выполнены все 8 запланированных мероприятий.

Основные показатели за 2016 год:

Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Администрация) в печатных СМИ – 807 500 кв. см.

Информационное освещение деятельности Администрации в телевизионном эфире – 48 545 мин.

Информационное освещение деятельности Администрации в радиоэфире – 1 535 мин.

Информационное освещение деятельности Администрации на интернет-порталах, в электронных и периодических СМИ и сетевых изданиях – 150 информационных единиц.

Количество уникальных посетителей официального интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (далее - интернет-портал) – 2 098 889 чел.

Количество ссылающихся страниц на интернет-портал – 253 624.

Количество материалов, размещенных администрацией на интернет-портале – 5 017.

Количество просмотров видеорепортажей о деятельности Администрации, размещенных на видеохостинге YouTube – 130 034.

Количество проведенных социологических исследований на территории муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения – 9.

Количество упоминаний об Администрации, о главе муниципального образования город Краснодар, о его заместителях в СМИ и в сети Интернет –       8 112.

Количество печатной и полиграфической продукции, посвященной муниципальному образованию город Краснодар, памятным датам, культурным и иным общественно значимым событиям муниципального образования город Краснодар – 1 000 экземпляров.

По результатам социологических исследований показатель удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар составил 48,4 %, в том числе информационной открытостью – 35,3 %.

В рамках программы были достигнуты все 14 целевых показателей.

Эффективность реализации Программы – 1,0 (высокая).

19. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности».

Координатор – департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы – департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, подведомственное ему муниципальное казённое учреждение «Центр мониторинга окружающей среды и транспорта», а также управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 561 446,9 тыс. рублей, из них: 100 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 461 446,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из которых 237 910,3 тыс. рублей были предназначены для погашения кредиторской задолженности за 2015 год.

Профинансировано 551 676,4 тыс. руб. (98,3%), в том числе из средств краевого бюджета 99 998,9 тыс. руб. и 451 677,5 тыс. руб. из местного бюджета.

Средства краевого бюджеты выделены в рамках государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедерации в 2017 году и чемпионата Мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в целях финансового обеспечения первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинг), заключённому для приобретения 60 автобусов большой вместимости.

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 514 556,2 тыс. рублей, из них: 100 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 414 556,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 505 929,3 тыс. руб. (98,3%), в том числе из средств краевого бюджета 99 998,9 тыс. руб. и 405 930,4 тыс. руб. из местного бюджета.

В рамках подпрограммы выполнены все запланированные 3 мероприятия.

Объём перевозки пассажиров на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги – 16 410,2 тыс. пассажиров.

Заключен договор финансовой аренды (лизинг) для приобретения 60 автобусов большой вместимости. Автобусы поставлены в 2017 году.

Запланированный подпрограммой целевой показатель выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,97.

2) «Охрана окружающей среды, формирование экологической культуры населения и мониторинг общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 46 890,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета профинансировано 45 747,1 тыс. рублей (97,6 %) за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы выполнены все запланированные 9 мероприятий.

Количество транспортных средств пассажирского транспорта, мониторинг движения которых осуществляется системой комплексной автоматизации транспорта, составило 1 500 единиц.

Обеспечена работа 5-ти постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижной экологической лаборатории (испытательные лаборатории).

В 2016 году проведено 60 эколого-просветительских мероприятий, включающих организацию конференций, «круглых столов», конкурсов среди учащихся дошкольных и общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар, библиотек муниципального образования город Краснодар, средних профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар.

На обособленных водных объектах площадью почти 150 га выполнены работы по обработке мест выплода кровососущих насекомых.

Изготовлено 8 видеороликов экологической тематики для проката в средствах массовой информации.

Площадь проведения ручных прополок злостных растений с последующей утилизацией растительных остатков составила 336 тыс. кв. м.

Объём работ по откачке дренажных вод, поступающих из скважин закрытого дренажа сельскохозяйственных земель в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар, с земель пригородных хозяйств Карасунского внутригородского округа города Краснодара составил 950,2 тыс. куб. м.

В рамках подпрограммы достигнуты все 9 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,97.

Эффективность реализации Программы – 0,98 (высокая).

20. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом».

Координатор и исполнитель мероприятий программы – департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 1 060 017,6 тыс. рублей, из них: 51 685,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 008 331,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 1 042 553,3 тыс. руб. (98,4%), в том числе: 51 685,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 990 867,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Средства краевого бюджета были выделены в соответствии с краевым Законом о бюджете в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Для реализации целей муниципальной программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 96 554,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 93 872,7 тыс. рублей (97,2%).

В рамках подпрограммы выполнены 15 запланированных мероприятий.

Доля расходов местного бюджета, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета составила 100%.

Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составила 90,8%.

Местный бюджет по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 96,1%, что обусловлено напряжённым плановым заданием, а также возвратом юридическим лицам переплат по налогам и возвратом из местного бюджета по имущественным налоговым вычетам.

По причине невыполнения местного бюджета по доходам уровень исполнения общего объема расходов местного бюджета составил 89,8%.

В рамках подпрограммы достигнуты 9 из 12 целевых показателей.

Недостижение целевого показателя «Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по налоговым и неналоговым доходам» (96,1% при 100% запланированных) обусловлено напряженным плановым заданием, а также возвратами юридическим лицам переплаты по налогам и возвратами из местного бюджета по имущественным налоговым вычетам.

Земельный налог и арендная плата за землю – за счет уменьшения кадастровой стоимости земли.

Выпадающие доходы за 2016 год составили 1 132 360,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Уровень исполнения общего объема расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» не достигнут (89,8% при не менее 95% запланированных) по причине невыполнения плана по доходам, плана по источникам финансирования дефицита бюджета и плана по привлечению бюджетных кредитов.

Показатель «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» при плане 106,5 % фактически составил 105,8 %).

Эффективность реализации подпрограммы – 0,99.

2) «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 963 463,1 тыс. рублей, из них: 51 685,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 911 777,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 948 680,6 тыс. рублей (98,5%), в том числе: 51 685,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 896 994,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы выполнены все 7 запланированных мероприятий.

Не превысили установленных значений такие показатели, как:

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- отношение дефицита местного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования город Краснодар, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами) к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

- отношение объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования город Краснодар.

Отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования город Краснодар, а также объем выплат из местного бюджета, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального образования город Краснодар.

В рамках подпрограммы достигнуты все 6 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,99 (высокая).

21. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 1 481,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 1 382,7 тыс. рублей (93,4%), из которых 1 382,7 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности за 2015 год.

В рамках муниципальной программы было выполнено 1 запланированное мероприятие.

Из 29 запланированных целевых показателей достигнуты в полном объеме 16.

Целевой показатель «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (99,8 % из 100 % запланированных) несколько снижен в связи с необходимостью замены физически и морально устаревших приборов учета электрической энергии  на более энергоэффективные.

Показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (79 % из 100 % запланированных) не достигнут по причине большого объема выполняемых работ, а также высокой стоимостью приборов учёта тепловой энергии (200-350 тыс. рублей). С 1 июля 2012 года ответственность за установку приборов учета коммунальных ресурсов возложена на ресурсоснабжающие организации. В настоящее время  работы по установке счетчиков тепла (горячей воды), в основном, осуществляется филиалом АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». При этом,  собственники  помещений в многоквартирном доме оплачивают работы единовременно либо с предоставлением рассрочки, то есть равными долями в течении пяти лет, или с меньшим периодом рассрочки.

Целевые показатели «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (99,8% из 100% запланированных) и «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (83% из 100% запланированных) не достигнуты в результате замены физически и морально устаревших приборов учета воды.

Показатель «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» (40% из 95% запланированных) не достигнут по причине того, что  1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 466 – ФЗ от 29.12.2014, который разъясняет ситуацию с обязательной установкой газовых счётчиков в жилом фонде.

Данным документом разрешается добровольная установка индивидуального прибора учёта потреблённого газа, если максимальный объём потребления составляет менее 2 куб. метров в час. Таким образом, учитывая, что среднестатистическая мощность потребления природного газа газовой плитой составляет от 1,2 до 1,8 кубических метра в час, собственники квартир и домов, пользующиеся только газовыми плитами, освобождаются от обязанности устанавливать приборы учета газа.

Для иных категорий жилого фонда, жильцы которых используют газ для отопления помещений и других нужд, срок обязательной установки газовых  счётчиков предлагается перенести с 1 января 2015 года на 1 января 2019 года.

Целевой показатель «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» (5,3 куб. м/чел. 5,1 куб. м/чел. из запланированных) не достигнут так, как увеличилось количество работников организаций с долей муниципального образования на 8 % (109 тыс. чел.), что привело к незначительному увеличению удельного показателя.

Целевой показатель «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» (50 куб./ч. из 47,8 куб./ч. запланированных) не достигнут по причине увеличения потребления холодной воды в жилищном секторе на 9,4 %, по сравнению с 2015 годом, при незначительном увеличении количества жителей в многоквартирных домах (около 2 %).

Показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)» (0,27 тыс. куб. м/чел. из 0,25 тыс. куб. м/чел. запланированных) не достигнут в виду увеличения потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения в жилищном секторе на 5,9% по сравнению с 2015 годом, при уменьшении количества жителей, проживающих в указанных домах.

В соответствии с планом в городе используются:

- 95 высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;

- 166 транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;

- 35 транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

- 301 транспортное средство используется органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива.

Эффективность реализации Программы – 0,96 (высокая).

22. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор - департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы – департамент экономического развития, инвестиций и внешних, управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 78 780,7 тыс. рублей, из них: 54 771,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 8 328,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 15 680,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 77 922,6 тыс. рублей (98,9%), в том числе 54 771,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 8 182,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 14 968,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Средства федерального и краевого бюджетов предоставлялись в рамках государственных программ Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 74 336,7 тыс. рублей, из них: 54 771,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 6 228,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 13 336,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 73 624,6 тыс. рублей (99 %), в том числе: 54 771,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 6 228,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 12 624,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы выполнены все запланированные 5 мероприятий.

Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджетов всех уровней, составило 69.

Увеличение приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности составило 6 926,6 тыс. рублей.

Увеличение кредитов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) составило 6 000 тыс. рублей.

392 244,1 тыс. рублей собственных средств были потрачены субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, направленную на приобретение оборудования, в рамках реализации мероприятия по возмещению (субсидированию) за счет средств местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга).

В 2016 году в соответствии с планом было проведено 4 конкурса «Лучшее предприятие в отрасли».

Количество участников проведенных мероприятий (конференций, «круглых столов», форумов, совещаний, семинаров, выставок-ярмарок) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составило более 9,6 тыс. человек.

В 2016 году 4 700 человек посетили Краснодарский форум «Дни малого и среднего бизнеса кубанской столицы».

В рамках подпрограммы достигнуты все 11 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

2) «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 4 444,0 тыс. рублей, из них: 2 100,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 2 344,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 4 298,0 тыс. рублей (96,7%), в том числе: 1 954,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 2 344,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы были выполнены все 4 запланированных мероприятия.

Увеличилась в соответствии с планом площадь теплиц на 2 053,3 кв. м. в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе, получивших поддержку в виде предоставления субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для ведения овощеводства защищенного грунта.

Увеличение объёма приобретённого поголовья молодняка кроликов, гусей, индейки, курицы в малых формах хозяйствования в АПК, получивших поддержку в виде возмещения (субсидирования) части затрат на приобретение молодняка составило почти 43,5 тыс. голов.

Объём производства малыми формами хозяйствования в АПК мяса в живом весе составил 951 тонну, овощей – почти 20 тыс. тонн.

В рамках подпрограммы все 7 запланированных целевых показателя достигнуты.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Эффективность реализации Программы – 1,0 (высокая).

23. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Краснодару – столичный облик».

В 2016 году были выделены средства краевого бюджета в размере 175 877,9 тыс. рублей за выполненные в 2015 году работы на объектах дорожного хозяйства. Это:

- строительство автомобильных дорог по ул. Яркой, Анисовой от ул. Новицкого до ул. Совхозной;

- реконструкция ул. Бульвар Строителей от ул. Изобильной до ул. Беговой;

- проектирование автомобильной дороги по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Генерала Трошева;

- проектирование автомобильной дороги по ул. им. Думенко от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина;

- нанесение дорожной разметки в районе общеобразовательных школ;

- капитальный ремонт ул. Тургенева от ул. Кубанской Набережной до ул. Монтажников.

По муниципальной программе «Краснодару – столичный облик» оценка эффективности не производилась, так как в 2016 году мероприятия в рамках программы не выполнялись, а только оплачивалась кредиторская задолженность (неисполненные обязательства краевого бюджета) за 2015 год.

24. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства».

Координатор – департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы – департамент строительства, департамент архитектуры и градостроительства, управление муниципального контроля, департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 3 300 397,9 тыс. рублей, из них: 258 331,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 937 560,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 2 104 505,8 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 2 802 737,9 тыс. рублей (84,9%), в том числе: 258 331,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 894 021,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 650 384,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2017 – 276 922,1 тыс. рублей.

Средства федерального и краевого бюджета предоставлялись в рамках федеральной целевой программы «Жилище», государственных программ Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 127 507,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 59 136,1 тыс. рублей (46,4%).

В рамках подпрограммы было запланировано выполнение 24 мероприятий, из них выполнено 21 мероприятия.

В виду недостаточного финансирования не выполнены следующие мероприятия:

- «Снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»;

- «Снос самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений»;

- «Головной канализационный коллектор в городе Краснодаре (2 очередь). Проектирование и строительство»;

Из 4 предусмотренных подпрограммой целевых показателей, в полном объёме достигнут 1.

Показатель «Количество снесённых жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования город Краснодар» (12 шт. из 14 запланированных) не достигнут по причине вынесения решение суда о невозможности сноса и препятствия жителей;

Целевой показатель «Количество снесённых самовольно возведённых объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Краснодар» (0 шт. из 1 запланированного) не достигнут в веду того, что по ул. Постовая, 34, строение 3,6 подрядчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, а по ул. Береговая, 146  приостановка исполнительного производства и решения суда до 15.02.2017;

Показатель «Протяженность построенных сетей газоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар» (1,404 км из 1,409 км запланированных) по причине того, что сети газоснабжения в пос. Российский-1 еще находятся в стадии ввода в эксплуатацию в установленном порядке.

В рамках подпрограммы в 2016 году выполнены следующие работы:

- построены сети газоснабжения протяжённостью 1 404 м (пос. Российский-1).

- построен газопровод низкого давления протяженностью 1,101 км в пос. Плодородный в границах улиц Солнечная – Букетная – Федоровская;

- построены сети газоснабжения протяженностью 0,235 км в мкр. Дивный в пос. Индустриальном;

- построен газопровод протяженностью 0,026 км в районе жилой застройки по ул. Народной, ул. Средней и ул. Пригородной в г. Краснодаре;

- снесено 12 жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования город Краснодар.

- демонтировано 644 некапитальных строений;

Эффективность реализации подпрограммы – 0,72.

2) «Жилище» – предусмотрено финансирование в сумме 160 450,3 тыс. рублей, из них: 18 627,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 11 704,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 130 118,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 102 883,9 тыс. рублей (64,1%), в том числе 18 627,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 11 704,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 72 552,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано выполнение 5 мероприятий, выполнено из них 4.

Мероприятия «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в пос. Пригородном» не выполнено в связи с отсутствием финансирования.

Из 3 запланированных целевых показателей достигнуто в полном объёме 2.

Из-за отсутствия финансирования не достигнут целевой показатель «Разработка проектно-сметной документации».

В рамках подпрограммы «Жилище» за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов предоставлены социальные выплаты 85-ти молодым семьям для приобретения жилья на общую сумму 61 015 тыс. рублей из всех уровней бюджета.

В рамках обеспечения инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в ст. Старокорсунской проведена государственная экспертиза сметной документации (водоснабжение, газоснабжение), западнее существующей застройки пос. Лазурный проведена государственная экспертиза технической документации (водоснабжение).

Эффективность реализации подпрограммы – 0,67.

3) «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 1 237 753,1 тыс. рублей, из них: 239 704,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 270 940,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 727 108,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 1 012 078,0 тыс. рублей (81,8%), в том числе: 239 704,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 251 485,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 520 888,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано выполнение 18 мероприятий, из них выполнено 17.

Мероприятие «Общеобразовательная школа по ул. им. Кокоры, 4/2 в х. Копанском города Краснодара» (выполнение кадастровых работ) не выполнено по позднего заключения муниципального контракта.

Из 3-х целевых показателей, запланированных подпрограммой, не был достигнут показатель «Количество дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных организаций» из – за не завершения  двух объектов (пристройки к СОШ по ул. Чекистов, ул. Гидростроителей).

В 2016 году в рамках подпрограммы:

- введено 80 дополнительных мест путем строительства блоков на территориях двух существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций (№79 по ул. им. Орджоникидзе в пос. Пашковском, № 138 по ул. Молодёжной);

- введено 2 750 дополнительных мест созданных путем строительства блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных организаций (№ 93 по ул. 1-го Мая, № 50 по ул. Целиноградской, № 38 в пос. Лазурный, № 78 по ул. Ростовской, № 62 в пос. Индустриальный, № 94 по ул. Тепличной, № 61 в х. Ленина).

За счёт средств федерального бюджета при софинансировании в размере 5% из местного бюджета было построено здание начальной школы на  400 мест СОШ № 66 по ул. Уссурийской.

Продолжено строительство школы в хуторе Ленина на 1 000 мест за счёт средств бюджета Краснодарского края и муниципального образования город Краснодар. Объект будет введён в 2017 году, необходимые средства для этого предусмотрены как в краевом, так и в городском бюджете.

Заключены муниципальные контракты на Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 233, 232, 230, 223, 115, 46 по ул. Бульварное кольцо, 20, 8, 3, 19, 10 и 24 соответственно.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

4) «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» – предусмотрено финансирование в сумме 1 441 689,7 тыс. рублей, из них: 654 915,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 786 774,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 1 315 186,4 тыс. рублей (91,2%), в том числе: 630 831,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 684 354,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы из 18 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме 15.

Мероприятие «Проектирование и строительство автомобильной дороги местного значения по ул. им. Думенко, от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина в г. Краснодаре» (получение положительного заключения государственной экспертизы) признано невыполненным по причине не получения заключения.

Мероприятие «Строительство дождевой канализации по ул. Комсомольской (от ул. Мира до ул. Геленджикской) в п. Пашковском города Краснодара» (разработка проекта планировки территории) не выполнено в связи с тем, что поздно были перераспределены денежные средства и соответственно муниципальный контракт не был заключён в установленный срок.

Мероприятие «Реконструкция ул. Крупской от ул. Гоголя до ул. Бородинской в г. Краснодаре» не выполнено в виду того, что также своевременно не был получен проект планировки территории.

В 2016 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых выполняются мероприятия по содержанию составила 1 734 км.

Оплачена кредиторская задолженность краевого бюджета за выполненные в 2015 году работы по ремонту ул. Кубанская набережная, ул. Ялтинская, ул. Красных Партизан, ул. Ставропольская, ул. Северная, по ремонт путепроводов по ул. Северной).

В 2016 году за счёт средств краевого и местного бюджетов также выполнялись работы на следующих объектах дорожного хозяйства:

- завершено строительство автомобильной дороги по ул. Валерия Гассия от ул. Автолюбителей до ул. им. Снесарева в мкр. Гидростроителей;.

- капитальный ремонт ул. Длинной от ул. Садовой до ул. им. Володарского. Объект является переходящим на 2017 год;

- продолжение работ по реконструкции ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской. Объект является переходящим на 2017 год;

- реконструкция трамвайного переезда через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнёва. Объект является переходящим на 2017 год.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,94.

5) «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 10 362,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 8 315,9 тыс. рублей (80,2%).

В рамках подпрограммы выполнены все 3 из 5 запланированных мероприятий.

Мероприятия «Изготовление копий технической документации (технический паспорт домовладения, здания, строений, сооружений)» и «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» не выполнены из-за позднего доведения лимитов бюджетных обязательств.

Запланированный подпрограммой целевой показатель достигнут.

В рамках подпрограммы разработаны 5 комплектов проектов градостроительной и землеустроительной документации.

Эффективность реализации подпрограммы – 1,0.

6) «Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами» – предусмотрено финансирование в сумме 2 849,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 115,2 тыс. рублей (4%).

В рамках подпрограммы было запланировано и выполнено 1 мероприятие.

Запланированный подпрограммой целевой показатель «Количество сформированных кварталов, в границах которых расположены многоквартирные дома» не достигнут (31 шт. из 34 запланированных) по причине невозможности формирования земельных участков.

В рамках подпрограммы был сформирован 31 квартал, в границах которых расположены многоквартирные дома.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,83.

7) «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 14 774,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 14 304,0 тыс. рублей 96,8%) за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано и выполнено 1 мероприятие и достигнут 1 запланированный целевой показатель.

В рамках подпрограммы выполнены работы по реконструкции 7 светофорных объектов.

Эффективность реализации подпрограммы – 1,0.

8) «Прочие мероприятия» – предусмотрено финансирование в сумме 305 010,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, профинансировано 290 718,4 тыс. рублей (95,3%).

В рамках «прочих мероприятий» программы были выполнены все 6 запланированных мероприятий.

Целевые показатели в рамках «прочих мероприятий» на 2016 год запланированы не были.

Эффективность реализации Программы – 0,90 (высокая).

# Text boxes

м