***Выполнение плана мероприятий***

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования

город Краснодар в 2015 году и на период 2016-2017 годов

***за 1 полугодие 2017 года***

| №  п/п | Наименование | Вид  документа | Сроки | Объём  финансирования  млн. руб. | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста | | | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | | | |
|  | Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар:  - разработка правовых актов муниципального образования город Краснодар, необходимых для функционирования системы стратегического планирования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  - подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар | Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.12.14 № 451-р «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | До 01.01.2016  До 01.01.2019 | - | Подготовка нормативных правовых документов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар.  Подготовка документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар. | Во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановлением администрации муниципального образования город Краснодар утверждены:  - Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар и плана мероприятий по её реализации» (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7573);  - Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар» (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2015 № 7574);  - Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Краснодар (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2015 № 7679).  Приведен в соответствие с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования и реализации (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2015 № 4866).  Разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. |
| 2. | Контроль за выполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар | Решение городской Думы Краснодара | 2015-2017 годы | - | Устойчивое социально-экономи-ческое развитие муниципального образования город Краснодар | Мониторинг выполнения показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар проводится ежеквартально.  По итогам января-июня 2017 года:  - объём отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям составил 67,7 млрд. руб.(17,4% планового задания, 98,5% к уровню января-июня 2016 года);  - объём продукции сельского хозяйства крупных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей – 2,6 млрд. руб. (33,3% планового задания всех сельхозтоваропроизводителей, 105,8% к уровню января-июня 2016 года);  - объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по крупным и средним предприятиям – 13,3 млрд. руб. (46,2% планового задания, 89,2% к уровню января-июня 2016 года);  - объём услуг крупных и средних предприятий транспорта – 27,1 млрд. руб. (48,8% планового задания, 106,4% к уровню января-июня 2016 года).  Потребительский рынок города характеризуется ростом в действующих ценах оборота розничной торговли на 12,3% (оборот составил 87,1 млрд. руб.), оборота общественного питания - на 6,3% (сумма оборота 2,2 млрд. руб.), объёмов платных услуг населению – на 18,2% (40,0 млрд. руб.).  Количество субъектов малого предпринимательства согласно оценке по итогам января-июня 2017 года при плане на год 79,6 тысячи субъектов, фактически составляет 79,7 тысячи субъектов, численность работников в малом предпринимательстве при планируемых 154,4 тысячи человек, фактически составляет 154,3 тысячи человек. |
| 3. | Проведение мониторинга работы кредитных организаций в части предоставления финансовых услуг: условий кредитования юридических лиц в разрезе банковских продуктов, работы банкоматов и платёжных терминалов | Подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы  (ежемесячно) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики и физических лиц | По состоянию на 01.07.2017 на территории муниципального образования функционируют 317 структурных подразделений кредитных организаций, в том числе:  - 10 самостоятельных банков города Краснодара;  - 30 филиалов инорегиональных банков;  - 129 дополнительных офисов;  - 112 кредитно-кассовых и операционных офисов;  - 31 операционная касса вне кассового узла;  - 5 представительств инорегиональных банков.  На территории муниципального образования город Краснодар установлено 1834 банкомата кредитных организаций; количество электронных терминалов в торговых организациях составляет 16096 единиц.  Банки, осуществляющие деятельность на территории города Краснодара, постоянно расширяют инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт. По сравнению с предыдущим годом количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и сферы услуг, увеличилось на 25,0%.  Информация о действующих на территории города кредитных организациях и инфраструктура банкоматов и терминалов размещается и ежеквартально обновляется на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.  По оперативным данным, общий объём кредитных ресурсов, привлеченных в экономику муниципального образования город Краснодар, в январе-июне 2017 года составил 288,3 млрд. руб. (рост к январю-июню 2016 года на 40,0%).  Юридическим лицам предоставлено кредитов на общую сумму 256,3 млрд. руб. (рост к аналогичному периоду 2016 года на 45,0%). Средняя процентная ставка по кредитам для юридических лиц в 1 полугодии 2017 года составляла от 15,5% годовых, в том числе по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса - от 12,0% годовых. |
| 4. | Обеспечить выполнение Плана мероприятий администрации муниципального образования город Краснодар по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | План мероприятий по пополнению доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) | 2015-2017 годы | - | Вовлечение доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | По состоянию на 01.07.2017 в бюджет муниципального образования город Краснодар поступило собственных доходов в сумме 6,4 млрд. руб. (рост поступлений – на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года, исполнение годового бюджетного назначения составило 43,3%).  Положительная динамика поступлений в бюджет муниципального образования город Краснодар отмечается по следующим налоговым доходам: налогам на совокупный доход (на 14,6%), налогу на имущество физических лиц (более чем в 2 раза), НДФЛ (на 11,6%), земельному налогу (на 10,9%). Доходы от сдачи муниципального имущества в аренду – на 12,1%.  Рабочими группами, созданными в отраслевых и функциональных органах администрации муниципального образования город Краснодар, продолжал осуществляться контроль за поступлением доходов в местный бюджет от хозяйствующих субъектов курируемых видов экономической деятельности. За январь-июнь 2017 года ими проведен анализ уплаты налогов и сборов 2236 хозяйствующими субъектами, по результатам которого выявлены резервы платежей в местный бюджет в сумме 288,7 млн. руб. (из них поступило - 202,3 млн. руб.). |
| 5. | Пересмотр направления бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных объектов | Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р | 2015-2017 годы | - | Направление  бюджетных инвестиций на реализацию вводных объектов | Приоритетными направлениями реализации бюджетных инвестиций в 2017 году являются следующие:  – погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2017;  – окончание строительства пристроек к детским дошкольным организациям;  – строительство пристроек к образовательным организациям;  – обеспечение условий софинансирования мероприятий краевых программ. |
| 6. | Содействие привлечению потенциально заинтересованных компаний – организаторов конгрессно-выставочных мероприятий международного и всероссийского уровня | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 54,2 | Рост инвестиционной привлекательности | В целях привлечения экспонентов на территории муниципального образования город Краснодар в сентябре 2015 года в городе открылся крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг».  С ноября 2015 года все главные выставки и форумы компании «КраснодарЭКСПО» проводятся в «Экспоград Юг». |
| 7. | Принятие участия в Международном инвестиционном форуме в г. Сочи | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы  (ежегодно) | - | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений | Администрация муниципального образования город Краснодар приняла участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» (27-28 февраля 2017 года). По итогам форума подписано 10 соглашений и протоколов о намерениях в инвестиционной сфере на общую сумму более 18,0 млрд. руб. |
| 8. | Разработка и реализация мер по развитию кооперации с целью обеспечения полного использования производственных мощностей предприятий, в том числе предприятий, находящихся в процедурах банкротства |  | 2015-2017 годы | - | Позволит полностью использовать существующие производственные мощности. | Постоянно обновляется Реестр неиспользуемых производственных мощностей, информация доводится предприятиям и организациям, нуждающихся в расширении существующего производства или в организации новых производственных участков. Совместно с хозяйствующими субъектами разрабатываются меры по обеспечению полного использования производственных площадей. |
| 9. | Формирование перечня социально значимых предприятий, нуждающихся в кредитных ресурсах, для возможного их кредитования банковскими организациями в целях стабилизации социально-экономической обстановки | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы | - | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов | Ежеквартально проводится мониторинг потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах. По результатам мониторинга формируется список организаций, в том числе социально значимых предприятий различных сегментов экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах. По состоянию на 01.07.2017 сформирован список из 20 организаций. Данные мониторинга направлены в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 10. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных контрактов | Законодательная инициатива | В соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации | - | Увеличение объёмов строительства | Внесения изменений в Федеральный закон не требуется, так как заключение долгосрочных контрактов регламентируется существующей редакцией закона. |
| 11. | Мониторинг соблюдения сроков ввода в эксплуатацию выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» и гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar» | Соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов от 27.09.2013 №№ 45, 46. | 2015-2016 годы | - | Рост инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар | В сентябре 2015 года начал работу крупнейший на Юге России выставочный центр «Экспоград Юг».  В текущем году продолжается строительство современного гостиничного комплекса «Four Points by Sheraton Krasnodar».  Общий объем инвестиций в основной капитал составляет 1,5 млрд. руб. Фактическое освоение инвестиций с начала реализации проекта по состоянию на 01.07.2017 составило – 777,0 млн. руб., в т.ч. с начала текущего года – 25,0 млн. руб. |
| 12. | Принятие участия в инвестиционных форумах (в том числе международных), выставках, ярмарках. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Привлечение инвесторов, заключение инвестиционных соглашений, дальнейшее развития краевого центра | В январе-июне 2017 года организованы деловые переговоры представителей различных компаний из Великобритании с предпринимателями города Краснодара в формате В2В в сфере туризма, сельского хозяйства, образования и науки, промышленности.  В выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» проведена XIV Конференция городов-партнёров России и Германии «Установление контактов – инициация проектов – укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей».  Конференция городов-партнеров России и Германии стала ключевым мероприятием в сфере российско-германских отношений в 2017 году, в ней приняли участие порядка 600 гостей из городов-побратимов России и Германии, в том числе представители Германо-Российского Форума, Федерального объединения германских сообществ «Запад – Восток», Международной ассоциации «Породнённые города», российской и германской молодёжи. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | | | |
| 13. | Организация сопровождения и реализации, а также оказание мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования город Краснодар и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию, в том числе в отраслях:  промышленности – не менее 5 проектов;  агропромышленного комплекса – не менее 2 проектов |  | 2015- 2017 годы | - | Создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий города | Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов, направленные на содействие импортозамещению и технологическому развитию, реализуемые в 2017 году:  - ООО «Клаас» - модернизация завода в целях повышения локализации и производства выпускаемой техники;  - ОАО «Сатурн» - создание отечественного производства высокоэффективных элементов для космического применения, техническое перевооружение;  - ЗАО «КНПЗ-КЭН» - реконструкция и техническое перевооружение производства изделий военного назначения и заводской лаборатории;  - ОАО «Аванта» - установка нового и замена устаревшего технологического оборудования;  - ООО НПП «Флореаль» - строительство и оборудование цеха по производству сахарозаменителя «Стеверит» и цеха нейтральных средств;  - ЗАО «Тандер» - создание индустриального парка, состоящего из пищевых, промышленных и сельхозпроизводств в Карасунском округе города Краснодара в районе поселка Дорожного на площади 517 га:  1-я очередь - освоение земельного участка площадью 146 га для размещения 14 производств: 12 пищевых (фабрика кондитерских изделий, производство мучных кондитерских изделий, сухих завтраков и снеков, макаронных изделий, мороженого, мелкоштучных хлебобулочных изделий, рыбы и рыбных товаров, консервированных овощей и фруктов, замороженных овощей и фруктов, фабрика по фасовке чая и кофе, производственный комбинат замороженных полуфабрикатов, производство сухих кормов для животных), 1 - промышленное и 1 - сельхозпредприятие по выращиванию шампиньонов и производству компоста (основы для выращивания грибов);  2-я и 3-я очереди - развитие созданных производственных мощностей на остальной территории в 371 га;  - АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» - производственное развитие структурного подразделения «Краснодарская птицефабрика» - реконструкция цеха выращивания промышленной несушки и цеха родительского стада. |
| 15. | Анализ структуры импорта организациями му-ниципального образования город Краснодар, формирование реестра импортируемой продукции |  | 2015-2017 годы | - | Формирование реестра позволит определить потребность в производстве импор-тозамещающей продукции и возможности предприятий города по её выпуску | Формируется и постоянно пополняется реестр импортируемой продукции. |
| 16. | Привлечение ВУЗов, НИИ и инновационных предприятий к разработке, внедрению и производству импортозамещающей продукции |  | 2015-2017 годы | - | Рост производства импортозамещающей продукции | В настоящее время производством импортозамещающей продукции занимаются инновационные предприятия: ПАО «Сатурн», ООО «Клаас», ЗАО «Александрия», ООО НТЦ «Компиус, ООО «Тегас электрик», ООО «Сеганэл», ООО «Кубань-рентген МТ», ООО «Энтех», ООО «Автосельхозкомплект», ОАО НПП «Нефтехим», ООО «НПП МашТЭК» Филиал «Компрессорный завод КОСМА», ООО «Данко Диалог», ООО «Юг-Профиль-Системс», ООО ТД «МегаВент».  В 1 полугодии 2017 года инновационными предприятиями выполнены следующие работы:  - ООО НТЦ «Компиус» - разработан альтернативный проект наружного освещения тепличного комплекса «Марьянский» с применением светодиодных светильников;  - ИП Лебедь И.Л. – разработан малогабаритный светодиодный светильник для АЗС со снижением затрат на монтаж и обслуживание;  - ООО «Исток» - проведена реконструкция освещения с применением светодиодных источников света 4-го этажа здания администрации Усть-Лабинской районной администрации;  - ООО «Тегас-электрик» - проведено оборудование освещения церкви ст. Динской. |
| 17. | Создание индустриальных парков на территории муниципального образования город Краснодар | Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» | 2015-2017 годы | - | Облегчит привлечение предприятий к участию в производстве продукции, необходимой городу, позволит снизить налоговую нагру-зку и увеличить сумму средств, направляемую на развитие предприятия | Продолжалась работа по созданию индустриальных парков:  - Восточная промышленная зона;  - на базе промышленных площадок ОАО «Компрессорный завод «Борец». |
| Снижение издержек бизнеса | | | | | | |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 20. | Оказание содействия участию малых инновационных организаций в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий | Предприятиям города доведены условия участия в программах поддержки малых инновационных организаций, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, оказывается поддержка существующим малым инновационным предприятиям. |
| 21. | Обеспечение согласованности поддержки субъектов инвестиционной деятельности с инвестиционными приоритетами, установленными в Стратегии социально-эконо-мического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года |  | 2015-2017 годы | - | Соблюдение принципов приоритетности при оказании мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Администрацией муниципального образования город Краснодар внедрены 17 муниципальных практик из 21 рекомендованной к внедрению, планируется внедрение 4-х практик:  - «Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры»;  - «Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства»;  - «Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства»;  - «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов».  Утвержден перечень объектов для заключения концессионных соглашений по проектам:  - «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Спорт» по ул. Сормовской, 179 в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара»;  - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Старокорсунской по ул. Спортивной, 22».  Регулярно проводится мониторинг лучших практик реализации проектов с применением механизма ГЧП на территории РФ в отношении дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов дорожной инфраструктуры, культуры, спорта и инженерной инфраструктуры. |
| 22. | Принятие мер по увеличению объёмов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» «Возмещение (субсидирование) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост объёмов производства за счет увеличения приобретенных основных фондов и нематериальных активов субъектами малого предпринимательства | В 2017 году возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой % по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров; возмещение (субсидирование) части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства; возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности не предусмотрено. |
| 23. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовых и информационных услуг | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Повышение финансовой грамотности предпринимателей | В январе-июне 2017 года в администрации муниципального образования город Краснодар продолжил работу телефон «горячей» линии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар, о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Краснодар, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар». Информация о работе телефона «горячая линия» размещена на сайте www.krd.ru, а также направлена для размещения на сайте поддержки предпринимателей Краснодарского края (www.mbkuban.ru).  Кроме того, на сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещена информация о предоставлении информационной, консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 24. | Рекомендовать муниципальным заказчикам увеличить минимальный объём закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций до 25% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учётом [части 1.1](consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565D05A1521F0DF29AC8EEA450DD8E78D92EF1831B03103CC334821FB4BADCCj11DK) ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 2015-2017 годы | - | Увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, а также налоговых поступлений от данной категории предпринимателей | Согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в полугодии 2017 года заключено 479 муниципальных контрактов конкурентными способами определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями на сумму 540,8 млн. руб. Сумма установленных требований к поставщику, не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составила 196,2 млн. руб., это - 7% от совокупного годового объёма закупок. |
| 25. | Увеличение доступности государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | 2015-2017 годы | - | Упрощение процедур оказания государственных и муниципальных услуг, снижение административных барьеров | Устранению административных барьеров способствует деятельность многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна». При реализации принципа «одного окна» происходит электронный обмен документов и сведений.  В МФЦ представлены службы и организации федерального, краевого и муниципального уровня, а также полный комплекс услуг, связанных с оформлением недвижимости, пособий, субсидий, материнского капитала, предоставлением нотариальных, жилищно-коммунальных, банковских услуг, получением электронной карты жителя Краснодарского края и другие.  Благодаря работе многофункциональных центров в разы упрощаются и сокращаются сроки сбора и оформления документов, повышается качество и доступность предоставления государственных, краевых и муниципальных услуг. За счет отсутствия «прямого контакта» заявителей с должностными лицами федеральных, региональных и муниципальных органов власти значительно снижается «коррупционный фактор». Таким образом, ликвидируется еще и рынок «посреднических услуг».  В 2016 году в Краснодаре начал работу шестой по счету многофункциональный центр.  По состоянию на 01.07.2017 МФЦ Краснодара предоставляют гражданам 281 вид услуг, общее количество услуг, оказанных центрами, составило 1,6 миллиона. |
| II.Поддержка отраслей экономики | | | | | | |
| 26. | Проведение мониторинга потребности организаций реального сектора экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в кредитных ресурсах | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) | - | Содействие приоритетным отраслям экономики в получении кредитных ресурсов через институты и программы Банка Развития (ВЭБ) | Данные ежеквартального мониторинга потребности организаций реального сектора экономики в кредитных ресурсах, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, направляются в банки, осуществляющие кредитование юридических лиц на территории города Краснодара, в целях подбора оптимальных условий предоставления кредитных ресурсов. |
| 27. | Проведение кредитных советов с участием банков и представителей организаций реального сектора экономики, нуждающихся в кредитных ресурсах, по вопросам кредитования, а также реструктуризации текущей задолженности | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики | Совместно с НП «Кубанская палата недвижимости» проведен «круглый стол» на тему: «Рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства Краснодара». В мероприятии приняли участие 20 организаций, в том числе: 6 риэлтерских организаций, 14 кредитных организаций. |
| 28. | Информирование организаций реального сектора экономики о действующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», Программы ОАО «МСП Банка») | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы | - | Обеспечение доступности кредитных ресурсов для организаций реального сектора экономики | На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара размещалась информация о работе НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», условиях получения господдержки и необходимых для её предоставления документах. |
| Сельское хозяйство | | | | | | |
| 29. | Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 1,05 | Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования на 2833 кв. м., увеличение объёма реализации произведенного мяса на 30 тыс. кг., увеличение объёма искусственного осеменения на 100 ед. | Развитие субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар в 2017 году предусмотрено по направлениям:  - приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод;  - строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта. |
| 30. | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов (молочное животноводство, овощеводство, плодоводство и др.), оказание практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Рост инвестиций в АПК | На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» администрацией города Краснодара и ООО «Овощи Краснодарского края» подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в пригороде Краснодара современного овощехранилища на площади 1,8 га с объёмом единовременного хранения 5-6 тыс. тонн овощей. Общий объем инвестиций – 500 млн. руб. В овощехранилище будет осуществляться предпродажная подготовка овощей, выращенных в тепличном комплексе ООО «Овощи Краснодарского края» (Белореченский район) и закупленных в ЛПХ и КФХ города Краснодара и Краснодарского края.  В настоящее время реализация проекта – на стадии приобретения земельного участка. |
| 31. | Оказание содействия участию субъектов АПК в конгрессно-выставочных мероприятиях | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции | В 2017 году сельхозпредприятия и предприятия перерабатывающей промышленности города Краснодара примут участие в выставках «Пищевая индустрия», «Кубаньпродэкспо», «Золотая Нива». |
| 32. | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в приобретении высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства на условиях льготного лизинга |  | 2015-2017 годы | - | Стимулирование спроса на российскую сельскохозяйственную технику, снижение нагрузки на российских сельскохозяйственных товаропроизводителей | Сельскохозяйственными товаропроизводителями ежегодно приобретается новая высокопроизводительная сельхозтехника, в том числе отечественного производства. В 1 полугодии 2017 года приобретено сельхозтехники на сумму 35,2 млн. руб.  На полях пригорода работают трактора и сельхозмашины ведущих отечественных и зарубежных фирм: тракторы Джон Дир, Челенджер, Клаас; комбайны Клаас, Джон Дир, Кейс, ДОН-1500, Акрос. |
| 33. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,07 | Увеличение площади теплиц и объёмов производства овощей в малых формах хозяйствования | Предоставление субсидий на развитие субъектов малых форм хозяйствования муниципального образования город Краснодар запланировано на 2-е полугодие 2017 года. |
| 34. | Возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования | Закон Краснодарского края от 12.12.2014 № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 №72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 годы | 0,0016 | Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным малым формам хозяйствования, в 2017 году не предусмотрены. |
| 35. | Внедрение в производство передовых технологий возделывания овощей и плодов, систем земледелия, основанных на орошении, рациональном использовании севооборотов, применении органики, перспективных сор-тов и гибридов, устойчивых к вредителям и болезням | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Увеличение объёмов производства овощей и плодов. | В 2017 году продолжена работа по внедрению передовых технологий возделывания плодоовощной продукции, расширены объёмы применения капельного полива при выращивании овощей, фруктов и ягод.  Технологии капельного полива эффективно используют ЗАО ОПХ «Центральное», ЗАО «Плодовод», учхоз «Кубань», КФХ «Емелевой» т.д. Активно развивается капельное орошение в личных подсобных хозяйствах граждан.  Общая площадь орошаемых земель с использованием технологии капельного орошения в 2017 году составляет 168 га.  В сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году продолжена работа по внедрению систем точного земледелия. Трактора, сельскохозяйственная техника, комбайны оснащены GPS навигаторами, что позволяет с высокой точностью осуществлять основные сельскохозяйственные работы и оптимизировать затраты на производство сельскохозяйственной продукции. |
| 36. | Внесение предложений по разработке эффективных технологий хранения плодоовощной продукции | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Увеличение производства плодово-ягодной продукции | В 2017 году продолжена работа по внедрению новых технологий хранения и сортировки плодоовощной продукции. |
| 37. | Оказание поддержки предприятиям агропромышленного комплекса на:  -возмещение части затрат на реконструкцию оросительной сети, устройство систем капельного орошения;  - на приобретение элитных семян овощных и бахчевых культур;  - на закладку многолетних насаждений (плодовых, ягодных), на закладку садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 га), на уход за плодовыми, ягодными насаждениями, а также на получение субсидий на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых и рекультивацию раскорчёванных площадей | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2015-2017 годы | - | Оказание практической помощи в подготовке документов на получение субсидий | В 2017 году планируются выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного комплекса различных форм собственности: на поддержку племенного животноводства; на оказание несвязанной поддержки на 1 гектар пашни; на поддержку и развитие элитного семеноводства; на закладку и уход за многолетними насаждениями. |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | |
| 38. | Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Государственная программа Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | 2015-2017 годы | - | Создание новых промышленных объектов | В целях создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов велась работа с фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков для размещения подстанций и водозаборов: ПС 220 кВ «Восточная промышленная зона», ПС 110 кВ «Плодородная», ПС 220 кВ «Западный обход», ПС 110 кВ «Уральская», ПС 110кВ «Пригородная»; водозабора «Новознаменский», водозабора «Елизаветинский»; системы водоотведения по балке р. Осечки и очистных сооружений ОСК-2; строительства автомобильной дороги местного значения по ул. им. Думенко от ул. 70-летия Октября до ул. им. Калинина.  Кроме того, собран и передан в Фонд «РЖС» весь пакет документов по вовлечению в оборот земельных участков для продолжения дороги по ул. Зиповской от ул. Котлярова до ул. Байбакова. |
| 39. | Реализация проекта создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны в городе Краснодаре в целях развития промышленности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса | Подпрограмма «Подготовка документации по планировке территории (1-й этап), архитектурно-строительное проектирование, включая инженерные изыскания (2-й этап), в целях создания промышленного парка на территории Восточной промышленной зоны г. Краснодар» государственной программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 2015-2017 годы | - | Размещение технологически новых и современных производств, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов | В настоящее время на территории создаваемого промышленного парка ВПЗ ведется строительство подстанции ПС 220/110/10 «Восточная промышленная зона». В соответствии с проектными решениями на подстанции предусмотрена установка двух автотрансформаторов 220/110 кВ мощностью 2х200 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х80 МВА. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году. Подключение промпарка планируется от данной подстанции.  Определена техническая возможность подключения промышленного парка к объектам водоснабжения и водоотведения:  - ООО «Краснодар Водоканал» выданы технические условия о возможности подключения к сетям водоотведения заявленной мощностью 1500 м3/сут;  - получены альтернативные технические условия от на водоотведение от ООО «Коммунальная энергосервисная компания»;  - получены технические условия от ОАО «Краснодаргораз», подготовлено обращение администрации Краснодарского края в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» о строительстве газопровода-отвода от газопровода межпоселкового ГРС-4А – ГГРП-4 к территории индустриального парка и включении данного объекта в план-график газификации Краснодарского края, а также в инвестиционную программу ПАО «Газпром». |
| 40. | Организация и проведение конкурса «Инновационный Краснодар» | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 0,6 | Выявление новых инновационных проектов и предприятий | Проведение конкурса «Инновационный Краснодар» запланировано на ноябрь-декабрь 2017 года. |
| Транспорт | | | | | | |
| 41. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | 579,5 | Улучшение работы пассажирского транспорта | В 1 полугодии 2017 года на реализацию мероприятий государственной поддержки организаций, осуществляющих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, из средств местного бюджета направлено 52,0 млн. руб. |
| 42. | Совершенствование интеллектуальной системы управления пассажирским транспортом (транспортно-навигационный центр) | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» | 2015-2017 годы | - | Улучшение работы пассажирского транспорта,  повышение безопасности дорожного движения | В 2016 году внедрена мультимодальная транспортная модель для определения объёма пассажиропотоков в области моделирования и оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта.  С учётом данных, сформированных на её основе, в январе-июне 2017 года на 11 единиц увеличено количество графиков движения по 5 маршрутам регулярных перевозок, внесены изменения в схемы движения 3 муниципальных маршрутов. |
| Курортно-туристическая сфера | | | | | | |
| 43. | Продвижение туристского продукта на туристских рынках РФ | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | - | Увеличение турпотока | С целью развития гостинично-туристского комплекса муниципального образования город Краснодар реализуется муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар», в рамках которой регулярно проходят различные мероприятия.  В 1 полугодии 2017 года проведены 2 инфотура «Екатерины Дар» для представителей туристических фирм и средств массовой информации с целью ознакомления с туристским потенциалом муниципального образования город Краснодар.  Кроме того, делегация муниципального образования город Краснодар представила свой потенциал на 24-й Московской международной туристской выставке «MITT-2017» и XII Международной туристской выставке «Интурмаркет 2017».  Состоялся финал IV Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», на котором презентация «Краснодар экскурсионный» занята 3-е место в номинации «Туристические маршруты и экскурсии».  Также представители гостинично-туристской отрасли приняли активное участие в межрегиональном форуме «Конкурентоспособный регион» по теме «Долгосрочное планирование стратегического развития региона». |
| 44. | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | Приказ Министерства культуры РФ от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» | 2015-2017 годы | - | Улучшение качества предоставляемых гостиничных услуг | В отчётном периоде продолжалась работа по информированию руководителей коллективных средств размещения города о необходимости прохождения классификации отелей, гостевых домов и других средств размещения, проводились обучающие семинары по разъяснению действующего законодательства о классификации, создан и утвержден график проведения классификации коллективных средств размещения.  В городе Краснодаре действуют 239 коллективных средств размещения (отели, гостиницы, мини-отели, гостевые дома и пр.), 227 из которых имеют официальную классификацию:  – 3 гостиницы категории «пять звезд»;  – 21 категории «четыре звезды»;  – 43 категории «три звезды»;  – 14 категории «две звезды»;  – 1 категории «одна звезда»;  – 145 категории «без звезд». |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| 45. | Осуществление мероприятий, предполагающих:  выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан на специальных условиях для обеспечения спроса в рамках программы «Жильё для российской семьи»;  реализацию программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том числе за счёт ипотечного страхования реструктурированных ипотечных кредитов | Законодательная инициатива | 2015-2017 годы | - | Поддержка строительства жилья в рамках программы «Жильё для российской семьи» и заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | Проводились консультации по телефону «горячей линии» отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программам государственной поддержки, предусматривающих предоставление из бюджета социальных выплат на приобретение или строительство жилья.  На постоянной основе осуществлялась работа с обращениями граждан, в том числе по вопросам помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.  С целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования на Кубани ипотечное кредитование осуществляет  ОАО «Кубанское ипотечное агентство», являющееся единственным региональным оператором АИЖК на территории Краснодарского края. |
| 46. | Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в целях повышения доступности жилья экономического класса |  | 2015-2017 годы | - | Повышение доступности жилья экономического класса | В Краснодарском крае проводится активная реализация государственной программы «Жилье для российской семьи». Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 утвержден административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи».  В адрес министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса (по каждому строящемуся проекту отдельно), а именно:  - 237 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. Кирилла Россинского (литер 5);  - 62 гражданина (семьи) на приобретение жилых помещений, строящихся в пос. Пригородном;  - 22 гражданина (семьи) на приобретение жилых помещений, строящихся по ул. 3-ей Трудовой, 1/7;  - 8 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся по проспекту им. Писателя Знаменского, 31;  - 8 граждан (семей) на приобретение жилых помещений, строящихся в ЖК «МодеГрад» Прикубанского внутригородского округа города Краснодара. |
| 47. | Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на землях фонда РЖС |  | 2015-2017 годы | - | Повышение **э**ффективности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности. | На постоянной основе осуществлялся мониторинг предприятий строительной отрасли, осуществляющих возведение жилых домов на землях Фонда «РЖС».  По состоянию на 01.07.2017 на землях Фонда реализовывались проекты:  ЗАО «Сувару Эйстейт» введены в эксплуатацию два 16-этажных многоквартирных дома ЖК «Казанский» литеры 5,6 по ул. Марины Цветаевой;  ООО «Южный региональный строительный комплекс» осуществляет строительство 2-х 19-этажных домов по ул. Красных Партизан – ул. Азовская. |
| 48. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земель, предназначенных для выделения семьям, имеющим 3-х и более детей, молодым семьям. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 272,48 | Обеспечение жильём отдельных категорий граждан | На 2017 год предусмотрено финансирование обеспечения сетями водоснабжения земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, в поселке Лазурном в сумме 30,1 миллиона рублей. |
| III.Обеспечение социальной стабильности | | | | | | |
| 49. | Постоянный контроль за своевременностью выплаты заработной платы предприятиями, осущест-вляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (в том числе муниципальными предприятиями) | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Недопущение роста социальной напряжённости и соблюдение трудовых прав граждан | По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея официальную задолженность по заработной плате по состоянию на 01.07.2017 в сумме 14,2 млн. руб. имели ФГУП «Строительное управление № 23 Федеральной службы исполнения наказаний» и ООО «СК «Кубань».  Также имела место латентная задолженность 12 действующих предприятий в сумме 31,1 млн. руб. и 19 предприятий-банкротов в сумме 78,7 млн. руб.  Администрацией муниципального образования город Краснодар принимается полный комплекс мер по выявлению и ликвидации латентной задолженности по заработной плате. |
| 50. | Систематический мониторинг ценообразования на социально значимые продукты питания по цепи: производство - оптовое звено - розница |  | 2015-2017 годы | - | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты | В целях обеспечения социальной стабильности в обществе организовано систематическое проведение мониторинга цен по цепочке: производство – оптовое звено – розница.  В ходе мониторинга выявлен рост цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ряд продовольственных товаров. Рост цен на продукты питания и товары первой необходимости объясняется общим ростом цен на сырье, энергоносители, оборудование, увеличением ставок кредитования.  Для сдерживания роста цен приняты следующие меры:  - дальнейшее развитие фирменной торговли. Сегодня в городе широко представлены сети таких товаропроизводителей как: ЗАО фирма «Агрокомплекс», «Пашковский хлеб», «Васюринский мясокомбинат», «Динские колбасы», реализующие свою продукцию без посредников;  - расширение сети ярмарок «выходного дня» и установление предельно допустимых цен на основные продукты питания, реализуемые на ярмарках. |
| 51. | Осуществление мониторинга цен на социально значимые продукты питания в соответствии с действующими нормативными актами | Постановление правительства РФ от 15 июля 2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров за приобретение определённого количества которых хозяйствующему субъекту, осущест-вляющему торговую деятельность не допускается выплата вознаграждения | 2015-2017 годы | **-** | Мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости,  недопущение превышения установленной торговой наценки на продукты питания | Еженедельно проводился мониторинг оптово-отпускных и розничных цен по 38 наименованиям социально значимых продуктов питания, анализировались цены на социально значимые продукты питания, реализуемые на ярмарках «выходного дня».  Ежемесячно проводился мониторинг средних цен предприятий оптовой и розничной торговли по 167 наименованиям продуктов питания.  В 1 полугодии 2017 года проведен мониторинг (с выходом на место) 90 предприятий розничной торговли по вопросу соблюдения рекомендуемой 10%-ной торговой наценки.  В целях информирования хозяйствующих субъектов и жителей города, динамика розничных цен на социально значимые продукты питания еженедельно размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (wwwkrd.ru) в разделе «Цены и тарифы».  На постоянной основе проводилась работа с обращениями граждан по разъяснению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания первой необходимости и о мерах, принимаемых администрацией муниципального образования город Краснодар в целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания. Рассмотрено 56 обращений граждан, в том числе 16 письменных, 40 устных по вопросу повышения цен на продукты питания и лекарственные препараты. |
| 52. | Проведение мониторинга условий кредитования банками физических лиц, в том числе программ ипотечного кредитования | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» | 2015-2017 годы  (ежемесячно) |  | - | Физическим лицам предоставлено кредитов на сумму 22,6 млрд. руб. (темп роста к уровню января-июня 2016 года – 122,0%), в том числе:  потребительское кредитование – 11,4 млрд. руб. (рост на 70,0%);  автокредитование – 0,9 млрд. руб. (снижение на 21,0%).  Средняя ставка по потребительским кредитам составляет в среднем 15,75% годовых сроком на 5 лет. Начальное значение ставки по кредитам снизилось до 13,5-16% годовых, максимальный срок предоставления кредита – до 7 лет. Средняя ставка по автокредитам составляет от 10,5 до 15,0% годовых, срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет, первоначальный взнос от 20%. Для некоторых категорий клиентов (пенсионеры, военнослужащие, работники бюджетной сферы) появились специальные предложения по сниженным ставкам – от 12,0%.  По предварительным итогам, по состоянию на 01.07.2017 на территории муниципального образования город Краснодар выдано 6814 жилищных кредитов на сумму 9,9 млрд. руб. (темп роста к уровню января-июня 2016 года – 102,0%), из них 4214 ипотечных кредитов на сумму 6,5 млрд. руб. (темп роста – 111,0%).  Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 11,5% годовых, срок кредитования от 1 года до 30 лет, максимальный возраст заёмщика до 65 лет, первоначальный взнос от 10%. |
| 53. | Проведение информационно-разъяснительной работы по повышению финансовой грамотности населения муниципального образования город Краснодар | Подпрограмма «По-вышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края» государст-венной программы Краснодарского края «Создание ус-ловий для обеспечения доступности финансовых услуг», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1212 | 2015-2017 годы  (ежемесячно) | - | Повышение уровня финансовой грамотности населения в использовании финансовых услуг, поддержка семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации | В январе-июне 2017 года с целью повышения финансовой грамотности и страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов размещалась информация о деятельности финансовых пирамид и по вопросам защиты потребителей финансовых услуг. |
| Содействие занятости | | | | | | |
| 54. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в муниципальном образовании город Краснодар | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар» | 2015-2017 годы | 80,4 | Улучшение ситуации в сфере занятости населения, создание дополнительных форм временной занятости | Анализ информации о потребности в кадрах на предприятиях города дает возможность планировать объёмы и профили профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан.  В январе-июне 2017 года профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось в 8 образовательных учреждениях по 22 наименованиям профессий и специальностей. На обучение направлено 128 человек.  Проведена 31 ярмарка вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняли участие 9147 человек, трудоустроен 2181 человек.  Для обеспечения дополнительных гарантий занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, велась работа по трудоустройству этой категории граждан. По состоянию на 01.07.2017 участниками программы стали 82 человека из числа безработных граждан.  По состоянию на 01.07.2017 заключено 213 договоров о совместной работе по организации и проведению общественных работ с предприятиями и организациями города. Всего в истекшем квартале в общественных работах приняли участие 574 человека из числа безработных граждан.  По состоянию на 01.07.2017 отработали или работают на предприятиях в рамках установленных квот: 3513 человек из числа инвалидов; 1906 человек из числа молодежи; 52 человека из числа граждан, освободившихся из мест лишения свободы до погашения судимости; 57 человек, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма; 1572 человека из числа одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 157 человек из числа уволенных с военной службы, и членов их семей. |
| 55. | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников предприятий реального сектора экономики |  | 2015-2017 годы | - | Недопущение напряженности на рынке труда, содействие гражданам в поиске работы | С начала 2017 года в МО город Краснодар режим неполного рабочего времени ввела 14 организаций. Численность работников, находящихся в вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее время по инициативе администрации организаций, составила 293 человека.  Сведения о высвобождаемых работниках в количестве 1695 человек в ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» подали 197 предприятий города.  Численность уволенных (сокращенных) работников составила 679 человек, из них 241 человек трудоустроен. |
| 56. | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате, в муниципальном образовании город Краснодар, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах») |  | 2015-2017 годы | - | Оказание социальной поддержки работающему населению | В рамках информационной кампании в 1 полугодии 2017 года размещались печатные материалы, телевизионные и радиоматериалы, формирующие атмосферу нетерпимости к нарушениям при выплате заработной платы. Акцентировалось внимание на негативном влиянии зарплат «в конвертах» при формировании накопительной части пенсии.  На информационных стендах и досках объявлений территориальных центров и многоквартирных жилых домов работниками округов регулярно размещались тематические листовки «Зарплата в конверте» и «Если только начинаешь трудовой путь», публиковались в СМИ статьи на тему совместной борьбы с «серыми» зарплатами с указанием телефонов «горячей линии». |
| 57. | Организация работы телефонов «горячая линия» | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011 № 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» | 2015-2017 годы | - | Уменьшение фактов нарушения трудового законодательства | Работа по телефонам «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства проводилась на постоянной основе.  В 1 полугодии 2017 года по телефонам «горячей линии» обратились 20 человек по фактам невыплаты заработной платы, поступил 1 звонок с заявлением о фактах нарушения законодательства при выплате заработной платы. |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | |
| 58. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | 421,6 | Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар | В 1 полугодии 2017 года продолжались выплаты малоимущим многодетным семьям и Почётным гражданам города Краснодара компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По состоянию на 01.07.2017 перечислена компенсация расходов на оплату ЖКУ в сумме 4,9 миллиона рублей, в том числе: 379 малоимущим многодетным семьям – 3,4 миллиона рублей, 39 Почётным гражданам города Краснодара – 1,5 миллиона рублей. |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | | | | | |
| 59. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» | 2015-2017 годы | 515,2 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части ле-карственного обеспечения, в необходимых ле-карственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | По состоянию на 01.07.2017 количество льготников территориального уровня ответственности в муниципальном образовании город Краснодар - 80902 человека.  В целях удовлетворения потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях в январе-июне 2017 году выписано 18107 рецептов на сумму 127,0 млн. руб. |
| Обеспечение продовольственной безопасности | | | | | | |
| 60. | Создание условий для притока на потребительский рынок дешевой сельскохозяйственной продукции через:  - приоритетное предоставление торговых мест сельхозтоваропроизводителям;  - организацию (по необходимости) работы новых сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня;  - размещение в жилых микрорайонах бесплатных торговых рядов для реализации гражданами излишков собственно выращенной плодоовощной продукции. |  | 2015-2017 годы | - | Обеспечение населения продуктами питания отечественного производства, недопущение образования дефицита отдельных групп товаров. Поддержка местных товаропроизводителей | Для реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в Краснодаре действуют 4 розничных рынка на 2119 торговых мест и 93 ярмарки на 11800 торговых мест.  Для обеспечения населения города социальными продовольственными товарами по ценам производителей (без посредников) еженедельно по субботам организована работа ярмарок «выходного дня» (11 единиц). В связи с высокой температурой окружающей среды в период с мая месяца по октябрь количество этих ярмарок сокращено до 4 единиц.  Также действуют 26 социальных ярмарок на 328 бесплатных торговых мест, предназначенных для реализации собственной выращенной продукции садоводами и огородниками. |
| Оптимизация бюджетных расходов | | | | | | |
| 61. | Внесение изменений в муниципальные программы в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Постановления администрации муниципального образования город Краснодар | 2015-2017 годы | - | Оптимизация бюджетных расходов | Главными распорядителями средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) вносятся предложения по обеспечению неисполненных расходных обязательств в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования город Краснодар («дорожная карта»), утверждённым 20.03.2017 заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края И.П.Галась, и Планом мероприятий по обеспечению сбалансированности местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), повышения качества и эффективности управления финансовыми ресурсами в 2017 году, утверждённым 01.03.2017 главой муниципального образования город Краснодар Е.А.Первышовым. |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | |
| 64. | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 854 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар в 2015 году» | 2015-2017 годы  (ежеквартально) | - | Осуществление оперативного мониторинга развития ситуации в муниципальном образовании город Краснодар и хода реализации настоящего плана | Мониторинг выполнения Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар проводится ежеквартально, социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар - ежемесячно. |