## прил 1
Информация о реализации в 2017 году системы программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, утверждённых Программой социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2013-2017 годы (решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.9)
№ п/п | Наименование мероприятия | Террито-рия, поселение | Сроки реализа-ции | Объёмы и источники финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | всего |  |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные средства
|  |  |  | План | Факт | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Здравоохранение
| Всего по разделу |  | 2017 | 802630.6 | 0 | 848242.93 | 759002.7 | 781454.49 | 43627.9 | 66788.44 |  |  |  | 802630.6 | 848242.93
1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | город Краснодар | 2017 | 16606 | 0 | 46197.66 | 0 | 20671.48 | 16606 | 25526.18
1.1.1. | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | город Краснодар | 2017 | 11470 | 0 | 6: 35533.07; 8: 20355.24; 9: 11470; 10: 15177.83
1.1.1.2. | Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения города Краснодара | город Краснодар | 2017 | 11470 |  | 35533.07 |  | 20355.24 | 11470 | 15177.83 |  |  | Проведён капитальный ремонт в 14 медицинских организациях (за счёт средств краевого бюджета) и в 20 медицинских организациях (за счёт средств местного бюджета(бюджета муниципального образования город Краснодар)
1.1.2. | Приобретение оборудования | город Краснодар | 2017 | 5136 | 0 | 6: 10664.59; 8: 316.24; 9: 5136; 10: 10348.35
1.1.2.2. | Приобретение оборудования муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения города Краснодара | город Краснодар | 2017 | 5136 |  | 10664.59 |  | 316.24 | 5136 | 10348.35 |  |  | Приобретено оборудование за счёт средств краевого бюджета для МБУЗ ГКБ № 1, МБУЗ КГК БСМП, МБУЗ ДГП № 2, МБУЗ ГП № 8. За счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) - для 27 медицинских организаций: МБУЗ ДГП № 1; МБУЗ Хоспис; МБУЗ УБ Старокорсунская; МБУЗ МСЧ МЖК, МБУЗ ГП № 12, МБУЗ ГП № 23,МБУЗ ГП № 11, МБУЗ ГП № 27, МБУЗ ГП № 5, БУЗ ГП № 13; МБУЗ КГК БСМП, МБУЗ ГП № 11, МБУЗ ДГП № 2, МБУЗ ДГП № 13; МБУЗ ГКБ № 1; МБУЗ ДГП № 1, МБУЗ ГП № 3, МБУЗ ГП № 23, МБУЗ ГКБ № 3, МБУЗ КГК БСМП, МБУЗ СП № 3, МБУЗ ДГП № 8, МБУЗ ГП № 11, МБУЗ ГП № 27, МБУЗ ДГП № 2, МБУЗ ГП № 4, МБУЗ ДГП № 9, МБУЗ ГП № 5, МБУЗ ГП № 13, МБУЗ ГП № 10, МБУЗ ГП № 19 ; МБУЗ ГКБ № 1, МБУЗ ГП № 14, МБУЗ ДГП № 3, МБУЗ КГК БСМП, МБУЗ ГП № 5, МБУЗ ГП № 25, МБУЗ ГП № 19, МБУЗ ДГП № 9, МБУЗ ГП № 5, МБУЗ ГП № 13 ; МБУЗ ГП 19 ; МБУЗ ГП № 19 и др.
1.2. | Создание офисов врачей общей практики (модульные блоки для размещения офиса (в том числе оформление земельно-правовой документации и работы по строительству подводящих инженерных сетей) | город Краснодар пос. Знаменский пос. Лорис | 2017 | 15610 |  | 459.3 | 9000 |  | 6610 | 459.3 |  |  | Ведутся работы по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (В т.ч. оплачена кредиторская задолженность 336,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по присоединению к инженерным сетям объекта : Модульный блок для размещения офисов врачей общей практики по ул.Благовещенская, 6/1 в пос. Новознаменском)
1.4. | Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулёзных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях) в Краснодарском крае | город Краснодар | 2017 | 248510 |  | 203492.54 | 241900 | 197165.44 | 6610 | 6327.1 |  |  | Финансовое обеспечение содержания учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения муниципального образования город Краснодар
1.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | город Краснодар | 2017 | 24513.4 |  | 6: 23326.4; 7: 24513.4; 8: 23326.4; 13: Выполнено зубопротезирование 2831 человеку, имеющим право на бесплатное зубопротезирование
1.8. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | город Краснодар | 2017 | 344713.6 |  | 6: 403165.47; 7: 344713.6; 8: 403165.47; 13: Обеспечены лекарственными препаратами 8496 человек, имеющих право на получение льготных лекарственных препаратов
1.9. | Популяризация здорового образа жизни среди подростков и молодёжи | город Краснодар | 2017 | 1550.7 |  | 6: 1479.2; 9: 1550.7; 10: 1479.2; 13: Проведены досуговые мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (флеш-мобы, молодежные слёты, тематические смены, фестивали и спортивные мероприятия). В целях профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде органазована агитационная работа среди молодёжи о негативном воздействии наркомании на социально-психологическое развитие подрастающего поколения, проведены профилактические антинаркотические акции "Патруль безопасности". Осуществлена подписка на журналы по противодействию наркозависимости и пропаганде здорового образа жизни, приобретена литература антинаркотического содержания в фонды муниципальных библиотек и т.д. | СН
1.11. | Высшее и послевузовское образование (содержание муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования») | город Краснодар | 2017 | 17025 |  | 6: 16727.5; 9: 17025; 10: 16727.5; 13: Средства направлены на содержание муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования"
1.12. | Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилых помещений работникам муниципальных учреждений здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности | город Краснодар | 2017 | 1026.7 |  | 690.02 | 1026.7 | 68.34 |  | 621.68 |  |  | Компенсационные выплаты получили 112 специалистов и 271 член их семей
1.13. | Внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Краснодар; повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов здравоохранения муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 985.2 |  | 6: 939.23; 7: 985.2; 8: 939.23; 13: Приобретены и установлены системы виденаблюдения для МБУЗ "Детская городская поликлиника № 1", МБУЗ ГП № 23, МБУЗ ГП № 27; установлен ограждающий забор МБУЗ ГП № 5
1.14. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и качества оказываемых медицинских услуг; внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью, системы административно-хозяйственной деятельности управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар; усовершенствование бухгалтерского учёта и усиление его контрольных функций за финансовой деятельностью учреждений; внедрение систем поддержки принятия управленческих решений в повседневную деятельность работников здравоохранения муниципального уровня | город Краснодар | 2017 | 148696 |  | 151765.61 | 136863.8 | 136118.13 | 11832.2 | 15647.48 |  |  | Финансовое обеспечение деятельности МБУ КМИВЦ, МКУ ЦБ УЗ, аппарата управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар
2. Образование (в т.ч. дошкольное образование и общее образование)
| Всего по разделу |  | 2017 | 11115701.4 | #REF! | 11848027.3 | 7249902.1 | 8080012.8 | 3865799.3 | 3768014.5 |  |  |  | 11115701.4 | 11848027.3
2.1. | Строительство, реконструкция и приобретение дошкольных образовательных организаций | город Краснодар | 2017 | 636079.2 | 26404.7 | 671165.6 | 318630 | 396442 | 317449.2 | 274723.6 |  |  |  | 636079.2
2.1.5. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 200 воспитанников по ул. им. Калинина, 350/12 | город Краснодар | 2017 | 2300 |  | 6: 977.5; 9: 2300; 10: 977.5; 13: Заключён мунципальный контракт на разработку проекта, ведутся работы
2.1.7. | Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 46 по ул. Бульварное Кольцо, 24 | город Краснодар | 2017 | 34016.4 |  | 6: 21442.2; 9: 34016.4; 10: 21442.2; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.8. | Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 115 по ул. Бульварное Кольцо, 10 | город Краснодар | 2017 | 33138.1 |  | 6: 34592.2; 9: 33138.1; 10: 34592.2; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.9. | Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 223 по ул. Бульварное Кольцо, 19 | город Краснодар | 2017 | 33243.8 |  | 6: 25277.1; 9: 33243.8; 10: 25277.1; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.10. | Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 230 по ул. Бульварное Кольцо, 3 | город Краснодар | 2017 | 34360.1 |  | 6: 9453.7; 9: 34360.1; 10: 9453.7; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.11. | Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 232 по ул. Бульварное Кольцо, 8 | город Краснодар | 2017 | 34611.4 |  | 6: 35894; 9: 34611.4; 10: 35894; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.12. | Проектирование и строительство пристройки к ДДУ № 233 по ул. Бульварное Кольцо, 20 | город Краснодар | 2017 | 34408.3 |  | 6: 15212; 9: 34408.3; 10: 15212; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.15. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 80 мест на территории детского сада № 73 по ул. им. Володарского, 3 | город Краснодар | 2017 | 15184 | 15184 | 6: 61560.5; 9: 15184; 10: 61560.5; 13: Выполнены СМР. Ввод в эксплатацию объекта будет осуществлён в 2018 году
2.1.18. | Строительство блока ДОУна 40 мест на территории детского сада № 79 по ул. им. Орджоникидзе, 1 а | город Краснодар | 2017 | 5700 | 5700 | 6: 8717.7; 9: 5700; 10: 8717.7; 13: Оплата кредиторской задолженности. Объект введён в 2015 году
2.1.19. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 177 по ул. им. Ковалёва, 8 | город Краснодар | 2017 |  |  | 6: 3065.4; 10: 3065.4; 13: Оплата кредиторской задолженности. Объект введён в 2015 году
2.1.21. | Проектирование и строительство блока ДОУ на 40 мест на территории детского сада № 138 по ул. Молодёжной, 1 | город Краснодар | 2017 | 5520.7 | 5520.7 | 6: 11774.9; 9: 5520.7; 10: 11774.9; 13: Оплата кредиторской задолженности. Объект введён в 2015 году
2.1.30. | Проектирование и строительство блока на 40 мест к ДОУ № 139 по ул. Ставропольской, 47/1 в городе Краснодаре | город Краснодар | 2017 |  |  | 6: 1155.3; 10: 1155.3; 13: Оплата кредиторской задолженности. Объект введён в 2014 году
2.1.33. | Размещение ДДУ на 260 мест в п. Индустриальном по ул. Фанагорийской | город Краснодар | 2017 | 13930.2 |  | 51256.3 |  | 42739.8 | 13930.2 | 8516.5 |  |  | Заключён муниципальный контракт, ведутся строительно-монтажные работы
2.1.34. | Проектирование и строительство ДДУ в п. Плодородном-2 по ул. Александровской (1 этап) | город Краснодар | 2017 | 8382.2 |  | 44294.2 |  | 35481.2 | 8382.2 | 8813 |  |  | Заключён муниципальный контракт, ведутся строительно-монтажные работы
2.1.42. | Осуществление комплекса мер по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных организаций | город Краснодар | 2017 | 43131.5 |  | 6: 14931.2; 9: 43131.5; 10: 14931.2; 13: 2 ДОО оснащены оборудованием для ввода новых мест
2.1.43. | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 280 мест и движимого имущества для обеспечения её функционирования в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара | город Краснодар | 2017 | 218400 |  | 218120 | 207480 | 207214 | 10920 | 10906 |  |  | Приобретено движимое и недвижимое имущество по ул. Героя Яцкова,11
2.1.44. | Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации на 150 мест и движимого имущества для обеспечения её функционирования в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара | город Краснодар | 2017 | 117000 |  | 116850 | 111150 | 111007 | 5850 | 5843 |  |  | Приобретено движимое и недвижимое имущество на ул. Героев Разведчиков,2
2.1.45. | Проектирование и строительство ДДУ на 250 мест в пос. Краснодарском | город Краснодар | 2017 | 2752.5 |  | 6: 812.1; 9: 2752.5; 10: 812.1; 13: Выполнены проектные работы
2.2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования | город Краснодар | 2017 | 429668.9 | 0 | 622245.3 | 257068.1 | 475235.8 | 172600.8 | 147009.5
2.2.1. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Краснодара (1000 мест) (1, 2 этапы) | город Краснодар, х. Ленина | 2017 | 318969.2 |  | 244283.5 | 257068.1 | 204519.5 | 61901.1 | 39764 |  |  | Завершаются строительно-монтажные работы (98 %)
2.2.4. | Проектирование и реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в городе Краснодаре | город Краснодар | 2017 |  |  | 6: 11341.7; 10: 11341.7; 13: Оплата кредиторской задолженности. Объект введён в 2016 году
2.2.12. | Начальная школа на 300 учащихся на территории МБОУ гимназия № 92 по ул. Пионерской, 38 | город Краснодар | 2017 | 7600 |  | 6: 2478.7; 9: 7600; 10: 2478.7; 13: Оплата кредиторской задолженности
2.2.13. | Проектирование и строительство школы на 1100 мест по ул. Изобильной | город Краснодар | 2017 | 8520 |  | 6: 2750; 9: 8520; 10: 2750; 13: Выполнены проектно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт на проведение экспертизы
2.2.14. | Проектирование и строительство пристройки на 4 класса (100 учащихся) на территории МБОУ СОШ № 61 в х. Ленина по ул. Молодёжной, 36 | город Краснодар | 2017 | 16054.1 |  | 6: 16198.8; 9: 16054.1; 10: 16198.8; 13: Оплата кредиторской задолженности. Объект введён в 2016 году
2.2.15. | Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (2, 3, 4 этапы) | город Краснодар | 2017 | 20000 |  | 80960.1 |  | 68876.4 | 20000 | 12083.7 |  |  | Заключён муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
2.2.16. | Проектирование и реконструкция МБОУ муниципального образования город Краснодар гимназии № 23 2 этап: строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей | город Краснодар | 2017 | 18331.1 |  | 65190.2 |  | 41720.6 | 18331.1 | 23469.6 |  |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по авторскому надзору за строительством и технологическому присоединению к сетям теплоснабжения, оплачена кредиторская задолженность
2.2.17. | Проектирование и реконструкция МБОУ ООШ № 81 по ул. Сербской, 7 | город Краснодар | 2017 | 16500 |  | 54325.4 |  | 39907.1 | 16500 | 14418.3 |  |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
2.2.18. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в пос. Краснодарском | город Краснодар | 2017 | 3694.5 |  | 6: 3414.7; 9: 3694.5; 10: 3414.7; 13: Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ
2.2.19. | Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликовской | город Краснодар | 2017 | 20000 |  | 141302.2 |  | 120212.2 | 20000 | 21090 |  |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
2.3. | Развитие системы дополнительного образования | город Краснодар | 2017 | 8136.7 | 0 | 6: 136652.7; 8: 133352; 9: 8136.7; 10: 3300.7
2.3.2. | Реализация мероприятий в сфере развития образования (оплата педагогам дополнительного образования) | город Краснодар | 2017 | 5836 |  | 6: 133352; 8: 133352; 9: 5836; 13: Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей достиг 27934 рубля
2.3.3. | Осуществление комплекса мер по развитию системы дополнительного образования | город Краснодар | 2017 | 2300.7 |  | 6: 3300.7; 9: 2300.7; 10: 3300.7; 13: Погашена кредиторская задолженность
2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования | город Краснодар | 2017 | 151520.9 | 0 | 6: 198314.5; 8: 12784.1; 9: 151520.9; 10: 185530.4
2.4.3. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях | город Краснодар | 2017 | 33094.4 |  | 51541 |  | 4580 | 33094.4 | 46961 |  |  | Выполнены работы по модернизации и ремонту действующих систем АПС, системы оповещения и дымоудаления в 15 образовательных организациях. Выполнены работы по устройству ограждения территории в 2 организациях. Проведена независимая оценка пожарного риска, выполнения требований специальных технических условий (пожарный аудит) в 2 организациях. Проведена обработка деревянных и металлических конструкций в 78 организациях. Выполнена установка систем внутреннего и наружного видеонаблюдения (дооснащение) в 39 образовательных организациях. В 93 образовательных организациях проведены работы по валке, обрезке, омоложению деревьев
2.4.5. | Осуществление комплекса мер по развитию системы организации школьного питания | город Краснодар | 2017 | 12344.1 |  | 6: 15178.6; 9: 12344.1; 10: 15178.6; 13: В 12-и образовательных организациях выполнен демонтаж старого и монтаж нового торгово-технологического оборудования, ремонт (замена) подводящих сетей, вентиляции, ремонт школьных пищеблоков и обеденных залов, выделение дополнительных площадей для обеденных залов, установка приборов учета, в том числе изготовление проектно-сметной документации на проведение указанных работ. В 19-и образовательгых организациях выполнено переоснащение торгово-технологическим (в том числе пароконвекционными печами), холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосберегающего режима, мебелью. В 27-ми организациях приобретена современная посуда для приготовления пищи и питания обучающихся. Погашена кредиторская задолженность
2.4.32. | Создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных организациях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, в том числе путём развития материально-технической базы | город Краснодар | 2017 | 106082.4 |  | 131594.9 |  | 8204.1 | 106082.4 | 123390.8 |  |  | В МБОУ СОШ № 46 и МБОУ СОШ № 6 за счет средств краевого бюджета выполнен капитальный ремонт спортивных залов, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов . В МБОУ СОШ № 50 за счет средств федерального бюджета выполнен капитальный ремонт спортивного зала. В МБОУ СОШ № 20 и МБОУ СОШ № 95 произведен капитальный ремонт , приобретена мебель для создания новых мест. За счет средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт в 46 образовательных организациях. Погашение кредиторской задолженности
2.6. | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Краснодарского края | город Краснодар | 2017 | 9175.7 |  | 6: 8763.8; 7: 9175.7; 8: 8763.8; 13: Воспользовались мерой социальной поддержки 2503 человека, в том числе 688 педагогических работников, 39 человек - педагоги-пенсионеры , а также 1776 человек - члены семей педагогических работников
2.7. | Дополнительные меры социальной поддержки в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 276607.5 |  | 6: 254420.3; 9: 276607.5; 10: 254420.3; 13: Дополнительные меры социальной поддержки в МОУ муниципального образования город Краснодар получили 106895 человек.
2.8. | Обеспечение государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | город Краснодар | 2017 | 10984.6 |  | 6: 10822.3; 7: 10984.6; 8: 10822.3; 13: Льготным питанием обеспечены 8084 ребенка из многодетных семей
2.10. | Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в муниципальном образовании город Краснодар, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | город Краснодар | 2017 | 1500 | #REF! | 6: 2761.2; 9: 1500; 10: 2761.2; 13: Средства направлены на организацию и проведение спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий: городская выставка изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества учащихся ОО г. Краснодара "Город мастеров", муниципальный этап краевого конкурса юных вокалистов "Звонкие голоса Кубани", посвященного 80-летию образования Краснодарского края, X Всекубанская спартакиада "Спортивные надежды Кубани", соревнования по шахматам "Белая ладья", городские соревнования по шашкам среди команд общеобразовательных организаций на приз клуба "Чудо-шашки", окружной конкурс юных инспекторов движения "ЮИД-2017", городской конкурс юных инспекторов движения "ЮИД-2017", Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо–2017", подготовительный этап соревнований "Юный спасатель" и т.д
2.11. | Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, лагерей труда и отдыха, выездных профильных смен, экспедиций, походов, осуществление проезда организованных групп детей к месту отдыха, оздоровления и обратно | город Краснодар | 2017 | 28814.9 |  | 33587 | 13302.7 | 13302.7 | 15512.2 | 20284.3 |  |  | В период летних каникул для школьников на базе образовательных учреждений организована работа 67 лагерей с дневным пребыванием с охватом 10216 человек; 19 лагерей труда и отдыха дневного пребывания для 1220 человек. В муниципальных профильных сменах побывали 223 человека;приняли участие в многодневных экспедициях (от 3 дней) - 437 обучающихся; в многодневных походах (от 3 дней)- 2465 обучающихся
2.13. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными организациями. Финансовое обеспечение деятельности (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества; уплата налогов, прочие работы, услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов и т.д) | город Краснодар | 2017 | 9094554.2 |  | 9379719.1 | 6502790.8 | 6830601.2 | 2591763.4 | 2549117.9 |  |  | Все муниципальные образовательные учреждения, которым доведено муниципальное задание, функционируют
2.14. | Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | город Краснодар | 2017 | 123096.6 |  | 6: 177783.1; 7: 123096.6; 8: 177783.1; 13: Предоставлены субсидии частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (30 ДОУ, 8 СОШ)
2.15. | Финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников | город Краснодар | 2017 | 14853.6 |  | 6: 20925.8; 7: 14853.6; 8: 20925.8; 13: Приобретено оборудование, расходные материалы для государственной итоговой аттестации в пункты проведения экзаменов; произведена выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ)
2.16. | Создание условий для эффективного управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне, в том числе путём совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, анализ процессов и результатов деятельности в сфере образования для своевременного принятия управленческих решений | город Краснодар | 2017 | 330708.6 |  | 6: 330866.6; 9: 330708.6; 10: 330866.6; 13: Средства направлены на обепечение деятельности МКУ ЦБ ДО и 4 МКУ
3. Физическая культура и спорт
| Всего по разделу |  | 2017 | 473742.6 | 0 | 469230.789 | 2156.2 | 8654.33 | 411586.4 | 417842.8 | 60000 | 42733.659 |  | 473742.6 | 469230.789
3.1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений | город Краснодар | 2017 | 76319.4 | 0 | 43043.659 |  |  | 16319.4 | 310 | 60000 | 42733.659
3.1.3. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов - 2 комплекса на 200 зрителей (пос. Знаменский, ст. Старокорсунская) | город Краснодар, пос. Знаменский ст. Старо-корсунская | 2017 | 16319.4 |  | 6: 310; 9: 16319.4; 10: 310; 13: Оплачена кредиторская задолженность
3.1.8. | Строительство сети объектов «Футбольный манеж со встроенными бытовыми помещениями ФК «Краснодар» | город Краснодар | 2017 | 60000 |  | 6: 42733.659; 11: 60000; 12: 42733.659; 13: Ввведены 2 манежа: ул. им. Байбакова Н.М., 9 и ул.Фадеева, 421/1
3.7. | Организация проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включённых в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2017 гг., обеспечение подготовки и участия в официальных краевых, всероссийских и международных соревнованиях | город Краснодар | 2017 | 18859 |  | 6: 19881.9; 9: 18859; 10: 19881.9; 13: Проведено более 249 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 43698 человек, из них более 23 522 дети и подростки
3.8. | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, оказание услуг (работ) муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям | город Краснодар | 2017 | 369028 |  | 6: 387341; 9: 369028; 10: 387341; 13: Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания, оказание услуг (работ) 11 МБУ и одному автономному учреждению. Погашена кредиторская задолженность
3.10. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли «Образование» и «Физическая культура и спорт» | город Краснодар | 2017 | 2156.2 |  | 6: 3687.63; 7: 2156.2; 8: 3687.63; 13: Оказана социальная поддержка 63 работникам отрасли "Физическая культура и спорт" и отрасли "Образование"
3.12. | Предоставление субсидий бюжетным автономным учреждениям на осуществление иных мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара | город Краснодар | 2017 | 1330 |  | 7238.9 |  | 4966.7 | 1330 | 2272.2 |  |  | Предоставлены субсидии 8 учреждениям на приобретение спортивного инвентаря: МБУ МОГК СШОР № 1, МБУ СШОР № 5, МБУ СШОР № 4, МАУ СШ № 6 МОГК, МБУ МОГК СШ № 8, МБУ МОГК СШОР № 3, МБУ СШ № 7, МБУ ЦФМР
3.13. | Благоустройство и ремонт спортивных объектов и сооружений, приобретение спортивно-технологического оборудования для их оснащения, в том числе в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара | город Краснодар | 2017 | 6050 |  | 6: 8037.7; 9: 6050; 10: 8037.7; 13: Выполнены работы по капитальному ремонту нежилого помещения по ул.Старокубанской,109; по ремонту ринга по ул.Восточно-Кругликовской 66/1 (СК "Екатеринодар"); по наружному ремонту (покраске) СК "Екатеринодар" и т.д.
4. Культура
| Всего по разделу |  | 2017 | 320972 | #REF! | 342982.54 | 72027.9 | 89223.7 | 248944.1 | 253758.84 |  |  |  | 320972 | 342982.54
4.1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | город Краснодар | 2017 | 860 | 860 | 6: 686.5; 9: 860; 10: 686.5
4.1.2. | Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, выставок, участие в международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и городских фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах | город Краснодар | 2017 | 860 | 860 | 6: 686.5; 9: 860; 10: 686.5; 13: Проведены: городской конкурс профессионального мастерства клубных работников "Вдохновение-2017", Межрегиональный фестиваль казачьего фольклора "Нет вольнее Дона тихого", Межргиональный фестиваль казачьей песни, творческие мероприятия в ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атамань" и др.
4.2. | Мероприятия по поддержке и развитию театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 292308.2 |  | 312204.6 | 71472.4 | 89223.7 | 220835.8 | 222980.9 |  |  | Обеспечение деятельности КМТО "Премьера"
4.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение автотранспортных средств (школьных автобусов), изготовление сценических костюмов и обуви, технических средств обучения, специализированного программного обеспечения, музыкальных инструментов, выставочного и презентационного оборудования, реконструкция и капитальный ремонт зданий школ искусств и художественных школ; укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в рамках выполнения наказов избирателей | город Краснодар | 2017 | 5795 |  | 6: 12652.6; 9: 5795; 10: 12652.6; 13: Приобретены сценические костюмы, обувь, компьютерная техника, аудиосистемы, проекторы, экран, мебель, художественная литература
4.4. | Создание и развитие детских школ искусств | город Краснодар | 2017 | 1930.5 | 1930.5 | 6: 1463.4; 9: 1930.5; 10: 1463.4
4.4.4. | Проведение фестивалей, конкурсов и выставок, зональных этапов краевых конкурсов исполнительского мастерства и выставок детского художественного творчества и др. | город Краснодар | 2017 | 240 | 240 | 6: 176.2; 9: 240; 10: 176.2; 13: Проведены отборочные этапы XXVI краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок"; зонального тура краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений Детских школ искусств МО город Краснодар; ежегодного профессионального конкурса "Преподаватель искусств Краснодара - 2017" и т.д.
4.4.5. | Целевая поддержка творческих коллективов-победителей внутриотраслевого конкурса «Искусство – это мы!» за звание «Лучший творческий коллектив» по итогам текущего года | город Краснодар | 2017 | 200 | 200 | 6: 200; 9: 200; 10: 200
4.4.6. | Проведение заключительного гала-концерта лауреатов и дипломантов городских, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок, фестивалей, конкурсов | город Краснодар | 2017 | 113.2 | 113.2 | 6: 112.3; 9: 113.2; 10: 112.3; 13: Проведен заключительный гала-концерт
4.4.7. | Организация участия детей и преподавателей в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, пленэрах, творческих школах | город Краснодар | 2017 | 677.3 | 677.3 | 6: 285.9; 9: 677.3; 10: 285.9; 13: Организовано участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений, участие в IX Российском конкурсе исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ, ЭМЦ "Звездочки Юга России", во Всероссийском фестивале конкурсе "Время выбрало нас..." и т.д.
4.4.8. | Поддержка одарённых учащихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (присуждение и выплата адресных стипендий) | город Краснодар | 2017 | 420 | 420 | 6: 409; 9: 420; 10: 409; 13: Выплачивалась стипендия 35 одарённым учащимся муниципальных организаций дополнительного образования
4.4.9. | Присуждение и выплата премий лучшим преподавателям муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей «За творческие достижения в педагогической деятельности» | город Краснодар | 2017 | 280 | 280 | 6: 280; 9: 280; 10: 280; 13: 20 лучшим педагогическим работникам присуждены премии главы муниципального образования города Краснодара
4.5. | Развитие библиотечной системы | город Краснодар | 2017 | 5496.2 | #REF! | 6: 5481.7; 9: 5496.2; 10: 5481.7
4.5.4. | Организация, проведение и участие в конкурсных мероприятиях | город Краснодар | 2017 | 146 |  | 6: 145.9; 9: 146; 10: 145.9; 13: Приобретена сувенирная книжная продукция, грамоты, благодарственные письма, дипломы, рамки, подарочные сертификаты
4.5.5. | Организация мероприятий по социальной рекламе чтения (транспортная реклама, баннеры, щиты, рекламные буклеты, афиши, радиореклама, телереклама, листовки, серия телепередач о книге и чтении) | город Краснодар | 2017 | 119 | 119 | 6: 189.5; 9: 119; 10: 189.5; 13: Приобретены баннеры, растяжки, щиты и т.д.
4.5.7. | Комплектование библиотечных фондов в интересах различных социокультурных групп и слоёв населения | город Краснодар | 2017 | 2170 | 2170 | 6: 1895.1; 9: 2170; 10: 1895.1; 13: Пополнен библиотечный фондна 1222 экз.
4.5.8. | Обеспечение и совершенствование информационного обслуживания населения: создание комфортных условий для читателей, организация современного интерьера в муниципальных библиотеках (оснащение электронно-вычислительной техникой, библиотечной мебелью) | город Краснодар | 2017 | 1869 | 1869 | 6: 1559.4; 9: 1869; 10: 1559.4; 13: Приобретены комплекты штор, установлены сплит-системы в филиалах библиотек
4.5.10. | Совершенствование информационного обслуживания населения (расходы, связанные с подключением к сети Интернет, абонентская плата, оплата трафика, услуг связи, расходных материалов, внедрение лицензионного программного обеспечения, монтаж локальных сетей и др.) | город Краснодар | 2017 | 1101.2 | 1101.2 | 6: 1540.8; 9: 1101.2; 10: 1540.8; 13: Сопровождение информационных справочных систем, услуги Интернета, обновление электронного справочника
4.5.11. | Комплектование библиотечного фонда электронными изданиями на нетрадиционных носителях информации: аудио-, видео-, CD-дисках, DVD-дисках | город Краснодар | 2017 | 91 | #REF! | 6: 151; 9: 91; 10: 151; 13: Библиотечный фонд пополнен на 78 экз.
4.6. | Поддержка деятельности творческих работников в области культуры и искусства | город Краснодар | 2017 | 685 |  | 6: 685; 9: 685; 10: 685; 13: Выплачена ежемесячная именная стипендия И.Г.Макаревич
4.7. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры, их участие в мероприятиях, способствующих росту профессионализма, обмену опытом | город Краснодар | 2017 | 873.8 | 873.8 | 6: 568.6; 9: 873.8; 10: 568.6; 13: Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры
4.8. | Проведение общегородских мероприятий в области культуры, в том числе в соответствии с Календарём праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат | город Краснодар | 2017 | 11334.6 |  | 6: 8175.4; 9: 11334.6; 10: 8175.4; 13: Проведены праздничные городские мероприятия: открытие фонтанов, День Победы, поздравление с юбилейными датами, день города Краснодара и т.д.
4.9. | Организация досуга детей на площадках по месту жительства через различные формы отдыха и занятости | город Краснодар | 2017 | 50 |  | 6: 26; 9: 50; 10: 26; 13: Приобретён спортивный инвентарь и сувенирная продукция для проведения мероприятий для детей на площадках по месту жительства
4.10. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей - учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар, участников детских творческих коллективов учреждений клубного типа и детей работников организаций культуры | город Краснодар | 2017 | 1638.7 |  | 1038.74 | 555.5 |  | 1083.2 | 1038.74 |  |  | Проведено оздоровление детей - участников детских творческих коллективов, учащихся организаций дополнительного образования (123 человека)
5. Молодёжная политика
| Всего по разделу |  | 2017 | 14634.8 | 14634.8 | 6: 14274.4; 9: 14634.8; 10: 14274.4
5.2. | Гражданское воспитание молодёжи, её творческое и интеллектуальное развитие, формирование здорового образа жизни среди молодёжи, содействие экономической самостоятельности и повышение социальной активности молодёжи, развитие молодёжного предпринимательства; поддержка и развитие школьного самоуправления, работа с молодёжью по месту жительства, международное молодёжное сотрудничество, организация летнего отдыха и оздоровления молодёжи, молодёжный туризм, информационное, организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики | город Краснодар | 2017 | 9080 | 9080 | 6: 9731.9; 9: 9080; 10: 9731.9; 13: Средства направлены на организацию и проведение концертных программ и т.д.
5.3. | Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, организация и внедрение инновационных форм патриотического воспитания, развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих, воинских коллективах и общественных объединениях муниципального образования город Краснодар, формирование позитивного отношения граждан к военной службе и положительной мотивации молодёжи относительно прохождения военной службы по призыву и контракту, работа по патриотическому воспитанию граждан в рамках ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы | город Краснодар | 2017 | 5554.8 | 5554.8 | 6: 4542.5; 9: 5554.8; 10: 4542.5; 13: Средства направлены на оплату услуг по организации общественного питания, изготовление альбома, приобретение фоторамок, сублим. табличек, услуг по предоставлению звукового и светового оборудования, услуги по организации полевой кухни и т.д.
6. Топливно-энергетический комплекс
| Всего по подразделу |  | 2017 | 36534.1 | 0 | 6: 38792.2; 8: 11155.2; 9: 36534.1; 10: 27637
6.2. | Газификация домов и населённых пунктов: Подводящий газопровод к детскому морскому центру по ул. им. Будённого, 107/1 в г. Краснодаре. Газификация МБОУ СОШ № 17 в г. Краснодаре. Подводящий газопровод к детской школе искусств № 2 в ст. Елизаветинской г. Краснодара. Газификация жилой застройки в пос. Белозёрном. Газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос». Газоснабжение пос. Плодородного в границах улиц Солнечной –Букетной – Фёдоровской. Газоснабжение мкр. Бородинского в пос. Пашковском. Газоснабжение района жилой застройки по ул. Народной, ул. Средней и ул. Пригородной в г. Краснодаре. Газоснабжение пос. Российского-1. Газоснабжение пос.Северного в г. Краснодаре. Инженерные сети мкр. Дивного пос. Индустриального. Инженерные сети в пос. Берёзовом | город Краснодар | 2017 | 36534.1 |  | 38792.2 |  | 11155.2 | 36534.1 | 27637 |  |  | Произведено присоединение к газораспределительной сети по объекту "Газоснабжение пос. Российского". Заключён муниципальный контракт на выполнение гос. экспертизы "Подводящий газопровод к МДОУ № 34 по ул. Бородинской, 52 в пос. Пашковском". Выполнена гос. экспертиза газификации жилой застройки в пос. Белозерный. Выполнены работы по газоснабжению пос. Березовый
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
| Всего по разделу |  | 2017 | 2798995.3 | #REF! | 4169292 | 3278.8 | 1523185.3 | 2549836.5 | 2613234.5 | 245880 | 32872.2 |  | 2798995.3
7.1. Жилищное хозяйство
| Всего по подразделу |  | 2017 | 66324 | #REF! | 6: 135534.6; 9: 66324; 10: 135534.6
7.1.2. | Снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | город Краснодар | 2017 | 5001.9 | 5001.9 | 6: 30500.3; 9: 5001.9; 10: 30500.3; 13: Снесено 5 объектов
7.1.3. | Снос самовольно возведённых объектов капитального строительства | город Краснодар | 2017 | 3780 | 3780 | 6: 414; 9: 3780; 10: 414; 13: Оплачена кредиторская задолженность
7.1.4. | Расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма | город Краснодар | 2017 | 5554.9 |  | 6: 3163; 9: 5554.9; 10: 3163; 13: Выполнены работы на 25 объектах
7.1.5. | Ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | город Краснодар | 2017 | 24366.2 |  | 6: 41305.4; 9: 24366.2; 10: 41305.4; 13: Оплата по выставленным счетам (7183 взноса). Оплачена кредиторская задолженность
7.1.6. | Капитальный ремонт жилищного фонда (работы, услуги по содержанию имущества; расходы по решениям судебных органов; субсидии юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; оплата кредиторской задолженности) | город Краснодар | 2017 | 7932.3 |  | 6: 13024; 9: 7932.3; 10: 13024; 13: Выполнены работы на 17 объектах. Оплачена кредиторская задолженность
7.1.7. | Техническое заключение о техническом состоянии муниципальных жилых помещений, проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | город Краснодар | 2017 | 300 | #REF! | 6: 0; 9: 300; 10: 0; 13: В целях выполнения мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета МО г.Краснодар ("дорожной карты") бюджетные ассигнования были секвестированы и перераспределены на погашение кредиторской задолженности и оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
7.1.8. | Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства (выполнение наказов избирателей) | город Краснодар | 2017 | 19388.7 |  | 6: 39487; 9: 19388.7; 10: 39487; 13: Оплачена кредиторская задолженность, на 50 объектах выполнены работы по капитальному ремонту фасада, кровли, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. В рамках Программы по выполнению наказов проведены работы на 87 объектах
7.1.9. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью | город Краснодар | 2017 | 250 | #REF! | 6: 0; 9: 250; 10: 0; 13: В целях выполнения мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета МО г.Краснодар ("дорожной карты") бюджетные ассигнования были секвестированы и перераспределены на погашение кредиторской задолженности
7.1.10. | Демонтаж, транспортировка и хранение временных сооружений | город Краснодар | 2017 | 31694.5 |  | 6: 7640.9; 9: 31694.5; 10: 7640.9; 13: Заключён муниципальный контракт на хранение. Оплачена кредиторская задолженность
7.2. Коммунальное хозяйство
| Всего по подразделу |  | 2017 | 438856.4 | 13411.6 | 253546.7 |  |  | 192976.4 | 220674.5 | 245880 | 32872.2 |  | 438856.4 | 253546.7
7.2.1. | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения | город Краснодар | 2017 | 13330 | 0 | 6: 3380.1; 9: 13330; 10: 3380.1
7.2.1.5. | Строительство, реконструкция и модернизация муниципальных сетей водоснабжения | город Краснодар | 2017 | 700 |  | 6: 756; 9: 700; 10: 756; 13: Оплачена кредиторская задолженность
7.2.1.6. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения | город Краснодар | 2017 | 12630 |  | 6: 2624.1; 9: 12630; 10: 2624.1; 13: Проведены работы на 3 объектах (Красный хуторок, ст.Старокорсунская; в жилом районе «Пашковская переправа» по ул. Кубанонабережной, проезду 1-му Кубанонабережому, проезду 2-му Кубанонабережному, ул. Степной; ст. Старокорсунская). Оплачена кредиторская задолженность
7.2.4. | Разработка схемы электроснабжения муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 17500 |  | 6: 0; 9: 17500; 10: 0; 13: В целях выполнения мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета МО г.Краснодар ("дорожной карты") бюджетные ассигнования были секвестированы и перераспределены на погашение кредиторской задолженности
7.2.7. | Технические мероприятия по повышению энергоэффективности: создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектами бюджетной сферы, замена ламп на энергосберегающие, экспрессутепление зданий (реконструкция дверных и оконных блоков), промывка инженерных систем с частичной модернизацией изношенного оборудования, оснащение муниципальных учреждений приборами учёта электрической энергии, учёта тепловой энергии, учёта воды и замена установленных в муниципальных учреждениях приборов учёта на имеющие возможность автоматизированного снятия показаний | город Краснодар | 2017 | 252380 | 6500 | 38442.5 |  |  | 6500 | 5570.3 | 245880 | 32872.2 | За счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)выполнены следующие мероприятия: - работы по замене ламп и светильников внутреннего освещения на светодиодные лампы и светильники в помещениях администрации МО по ул. Красная, 122 . - переоснащение уличного освещения светодиодными светильниками "ЭнергоLED" в количестве 286 штук и лампами светодиодными трубчатыми LED Е8-600,1200 – 1436 шт. - работы по объекту "Замена светильников наружного освещения на светодиодные на объектах, находящихся в муниципальной собственности МО город Краснодар" - 311 светильников. - погашение денежных обязательств 2016 года. За счет внебюджетных источников ресурсоснабжающими организациями выполнены мероприятия: - в филиале "КВЭП" АО "РАМО-М" - по установке 2-х мини-ТЭЦ на газопоршневых двигателях; - в Куб. ГТУ - по капитальному ремонту котельной с заменой котла КСВа-0,63 ; - ООО "Краснодар Водоканал" - по установке энергоэффективного насосного оборудования DELIUM, частотного регулируемого привода на насосный агрегат, с установкой прибора учета воды; - АО "Международный аэропорт "Краснодар" -по устранению мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплётов (91,5 кв.м); - ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт культуры" – по установке осветительных устройств с использованием светодиодов (2 743 шт.); - АО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод "КРАСНОДАРЭКОНЕФТЬ" - по установке частотно-регулируемых приводов на насосах оборотного водоснабжения (1 шт.); по замене осветительных приборов на приборы с использованием светодиодов (1168 шт.); - ФГБУ "Краснодарское водохранилище" - по замене узлов учёта воды на скважинах № 102, 138 правобережной дренажной завесы (2 шт.); - ФГБНУ "НЦЗ им. Лукьяненко" - по усилению теплозащиты стен путем замены окон в деревянных (металлических) переплетах на пластиковые стеклопакеты, по установке осветительных устройств с использованием светодиодов; - ООО "Пашковское - Сервис" – по замене стальных труб на пластиковые. Также выполнены другие мероприятия, в основном по замене светильников наружного и внутреннего освещения на светодиодные
7.2.8. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей ливнёвой канализации | город Краснодар | 2017 | 6911.6 | 6911.6 | 6: 0; 9: 6911.6; 10: 0
7.2.8.2. | Строительство ливнёвой канализации муниципального образования город Краснодар в части: реконструкция ул. Российской, от ул. им. 40-летия Победы до ул. Пригородной, и ул. Пригородной, от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе. Третий этап. Корректировка | город Краснодар | 2017 | 6911.6 | 6911.6 | 6: 0; 9: 6911.6; 10: 0
7.2.9. | Содержание сетей ливнёвой канализации и насосных станций | город Краснодар | 2017 | 129094.4 |  | 6: 182526.5; 9: 129094.4; 10: 182526.5; 13: Проводились работы по содержанию сетей ливневой канализации протяжённостью 850 км., содержанию 144 насосных станций. Оплачена кредиторская задолженность
7.2.10. | Строительство 2-й очереди головного канализационного коллектора в городе Краснодаре (6,1 километра) | город Краснодар | 2017 |  |  | 6: 233.3; 10: 233.3; 13: Доведены лимиты на проведение гидрометеорологических изысканий, оплачена кредиторская задолженность
7.2.12. | Возмещение расходов, связанных с приёмом объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность | город Краснодар | 2017 | 1260 |  | 6: 2120; 9: 1260; 10: 2120; 13: Заключён 81 договор. Осуществлялось изготовление техпланов и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости для оформления в муниципальную собственность. Оплачена кредиторская задолженность
7.2.13. | Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 12500 |  | 6: 26844.3; 9: 12500; 10: 26844.3; 13: Проводилась ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города. Оплачена кредиторская задолженность
7.2.14. | Сеть фекальной канализации протяжённостью 2600 м в пос. Пашковском | город Краснодар | 2017 | 4180.3 |  | 6: 0; 9: 4180.3; 10: 0; 13: Направлена заявка для включения в государственную программу Краснодарского края, по итогам конкурса объект не был отобран для предоставления субсидии
7.2.15. | Фекальная канализация по ул. Бульвар Интернациональный | город Краснодар | 2017 | 1700.1 |  | 6: 0; 9: 1700.1; 10: 0; 13: Направлена заявка для включения в государственную программу Краснодарского края, по итогам конкурса объект не был отобран для предоставления субсидии
7.3. Благоустройство и озеленение
| Всего по подразделу |  | 2017 | 2293814.9 | #REF! | 3780210.7 | 3278.8 | 1523185.3 | 2290536.1 | 2257025.4 |  |  |  | 2293814.9 | 3780210.7
7.3.1. | Обустройство детских игровых площадок, модернизация системы наружного освещения, ремонт внутридворовых и внутриквартальных территорий и другие (в т.ч. выполнение наказов избирателей) | город Краснодар | 2017 | 23077.5 |  | 59295.4 |  | 4640 | 23077.5 | 54655.4 |  |  | Выполнены работы на 20 объектах по наказам депутатов ЗСК. За счёт средств местного бюджета отремонтировано 736 элементов детского игрового и спортивного оборудования по 130 адресам. Оплачена кредиторская задолженность
7.3.4. | Улучшение внешнего облика города | город Краснодар | 2017 | 900013.1 | #REF! | 1215333.9 | 0 | 393700 | 900013.1 | 821633.9
7.3.4.5. | Проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной, от ул. им. Гаврилова П.М. до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» | город Краснодар | 2017 | 11945.7 |  | 6: 19948; 9: 11945.7; 10: 19948; 13: Выполнены строительно-монтажные работы
7.3.4.6. | Проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, расположенных на территории административного центра Краснодарского края (отнесённые к объектам культурного наследия), находящихся в муниципальной собственности | город Краснодар | 2017 | 10530 |  | 6: 9781.4; 9: 10530; 10: 9781.4; 13: Отремонтирован памятник В.И. Ленину в сквере "Вишняковский"
7.3.4.15. | Строительство и благоустройство нового городского кладбища на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 80000 |  | 6: 84030; 9: 80000; 10: 84030; 13: Произведено благоустройство территории кладбища: выполнено асфальтирование основной дороги и устройство внутриквартальных щебёночных дорог, выполнено устройство тротуаров в плиточном исполнении
7.3.4.17. | Текущее содержание кладбищ | город Краснодар | 2017 | 51000 |  | 6: 55179.4; 9: 51000; 10: 55179.4; 13: Оказаны услуги по санитарному содержанию территории, по сбору и вывозу тбо, выполнены работы по валке деревьев (16 муниципальных кладбищ)
7.3.4.18. | Уличное освещение, техническое обслуживание сетей уличного освещения | город Краснодар | 2017 | 640000 |  | 925476 |  | 393700 | 640000 | 531776 |  |  | Оказаны услуги по технической эксплуатации объектов наружного освещения, находящихся в собственности МО г.Краснодар
7.3.4.19. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара (выполнение наказов избирателей) | город Краснодар | 2017 | 1576 |  | 6: 6213.1; 9: 1576; 10: 6213.1; 13: Оплачена кредиторская задолженность (проектирование и строительство сетей уличного освещение на 8 объектах)
7.3.4.20. | Содержание и ремонт фонтанов | город Краснодар | 2017 | 27955 |  | 6: 29239.9; 9: 27955; 10: 29239.9; 13: Выполнялись работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию фонтанов, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар (10 шт.)
7.3.4.21. | Установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников | город Краснодар | 2017 | 7930 |  | 6: 4395.6; 9: 7930; 10: 4395.6; 13: Выполнены работы по текущему ремонту: - мемориал "Вечный огонь"на пересечении улицы Северной и улицы Октябрьской; - "Памятник 13 тысячам Краснодарцев-жертвам фашистского террора, Мемориал жертвам фашизма" в Чистяковской роще; - Мемориал "Алёша" на территории Всесвятского кладбища со стороны ул. Аэродромной; - "Памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков"на пл. Победы (ул. Постовая); - Мемориальный комплекс Воинам кубанцам, интернационалистам, погибшим в Афганистане (ул. Колхозная. 86, строение 22, литер 1). Оплачена кредиторская задолженность
7.3.4.22. | Обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 1500 |  | 6: 4192.3; 9: 1500; 10: 4192.3; 13: Оказывались услуги, по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию в период проведения различных мероприятий (850 шт.)
7.3.4.23. | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства (выполнение наказов избирателей; средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в части добровольных пожертвований физических и юридических лиц, поступивших в 2014 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе изготовление и установку заборных ограждений, на территории муниципального образования город Краснодар и т.д.) | город Краснодар | 2017 | 14476.4 |  | 6: 20350.5; 9: 14476.4; 10: 20350.5; 13: Проведены работы на 15 объектах
7.3.4.24. | Уборка и хранение брошенных автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 2100 | #REF! | 6: 1348.3; 9: 2100; 10: 1348.3; 13: Оплачена кредиторская задолженность
7.3.4.25. | Текущее содержание кладбищ | город Краснодар | 2017 | 51000 | #REF! | 6: 55179.4; 9: 51000; 10: 55179.4
7.3.6. | Озеленение | город Краснодар | 2017 | 350415.5 | #REF! | 6: 418863.4; 8: 83423.4; 9: 350415.5; 10: 335440
7.3.6.2. | Расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление | город Краснодар | 2017 | 336122.5 |  | 412076.6 |  | 83423.4 | 336122.5 | 328653.2 |  |  | Выполнены работы по валке, обрезке и омоложению деревьев, а также по корчевке пней. На значимых улицах г. Краснодара, транспортных развязках, бульварах, скверах выполнены работы по посадке деревьев и кустарников, однолетних и двулетних растений, выполнена обрезка деревьев и кустарников, полив деревьев первого, второго и третьего года посадки, покос и полив газонного покрытия, уборка опавших листьев и т.д.
7.3.6.3. | Мероприятия по текущей обработке зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения их сохранности (карантинные, некарантинные) | город Краснодар | 2017 | 4000 | #REF! | 6: 1881.6; 9: 4000; 10: 1881.6; 13: Выполнены работы по проведению защитных мероприятий городских насаждений от вредителей и болезней
7.3.6.4. | Работы по ремонту и содержанию автоматических систем полива, текущее обслуживание цветочных часов | город Краснодар | 2017 | 10293 |  | 6: 4905.2; 9: 10293; 10: 4905.2; 13: Выполнены работы по ремонту системы автоматического полива на объекте "Цветочные часы"
7.3.7. | Мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных | город Краснодар | 2017 | 11278.8 |  | 10077.4 | 3278.8 | 345.1 | 8000 | 9732.3 |  |  | Проводились мероприятия по отлову и стерилизации безнадзорных животных, подбору их трупов (отловлено 4249 животных, произведён подбор 973 животных)
7.3.8. | Санитарная уборка территории города | город Краснодар | 2017 | 990000 | #REF! | 2058532 |  | 1041076.8 | 990000 | 1017455.2 |  |  | Оказаны услуги по санитарному содержанию территории МО г. Краснодар и вывозу мусора для размещения на полигоне депонирования ТБО. Оплачена кредиторская задолженность
7.3.11. | Охрана площадок временного хранения ТБО | город Краснодар | 2017 | 1250 | #REF! | 6: 3455.2; 9: 1250; 10: 3455.2; 13: Осуществлялась охрана площадки временного хранения отходов на продолжении ул. Нагорная. Оплачена кредиторская задолженность
7.3.12. | Капитальный ремонт фонтана у здания Законодательного Собрания Краснодарского края | город Краснодар | 2017 | 14500 | #REF! | 6: 11849.2; 9: 14500; 10: 11849.2; 13: Проведён ремонт фонтана
7.3.13. | Приобретение, хранение, монтаж, демонтаж новогодних ёлок | город Краснодар | 2017 | 3280 | #REF! | 6: 2804.2; 9: 3280; 10: 2804.2; 13: Осуществлялось хранение, монтаж и демонтаж 8 новогодних ёлок. Оплачена кредиторская задолженность
8. Обеспечение доступности жилья
| Всего по разделу |  | 2017 | 132344.1 | 0 | 174896.2 | 0 | 57146.4 | 132344.1 | 117749.8
8.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | город Краснодар | 2017 | 79772.7 |  | 112601.7 |  | 31758.5 | 79772.7 | 80843.2 |  |  | Выдано 149 свидетельств на получение социальных выплат молодым семьям
8.5. | Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей | город Краснодар | 2017 | 52571.4 |  | 62294.5 |  | 25387.9 | 52571.4 | 36906.6 |  |  | Выполнены работы по обеспечению инженерными сетями земельных участков, предоставленых многодетным семьям в пос. Лазурном (водоснабжение). Оплачена кредиторская задолженность
9. Архитектура и градостроительство
| Всего по разделу |  | 2017 | 11914 | #REF! | 6: 2705.9; 9: 11914; 10: 2705.9
9.3. | Мероприятия в области застройки территорий (разработка градостроительной документации, подготовка земельных участков, не имеющих документации и инженерных коммуникаций, подготовка исходно-разрешительной документации (в том числе по привязке типовых проектов домов к конкретным земельным участкам) | город Краснодар | 2017 | 8372 |  | 6: 0; 9: 8372; 10: 0; 13: Мероприятие отменено в связи с отсутствием правовой основы подготовки градостроительного регламента на территории исторических поселений (территории культурного наследия) Краснодара
9.5. | Инженерно-геодезические изыскания для принятия мер по предупреждению нарушений земельного законодательства | город Краснодар | 2017 | 1000 | #REF! | 6: 163.4; 9: 1000; 10: 163.4; 13: Проведены геодезические обмерные работы по плановой привязке поворотных точек границ земельных участков, вычислены координаты точек и т.д. (2718 точек привязки)
9.6. | Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами | город Краснодар | 2017 | 2542 | 2542 | 6: 2542.5; 9: 2542; 10: 2542.5; 13: Сформировано 25 кварталов
10. Развитие экономики
| Всего по разделу |  | 2017 | 293918.1 | 275550.5 | 347343.8 | 1167.6 | 0 | 292750.5 | 347343.8 |  |  |  | 293918.1 | 347343.8
10.2. | Развитие малого и среднего предпринимательства | город Краснодар | 2017 | 18367.6 |  | 3276 | 1167.6 | 0 | 17200 | 3276 |  |  | Проведён конкурс "Инновационный Краснодар". Меры государственной поддержки предоставлены на возмещение части затрат: на строительство теплиц 2 КФХ, 8 ЛПХ; на приобретение систем капельного орошения 3 КФХ; на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 3 КФХ, 3 ЛПХ; на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур 1 КФХ
10.3. | Проведение презентационно-выставочных и информационно-технических мероприятий | город Краснодар | 2017 | 14275.5 | 14275.5 | 6: 6865.7; 9: 14275.5; 10: 6865.7; 13: Проведены: Межрегиональный форум крупнейших компаний Южного федерального округа, Российский инвестиционный форум (г. Сочи), публикации в информационных печатных изданиях статей о социально-экономическом развитии МО город Краснодар, презентация инвестиционного потенциала МО город Краснодар в российских и зарубежных СМИ и т.д.
10.4. | Формирование новых объектов экскурсионного показа, средств размещения, сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг, обеспечение роста турпотока, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, реконструкция функционирующих средств размещения и строительство новых | город Краснодар | 2017 | 7842 | 7842 | 6: 4400.2; 9: 7842; 10: 4400.2; 13: Проведены 2 информационных тура для представителей туристских фирм и средств массовой информации. Оказывалось содействие в создании и функционировании МБУ "ТИЦ" (туристско информационный центр) в г. Краснодаре (заработная плата, налоги, приобретение программного обеспечения, основных средств, ремонт помещения).Муниципальное задание МБУ "ТИЦ" исполнено в полном объёме
10.5. | Создание и развитие сети МФЦ | город Краснодар | 2017 | 253433 | 253433 | 6: 332801.9; 9: 253433; 10: 332801.9; 13: Оплачена аренда, охрана помещений МКУ "МФЦ", связь, сопровождение информационных систем, выплачена заработная плата и другое
11. Развитие АПК
| Всего по разделу |  | 2017 | 2623.1 | 2623.1 | 6: 3522.9; 7: 2623.1; 8: 3522.9
11.1. | Развитие элитного семеноводства | город Краснодар | 2017 | 150 | 150 | 6: 162; 7: 150; 8: 162; 13: Субсидии выделены на покупку 135 т элитных семян озимой пшеницы (КФХ Дворная И.И.)
11.2. | Поддержка племенного животноводства | город Краснодар | 2017 | 1500 | 1500 | 6: 2387.8; 7: 1500; 8: 2387.8; 13: Выплачены субсидии на покупку и содержание племенного скота ОАО "Краснодарское", ООО "К/з "Олимп Кубани"
11.3. | Поддержка малых форм хозяйствования | город Краснодар | 2017 | 973.1 | 973.1 | 6: 973.1; 7: 973.1; 8: 973.1; 13: Выделены субсидии на частичную компенсацию затрат на строительство теплиц для выращивания овощей закрытого грунта (ЛПХ Нежведилова А.С.,Агаджаняна А.А., Гасанова Д. и ИП гл. КФХ Ревазян А.А.), произведена частичная компенсация затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (ИП гл. КФХ Елисеевой Е.В. и Ревазян А.А.)
12. Промышленность
| Всего по разделу |  | 2017 | 3271600 | #REF! | 3952293.3 | 150000 | 0 |  |  | 3121600 | 3952293.3
12.1. | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для последующего строительства промышленных объектов | город Краснодар | 2017 | 700000 | #REF! | 6: 994800; 11: 700000; 12: 994800; 13: Установлены два автотрансформатора общей мощностью 400 МВА. Построены маслосборники, противопожарные резервуары с повышенной сейсмоустойчивостью. Монтируются фундаменты и металлоконструкции открытых распределительных устройств 220 кВ и 110 кВ, строится пункт управления подстанцией
[7 empty] | 150000 |  |  |  | 150000
12.2. | Строительство новых промышленных объектов (технопарков) | город Краснодар | 2017 | 150000 | #REF! | 6: 0; 7: 150000; 8: 0; 13: Программа утратила силу
12.3. | Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | город Краснодар | 2017 | 2421600 | 0 | 6: 2957493.3; 11: 2421600; 12: 2957493,3 сумма без компрессорного (49000); 13: В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство инвестиционно-промышленного парка «Компрессорный» произведена реконструкция 3-го цеха. 14 крупных предприятий города провели мероприятия по внедрению нового оборудования, строительству новых производств с целью снижения себестоимости производимой продукции, оптимизации производственных процессов, улучшения экологической обстановки
13. Дорожное хозяйство
| Всего по разделу |  | ВСЕГО | 1541716.3 | #REF! | 1285605.7 | 900000 | 944893.3 | 641716.3 | 340712.4
13.4. | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 1600 |  | 6: 757.6; 9: 1600; 10: 757.6; 13: Произведена оплата электроэнергии. Выполнен ремонт 16 переходов
13.5. | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт дорог | город Краснодар | 2017 | 351950.5 |  | 293666.8 |  | 148090.1 | 351950.5 | 145576.7 |  |  | Заключён муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети. Заключены муниципальные контракты по объектам: "Капитальный ремонт ул. Тургенева от ул. Кубанская Набережная до ул. Монтажников", 1 этап "Ремонт подъездной дороги к пос. Индустриальному от ул. 1-Мая до ул. Евдокимовской", "Капитальный ремонт ул. Новороссийской от ул. Шевченко до ул. Северной". Выполнен капитальный ремонт объектов: - "Реконструкция трамвайного переезда через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнева"; - "Капитальный ремонт ул. Длинной от ул. Садовой до ул. Володарского"; - и т.д. Всего выполнен капитальный ремонт 12,16 км. дорог, реконструированно - 0,4 км.
13.6. | Ремонт и содержание тротуаров | город Краснодар | 2017 | 5236 |  | 5382.4 |  | 303.2 | 5236 | 5079.2 |  |  | Заключено 7 муниципальных контрактов, выполнены работы (0,5 км)
13.8. | Зимнее содержание дорог | город Краснодар | 2017 | 90000 |  | 6: 28405.9; 9: 90000; 10: 28405.9; 13: Оплачены работы по муниципальным контрактам заключённым в 2016 году и 20.11.2017
13.20. | Внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения | город Краснодар | 2017 | 41550 |  | 6: 29564.6; 9: 41550; 10: 29564.6; 13: Выполнялись работы по содержанию светофорных объектов
13.22. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации | город Краснодар | 2017 | 1000000 |  | 885000 | 900000 | 796500 | 100000 | 88500 |  |  | Заключено 40 муниципальных контрактов и выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 74,1 км по 47 объектам
13.23. | Реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений | город Краснодар | 2017 | 23539.8 | #REF! | 6: 158.9; 9: 23539.8; 10: 158.9; 13: Проводился ремонт деформационных швов на Тургеневском мосту через р. Кубань в створе с ул.Тургенева
13.24. | Дорожная разметка автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 20840 |  | 6: 37452.2; 9: 20840; 10: 37452.2; 13: Выполнены работы по нанесению дорожной разметки (200,0 тыс м.кв.)
13.25. | Изготовление, установка и ремонт дорожных сооружений | город Краснодар | 2017 | 2000 | #REF! | 6: 1431.8; 9: 2000; 10: 1431.8; 13: Заключён муниципальный контракт
13.26. | Внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения | город Краснодар | 2017 | 5000 |  | 6: 3785.5; 9: 5000; 10: 3785.5; 13: Заключён муниципальный контракт на строительство и реконструкцию светофорных объектов
14. Транспорт
| Всего по разделу |  | 2017 | 191181.2 | 0 | 6: 495060.4; 8: 200621.6; 9: 191181.2; 10: 294438.8
14.3. | Предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, в соответствии с решениями городской Думы Краснодара (от 21.05.2009 № 56 п. 7, от 31.01.2013 № 42 п. 12, от 28.02.2013 № 43 п. 1) | город Краснодар | 2017 | 138452.9 |  | 6: 201451.5; 9: 138452.9; 10: 201451.5; 13: Предоставлены субсидии 13 предприятиям
14.4. | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | город Краснодар | 2017 | 13806 |  | 3580.1 |  | 644 | 13806 | 2936.1 |  |  | Закуплено 14 комплектов светодиодных табло, 11 транспортных радиоинформаторов для оснащения подвижного состава муниципального парка. Оплачена кредиторская задолженность
14.5. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги | город Краснодар | 2017 | 16700 |  | 6: 67831.5; 9: 16700; 10: 67831.5; 13: Предоставлены субсидии МУП «КТТУ»
14.6. | Предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях финансового обеспечения оплаты первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) и в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, заключённому для приобретения автобусов большой вместимости | город Краснодар | 2017 | 22222.3 |  | 222197.3 |  | 199977.6 | 22222.3 | 22219.7 |  |  | Предоставлены субсидии МУП «КТТУ». Приобретены 60 низкопольных автобусов Маз (лизинг)
15. Развитие ГО и предупреждение ЧС
| Всего по разделу |  | ВСЕГО | 19290 | 12374 | 6: 23376.22; 9: 19290; 10: 23376.22
15.2. | Повышение оперативности реагирования служб экстренного вызова и служб жизнеобеспечения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий на территории муниципального образования город Краснодар, повышение эффективности организации и проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда и информирование населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах | город Краснодар | 2017 | 6916 |  | 6: 11111.6; 9: 6916; 10: 11111.6; 13: Изготовлены информационно-запрещающие указательные знаки для предотвращения гибели людей на водных объектах для дальнейшей установки в количестве 65 шт., своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений)/количество исполненых аварийно-спасательных работ - 100 %, приобретён 1 дизель-генератор, 1 автопогрузчик, оплачена кредиторская задолженность за 2015 и 2016 годы
15.3. | Реализация первичных мер пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности, развитие и укрепление материально-технической базы спасательно-пожарных подразделений муниципальной пожарной охраны | город Краснодар | 2017 | 1425 | 1425 | 6: 1690.2; 9: 1425; 10: 1690.2; 13: Сокращено количество пожаров -на 4 %, обозначены места забора воды для целей пожаротущения - приобретено 160 шт. знаков, издана и распространена наглядная агитация по пожарной безопасности - 18200 шт., приобретено 3 ед. пожарно-технического вооружения; погашена кредиторская задолженность за 2016 год
15.4. | Развитие и совершенствование учебно-материальной базы учреждения «Курсы гражданской обороны», увеличение зон оповещения населения, приобретение и монтаж комплекта радиотелевизионного оборудования для ввода видео и звуковых сообщений ЕДДС в программы телеканалов и вещательных радиостанций для оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 10949 | 10949 | 6: 10574.42; 9: 10949; 10: 10574.42; 13: Количество обученных должностных лиц гражданской обороны, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и иных лиц - 4305 чел.; количество программ, по которым проводится подготовка и обучение - 37; приобретено справочной, специальной литературы, издание листовок, буклетов, памяток для населения - 23,6 тыс. шт., степень охвата населения средствами оповещения - 100 %, проведены ремонтные работы на 1 объекте гражданской обороны, оплачена кредиторская задолженность за 2015 и 2016 годы
16. Улучшение экологической обстановки
| Всего по разделу |  | 2017 | 10566 | #REF! | 6: 5630.1; 9: 10566; 10: 5630.1
16.5. | Содержание и охрана постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и оборудования передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ) | город Краснодар | 2017 | 4860.5 |  | 6: 721.3; 9: 4860.5; 10: 721.3; 13: Охрана постов контроля, ремонт и поверка средств измерений, приобретение комплектующих материалов
16.6. | Мероприятия по борьбе с гнусом и защите населения от кровососущих насекомых | город Краснодар | 2017 | 350 | #REF! | 6: 142.6; 9: 350; 10: 142.6; 13: Обработаны места выплода кровососущих насекомых площадью 89,1 га
16.7. | Измерение уровня загрязнения водных объектов и сточных вод | город Краснодар | 2017 | 500 | #REF! | 6: 135.1; 9: 500; 10: 135.1; 13: Проведено измерение уровня загрязнения сточных вод - 5 выпусков, измерение загрязнения водных объектов - 5 точек
16.8. | Внедрение системы комплексной автоматизации транспорта | город Краснодар | 2017 | 2500 | #REF! | 6: 2500; 9: 2500; 10: 2500; 13: Обновление программы для ЭВМ "Навигационная информационная система транспортного комплекса"
16.9. | Проведение эколого-просветительских мероприятий, включающих организацию конференций, «круглых столов», конкурсов среди учащихся дошкольных и общеобразовательных организаций, библиотек, средних и высших профессиональных учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 50 |  | 6: 50; 9: 50; 10: 50; 13: Проведено 40 эколого-просветительских мероприятий с участием учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к окружающей среде
16.10. | Проведение экологических мероприятий среди населения муниципального образования город Краснодар, включающих организацию акций, конкурсов, выставок, спортивно-игровых программ, экологических праздников | город Краснодар | 2017 | 50 | #REF! | 6: 50; 9: 50; 10: 50; 13: Проведены 5 мероприятий по повышению экологической культуры среди молодёжи, праздник Всемирного дня охраны окружающей среды
16.11. | Информирование о состоянии окружающей среды: издание ежегодного сборника «Состояние и охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Краснодар» | город Краснодар | 2017 | 60 | #REF! | 6: 60; 9: 60; 10: 60; 13: Издано 100 экземпляров
16.12. | Информирование населения о правилах экологического поведения: изготовление видеороликов экологического характера для проката в средствах массовой информации (муниципальные телеканалы) | город Краснодар | 2017 | 200 | #REF! | 6: 0; 9: 200; 10: 0; 13: В целях выполнения мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета МО г.Краснодар ("дорожной карты") бюджетные ассигнования перераспределены на расходы по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочное оформление
16.13. | Мероприятия по отводу избыточных вод в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар, с земель пригородных хозяйств Карасунского внутригородского округа города Краснодара | город Краснодар | 2017 | 1000 | #REF! | 6: 983.1; 9: 1000; 10: 983.1; 13: Объём воды, перекаченной и сброшенной в систему Карасунских озёр и водоём «Лотос» для их подпитки, составил 641385 куб.м. Выполнение работ осуществлялось системой дренажных каналов, каналов городской осушительной системы и дренажных насосных станций
16.14. | Мероприятия по уничтожению ценхруса малоцветкового на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 995.5 | #REF! | 6: 988; 9: 995.5; 10: 988; 13: Площадь проведения ручных прополок злостных растений с последующей утилизацией растительных остатков составила 294000 кв.м.
17. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Всего по разделу |  | ВСЕГО | 373040.5 | 0 | 374226.1 | 304858.5 | 356327.6 | 68182 | 17898.5 |  |  |  | 373040.5 | 374226.1
17.3. | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семей и детей (в том числе оставшихся без попечения родителей), укрепление семейных ценностей и традиций, укрепление института семьи и развитие института замещающей семьи | город Краснодар | 2017 | 225 |  | 6: 225; 9: 225; 10: 225; 13: Организованы и проведены социально значимые мероприятия, направленные на поддержку семьи и детей (в том числе оставшихся без попечения родителей), семейных ценностей и традиций. Организован и проведён муниципальный этап традиционного краевого конкурса замещающих семей. Все семьи награждены грамотами участников конкурса, ценными призами и подарками. Семья победитель получила право представлять г.Краснодар на зональном этапе в г. Армавире. 1 июня проводен краевой праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей. В рамках проведённых мероприятий приняло участие 1784 детей. 8-июля - проведено торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности и т.д.
17.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | город Краснодар | 2017 | 506.4 |  | 6: 506.4; 7: 506.4; 8: 506.4; 13: Начислена и выплачена заработная плата
17.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | город Краснодар | 2017 | 57534 |  | 61940.6 | 41357 | 44267.1 | 16177 | 17673.5 |  |  | Начислена и выплачена заработная плата 67 штатным единицам (из средств краевого бюджета) и 15 единиц (из средств местного бюджета)
17.6. | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | город Краснодар | 2017 | 84.9 |  | 6: 52; 7: 84.9; 8: 52; 13: Средства направлены на осуществление подвоза 76 детей к месту лечения и обратно в ООО ДСОК «Жемчужина России» г.Анапа
17.7. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за исключением жилых помещений, приобретённых за счёт средств краевого бюджета | город Краснодар | 2017 | 5.2 |  | 6: 5.2; 7: 5.2; 8: 5.2; 13: Произведена выплата единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности одному гражданину (приказ управления по вопросам семьи и детства администрации МО г.Краснодар от 24.05.2017 № 1196)
17.8. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечи-тельство), переданных на воспитание в приёмную семью | город Краснодар | 2017 | 138019.4 |  | 6: 149372.8; 7: 138019.4; 8: 149372.8; 13: Начислены и выплачены ежемесячные денежные выплаты 13694 получателям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приёмные семьи
17.9. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию приёмных детей | город Краснодар | 2017 | 85142.9 |  | 6: 88168.9; 7: 85142.9; 8: 88168.9; 13: Начислено и выплачено ежемесячное вознаграждение 3937 приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию 6076 приёмных детей
17.10. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | город Краснодар | 2017 | 535.4 |  | 6: 500.2; 7: 535.4; 8: 500.2; 13: Начислены и выплачены ежемесячные денежные выплаты 52 получателям на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание
17.11. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | город Краснодар | 2017 | 749.3 |  | 6: 696.4; 7: 749.3; 8: 696.4; 13: Начислено и выплачено ежемесячное вознаграждение 52 патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания
17.12. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | город Краснодар | 2017 | 1655 |  | 6: 1600; 7: 1655; 8: 1600; 13: Начислена и выплачена заработная плата 5 штатным единицам
17.13. | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях) | город Краснодар | 2017 | 3957.3 |  | 6: 599.4; 7: 3957.3; 8: 599.4; 13: Бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте обеспечено 409 детей
17.14. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | город Краснодар | 2017 | 83998.7 |  | 70154.3 | 32218.7 | 70154.3 | 51780 | 0 |  |  | В целях обеспечения жилыми помещениями приобретено 59 квартир
17.15. | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приёмных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооружённых Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | город Краснодар | 2017 | 627 |  | 6: 404.9; 7: 627; 8: 404.9; 13: Перечислены единовременные пособия на капитальный ремонт жилых помещений 4 гражданам
18. Занятость населения
| Всего по разделу |  | ВСЕГО | 28000.3 | 26700.3 | 28209.9 |  |  | 26700.3 | 26679.3 | 1300 | 1530.6
18.1. | Организация общественных работ в учреждениях культуры, здравоохранения, образовательных организациях, на предприятиях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 4266.9 | 4266.9 | 6: 4266.9; 9: 4266.9; 10: 4266.9; 13: Создано 195 рабочих мест, трудоустроено 722 человека
18.2. | Создание временных рабочих мест в организациях жилищно-коммунального комплекса, торговли и бытового обслуживания населения, строительных, промышленных, сельскохозяйственных организациях, учреждениях культуры, образовательных организациях и т.д. | город Краснодар | 2017 | 23733.4 | 22433.4 | 23943 |  |  | 22433.4 | 22412.4 | 1300 | 1530.6 | Трудоустроено 4927 несовершеннолетних граждан, из них 122 человека за счёт средств работодателей
19. Прочее
| Всего по разделу |  | 2017 | 479539.1 | 280333.3 | 6: 480072.1; 8: 4082.8; 9: 479539.1; 10: 475989.3
19.1. | Мероприятия по предоставлению компенсации расходов многодетным семьям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | город Краснодар | 2017 | 15422.4 | 15422.4 | 6: 3453.1; 9: 15422.4; 10: 3453.1; 13: Выплачена компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 417 малоимущим многодетным семьям
19.2. | Мероприятия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара | город Краснодар | 2017 | 3623.2 | 3623.2 | 6: 3133.6; 9: 3623.2; 10: 3133.6; 13: Выплачена компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 40 Почётным гражданам
19.4. | Выплата компенсации расходов на погребение отдельным категориям граждан | город Краснодар | 2017 | 100 |  | 6: 0; 9: 100; 10: 0; 13: Выплата носит заявительный характер
19.5. | Дополнительные меры по активизации социального участия граждан старшего поколения в жизни муниципального образования город Краснодар, организации отдыха и оздоровления, участии в культурно-досуговых мероприятиях; создание условий для улучшения социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним; организации пребывания (проживания, питания) граждан старшего поколения в муниципальном казённом учреждении муниципального образования город Краснодар «Центр «Источник» | город Краснодар | 2017 | 22837.3 | 22837.3 | 6: 18053.7; 9: 22837.3; 10: 18053.7; 13: Прошли оздоровление на Черноморском побережье Краснодарского края 250 человек, произведён ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечечственной войны и лицам, приравненных к ним (46 квартир), организован отдых старшего поколения в МКУ "Центр "Источник" - 630 человек
19.6. | Проведение праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня социального работника, Международного дня пожилого человека, Международного дня инвалида | город Краснодар | 2017 | 226.8 |  | 6: 226.8; 9: 226.8; 10: 226.8; 13: Проведены мероприятия Дня социального работника, Международного дня пожилого человека, Международного дня инвалида с вручением ценных товаров
19.7. | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 77112 |  | 6: 62892.9; 9: 77112; 10: 62892.9; 13: Выплачены пенсии 400 пенсионерам
19.8. | Приобретение новогодних подарочных наборов несовершеннолетним из социально незащищённых семей при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику, Дням новогодней ёлки | город Краснодар | 2017 | 4250 |  | 6: 4168.6; 9: 4250; 10: 4168.6; 13: Вручено 17000 новогодних подарков
19.9. | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры и месту работы (обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и пешеходных наземных и подземных переходов для маломобильных граждан); повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, образовательных организаций и т.д.городской инфраструктуры и месту работы (обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и пешеходных наземных и подземных переходов для маломобильных граждан); повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, образовательных организаций и т.д. | город Краснодар | 2017 | 19326.6 | 19326.6 | 9967 |  | 4082.8 | 19326.6 | 5884.2 |  |  | Произведён капитальный ремонт входных групп и обустроены пандусы в школе № 100 и в детском саду № 24, оборудованы места для инвалидов в зрительном зале ДИ «Премьера» (ул. Стасова, 175), понижен уровень кассы для удобного пользования колясочниками, обустроен пандус в Новом театре кукол (ул. Ставропольская, 130) ; муниципальный пассажирский транспорт оснащён 14 визуальными табло и 11 радиоинформаторами - системами информирования и ориентирования инвалидов по зрению «говорящий город»; обеспечена доступность для маломобильных граждан 56 пешеходных переходов и 20 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
19.10. | Закупка, разработка, создание, внедрение, развитие, модернизация, эксплуатация, обслуживание и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры, программно-аппаратных комплексов СЭД и электронных архивов, программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, перевод муниципальных услуг в электронный вид | город Краснодар | 2017 | 124257 | 124257 | 6: 140475.1; 9: 124257; 10: 140475.1; 13: Производилось техническое обслуживание и ремонт компьютерной и орг.техники, оказание услуг по приобретению программного обеспечения и лицензий для аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, поставка расходных материалов, построение виртуальных частных сетей для пропуска немаркированного IP-трафика и обеспечение услуг передачи данных, внедрение системы электронного документооборота "Обращение граждан" и т.д. | взяла у Хохлова
19.11. | Профилактика проявлений экстремизма и гармонизация межнациональных отношений, в том числе в молодёжной среде, проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур, распространение идей духовного единства российской нации и формирование российской гражданской идентичности | город Краснодар | 2017 | 16543 | 16543 | 6: 38689.8; 9: 16543; 10: 38689.8; 13: За 2017 год проведено 130 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и сохранение и развитие национальных культур. Кроме того, в рамках программы проходили еженедельно мероприятия Краснодарского городского клуба интернациональной дружбы, в СМИ выходили материалы о профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений и т.д.
19.12. | Организационно-техническое и методическое обеспечение работы консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, организация и проведение конкурсов, «круглых столов», создание эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и социально ориентированными некоммерческими организациями, содействие развитию институтов гражданского общества | город Краснодар | 2017 | 46550.8 | 46550.8 | 6: 48610.7; 9: 46550.8; 10: 48610.7; 13: Оказана помощь общественным объединениям по заключению договоров на предоставление целевых субсидий. Заключено 553 договора с 47 общественными организациями. В соответствии с договорами проведено более 1000 мероприятий, в которых приняло участие более 60 тыс. человек. Проведена подписка для ветеранов, пенсионеров, инвалидов на 2-е полугодие 2017 года и на 1-е полугодие 2018 года на газету "Краснодарские известия" и т.д.
19.13. | Создание открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления, органов ТОС; расширение числа жителей муниципального образования город Краснодар, вовлекаемых в процесс решения социально значимых вопросов муниципального образования путём содействия становлению территориального общественного самоуправления; формирование системы информационно-методической, консультативной и организационной поддержки органам ТОС | город Краснодар | 2017 | 31568 |  | 6: 27606.8; 9: 31568; 10: 27606.8; 13: Проделана работа для создания открытого информационного пространства и взаимодействия органов местного самоуправления, органов ТОС, расширения числа жителей муниципального образования город Краснодар, вовлекаемых в процесс решения социально значимых вопросов муниципального образования путём содействия становлению территориального общественного самоуправления, формирования системы информационно-методической, консультативной и организационной поддержки органов ТОС
19.14. | Сохранение духовно-нравственного наследия кубанского казачества, поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского казачьего общества, осуществляющих деятельность по участию в охране общественного порядка, патриотическое воспитание молодёжи в казачьих обществах, организационно-методическое обеспечение деятельности казачьих обществ | город Краснодар | 2017 | 31773 | 31773 | 6: 31526.9; 9: 31773; 10: 31526.9; 13: Проводились военно-патриотические, оборонно-массовые мероприятия с участием казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества и др. Обеспечивалось выполнение функций МКУ МО город Краснодар "Центр развития традиционной казачьей культуры города Краснодара". Осуществлялась охрана общественного порядка
19.15. | Реализация информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар | город Краснодар | 2017 | 85949 |  | 6: 91267.1; 9: 85949; 10: 91267.1; 13: Проведено 9 социологических исследований, опрошенно 7200 граждан. Размещались информационные материалы о деятельности администрации, а также о социально-экономических, культурных и иных общественно значимых событиях в муниципальном образовании город Краснодар, опубликованы муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар и т.д
| Всего по программе |  | 2017 | 21918943.5 | #REF! | 24903784.779 | 9295016.9 | 12060280.42 | 9045146.6 | 8814074.6 | 3578780 | 4029429.759