5. Очередность реализации мероприятий

 Предлагаемая очередность реализации мероприятий по этапам реализации мероприятий КСОДД представлена в таблицах 5.1 – 5.5:

Таблица 5.1 – Очередность реализации мероприятий на период 2019 – 2021 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
| Строительство а/д «Подъезд к пос. Южный» от а/д А-136 «Подъезд к г. Краснодар от а/д М-4 «Дон» |  |  |
| Строительство участка ул. Зиповская от ул. им. Котлярова Н.С. до ул. им. Байбакова Н.К. |  |  |
| Строительство участка ул. Ипподромная от ул. Дербентская до пересечения ул. Спортивная – ул. Передовая |  |  |
| Начало строительства а/д «Дальний западный обход г. Краснодар» | Продолжение строительства а/д «Дальний западный обход г. Краснодар» | Завершение строительства а/д «Дальний западный обход г. Краснодар» |
| Начало строительства а/д «По оси ул. им. Думенко» от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина  | Продолжение строительства а/д «По оси ул. им. Думенко» от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина  | Завершение строительства а/д «По оси ул. им. Думенко» от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул.Тихорецкая до ул.Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре | Строительство а/д «По оси ул. Садовая» от ул. МОПР до ул. им. 40-летия Победы |  |
| Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул.Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул.Володарского в г.Краснодаре | Начало строительства а/д «Южный подъезд к г. Краснодар» от а/д А-146 «г. Краснодар – г. Верхнебаканский» через новый Яблоновский мост | Продолжение строительства а/д «Южный подъезд к г. Краснодар» от а/д А-146 «г. Краснодар – г. Верхнебаканский» через новый Яблоновский мост |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одаренных детей "Наследие") в г. Краснодаре | Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул.Тихорецкая до ул.Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре | Начало строительства участка а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» на участке от 4-го Тихорецкого проезда до путепровода через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» |
| Строительство автомобильной дороги от Западного обхода города Краснодара до ул. Средней в г. Краснодаре | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул.Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул.Володарского в г.Краснодаре | Начало строительства а/д «Подъезд к посёлку Индустриальный» от а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» до ул. Милютинская |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одаренных детей "Наследие") в г. Краснодаре | Начало строительства участка а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» от путепровода через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» до перспективной транспортной развязки на отметке «км. 1331» а/д М-4 «Дон» в обход посёлка Лорис |
|  | Строительство автомобильной дороги от Западного обхода города Краснодара до ул. Средней в г. Краснодаре | Начало строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.206» а/д Р-251 «г. Краснодар - г. Кропоткин – граница Ставропольского края» |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Выездной от ул.Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им.Георгия Жукова до ул.им.Виктора Казанцева, ул.им.Геннадия Казаджиева от ул.им.Владимира Волкова до ул.им.Юрия Радоняка, ул.им.Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкого от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова в г. Краснодаре | Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул.Тихорецкая до ул.Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре |
|  | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул.Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул.Володарского в г.Краснодаре |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одаренных детей "Наследие") в г. Краснодаре |
|  |  | Строительство автомобильной дороги от Западного обхода города Краснодара до ул. Средней в г. Краснодаре |
|  |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Выездной от ул.Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им.Георгия Жукова до ул.им.Виктора Казанцева, ул.им.Геннадия Казаджиева от ул.им.Владимира Волкова до ул.им.Юрия Радоняка, ул.им.Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкого от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова в г. Краснодаре |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул.4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул.4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул.4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре |
| Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул.Восточно-Кругликовская и ул.Тихорецкая в г.Краснодаре | Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул.Восточно-Кругликовская и ул.Тихорецкая в г.Краснодаре | Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул.Восточно-Кругликовская и ул.Тихорецкая в г.Краснодаре |
| Реконструкция ул. Автомобильная от ул. Ростовское Шоссе до ул. Московская  | Начало реконструкции а/д «На хутор Копанской» от пересечения ул. Красных Партизан – а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» | Завершение реконструкции а/д «На хутор Копанской» от пересечения ул. Красных Партизан – а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» |
| Реконструкция а/д «пос. Северный – пос. Колосистый» | Начало реконструкции ул. им. Дзержинского от ул. Шоссе Нефтяников до а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» | Завершение реконструкции ул. им. Дзержинского от ул. Шоссе Нефтяников до а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» |
| Реконструкция ул. им. Крупской от ул. им. Гоголя до ул. Бородинская | Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу в составе ул. Черкасская, ул. Героев-Разведчиков,ул. им. Героя Яцкова И.В.  | Реконструкция транспортного коридора «ул. Колхозная – ул. Ипподромная» на участке от ул. МОПР до ул. Дербентская |
| Реконструкция участка ул. Железнодорожная от ул. Передовая до ул. им. Гоголя с сохранением движения трамвая и запрещением движения прочего транспорта | Реконструкция ул. им. Карякина от ул. им. Байбакова Н.К. до ул. Московская | Реконструкция ул. Новокузнечная от ул. Северная до ул. им. Щорса |
| Реконструкция транспортного съезда с ул. Тихорецкая на ул. Северная в направлении центра города | Реконструкция пр-та им. Константина Образцова от д.22 до ул. им. Яна Полуяна | Реконструкция ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до пересечения в разных уровнях с ул. им. Володарского и ул. им. Шевченко |
| Реконструкция ул. им. Снесарева от ул. им. Невкипелого до слияния с ул. им. Валерия Гассия  | Реконструкция ул. Сормовская напротив дома №2/1 | Реконструкция ул. им. Володарского от пересечения в разных уровнях с ул. Тихорецкая и ул. им. Шевченко до ул. Кузнечная |
| Реконструкция ул. Старокубанской от ул. Бургасской до ул. Новой в г. Краснодаре | Реконструкция ул. Старокубанской от ул. Бургасской до ул. Новой в г. Краснодаре | Реконструкция ул. Старокубанской от ул. Бургасской до ул. Новой в г. Краснодаре |
| Реконструкция ул. Есенина от ул. Солнечной до ул. Суздальской (включая ул. Кухаренко от ул. Есенина до ул. Российской, ул. Шолохова) в г. Краснодаре | Реконструкция ул. Есенина от ул. Солнечной до ул. Суздальской (включая ул. Кухаренко от ул. Есенина до ул. Российской, ул. Шолохова) в г. Краснодаре | Реконструкция ул. Есенина от ул. Солнечной до ул. Суздальской (включая ул. Кухаренко от ул. Есенина до ул. Российской, ул. Шолохова) в г. Краснодаре |
| Реконструкция ул. Есенина от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова в г. Краснодаре | Реконструкция ул. Есенина от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова в г. Краснодаре | Реконструкция ул. Есенина от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова в г. Краснодаре |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края к х. Копанскому | Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края к х. Копанскому | Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края к х. Копанскому |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской в г. Краснодаре |
| Реконструкция ул. Домбайской от ул. 1 Мая до ул. Героев Разведчиков в г. Краснодар | Реконструкция ул. Домбайской от ул. 1 Мая до ул. Героев Разведчиков в г. Краснодар | Реконструкция ул. Домбайской от ул. 1 Мая до ул. Героев Разведчиков в г. Краснодар |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Московской в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Московской в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Московской в г. Краснодаре |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном в г. Краснодаре |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Плодородный-2 в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Плодородный-2 в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Плодородный-2 в г. Краснодаре |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. Симиренко в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. Симиренко в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. Симиренко в г. Краснодаре |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина в г. Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина в г. Краснодаре |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул.Есаульская от ул.Ростовское шоссе до ул.Российской, по ул.Алуштинской от ул.Пригородной до ул.Михаила Ягодина, по ул.Жигуленко от ул.Михаила Ягодина до ул.им.Петра Метальникова, по ул.Янтарной от ул.Алуштинской до ул.Михаила Ягодина, по ул.Бульварной от ул.Янтарной до ул.Пригородной в г.Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Есаульская от ул.Ростовское шоссе до ул.Российской, по ул.Алуштинской от ул.Пригородной до ул.Михаила Ягодина, по ул.Жигуленко от ул.Михаила Ягодина до ул.им.Петра Метальникова, по ул.Янтарной от ул.Алуштинской до ул.Михаила Ягодина, по ул.Бульварной от ул.Янтарной до ул.Пригородной в г.Краснодаре | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Есаульская от ул.Ростовское шоссе до ул.Российской, по ул.Алуштинской от ул.Пригородной до ул.Михаила Ягодина, по ул.Жигуленко от ул.Михаила Ягодина до ул.им.Петра Метальникова, по ул.Янтарной от ул.Алуштинской до ул.Михаила Ягодина, по ул.Бульварной от ул.Янтарной до ул.Пригородной в г.Краснодаре |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ |
| Капитальный ремонт ул. Карасунская Набережная от ул. Володарского до дома № 183 в г. Краснодаре | Капитальный ремонт ул.Тополиной от ул.Жигулевской до ул.Автомобильной | Капитальный ремонт ул.Тополиной от ул.Жигулевской до ул.Автомобильной |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Строительство и ремонт тротуаров | Капитальный ремонт ул.Ким от ул.Степана разина до ул.Малая в г.Краснодаре | Капитальный ремонт ул. им.40-летия Победы от ул.Восточно-Кругликовская до ул.Героев Разведчиков |
|  | Капитальный ремонт ул.1-я Сторожевая от ул.Вольная до ул.Раздольная в х.Ленина | Капитальный ремонт ул. Благоева от дома №7 до ул.им.Мачуги |
|  | Капитальный ремонт ул. Карасунская Набережная от ул. Володарского до дома № 183 в г. Краснодаре | Ремонт проезд Калининский от ул. Российской до ул. 1-го Мая |
|  | Ремонт ул. Красноармейская от ул. Пушкина до ул. Хакурате | Ремонт ул. Набережная от ул. Ставропольской до дома № 34 |
|  | Ремонт ул. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров | Ремонт ул. Соколова от ул. Дзержинского до ул. Зоотехническая |
|  | Ремонт ул. Коммунаров от ул. Постовой до ул. Офицерской | Ремонт ул. Серегина от пр. Мира до Восточного Обхода в пос.Пашковском |
|  | Ремонт ул. Круговая от ул.Анапской до территории МУП "КТТУ" | Ремонт проезд 4-й Воронежский от ул. Фурманова до ул. Воронежской |
|  | Ремонт ул. Анапская от ул. Толбухина до ул. Круговой | Ремонт ул. Украинская от ул. Радищева до ул. Дербентской |
|  | Ремонт ул. Ярославская от № 128 до ул. Грибоедова | Ремонт пер. Новый в пос.Пашковском |
|  | Ремонт ул. Студенческая от ул. Садовой до ул. Бершанской | Ремонт подъездной дороги ко 2-ому отделению агрофирмы "Солнечная" |
|  | Ремонт ул. 9-го Мая от ул. Передовой до ул. Северной | Ремонт пр. 1-й Лиговский от ул. Кореновской до ул. Степной |
|  | Ремонт ул. Таганрогская от № 1 до ул. Волжской | Ремонт пер. Насыпной от ул. Седина до ул. Гудимы |
|  | Ремонт ул. Стахановская от ул. Тургенева до ул. Круговой | Ремонт проезда Энергетиков в ст.Елизаветинской |
|  | Ремонт ул. Новокузнечная от ул. Садовой до ул. Костылева (нечетная сторона) | Ремонт ул. Кореновская от ул. Кореновской до ул. Покрышкина (2 бетонных участка) |
|  | Ремонт пр. Красных Партизан от ул. Тургенева до пр. 1-го Пластунского | Ремонт подъездной дороги к пос. Пригородный от ул.Победы до ул. Шипкинской |
|  | Ремонт ул. Аэродромная от ул. Северной до ул. Красных Партизан | Ремонт подъездной дороги к пос. Краснодарский |
|  | Ремонт ул. Красная от ул. Буденного до ул. Длинной (включая проезд вдоль ул. Красной, 122) | Ремонт пер. Безназванный от ул. Набережной до дома № 34 по ул. Набережной |
|  | Строительство и ремонт тротуаров | Ремонт ул. Челюскина |
|  |  | Ремонт ул. Болотникова от ул. Керченской до ул. Димитрова |
|  |  | Ремонт ул. Светлая |
|  |  | Ремонт ул. Крылатская |
|  |  | Ремонт проезда от ул. Симферопольской до ул. Демуса |
|  |  | Ремонт ул. Лузана от ул. Шоссе Нефтяников до дома № 53 |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Ремонт ул. Центральная от ул. Выгонной до НСТ "Криница" в ст.Елизаветинской |
|  |  | Ремонт ул. 8-го Марта от № 21 до ул. Кирова в пос.Пашковском |
|  |  | Ремонт ул. Горького от ул. Кубанской Набережной до ул. Братьев Игнатовых |
|  |  | Ремонт ул. Орджоникидзе от ул. Мира до ул. Суворова |
|  |  | Ремонт ул. Северная от ул. Тургенева до ул. Аэродромной |
|  |  | Ремонт ул. Красная от ул. Длинной до ул. Советской |
|  |  | Ремонт ул. Рашпилевская от ул. Советской до ул. Постовой |
|  |  | Ремонт ул. Фурманова от ул. Кавказской до ул. КИМ |
|  |  | Ремонт ул. Энгельса от ул. Калинина до ул. им. Володи Головатого |
|  |  | Строительство и ремонт тротуаров |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ |
| Строительство светофорного объекта ул. 2-я Пятилетка, д.12 (СОШ №40) | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. им. Суворова – ул. Карасунская | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Центральная – ул. Степная в станице Елизаветинская |
| Реконструкция пересечения ул. Автомобильная – ул. Тополиная, в рамках реконструкции улицы | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – поворот к СК «Баскет-Холл»  | Строительство светофорного объекта ул. Красных Партизан, д.2/23  |
| Реконструкция пересечения ул. Автомобильная – ул. Московская, в рамках реконструкции улицы | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – ул. им. Александра Покрышкина  | Реконструкция пересечения ул. Северная – ул. Школьная – ул. им. Филатова  |
| Строительство светофорного объекта ул. им. Карякина, д.8 (СОШ №71) | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – ул. Кореновская  | Реконструкция пересечения ул. Северная – ул. Передовая  |
| Изменение ОДД на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Герцена  | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – ул. Авиагородок  | Реконструкция пересечения ул. Российская – ул. Солнечная  |
| Изменение ОДД на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Зиповская  | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская  | Реконструкция пересечения ул. Российская – ул. Черкасская  |
| Изменение ОДД на пересечении ул. им. Мачуги В.Н. – ул. Трамвайная  | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – ул. Новаторов – ул. им. Тургенева  | Реконструкция пересечения ул. Ставропольская – ул. Старокубанская  |
| Изменение ОДД на пересечении ул. им. Хакурате – ул. Рашпилевская  | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Московская – ул. Жигулевская | Реконструкция выезда с ул. им. Буденного на Тургеневский мост в направлении Республики Адыгея  |
| Изменение режима светофорного регулирования на пересечении ул. Московская – ул. Зиповская  | Строительство светофорного объекта ул. Восточно-Кругликовская, д.218 | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Солнечная – ул. им. Байбакова Н.К. |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Изменение режима светофорного регулирования на пересечении ул. Уральская – ул. Симферопольская  | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. им. 40-летия Победы – ул. Героев-Разведчиков | Реконструкция пересечения а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» - ул. Средняя  |
| Реконструкция пересечения ул. Ростовское Шоссе – ул. Российская  | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Героев-Разведчиков – ул. Черкасская | Реконструкция пересечения ул. Ипподромная – ул. Спортивная – ул. Передовая  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ |
| Реконструкция пересечения ул. Бородинская – ул. Почтовая | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Героев-Разведчиков – ул. им. Героя Яцкова И.В.  | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. им. Буденного – ул. им. Братьев Игнатовых |
| Строительство светофорного объекта на пересечении ул. им. Яна Полуяна – ул. им. Скрябина | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Автолюбителей – ул. им. Невкипелого | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. им. Калинина – ул. им. Братьев Игнатовых  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Начало строительства развязки на отметке «км. 1343» а/д М-4 «Дон» (поворот к а. Тлюстенхабль) | Продолжение строительства развязки на отметке «км. 1343» а/д М-4 «Дон» (поворот к а. Тлюстенхабль) | Завершение строительства развязки на отметке «км. 1343» а/д М-4 «Дон» (поворот к а. Тлюстенхабль) |
| Начало строительства 16-ти транспортных сооружений на а/д «Дальний западный обход г. Краснодар» | Продолжение строительства 16-ти транспортных сооружений на а/д «Дальний западный обход г. Краснодар» | Завершение строительства 16-ти транспортных сооружений на а/д «Дальний западный обход г. Краснодар» |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
|  | Начало строительства второго Яблоновского моста через реку Кубань  | Продолжение строительства второго Яблоновского моста через реку Кубань  |
|  | Начало строительства транспортного сооружения по оси улиц «ул. Тихорецкая – ул. им. Шевченко – ул. им. Володарского» | Завершение строительства транспортного сооружения по оси улиц «ул. Тихорецкая – ул. им. Шевченко – ул. им. Володарского» |
|  | Начало строительства транспортной развязки на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Тихорецкая | Завершение строительства транспортной развязки на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Тихорецкая |
|  |  | Начало строительства транспортной развязки на пересечении а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» - а/д «Подъезд к пос. Индустриальный»  |
|  |  | Начало строительства путепровода на а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» через ж/д «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар-Сортировочный»  |
|  |  | Начало строительства путепровода через ж/д «г. Краснодар – г. Тихорецк» по оси а/д «Подъезд к пос. Индустриальный»  |
|  |  | Начало строительства развязки на отметке «км.206» а/д «г. Краснодар – г. Кропоткин - граница Ставропольского края» в месте пересечения с а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ |
| Реконструкция наземного пешеходного перехода ул. Красных Партизан, д.147, (Краевая клиническая больница №2)  | Строительство надземного пешеходного перехода ул. Крылатская (ТЦ «OZ Moll») – а/д М-4 «Дон» |  |
| Завершение строительства надземного пешеходного перехода на отметке «км.1336+500» а/д М-4 «Дон» в месте пересечения с ул. им. Крупской |  |  |
| Завершение строительства надземного пешеходного перехода на отметке «км.1337+580» а/д М-4 «Дон» в месте пересечения с ул. им. Евдокии Бершанской |  |  |
| Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Московская – ул. им. Петра Метальникова |  |
|  | Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. им. Дзержинского - ул. им. Александра Покрышкина | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. им. Александра Покрышкина |
|  |  | Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. им. Гаврилова П.М. – ул. Красная – ул. Шоссе Нефтяников |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Организация велопешеходной полосы вдоль ул. им. Есенина от ул. Солнечная до ул. им. Рахманинова С.В. в рамках реконструкции улицы  | Организация велополосы вдоль Елизаветинского Шоссе от ст. Елизаветинская до а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» в рамках реконструкции улицы | Организация велопешеходной полосы вдоль а/д «По оси ул. им. Думенко» от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина в рамках строительства автодороги  |
| Организация велополосы вдоль ул. Зиповская от ул. им. Котлярова Н.С. до ул. Московская | Организация велопешеходной полосы вдоль ул. им. Калинина от а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. им. Академика Лукьяненко П.П. | Организация двухсторонней велодорожки вдоль ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до 4-го Тихорецкого проезда в рамках реконструкции улицы  |
| Организация велополосы вдоль ул. им. Байбакова Н.К. от ул. Солнечная до ул. Зиповская | Организация велопешеходной полосы вдоль ул. им. Тургенева от ул. Монтажников до ул. им. Дзержинского  | Организация велопешеходной полосы вдоль ул. им. Дзержинского от а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. Шоссе Нефтяников |
|  | Организация велопешеходной полосы вдоль ул. Стахановская от ул. им. Дзержинского до ул. им. Тургенева | Организация велополосы вдоль ул. Новокузнечная от ул. Красная до ул. им. Володарского |
| ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО |
| Строительство плоскостной перехватывающей парковки у ж/д станции «Афипская» СП Афипское МО Северский район, 200 м/м  | Строительство перехватывающей парковки на пересечении ул. им. Петра Метальникова – ул. Московская, 500 м/м  | Строительство плоскостных перехватывающих парковок у ж/д станции «Энем-I» СП Энем МО Тахтамукайский район Республики Адыгея, 150 и 100 м/м  |

Таблица 5.2 – Очередность реализации мероприятий на период 2022-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
| Завершение строительства а/д «Южный подъезд к г. Краснодар» от а/д А-146 «г. Краснодар – г. Верхнебаканский» через новый Яблоновский мост |  |  |
| Завершение строительства участка а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» от 4-го Тихорецкого проезда до путепровода через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный»  |  |  |
| Завершение строительства участка а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» от путепровода через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» до перспективной транспортной развязки на отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» у поселка Лорис |  |  |
| Продолжение строительства а/д «Подъезд к пос. Индустриальный» от а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» | Завершение строительства а/д «Подъезд к пос. Индустриальный» от а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» |  |
| Продолжение строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км. 206» а/д «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | Завершение строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км. 206» а/д «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» |  |
| Начало строительства а/д «Подъезд к пос. Новознаменский» от а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» | Завершение строительства а/д «Подъезд к пос. Новознаменский» от а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» |  |
| Начало строительства а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая | Продолжение строительства а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая | Продолжение строительства а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая |
| Начало строительства а/д «По оси ул. им. Генерала Трошева Г.Н.» от пересечения ул. Тихорецкая – ул. им. Лизы Чайкиной до пересечения с ул. Милютинская | Продолжение строительства а/д «По оси ул. им. Генерала Трошева Г.Н.» от пересечения ул. Тихорецкая – ул. им. Лизы Чайкиной до пересечения с ул. Милютинская | Продолжение строительства а/д «По оси ул. им. Генерала Трошева Г.Н.» от пересечения ул. Тихорецкая – ул. им. Лизы Чайкиной до пересечения с ул. Милютинская |
| Начало строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.1331» а/д М-4 «Дон»  | Продолжение строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.1331» а/д М-4 «Дон»  | Продолжение строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.1331» а/д М-4 «Дон»  |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.2 |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
| Начало строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» |
| Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул.Тихорецкая до ул.Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре | Начало строительства транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» через пос. Индустриальный с выходом на а/д М-4 «Дон» | Начало строительства транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» через пос. Индустриальный с выходом на а/д М-4 «Дон» |
| Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул.Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул.Володарского в г.Краснодаре | Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул.Тихорецкая до ул.Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре | Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул.Тихорецкая до ул.Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре |
|  | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул.Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул.Володарского в г.Краснодаре | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул.Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул.Володарского в г.Краснодаре |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ |
| Реконструкция ул. Дмитриевская Дамба от ул. Железнодорожная до ул. им. Горького | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул.4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре | Начало реконструкции ул. Уральская от ул. Ялтинская до а/д М-4 «Дон» |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул.4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре | Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул.Восточно-Кругликовская и ул.Тихорецкая в г.Краснодаре | Начало реконструкции а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» от ул. им. Калинина до ул. Ростовское Шоссе до параметра 2+2 |
| Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул.Восточно-Кругликовская и ул.Тихорецкая в г.Краснодаре |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул.4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ |
| Капитальный ремонт ул. им.40-летия Победы от ул.Восточно-Кругликовская до ул.Героев Разведчиков |  |  |
| Ремонт ул. Дзержинского от ул. Лузана до ул. Шоссе Нефтяников |  |  |
| Ремонт ул. Колхозня от ул. Клинической до ул. МОПР |  |  |
| Ремонт ул. Мира от ул. Кубанской Набережной до Привокзальной площади |  |  |
| Ремонт ул. Кубанская Набережная от ул. Кожевенной до ул. Индустриальной |  |  |
| Продолжение таблицы 5.2 |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Ремонт ул. Ставропольская от ул. Мачуги до ул. Вишняковой (нечетная сторона) |  |  |
| Ремонт ул. Северная от ул. Ялтинской до ул. Аэродромной |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия на путепроводе по ул. Северной через ул. Щорса |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия на путепроводе по ул. Северной через ул. Тихорецкую |  |  |
| Строительство и ремонт тротуаров |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ |
| Строительство светофорного объекта ул. им. Тюляева, д.6 | Строительство светофорного объекта ул. Героя Яцкова, д.9-1 | Строительство светофорного объекта ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. 40-летия Победы |
| Строительство светофорного объекта ул. им. 40-летия Победы, д.174 | Строительство светофорного объекта ул. Гидростроителей, д.26 | Строительство светофорного объекта ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Черкасская |
| Строительство светофорного объекта ул. им. Герцена, д.186 | Строительство светофорного объекта на пересечении ул. 1-го Мая – ул. Тепличная | Строительство светофорного объекта ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Героя Яцкова И.В. |
| Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Российская – ул. им. Кухаренко Я.Г. |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Завершение строительства нового Яблоновского моста через реку Кубань в створе ул. им. Захарова |  |  |
| Завершение строительства транспортной развязки на пересечении а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар – а/д «Подъезд к пос. Индустриальный» |  |  |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.2 |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Завершение строительства путепровода на а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» через ж/д «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар-Сортировочный» |  |  |
| Продолжение строительства путепровода через ж/д «г. Краснодар – г. Тихорецк» по оси а/д «Подъезд к пос. Индустриальный» | Завершение строительства путепровода через ж/д «г. Краснодар – г. Тихорецк» по оси а/д «Подъезд к пос. Индустриальный» |  |
| Продолжение строительства развязки на отметке «км.206» а/д Р-251 «г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» на пересечении с а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар»  | Завершение строительства развязки на отметке «км.206» а/д Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин - граница Ставропольского края» на пересечении с а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар»  |  |
| Начало строительства транспортной развязки на отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» на пересечении с а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» | Продолжение строительства транспортной развязки на отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» на пересечении с а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» | Продолжение строительства транспортной развязки на отметке «км.1331» а/д М-4 «Дон» на пересечении с а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» |
| Начало строительства 4-х транспортных сооружений на а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая | Продолжение строительства 4-х транспортных сооружений на а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая | Продолжение строительства 4-х транспортных сооружений на а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая |
| Начало строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Школьная | Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Школьная | Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Школьная |
| Начало реконструкции транспортной развязки на отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон» на пересечении с ул. Уральская | Продолжение реконструкции транспортной развязки на отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон» на пересечении с ул. Уральская | Продолжение реконструкции транспортной развязки на отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон» на пересечении с ул. Уральская |
|  |  | Начало реконструкции развязки на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. им. Петра Метальникова |
|  |  | Начало строительства путепровода на ул. Милютинская через ж/д «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар-Сортировочный» |
| ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ |
| Продолжение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. им. Гаврилова П.М. – ул. Красная – ул. Шоссе Нефтяников | Завершение строительства пешеходного перехода в разных уровнях на пересечении ул. им. Гаврилова П.М. – ул. Красная – ул. Шоссе Нефтяников | Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Северная – ул. Красная |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.2 |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ |
| Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Ставропольская – ул. им. Вишняковой | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Ставропольская – ул. им. Вишняковой | Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Красная – ул. им. Бабушкина |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Велодорожка вдоль а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» на участке от 4-го Тихорецкого пр-да до путепровода через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» | Велодорожка вдоль а/д «Подъезд к пос. Индустриальный» | Велодорожка вдоль а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от а/д М-4 «Дон» и от отметки «км.206» а/д Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» |
| Велодорожка вдоль а/д «Восточный подъезд к г. Краснодар» на участке от путепровода через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» до а/д М-4 «Дон» | Велодорожка вдоль а/д «Подъезд пос. Новознаменский» | Велодорожка вдоль ул. им. 40-летия Победы от ул. Колхозная до ул. им. Генерала Трошева Г.Н. |
| Велодорожка вдоль ул. им. Дзержинского от ул. 3-я Трудовая до а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» | Велодорожка вдоль ул. Новороссийская от ул. Ялтинская до ул. им. Лизы Чайкиной | Велодорожка вдоль ул. Колхозная от ул. им. 40-летия Победы до ул. Офицерская |
| ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО |
| Строительство перехватывающей парковки в районе автовокзала «Южный»  |  |  |

Таблица 5.3 – Очередность реализации мероприятий на период 2025-2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
| Завершение строительства а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая |  |  |
| Завершение строительства а/д «По оси ул. им. Генерала Трошева Г.Н.» от пересечения ул. Тихорецкая – ул. им. Лизы Чайкиной до ул. Милютинская |  |  |
| Завершение строительства а/д «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.1331» а/д М-4 «Дон» |  |  |
| Продолжение строительства транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» от ул. Российская до а/д М-4 «Дон»  | Продолжение строительства транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» от ул. Российская до а/д М-4 «Дон» | Завершение строительства транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» от ул. Российская до а/д М-4 «Дон» |
| Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» |
| Начало строительства нового участка а/д «Южный обход г. Краснодар» от ул. им. Калинина через аул Старобжегокай до Тургеневского Шоссе | Продолжение строительства нового участка а/д «Южный обход г. Краснодар» от ул. им. Калинина через аул Старобжегокай до Тургеневского Шоссе | Продолжение строительства нового участка а/д «Южный обход г. Краснодар» от ул. им. Калинина через аул Старобжегокай до Тургеневского Шоссе |
| Завершение реконструкции ул. Уральская от ул. Ялтинская до а/д М-4 «Дон» |  |  |
| Продолжение реконструкции а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» от ул. им. Калинина до ул. Ростовское Шоссе | Завершение реконструкции а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» от ул. им. Калинина до ул. Ростовское Шоссе |  |
|  |  | Начало реконструкции а/д М-4 «Дон» от ул. Ростовское Шоссе до а/д «Южный обход г. Краснодар» |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ |
| Строительство светофорного объекта ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Домбайская | Строительство светофорного объекта ул. Милютинская – ул. Евдокимовская – ул. Магаданская в пос. Индустриальный  | Строительство светофорного объекта Топольковый пер. – ул. 1-го Мая – ул. 1-я Ямальская |
| Строительство светофорного объекта ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Кирилла Росинского |  |  |
| Строительство светофорного объекта ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Милютинская |  |  |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.3 |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Завершение строительства 4-х транспортных сооружений на а/д «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая |  |  |
| Завершение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Школьная |  |  |
| Продолжение строительства путепровода на ул. Милютинская через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» | Продолжение строительства путепровода на ул. Милютинская через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» | Завершение строительства путепровода на ул. Милютинская через ж/д «Перегон Витаминкомбинат - Краснодар-Сортировочный» |
| Продолжение реконструкции транспортной развязки на отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон на пересечении с ул. Уральская | Продолжение реконструкции транспортной развязки на отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон на пересечении с ул. Уральская | Продолжение реконструкции транспортной развязки на отметке «км.1336» а/д М-4 «Дон на пересечении с ул. Уральская |
| Продолжение реконструкции развязки на пересечении ул. им. Петра Метальникова – ул. Ростовское Шоссе | Продолжение реконструкции развязки на пересечении ул. им. Петра Метальникова – ул. Ростовское Шоссе | Завершение реконструкции развязки на пересечении ул. им. Петра Метальникова – ул. Ростовское Шоссе |
| Начало строительства моста через р. Кубань в створе а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» на новом участке а/д «Южный обход г. Краснодар» | Продолжение строительства моста через р. Кубань в створе а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» на новом участке а/д «Южный обход г. Краснодар» | Продолжение строительства моста через р. Кубань в створе а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» на новом участке а/д «Южный обход г. Краснодар |
| Начало строительства развязки на пересечении а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» - ул. им. Калинина | Продолжение строительства развязки на пересечении а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» - ул. им. Калинина | Продолжение строительства развязки на пересечении а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» - ул. им. Калинина |
|  | Начало строительства развязки на пересечении а/д «Южный обход г. Краснодара» - Тургеневским Шоссе | Продолжение строительства развязки на пересечении а/д «Южный обход г. Краснодара» - Тургеневским Шоссе |
|  | Начало строительства развязки на пересечении ул. Солнечная – ул. Ростовское Шоссе | Продолжение строительства развязки на пересечении ул. Солнечная – ул. Ростовское Шоссе |
| ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ |
| Продолжение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Северная – ул. Красная | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Северная – ул. Красная |  |
| Продолжение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Северная – ул. им. Бабушкина | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Северная – ул. им. Бабушкина |  |
|  |  | Начало строительства надземного пешеходного перехода по оси ул. Восточно-Кругликовская на пересечении с ул. Тихорецкая и ж/д Кореновского направления |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.3 |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Организация велодорожки вдоль ул. им. Генерала Трошева Г.Н. от ул. им. 40-летия Победы до ул. Милютинская | Организация велодорожки вдоль ул. Красных Партизан от а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. им. Тургенева | Организация велодорожки вдоль транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» от ул. Российская до пос. Индустриальный |
| Организация велодорожки вдоль ул. им. Лизы Чайкиной от ул. Новороссийская до ул. Уральская | Организация велодорожки вдоль а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» от ул. им. Калинина до ЖК «Немецкая деревня» | Организация велодорожки вдоль ул. Российская от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. 40-летия Победы |
| Организация велодорожки вдоль ул. Уральская от ул. им. Лизы Чайкиной до а/д М-4 «Дон» | Организация велодорожки вдоль а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» от ЖК «Немецкая деревня» до ул. им. Дзержинского | Организация велодорожки вдоль ул. Черкасская от ул. Российская до ул. им. Генерала Трошева Г.Н. |
| ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО |
|  |  | Строительство перехватывающей парковки в пос. Индустриальный, 500 м/м  |

Таблица 5.4 – Очередность реализации мероприятий на период 2028-2030 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
| Продолжение строительства нового участка а/д «Южный обход г. Краснодара» от ул. им. Калинина до Тургеневского Шоссе | Завершение строительства нового участка а/д «Южный обход г. Краснодара» от ул. им. Калинина до Тургеневского Шоссе |  |
| Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | Продолжение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | Завершение строительства а/д «По оси ул. Уральская» от отметки «км.1336» а/д М-4 «Дон» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» |
| Начало строительства транспортного коридора «ул. Солнечная – ул. Стахановская – ул. Круговая – выход на ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» | Продолжение строительства транспортного коридора «ул. Солнечная – ул. Стахановская – ул. Круговая – выход на ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» | Продолжение строительства транспортного коридора «ул. Солнечная – ул. Стахановская – ул. Круговая – выход на ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» |
|  | Начало строительства а/д «Южный скоростной периметр» | Продолжение строительства а/д «Южный скоростной периметр» |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ |
| Продолжение реконструкции а/д М-4 «Дон» от ул. Ростовское Шоссе до а/д «Южный обход г. Краснодар» | Завершение реконструкции а/д М-4 «Дон» от ул. Ростовское Шоссе до а/д «Южный обход г. Краснодар» |  |
| Начало реконструкции Тургеневского Шоссе от а/д А-146 «г. Краснодар – г. Верхнебаканский» до ул. Шоссейная пос. Яблоновский Республики Адыгея | Завершение реконструкции Тургеневского Шоссе от а/д А-146 «г. Краснодар – г. Верхнебаканский» до ул. Шоссейная пос. Яблоновский Республики Адыгея |  |
|  | Реконструкция ул. Солнечная от ул. Московская до ул. Ростовское Шоссе  |  |
|  |  | Реконструкция ул. Стахановская от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников  |
|  |  | Начало реконструкции ул. им. Шевченко от ул. Майкопская до ул. Новороссийская |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Завершение строительства моста через р. Кубань в створе а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» на новом участке а/д «Южный обход г. Краснодар |  |  |
| Завершение строительства развязки на пересечении а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» - ул. им. Калинина |  |  |
| Продолжение строительства развязки на пересечении а/д «Южный обход г. Краснодара» - Тургеневское Шоссе | Завершение строительства развязки на пересечении а/д «Южный обход г. Краснодара» - Тургеневское Шоссе |  |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.4 |
| 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Продолжение строительства развязки на пересечении ул. Солнечная – ул. Ростовское Шоссе | Завершение строительства развязки на пересечении ул. Солнечная – ул. Ростовское Шоссе |  |
| Начало строительства транспортного сооружения на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. 3-я Трудовая | Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. 3-я Трудовая | Завершение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. 3-я Трудовая |
| Начало строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Стахановская – ул. им. Дзержинского | Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Стахановская – ул. им. Дзержинского | Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Стахановская – ул. им. Дзержинского |
| Продолжение реконструкции развязки на пересечении а/д М-4 «Дон» - ул. Уральская | Продолжение реконструкции развязки на пересечении а/д М-4 «Дон» - ул. Уральская | Завершение реконструкции развязки на пересечении а/д М-4 «Дон» - ул. Уральская |
|  | Начало строительства транспортного сооружения по оси ул. им. Академика Лукьяненко П.П. на пересечении с ул. Красных Партизан | Продолжение строительства транспортного сооружения по оси ул. им. Академика Лукьяненко П.П. на пересечении с ул. Красных Партизан |
|  | Начало строительства моста по оси а/д «Южный скоростной периметр» через оз. Старая Кубань | Продолжение строительства моста по оси а/д «Южный скоростной периметр» через оз. Старая Кубань |
|  |  | Начало строительства транспортного сооружения на пересечении а/д «Южный скоростной периметр» - ул. Бородинская – ул. Горячеключевская |
| ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ |
| Завершение строительства надземного пешеходного перехода по оси ул. Восточно-Кругликовская на пересечении с ул. Тихорецкая и ж/д Кореновского направления |  |  |
| Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Ставропольская – ул. Кубанская | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Ставропольская – ул. Кубанская |  |
|  | Начало строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. им. 40-летия Победы | Завершение строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. им. 40-летия Победы |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Велодорожка вдоль набережной р. Кубань от Тургеневского моста до Рождественского парка | Велодорожка вдоль ул. Солнечная от ул. Ростовское Шоссе до ул. Российская | Велодорожка вдоль ул. им. Мачуги В.Н. от ул. Трамвайная до ул. им. Игнатова |
| Велодорожка вдоль ул. им. 70-летия Октября от Рождественского парка до ул. Алма-Атинская | Велодорожка вдоль ул. Ростовское Шоссе от ул. Офицерская до ул. Солнечная | Велодорожка вдоль ул. Трамвайная от ул. им. Мачуги В.Н. до ул. им. Селезнева |

|  |
| --- |
| Продолжение таблицы 5.4 |
| 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Велодорожка вдоль ул. Зиповская от ул. Московская до ул. Ростовское Шоссе | Велодорожка вдоль ул. им. 30-ой Иркутской Дивизии от ул. Уральская до Карасунского городского сада | Велодорожка вдоль ул. Стахановская от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Дзержинского |

Таблица 5.5 – Очередность реализации мероприятий на период 2031-2033 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦ И ДОРОГ |
| Продолжение строительства транспортного коридора «ул. Солнечная – ул. Стахановская - ул. Круговая – выход на ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» | Завершение строительства транспортного коридора «ул. Солнечная – ул. Стахановская - ул. Круговая – выход на ул. им. Академика Лукьяненко П.П.» |  |
| Продолжение строительства а/д "Южный скоростной периметр" | Продолжение строительства а/д "Южный скоростной периметр" | Завершение строительства а/д "Южный скоростной периметр" |
|  |  | Проектирование строительства а/д «По оси ул. им. Фадеева» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ |
| Завершение реконструкции ул. Шевченко от ул. Майкопская до ул. Новороссийская |  |  |
| Начало реконструкции ул. Воронежская от ул. Майкопская до ул. Обрывная | Завершение реконструкция ул. Воронежская от ул. Майкопская до ул. Обрывная |  |
|  | Начало реконструкции транспортного коридора «ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Снесарева» от ул. им. Мачуги В.Н. до а/д «Южный скоростной периметр»  | Продолжение реконструкции транспортного коридора «ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Снесарева» от ул. им. Мачуги В.Н. до а/д «Южный скоростной периметр»  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ / СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| Завершение строительства транспортного сооружения на пересечении ул. Стахановская – ул. им. Дзержинского |  |  |
| Продолжение строительства транспортного сооружения по оси ул. им. Академика Лукьяненко П.П. на пересечении с ул. Красных Партизан | Завершение строительства транспортного сооружения по оси ул. им. Академика Лукьяненко П.П. на пересечении с ул. Красных Партизан |  |
| Продолжение строительства моста по оси а/д «Южный скоростной периметр» через оз. Старая Кубань | Продолжение строительства моста по оси а/д «Южный скоростной периметр» через оз. Старая Кубань | Завершение строительства моста по оси а/д «Южный скоростной периметр» через оз. Старая Кубань |
| Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении а/д «Южный скоростной периметр» - ул. Бородинская – ул. Горячеключевская | Продолжение строительства транспортного сооружения на пересечении а/д «Южный скоростной периметр» - ул. Бородинская – ул. Горячеключевская | Завершение строительства транспортного сооружения на пересечении а/д «Южный скоростной периметр» - ул. Бородинская – ул. Горячеключевская |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Велополоса вдоль ул. Димитрова от ул. Воронежская до ул. Ставропольская | Велополоса вдоль ул. Круговаяот ул. им. Дзержинского до ул. Красных Партизан | Велополоса вдоль ул. Воронежская от ул. им. Димитрова до ул. Майкопская |
| Велополоса вдоль ул. Ставропольская от ул. им. Селезнева до ул. Постовая | Велополоса вдоль ул. им. Академика Лукьяненко П.П. от ул. им. Калинина до ул. Красных Партизан | Велополоса вдоль ул. им. Шевченко от ул. Майкопская до ул. Новороссийская |
| Продолжение таблицы 5.5 |
| 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА |
| Велополоса вдоль ул. им. Суворова от ул. Ставропольская до парка «Кубань» | Велополоса вдоль ул. Уссурийская от ул. Яснополянская до ул. Российская | Велополоса вдоль транспортного коридора «ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Снесарева» от ул. Трудовой Славы до а/д «Южный скоростной периметр» |
| ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО |
| Строительство перехватывающей парковки в районе ЖК «Немецкая деревня», 500 м/м  | Строительство перехватывающей парковки в районе пересечения ул. им. Калинина – а/д «Западный подъезд к г. Краснодар», 500 м/м  |  |